|  | UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS | Document SATBAG-01/14-F 3 octobre 2001 Original: anglais |
| --- | --- | --- |
|  | RÉUNION DU GROUPE D'ACTION SAT-BAG GENÈVE, 1-2 OCTOBRE 2001 |  |

Président du Groupe SAT-BAG

Plan d'action du groupe sat-bag

Veuillez trouver ci-joint le Plan d'action du Groupe SAT-BAG approuvé lors de la première réunion de ce Groupe, qui s'est tenue les 1er et 2 octobre 2001.

Le rôle des Contacts désignés dans le Plan d’action est de suivre la mise en œuvre des mesures que devront prendre les entités indiquées, en vue de faire le point des progrès accomplis et d’en rendre compte. Ces contacts soumettront aux membres du Groupe SAT-BAG, avant le 31 décembre 2001, un rapport intérimaire sur chacune des mesures prises et présenteront un rapport final au Groupe SAT-BAG à sa prochaine réunion, qui se tiendra du 4 au 6 mars 2002.

Plan d'action du Groupe SAT-BAG

| Facteurs | Groupes, Commissions d'études et Commissions intéressés | Echéance de mise en oeuvre des mesures | Décision | Contact | Mesure à prendre | Référence de la mesure à prendre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Réglementaires |  |  |  |  |  |  |
| Services non planifiés |  |  |  |  |  |  |
| Complexité du Règlement des radiocommunications | Commission spéciale (SC), Commissions d'études compétentes |  |  | Gary Brooks | Examiner les dispositions réglementaires des articles S5, S9, S11, S21 et S22 qui sont censées avoir contribué à l'arriéré | SBAG(01) 01 |
| Double emploi en ce qui concerne les textes, les procédures et les examens | SC |  |  | Gary Brooks | Supprimer tout double emploi et regrouper les examens: i) au stade de la coordination ou ii) au stade de la notification. | SBAG(01) 02 |
| Simplifier l'appendice S4: structure des données, éléments de données | SC, GT4A et Commissions d'études compétentes |  |  | Dave Barrett | Supprimer tout double emploi et rationaliser la structure | SBAG(01) 03 |
| Résolution 49 | SC |  |  | Anders Frederich | Examiner l'efficacité de cette résolution et réfléchir à la possibilité de la renforcer et de la mettre en oeuvre | SBAG(01) 04 |

| Facteurs | Groupes, Commissions d'études et Commissions intéressés | Echéance de mise en oeuvre des mesures | Décision | Contact | Mesure à prendre | Référence de la mesure à prendre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modifications: - Comment traiter les modifications? - Comment traiter les modifications relatives aux réseaux en service? - Nombre de modifications | - SC - SC - SAT-BAG |  |  | - TBD - TBD - Dave Barrett | - Traiter les modifications indépendamment de leur date initiale de réception ou conjointement avec cette date - Faut-il accorder une quelconque priorité à ces modifications? - Comprendre les raisons à l'origine du nombre de modifications | SBAG(01) 5/1 SBAG(01) 5/2 SBAG(01) 5/3 |
| Arc de coordination ou méthode T/T | SC, Commissions d'études 4, 6 et 8 |  |  | Gary Brooks | Etendre le concept d'arc de coordination à d'autres bandes de fréquences et à d'autres services | SBAG(01) 6 |
| Notifications multiples | SAT-BAG |  |  | Dave Barrett | Comprendre les raisons à l'origine du nombre de notifications multiples | SBAG(01) 7 |
| Services planifiés |  |  |  |  |  |  |
| Dispositions réglementaires des appendices S30 et S30A | GT6S |  |  | Kavouss Arasteh | Examiner les dispositions actuelles, en vue d'en supprimer éventuellement les imperfections | SBAG(01) 8 |
| Dispositions réglementaires de l'appendice S30B | GT4A |  |  | Kavouss Arasteh | Examiner les dispositions actuelles, en vue d'en supprimer éventuellement les imperfections | SBAG(01) 9 |

| Facteurs | Groupes, Commissions d'études et Commissions intéressés | Echéance de mise en oeuvre des mesures | Décision | Contact | Mesure à prendre | Référence de la mesure à prendre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Généralités |  |  |  |  |  |  |
| Elaboration de règles de procédure | SC |  |  | Tom Walsh | Examiner la manière dont les Règles de procédures sont élaborées et traitées | SBAG(01) 10 |
| Rôle du BR dans ce processus | SAT-BAG |  |  | Ted Antonacopoulos | Examiner la mesure dans laquelle le BR devrait être associé à ce processus | SBAG(01) 11 |
| CMR |  |  |  |  |  |  |
| Propositions soumises par les administrations en vue de modifier des procédures réglementaires | Administrations |  |  | Frank Williams | Encourager les administrations tout en respectant les délais fixés pour les soumissions, à examiner et à revoir les propositions susceptibles d'avoir une incidence sur l'arriéré qu'elles soumettent aux conférences | SBAG(01) 12 |
| Rôle du RRB et du BR | PP-02 |  |  | Frank Williams | Formuler des lignes directrices concernant la participation du RRB et du BR aux conférences et aux RPC | SBAG(01) 13 |
| Transformation des règles de procédures en textes réglementaires | SC, RRB |  |  | Anders Frederich | Examiner les objectifs des Règles de procédure | SBAG(01) 14 |

| Facteurs | Groupes, Commissions d'études et Commissions intéressés | Echéance de mise en oeuvre des mesures | Décision | Contact | Mesure à prendre | Référence de la mesure à prendre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RRB |  |  |  |  |  |  |
| Rôle du RRB: - pendant les Conférences - lors du traitement - dans l'élaboration des Règles de procédure | SC, RRB, PP-02 |  |  | Norbert Schroeder | Quel est le rôle actuel du RRB? Faut-il revoir ce rôle? | SBAG(01) 15 |
| Logiciels |  |  |  |  |  |  |
| Responsabilités générales concernant la mise au point de logiciels | BR, SAT-BAG |  |  | Gene Rappoport | Déterminer le meilleur moyen de concevoir des logiciels au BR, compte tenu de l'identification des besoins, des spécifications, de la mise au point, des tests et de la mise en oeuvre | SBAG(01) 16 |
| Exhaustivité de la base de données | BR, SAT-BAG |  |  | Dave Barrett | Identifier les données omises et procéder à leur incorporation dans la base de données | SBAG(01) 17 |
| Mise à jour périodique de la base de données | BR, SAT-BAG |  |  | Dave Barrett | Mettre dûment à jour la base de données | SBAG(01) 18 |
| Logiciel de validation | BR, SAT-BAG |  |  | Dave Barrett | Améliorer le logiciel | SBAG(01) 19 |
| Automatisation | BR, SAT-BAG |  |  | Larry Reed Gene Rappoport Dave Barrett | Intégrer le logiciel du bureau dans un seul et même progiciel Automatiser l'examen au titre de l'article 5 Développer les notifications sur support électronique pour les informations graphiques | SBAG(01) 20/1 SBAG(01) 20/2 SBAG(01) 20/3 |

| Facteurs | Groupes, Commissions d'études et Commissions intéressés | Echéance de mise en oeuvre des mesures | Décision | Contact | Mesure à prendre | Référence de la mesure à prendre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Traitement effectué par le BR |  |  |  |  |  |  |
| Degré de précision de l'examen | BR, SAT-BAG, Commissions d'études compétentes de l'UIT |  |  | Olivier Nicol | Mesure dans laquelle l'examen doit être effectué | SBAG(01) 21 |
| Fourniture de renseignements | BR, SAT-BAG |  |  | Dave Barrett | Continuer de fournir des renseignements aux administrations, par exemple en publiant la Liste des réseaux à satellite et la Préface à la Liste internationale des fréquences (IFL) | SBAG(01) 22 |
| Exhaustivité et caractère correct des notifications | BR, SAT-BAG |  |  | Dave Barrett | Déterminer les raisons pour lesquelles des notifications restent incorrectes ou incomplètes | SBAG(01) 23 |
| Recouvrement des coûts et contraintes connexes | BR, Conseil PP-02, Secrétariat général |  |  | Bruce Gracie | Nécessité de procéder à un examen approfondi du processus dans son ensemble (à noter que certains aspects réglementaires doivent être traités) | SBAG(01) 24 |
| Rigidité du budget | Conseil |  |  | Bruce Gracie | Recenser et examiner les facteurs liés à cette question | SBAG(01) 25 |

| Facteurs | Groupes, Commissions d'études et Commissions intéressés | Echéance de mise en oeuvre des mesures | Décision | Contact | Mesure à prendre | Référence de la mesure à prendre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Personnel |  |  |  |  |  |  |
| Recrutements différés | Conseil, PP-02, Secrétariat général |  |  | Malcolm Johnson | Mettre en évidence et examiner les facteurs liés à ces questions | SBAG(01) 26 |
| Contrats (effectifs/durée des engagements/motivation du personnel/carrières) | Conseil, PP-02, Secrétariat général |  |  | Malcolm Johnson | Identifier et examiner les facteurs liés à ces questions | SBAG(01) 27 |

_______________