## Slide 1: استراتيجية الاتصالات والمعلومات 2004 ... تحديثها ... حوكمتها
أسامة أحمد
مدير المعلوماتية
وزارة الاتصالات والتقانة
الجمهورية العربية السورية

## Slide 2: المحتويات
تقويم الاستراتيجية الحالية.
تحديث الاستراتيجية.
نظام الحوكمة.

## Slide 3: توجهات استراتيجية
بهدف تحديث استراتيجية تقانة الاتصالات والمعلومات ...
تقويم الاستراتيجية الحالية لتحديد:
  مكوناتها الغير مرشحة للاستمرار ضمن الاستراتيجية المحدثة.
  مكوناتها التي من الضروري الاستمرار بتضمينها في الاستراتيجية المحدثة.
المكونات الغير موجودة والتي من الضروري تضمينها بالاستراتيجية المحدثة.
ما هي الموارد والإمكانات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية المحدثة وكيف نؤمنها؟
كيف نطور نظام حوكمة يسمح بتنسيق وقياس وضبط أعمال الاستراتيجية؟

## Slide 4: تقويم الاستراتيجية الحالية
تتكون الاستراتيجية الحالية من برنامجين وخمس مبادرات:
البرامج:
برنامج إعادة هيكلة قطاع الاتصالات.
برنامج بناء قطاع تقانة المعلومات.
المبادرات:
المبادرة الوطنية للإدارة الحكومية الإلكترونية.
المبادرة الوطنية للمناطق التقانية.
المبادرة الوطنية لمراكز التميز القطاعية.
المبادرة الوطنية لبناء القدرات.
المبادرة الوطنية لمجتمع المعرفة.

## Slide 5: تنظيم الاستراتيجية الحالية
يتكون كل برنامج أو مبادرة من مجموعة مشاريع.
يتكون كل مشروع من عدة مراحل.
هنالك مخطط زمني لتنفيذ كل برنامج أو مبادرة.

## Slide 6: آلية التقويم
إعطاء معامل أهمية لكل مرحلة ولكل مشروع.
حساب أثر إنجاز مرحلة أو مشروع بضرب نسبة الإنجاز بمعامل الأهمية.
أثر الإنجاز = نسبة الإنجاز * معامل الأهمية
حساب نسبة إنجاز مشروع بجمع آثار إنجاز مراحله.
حساب نسبة إنجاز برنامج بجمع آثار إنجاز مشاريعه.
نسبة الإنجاز = مجموع آثار الإنجاز الفرعية

## Slide 7: تقويم الاستراتيجية الحالية - عيّنة
البرنامج | نسبة إنجاز البرنامج | رقم المشروع | المشروع المخطط | أثر إنجاز المشروع | معامل المشروع | نسبة إنجاز المشروع | رقم المرحلة | مراحل مخططة | أثر إنجاز المرحلة | معامل المرحلة | نسبة الإنجاز المرحلة
برنامج إعادة هيكلة قطاع الاتصالات | 74% | 11 | إحداث الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات | 20% | 20% | 100% | 111 |  | 100% | 100% | 100%
 |  | 12 | إقرار قانون الاتصالات | 20% | 20% | 100% | 121 |  | 100% | 100% | 100%
 |  | 13 | إعادة هيكلة المؤسسة العامة للاتصالات | 8% | 15% | 52% | 131 | تعديل مرسوم إحداث المؤسسة العامة للاتصالات | 20% | 20% | 100%
 |  |  |  |  |  |  | 132 | المرحلة الأولى من إعادة هيكلة المؤسسة العامة للاتصالات: إعادة الهيكلة الاستراتيجية والتنظيمية | 20% | 20% | 100%
 |  |  |  |  |  |  | 133 | المرحلة الثانية من إعادة هيكلة المؤسسة العامة للاتصالات: إعادة الهيكلة المالية | 3% | 30% | 10%
 |  |  |  |  |  |  | 134 | المؤسسة العامة للاتصالات تعمل كشركة تجارية مملوكة من الدولة | 9% | 30% | 30%
 |  | 14 | تحرير قطاع الاتصالات | 6% | 20% | 30% | 141 | بدء دخول شركات جديدة لتقديم خدمات الإنترنت والمعطيات والخدمات ذات القيمة المضافة | 8% | 10% | 75%
 |  |  |  |  |  |  | 142 | التحضير لإطلاق المشغّل الثالث للهاتف الخلوي | 5% | 5% | 90%
 |  |  |  |  |  |  | 143 | دخول المشغّل الثالث للهاتف الخلوي | 0% | 50% | 0%
 |  |  |  |  |  |  | 144 | تحرير قطاع الاتصالات | 18% | 35% | 50%
 |  | 15 | توسيع وتحديث البنى التحتية للاتصالات | 20% | 25% | 80% | 151 | توسيع المقاسم المشروع الريفي مشروع شبكة المعطيات العامة PDN2 | 80% | 100% | 80%

## Slide 8: تحديث الاستراتيجية
2004 | 2012
برنامج إعادة هيكلة قطاع الاتصالات | تطوير الاتصالات والبريد
برنامج بناء قطاع تقانة المعلومات | تطوير تقانة المعلومات
المبادرة الوطنية للإدارة الحكومية الإلكترونية | الحكومة الإلكترونية
المبادرة الوطنية للمناطق التقانية | 
المبادرة الوطنية لمراكز التميز القطاعية | 
المبادرة الوطنية لبناء القدرات | المبادرة الوطنية لبناء القدرات
المبادرة الوطنية لمجتمع المعرفة | المبادرة الوطنية للمحتوى الرقمي العربي

## Slide 9: تحديث الاستراتيجية – الاتصالات
البرنامج | المشروع المخطط | مراحل مخططة
برنامج إعادة هيكلة قطاع الاتصالات | إحداث الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات | 
 | إقرار قانون الاتصالات | 
 | إعادة هيكلة المؤسسة العامة للاتصالات | تعديل مرسوم إحداث المؤسسة العامة للاتصالات
 |  | المرحلة الأولى من إعادة هيكلة المؤسسة العامة للاتصالات: إعادة الهيكلة الاستراتيجية والتنظيمية
 |  | المرحلة الثانية من إعادة هيكلة المؤسسة العامة للاتصالات: إعادة الهيكلة المالية
 |  | المؤسسة العامة للاتصالات تعمل كشركة تجارية مملوكة من الدولة
 | تحرير قطاع الاتصالات | بدء دخول شركات جديدة لتقديم خدمات الإنترنت والمعطيات والخدمات ذات القيمة المضافة
 |  | التحضير لإطلاق المشغّل الثالث للهاتف الخلوي
 |  | دخول المشغّل الثالث للهاتف الخلوي
 |  | تحرير قطاع الاتصالات
 | توسيع وتحديث البنى التحتية للاتصالات | 
القطاع | البرنامج | المشروع
تطوير الاتصالات والبريد | تحرير قطاع الاتصالات | تفعيل الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات
 |  | دخول المشغّل الثالث للهاتف الخلوي
 | توسيع وتحديث البنى التحتية للاتصالات | نشر استخدام الإنترنت بالحزمة العريضة
 |  | رفع معدل انتشار الاتصالات النقالة
 |  | تطوير الاتصالات اللاسلكية التشاركية
 |  | شمولية الخدمة
 |  | تطوير الشبكة الفقارية
 |  | NGN
 |  | IPv6
 | إعادة هيكلة قطاع البريد | إصدار قانون البريد
 |  | تنظيم قطاع البريد
2012
2004

## Slide 10: تحديث الاستراتيجية –تقانة المعلومات
2012
2004
البرنامج | المشروع المخطط | مراحل مخططة
برنامج بناء قطاع تقانة المعلومات | دعم انتشار الإنترنت في سورية | إعداد نص الترخيص لشركات تقديم خدمات الإنترنت (ISP)
 |  | ترخيص وإحداث شركات لتقديم خدمات الإنترنت (ISP, ASP)
 |  | تقديم الإنترنت بحدود التكلفة
 | قوانين تنظيم قطاع تقانة المعلومات | إعداد قوانين التوقيع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية وتعديل قانون حماية الملكية الفكرية
 |  | إعداد قوانين الدفع الإلكتروني وأمن المعلومات وقانون الخصوصية وحماية المستهلك ورفعها إلى رئاسةمجلس الوزراء ومتابعة إصدارها
 | تنظيم مهنة المعلوماتية | وضع قواعد مزاولة مهنة المعلوماتية والتسجيل في السجلات التجارية السورية
 |  | وضع قواعد اعتمادية الشركات ومراكز التدريب واعتمادية الأفراد
 |  | وضع قواعد مهنة صناعة البرمجيات وتطويرها
 |  | وضع قواعد صناعة العتاديات في مجال المعلوماتية
 | إنشاء حاضنة للبرمجيات | 
القطاع | البرنامج | المشروع
تطوير تقانة المعلومات | تطوير قوانين وتشريعات تقانة المعلومات والاتصالات وارتباطاتها | اللوائح التنظيمية التقانية Technical regulation
 |  | حماية البيانات الشخصية
 |  | المعاملات الإلكترونية
 |  | متابعة قوانين مرتبطة
 | البنى الداعمة لتقانات المعلومات | أمن المعلومات
 |  | التوقيع الإلكتروني
 |  | الدفع الإلكتروني
 |  | البطاقات الذكية
 |  | التجارة الإلكترونية
 |  | مراكز المعطيات
 |  | دعم استخدام برمجيات المصادر المفتوحة
 |  | الشبكة الحكومية الآمنة
 |  | نظم المعلومات الجغرافية
 | المناطق التقانية | المنطقة التقانية الأولى
 |  | المنطقة التقانية الثانية
 | تطوير الصناعات المعلوماتية | تنظيم الصناعات المعلوماتية
 |  | دعم الشركات الصغيرة SME
 |  | اعتمادية الشركات واعتمادية الأفراد

## Slide 11: تحديث الاستراتيجية – الحكومة الإلكترونية
2012
2004
البرنامج | المشروع المخطط | مراحل مخططة
المبادرة الوطنية للإدارة الحكومية الإلكترونية | تأليف لجنة تنسيق للإشراف على المبادرة | 
 | إحداث مركز لتقديم الاستشارات والخدمات المعلوماتية | 
 | تطبيقات الأتمتة | إصدار أدلة لدفاتر الشروط الفنية وإعادة النظر بالقوانين والتشريعات بما يتلاءم مع الأتمتة وتوصيف البرمجيات التطبيقية المعيارية للأتمتة الحكومية
 |  | اعتمادية بعض البرمجيات التطبيقية للأتمتة الحكومية
 |  | استخدام التطبيقات البرمجية لأتمتة أجهزة الدولة
 | إطلاق مشاريع الحكومة الإلكترونية | تحديد الخدمات الحكومية القابلة للتحول إلى خدمات إلكترونية وتهيئة أنظمة معلومات لأتمتة المؤسسات ذات العلاقة
 |  | إطلاق مشاريع الحكومة الإلكترونية وفقًا للأولويات
 | اعتماد نموذج تتبع تطور مؤشرات الحكومة الإلكترونية | اقتراح نموذج لتقييم وضع ومشاريع الحكومة الإلكترونية
 |  | تقييم مشاريع الحكومة الإلكترونية وفقًا للنموذج المعتمد
القطاع | البرنامج | المشروع
للحكومة الإلكترونية | إحداث البنية التنظيمية للحكومة الإلكترونية | إحداث البنية
 |  | وضع الأنظمة الإدارية للبنية
 |  | الإدارة المالية للحكومة الإلكترونية
 | التنمية الإدارية | إعادة هندسة الإجراءات الداخلية
 |  | إعادة هندسة الخدمات الحكومية
 | التنسيق البيني | إدارة المشاريع المشتركة
 |  | مسرب الحكومة الإلكترونية
 | تطوير استخدام التقانة في المكتب الخلفي | السجلات الوطنية
 |  | تطوير مواصفات الأنظمة المعلوماتية العمومية
 | الخدمات الحكومية الإلكترونية | بوابة الحكومة الإلكترونية
 |  | خدمات أساسية
 |  | خدمات ذات الأولوية
 | تطوير البنية المؤسساتية Enterprise Architecure | تطوير نظام القياس (الحوكمة)
 |  | تطوير نماذج العمل والتقني والبيانات

## Slide 12: تحديث الاستراتيجية – بناء القدرات
2012
2004
البرنامج | المشروع المخطط | مراحل مخططة
المبادرة الوطنية لبناء القدرات | رفع أداء منظومة التعليم السورية في مجال الاتصالات والمعلوماتية وتحسين وضع الجامعات السورية | تأليف لجنة وطنية
 |  | توصيف الأعمال الضرورية لرفع أداء منظومة التعليم السورية (المدارس والجامعات) في مجال الاتصالات والمعلوماتية
 |  | البدء بنفيذ البرامج اللازمة لتطوير منظومة التعليم السورية
 | إنشاء معهد تخصصي في الاتصالات والمعلوماتية | 
 | تنمية قدرات الاتصالات والمعلوماتية لتحسين الإنتاجية والتدريب مدى الحياة | تأليف لجنة وطنية
 |  | توصيف احتياجات التدريب والتأهيل المعلوماتي لتحسين الإنتاجية
 |  | إطلاق البرامج الأولى للتدريب المعلوماتي العادي
 |  | إطلاق البرامج المتقدمة في التدريب والتأهيل الفني المعلوماتي
القطاع | البرنامج | المشروع
المبادرة الوطنية لبناء القدرات | رفع أداء منظومة التعليم السورية | إحداث مؤسسات تعليمية تخصصية في الاتصالات والمعلوماتية وتطوير المؤسسات التعليمية القائمة
 |  | تكامل التعليم مع سوق الاتصالات والمعلوماتية
 | التدريب والتعلم مدى الحياة | تطوير مراكز التدريب الخاصة ودعمها واعتماديتها
 |  | إطلاق برامج تدريب حكومية
 |  | إحداث مراكز تميّز في التدريب المعلوماتي

## Slide 13: تحديث الاستراتيجية – المحتوى الرقمي
2012
2004
البرنامج | المشروع المخطط | مراحل مخططة
المبادرة الوطنية لمجتمع المعرفة | إحداث مراكز النفاذ المجتمعي ومقاهي الإنترنت | 
 | إنشاء بوابات المجتمع المحلي | إعداد صيغة عامة لبوابة مجتمع محلي قابلة للتكيف
 |  | تشجيع ومساعدة أهل الريف على تطوير بوابات مناطقهم
 | مشروع الحاسوب الشعبي | تخفيض الرسوم الجمركية وإطلاق مشروع تعاون مع إحدى الدول الصديقة
 |  | الإعداد لإنشاء شركة للحواسيب الشعبية بالتعاون مع إحدى الدول الصديقة
 |  | إنشاء شركة للحواسيب الشعبية
القطاع | البرنامج | المشروع
المبادرة الوطنية للمحتوى الرقمي العربي | التنظيم والرصد | تطوير معايير المحتوى الرقمي العربي
 |  | رصد مجتمع المعلومات
 | إنتاج المحتوى | إحداث مراكز النفاذ المجتمعي ومقاهي الإنترنت
 |  | إنشاء بوابات المجتمع المحلي
 |  | الوب الاجتماعي
 |  | تشجيع انتشار المواقع المنتجة للمحتوى
 |  | رقمنة مكتبة الإذاعة والتلفزيون السوري
 |  | موقع للدراما السورية
 | المعالجة الآلية للغة العربية | الترجمة الآلية للغة العربية
 |  | قاموس تقانة المعلومات والاتصالات
 |  | معالج صرفي
 | إتاحة المحتوى | محرك بحث سوري
 |  | تشجيع شركات استضافة تطبيقات الوب المحلية
 |  | رفع معدل انتشار الطرفيات الشخصية
 | التقارب بين الاعلام والاتصالات | التلفزيون الرقمي
 | الوعي بمكونات مجتمع المعرفة | حملات توعية لفوائد ومخاطر الإنترنت وخصوصاً للأطفال
 |  | حملات تسويقية لرفع استخدام الإنترنت والخدمات الحكومية

## Slide 14: نظام الحوكمة
مهام نظام الحوكمة:
التنسيق لتنفيذ الاستراتيجية مع:
  الجهات المنفّذة لأعمال الاستراتيجية من القطاع العام.
  الشركاء في تنفيذ الاستراتيجية (مثل الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية).
  الجهات المستفيدة من أعمال الاستراتيجية (مثل الجهات الحكومية والقطاع الخاص).
المشاركة في تخطيط ومتابعة المشاريع المرتبطة بالاستراتيجية.
تحصيل قياسات دورية للمشاريع المرتبطة بالاستراتيجية (مؤشرات أداء المشاريع).
تحديث قياسات البرامج والقطاعات (تجميع قيم المؤشرات).
قياس مؤشرات مجتمع المعلومات.
نشر نتائج أعمال الاستراتيجية بشكل دوري.

## Slide 15: نظام القياس
تحليل النتائج
تجميع القياسات
تحليل النتائج
تجميع القياسات
إعداد نظام القياس
تحليل النتائج
تجميع القياسات
الزمن

## Slide 16: إعداد نظام القياس
لكل من المؤشرات نعرّف ما يلي:
  الكيان الإداري المسؤول عن متابعة المؤشر.
  إجراءات تحصيل البيانات.
  إجراءات تخزين البيانات.
  إجراءات تحليل البيانات.
  إجراءات نشر البيانات.
  تواتر التحصيل.
  تواتر النشر.
  موقع النشر.

## Slide 17: تنفيذ الحوكمة
تقوم جهة إدارية تابعة لوزارة الاتصالات والتقانة بـ:
  التنسيق مع كافة الأطراف ذات العلاقة في:
    إدارة المشاريع.
    تحصيل وتحليل قيم المؤشرات.
  مقارنة المؤشرات مع القيم الدولية ومتابعة تقارير المنظمات ذات العلاقة.
  اقتراح تعديلات على الاستراتيجية لتدرس وتُأخذ بالاعتبار في نسخة الاستراتيجية القادمة.
  اقتراح تعديلات على تعريف المؤشرات وطرق تحصيلها وتحليلها ونشرها.
  دعم اتخاذ القرار من خلال تحليل مؤشرات الأداء.

## Slide 18
شكراً لإصغائكم