| Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones |  |  |
| --- | --- | --- |
| Reunión Preparatoria Regional de la CMDT-10 para la Región de Europa |  |  |
| Andorra la Vieja, Andorra, 1-3 de diciembre de 2009 |  |  |
|  |  | Documento RPM-EUR09/04-S |
|  |  | 6 de octubre de 2009 |
|  |  | Original: inglés |
| ORIGEN: | Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones |  |
| TÍTULO DEL DOCUMENTO: | Informe sobre la aplicación del Plan de Acción de Doha (aplicación de los resultados de la CMSI) |  |

Con este documento, en el que se describen las actividades emprendidas por la BDT en el contexto de la aplicación de las Líneas de Acción de la CMSI, se procura recabar información de las Administraciones sobre el plan de actividades propuesto.

Antecedentes

En reconocimiento a la experiencia alcanzada por la UIT en la esfera de las TIC, en 2005 la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) la identificó como organismo moderador/facilitador de las Líneas de Acción C2 (Infraestructura de la información y la comunicación), C5 (Creación de confianza y seguridad en la utilización de las TIC) y C6 (Entorno habilitador, a partir de 2008) de la Agenda de Túnez, y posible asociado en otras Líneas de Acción.

En este marco, la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones (CMDT) adoptó la Resolución 30 (Rev. Doha, 2006), Función del Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT en la aplicación de los resultados de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, en la que se reconoce que el UIT-D es un asociado fundamental en la aplicación de los resultados de la CMSI debido a sus competencias básicas y a su experiencia.

Asimismo, en la Resolución 140 (Antalya, 2006), la Conferencia de Plenipotenciarios de 2006 (PP-06) reiteró la función de la UIT como organismo facilitador/moderador y cofacilitador en la aplicación de las Líneas de Acción de la CMSI.

Por otra parte, mediante su Resolución 1282, el Consejo de la UIT encargó al Secretario General de la Unión que preparara un plan de actividades de la UIT, en el marco de su mandato relativo a la puesta en práctica de la CMSI hasta 2015, haciendo especial hincapié en las Líneas de Acción en las que la UIT es el organismo facilitador principal.

En vista de lo indicado supra y teniendo en cuenta el mandato otorgado por la CMDT y la Conferencia de Plenipotenciarios, la BDT ha adoptado varias medidas encaminadas a la aplicación de los resultados de la CMSI, tal como se resume a continuación.

Principales actividades de la BDT relativas a la Línea de Acción C6

A partir de 2008, la UIT ha sustituido al PNUD en su función de principal organismo facilitador de la aplicación de la Línea de Acción C6 (Entorno habilitador) de la CMSI. En el marco de dicha función, la UIT prosigue realizando varias actividades, entre ellas las siguientes:

Como organismo facilitador

1.	Conjunto de eventos de la CMSI: Durante el conjunto de eventos de la CMSI que tuvo lugar en mayo de 2008, la UIT organizó una reunión para las diversas partes interesadas en la Línea de Acción 6 de la CMSI, conjuntamente con las Líneas de Acción C2 y C4, en la que se abordaron los cuatro temas siguientes:

- Creación de un entorno propicio para la expansión de las TIC.

- Fomento de la innovación impulsada por el entorno: prácticas idóneas.

- Compartición de infraestructura: ampliar el acceso a las TIC para todos a escala nacional.

- Compartición de infraestructura: ampliar el acceso a las TIC para todos a escala internacional.

2.	Seminarios: en estrecha colaboración con la Comisión de Estudio 1, el 8 de septiembre de 2008 se organizaron dos seminarios, uno sobre "Acceso universal a los servicios de banda ancha", tema de la Cuestión 7-2/1, y el otro sobre "Tarifas y modelos de costo, incluidos los correspondientes a las redes de la próxima generación", tema de la Cuestión 12-2/1.

- Como organismo implementador

En el marco de un mandato más amplio y, más específicamente, de la aplicación del Plan de Acción de Doha (PAD), la BDT siguió prestando asistencia a los Estados Miembros y a los Miembros de Sector en la formulación de un marco de política y reglamentación de las telecomunicaciones que fomente la competencia. Concretamente, a través de los Programas 1 (Reforma de la Reglamentación) y 4 (Economía y finanzas), la BDT ha realizado numerosas actividades que favorecen el desarrollo de un entorno habilitador en todo el mundo, en especial el intercambio de información, la creación de herramientas para una reglamentación efectiva, la asistencia nacional y regional así como la elaboración de material didáctico y la creación de oportunidades. Entre las actividades más importantes pueden mencionarse las siguientes:

1.	Conjunto de herramientas de reglamentación de las TIC: El Conjunto de herramientas de reglamentación de las TIC, elaborado por la UIT y su asociado infoDev, comprende 7 módulos sobre cuestiones esenciales en materia de reglamentación que ayuda a los reguladores a concebir marcos reglamentarios propicios y efectivos mediante el intercambio de análisis e información con respecto a esas cuestiones así como de prácticas idóneas. Cada uno de esos módulos ofrece un panorama general de los numerosos documentos de referencia y recursos en línea, inspirados en experiencias que han tenido lugar en todo el mundo. El módulo más reciente, Acceso y servicio universales, fue publicado en 2008, y los asociados actualizan permanentemente todos los módulos. En 2009 se han puesto en marcha una serie de actualizaciones, en particular los módulos sobre la gestión del espectro, la competencia y la reglamentación de los precios, así como una visión general del Conjunto de herramientas.

2.	Serie Tendencias: En la serie de Informes Tendencias en las Reformas de Telecomunicaciones pueden hallarse puntos de vista y estrategias interesantes sobre aspectos y temas que afectan a los reguladores. Los Informes Tendencias constituyen un elemento esencial del diálogo entablado por la UIT con reguladores y formuladores de políticas del mundo entero en el ámbito de las TIC.

La 9ª edición de Tendencias en las Reformas de Telecomunicaciones 2008: Seis grados de compartición, publicado en noviembre de 2008, examinó diversas estrategias de compartición que pueden aplicar los reguladores para facilitar a todos un acceso asequible a las TIC y englobar la productividad de las redes mundiales con miras a aumentar el ámbito de oportunidades destinadas a los proveedores de servicio y de contenido y, en última instancia, a los usuarios.

La edición de 2009 seguirá examinando los enfoques reglamentarios que podrían aplicarse para crear y mantener un entorno en el que, a medida que el sector evoluciona en una era de convergencia, operadores y proveedores de servicio pueden aprovechar al máximo la capacidad y eficacia de la red incentivando las inversiones de capital, fomentando la expansión del mercado y dando respuesta a las necesidades de los usuarios.

3.	Simposio Mundial para Organismos Reguladores: Desde su creación en 2000, el Simposio Mundial para Organismos Reguladores (GSR), organizado anualmente por la BDT, ofrece una ocasión excepcional para que reguladores y formuladores de política de países desarrollados y países en desarrollo se reúnan e intercambien opiniones y experiencias. El 8º Simposio Mundial para Organismos Reguladores (GSR), celebrado en Pattaya (Tailandia) del 11 al 13 de marzo de 2008, giró en torno al tema "Compartición de infraestructuras innovadoras y estrategias de acceso abierto para promover un acceso asequible para todos". En la reunión se adoptó un conjunto de directrices sobre prácticas idóneas en materia de compartición de infraestructuras. La 9ª edición del GSR tendrá lugar en Beirut (Líbano) del 29 de septiembre al 1 de octubre de 2009. Dando prioridad a la convergencia, el evento abordará la función en continuo cambio de los reguladores y la reglamentación en el sector dinámico de las TIC.

4.	COSITU: Desde 2008, la BDT está revisando el modelo de cálculo de costos COSITU, concebido para organismos reguladores y operadores. Se han definido el mandato y las especificaciones técnicas con el fin de integrar nuevos servicios regulados en el software. Esta información y la fuente de código del software COSITU se publicarán en 2009 para ponerlas a disposición de los organismos reguladores y de la comunidad de usuarios registrados, de tal forma que los Estados Miembros de la UIT que utilizan actualmente este modelo de costo puedan adaptarlo a las circunstancias nacionales. La BDT ha dado también prioridad a cuestiones reglamentarias en materia de tarifas y costos, a la realización de investigaciones y estudios, por ejemplo sobre itinerancia móvil internacional, consecuencias de la liberalización de la pasarela internacional y contabilidad reglamentaria, así como una serie de estudios regionales.

5.	Cursos de capacitación sobre modelos de costos: En un entorno de las TIC que cambia rápidamente, las prácticas en materia de fijación de precios y elaboración de modelos de costos son esenciales ya que propician un sector de las TIC y las telecomunicaciones equitativo, saludable y competitivo, lo cual garantiza el acceso asequible a esas tecnologías e incentiva las inversiones de todos los actores del mercado. Debido a esta rápida evolución tecnológica, el personal técnico de los organismos reguladores debe disponer de información y de suficientes instrumentos de elaboración de modelos de costos para comprender de qué manera elaborar sus propios modelos o adaptar los ya existentes a ese entorno en permanente cambio. Para responder a esta necesidad, en 2008 se impartió durante dos semanas en Ginebra un curso de capacitación intensivo de alto nivel sobre elaboración de modelos de costos destinados a expertos en la materia, así como una formación ejecutiva de dos días sobre repercusión estratégica de la elaboración de modelos de costos destinada a altas autoridades de los organismos reguladores. El curso de capacitación de alto nivel sobre elaboración de modelos de costos se impartirá nuevamente en 2009 en países de África, de los Estados Árabes y de América Latina.

6.	Reuniones y eventos: En 2008 se organizaron una serie de reuniones, talleres y cursos de capacitación sobre reglamentación y determinación de costos a escala regional, así como actividades de asistencia directa. El 9º Foro sobre la Reglamentación de las Telecomunicaciones en África (FTRA), celebrado en Dakar (Senegal) del 4 al 6 de junio de 2008, giró en torno al tema "Conectar África: Desafíos de los reguladores y operadores". En 2009, el FTRA tendrá lugar en Lusaka (Zambia) del 20 al 22 de mayo y abordará principalmente el tema de los fondos de acceso universal. Asimismo, en el marco de la coordinación con la UIT, se organizaron anualmente seminarios regionales sobre costos y tarifas (TAF, TAS y TAL) junto con las reuniones de los Grupos Regionales para Asia y Oceanía, África y América Latina y el Caribe de la Comisión de Estudio 3 del UIT-T.

7.	Iniciativa Mundial de Creación de Capacidades: La Iniciativa Mundial de Creación de Capacidades (GCBI) es una iniciativa conjunta de la UIT infoDev/Banco Mundial destinada a legisladores y reguladores. El primer evento de formación de esta iniciativa se celebró en Addis Abeba (Etiopia) del 6 al 9 de noviembre de 2007. Se han previsto en 2009 una serie de cursos de formación presenciales para organismos reguladores.

8.	Recopilación de datos: La BDT realiza varias encuestas anuales con el fin de supervisar la evolución y la dinámica de la reforma reglamentaria del sector de las TIC y de rastrear las tendencias de las prácticas relativas a la reglamentación en todo el mundo. Sobre la base de datos recopilados a través de las encuestas de política de las telecomunicaciones en el ámbito de la reglamentación y las tarifas, la BDT mantiene bases de datos fundamentales, en especial la Base de datos sobre Reglamentación Mundial de las Telecomunicaciones, la base de datos sobre políticas tarifarias así como una base de datos sobre instituciones científicas que dan prioridad a las telecomunicaciones/TIC, a las que se puede acceder a través de El ojo en las TIC. Además, el centro de recursos TREG facilita el acceso a numerosos recursos en línea, incluidos eventos, publicaciones, informes, estudios de casos y el Diario de noticias sobre reglamentación, sección en la que se informa de los acontecimientos y avances más recientes en materia de reglamentación.

9.	Centro de decisiones en materia de reglamentación de las TIC: El Centro de decisiones en materia de reglamentación de las TIC (ICTDec) de la UIT y el Banco Mundial es un recurso en línea que permite el acceso inmediato a las decisiones adoptadas sobre estas tecnologías por entidades pertinentes como organismos reguladores de las telecomunicaciones, mediadores del sector y tribunales especializados en solución de controversias. Incluye también un metabuscador que permite hallar decisiones sobre temas concretos. Ese motor de búsqueda indaga minuciosamente e indexa los millares de documentos publicados en las páginas web de órganos de adopción de decisiones sobre las TIC del mundo entero. Los asociados se encargan actualmente de transformar esta experiencia piloto en un portal de gran envergadura.

10.	G-REX: El Programa de Intercambio Mundial para Reguladores (G-REX) es un foro de debate en línea exclusivo protegido por contraseña y reservado a reguladores y formuladores de política. Este foro virtual presta asistencia a los países propiciando debates a fondo sobre una gran variedad de temas y facilitando el intercambio de prácticas idóneas entre reguladores.

11.	Asistencia directa: En 2008 numerosos países se han beneficiado de la asistencia directa en el ámbito de la reforma reglamentaria, la determinación de costos y la creación de un entorno propicio a las inversiones. Entre ellos, Afganistán, Albania, Bhután, Burundi, República Centroafricana, Costa Rica, Guinea Ecuatorial, Gabón, Gambia, Kiribati, Lao, Paraguay, Papua Nueva Guinea, Sri Lanka, Swazilandia y Tailandia. Seguirá prestándose asistencia directa durante 2009.

- Principales actividades de la BDT relativas a la Línea de Acción C5

- Como organismo facilitador

En su calidad de organismo facilitador de la aplicación de la Línea de Acción C5, la UIT sigue realizando varias actividades, incluida la preparación de un plan de actividades, relacionadas con la creación de confianza y seguridad en la utilización de las TIC, en coordinación y colaboración con las correspondientes partes interesadas. Entre estas actividades de facilitación pueden mencionarse las siguientes:

1.	Agenda sobre Ciberseguridad Global (GCA) de la UIT: Como modelo de cooperación internacional en ciberseguridad, la iniciativa GCA ha contribuido a que la UIT asuma una función rectora en lo que concierne tanto a las cuestiones de ciberseguridad como a la aplicación de los resultados de la CMSI. La Agenda sobre Ciberseguridad Global ha reforzado la reputación de la UIT en su calidad de foro para la cooperación internacional. Por otra parte, ha contribuido a dar a conocer las actividades de la UIT entre los expertos en la materia y a obtener su compromiso con respecto a las estrategias elaboradas por el Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Ciberseguridad (GEANC). Con sus diversos miembros de los sectores público y privado, la UIT ocupa una posición inmejorable para servir de foro mundial con miras al desarrollo de un marco de cooperación internacional en ciberseguridad. En este sentido, la GCA ha facilitado el establecimiento de alianzas entre numerosas partes interesadas y nuevos socios externos con objeto de fomentar la ciberseguridad.

2.	Iniciativa Protección de la Infancia en Línea (PIeL) de la UIT: Aunque "comprometida a conectar el mundo" es su lema, la UIT también se compromete a conectar la responsabilidad en el mundo, es decir, colaborar con todos para garantizar la ciberseguridad, favorecer el ciberespacio y, además, proteger a los niños en línea. Aunque muchos países desarrollados ya disponen de programas de protección de los niños en línea, hay un número muy reducido de ellos en los países en desarrollo y muy poco coordinados. Por este motivo, y en el marco de la Agenda sobre Ciberseguridad Global (GCA), la UIT lanzó la Iniciativa Protección de la Infancia en Línea (PIeL), cuyo objetivo es reunir a las partes interesadas de todos los sectores de la comunidad mundial para garantizar una experiencia en línea segura y sin peligros a los niños de todo el mundo. En su calidad de plataforma de cooperación mundial, la UIT procura coordinar las actividades encaminadas a proteger a los niños en línea así como a aumentar la eficacia de las mismas. En 2009, la UIT prevé celebrar en Ginebra el primer Congreso Mundial sobre Protección de la Infancia en Línea.

3.	Colaboración UIT-IMPACT: El Gobierno de Malasia ha ofrecido la infraestructura y los servicios de la Alianza Internacional Multilateral contra el Ciberterrorismo (IMPACT) para cumplir los objetivos fijados en las cinco esferas de trabajo de la GCA. IMPACT y su modernísima sede de Cyberjaya, Kuala Lumpur, uno de los enclaves físicos de la GCA de la UIT, han puesto sus instalaciones y recursos a disposición de los 191 Estados Miembros de la UIT para afrontar con eficacia las amenazas a la ciberseguridad en el mundo entero y ayudar a los países a elaborar sus capacidades de ciberseguridad y protección de la infraestructura de la información esencial (PIIE). La Colaboración UIT-IMPACT procura crear sinergias con miras a: 1) la realización de análisis en tiempo real, así como la agrupación y distribución de información sobre ciberamenazas mundiales; 2) la implantación de sistemas de alerta temprana y la previsión de respuestas de emergencia ante ciberamenazas en todo el mundo, y 3) la capacitación y el desarrollo de aptitudes sobre aspectos técnicos, jurídicos y de política en la materia. La BDT se encarga de todos los aspectos vinculados a la puesta en práctica de la colaboración UIT-IMPACT y está trabajando con los Estados Miembros en la evaluación de necesidades concretas con el propósito de proporcionar la asistencia adecuada, facilitando de esta forma el desarrollo de capacidades en materia de ciberseguridad y la creación de servicios afines.

4.	Foros Regionales de la UIT sobre Ciberseguridad. En 2008 se organizaron cuatro Foros Regionales sobre Ciberseguridad con la finalidad de intercambiar opiniones y evaluar necesidades regionales y nacionales específicas convirtiéndolas en acciones e iniciativas concretas que emprenderá la UIT, en colaboración con otras partes interesadas fundamentales.

5.	Pasarela de Ciberseguridad de la UIT. De conformidad con la Resolución 130 (Antalya, 2006), la UIT está perfeccionando la pasarela de ciberseguridad de la UIT con miras a facilitar un acceso inmediato a los recursos de las actividades relacionadas con la aplicación de la Línea de Acción C5 de la CMSI, en especial iniciativas y proyectos concretos de la UIT. La pasarela servirá también de fondo central de información para que los Estados Miembros puedan rastrear las actividades en curso e intercambiar recursos nacionales en materia de ciberseguridad. Asimismo, la nueva versión de la pasarela servirá de "Guía Mundial" en la que figurarán coordinadores nacionales de la ciberseguridad y datos detallados sobre las personas de contacto correspondientes.

6.	Plan de actividades de la Línea de Acción C5: En la 14º reunión del Grupo de Trabajo del Consejo sobre la CMSI se presentó un proyecto de plan de actividades, que se está modificando con arreglo a la plantilla adoptada durante la última reunión del GT-CMSI.

- Como organismo implementador

Las actividades realizadas comprenden el seguimiento y la aplicación del programa de trabajo sobre ciberseguridad que permiten facilitar la cooperación entre la UIT y otras organizaciones interesadas en la promoción de la ciberseguridad mundial, responder a los pedidos de asistencia de los Estados Miembros de la UIT, intercambiar información a través de la página web CYB, elaborar herramientas y materiales necesarios para apoyar a los Estados Miembros, planificar y organizar eventos sobre ciberseguridad en cooperación con las Oficinas Regionales de la UIT, efectuar la revisión de productos esenciales y elaborar informes de funciones.

Al respecto, los productos esenciales son, entre otros, Colección de herramientas de la UIT para la autoevaluación de la ciberseguridad nacional/PIIE, Colección de herramientas de la UIT para la defensa contra las redes robot (botnets), Recursos de la UIT para la elaboración de una legislación contra el ciberdelito y Conjunto de herramientas de la UIT para promover una cultura de ciberseguridad.

Para obtener más información sobre productos y actividades, consultar el Informe sobre la aplicación del PAD (programas, Cuestiones de las Comisiones de Estudio, actividades e iniciativas especiales en la Región Asia-Pacífico).

Principales actividades de la BDT relativas a la Línea de Acción C4

La UIT, en su calidad de organismo cofacilitador de la aplicación de la Línea de Acción C4 de la CMSI, sigue realizando, con las correspondientes partes interesadas, varias actividades relativas a la creación de capacidades humanas, entre ellas las siguientes:

1.	Conjunto de eventos de la CMSI: En el marco del conjunto de eventos de la CMSI sobre las Líneas de Acción C2, C4 y C6, en mayo de 2008 se celebró en Ginebra una reunión mixta de facilitación sobre la Línea de Acción C4, con la participación de las partes interesadas pertinentes, en la que se abordaron principalmente los siguientes temas: dificultades y nuevos enfoques en la creación de capacidades, iniciativas mundiales de creación de capacidades y futuras actividades.

2.	Encuesta sobre recursos humanos: En el marco del mandato del Grupo de Trabajo sobre Desarrollo de Recursos Humanos (GTDRH) del GADT, la BDT llevó a cabo una encuesta mundial para evaluar las dificultades actuales y futuras en materia de recursos humanos que plantea la creación de la sociedad de la información. Los resultados del estudio darían a la UIT información necesaria sobre las esferas a las que debe dar prioridad en la formulación de actividades de creación de capacidades. El informe completo de la encuesta, que concluyó a finales de 2008, puede consultarse en la página web de la BDT. En ese estudio se identificaron algunas disparidades en términos de capacidad que impiden el cumplimiento de los objetivos de la CMSI, por lo que se recomienda a la UIT y a las regiones la aplicación de una serie de medidas concretas con miras a resolverlas. Una de las recomendaciones consiste en solicitar a la UIT la creación de un entorno que propicie el intercambio de experiencias entre los países sobre las iniciativas de la Cumbre, la intensificación de programas de formación, el establecimiento de redes regionales para examinar cuestiones de interés común y el incremento de la cooperación entre los Estados Miembros.

3.	Estrategia de creación de capacidades: La BDT ha puesto en marcha una nueva estrategia de creación de capacidades basada en la agrupación de todas las actividades al respecto en un rubro llamado Academia de la UIT, y que se facilitarán a través de una plataforma de ciberaprendizaje única. En esta plataforma se podrán integrar un portal de la UIT sobre oportunidades de desarrollo y aprendizaje de las telecomunicaciones/TIC, recursos de capacitación y conjunto de herramientas de colaboración social. El portal reunirá también las actividades de creación de capacidades realizadas en el marco de las actividades regulares de la UIT, los Centros de Excelencia, los Centros de Capacitación en Internet y cualquier otra iniciativa en la materia. Se seguirá impartiendo capacitación a nivel local y regional en la utilización de la nueva plataforma de fuente abierta como medio de fomentar las actividades de capacitación a distancia y de contribuir a que las regiones logren su autonomía con respecto a las capacidades de aprendizaje a distancia.

4.	Foros Regionales de desarrollo de capacidades humanas: Como parte de las actividades operacionales de la UIT, la BDT organizará en 2009 una serie de foros regionales de desarrollo de capacidades humanas en los que se reunirá a diversas partes interesadas en las TIC (operadores, proveedores de material de capacitación, miembros de la comunidad académica, así como expertos y especialistas de renombre en la esfera de los recursos humanos) con el propósito de intercambiar ideas y favorecer el establecimiento de alianzas mutuamente ventajosas en el ámbito de la creación de capacidades humanas e institucionales. El primero de estos foros, destinado a los países de Europa y de la CEI, tuvo lugar en Montenegro del 30 de marzo al 2 de abril de 2009. Se celebrarán posteriormente eventos afines en las regiones de África, Asia-Pacífico, Países Árabes y las Américas.

5.	Ejecución de proyectos de creación de capacidades: Para complementar la labor de creación de capacidades realizada por la UIT en el marco de su plan operacional, seguirán en marcha proyectos de creación de capacidades tales como las iniciativas Centros de Excelencia, ICTP e ITCI. La fase 2 de la iniciativa Centros de Excelencia se lanzó en 2008 y ya se han concluido los proyectos destinados a las regiones Asia-Pacífico, América Latina y el Caribe y Países Árabes. Asimismo, a finales de 2008 se lanzó un nuevo proyecto para países africanos de habla hispana y portuguesa. Durante el transcurso del año:

- en el marco de la iniciativa Centros de Excelencia, se organizaron 86 cursos de capacitación a los que asistieron 2 580 participantes, 28 cursos presenciales con la asistencia de 1 091 participantes, así como 58 cursos en línea.

- en el marco de los Acuerdos mundiales de capacitación, se organizaron 7 cursos a los que asistieron 142 personas.

Se seguirá haciendo todo lo posible para reforzar los conocimientos y aptitudes del personal del sector de las telecomunicaciones/TIC con miras al cumplimiento de las metas y los objetivos fijados en la CMSI.

Principales actividades de la BDT relativas a la Línea de Acción C7

La UIT actúa como organismo cofacilitador en ocho sectores de aplicaciones electrónicas comprendidos en esta Línea de Acción. Con objeto de aprovechar al máximo la repercusión de sus medidas en la promoción y puesta en práctica de aplicaciones TIC, la BDT ha centrado sus actividades en las esferas del cibergobierno, la cibersalud y la ciberecología, identificadas como sectores básicos por sus Miembros.

Para sensibilizar al público en general con respecto a las oportunidades que las aplicaciones TIC pueden ofrecer a los sectores del gobierno, la salud y el medio ambiente en los países en desarrollo, la BDT ha realizado las siguientes actividades:

1.	Estudios de evaluación: En 2008, la BDT llevó a cabo una serie de estudios en las esferas del cibergobierno (Cibergobierno en los países en desarrollo), la ciberecología (Las TIC en favor del cibermedioambiente – Directrices para los países en desarrollo haciendo hincapié en el cambio climático) y la cibersalud (Implementación de la cibersalud en los países en desarrollo – Orientaciones y principios). Los estudios ofrecen una perspectiva general sobre las tecnologías, aplicaciones, tendencias y actores principales en cada sector, analizan las dificultades concretas que afrontan los países en desarrollo para poner en práctica ese tipo de proyectos y formulan recomendaciones sobre futuras acciones.

2.	Conjuntos de herramientas: Gracias a la experiencia adquirida y a las recomendaciones formuladas en los estudios de evaluación, la BDT está elaborando actualmente una serie de herramientas en cada una de las tres esferas indicadas con la finalidad de ayudar a los países en desarrollo en la creación y aplicación de estrategias nacionales en materia de cibersalud, ciberecología y cibergobierno. Los primeros módulos, en curso de elaboración, abordarán el proceso de evaluación del grado de preparación en la esfera electrónica.

3.	Actividades emprendidas a través de programas regulares: De conformidad con las tareas establecidas en el Plan de Acción de Doha para el programa sobre ciberestrategias y aplicaciones TIC (Programa 3), la BDT ha apoyado a sus Estados Miembros en la formulación y aplicación de proyectos de telemedicina, cibersalud y cibergobierno a través de estudios de fiabilidad, talleres y asistencia de expertos. Los proyectos que la UIT ha respaldado desde 2006 incluyen la creación de infraestructuras de cibergobierno, aplicaciones y acceso a las TIC en el Caribe, las Islas Marshall y la República Popular Democrática de Corea; la asistencia a Nepal en su estrategia nacional de cibersalud; el suministro de equipo para proyectos de telemedicina en zonas aisladas de Nepal y las regiones de África y Asia-Pacífico, así como la formulación de recomendaciones para la ejecución de proyectos piloto en cibersalud en Moldova y Uzbekistán con miras a mejoras la situación de la salud en zonas rurales.

Principales actividades de la BDT relativas a la evaluación y medición de la sociedad de la información

1.	El Plan de Acción de Ginebra (párrafo 28) preconiza la elaboración de un plan realista de evaluación de resultados y establecimiento de referencias en el plano internacional a través de indicadores estadísticos comparables, para dar seguimiento a la aplicación de los objetivos y metas del Plan de Acción. Este pedido se reitera en la Agenda de Túnez (párrafos 112-120), en la cual se solicita la realización de una evaluación periódica, mediante indicadores y puntos de referencia adecuados, para medir la brecha digital y reforzar la capacidad estadística de los países en desarrollo, reconociendo al mismo tiempo que la Alianza para medir las TIC para el Desarrollo constituye un elemento fundamental de este proceso.

2.	La UIT es una fuente esencial de datos sobre la sociedad de la información comparables a escala internacional. Su base de datos sobre indicadores de las telecomunicaciones/TIC mundiales, que contemplan 100 indicadores para más de 200 países, es utilizada de manera general para supervisar el avance de las TIC a escala regional, nacional y mundial. Los datos de la UIT constituyen por tanto la base que permite supervisar cuantitativamente los progresos alcanzados con respecto a muchos objetivos y metas de la CMSI, y elaborar índices compuestos como herramientas de referencia y de medición de la brecha digital. La UIT presta asistencia a sus Miembros, en particular de los países en desarrollo, en el ámbito de las estadísticas de las TIC e imparte capacitación en la materia, llegado el caso. Por último, la UIT es miembro fundador de la Asociación para la Medición de las TIC para el Desarrollo y de su Comité Directivo, que trabajan activamente con otros actores en el plano internacional con el propósito de disponer de un mayor número de datos estadísticos, comparables a nivel internacional, sobre la sociedad de la información.

3.	Tras el pedido de la CMSI de "definir y lanzar un índice compuesto sobre el desarrollo de las TIC (índice de oportunidad digital)", la labor de la UIT en el ámbito de las estadísticas y su comparación internacional ha dado lugar a la elaboración de dos herramientas/índices principales: el Índice de Oportunidades de las TIC y el Índice de Oportunidades Digitales. En la Conferencia de Plenipotenciarios de 2006, los Miembros de la UIT solicitaron la creación de un índice único de la UIT para evaluar los avances logrados por los países en su camino hacia la sociedad de la información. Durante 2008, la UIT terminó de desarrollar el índice único, en consulta con un Grupo de Expertos que participaron en el foro de debate en línea creado tras la celebración de la 6ª reunión sobre indicadores mundiales de las telecomunicaciones/TIC de 2007. El índice definitivo figura en la publicación Medición de la Sociedad de la Información – El índice de desarrollo de las TIC, que se presentó a principios de marzo de 2009.

4	La Asociación para la medición de las TIC para el desarrollo, lanzada oficialmente en 2004, es actualmente el proyecto de cooperación internacional más completo y popular en lo tocante a la medición internacional de la sociedad de la información. Esta asociación multipartita, que integra a la UIT, la UNCTAD, la OCDE, el Instituto de Estadísticas de la UNESCO, el Banco Mundial, cuatro Comisiones Regionales de las Naciones Unidas (CEPA, ECLAC, CESPAP y CESPAO) y Eurostat, es una respuesta directa al llamamiento de la CMSI de que se mida la sociedad de la información. Desde su lanzamiento esta Asociación ha conseguido, entre varios logros significativos, identificar una lista fundamental de indicadores TIC que se alienta a todos los países a recopilar, y que refrendó la Comisión Estadística de las Naciones Unidas en 2007. La Asociación también ha organizado talleres de creación de capacidad y ofrecido asistencia técnica en todas las regiones de los países en desarrollo. En 2008 la Asociación publicó un Informe de alcance mundial, que fue presentado en la reunión del Evento de Asociación Mundial sobre la medición de la sociedad de la información de 2008, celebrado en mayo de ese año en el marco del conjunto de eventos de la CMSI.

5.	La UIT es miembro activo de esta Asociación y ha contribuido a todas sus actividades principales. En particular, la UIT desempeña una función esencial en la definición de normas internacionales sobre infraestructura de las TIC y de estadísticas de los hogares. En 2007, la UIT participó activamente en la revisión de la lista de indicadores básicos, que se presentó en la 40ª reunión de la Comisión Estadística de las Naciones Unidas en febrero de 2009. Para prestar asistencia a los Estados Miembros en la compilación de estadísticas sobre las TIC en los hogares, la UIT ha preparado un manual práctico (Manual para la medición del acceso a las TIC y su utilización por los hogares y sus miembros) y un curso de formación sobre la recopilación de estadísticas sobre las TIC en los hogares. El Manual, que se publicó a principios de 2009, se traducirá en los seis idiomas oficiales de la UIT. El primer curso de formación se impartió en la región del Caribe a finales de enero de 2009 y, durante el resto del año, está prevista la organización de nuevos cursos de formación en África y Asia.

6.	La UIT seguirá supervisando activamente los avances logrados en la aplicación de los resultados de la CMSI. Durante 2009, preparará un informe exhaustivo para evaluar los objetivos y metas de la Cumbre, en colaboración con otras partes interesadas de todo el mundo, informe que constituirá un aporte esencial para el seguimiento y la evaluación de la CMSI y será presentado en la CMDT-10.

Principales actividades de la BDT relativas a la Línea de Acción C2

En el párrafo 9 del Plan de Acción de Ginebra se definen las medidas que se deben adoptar en el marco de la Línea de Acción C2 y se pone de relieve que la infraestructura es fundamental para alcanzar el objetivo de la integración en el ámbito digital, y propicia el acceso universal, sostenible, ubicuo y asequible a las TIC para todos. Sobre esta base, el Plan de Acción de Ginebra insta a la UIT a proporcionar estudios técnicos, de reglamentación y operacionales para desarrollar y fortalecer las infraestructuras de redes de banda ancha nacionales, regionales e internacionales. Las actividades de la BDT al respecto son, entre otras, las siguientes:

Como organismo facilitador

1.	Conjunto de eventos de la CMSI: La UIT, en colaboración con el PNUD, organizó tres reuniones mixtas de facilitación sobre las Líneas de Acción C2, C4 y C6 de la CMSI durante 2006, 2007 y 2008. En ellas, todas las partes interesadas tuvieron ocasión de intercambiar ideas y examinar los avances logrados en la aplicación de las Líneas de Acción. Durante los eventos, los principales debates entablados con respecto a la Línea de Acción C2 se centraron especialmente en los siguientes temas: tecnologías innovadoras, prácticas idóneas, mecanismos de coordinación para evitar la duplicación de tareas, nuevas alianzas y mecanismos de financiación para la creación de infraestructuras.

2.	Inventario de la CMSI: El Inventario de la CMSI es una base de datos de acceso público sobre las actividades relacionadas con la aplicación de los resultados de la Cumbre, que se inició durante la fase de Túnez y se mantiene desde entonces bajo la administración de la UIT. La base de datos del Inventario es utilizada como instrumento efectivo para el intercambio de información sobre los proyectos relativos a la aplicación de las 11 Líneas de Acción. Hasta mayo de 2008 se habían registrado en el sistema más de 1 500 entradas sobre la infraestructura de la información y la comunicación. Para consultarlas, puede visitarse el Sistema de información del Inventario de la CMSI. Además de la base de datos, en mayo de 2008 la UIT publicó el Informe del Inventario de la CMSI 2008, que ofrece un panorama general de las actividades emprendidas por algunas autoridades públicas y organizaciones con miras al cumplimiento de los objetivos y metas de la CMSI en el periodo comprendido entre finales de 2005 y mediados de 2008. El Informe es la continuación de la serie de informes al respecto, que se lanzó oficialmente en la Cumbre en noviembre de 2005.

3.	Iniciativa Conectar el mundo: La UIT inició la "serie Conectar" para obtener fondos adicionales y nuevas alianzas con miras al cumplimiento de los objetivos de la CMSI, en particular el desarrollo de infraestructuras. En la primera reunión de esta serie que tuvo lugar en octubre de 2007, la UIT organizó en Kigali (Rwanda) la Cumbre Conectar África, a la que asistieron más de 1 000 participantes en representación de 54 países.

4.	Portal de Informes nacionales sobre la aplicación de la CMSI: Con objeto de destacar los progresos alcanzados en la aplicación de los resultados de la CMSI a nivel nacional, la UIT creó un nuevo portal el 17 de mayo de 2007, en ocasión del Día Mundial de las Telecomunicaciones. En este portal se pueden consultar los informes nacionales en la materia que incluyen amplias descripciones de los mecanismos aplicados en cada país para cumplir los objetivos de la Cumbre, así como información sobre ciberestrategias e iniciativas clave emprendidas desde la celebración de la CMSI en Túnez en 2005. La UIT ha actualizado esa información, centrándose en especial en 51 países africanos, y para hacerlo ha preparado un nuevo portal, lanzado en mayo de 2008. Para consultar esta plataforma de acceso público, pulse aquí.

5.	Promoción y asociaciones: La UIT sigue alentando a los organismos de ayuda y asistencia al desarrollo a que confieran importancia a las TIC en el proceso de desarrollo y den gran prioridad a la atribución de recursos para este sector. Con ese propósito, la UIT se ha puesto en contacto con posibles donantes para alentarlos a participar en las iniciativas de la UIT sobre conectividad.

6.	Foros ministeriales: La UIT organizó el Foro Ministerial del Pacífico sobre las TIC, cuyo tema fue "Conectar a los que aún no lo están", en Tonga el 19 y 20 de febrero de 2009, al que precedió una reunión de altos directivos celebrada el 17 y 18 de febrero. En ese Foro se examinó una serie de posibles ofertas y proyectos encaminados a mejorar la conectividad en el Pacífico y, además, se trató de analizar cuestiones relativas al establecimiento de un entorno habilitador, la creación de capacidades, las comunicaciones de emergencia, las aplicaciones TIC y la ciberseguridad. Los participantes en el Foro adoptaron un Comunicado en el que se estipula la voluntad de que las ventajas de las nuevas tecnologías, especialmente las tecnologías de la información y la comunicación, estén al alcance de todos.

La UIT organizó también, en colaboración con TELECOM Asia 2009, el Foro Ministerial de Telecomunicaciones de la Subregión del Gran Mekong (GMS) en Bangkok (Tailandia) bajo el tema "Puente digital en el río Mekong". Los Ministros participantes discutieron principalmente de qué manera incentivar las inversiones y solicitaron la cooperación en el desarrollo de las comunicaciones rurales y las comunicaciones de emergencia.

- Como organismo implementador

Las actividades de la BDT, en su calidad de organismo implementador de la Línea de Acción C2 de la CMSI, comprenden tres importantes categorías:

1.	Actividades emprendidas a través de programas regulares: La UIT, que prosigue su tarea de facilitar el desarrollo de la infraestructura de la información y la comunicación en todo el mundo, ha realizado aproximadamente 50 actividades relacionadas con la Línea de Acción C2 de la CMSI durante 2008 y están previstas unas 87 actividades para 2009. La BDT presta asistencia a los Estados Miembros y Miembros de Sector a través tanto de estrategias que permiten dar mayor acceso a la infraestructura de las telecomunicaciones como de modelos de evaluación de sistemas asequibles y duraderos de acceso rural a la información y la comunicación en la red mundial. Para una información más detallada con respecto a estas actividades, puede consultarse el Informe sobre la aplicación del PAD (programas, Cuestiones de las Comisiones de Estudio, actividades e iniciativas especiales en la Región Europa).

2.	Actividades emprendidas a través de proyectos: La UIT continúa formulando proyectos a gran escala en colaboración con organizaciones subregionales, regionales e internacionales así como con instituciones financieras y empresas del sector. Asimismo, la UIT sigue propiciando la ejecución de proyectos de infraestructura a gran escala, como por ejemplo:

- Diversidad de satélites y aplicaciones de las TIC: Estados insulares del Pacífico, UIT.

- Cooperación Sur-Sur sobre el fortalecimiento de la capacidad en África para el acceso a Internet rentable, PNUD-UIT.

- Redes de acceso inalámbrico de banda ancha, Asociación UIT-Fundación McCAW.

- República Sudafricana: Desarrollo empresarial, de servicios TIC y de telecomunicaciones en zonas rurales, RSA-UIT-UPU.

- Estudio de la viabilidad del proyecto de radiodifusión digital en África, UIT-República de Corea.

- Estudio de la viabilidad de la creación de infraestructura de banda ancha en África, UIT y Asociados.

- Armonización de políticas y directrices para el mercado de las TIC y la creación de capacidades humanas/institucionales en el ámbito de esas tecnologías en tres regiones (países subsaharianos, países del Caribe, Estados insulares del Pacífico), Comisión Europea.

Por otra parte, conforme a lo solicitado por los Miembros en el marco de las iniciativas regionales, la UIT ha creado varios proyectos de gran escala que giran en torno a las 25 iniciativas regionales para facilitar el desarrollo de la infraestructura de la información y la comunicación en las regiones de África, Estados Árabes, Asia-Pacífico, las Américas y la Comunidad de Estados Independientes. Para mayor información sobre estos y otros proyectos, puede consultarse la página web de proyectos de la BDT. Para mayor detalle sobre proyectos concretos de la región América, puede consultarse el Informe sobre la aplicación del Plan de Acción de Doha (Resolución 17 – Iniciativas regionales AMS).

3.	Actividades emprendidas a través de nuevas iniciativas: Tras la iniciativa Conectar el mundo, la UIT ha lanzado otras iniciativas que apuntan a movilizar recursos humanos, financieros y técnicos para cumplir los objetivos de conectividad de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) y las iniciativas regionales adoptadas por los Estados Miembros en la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones de 2006 de la UIT. Estas iniciativas son:

- Iniciativa Banda ancha inalámbrica – su objetivo es movilizar a las principales partes interesadas con el fin de financiar, planificar, construir, explotar y mantener infraestructuras de banda ancha inalámbrica en los países beneficiarios, prestando especial atención a las poblaciones desatendidas de zonas rurales y aisladas, en virtud de lo cual la UIT facilita los conocimientos y el software de gestión del espectro necesarios para las redes inalámbricas

- Iniciativa Conectar aldeas – su finalidad es contribuir a dar mayor acceso a la conectividad básica en zonas rurales y aisladas ofreciendo soluciones innovadoras a bajo costo y, al mismo tiempo, impulsando la utilización de modelos comerciales flexibles y alianzas público-privadas para dar conexión a quienes aún no la tienen.

- Iniciativa Conectar a los niños – su objetivo es proporcionar computadoras portátiles de bajo costo a alumnos de escuelas de los países menos adelantados para ayudarlos a reforzar su aprendizaje a través de las TIC. A modo de complemento de esta iniciativa, la UIT está preparando otras nuevas iniciativas, por ejemplo Conectar las escuelas y Conectar las comunidades.

- Plan de actividades propuesto para la Línea de Acción C2

En el documento "Tendencias de las TIC en la Región África" se facilita un panorama general del avance de las TIC en esa región. Aunque, como indica el documento, se observan enormes progresos en la evolución de esas tecnologías, en los países en desarrollo y los países menos adelantados hay todavía zonas que no tienen acceso a las TIC ni a una sociedad basada en el conocimiento. Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido en la aplicación de la Línea de Acción C2 de la CMSI, es necesario reformular este objetivo para elaborar un plan de futuras actividades con miras a reducir las disparidades existentes.

En este sentido, se espera que todas las partes interesadas desempeñen su función y realicen una labor concertada a escala nacional, regional e internacional para dar cumplimiento a los requisitos de la CMSI con respecto a la Línea de Acción C2.

Asimismo, se espera que las administraciones consideren las TIC como una de sus principales prioridades y adopten las medidas políticas, reglamentarias, jurídicas y financieras necesarias para el desarrollo de la infraestructura de las TIC.

Por otra parte, es de esperar que las organizaciones regionales, subregionales e internacionales presten su ayuda a los países en desarrollo en la construcción de sus infraestructuras de telecomunicaciones/TIC con miras a alcanzar los demás objetivos de la CMSI.

Con respecto al sector privado y a los bancos de desarrollo, se espera que desempeñen un papel activo en la financiación de proyectos de infraestructura a través de mecanismos de financiación adecuados y de alianzas público-privadas.

La UIT, en su calidad de organismo moderador de la Línea de Acción C2, seguirá desempeñando su función en el desarrollo de las infraestructuras de las TIC llevando a cabo actividades de interés a través de programas regulares o de proyectos a gran escala. Con arreglo a las instrucciones del Consejo, se ha preparado el siguiente proyecto de plan de actividades, que contempla únicamente las actividades de la UIT, con el propósito de que sea examinado por los miembros de la UIT.

| Nombre de la Línea de Acción | Resultados de la CMSI | Plazo propuesto | Metas Estratégicas de la UIT y Resolutiones pertinentes | Resultados y actividades de la UIT previstos | Repercusiones en los recursos humanos y financieros de la UIT | Otros Asociados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Línea de Acción C2 "Infraestructura de la información y la comunicación: fundamento básico para la Sociedad de la información" | A: Elaboración de políticas nacionales en materia de TIC. | 2010 | Meta 1 Meta 3 Meta 6 Meta 7 | Elaboración de políticas nacionales en materia de TIC A1*: Asistencia directa a través de programas A2*: Ejecución de proyectos pertinentes (iniciativas regionales/otros) A3: Suministro de herramientas y directrices sobre elaboración de políticas A4*: Fortalecimiento de los recursos humanos mediante la capacitación A5: Encuesta sobre la disponibilidad de políticas nacionales en materia de TIC en los Estados Miembros | Se necesita personal mejor capacitado y con mayor experiencia | Administraciones: El apoyo administrativo y los aportes en especie y en efectivo de las administraciones constituyen tres componentes esenciales para el logro satisfactorio de este resultado. La UIT sólo puede participar a pedido de las administraciones. Sector privado y comunidad de donantes: Para el logro satisfactorio de este resultado se espera contar con apoyo y/o participación en términos financieros |
|  | B: Desarrollo y establecimiento de políticas y estrategias de acceso universal así como de indicadores de conectividad de las TIC | 2010 | Meta 1 Meta 2 | Elaboración de políticas y estrategias nacionales de acceso universal A1*: Asistencia directa a través de programas A2*: Ejecución de proyectos pertinentes (iniciativas regionales/otros) A3: Suministro de herramientas, directrices y ejemplos de prácticas idóneas sobre fondos de servicio universal y desembolso del fondo A4*: Fortalecimiento de los recursos humanos mediante la capacitación A5: Recopilación de las prácticas más idóneas de los Estados Miembros para la gestión de los fondos de servicio universal | Se necesita personal mejor capacitado y con mayor experiencia | Administraciones: El apoyo administrativo y los aportes en especie y en efectivo de las administraciones constituyen tres componentes esenciales para el logro satisfactorio de este resultado. La UIT sólo puede participar a pedido de las administraciones. Sector privado y comunidad de donantes: Para el logro satisfactorio de este resultado se espera contar con apoyo y/o participación en términos financieros |
|  | C: Conectividad a las TIC para todos los proveedores de servicios públicos, como universidades, escuelas, instituciones sanitarias, bibliotecas, oficinas de correo, centros comunitarios, museos y otros. | 2015 | Meta 1 Meta 2 | Conexión de X cantidad de instituciones que proporcionan servicios públicos A1: Iniciativa Conectar aldeas A2: Iniciativa Banda ancha inalámbrica A3: Conectividad en escuelas y dispositivos de bajo costo para estudiantes A4: Ejecución de proyectos pertinentes (iniciativas regionales/otros) | Además del personal actual de la UIT, se necesita un equipo especial de expertos que se encargue de estas actividades | Administraciones: El apoyo administrativo y los aportes en especie y en efectivo de las administraciones constituyen tres componentes esenciales para el logro satisfactorio de este resultado. Sector privado y comunidad de donantes: Para el logro satisfactorio de este resultado se espera contar con apoyo y/o participación en términos financieros |
|  | D: Desarrollo y ampliación de la infraestructura de red de banda ancha D1: Amplio acceso a los recursos de las órbitas, la armonización de frecuencias y la normalización de los sistemas a nivel mundial D2: Fomento de las asociaciones entre el sector público y privado D3: Fomento de la prestación de servicios mundiales de satélite a gran velocidad a zonas desatendidas, como las zonas distantes y con poblaciones dispersas D4: Investigación de otros sistemas que puedan proporcionar conectividad a gran velocidad | 2012 | Meta 1 Meta 2 Meta 4 Meta 6 | Interconexión de X cantidad de capitales y principales ciudades A1*: Asistencia directa en la creación de un entorno habilitador A2: Identificación de disparidades en materia de infraestructura de banda ancha con todos los medios y herramientas disponibles en la UIT A3: Elaboración y ejecución de proyectos en asociación con los sectores público y privado para reducir las disparidades utilizando la tecnología más adecuada (espacial y/o terrenal) A4*: Asistencia directa para el establecimiento de centrales de Internet nacionales A5*: Asistencia directa en la utilización de recursos de la órbita y del espectro (actividad conjunta de la BDT y la BR) A6: Reducción de las disparidades en materia de normalización (actividad conjunta de la BDT y la TSB) mediante proyectos, seminarios y foros A7: Suministro de conectividad en zonas aisladas, desatendidas y de población dispersa a través de tecnologías adecuadas A8*: Asistencia directa en la planificación y utilización de banda ancha inalámbrica móvil, incluidas HSPA, LTE, EPC, WiFi, Wimax, etc. utilizando instrumentos de planificación adecuados | Además del personal actual de la UIT, se necesita un equipo especial de expertos que se encargue de estas actividades | Administraciones: El apoyo administrativo y los aportes en especie y en efectivo de las administraciones constituyen tres componentes esenciales para el logro satisfactorio de este resultado. La UIT sólo puede participar a pedido de las administraciones. Sector privado y comunidad de donantes: Para el logro satisfactorio de este resultado se espera contar con apoyo y/o participación en términos financieros |
|  |  |  |  | - A9: Realización de estudios de fiabilidad sobre infraestructuras de banda ancha inalámbrica de bajo costo - A10: Suministro de herramientas y directrices para la implantación de la banda ancha y las NGN - A11: Suministro de herramientas y directrices para la creación de procedimientos de gestión del espectro avanzados A12*: Asistencia directa en la creación de procedimientos, herramientas y equipos de gestión del espectro avanzados para beneficiarse de las ventajas de la utilización del espectro armonizado Actividades de la TSB: Elaboración de Recomendaciones UIT-T pertinentes con miras a facilitar normas mundiales armonizadas que garanticen el interfuncionamiento, la compatibilidad, la disponibilidad de servicios y el acceso a la red. Organización de talleres para difundir información sobre la labor de normalización de las NGN, el acceso por fibras ópticas, la codificación audio, la TVIP, etc. con miras a contribuir a la reducción de las disparidades en materia de normalización entre países desarrollados y países en desarrollo |  |  |
|  | E: Inclusión de personas de edad avanzada, personas con discapacidad, niños, especialmente niños marginados, y otros grupos desfavorecidos y vulnerables, teniendo en cuenta sus necesidades especiales | 2010 | Meta 1 Meta 4 | Conectividad a las TIC de personas con discapacidad, jóvenes, niños y pueblos indígenas A1: Suministro de herramientas y directrices para la capacitación de formuladores de política, reguladores y otras partes interesadas en el ciberacceso, y servicios necesarios para las personas con discapacidad A2: Realización de proyectos destinados a pueblos indígenas y marginados A3: Creación de un portal de las TIC para pueblos indígenas A4: Ejecución del Programa de Educación de la Juventud y del Programa de Incentivos a la Juventud, en colaboración con los correspondientes patrocinadores | Se necesitan nuevos fondos y un mayor número de recursos humanos | Administraciones: El apoyo administrativo y los aportes en especie y en efectivo de las administraciones constituyen tres componentes esenciales para el logro satisfactorio de este resultado. La UIT sólo puede participar a pedido de las administraciones. Sector privado y comunidad de donantes: Para el logro satisfactorio de este resultado se espera contar con apoyo y/o participación en términos financieros |
|  | F: Fomento al diseño y la elaboración de equipos y servicios TIC asequibles con tecnologías que permitirán la utilización de tecnologías auxiliares para adaptarse a las necesidades |  | Meta 1 Meta 4 | A1: A2: A3: A4: |  | Se espera que el sector privado así como los fabricantes de programas y equipos informáticos contribuyan al logro de este resultado |
|  | G: Diseño de tecnologías asequibles e interfaces informáticas sin texto para facilitar el acceso de las personas a las TIC |  | Meta 1 Meta 4 | A1: A2: A3: A4: |  | Se espera que el sector privado así como los fabricantes de programas y equipos informáticos contribuyan al logro de este resultado |
|  | H: Realización de actividades de investigación y desarrollo en el plano internacional con miras a poner equipos adecuados y asequibles de TIC a disposición de los usuarios | 2015 | Meta 1 Meta 4 | Equipos TIC asequibles A1: Suministro de equipos TIC usados a países con necesidades A2: Suministro de dispositivos de usuario a bajo costo en escuelas, comunidades y centros MCT | Se necesitan nuevos fondos y un mayor número de recursos humanos | Administraciones: El apoyo administrativo y los aportes en especie y en efectivo de las administraciones constituyen tres componentes esenciales para el logro satisfactorio de este resultado. La UIT sólo puede participar a pedido de las administraciones. Sector privado y comunidad de donantes: Para el logro satisfactorio de este resultado se espera contar con apoyo y/o participación en términos financieros |
|  | I: Incentivo al empleo de la capacidad no utilizada de comunicaciones inalámbricas, en los países desarrollados y los países en desarrollo, para dar acceso a zonas distantes y mejorar la conectividad de bajo costo en los países en desarrollo, prestando especial atención al establecimiento de una infraestructura de telecomunicaciones en los países menos adelantados | 2015 | Meta 1 Meta 2 Meta 4 | Las actividades correspondientes a los resultados A, B, C y D sirven a los fines de este resultado | Además del personal actual de la UIT, se necesita un equipo especial de expertos que se encargue de estas actividades | Administraciones: El apoyo administrativo y los aportes en especie y en efectivo de las administraciones constituyen tres componentes esenciales para el logro satisfactorio de este resultado. La UIT sólo puede participar a pedido de las administraciones. Sector privado y comunidad de donantes: Para el logro satisfactorio de este resultado se espera contar con apoyo y/o participación en términos financieros |
|  | J: Optimización de la conectividad entre las principales redes de información, fomentando la creación y el desarrollo de redes troncales de TIC y centrales de Internet regionales | 2015 | Meta 1 Meta 2 Meta 4 | Las actividades correspondientes al resultado D sirven a los fines de este resultado | Además del personal actual de la UIT, se necesita un equipo especial de expertos que se encargue de estas actividades | Administraciones: El apoyo administrativo y los aportes en especie y en efectivo de las administraciones constituyen tres componentes esenciales para el logro satisfactorio de este resultado. La UIT sólo puede participar a pedido de las administraciones. Sector privado y comunidad de donantes: Para el logro satisfactorio de este resultado se espera contar con apoyo y/o participación en términos financieros |
|  | K: Definición de estrategias para aumentar la conectividad mundial a precios asequibles, facilitando con ello un mejor acceso, y tarifas de tránsito e interconexión de Internet basadas en parámetros objetivos, transparentes y no discriminatorios | 2012 | Meta 1 Meta 2 Meta 4 Meta 6 Meta 7 | Conectividad mundial asequible A1: Realización de actividades pertinentes en el marco del programa 1 de la BDT (esto es, GSR) A2: Realización de actividades pertinentes en el marco del programa 4 de la BDT |  |  |
|  | L: Aliento y promoción de la utilización conjunta de los medios de comunicación tradicionales y las nuevas tecnologías | 2015 | Meta 1 Meta 7 | Promoción de la convergencia de las telecomunicaciones, la radiodifusión y las tecnologías de la información, e introducción de nuevos medios de comunicación A1: Elaboración de directrices para la transición a la radiodifusión digital A2: Elaboración de directrices para la conversión de archivos audio y video analógicos a digitales A3*: Asistencia directa en la transición de la radiodifusión analógica a la digital, incluida la adaptación del plan de actividades, la implantación de sistemas piloto y la planificación de la red A4*: Asistencia directa en la conversión de archivos audio y video analógicos a digitales | Se necesitan nuevos fondos y un mayor número de recursos humanos | Administraciones: El apoyo administrativo y los aportes en especie y en efectivo de las administraciones constituyen tres componentes esenciales para el logro satisfactorio de este resultado. La UIT sólo puede participar a pedido de las administraciones. Sector privado y comunidad de donantes: Para el logro satisfactorio de este resultado se espera contar con apoyo y/o participación en términos financieros |

* La UIT sólo podrá llevar a cabo estas actividades si lo solicita la Administración interesada.

Anexo 1

Metas Estratégicas de la UIT

Meta 1: Mantener y ampliar la cooperación internacional entre todos los Estados Miembros y con las organizaciones regionales competentes, para el mejoramiento y el empleo racional de las infraestructuras de información y de comunicaciones de todo tipo, asumiendo el papel rector que corresponda en las iniciativas del sistema de las Naciones Unidas en materia de TIC, según se indica en los resultados pertinentes de la CMSI.

Meta 2: Ayudar a reducir la brecha digital nacional e internacional en las TIC, facilitando la interoperabilidad, interconexión, y conectividad mundial de las redes y los servicios, y desempeñando un papel protagonista, en el marco de su mandato, en el proceso de múltiples actores, para el seguimiento y la aplicación de los objetivos y metas pertinentes de la CMSI.

Meta 3: Aumentar el número de miembros de la Unión, extender la participación y facilitar la cooperación de un número creciente de administraciones y organizaciones, así como de los correspondientes interesados en la CMSI.

Meta 4: Elaborar instrumentos, basados en las contribuciones de los miembros, para promover la confianza de los usuarios y salvaguardar la eficacia, seguridad, integridad e interoperabilidad de las redes*.

Meta 5: Seguir mejorando la eficacia y la eficiencia de los servicios y estructuras de la UIT, y su pertinencia respecto a los requisitos de los miembros y de la comunidad mundial en general.

Meta 6: Divulgar la información y los conocimientos técnicos necesarios para dotar a los miembros y a la comunidad en general, en particular a los países en desarrollo, de las capacidades para aprovechar los beneficios de –entre otros– la participación del sector privado, la competencia, la mundialización, la seguridad y la eficiencia de las redes, así como el cambio tecnológico en su sector de las TIC, y mejorar la capacidad de los Estados Miembros de la UIT, especialmente los países en desarrollo, para innovar en materia de TIC.

Meta 7: Promover la creación de un entorno propicio que ayude a los gobiernos a fomentar políticas de apoyo, transparentes, favorables a la competencia, armonizadas y predecibles, así como marcos jurídicos y de reglamentación que provean los incentivos adecuados para las inversiones en la sociedad de la información y su desarrollo.

______________

Para más información sobre la Agenda sobre Ciberseguridad Global, véase: http://www.itu.int/cybersecurity/gca/.

Para más información sobre la Agenda sobre Ciberseguridad Global y el Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Ciberseguridad (GEANC), véase: http://www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/hleg/.

Para consultar el texto completo, véase el Documento 33 del Consejo de la UIT 2008, "Actividades de la UIT sobre ciberseguridad en relación con la Resolución 130", disponible en: http://www.itu.int/md/S08-CL-C-0033/en

http://www.itu.int/cop/.

http://www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/impact/.

Para más información sobre los Foros Regionales de la UIT sobre Ciberseguridad, véase: http://www.itu.int/ITU-D/cyb/events/.

http://www.itu.int/cybersecurity/gateway/.

http://www.itu.int/ITU-D/cyb/cybersecurity/projects/readiness.html.

http://www.itu.int/ITU-D/cyb/cybersecurity/projects/botnet.html.

http://www.itu.int/ITU-D/cyb/cybersecurity/projects/cyberlaw.html.

http://www.itu.int/ITU-D/cyb/cybersecurity/.

www.itu.int/ITU-D/hrd/WGHRD.

La Línea de Acción C7 abarca una serie de medidas destinadas a los siguientes sectores: cibergobierno, cibernegocio, ciberenseñanza, cibersalud, ciberempleo, ciberecología, ciberagricultura y ciberciencia.

El Plan de Acción de Ginebra de la CMSI figura en http://www.itu.int/wsis/documents/doc_multi.asp?lang=en&id=1160|0.

Algunas actividades de facilitación tiene carácter común y sirven a la finalidad de otras Líneas de Acción.

http://www.itu.int/stocktaking.

http://www.itu.int/wsis-implementation/national/.

http://www.itu.int/ITU-D/projects/index.html.

La plantilla utilizada ha sido preparada por el Grupo de Trabajo del Consejo sobre la CMSI durante su reunión de febrero de 2009.

* 	La eficacia y seguridad de las redes de la información y la comunicación comprende, entre otras, las siguientes amenazas: correo basura, ciberdelito, virus, gusanos y ataques por denegación de servicio.