| Grupo Asesor de Desarrollo de las Telecomunicaciones (GADT) 25ª reunión, Ginebra, 2-5 de junio de 2020 |  |
| --- | --- |
|  | Documento TDAG-20/13-S |
|  | 31 de marzo de 2020 |
|  | Original: inglés |
| Presidente de la Comisión de Estudio 2 del UIT-D |  |
| Comisión de Estudio 2 del UIT-D – ACTIVIDADES Y AVANCES |  |
| Resumen: En el presente informe se expone al GADT la situación actual de la Comisión de Estudio 2 del UIT-D. Se dan a conocer varios aspectos destacados de la tercera serie de reuniones de la CE 2 para el periodo de estudios 2018-2021, que se celebraron del 24 al 28 de febrero de 2020, así como de las reuniones de los Grupos de Relator celebradas del 7 al 18 de octubre de 2019, y se examina el plan de trabajo. Cabe señalar que los Grupos de Relator para las siete Cuestiones de la CE 2 están progresando adecuadamente hacia los productos previstos por la CMDT. En la segunda reunión anual de la CE 2 del UIT-D se recibieron varios proyectos de texto para la elaboración de los informes de resultados del periodo de estudios, y se presentó un producto anual para su examen y publicación en la Sesión Plenaria de la CE 2. También se someten a la consideración del GADT los siguientes aspectos: – Una propuesta para armonizar la información relacional recibida del GANT (Documento TDAG-20/23) con la información relacional que actualmente mantiene el Grupo de Coordinación Intersectorial (GCIS) sobre cuestiones de interés mutuo (véase la sección 4.1 y el Anexo 5 del presente informe). – También se propone un cambio de fechas para las reuniones de las CE 1 y CE 2 de marzo de 2021 (la CE 2 se celebrará del 15 al 19 de marzo de 2021 y la CE 1 se celebrará del 22 al 26 de marzo de 2021) para su consideración por el GADT (véase la sección 7 del presente informe). Acción solicitada: Se invita al GADT a tomar nota del presente documento y a formular las indicaciones que estime oportunas. Referencias: Resolución 2 (Rev. Buenos Aires, 2017) y Resolución 1 (Rev. Buenos Aires, 2017) de la CMDT |  |

# 1	Elementos destacados

La Comisión de Estudio 2 (CE 2) del UIT-D examina diversos temas, entre ellos: las TIC para la creación de ciudades y sociedades inteligentes; telecomunicaciones/TIC para la cibersalud; creación de confianza y seguridad en la utilización de las TIC; pruebas de conformidad e interoperabilidad; lucha contra la falsificación de dispositivos de TIC y el robo de dispositivos móviles; utilización de las telecomunicaciones/TIC en la mitigación de las consecuencias del cambio climático en los países en desarrollo, así como en la preparación para situaciones de catástrofe natural, la atenuación de sus efectos y las operaciones de socorro, y exposición de las personas a los campos electromagnéticos y eliminación segura de residuos electrónicos.

Algunos elementos destacados de la tercera serie de reuniones de la CE 2 del periodo de estudios 2018-2021 son:

–	La colaboración de 108 participantes de 41 Estados Miembros y Palestina.

–	El nombramiento de 2 Vicepresidentes (CEI y Europa), 1 Correlator y 2 Vicerrelatores para las Cuestiones en estudio, tras la dimisión de varios miembros del equipo directivo de la CE 2.

–	La recepción de 107 contribuciones para avanzar los trabajos, en particular los proyectos de capítulos para los informes finales y la transmisión del producto anual para su consideración y publicación.

–	La recepción de 10 declaraciones de coordinación y el visto bueno para enviar 5 declaraciones de coordinación.

–	La celebración, el lunes 24 de febrero, de la reunión sobre "IoT para el desarrollo: oportunidades y riesgos para los países en desarrollo" con el fin de comprender mejor la IoT y los sistemas, tecnologías y aplicaciones conexos en los diferentes sectores, explorar su potencial para el desarrollo y conocer las oportunidades y los desafíos subyacentes, especialmente para los países en desarrollo.

–	La reunión para examinar los temas relativos a un nuevo producto anual presentado por la Cuestión 1/2 del UIT-D sobre "seguridad y confianza para la creación de ciudades inteligentes". Se acordó iniciar un proceso de coordinación para recibir nuevas contribuciones y ediciones de los expertos pertinentes y, al final del proceso, publicar el documento resultante bajo los auspicios del Presidente de la CE 2 (es decir, no se necesita una cuenta TIES para acceder al informe) en una sección titulada "trabajos en curso" (sitio web para los trabajos en curso) destinada a proporcionar a los miembros de la UIT información oportuna, informar al ciudadano sobre los trabajos en curso y promover y alentar la presentación de nuevas contribuciones sobre estos temas.

–	Los debates para seguir avanzando en la labor de establecer la relación entre las Cuestiones de las CE 1 y CE 2 del UIT-D (relación intrasectorial) y con las actividades de los demás sectores de la UIT (relación intersectorial). Se introdujeron algunas modificaciones de las relaciones intrasectoriales. En lo que respecta a la relación con las actividades del UIT-T, es necesario armonizarlas con una propuesta del GANT que es considerablemente diferente de la información relacional contenida en el registro común mantenido por el Grupo de Coordinación Intersectorial. Se incluye una propuesta para su examen por el GADT.

–	Los progresos realizados en la aplicación de la Resolución 131 (Rev. Dubái, 2018) de la Conferencia de Plenipotenciarios mediante estudios iniciales de las relaciones entre las Cuestiones del UIT-D con las actividades del Grupo de Expertos sobre indicadores de las TIC en el hogar y el Grupo de Expertos sobre indicadores de las telecomunicaciones/TIC, y se ha acordado enviar una declaración de coordinación conjunta de las Comisiones de Estudio 1 y 2 para seguir colaborando con estos Grupos de Expertos.

–	Los progresos realizados en la aplicación de la Resolución 9 de la CMDT (Rev. Buenos Aires, 2017) mediante la identificación de temas para la colaboración entre Cuestiones pertinentes.

–	Las sugerencias preliminares sobre nuevos temas comunes para la preparación de las Cuestiones que se estudiarán en el siguiente periodo de estudios.

–	El intercambio de información detallada sobre el próximo Foro de la CMSI 2020 y actualización de los preparativos para celebrar durante el Foro una sesión dedicada a temas fundamentales de las Comisiones de Estudio del UIT-D.

Algunos elementos destacados del segundo bloque de reuniones de los Grupos de Relator de la CE 2 son:

–	la participación de 120 representantes de 40 Estados Miembros y Palestina en las reuniones de los Grupos de Relator y en las sesiones/talleres conexos durante las dos semanas de reuniones;

–	la presentación de 94 contribuciones para avanzar los trabajos y la redacción de productos finales;

–	la recepción de 13 declaraciones de coordinación entrantes y el envío de 3 declaraciones de coordinación salientes tras las reuniones;

–	las reuniones definieron las líneas generales de los resultados de las Cuestiones de la CE 2 y continuaron debatiendo y redactando los capítulos de los informes, las directrices y los estudios de caso;

–	se organizaron cinco sesiones/talleres relacionados con las siete Cuestiones de estudio de la CE 2, conjuntamente con las reuniones de los Grupos de Relator de la CE 2, a fin de profundizar en el conocimiento de los temas abarcados por las Cuestiones y fomentar el intercambio de conocimiento con otros sectores y organizaciones;

–	se intercambiaron ideas sobre las posibilidades de colaboración entre las Comisiones de Estudio del UIT-D y la plataforma de la CMSI, incluida la base de datos de inventario de la CMSI y el Foro de la CMSI. Se convino en organizar una sesión especial durante el próximo Foro 2020 de la CMSI para presentar algunos temas fundamentales examinados por las Comisiones de Estudio del UIT-D y abrir oportunidades para una mayor colaboración.

# 2	Visión general de la labor de la Comisión de Estudio 2 del UIT-D

## 2.1	Reuniones de 2019 de los Grupos de Relator de la Comisión de Estudio 2 (7-18 de octubre de 2019)

En las reuniones de 2019 de los Grupos de Relator de la Comisión de Estudio 2 se definieron los planes de trabajo y las líneas generales de los resultados de las Cuestiones de la CE 2, y se continuaron estudiando y redactando los capítulos de los informes, las directrices y los estudios de caso.

Una parte fundamental de las reuniones de los Grupos de Relator celebradas del 7 al 18 de octubre de 2019 fueron las sesiones y los talleres temáticos complementarios, encaminados a ampliar el conocimiento sobre los temas tratados por las Cuestiones de estudio y los planes de trabajo elaborados en consecuencia, así como fomentar el intercambio de conocimiento con otros sectores y organizaciones. En los debates de estos eventos participaron expertos procedentes de miembros de la UIT y otros expertos. Se organizaron cinco sesiones/talleres/tutoriales temáticos en total, sobre los temas siguientes (los enlaces apuntan al programa detallado de cada sesión/taller/tutorial temático):

–	Todas las Cuestiones de la CE 1 y la CE 2: Taller/cursillo sobre IA y tecnologías incipientes (11 de octubre de 2019). Este taller y cursillo tenía por objeto conocer con mayor profundidad las tecnologías incipientes, en particular la inteligencia artificial, así como saber qué pueden o no pueden hacer, cómo pueden aplicarse para abordar los retos del desarrollo, y estudiar casos prácticos de sus aplicaciones y lecciones aprendidas.

–	Cuestión 2/2: Nuevas tecnologías de comunicación para la cibersalud, incluidos los aspectos socieconómicos (14 de octubre 2019).

–	Cuestión 4/2: Conformidad e interoperabilidad de TIC: retos para los países en desarrollo (16 de octubre de 2019).

–	Cuestión 5/2: Realización de simulacros y ejercicios de comunicaciones de emergencia a nivel nacional y sobre las directrices para los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) y los países menos adelantados (PMA) (7 de octubre de 2019).

–	Cuestión 6/2: TIC de vanguardia para la acción climática (15 de octubre de 2019).

La minuciosa y útil información recopilada durante las reuniones resultará de utilidad para la obtención de los resultados anuales y los informes finales sobre el periodo de estudios.

En el contexto de la colaboración entre las actividades de las Cuestiones del UIT-D y los demás Sectores de la UIT, se examinaron varias declaraciones de coordinación de las Comisiones de Estudio del UIT-T en las que se propone modificar las relaciones entre las Cuestiones de estudio del UIT-D y los trabajos del UIT-T. Se recuerda que, por medio de la declaración de coordinación remitida por los Presidentes de la CE 1 y la CE 2 al GADT (Documento TDAG-19/41), se convino en que todos los documentos relacionados con las relaciones intersectoriales se archivan como documentos de trabajo en un registro común, que mantiene actualizado el Grupo de Coordinación Intersectorial (GCIS) sobre cuestiones de interés mutuo. Por consiguiente, se mantendrán actualizados mediante la coordinación entre el GCIS y los representantes de las tres Oficinas de la UIT.

Por otra parte, tras las deliberaciones iniciales celebrados durante la segunda reunión anual de la Comisión de Estudio 2 del UIT-D (25 a 29 de marzo de 2019) sobre las oportunidades de colaboración con la plataforma de la CMSI, se examinaron más a fondo algunas ventajas y las posibles medidas que podrían adoptarse para mejorar la colaboración, incluida la utilización de la base de datos de inventario de la CMSI como fuente para complementar los trabajos en curso y los productos previstos. Asimismo, en la reunión se estudió y acordó organizar una sesión especial sobre la labor de las Comisiones de Estudio del UIT-D durante el Foro de la CMSI de 2020, a fin de aumentar las oportunidades de colaboración con la plataforma de la CMSI.

## 2.2	Tercera reunión de la Comisión de Estudio 2 para el periodo de estudios (24-28 de febrero de 2020)

La tercera reunión de la Comisión de Estudio 2 tuvo lugar del 24 al 28 de febrero de 2020 y contó con la participación de 108 delegados de 47 países, de los cuales, 74 eran representantes de los Estados Miembros, 25 de los Miembros de Sector, 8 de Asociados e Instituciones Académicas y 7 de organizaciones internacionales y regionales. Las estadísticas de participación desglosadas por región, las contribuciones por Cuestión y otros datos pueden consultarse en (Documento 2/ADM/22 + Anexo).

Además de la Directora de la BDT, Sra. Doreen Bogdan-Martin, y del Presidente de la Comisión de Estudio 2, Sr. Ahmad Reza Sharafat (República Islámica del Irán), participaron también los siguientes Vicepresidentes nombrados: Sr. Abdelaziz Alzarooni (Emiratos Árabes Unidos), Sr. Dominique Würges (Francia) y Sr. Roland Yaw Kudozia (Ghana). La Sra. Ke Wang (República Popular de China) participó a distancia. Tras la dimisión de los Vicepresidentes Sr. Filipe Miguel Antunes Batista (Portugal) y Sr. Yakov Gass (Federación de Rusia), se examinaron dos candidatos, que fueron nombrados Vicepresidentes: Sra. Maria Bolshakova (Federación de Rusia) y Sra. Alina Modan (Rumania). De consuno, el equipo orientó a la CE 2 en las 107 contribuciones presentadas para llevar adelante los trabajos.

Tras la dimisión de un Correlator y varios Vicerrelatores, era necesario reforzar algunos de los equipos de gestión de la Cuestión para mantener un buen ritmo de trabajo. Tras las deliberaciones en la CE 2, se nombró a un Correlator y dos Vicerrelatores atendiendo a sus conocimientos y experiencia. En el Anexo 1 al presente informe se incluyen los nuevos miembros del equipo de gestión de la CE 2.

En esta tercera reunión se examinaron los progresos realizados el año pasado por los Grupos de Relator de la CE 2. En general los progresos logrados fueron satisfactorios, por lo que se alentó a los miembros a que siguieran contribuyendo en los temas restantes que requieren contribuciones. Asimismo, la CE 2 recibió varios proyectos de texto que contribuyeron a la elaboración de los proyectos de productos anuales y los proyectos de informes de resultados relacionados con las Cuestiones en estudio.

También se celebró una sesión sobre "IoT para el desarrollo: oportunidades y riesgos para los países en desarrollo", el lunes 24 de febrero en el marco de la Sesión Plenaria de la CE 2. El objetivo de la sesión era explicar mejor el concepto general de IoT, conocer el panorama general de los sistemas, tecnologías y aplicaciones conexas en los diferentes sectores, analizar su potencial para el desarrollo y conocer las oportunidades y retos subyacentes, especialmente para los países en desarrollo.

El Grupo de Relator para la Cuestión 1/2 presentó un producto anual titulado "Seguridad y confianza para la creación de ciudades inteligentes" (Documento 2/259(Rev.1)), para su publicación. Se describen cuestiones y se ofrecen directrices relacionadas con la confianza y la seguridad en el contexto de las ciudades inteligentes, incluida la seguridad de la arquitectura, la infraestructura, los objetos conectados y los datos generados o recabados de las personas, así como algunos estudios de casos conexos. También se celebró una reunión del grupo conexa para presentar el producto y debatir acerca de a estos temas. Basándose en estos debates y a fin de aprovechar las sinergias con otras Cuestiones, como la Cuestión 3/2 ("Seguridad de las redes de información y comunicación: Prácticas óptimas para el desarrollo de una cultura de ciberseguridad"), la CE 2 acordó iniciar un proceso de coordinación para recibir nuevas contribuciones y ediciones de los expertos pertinentes y, al final del proceso, publicar el documento resultante (es decir, no se necesita una cuenta TIES para acceder a este producto anual) bajo los auspicios del Presidente de la CE 2 en una sección titulada "Trabajos en curso" (sitio web para los trabajos en curso) destinada a proporcionar a los miembros de la UIT información oportuna, informar al ciudadano sobre los trabajos en curso y promover y fomentar la presentación de nuevas contribuciones sobre estos temas. Cabe señalar que los productos anuales elaborados por las Comisiones de Estudio, alentados por la CMDT-17, son nuevos en el Sector de Desarrollo y aún no están contemplados en la Resolución 1 (Reglamento Interno del UIT-D).

En el marco de la sinergias y esfuerzos de colaboración en curso entre las Cuestiones de las Comisiones de Estudio del UIT-D, los equipos de gestión de las CE 1 y CE 2 examinaron las futuras formas de fomentar la producción de productos conjuntos. Se formuló una propuesta para relacionar las Cuestiones de estudio a "ámbitos" específicos (por ejemplo, infraestructura digital, servicios y aplicaciones, consumidor) como punto de partida para identificar las relaciones entre los temas y fomentar la participación de los correspondientes interesados, incluso de las regiones. Este planteamiento se estudiará más a fondo mediante el nombramiento de representantes de ambas Comisiones de Estudio para coordinar el debate. En lo que respecta al ejercicio en curso de establecer relaciones entre las Cuestiones de las CE 1 y CE 2 del UIT-D, también se introdujeron modificaciones para ajustarse a las prioridades y objetivos actuales (véanse la sección 4.1, el Anexo 3 y el Anexo 4 del presente informe).

En el contexto de la colaboración entre las actividades de las Cuestiones del UIT-D y los demás Sectores de la UIT, en esta tercera reunión de la Comisión de Estudio 2 se recibió una declaración de coordinación del GANT (también recibida por el GADT en el Documento TDAG-20/23), que incluye matrices y cuadros de correspondencia entre las Cuestiones de estudio del UIT-D y del UIT-T que son considerablemente diferentes de las que figuran en el registro común del GCIS. Por consiguiente, es necesario armonizar las propuestas del GANT con la información relacional del registro común del GCIS. En la sección 4.1 del presente informe se describe una propuesta. Para facilitar el intercambio de información y fomentar las sinergias con los demás Sectores de la UIT, la TSB y la BR presentaron también dos ponencias, sobre los nuevos temas de normalización y los preparativos de la AMNT-20 (Documento 2/318 + Anexo) y sobre los resultados de la CMR-19 y la AR-19 (2/319 + Anexo (Rev.2)), respectivamente.

En el contexto de la aplicación de la Resolución 131 (Rev. Dubái, 2018) de la Conferencia de Plenipotenciarios (PP) de la UIT sobre "Medición de las tecnologías de la información y la comunicación para la construcción de una sociedad de la información integradora e inclusiva", se recibieron dos declaraciones de coordinación del Grupo de Expertos sobre indicadores de las TIC en el hogar (EGH) y del Grupo de Expertos sobre indicadores de las telecomunicaciones/TIC (EGTI), respectivamente, con el fin de crear un mecanismo para garantizar la colaboración entre estos dos grupos de expertos y las Comisiones de Estudio del UIT-D, y compartir información de interés mutuo. También se examinaron varias contribuciones de los miembros que guardaban relación y complementaban estas declaraciones de coordinación para idear posibles formas de avanzar. De resultas de los debates, se invitó a los Grupos de Relator a: 1) iniciar estudios sobre la relación entre las Cuestiones de las Comisiones de Estudio del UIT-D y las actividades del EGH y del EGTI mediante un cuadro de correspondencia, indicar qué indicadores y datos conocen que ya han sido recabados en otras encuestas y/o que ya utilizan para sus trabajos (como los recabados mediante la encuesta sobre reglamentación) y 2) indicar qué datos necesitan para sus estudios actuales y su posible labor futura. En el Anexo 6 del presente informe se presentan propuestas iniciales sobre cómo podría realizarse. Todos los Grupos de Relator examinarán el material propuesto y proporcionarán información para que se pueda preparar una declaración de coordinación conjunta de la CE 1 y CE 2, que se enviará a los EGH y la EGTI antes de sus próximas reuniones.

Con el fin de aplicar la Resolución 9 de la CMDT (Rev. Buenos Aires, 2017) relativa a la "Participación de los países, en particular los países en desarrollo, en la gestión del espectro de frecuencias", concretamente de satisfacer las necesidades de los países en desarrollo manifestadas en aquélla, las Comisiones de Estudio del UIT-D han identificado en el Documento TDAG-19/40 las Cuestiones pertinentes que exigirán una estrecha colaboración con las partes interesadas del UIT-R para lograr sus objetivos. Durante esta tercera reunión anual, y habida cuenta de sus actividades y deliberaciones en reuniones anteriores, los Grupos de Relator de estas Cuestiones elaboraron con mayor detalle los temas para dicha colaboración; estos temas se detallan en la sección 4.2 del presente informe.

A los efectos de preparar el próximo ciclo de estudios, se invitó a todos los Grupos de Relator a debatir ideas preliminares sobre futuros temas de estudio. Algunas de las ideas intercambiadas guardaban relación con aspectos relacionados con las Cuestiones en estudio, así como a nuevos temas. Entre los ejemplos de ideas cabe citar: el estudio de nuevas aplicaciones y estudios de caso en colaboración con actividades en curso o nuevas en otros sectores de la UIT; análisis más profundo de las actividades de otras organizaciones y bases de datos pertinentes (como la base de datos de inventario de la CMSI) para profundizar en el alcance de la Cuestión y las oportunidades de colaboración; mayor atención a las repercusiones generadas por los nuevos tipos de dispositivos y tecnologías incipientes; mayor hincapié en la coordinación de los interesados y otros aspectos específicos de cada Cuestión. Si bien no hubo tiempo suficiente durante esta reunión anual a que los Grupos de Relatores profundizaran más en este asunto, cabe esperar que en sus próximas reuniones este asunto se examinará con mayor detenimiento, basándose en las eventuales contribuciones de los miembros.

Por último, y en respuesta a las deliberaciones mantenidas durante las últimas reuniones de los Grupos de Relator sobre las oportunidades de colaboración con la plataforma de la CMSI, se ha avanzado mucho en los preparativos para organizar una sesión especial con ocasión del Foro de la CMSI de 2020 donde se presentarán algunos temas fundamentales que estudian las Comisiones de Estudio del UIT-D. El programa de la reunión y la selección de oradores también ha progresado gracias a las consultas con los equipos de gestión de las Comisiones de Estudio. También se recibieron para esta reunión varias contribuciones relacionadas con la CMSI, en particular la recibida de la Secretaría de la CMSI sobre el Foro de la CMSI de 2020 y otras actividades de la Cumbre y sus posibles vínculos con las Cuestiones de las Comisiones de Estudio del UIT-D, así como contribuciones que ilustran la forma en que algunos estudios de caso contribuyen a la aplicación de las Líneas de Acción de la CMSI.

## 2.3	Informes de las reuniones del Grupo de Relator

Los informes de las reuniones de Grupo de Relator celebradas en 2019 y en febrero de 2020 desde la última reunión del GADT, figuran en los siguientes enlaces:

–	Cuestión 1/2, disponible aquí: (octubre 2019)(febrero 2020)

–	Cuestión 2/2, disponible aquí: (octubre 2019)(febrero 2020)

–	Cuestión 3/2, disponible aquí: (octubre 2019)(febrero 2020)

–	Cuestión 4/2, disponible aquí: (octubre 2019)(febrero 2020)

–	Cuestión 5/2, disponible aquí: (octubre 2019)(febrero 2020)

–	Cuestión 6/2, disponible aquí: (octubre 2019)(febrero 2020)

–	Cuestión 7/2, disponible aquí: (octubre 2019)(febrero 2020)

# 3	Estrategia y plan de trabajo de la Comisión de Estudio 2

La Comisión de Estudio 2 actúa en consonancia con la Resolución 2 (Rev. Buenos Aires, 2017) "Establecimiento de Comisiones de Estudio" para llevar a buen término sus resultados previstos para el periodo de estudio 2018-2021. En la tercera reunión anual se examinaron los progresos logrados con respecto al plan de trabajo cuatrienal de la CE 2, que figura en el Anexo 2 al presente informe.

Tras tomar nota y dar las gracias a los Grupos de Relator por lo progresos logrados en las Cuestiones de estudio de conformidad con el plan de trabajo, el Presidente de la CE 2 recordó los trabajos pendientes para preparar los informes de resultados. Invitó a los equipos de gestión y a los miembros a participar activamente mediante la presentación de nuevas contribuciones, incluidos estudios de caso y lecciones extraídas, velando por que sirvan para la elaboración de los informes de resultados. También destacó la importancia de ampliar los esfuerzos para invitar a que se presenten contribuciones y la necesidad de prestar también más atención las cuestiones de fondo de la labor restante.

El Presidente de la CE 2 también alentó a los Grupos de Relator a proseguir los debates y presentar contribuciones más detalladas sobre los nuevos temas propuestos para el próximo periodo de estudios, con el objetivo de presentar propuestas sólidas a la cuarta (y última) reunión anual de la CE 2, prevista para marzo de 2021.

# 4	Colaboración y coordinación con la Comisión de Estudio 1 del UIT-D y con otros Sectores y organizaciones sobre cuestiones de interés común

## 4.1	Correspondencia entre las Cuestiones de las Comisiones de Estudio del UIT-D y entre los trabajos de las Comisiones de Estudio del UIT-D y los trabajos en los demás Sectores

Como se mencionó en la sección 2.1 del presente informe, en la anterior reunión del GADT (Documento TDAG-19/41) se examinaron las matrices y cuadros de la relación de correspondencia entre las Cuestiones de las Comisiones de Estudio del UIT-D, por una parte, y entre las Cuestiones del UIT-D y la labor de los demás sectores de la UIT, por la otra, y se almacenaron en un registro común gestionado por el GCIS (en adelante "base de datos GCIS").

En cuanto a las relaciones de correspondencia entre las Cuestiones de las Comisiones de Estudio del UIT-D, se introdujeron algunas modificaciones para ajustarse a las prioridades y objetivos actuales. El actual proyecto de matriz de relaciones e interacciones entre las Cuestiones de la CE 1 y la CE 2 del UIT-D se adjunta en el Anexo 3 con miras a identificar posibles esferas de solapamiento y oportunidades que permitirían reforzar aún más la colaboración. En el Anexo 4 se muestra además cómo la labor de establecimiento de relaciones intrasectoriales puede contribuir a evitar la duplicación de los trabajos de la Cuestión.

En lo que respecta a las relaciones de correspondencia entre las Cuestiones de las Comisiones de Estudio del UIT-D y las actividades de las Comisiones de Estudio del UIT-T, se recibió una declaración de coordinación del GANT (DocumentoTDAG-20/23) en la que se recogen las propuestas de correspondencia formuladas por el UIT-T. Sin embargo, se observó que las matrices y cuadros de correspondencia propuestos por el GANT eran significativamente diferentes y no ofrecían ninguna posibilidad de intercambio con respecto a la referencia del GCIS; cabe suponer que las propuestas no se basan en la referencia del GCIS. Es necesario armonizar estas versiones.

En el Anexo 5 del presente informe se puede encontrar una nueva versión de la matriz de correspondencia entre las Cuestiones del UIT-D y del UIT-T, que integra los cambios propuestos por ambos Sectores de la UIT. Estos cambios se basan en la referencia del GCIS e incorporan: 1) las actualizaciones propuestas por los Grupos de Relator de las CE 1 y CE 2 del UIT-D tras sus reuniones de septiembre y octubre de 2019; y 2) las diferencias entre la matriz de correspondencia incluida en la declaración de coordinación del GANT y la referencia del GCIS. Cabe señalar que algunas de las diferencias indicadas fueron propuestas por el GANT antes de que se creara la referencia del GCIS (véase el Documento TDAG-19/11) y, por consiguiente, podrían reemplazarse. Se propone transmitir al GCIS una versión revisada que incorpore las modificaciones de los Grupos de Relator del UIT-D y sólo los nuevos cambios del GANT después de que se creara la referencia del GCIS. Véase el Anexo 5 para más información.

## 4.2	Implicación y contribución de las Comisiones de Estudio del UIT-D para la aplicación de la Resolución 9 (Rev. Buenos Aires, 2017) de la CMDT

Como se indica en la Sección 2.2 del presente informe, las Comisiones de Estudio del UIT-D identificaron durante la última reunión del GADT (Documento TDAG-19/40) varias Cuestiones que requieren una estrecha colaboración con las partes pertinentes del UIT-R para llevar a buen término sus objetivos. En la CE 2 del UIT-D se identificaron tres Cuestiones (1/2, 4/2 y 7/2). Durante la tercera serie de reuniones anuales de la CE 2 del UIT-D, los Grupos de Relator de dichas Cuestiones expusieron con mayor detalle los temas para dicha colaboración, que se enumeran a continuación. Se realizará un mayor seguimiento de los temas identificados y se pondrán en contacto con los Grupos de Trabajo pertinentes del UIT-R, según proceda.

### 4.2.1	Cuestión 1/2 ("Creación de ciudades y sociedades inteligentes: Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en pro del desarrollo socioeconómico sostenible")

Al planificar y/o crear una ciudad inteligente, hay aspectos que requieren una estrecha colaboración entre la Cuestión 1/2 de la CE 2 del UIT-D y el Sector del UIT-R, en particular:

–	compartición de emplazamientos móviles pasivos y activos: la compartición es un principio esencial para que las ciudades inteligentes sean eficientes. Es necesario examinar diferentes modelos y estudios de casos, en particular sobre la compartición activa;

–	atribuciones de frecuencias existentes y futuras para Wi-Fi: las Wi-Fi y las zonas de acceso públicas se están generalizando en muchas ciudades. Es necesario conocer las asignaciones actuales y potencialmente futuras para Wi-Fi y sus casos de utilización pertinentes;

–	identificación de tecnologías posibles y asignación de espectro pertinente para la gestión de servicios públicos (por ejemplo, conectividad de contadores);

–	IoT y dispositivos de corto alcance: ¿cuáles son los planes actuales y potenciales para la IoT y los dispositivos de corto alcance?;

–	cualquier estudio específico en relación con los sistemas incipientes (junto con los temas relativos al espectro pertinentes) que podrían adoptarse en las ciudades inteligentes, como automóviles conectados, transporte inteligente, estaciones de vuelo o drones, etc.

### 4.2.2	Cuestión 4/2 ("Asistencia a los países en desarrollo para la aplicación de programas de conformidad e interoperabilidad y la lucha contra la falsificación de equipos de tecnologías de la información y la comunicación y el robo de dispositivos móviles")

Uno de los principales fines de los programas de conformidad e interoperabilidad (C+I) es velar por el uso eficiente del espectro radioeléctrico. A tal efecto, y para cumplir su mandato y objetivos conforme a lo dispuesto por la CMDT-17, es necesario que la Cuestión 4/2 del UIT-D colabore con el Sector del UIT-R, especialmente en cuestiones relacionadas con la gestión del espectro:

–	marco jurídico para la gestión del espectro;

–	cómo se utiliza el espectro;

–	qué espectro está disponible para determinados fines (Cuadro nacional de atribución de frecuencias);

–	especificaciones y normas de equipos (para cada banda/propósito);

–	control de la calidad del espectro, gestión de las interferencias y observancia;

–	cambios propuestos a los reglamentos y a la utilización del espectro;

–	procesos/mecanismos de asignación/concesión de licencias de espectro y aparatos.

### 4.2.3	Cuestión 7/2 ("Estrategias y políticas relativas a la exposición de las personas a los campos electromagnéticos")

Al estudiar las estrategias y políticas relativas a la exposición de las personas a los campos electromagnéticos, hay asuntos que requieren una estrecha colaboración entre la Cuestión 7/2 del UIT-D y el Sector UIT-R, en particular:

–	Los retos de la comprobación técnica del espectro, teniendo en cuenta las Recomendaciones del UIT-R, los Informes, los Manuales y otros resultados del UIT-R.

–	¿Cuál es la influencia en el grado de cumplimiento de los CEM en torno a las estaciones transmisoras, la exposición general y en la proximidad de las estaciones de los emplazamientos activos compartidos?

–	Manteniendo constantes los demás parámetros (tecnología, potencia, altitud; cobertura, capacidad y QoS), ¿la asignación de espectro de RF adicional a los operadores celulares reduce la exposición a los CEM alrededor de las estaciones base y permitiría reducir el número de estaciones base?

–	¿Cómo se puede cuantificar la exposición a los CEM alrededor de los dispositivos de transferencia inalámbricos de potencia sin haz de alta y baja potencia?:

# 5	Labor del Comité de Coordinación de la Terminología de la UIT (CCT UIT) de interés para el UIT-D

El CCT de la UIT fue creado mediante la Resolución 1386 del Consejo ("Comité de Coordinación de Terminología de la UIT (CCT de la UIT)") en 2017 como un órgano de trabajo conjunto dentro de la UIT responsable de la adopción y concertación de términos y definiciones en el campo de las telecomunicaciones/TIC en los seis idiomas oficiales de la Unión. De conformidad con la Resolución 86 (Buenos Aires, 2017) de la CMDT, "Utilización de los idiomas de la Unión en igualdad de condiciones en el Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT", en 2018 el GADT nombró al Vicepresidente de la CE 1, Sr. Peter Mbengie (Camerún), y a la Vicepresidenta de la CE 2, Sra. Ke Wang (República Popular China), representantes del UIT-D en el Comité de Coordinación de la Terminología de la UIT (CCT UIT). La Resolución 154 (Rev. Dubái, 2018) de la Conferencia de Plenipotenciarios, "Utilización de los seis idiomas oficiales de la Unión en igualdad de condiciones" y la Resolución 1372 del Consejo (modificada en 2019) sobre el "Grupo de Trabajo del Consejo sobre los idiomas (GTC-Idiomas), incluye el texto que reconoce de la creación del CCT UIT y los trabajos realizados hasta ahora.

En 2019, el CCT UIT se reunió una sola vez por correspondencia, a saber, el 19 de junio de 2019. En la reunión se examinaron las declaraciones de coordinación y las contribuciones sobre asuntos relativos a cuestiones terminológicas y se convino en actualizar la base de datos terminológica de la UIT, especialmente la denominada Parte 3 con términos, acrónimos y definiciones. Entre los asuntos de interés para la labor del UIT-D figuran los siguientes:

–	Dada la constante y rápida evolución técnica, así como la divergencia de opiniones entre los Sectores y las Comisiones de Estudio de la UIT, se decidió que por el momento no se puede dar una definición general de "acceso de banda ancha" que se ajuste al contexto de los trabajos de todas las partes interesadas. El término podrá definirse en una futura Recomendación para un contexto específico. Análogamente y por las mismas razones, no se pudo llegar a un acuerdo sobre una declaración de coordinación remitida por la CE 1 del UIT-D, C1/1, en la que se proponen definiciones para las diferentes categorías de banda ancha (baja velocidad, media velocidad y alta velocidad).

–	Varios términos y definiciones propuestos por las Comisiones de Estudio del UIT-R y del UIT-T están vinculados a actividades relacionadas con las Cuestiones de las Comisiones de Estudio del UIT-D. En particular, la CE 20 del UIT-T informó de que había dado su consentimiento a una nueva Recomendación UIT-T Y.4051 sobre "Vocabulario sobre ciudades y comunidades inteligentes", que se aprobó en julio de 2019. También se subrayaron otros términos y definiciones en los campos de la radiodifusión, la computación en la nube y los servicios financieros digitales.

Por otra parte, el CCT de la UIT pidió a los grupos de los Sectores que aportaran los nuevos términos sugeridos al CCT de la UIT para poder examinarlos antes de su aprobación en las Recomendaciones e Informes. El UIT-D debe conocer la base de datos terminológica de la UIT y su utilidad a la hora de preparar los informes y otros productos. La próxima reunión del CCT de la UIT se anunciará a su debido tiempo.

# 6	Instrumentos de colaboración

De conformidad con el enfoque señalado en la CMDT-17, se continuará trabajando en la mejora y el desarrollo futuro de instrumentos de colaboración para facilitar la participación de los colaboradores por vía electrónica en la labor de las Comisiones de Estudio del UIT-D. Además de los servicios interactivos de participación a distancia y la transmisión en directo por Internet en los idiomas de cada reunión, los participantes y los miembros del equipo directivo disponen de listas de correo y sitios colaborativos SharePoint relativos a cada Comisión y Cuestión de estudio. Las listas de correo permiten el intercambio de correos electrónicos entre expertos interesados en los temas objeto de estudio, al tiempo que los sitios colaborativos SharePoint proporcionan a los participantes un lugar de reunión virtual, con inclusión de un programa de actividades para las Comisiones de Estudio, anuncios y una zona de intercambio de documentos para facilitar los trabajos entre reuniones. Los equipos directivos de las Comisiones de Estudio disponen asimismo de una zona exclusiva provista de instalaciones análogas, con inclusión de un subsitio específico para cada Cuestión. Se alienta a los participantes en las Comisiones de Estudio a examinar esos instrumentos y a formular las observaciones que estimen pertinentes a la Secretaría con miras a contribuir a mejorar su labor.

# 7	Conclusiones y actividades futuras

Las próximas reuniones del Grupo de Relator de la Comisión de Estudio 2 tendrán lugar en Ginebra del 5 al 16 de octubre de 2020 y la última reunión de la CE 2 para el periodo de estudios del 15 al 19 de marzo de 2021 (Documento 2/ADM/2(Rev.3)). Durante la reunión conjunta del equipo de gestión de la CE 1 y la CE 2, celebrada el 23 de febrero de 2020, y la Sesión Plenaria de la CE 2, celebrada el 28 de febrero de 2020, se propuso intercambiar las fechas de la última reunión de la CE 2 del UIT-D para el periodo de estudios 2018-2021 con las fechas de la CE 1, de modo que tendrá lugar del 15 al 19 de marzo de 2021 en lugar de una semana más tarde (22-26 de marzo de 2021), como se había previsto inicialmente.

El cambio propuesto de las fechas de las reuniones de marzo de 2021 entre la CE 1 y la CE 2 (la CE 2 se celebrará antes que la CE 1) se somete a la consideración del GADT.

Las reuniones de los Grupos de Relator se han agrupado para que los Relatores, Vicerrelatores y participantes activos puedan asistir a más de una reunión, intercambiar ideas sobre distintos temas conexos, crear grupos de redacción y reunirse con sus Coordinadores, el personal de la BDT, y el Presidente y los Vicepresidentes de la Comisión de Estudio presentes.

Se continuará trabajando en la creación de sinergias entre los temas de las Comisiones de Estudio, los talleres y seminarios en estrecha colaboración y coordinación con los demás Sectores y la Secretaría General, especialmente con el Foro de la CMSI. Se alienta a los miembros a que examinen los actuales proyectos de informe y sus capítulos y sometan sus contribuciones a la consideración de las reuniones de los Grupos de Relator de octubre. Por último, se agradecería recibir propuestas para los futuros temas de estudio.

Annex 1: Appointed Chairman, Vice-Chairmen, Rapporteurs and Vice-Rapporteurs of ITU-D Study Group 2 Questions for the 2018-2021 period

Table 1: List of chairman and vice-chairmen (also available at: https://www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/sg/chairmen.asp?lg=1&sp=2018)

|  | ITU-D STUDY GROUP 2 |
| --- | --- |
| Chairman | Mr Ahmad Reza SHARAFAT (Islamic Republic of Iran) |
| Vice-Chairmen | Mr Nasser AL MARZOUQI (United Arab Emirates) (Stepped down in 2019) |
|  | Mr Abdelaziz ALZAROONI (United Arab Emirates) |
|  | Mr Filipe Miguel ANTUNES BATISTA (Portugal) (Stepped down in 2019) |
|  | Ms Nora Abdalla Hassan BASHER (Sudan) |
|  | Ms Maria BOLSHAKOVA (Russian Federation) |
|  | Ms Celina Delgado CASTELLÓN (Nicaragua) |
|  | Mr Yakov GASS (Russian Federation) (Stepped down in 2020) |
|  | Mr Ananda Raj KHANAL (Republic of Nepal) |
|  | Mr Roland Yaw KUDOZIA (Ghana) |
|  | Mr Tolibjon Oltinovich MIRZAKULOV (Uzbekistan) |
|  | Ms Alina MODAN (Romania) |
|  | Mr Henry Chukwudumeme NKEMADU (Nigeria) |
|  | Ms Ke WANG (China) |
|  | Mr Dominique WÜRGES (France) |

Table 2: List of (Co-)Rapporteurs and Vice-Rapporteurs 
(also available at: https://www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/sg/rapporteurs.asp?lg=1&sp=2018)

| ITU-D Question | Role |  | First name | Last name | Entity / Country | Region | Organization |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Question 1/2 | Co-Rapporteur | Mr | James | Njeru | Kenya | Africa | Administration |
| Question 1/2 | Co-Rapporteur | Mr | Fadel F | Digham | Egypt | Arab States | Administration |
|  | Vice-Rapporteur | Mr | Seydou | Diarra | Mali | Africa | Administration |
|  | Vice-Rapporteur | Ms | Carrelle | Toho Acclassato | Benin | Africa | Administration |
|  | Vice-Rapporteur | Ms | Aminata Niang | Diagne | Senegal | Africa | Administration |
|  | Vice-Rapporteur | Mr | Turhan | Muluk | United States | Americas | Intel Corporation |
|  | Vice-Rapporteur | Mr | Abdelmadjid | Loumi | Algeria | Arab States | Administration |
|  | Vice-Rapporteur | Mr | Fadi | Morjanh | State of Palestine | Arab States | Administration |
|  | Vice-Rapporteur | Mr | Sanjeev | Banzal | India | Asia & Pacific | Administration |
|  | Vice-Rapporteur | Mr | Cai | Chen | China | Asia & Pacific | Administration |
|  | Vice-Rapporteur | Mr | Jong-Sung | Hwang | Korea (Rep. of) | Asia & Pacific | Administration |
|  | Vice-Rapporteur | Mr | Ataru | Kobayashi | Japan | Asia & Pacific | Administration |
|  | Vice-Rapporteur | Mr | Yoshihiro | Nakayama | Japan | Asia & Pacific | Administration |
|  | Vice-Rapporteur | Mr | Evgeny | Bondarenko | Russian Federation | CIS countries | Administration |
|  | Vice-Rapporteur | Ms | Neslihan | Cenk | Turkey | Europe | Türk Telekom |
| Question 2/2 | Co-Rapporteur | Mr | Isao | Nakajima | Japan | Asia & Pacific | Administration |
| Question 2/2 | Co-Rapporteur | Mr | Done-Sik | Yoo | Korea (Rep. of) | Asia & Pacific | Administration |
|  | Vice-Rapporteur | Mr | Paul | Kiage | Kenya | Africa | Administration |
|  | Vice-Rapporteur | Ms | Lydia | Ouedraogo/Seneme | Burkina Faso | Africa | Administration |
|  | Vice-Rapporteur | Ms | Fatoumata | Samake | Mali | Africa | Administration |
|  | Vice-Rapporteur | Mr | Babou | Sarr | Senegal | Africa | Administration |
|  | Vice-Rapporteur | Ms | Carrelle | Toho Acclassato | Benin | Africa | Administration |
|  | Vice-Rapporteur | Mr | Gregory | Domond | Haiti | Americas | Administration |
|  | Vice-Rapporteur | Mr | Mayank | Mrinal | India | Asia & Pacific | Administration |
|  | Vice-Rapporteur | Ms | Malina | Jordanova | Bulgaria | Europe | Administration |
|  | Vice-Rapporteur | Mr | John | Owuor | Sweden | Europe | Administration |
|  | Vice-Rapporteur | Mr | Leonid | Androuchko |  | World or Multi-Regional | Dominic Foundation |
| Question 3/2 | Co-Rapporteur | Mr | Kwadwo | Burgee | United States | Americas | Administration |
| Question 3/2 | Co-Rapporteur | Mr | Dominique | Wurges | France | Europe | Administration |
|  | Vice-Rapporteur | Mr | Amine Adoum | Bakhit | Chad | Africa | Administration |
|  | Vice-Rapporteur | Mr | Mahamadou | Zarou | Mali | Africa | Administration |
|  | Vice-Rapporteur | Mr | Damnam Kanlanfei | Bagolibe | Togo | Africa | Administration |
|  | Vice-Rapporteur | Mr | Cissé | Kane |  | Africa | African Civil Society on the Information Society |
|  | Vice-Rapporteur | Mr | Jean David | Rodney | Haiti | Americas | Administration |
|  | Vice-Rapporteur | Ms | Jabin | Vahora | United States | Americas | Administration |
|  | Vice-Rapporteur | Mr | Karim | Hasnaou | Algeria | Arab States | Administration |
|  | Vice-Rapporteur | Ms | Sonam | Choki | Bhutan | Asia & Pacific | Administration |
|  | Vice-Rapporteur | Ms | Miho | Naganuma | Japan | Asia & Pacific | Administration |
|  | Vice-Rapporteur | Ms | Xinxin | Wan | China | Asia & Pacific | Administration |
|  | Vice-Rapporteur | Mr | Jaesuk | Yun | Korea (Rep. of) | Asia & Pacific | Administration |
|  | Vice-Rapporteur | Ms | Maria | Bolshakova | Russian Federation | CIS countries | Administration |
| Question 4/2 | Rapporteur | Mr | Cheikh Tidjani | Oudaa | Mauritania | Arab States | Administration |
|  | Vice-Rapporteur | Mr | Ahmadou Dit | Adi Cisse | Mali | Africa | Administration |
|  | Vice-Rapporteur | Mr | Joseph | Onaya | Kenya | Africa | Administration |
|  | Vice-Rapporteur | Mr | Serigne Abdou | Lahatt Sylla | Senegal | Africa | Administration |
|  | Vice-Rapporteur | Mr | Brillant Harivony | Rakotoratsimanjefy | Madagascar | Africa | Administration |
|  | Vice-Rapporteur | Ms | Amel | Khiar | Algeria | Arab States | Administration |
| Question 5/2 | Co-Rapporteur | Mr | Joseph | Burton | United States | Americas | Administration |
| Question 5/2 | Co-Rapporteur | Mr | Sanjeev | Banzal | India | Asia & Pacific | Administration |
|  | Vice-Rapporteur | Mr | Abdulkarim Ayopo | Oloyede | Nigeria | Africa | Administration |
|  | Vice-Rapporteur | Mr | Parag | Agrawal | India | Asia & Pacific | Administration |
|  | Vice-Rapporteur | Mr | Hideo | Imanaka | Japan | Asia & Pacific | Administration |
|  | Vice-Rapporteur | Mr | Joses | Jean Baptiste | Haiti | Americas | Administration |
| Question 6/2 | Co-Rapporteur | Mr | Cissé | Kane |  | Africa | African Civil Society on the Information Society |
| Question 6/2 | Co-Rapporteur | Ms | Aprajita | Sharrma | India | Asia & Pacific | Administration |
|  | Vice-Rapporteur | Mr | Richard | Anago | Burkina Faso | Africa | Administration |
|  | Vice-Rapporteur | Ms | Amandine Kalima | Katanti | Dem. Rep. of the Congo | Africa | Administration |
|  | Vice-Rapporteur | Mr | Joses | Jean Baptiste | Haiti | Americas | Administration |
|  | Vice-Rapporteur | Mr | Issa | Camara | Mali | Africa | Administration |
| Question 7/2 | Co-Rapporteur | Mr | Tongning | Wu | China | Asia & Pacific | Administration |
| Question 7/2 | Co-Rapporteur | Mr | Haim | Mazar | France | Europe | ATDI |
|  | Vice-Rapporteur | Mr | Enock | Gothias | Central African Rep. | Africa | Administration |
|  | Vice-Rapporteur | Ms | Aminata Niang | Diagne | Senegal | Africa | Administration |
|  | Vice-Rapporteur | Mr | R.M. | Chaturvedi | India | Asia & Pacific | Administration |
|  | Vice-Rapporteur | Mr | Gregory | Domond | Haiti | Americas | Administration |

Annex 2: ITU-D Study Group 2 work plan

Annex 3: Intra-sector mapping between ITU-D SG1 and SG2 Questions

The current draft matrix of relationships and interactions between study Questions in ITU-D SG1 and ITU-D SG2 is shared with an aim to identify areas of possible areas of overlap and opportunities where collaboration could be further strengthened. This is a living document which is expected to evolve over the study period as the study Questions progress their work. This table incorporates a few additional updates (highlighted in green) following review during the 2020 ITU-D SG1/SG2 meetings.

Table 3: Matrix of relationships between study Questions in ITU-D SG1 and SG2

|  | Q1/1 | Q2/1 | Q3/1 | Q4/1 | Q5/1 | Q6/1 | Q7/1 | Q1/2 | Q2/2 | Q3/2 | Q4/2 | Q5/2 | Q6/2 | Q7/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1/1 |  | X | X | X | X |  | X | X | X |  | X | X | X |  |
| Q2/1 | X |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X | X | X |  |
| Q3/1 | X |  |  | X |  | X | X |  |  | X |  | X | X |  |
| Q4/1 | X |  | X |  | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  |
| Q5/1 | X | X |  | X |  | X |  | X | X |  |  | X | X |  |
| Q6/1 |  |  | X | X | X |  | X |  |  | X | X |  |  | X |
| Q7/1 | X | X | X | X |  | X |  |  | X | X |  | X |  |  |
| Q1/2 | X |  |  |  | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X |
| Q2/2 | X |  |  |  | X |  | X | X |  | X |  | X |  |  |
| Q3/2 |  |  | X |  |  | X | X | X | X |  |  | X |  |  |
| Q4/2 | X | X |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  | X |
| Q5/2 | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X |  |  | X |  |
| Q6/2 | X | X | X |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X |
| Q7/2 |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  |

Annex 4: Intra-sector mapping between ITU-D SG1 and SG2 Questions (practical example from Q7/1 of how the mapping can assist)

The example below shares a practical way forward to help avoid duplication of material in the final output reports for the study period 2018-2021. It has been noted that a number of Questions under study overlap not only in terms of the mandates approved by WTDC-17, but also in their tables of content for the final out reports. Rapporteurs are encouraged to produce similar roadmaps for intra-sectoral collaboration, showing the correlation between ongoing work in the context of their Questions under study and other ITU-D SG1 and SG2 questions under study.

Table 4: Example for ITU-D Study Group 1 Question 7/1 which can collaborate with the following ITU-D Questions in accordance with their mandates set by WTDC-17 for ITU-D study period 2018-2021. Detailed information can be found in Document 2/262

| Study Question | Collaboration with | Study Question’s ToR “Question or issue for study” |
| --- | --- | --- |
| Question 7/1 Access to telecommunication/ICTs by persons with disabilities and other persons with specific needs | Question 6/1 Consumer information, protection and rights: Laws, regulation, economic bases, consumer networks | Any economic and financial measures adopted by national authorities in the interests of consumers of telecommunication/ICT services, in particular specific categories of users (persons with disabilities, women and children) |
|  |  | Mechanisms to promote the creation of useful information and practical tools to be used for promoting digital literacy, especially among specific groups such as women, girls, users with disabilities and the elderly |
|  | Question 3/2 Securing information and communication networks: Best practices for developing a culture of cybersecurity | Examine specific needs of persons with disabilities, in coordination with other relevant Questions. |

Annex 5: Mapping between ITU-D and ITU-T study Questions

In the context of mapping between the ITU-D and ITU-T study group Questions, the following table shows: 1) updates proposed by the ITU-D SG1 and SG2 rapporteur groups following their meetings in September and October 2019 with respect to the (baseline) mapping matrix in the ISCG common repository (see green highlights); and 2) differences between the mapping matrix included in the liaison statement from TSAG (Document TDAG-20/23) and the ISCG baseline mapping matrix. Some of the differences were proposed by TSAG before the ISCG baseline was created (see Document TDAG-19/11) and may therefore be superseded (see grey highlights). The new changes proposed by TSAG after the creation of the ISCG baseline are highlighted in yellow. It is proposed that the new ISCG baseline incorporates the updates from the ITU-D rapporteur groups and only the new changes from TSAG received after the ISCG baseline was created.

Table 5: Matrix of relationships between ITU-D study Questions and ITU-T study Questions

|  |  | ITU-D SG 1 |  |  |  |  |  |  | ITU-D SG 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Q1/1 | Q2/1 | Q3/1 | Q4/1 | Q5/1 | Q6/1 | Q7/1 | Q1/2 | Q2/2 | Q3/2 | Q4/2 | Q5/2 | Q6/2 | Q7/2 |
| ITU-T SG2 | Q1/2 | X |  | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  |  |
|  | Q2/2 | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q3/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | Q5/2 | X |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q6/2 | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Q7/2 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| ITU-T SG3 | Q1/3 | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q2/3 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q3/3 | X |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Q4/3 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q5/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q6/3 | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q7/3 |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Q8/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q9/3 |  |  | X | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q10/3 | X |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q11/3 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q12/3 |  |  | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | Q13/3 | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITU-T SG5 | Q1/5 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q2/5 |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |
|  | Q3/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |
|  | Q4/5 |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |
|  | Q5/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q6/5 | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X | X |  |
|  | Q7/5 | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  | X |  |
|  | Q8/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  | Q9/5 | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X | X | X |  |
|  | Q10/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITU-T SG9 | Q1/9 | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q2/9 |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  | Q3/9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q4/9 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q5/9 | X | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  | Q6/9 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | Q7/9 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q8/9 | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q9/9 |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q10/9 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITU-T SG11 | Q1/11 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q2/11 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  | Q3/11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
|  | Q4/11 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q5/11 | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Q6/11 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q7/11 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q8/11 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q9/11 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | Q10/11 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | Q11/11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | Q12/11 |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |
|  | Q13/11 |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |
|  | Q14/11 | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | Q15/11 |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |
| ITU-T SG12 | Q1/12 |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | Q2/12 | X | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q3/12 |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |
|  | Q4/12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | Q5/12 |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q6/12 |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q7/12 |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q8/12 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q9/12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q10/12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q11/12 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q12/12 | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q13/12 | X | X | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q14/12 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q15/12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q16/12 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q17/12 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q18/12 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q19/12 | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITU-T SG13 | Q1/13 | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Q2/13 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q5/13 | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q6/13 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q7/13 | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q16/13 |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |
|  | Q17/13 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q18/13 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q19/13 |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  | Q20/13 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q21/13 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q22/13 | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Q23/13 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITU-T SG15 | Q1/15 | X |  | X |  | X |  |  | X | X | X |  | X |  |  |
|  | Q2/15 | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Q3/15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q4/15 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q5/15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q6/15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q7/15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q8/15 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q9/15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q10/15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q11/15 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q12/15 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q13/15 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q14/15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q15/15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q16/15 | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Q17/15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | Q18/15 | X |  |  |  |  |  |  | XX |  |  |  |  |  |  |
|  | Q19/15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITU-T SG16 | Q1/16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q5/16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q6/16 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q7/16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q8/16 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | Q11/16 | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q13/16 | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | Q14/16 |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Q21/16 | X | X | X |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Q22/16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q24/16 |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Q26/16 |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | X | X |  |  |
|  | Q27/16 |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Q28/16 |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |
| ITU-T SG17 | Q1/17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  | Q2/17 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  | Q3/17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  | Q4/17 |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |
|  | Q5/17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  | Q6/17 | X | X |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |
|  | Q7/17 | X | X | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  | Q8/17 |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  | Q9/17 |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
|  | Q10/17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  | Q11/17 | X |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |
|  | Q12/17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q13/17 |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |
|  | Q14/17 |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| ITU-T SG20 | Q1/20 |  |  |  |  |  |  |  | XX |  |  |  |  |  |  |
|  | Q2/20 | X |  |  | X | X |  | X | X | X |  |  | X | X |  |
|  | Q3/20 | X |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |
|  | Q4/20 |  |  |  |  | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  |
|  | Q5/20 |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Q6/20 |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X | X |  |  |  |
|  | Q7/20 |  |  |  |  |  | X |  | X | X |  |  |  |  |  |

Annex 6: Templates for capturing possible linkages with ITU work on statistics and related requirements

Table 6: Example of coordination of the activities of EGH and EGTI with the work of the ITU-D study groups

| Question | EGTI |  |  |  |  |  | EGH |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ICT prices | International roaming indicators | 5G indicators | QoS | Convergence | IoT | Measurement of ICT skills | Measurement of Internet users | E-waste | Child online protection | Community connectivity indicator | Disability |
| ITU-D Study Group 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/1 |  |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| 2/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/1 | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 6/1 |  | х |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| 7/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| ITU-D Study Group 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/2 |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  | х |  |
| 2/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |
| 4/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6/2 |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| 7/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Table 7: Associating the terms of references of ITU-D Study Questions with indicators included in World Telecommunication/ICT Indicators Database 2019 (not including new possible proposed indicators)

| Study Group 2 |  |
| --- | --- |
| 1/2 | - Proportion of households with a mobile cellular telephone - Percentage of the population covered by at least a 3G mobile network - M2M mobile-network subscriptions |
| 2/2 | - Internet users - Percentage of the population covered by a mobile-cellular network mobile network |
| 3/2 | - - |
| 4/2 | - - |
| 5/2 | - Estimated proportion of households with Internet access at home - Internet users - Mobile-cellular subscriptions per 100 inhabitants - Percentage of the population covered by a mobile-cellular network |
| 6/2 | - - |
| 7/2 | - Proportion of households with a mobile cellular telephone - Estimated proportion of households with a computer - Proportion of individuals who used a mobile cellular telephone - Mobile-cellular subscriptions per 100 inhabitants |

Table 8: Template for capturing possible linkages between study Questions and ITU’s work on statistics

Example for ITU-D Study Group 1 Question 7/1

Question 7/1 would like to express its interest in further collaboration and information/expertise sharing with the following EGTI/EGH 2020 agenda items: (reference document 1/322)

| Question | EGTI |  |  |  |  |  | EGH |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ICT prices | International roaming indicators | 5G indicators | QoS | Convergence | IoT | Measurement of ICT skills | Measurement of Internet users | E-waste | Child online protection | Community connectivity indicator | Disability |
| 7/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

1.a If you put an “X” please provide the information that could be shared with EGTI/EGH (bullets or 2-3 sentences)

Input: Accessibility indicators were mentioned as a useful tool for SDG monitoring. However, it was noted that Member-States face challenges in collecting this type of data. Study Question 7/1 would like to suggest a possible way that can be used to collect more relevant data on ICT accessibility.

The annual World Telecommunication/ICT Regulatory Survey of the Telecommunication Development Bureau (BDT) has a question on accessibility “7. Current regulatory Issues 7.1 Accessible ICTs”. Question 7/1 propose to move “Accessible ICTs” from “7. Current Regulatory Issues” to “4. Regulatory Issues and Processes” and expand it with additional questions in line with other sub points:

4.n Accessible ICTs

4.n.1 Is the Regulatory Authority is responsible for accessible ICTs?

Yes

No

4.n.1.1 If no, please indicate if any other authority or agency is responsible for accessible ICTs__________

4.n.2 Is there a specific accessible ICTs legislation/regulation in your county?

Yes

No

4.n.2.1 If yes, please specify________________

4.n.2.2 If no, please indicate whether accessible ICTs are covered in other legislation/regulation_________________

4.n.3 If accessible ICTs are covered in legislation/regulation in your country please indicate which areas are addressed:

Mobile communication accessibility;

Television/video programming accessibility;

Web accessibility;

Public ICT accessibility (e.g. payphones and telecentres);

Public procurement for accessible ICTs

Other, please specify_________

4.n.4 Is there a separate Accessibility Agency?

Yes

No

4.n.4.1 If yes, please provide the contact details of the Agency:

Name of the entity

Area of the responsibility/activity

Entity’s website

Name of the focal point

Email of the focal point

4.n.5 Do accessibility requirements are set for operators or service providers in your country?

Yes

No

4.n.5.1 If yes, please specify (e.g. special discounts or tariffs for PwD, subtitles/audiodescription TV content, etc.)

1.b   If you put a “V” please identify the information/statistical data that could be asked from EGTI/EGH (bullets)

- Study Question 7/1 has comments/suggestions/proposals/questions regarding following areas of EGTI/EGH activities or WTID (reference documents 1/273, 1/274, 1/322, 1/356)

a)Input: As there are no current activities in EGTI/EGH on ICT accessibility indicators Question 7/1 would like to inform EGTI/EGH on its wide expertise in terms of ICT accessibility, and would like to inform that several contributions on national experience in ICT accessibility indicators were received (docs 255, 80 and 91 ). If needed Question 7/1 can provide relevant assistance on terminology in order to help Member-States to formulate questions in surveys/questionaries’ correctly taking into account the sensitivity of accessibility issues.

b)

c)

…

- In accordance with its ToR, identified by WTDC-17, Study Question 7/1 asks EGTI/EGH to assist in providing the relevant statistical information on the following areas

Input: Currently Question 7/1 has no requests on additional statistical data from EGTI/EGH

________________

Las fotografías de la reunion de la CE 2 de 2020 están disponibles en: https://www.flickr.com/photos/itupictures/albums/72157713236047217.

El discurso del Director de la BDT puede encontrarse en este enlace:
https://www.itu.int/en/ITU-D/bdt-director/Pages/Speeches.aspx?ItemID=236.

El programa y las ponencias de la reunión pueden consultarse en este enlace:
https://www.itu.int/en/ITU-D/Study-Groups/2018-2021/Pages/meetings/IoT-for-development-feb20.aspx.

Rapporteurs can tag possible areas of mutual interest in accordance with the proposed table in document 1/322. Insert an “X” if you would like to ask EGTI/EGH for additional information/indicators, or a “V” if you would like to share relevant experience/expertise from your perspective with EGTI/EGH.

Rapporteurs are invited to share their thoughts/concerns/suggestions with regard to EGTI/EGH activities.

If not covered in 1.b