| Консультативная группа по развитию электросвязи (КГРЭ) 25-е собрание, Женева, 24–27 марта 2020 года |  |
| --- | --- |
|  | Документ TDAG-20/28 |
|  | 17 февраля 2020 года |
|  | Оригинал: английский |
| Директор Бюро развития электросвязи |  |
| Отчет о ходе работы по внедрению в БРЭ УПРАВЛЕНИЯ, ОРИЕНТИРОВАННОГО НА РЕЗУЛЬТАТЫ, за 2019 год |  |
| Резюме: В 2019 году БРЭ приступило к комплексному реформированию своего подхода к управлению, ориентированному на результаты (УОР), с тем чтобы подготовиться к решению задач, возникающих в условиях стремительно меняющейся ситуации в области развития, и получить возможность четко отвечать своему назначению (Fit4Purpose). Такая реформа обеспечит актуальность УОР с точки зрения выполнения всех программ работ, станет инструментом для принятия управленческих решений и мониторинга и позволит получить данные, подтверждающие воздействие предпринимаемых БРЭ усилий. Кроме того, она послужит платформой для взаимодействия с внутренними и внешними партнерами, а также для тиражирования и расширения масштабов внедрения успешных проектов и инициатив в рамках своих программ работы. Необходимые действия: КГРЭ предлагается принять настоящий отчет к сведению и по мере необходимости предоставить руководящие указания. Справочные материалы: План действий Буэнос-Айреса, принятый на Всемирной конференции по развитию электросвязи в 2017 году (ВКРЭ-17), а также Резолюции 25, 71 и 151 (Пересм. Дубай, 2018 г.) Полномочной конференции и Резолюции 52 и 53 (Пересм. Дубай, 2014 г.) ВКРЭ. |  |

Почему мы приступили к реализации далеко идущей инициативы по изменению УОР?

Ввиду стремительно меняющейся ситуации в области развития, прихода ряда новых организаций в сектор развития ИКТ и непрекращающихся обращений Государств-Членов с просьбами о необходимости обеспечения эффективной и действенной работы БРЭ в 2019 году Бюро возобновило усилия по внедрению обновленной, комплексной структуры управления, ориентированного на результаты. По итогам базового анализа, проведенного в первой половине 2019 года для обеспечения способности БРЭ четко отвечать своему назначению в целях сохранения и повышения своей актуальности, стало очевидным, что:

- наша деятельность приобрела фрагментированный характер, что затрудняет привлечение партнеров на регулярной основе, использование возможностей синергии с Сектором стандартизации электросвязи МСЭ (МСЭ-Т) и Сектором радиосвязи МСЭ (МСЭ-R), а также отслеживание обеспечиваемого воздействия;

- выполнение наших программ работы происходило в условиях отсутствия взаимодействия, причем программа работы по реализации оперативного плана зачастую была оторвана от проектов и региональных инициатив;

- потенциальные возможности расширения масштаба внедрения и мобилизации ресурсов не использовались в рамках наших региональных инициатив, особенно в смежных тематических областях, определенных во многих регионах;

- наша роль в качестве специального учреждения ООН в области ИКТ и, в частности, цель БРЭ, заключающаяся в том, чтобы быть "партнером в деле цифровой трансформации посредством создания реальной возможности установления соединений", не получила достаточного признания со стороны других ключевых международных организаций и других Государств-Членов.

Таким образом, было высказано мнение о необходимости применения более последовательного подхода к выполнению наших программ работы и создания условий, которые позволят рассматривать БРЭ в качестве ключевого партнера в области развития.

Как мы реформировали наш подход к программе работы?

На основе ранее предпринятых усилий, направленных на внедрение УОР в качестве методологии планирования, в течение четвертого квартала 2019 года и первого квартала 2020 года был организован ряд семинаров-практикумов и занятий с участием сотрудников штаб-квартиры, а также региональных и зональных отделений. Задача заключается в том, чтобы внедрение структуры УОР было направлено не только на планирование, но и в значительной степени на координацию и выполнение программ работы для сбора данных о достижениях с точки зрения обеспечения воздействия.

Таким образом, БРЭ расширило указанную структуру, включив в нее следующие элементы УОР:

- способы достижения эффекта, определенные в соответствии с тематическими направлениями оптимизации работы для установления достигнутых намеченных результатов, охваченных представителей целевой аудитории, а также изменений в ее потенциале и, соответственно, в ее поведении, которые позволяют обеспечить более широкое воздействие;

- оценка основополагающих предположений и операционных рисков, что позволяет определить области, в которых тормозится или блокируется прогресс, и на основе полученных данных оперативно извлечь уроки и скорректировать исходные предположения, лежащие в основе планирования программы работы, с тем чтобы вернуть ее в надлежащее состояние;

- определение взаимосвязи между всеми тематическими блоками (т. е. программами ВКРЭ) и соответствующими исследовательскими комиссиями МСЭ-D и другими Секторами МСЭ (МСЭ-Т и МСЭ-R);

- отвечающие SMART-критериям ключевые показатели деятельности (KPI), которые выступают в роли качественных или количественных инструментов для непрерывной оценки и учета прогресса, достигнутого на пути к постановке среднесрочных и долгосрочных тематических целей.

Для каждого тематического блока (в 2019 году) и регионального отделения (в 2020 году) была разработана структура УОР (теория перемен) с учетом их тематических приоритетов и региональной специфики, включая все вышеперечисленные составные элементы, и в полном соответствии с приоритетами, предусмотренными Планом действий Буэнос-Айреса. При этом были разработаны следующие руководящие принципы:

- работа в рамках тематических блоков и во взаимодействии с ними;

- использование УОР в качестве основы для принятия решений в области управления;

- применение комплексного подхода, охватывающего все имеющиеся ресурсы (людские, финансовые) за счет сведения в одно целое плана работы по выполнению оперативного плана на 2020 год, проектов, региональных инициатив и любых других мероприятий;

- придание усилиям, направленным на установление партнерских связей и мобилизацию ресурсов, первостепенного значения в глазах каждого сотрудника, а также определение такого способа работы как основного;

- организация коммуникационной деятельности БРЭ на основе информации о цепочке результатов и оценке воздействия;

- делегирование полномочий координаторам блоков и региональным директорам (в рамках заранее оговоренных рамок согласования).

Такой комплексный подход потребует внедрения новых систем не только для мониторинга мероприятий, но и для мониторинга хода выполнения работы и предоставления отчетности по KPI и расходам в связи с подготовкой итоговых документов. Это позволит установить прямую связь между нашим бюджетом и расходами, с одной стороны, и приоритетами нашей программы работы, с другой стороны, до завершения обновления ИТ-систем.

Что изменится?

Использование УОР в качестве инструмента для принятия решений по управлению выполнением программы работы БРЭ закладывает основу для превращения БРЭ в эффективный и действенный орган, способный четко отвечать своему назначению:

- проведение ежеквартальных обзорных собраний с участием представителей тематических блоков и региональных отделений будет предусматривать анализ хода выполнения всех элементов программ работы и позволит вносить коррективы на комплексной основе;

- результаты оценки операционных рисков будут регистрироваться в реестре рисков на уровне подразделений, а затем обобщаться до уровня БРЭ, что позволит оперативно выявлять все (неотложные) проблемные области для инициирования принятия соответствующих решений и урегулирования нерешенных программных вопросов;

- рабочие предположения также будут пересматриваться на регулярной основе для обеспечения гибкости при корректировке программ работы и оперативного извлечения уроков на основе соответствующих изменений;

- информация с результатами достижения ключевых показателей деятельности будет непрерывно обновляться на информационной панели БРЭ; при этом предоставление соответствующей отчетности будет осуществляться на регулярной основе;

- успешные проекты и программы, включая региональные инициативы, будут тиражироваться и расширяться в масштабе с помощью наших партнеров и с учетом интересов наших членов.

Вышеуказанные меры приведут к ощутимым результатам, первые признаки которых мы видим уже сегодня; при этом мониторинг данных, подтверждающих такое воздействие, будет осуществляться на регулярной основе.

_______________

____________________

В частности, см. Резолюцию 151 (Пересм. Дубай, 2018 г.), в которой содержится призыв к внедрению управления, ориентированного на результаты, Резолюцию 71 (Пересм. Дубай, 2018 г.), в которой содержится призыв к скоординированному внедрению стратегического плана МСЭ, и Резолюцию 52 (Пересм. Дубай, 2014 г.) ВКРЭ, в которой содержится призыв к усилению роли исполнительного органа Сектора развития электросвязи МСЭ.

См., в частности, Резолюцию 25 (Пересм. Дубай, 2018 г.), в которой содержится призыв к усилению регионального присутствия, а также Резолюцию 53 (Пересм. Дубай, 2014 г.) ВКРЭ, которая предусматривает обязательное создание стратегической и финансовой основы для разработки и реализации Дубайского плана действий.

Проведение региональных семинаров-практикумов по УОР началось в январе 2020 года со стран Северной и Южной Америки. Охват всех стран будет обеспечен в первой половине 2020 года.