|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Logo  Description automatically generated** | **الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات (TDAG)الاجتماع الثامن والعشرون، اجتماع افتراضي، 28-24 مايو 2021** | **A close up of a sign  Description automatically generated** |
|  |  |
|  | **المراجعة 1للوثيقة TDAG-21/16-A** |
|  | **18 مايو 2021** |
|  | **الأصل: بالإنكليزية** |
| مديرة مكتب تنمية الاتصالات |
| الأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2021 |
|  |
| **ملخص:**تشمل هذه الوثيقة الأعمال التحضيرية التي نُفذت حتى الآن لتنظيم المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2021 (WTDC‑21) المقرَّر عقده في الفترة من 8 إلى 19 نوفمبر 2021 في أديس أبابا بإثيوبيا.**الإجراء المطلوب:**يُدعى الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات (TDAG) إلى الإحاطة علماً بهذه الوثيقة.**المراجع:**لا يوجد |

# 1 خلفية

1.1 ينص الرقم 141 من دستور الاتحاد على عقد مؤتمر عالمي لتنمية الاتصالات (WTDC) في الفترة الفاصلة بين مؤتمرين للمندوبين المفوضين.

2.1 وينص القرار 77 (المراجَع في دبي، 2018) على عقد المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات في الربع الأخير من عام 2021.

3.1 ويعبِّر القرار 31 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) الصادر عن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC) عن اقتناع راسخ بأن تنسيق الأعمال التحضيرية، على الصعيد الإقليمي، لمناطق العمل الست لقطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد (ITU‑D) يعود على الدول الأعضاء بفوائد جمّة.

# 2 مكان عقدالمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2021 ومدته وموعد عقده

1.2 أحاط مجلس الاتحاد في دورته لعام 2019 علماً مع التقدير بالدعوة الرسمية الموجهة من حكومة إثيوبيا لاستضافة المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2021 (WTDC-21) في الفترة من 8 إلى 19 نوفمبر 2021 في أديس أبابا، ووافق على المكان والموعد المحددين لعقده.

2.2 ودُعيت الدول الأعضاء في الاتحاد في [الرسالة المعممة رقم 19/33](https://www.itu.int/md/S19-SG-CIR-0033/)، المؤرخة 22 يوليو 2019، إلى أن تؤكد خطياً، في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2019، موافقتها على مكان عقد المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2021 وموعده المحددين.

3.2 وأُبلغت الدول الأعضاء في الاتحاد في [الرسالة المعممة رقم 19/45](https://www.itu.int/md/S19-SG-CIR-0045/)، المؤرخة 3 أكتوبر 2019، بأن المشاورة التي أُجريت على النحو المبين أعلاه قد حظيت بموافقة أغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد، وفقاً للرقمين 42 و213 من اتفاقية الاتحاد.

4.2 ومن المزمع عقد قمة للشباب يومَي 6 و7 نوفمبر 2021 في أديس أبابا أيضاً، قبل عقد المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2021 مباشرةً.

5.2 وقد تسببت جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) المتفشية حالياً في إرجاء موعد عقد الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2020 (WTSA-20) مرتين، أولاً إلى الربع الأول من عام 2021 (في الفترة 23 فبراير – 5 مارس 2021)، وأخيراً إلى الفترة 9‑1 مارس 2022.

6.2 وخلال الاجتماع الأقاليمي الأول IRM-1)) للتحضير للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2021 (WTDC-21)، قدمت إثيوبيا [مساهمة](https://www.itu.int/md/D18-RPMIRM-C-0021/en) توجز الخيارات الأربعة الممكنة التي تتصوّرها لعقد المؤتمر في ظل تفشي جائحة كوفيد‑19 بصفتها البلد المضيف له. وتتضمن هذه المساهمة دراسة لتدابير تخفيف المخاطر التي سيلزم اعتمادها وسينفذها البلد المضيف في إطار كل من الخيارات الأربعة المتوخاة لعقد المؤتمر. وأشارت بعض الدول الأعضاء الحاضرة في ذلك الاجتماع، مؤيدةً، إلى الطلب الذي قدمه المؤتمر الأوروبي لإدارات البريد والاتصالات (CEPT) في رسالة مؤرخة 3 مارس 2021 موجهة إلى الأمين العام بأن يُتخذ أي قرار يتعلق باحتمال تغيير نسق عقد المؤتمر أو موعده قبل حلول موعده المقرر حالياً بستة أشهر. وقد شُكّل فريق مهام يتألف من ممثلين للبلد المضيف وللأمانة، ويتعاون مع هيئات الأمم المتحدة في إفريقيا، ويعكف حالياً على رصد حالة الجائحة في العالم وإيجاد خيارات لضمان اتخاذ قرار في الوقت المناسب بشأن خطط عقد المؤتمر.

7.2 وفي 12 أبريل 2021، وجّهت إدارة إثيوبيا رسالة إلى الأمين العام (انظر [الوثيقة CL21/76](https://www.itu.int/md/S21-CL-C-0076/en)) تشير فيها إلى أنه نظراً إلى الوضع الصحي الراهن في ظل تفشي جائحة كوفيد-19، لا يُعلم ما إذا كانت القيود المفروضة على السفر ستُرفع بحلول شهر نوفمبر أو لن تُرفع، وما إذا كانت جميع الدول الأعضاء ستتمكن من المشاركة في المؤتمر على قدم المساواة أو لن يتسنى لها ذلك. ونظراً إلى حالة انعدام اليقين هذه، اقترحت إثيوبيا إرجاء موعد عقد المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2021 إلى الفترة 15-6 يونيو 2022، وطلبت أن يُشاور الأمين العام أعضاء الاتحاد بشأن تأجيل المؤتمر في أسرع وقت ممكن.

8.2 أطلقت مشاورة للدول الأعضاء في الاتحاد في 15 أبريل 2021 من خلال [الرسالة المعممة DM-21/1010](https://www.itu.int/md/S21-DM-CIR-01010/en)، طبقاً للقاعدة 2.3 من النظام الداخلي للمجلس المتعلقة بالمشاورات والقرارات في الفترات الفاصلة بين الدورات، وأحكام الرقم 42 من اتفاقية الاتحاد، بشأن طلب إثيوبيا إرجاء موعد عقد المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2021 إلى الفترة 15‑6 يونيو 2022. وفي الموعد النهائي في 7 مايو 2021، أيدت الدول الأعضاء في المجلس تغيير موعد المؤتمر العالمي المقبل لتنمية الاتصالات، كما هو مبين في [الرسالة المعممة DM‑21/1012](https://www.itu.int/md/S21-DM-CIR-01012/en) التي تبين نتائج المشاورة.

9.2 وبناءً على مشاورة الدول الأعضاء في المجلس وعملاً بالرقم 46 من اتفاقية الاتحاد، دُعيت جميع الدول الأعضاء في الاتحاد التي لها الحق في التصويت إلى أن تبلّغ الأمين العام بموافقتها على تغيير موعد انعقاد المؤتمر على النحو الموصوف في الفقرة 7.2، باستعمال [الأداة الإلكترونية](https://www.itu.int/online/mm/scripts/s/gensel81) الجديدة، أو باستعمال النموذج الوارد في [الملحق 1 بالرسالة المعممة CL‑21/19](https://www.itu.int/md/S21-SG-CIR-0019/en) وإرسال رسالة بالبريد الإلكتروني إلى العنوان memberstates@itu.int في **موعد أقصاه 22 يونيو 2021.**

# 3 الأعمال التحضيرية للمؤتمر

1.3 أجرى فريق تابع للاتحاد زيارة أولى للموقع في الفترة من 30 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2019 لمعاينة الأماكن المحتملة لعقد الحدثين، والفنادق المحتملة التي سيقيم فيها المشاركون وموظفو الاتحاد.

2.3 وأقيم الحفل الافتراضي للتوقيع على اتفاق البلد المضيف المبرم بين إثيوبيا والاتحاد والمتعلق بعقد وتنظيم وتمويل المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2021 في 9 نوفمبر 2020، خلال الحدث الأول من سلسلة أحداث الطريق إلى أديس. وكان هذا الحفل إيذاناُ ببدء العام الذي يسبق الموعد الرسمي لعقد المؤتمر. وتُجرى حالياً محادثات بشأن عقد قمة الشباب.

3.3 وبدأت المناقشات المتعلقة بالعملية التحضيرية للمؤتمر وبتحديد نتائج موجهة نحو الأثر المرجو في جلسة لتبادل الأفكار عُقدت خلال [اجتماع الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات لعام 2019 (TDAG-19)](https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/TDAG/Pages/TDAG24/default.aspx). وقد عُززت هذه المناقشات بالاسترشاد [باستقصاء أُجري على مستوى الأعضاء بالكامل](https://itu-d.limequery.com/365362?newtest=Y&lang=en)، وكذلك [بالحوارات الإلكترونية للفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات](https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/TDAG/Pages/TDAG25/default.aspx). وتواصل إجراء مشاورات حتى موعد عقد اجتماع الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات في يونيو 2020، الذي قرر إنشاء ثلاثة أفرقة عمل، يتصل فريقان منها مباشرةً بالمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2021، وعقد اجتماع استثنائي في 23 نوفمبر 2020 (TDAG-20/3) للموافقة على المقترحات المقدمة من فريقي العمل المشار إليهما، وهما:

 أ ) فريق العمل التابع للفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات والمعني بالأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (TDAG‑WG‑Prep)، وترد اختصاصاته في [الصفحة الإلكترونية للفريق TDAG-WG-Prep](https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/TDAG/Pages/TDAG_WG_WTDC_Prep.aspx). وقد بدأ هذا الفريق أعماله من حيث انتهت الحوارات الإلكترونية المذكورة أعلاه، وواصل العمل حتى موعد عقد اجتماع الفريق الاستشاري في عام 2020 (TDAG-20/3)، وقدم [مقترحاته](https://www.itu.int/md/D18-TDAG27-C-0005/en) إلى هذا الاجتماع للموافقة عليها. ويمكن إيجاز التوصيات الموافق عليها على النحو التالي:

• عقد اجتماعين أقاليميين أو ثلاثة اجتماعات أقاليمية (IRM) لإتاحة منصة للأعضاء لتوحيد مواقفهم بشأن القضايا الرئيسية التي ستناقَش في المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2021؛

• تحديد موضوع المؤتمر، وهو: "توصيل غير الموصولين لتحقيق التنمية المستدامة"؛

• تخصيص جزء في المؤتمر للشراكات، يدمَج فيه كل من الجزء السابق الرفيع المستوى والأحداث الجانبية، استناداً إلى الأولويات المواضيعية لقطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد (ITU-D)، ويُفتح باب المشاركة فيه أمام كبار أصحاب المصلحة من غير الأعضاء.

ب) فريق العمل التابع للفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات والمعني بقرارات المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC) وإعلانه وأولوياته المواضيعية (TDAG-WG-RDTP). وسيواصل هذا الفريق أعماله حتى موعد عقد اجتماع الفريق الاستشاري في عام 2021 (TDAG-21). ويمكن الاطلاع على اختصاصات هذا الفريق ومعلومات أخرى عن أعماله في [الموقع الإلكتروني للفريق TDAG-WG-RDTP](https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/TDAG/Pages/TDAG_WG_WTDC.aspx).

# 4 العملية التحضيرية

1.4 وفقاً لأحكام القرار 31 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017)، تُعقد **الاجتماعات الإقليمية التحضيرية (RPM)** الستة في كل من المناطق الست على النحو التالي:

| المنطقة | المواعيد | البلد المضيف افتراضياً | الوثائق الصادرة |
| --- | --- | --- | --- |
| الاجتماع الإقليمي التحضيري لمنطقة أوروبا (RPM‑EUR) | 19-18 يناير 2021 (اجتماع افتراضي) | البلد المضيف افتراضياً: الجمهورية التشيكية | [تقرير](https://www.itu.int/md/D18-RPMEUR-C-0034/en) |
| الاجتماع الإقليمي التحضيري لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ (RPM‑ASP) | 10-9 مارس 2021 (اجتماع افتراضي) | -- | [تقرير](https://www.itu.int/md/D18-RPMASP-C-0015/en) |
| الاجتماع الإقليمي التحضيري لمنطقة إفريقيا (RPM‑AFR) | 30-29 مارس 2021 (اجتماع افتراضي) | البلد المضيف افتراضياً: بوركينا فاصو | [موجز استنتاجات](https://www.itu.int/md/D18-RPMAFR-210329-TD-0003/en) |
| الاجتماع الإقليمي التحضيري لمنطقة الدول العربية (RPM‑ARB) | 8-7 أبريل 2021 (اجتماع افتراضي) | -- | [مشروع](https://www.itu.int/md/D18-RPMARB-210407-TD-0002/en) تقرير |
| الاجتماع الإقليمي التحضيري لمنطقة كومنولث الدول المستقلة (RPM‑CIS) | 22-21 أبريل 2021 (اجتماع افتراضي) | -- | -- |
| الاجتماع الإقليمي التحضيري لمنطقة الأمريكتين (RPM‑AMS) | 27-26 أبريل 2021 (اجتماع افتراضي) | البلد المضيف افتراضياً: بيرو | -- |

وتهدف الاجتماعات الإقليمية التحضيرية إلى إشراك الأعضاء في عملية المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات من أجل تشجيع التنسيق الإقليمي قبل عقد المؤتمر. كما تسعى هذه الاجتماعات إلى تحديد المواضيع الإقليمية التي تحظى باهتمام والتحديات التي يلزم معالجتها لحفز تنمية الاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات ومساعدة الدول الأعضاء وأعضاء القطاع في تحديد أولويات مشتركة.

2.4 وبمناسبة عقد الاجتماعات الإقليمية التحضيرية الستة، أطلقت كل منطقة مبادرتَي **شبكة المرأة** والأفرقة الإقليمية لمبادرة **توصيل الجيل**، على النحو التالي:

 أ ) [مبادرة شبكة المرأة (NoW)](https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/WTDC/WTDC21/NoW/Pages/default.aspx) هي مبادرة تشجع على تحقيق التوازن بين الجنسين في الأنشطة التمهيدية لعقد المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2021.

ب) [مبادرة توصيل الجيل](https://www.itu.int/generationconnect/generation-connect/) هي المبادرة الشاملة لاستراتيجية الاتحاد للشباب المتعلقة بالمسيرة نحو المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2021 وقمة الشباب العالمية لتوصيل الجيل المعقودة في إطار المؤتمر.

3.4 وسيُعقد **اجتماع تنسيقي للاجتماعات الإقليمية** **التحضيرية** افتراضياً في 24 مايو 2021، وسيبحث تقارير الاجتماعات الإقليمية التحضيرية الستة ويقدم تقريراً موحداً إلى الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات، وفقاً للتكليف الوارد في القرار 31 الصادر عن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات.

4.4 واستناداً إلى مقترحات فريق العمل التابع للفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات والمعني بالأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (TDAG‑WG‑Prep)، حُدد الجدول الزمني لعقد ثلاثة **اجتماعات أقاليمية (IRM)** للتحضير للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2021، على النحو التالي:

|  |  |
| --- | --- |
| [الاجتماع الأقاليمي الأول (IRM-1)](https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/WTDC/WTDC21/Pages/IRM/IRM-1.aspx) | 11 مارس 2021، الساعة 13:00-16:00 (اجتماع افتراضي) |
| [الاجتماع الأقاليمي الثاني (IRM-2)](https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/WTDC/WTDC21/Pages/IRM/IRM-2.aspx) | 12-14 مايو 2021، الساعة 13:00-16:00 (اجتماع افتراضي) |
| الاجتماع الأقاليمي الثالث (IRM-3) | 16-17 سبتمبر 2021، جنيف (يؤكد لاحقاً) |

وباب المشاركة في الاجتماعات الأقاليمية مفتوح أمام جميع أعضاء قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد (ITU-D). وتشجَّع الدول الأعضاء على أن تضم في وفودها ممثلين للهيئات التنظيمية وواضعي السياسات والمجتمع المدني والهيئات الأكاديمية والمجتمع التقني المعني بالإنترنت، والشباب، والمنظمات المعنية بقضايا المساواة بين الجنسين، وغيرها من الجهات.

وستتحدد جداول أعمال الاجتماعات الأقاليمية على أساس المناقشات الرئيسية التي جرت في الاجتماعات الإقليمية التحضيرية، ويجوز أن تشمل مقترحات مقدمة من الدول الأعضاء وأعضاء القطاع والمنظمات الإقليمية للاتصالات (RTO) ومكتب تنمية الاتصالات (BDT) وسائر أصحاب المصلحة. وستركز المناقشات على المواضيع الرئيسية التي تتطلب التنسيق وتوافق الآراء فيما بين مختلف المناطق.

وعملاً بتوصيات الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات، عُيّن الرئيس المعيّن للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2021 رئيساً لهذه الاجتماعات الأقاليمية الثلاثة، وعُيّن ستة نواب للرئيس بترشيح واحد من كل من المنظمات الإقليمية للاتصالات المعنية. ودُعيت كل من المنظمات الإقليمية للاتصالات أيضاً إلى تحديد الممثل أو الممثلين الذين تختارهم للتحدث باسم المنطقة التي تمثلها.

5.4 **والطريق إلى أديس** سلسلة من الأحداث الافتراضية التي يستضيفها الاتحاد الدولي للاتصالات تمهيداً للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2021 (WTDC-21). وقد صُممت هذه السلسلة مع وضع ثلاث غايات في الاعتبار:

 أ ) بناء زخم للمؤتمر والتوعية به؛

ب) وإشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين والمجتمعات الرئيسية في أعماله؛

ج) وتقديم منصة شاملة للجميع لمناقشة بعض المواضيع الرئيسية التي سيبحثها المؤتمر.

وستُعقد أحداث سلسلة الطريق إلى أديس طوال عام 2021 بأكمله وستَغتنم الفرص لتشكيل وعي عالمي بالمؤتمر والعوامل التمكينية الستة. وسيُعقد الحدث الأخير من هذه السلسلة في سبتمبر 2021 في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ستُعرض الاستنتاجات، والنتائج المتعلقة بالتوصيلية والرسائل الأساسية الهادفة إلى تسريع التحول الرقمي في إطار المؤتمر. وسيكون هذا الحدث الأخير أيضاً نقطة انطلاق دعوة عالمية إلى العمل من أجل تهيئة العوامل التمكينية الستة للتوصيلية.

• [الطريق إلى أديس، بداية الحدث، 9 نوفمبر 2020](https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/WTDC/WTDC21/Pages/RoadToAddis/Road-To-Addis-11-2020.aspx)

• [الطريق إلى أديس، الشراكات، 2 فبراير 2021](https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/WTDC/WTDC21/R2A/Pages/Partner2Connect.aspx)

• [الطريق إلى أديس، الشمول، 18 مارس 2021](https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/WTDC/WTDC21/R2A/Pages/Connect2Include.aspx)

• [الطريق إلى أديس، التمويل، 28 أبريل 2021](https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/WTDC/WTDC21/R2A/Pages/Finance2Connect.aspx)

• الطريق إلى أديس، القيادة، 22 يونيو 2021

• الطريق إلى أديس، الابتكار، 21 يوليو 2021

• الطريق إلى أديس، الشباب، 12 أغسطس 2021

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ