|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Logo  Description automatically generated** | **Groupe consultatif pour le développement des télécommunications (GCDT)****28ème réunion, virtuelle, 24-28 mai 2021** | A close up of a sign  Description automatically generated |
|  |  |
|  | **Révision 2 du Document** **TDAG-2****1/16-F** |
|  | **26 mai 2021** |
|  | **Original:** **anglais** |
| Directrice du Bureau de développement des télécommunications |
| Travaux préparatoires en vue de la Conférence mondiale de développement des télécommunications de 2021 |
|  |
| **Résumé:**Le présent document rend compte des travaux préparatoires menés à ce jour dans le cadre de l'organisation de la Conférence mondiale de développement des télécommunications de 2021 (CMDT-21), qui devrait se tenir du 8 au 19 novembre 2021 à Addis-Abeba (Éthiopie).**Suite à donner:**Le GCDT est invité à prendre note du présent document.**Références:**Sans objet. |

# 1 Contexte

1.1 Le numéro 141 de la Constitution de l'UIT dispose qu'il se tient entre deux Conférences de plénipotentiaires une Conférence mondiale de développement des télécommunications (CMDT).

1.2 Conformément à la Résolution 77 (Rév. Dubaï, 2018) de la Conférence de plénipotentiaires, il a été décidé de tenir la CMDT au dernier trimestre de 2021.

1.3 Dans sa Résolution 31 (Rév.Buenos Aires, 2017), la CMDT exprime la ferme conviction que la coordination des travaux préparatoires du Secteur du développement des télécommunications de l'UIT (UIT-D) au niveau régional pour les six régions constitue un grand avantage pour les États Membres.

# 2 Lieu, durée, dates et site de la CMDT-21

2.1 À sa session de 2019, le Conseil de l'UIT a pris note avec satisfaction de l'invitation officielle du Gouvernement de l'Éthiopie en vue d'accueillir la CMDT-21 à Addis-Abeba du 8 au 19 novembre 2021 et a approuvé le lieu précis et les dates exactes de cette Conférence.

2.2 En vertu de la [Lettre circulaire N° 19/33](https://www.itu.int/md/S19-SG-CIR-0033/) du 22 juillet 2019, les États Membres de l'UIT ont été invités à confirmer par écrit, au plus tard le 30 septembre 2019, leur accord en ce qui concerne le lieu précis et les dates exactes de la CMDT-21.

2.3 En vertu de la [Lettre circulaire N° 19/45](https://www.itu.int/md/S19-SG-CIR-0045/) du 3 octobre 2019, les États Membres de l'UIT ont été informés que la consultation menée conformément aux indications données dans cette lettre avait reçu l'accord de la majorité requise des États Membres de l'UIT, conformément aux numéros 42 et 213 de la Convention de l'UIT.

2.4 Il est prévu d'organiser un Sommet sur la jeunesse les 6 et 7 novembre 2021, également à Addis-Abeba, juste avant la CMDT-21.

2.5 En raison de la pandémie actuelle de COVID-19, l'Assemblée mondiale de normalisation des télécommunications de 2020 (AMNT-20) a dû être reportée une première fois au premier trimestre de 2021 (23 février − 5 mars 2021), puis une deuxième fois pour qu'elle se tienne du 1er au 9 mars 2022.

2.6 Lors de la première Réunion préparatoire interrégionale en vue de la CMDT-21 (IRM-1), l'Éthiopie a soumis une [contribution](https://www.itu.int/md/D18-RPMIRM-C-0021/en) dans laquelle sont présentés les quatre scénarios possibles envisagés par le pays hôte concernant la tenue de la Conférence dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Cette contribution comportait une étude des différentes mesures d'atténuation que le pays hôte devrait prendre dans chacun des quatre scénarios pour que la Conférence puisse avoir lieu. Certains des États Membres participant à cette réunion ont pris note de la demande formulée par la CEPT dans une lettre datée du 3 mars 2021 à l'intention du Secrétaire général, selon laquelle toute décision relative à un éventuel changement de format ou de dates de la Conférence doit être prise six mois avant les dates actuellement prévues, et ont entériné cette demande. Il a été créé un groupe d'action composé de représentants du pays hôte et du secrétariat, qui, en collaboration avec les organismes des Nations Unies en Afrique, suit l'évolution de la situation liée à la pandémie dans le monde et recherche des solutions pour faire en sorte qu'une décision relative à la tenue de la Conférence soit prise dans les meilleurs délais.

2.7 Le 12 avril 2021, l'Administration de l'Éthiopie a adressé une lettre au Secrétaire général (voir le [Document CL21/76](https://www.itu.int/md/S21-CL-C-0076/en)), en faisant observer que la situation sanitaire actuelle liée à la pandémie de COVID-19 ne permet pas de savoir si les restrictions de voyage seront levées d'ici à novembre et si tous les États Membres seront en mesure de participer sur un pied d'égalité. Compte tenu de cette incertitude, l'Éthiopie a proposé de reporter la CMDT-21 pour qu'elle se tienne du 6 au 15 juin 2022 et a demandé au Secrétaire général de consulter dès que possible les membres de l'UIT au sujet de ce report

2.8 Une consultation des États Membres de l'UIT a été lancée le 15 avril 2021 par voie de la [Lettre circulaire DM-21/1010](https://www.itu.int/md/S21-DM-CIR-01010/en), conformément au paragraphe 2 de l'Article 3 du Règlement intérieur du Conseil sur les consultations et décisions entre les sessions et au numéro 42 de la Convention de l'UIT, au sujet de la demande de l'Éthiopie visant à reporter la Conférence mondiale de développement des télécommunications de 2021, pour qu'elle se tienne du 6 au 15 juin 2022. À la date limite du 7 mai 2021, les États Membres du Conseil ont appuyé le changement des dates de la prochaine CMDT, comme indiqué dans la [Lettre circulaire DM-21/1012](https://www.itu.int/md/S21-DM-CIR-01012/en), qui présente les résultats de la consultation.

2.9 Suite à la consultation des États Membres du Conseil et conformément au numéro 46 de la Convention de l'UIT, tous les États Membres de l'UIT ayant le droit de vote sont désormais invités à informer le Secrétaire général de leur accord concernant le changement des dates de la CMDT-21 comme indiqué au point 2.7, au moyen du nouvel [outil en ligne](https://www.itu.int/online/mm/scripts/s/gensel81?lang=fr) ou en utilisant le modèle reproduit dans l'[Annexe 1 de la Lettre circulaire CL-21/19](https://www.itu.int/md/S21-SG-CIR-0019/en) et en l'envoyant par courrier électronique à l'adresse memberstates@itu.int, **au plus tard le 22 juin 2021**.

# 3 Travaux préparatoires en vue de la Conférence

3.1 Une équipe de l'UIT a effectué une première visite sur place du 30 septembre au 3 octobre 2019, afin de visiter les sites où les manifestations pourraient se dérouler ainsi que les hôtels où les participants et le personnel de l'UIT pourraient loger.

3.2 La cérémonie virtuelle de signature de l'accord de pays hôte entre l'Éthiopie et l'UIT portant sur la tenue, l'organisation et le financement de la CMDT-21 a eu lieu le 9 novembre 2020, à l'occasion de la première manifestation de la série "En route pour Addis". Cette cérémonie marque le début officiel du compte à rebours d'un an avant la CMDT-21. Des discussions sont en cours concernant la tenue du Sommet sur la jeunesse.

3.3 Des discussions sur le processus de préparation à la Conférence et sur l'élaboration de résultats axés sur les effets ont débuté lors d'une séance de réflexion organisée dans le cadre de la [réunion de 2019 du GCDT](https://www.itu.int/fr/ITU-D/Conferences/TDAG/Pages/TDAG24/default.aspx). Ces discussions se sont également appuyées sur une [enquête menée auprès de l'ensemble des membres](https://itu-d.limequery.com/365362?newtest=Y&lang=en) ainsi que sur deux [dialogues web du GCDT](https://www.itu.int/fr/ITU-D/Conferences/TDAG/Pages/TDAG25/default.aspx). Les consultations se sont poursuivies jusqu'à la réunion du GCDT tenue en juin 2020, à laquelle il a été décidé de créer trois groupes de travail, dont deux sont directement liés à la CMDT‑21, et d'organiser une réunion extraordinaire le 23 novembre 2020 (GCDT-20/3), en vue d'approuver les propositions émanant de ces groupes de travail. Ces groupes sont les suivants:

a) Groupe de travail du GCDT sur les travaux préparatoires en vue de la CMDT (GT‑GCDT‑Prep), dont le mandat figure sur la [page web du Groupe GT-GCDT-Prep](https://www.itu.int/fr/ITU-D/Conferences/TDAG/Pages/TDAG_WG_WTDC_Prep.aspx). Ce groupe a repris les dialogues web mentionnés ci-dessus, mené des travaux en vue de la réunion du GCDT-20/3 et soumis ses [propositions](https://www.itu.int/md/D18-TDAG27-C-0005/en) à cette réunion, pour approbation. Les recommandations approuvées peuvent être résumées comme suit:

• Deux ou trois réunions interrégionales (IRM) seront organisées pour offrir un cadre permettant aux membres de rechercher une position commune au sujet des principales questions devant être traitées à la CMDT-21.

• La Conférence sera placée sous le thème "Connecter ceux qui ne le sont pas encore afin de parvenir au développement durable".

• Un segment sur les partenariats sera organisé dans le cadre de la Conférence. Issu de la fusion entre le segment de haut niveau et les manifestations parallèles organisés antérieurement, il sera fondé sur les priorités thématiques de l'UIT-D et sera ouvert à la participation des principales parties prenantes non membres.

b) Groupe de travail du GCDT sur les Résolutions, la Déclaration et les priorités thématiques de la CMDT (GT-GCDT-RDTP), qui poursuivra ses travaux jusqu'à la réunion de 2021 du GCDT. Le mandat du groupe ainsi que d'autres informations sur les travaux qu'il mène sont disponibles sur la [page web du Groupe GT-GCDT-RDTP](https://www.itu.int/fr/ITU-D/Conferences/TDAG/Pages/TDAG_WG_WTDC.aspx).

# 4 Processus préparatoire

4.1 Conformément à la Résolution 31 (Rév.Buenos Aires, 2017) de la CMDT, six **réunions préparatoires régionales (RPM)** ont été organisées dans chacune des six régions, comme indiqué ci‑après:

| Région | Dates | Pays hôte virtuel | Documents finals |
| --- | --- | --- | --- |
| RPM-EUR | 18-19 janvier 2021 (virtuelle) | République tchèque | [Rapport](https://www.itu.int/md/D18-RPMEUR-C-0034/en) |
| RPM-ASP | 9-10 mars 2021 (virtuelle) | -- | [Rapport](https://www.itu.int/md/D18-RPMASP-C-0015/en) |
| RPM-AFR | 29-30 mars 2021 (virtuelle) | Burkina Faso | [Rapport](https://www.itu.int/md/D18-RPMAFR-C-0026/en) |
| RPM-ARB | 7-8 avril 2021 (virtuelle) | -- | [Rapport](https://www.itu.int/md/D18-RPMARB-C-0015/en) |
| RPM-CEI | 21-22 avril 2021 (virtuelle) | -- | [Rapport](https://www.itu.int/md/D18-RPMCIS-C-0037/en) |
| RPM-AMS | 26-27 avril 2021 (virtuelle) | Pérou | [Rapport](https://www.itu.int/md/D18-RPMAMS-C-0014/en) |

Les RPM ont associé les membres dans chaque région au processus de la CMDT pour encourager une coordination au niveau régional avant la tenue de la conférence. Les RPM avaient également pour tâche de recenser les sujets d'intérêt et les enjeux au niveau régional qui doivent être abordés, afin d'encourager le développement des télécommunications/TIC et d'aider les États Membres et les Membres de Secteur à fixer des priorités communes.

4.2 À chacune des six RPM, chaque région a lancé l'initiative **Réseau de femmes** et les groupes régionaux **Generation Connect**:

a) L'initiative [Réseau de femmes (NoW)](https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/WTDC/WTDC21/NoW/Pages/default.aspx) vise à encourager la parité hommes-femmes dans les activités préparatoires en vue de la CMDT-21.

b) [Generation Connect](https://generationconnect.itu.int/fr/generation-connect/) est l'initiative incontournable mise en œuvre dans le cadre de la Stratégie de l'UIT pour la jeunesse en vue de la CMDT-21 et du Sommet mondial de la jeunesse organisé dans le cadre de l'initiative Generation Connect qui se tiendra à l'occasion de cette Conférence.

4.3 Une **réunion de coordination des** **RPM** s'est déroulée en ligne le 24 mai 2021 afin d'examiner les rapports des six RPM, et un [rapport de synthèse a été soumis au GCDT](https://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D18-TDAG28-C-0005), conformément à la Résolution 31 de la CMDT.

4.4 Sur la base des propositions du Groupe GT-GCDT-Prep, le GCDT-20/3 a programmé trois **réunions préparatoires interrégionales (IRM)** en vue de la CMDT-21:

|  |  |
| --- | --- |
| [IRM-1](https://www.itu.int/fr/ITU-D/Conferences/WTDC/WTDC21/Pages/IRM/IRM-1.aspx) | 11 mars 2021, 13 h 00-16 h 00 (réunion virtuelle) |
| IRM-2 | 16-17 septembre 2021, Genève (à confirmer) |
| IRM-3 | À déterminer |

Les réunions interrégionales sont ouvertes à la participation de tous les Membres de l'UIT-D. Les États Membres sont invités à inclure dans leur délégation, notamment, des représentants de régulateurs, de décideurs, de la société civile, d'établissements universitaires, des milieux techniques de l'Internet, d'organisations œuvrant pour l'égalité entre les femmes et les hommes et des jeunes.

L'ordre du jour des réunions interrégionales est établi sur la base des débats de fond qui ont lieu pendant les RPM et peut comprendre des propositions des États Membres, des Membres de Secteur, des organisations régionales de télécommunication (RTO), du BDT et d'autres parties prenantes. Les discussions portent sur des questions essentielles qui nécessitent une coordination et appellent un consensus entre les différentes régions.

Suivant les recommandations du GCDT, le Président désigné de la CMDT-21 a été invité à assurer la présidence des trois réunions interrégionales, et six vice-présidents ont été désignés, chacun ayant été nommé par chaque organisation régionale de télécommunication concernée. Chaque organisation régionale de télécommunication a également été invitée à désigner le ou les représentants de son choix pour s'exprimer au nom de sa région.

4.5 "**En route pour Addis**" est une série de manifestations virtuelles organisées par l'UIT en vue de la CMDT-21, dont l'objectif est triple:

a) créer une dynamique et sensibiliser l'opinion en vue de la CMDT-21;

b) mobiliser les principales parties prenantes et communautés; et

c) offrir un cadre inclusif pour débattre des principaux thèmes qui seront examinés par la CMDT-21.

Les manifestations de la série "En route pour Addis" se dérouleront tout au long de l'année 2021 et tireront parti des possibilités de mieux faire connaître la CMDT-21 ainsi que les six catalyseurs essentiels à l'échelle mondiale. La dernière manifestation de la série "En route pour Addis", qui aura lieu en septembre 2021 lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, sera l'occasion d'exposer les conclusions, les résultats en matière de connectivité et les principaux messages visant à accélérer la transformation numérique présentés pendant la CMDT-21. Cette dernière manifestation marquera également le point de départ d'un appel mondial à l'action pour les six catalyseurs essentiels de la connectivité.

• [Manifestation de lancement de la série "En route pour Addis", 9 novembre 2020](https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/WTDC/WTDC21/Pages/RoadToAddis/Road-To-Addis-11-2020.aspx)

• [Manifestation "En route pour Addis" sur les partenariats, 2 février 2021](https://www.itu.int/fr/ITU-D/Conferences/WTDC/WTDC21/R2A/Pages/Partner2Connect.aspx)

• [Manifestation "En route pour Addis" sur l'inclusion, 18 mars 2021](https://www.itu.int/fr/ITU-D/Conferences/WTDC/WTDC21/R2A/Pages/Connect2Include.aspx)

• [Manifestation "En route pour Addis" sur le financement, 28 avril 2021](https://www.itu.int/fr/ITU-D/Conferences/WTDC/WTDC21/R2A/Pages/Finance2Connect.aspx)

• [Manifestation "En route pour Addis" sur le leadership, 22 juin 2021](https://www.itu.int/fr/ITU-D/Conferences/WTDC/WTDC21/R2A/Pages/Lead2Connect.aspx)

• Manifestation "En route pour Addis" sur l'innovation, 21 juillet 2021

• Manifestation "En route pour Addis" sur la jeunesse, 12 août 2021

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_