|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات (TDAG)****الاجتماع التاسع والعشرون، اجتماع افتراضي، 12-8 نوفمبر 2021** | C:\Users\comas\AppData\Local\Temp\Rar$DRa0.735\jpg\ITU official logo_blue_RGB.jpg |
|  |  |
|  | **الوثيقة TDAG-21/2/12-A** |
|  | **Xx أكتوبر 2021** |
|  | **الأصل: بالإنكليزية** |
| مديرة مكتب تنمية الاتصالات |
| الأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات |

|  |
| --- |
| **ملخص:**تتناول هذه الوثيقة الأعمال التحضيرية التي نُفذت حتى الآن لتنظيم المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC) المقرَّر عقده في الفترة من 6 إلى 15 يونيو 2022 في أديس أبابا، إثيوبيا.**الإجراء المطلوب:**يُدعى الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات (TDAG) إلى الإحاطة علماً بهذه الوثيقة وتقديم أي توجيهات يراها ضرورية.**المراجع:**لا يوجد |

# 1 خلفية

1.1 ينص الرقم 141 من دستور الاتحاد على عقد مؤتمر عالمي لتنمية الاتصالات (WTDC) في الفترة الفاصلة بين مؤتمرين للمندوبين المفوضين.

2.1 وينص القرار 77 (المراجَع في دبي، 2018) على عقد المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات في الربع الأخير من عام 2021.

3.1 ويعبِّر القرار 31 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) الصادر عن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC) عن اقتناع راسخ بأن تنسيق الأعمال التحضيرية، على الصعيد الإقليمي، لمناطق العمل الست لقطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد (ITU‑D) يعود على الدول الأعضاء بفوائد جمّة.

# 2 مكان عقد المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات ومدته وموعد عقده

1.2 أحاط مجلس الاتحاد في دورته لعام 2019 علماً مع التقدير بالدعوة الرسمية الموجهة من حكومة إثيوبيا لاستضافة المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC) في الفترة من 8 إلى 19 نوفمبر 2021 في أديس أبابا، ووافق على المكان والموعد المحددين لعقده.

2.2 ودُعيت الدول الأعضاء في الاتحاد في [الرسالة المعممة رقم 19/33](https://www.itu.int/md/S19-SG-CIR-0033/)، المؤرخة 22 يوليو 2019، إلى أن تؤكد خطياً، في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2019، موافقتها على مكان عقد المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات وموعده المحددين.

3.2 وأُبلغت الدول الأعضاء في الاتحاد في [الرسالة المعممة رقم 19/45](https://www.itu.int/md/S19-SG-CIR-0045/)، المؤرخة 3 أكتوبر 2019، بأن المشاورة التي أُجريت على النحو المبين أعلاه قد حظيت بموافقة أغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد، وفقاً للرقمين 42 و213 من اتفاقية الاتحاد.

4.2 ومن المزمع عقد قمة للشباب يومَي 6 و7 نوفمبر 2021 في أديس أبابا أيضاً، قبل عقد المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات مباشرةً.

5.2 وقد تسببت جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) المتفشية حالياً في إرجاء موعد عقد الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2020 (WTSA-20) مرتين، أولاً إلى الربع الأول من عام 2021 (في الفترة 23 فبراير ‑ 5 مارس 2021)، وأخيراً إلى الفترة 9‑1 مارس 2022.

6.2 وخلال الاجتماع الأقاليمي الأول (IRM-1) للتحضير للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)، قدمت إثيوبيا [مساهمة](https://www.itu.int/md/D18-RPMIRM-C-0021/en) توجز الخيارات الأربعة الممكنة التي تتصوّرها لعقد المؤتمر في ظل تفشي جائحة كوفيد‑19 بصفتها البلد المضيف له. وتتضمن هذه المساهمة دراسة لتدابير تخفيف المخاطر التي سيلزم اعتمادها وسينفذها البلد المضيف في إطار كل من الخيارات الأربعة المتوخاة لعقد المؤتمر. وأشارت بعض الدول الأعضاء الحاضرة في ذلك الاجتماع، مؤيدةً، إلى الطلب الذي قدمه المؤتمر الأوروبي لإدارات البريد والاتصالات (CEPT) في رسالة مؤرخة 3 مارس 2021 موجهة إلى الأمين العام بأن يُتخذ أي قرار يتعلق باحتمال تغيير نسق عقد المؤتمر أو موعده قبل حلول موعده المقرر حالياً بستة أشهر. وقد شُكّل فريق مهام يتألف من ممثلين للبلد المضيف وللأمانة، ويتعاون مع هيئات الأمم المتحدة في إفريقيا، ويعكف حالياً على رصد حالة الجائحة في العالم وإيجاد خيارات لضمان اتخاذ قرار في الوقت المناسب بشأن خطط عقد المؤتمر.

7.2 وفي 12 أبريل 2021، وجّهت إدارة إثيوبيا رسالة إلى الأمين العام (انظر [الوثيقة CL21/76](https://www.itu.int/md/S21-CL-C-0076/en)) تشير فيها إلى أنه نظراً إلى الوضع الصحي الراهن في ظل تفشي جائحة كوفيد-19، لا يُعلم ما إذا كانت القيود المفروضة على السفر ستُرفع بحلول شهر نوفمبر أو لن تُرفع، وما إذا كانت جميع الدول الأعضاء ستتمكن من المشاركة في المؤتمر على قدم المساواة أو لن يتسنى لها ذلك. ونظراً إلى حالة انعدام اليقين هذه، اقترحت إثيوبيا إرجاء موعد عقد المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات إلى الفترة 15-6 يونيو 2022، وطلبت أن يُشاور الأمين العام أعضاء الاتحاد بشأن تأجيل المؤتمر في أسرع وقت ممكن.

8.2 أطلقت مشاورة للدول الأعضاء في الاتحاد في 15 أبريل 2021 من خلال [الرسالة المعممة DM-21/1010](https://www.itu.int/md/S21-DM-CIR-01010/en)، طبقاً للقاعدة 2.3 من النظام الداخلي للمجلس المتعلقة بالمشاورات والقرارات في الفترات الفاصلة بين الدورات، وأحكام الرقم 42 من اتفاقية الاتحاد، بشأن طلب إثيوبيا إرجاء موعد عقد المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2021 إلى الفترة 15‑6 يونيو 2022. وفي الموعد النهائي في 7 مايو 2021، أيدت الدول الأعضاء في المجلس تغيير موعد المؤتمر العالمي المقبل لتنمية الاتصالات، كما هو مبين في [الرسالة المعممة DM‑21/1012](https://www.itu.int/md/S21-DM-CIR-01012/en) التي تبين نتائج المشاورة.

9.2 وبناءً على مشاورة الدول الأعضاء في المجلس وعملاً بالرقم 46 من اتفاقية الاتحاد، تشاور الأمين العام مع جميع الدول الأعضاء في الاتحاد التي لها الحق في التصويت، من خلال الرسالة المعممة CL-21/19 المؤرخة 14 مايو 2021، بشأن تأجيل عقد المؤتمر إلى الفترة 15-6 يونيو 2022. ووافقت جميع الدول الأعضاء على الـتأجيل المذكور، على النحو المبين في الرسالة المعممة [CL-21/23](https://www.itu.int/md/S21-SG-CIR-0023/en) المؤرخة 24 يونيو 2021، التي تتضمن نتائج المشاورة.

# 3 الأعمال التحضيرية للمؤتمر

1.3 أجرى فريق تابع للاتحاد زيارة أولى للموقع في الفترة من 30 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2019 لمعاينة الأماكن المحتملة لعقد الحدثين، والفنادق المحتملة التي سيقيم فيها المشاركون وموظفو الاتحاد.

2.3 وأقيم الحفل الافتراضي للتوقيع على اتفاق البلد المضيف المبرم بين إثيوبيا والاتحاد والمتعلق بعقد وتنظيم وتمويل المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات في 9 نوفمبر 2020، خلال الحدث الأول من سلسلة أحداث الطريق إلى أديس. وكان هذا الحفل إيذاناُ ببدء العام الذي يسبق الموعد الرسمي لعقد المؤتمر. وتُجرى حالياً محادثات بشأن عقد قمة الشباب.

3.3 وبدأت المناقشات المتعلقة بالعملية التحضيرية للمؤتمر وبتحديد نتائج موجهة نحو الأثر المرجو في جلسة لتبادل الأفكار عُقدت خلال [اجتماع الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات لعام 2019 (TDAG-19)](https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/TDAG/Pages/TDAG24/default.aspx). وقد عُززت هذه المناقشات بالاسترشاد [باستقصاء أجري على مستوى الأعضاء بالكامل](https://itu-d.limequery.com/365362?newtest=Y&lang=en)، وكذلك [بالحوارات الإلكترونية للفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات](https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/TDAG/Pages/TDAG25/default.aspx). وتواصل إجراء مشاورات حتى موعد عقد اجتماع الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات في يونيو 2020، الذي قرر إنشاء ثلاثة أفرقة عمل، يتصل فريقان منها مباشرةً بالمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، وعقد اجتماع استثنائي في 23 نوفمبر 2020 (TDAG‑20/3) للموافقة على المقترحات المقدمة من فريقي العمل المشار إليهما، وهما:

 أ ) فريق العمل التابع للفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات والمعني بالأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (TDAG‑WG‑Prep)، وترد اختصاصاته في [الصفحة الإلكترونية للفريق TDAG-WG-Prep](https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/TDAG/Pages/TDAG_WG_WTDC_Prep.aspx). وقد بدأ هذا الفريق أعماله من حيث انتهت الحوارات الإلكترونية المذكورة أعلاه، وواصل العمل حتى موعد عقد اجتماع الفريق الاستشاري في عام 2020 (TDAG-20/3)، وقدم [مقترحاته](https://www.itu.int/md/D18-TDAG27-C-0005/en) إلى هذا الاجتماع للموافقة عليها. ويمكن إيجاز التوصيات الموافق عليها على النحو التالي:

• عقد اجتماعين أقاليميين أو ثلاثة اجتماعات أقاليمية (IRM) لإتاحة منصة للأعضاء لتوحيد مواقفهم بشأن القضايا الرئيسية التي ستناقَش في المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات؛

• تحديد موضوع المؤتمر، وهو: "توصيل غير الموصولين لتحقيق التنمية المستدامة"؛

• تخصيص جزء في المؤتمر للشراكات، يدمَج فيه كل من الجزء السابق الرفيع المستوى والأحداث الجانبية، استناداً إلى الأولويات المواضيعية لقطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد (ITU-D)، ويُفتح باب المشاركة فيه أمام كبار أصحاب المصلحة من غير الأعضاء.

ب) فريق العمل التابع للفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات والمعني بقرارات المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC) وإعلانه وأولوياته المواضيعية (TDAG-WG-RDTP). وسيواصل هذا الفريق أعماله حتى موعد عقد اجتماع الفريق الاستشاري في عام 2021 (TDAG-21/2). ويمكن الاطلاع على اختصاصات هذا الفريق ومعلومات أخرى عن أعماله في [الموقع الإلكتروني للفريق TDAG-WG-RDTP](https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/TDAG/Pages/TDAG_WG_WTDC.aspx).

4.3 وأجرى فريق تابع للاتحاد زيارة ثانية للموقع في الفترة من 11 إلى 15 أكتوبر 2021. وكان الهدف من الزيارة استكمال عملية اختيار مكان عقد المؤتمر. واقتُرح مركز الأمم المتحدة للمؤتمرات في أديس أبابا (UNCC-AA) ليكون مكان عقد حدثي قمة الشباب العالمية لمبادرة توصيل الجيل (5-3 يونيو 2022) والمؤتمر (15-6 يونيو 2022).

5.3 وفي 22 أكتوبر 2021، ورد تأكيد المكان من حكومة إثيوبيا بعد تلقيها التزاماً صارماً من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا (UNECA). وسترسَل إلى الأعضاء قريباً رسالة تتضمن جميع المعلومات اللازمة بشأن المشاركة.

6.3 ويرد في **الملحق 1** عرض مفصل بشأن المؤتمر.

# 4 العملية التحضيرية

1.4 وفقاً لأحكام القرار 31 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017)، عُقدت **الاجتماعات الإقليمية التحضيرية (RPM)** الستة في كل من المناطق الست على النحو التالي:

| المنطقة | المواعيد | البلد المضيف افتراضياً | الوثائق الصادرة |
| --- | --- | --- | --- |
| الاجتماع الإقليمي التحضيري لمنطقة أوروبا (RPM‑EUR) | 19-18 يناير 2021 (اجتماع افتراضي) | البلد المضيف افتراضياً: الجمهورية التشيكية | [تقرير](https://www.itu.int/md/D18-RPMEUR-C-0034/en) |
| الاجتماع الإقليمي التحضيري لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ (RPM‑ASP) | 10-9 مارس 2021 (اجتماع افتراضي) | -- | [تقرير](https://www.itu.int/md/D18-RPMASP-C-0015/en) |
| الاجتماع الإقليمي التحضيري لمنطقة إفريقيا (RPM‑AFR) | 30-29 مارس 2021 (اجتماع افتراضي) | البلد المضيف افتراضياً: بوركينا فاصو | [تقرير](https://www.itu.int/md/D18-RPMAFR-C-0026/en) |
| الاجتماع الإقليمي التحضيري لمنطقة الدول العربية (RPM‑ARB) | 8-7 أبريل 2021 (اجتماع افتراضي) | -- | [تقرير](https://www.itu.int/md/D18-RPMARB-C-0015/en) |
| الاجتماع الإقليمي التحضيري لمنطقة كومنولث الدول المستقلة (RPM‑CIS) | 22-21 أبريل 2021 (اجتماع افتراضي) | -- | [تقرير](https://www.itu.int/md/D18-RPMCIS-C-0037/en) |
| الاجتماع الإقليمي التحضيري لمنطقة الأمريكتين (RPM‑AMS) | 27-26 أبريل 2021 (اجتماع افتراضي) | البلد المضيف افتراضياً: بيرو | [تقرير](https://www.itu.int/md/D18-RPMAMS-C-0014/en) |

وقد أشركت الاجتماعات الإقليمية التحضيرية الأعضاء في كل منطقة في عملية المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات من أجل تشجيع التنسيق الإقليمي قبل عقد المؤتمر. كما سعت هذه الاجتماعات إلى تحديد المواضيع الإقليمية التي تحظى باهتمام والتحديات التي يلزم معالجتها لحفز تنمية الاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات ومساعدة الدول الأعضاء وأعضاء القطاع في تحديد أولويات مشتركة.

2.4 وفي كل اجتماع من الاجتماعات الإقليمية التحضيرية الستة، أطلقت كل منطقة مبادرتَي **شبكة المرأة** والأفرقة الإقليمية لمبادرة **توصيل الجيل**، على النحو التالي:

 أ ) [مبادرة شبكة المرأة (NoW)](https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/WTDC/WTDC21/NoW/Pages/default.aspx) هي مبادرة تشجع على تحقيق التوازن بين الجنسين في الأنشطة التمهيدية لعقد المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات.

ب) [مبادرة توصيل الجيل](https://www.itu.int/generationconnect/generation-connect/) هي المبادرة الشاملة لاستراتيجية الاتحاد للشباب المتعلقة بالمسيرة نحو المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات وقمة الشباب العالمية لتوصيل الجيل المعقودة في إطار المؤتمر.

3.4 وعُقد **اجتماع تنسيقي للاجتماعات الإقليمية** **التحضيرية** افتراضياً في 24 مايو 2021، لبحث تقارير الاجتماعات الإقليمية التحضيرية الستة وقدم [تقريراً موحداً إلى الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات](https://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D18-TDAG28-C-0005)، وفقاً للقرار 31 للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات.

4.4 واستناداً إلى مقترحات فريق العمل التابع للفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات والمعني بالأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (TDAG‑WG‑Prep)، حدد الاجتماع TDAG 20/3 مواعيد عقد ثلاثة **اجتماعات أقاليمية (IRM)** للتحضير للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، على النحو التالي:

|  |  |
| --- | --- |
| [الاجتماع الأقاليمي الأول (IRM-1)](https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/WTDC/WTDC21/Pages/IRM/IRM-1.aspx) | 11 مارس 2021، الساعة 13:00-16:00 (اجتماع افتراضي) |
| [الاجتماع الأقاليمي الثاني (IRM-2)](https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/WTDC/WTDC21/Pages/IRM/IRM-2.aspx) | 14-13 ديسمبر 2021 (اجتماع افتراضي) |
| الاجتماع الأقاليمي الثالث (IRM-3) | 15-14 مارس 2022 (اجتماع افتراضي) |

وباب المشاركة في الاجتماعات الأقاليمية مفتوح أمام جميع أعضاء قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد (ITU-D). وتشجَّع الدول الأعضاء على أن تضم في وفودها ممثلين للهيئات التنظيمية وواضعي السياسات والمجتمع المدني والهيئات الأكاديمية والمجتمع التقني المعني بالإنترنت، والشباب، والمنظمات المعنية بقضايا المساواة بين الجنسين، وغيرها من الجهات.

وستتحدد جداول أعمال الاجتماعات الأقاليمية على أساس المناقشات الرئيسية التي جرت في الاجتماعات الإقليمية التحضيرية، ويجوز أن تشمل مقترحات مقدمة من الدول الأعضاء وأعضاء القطاع والمنظمات الإقليمية للاتصالات (RTO) ومكتب تنمية الاتصالات (BDT) وسائر أصحاب المصلحة. وستركز المناقشات على المواضيع الرئيسية التي تتطلب التنسيق وتوافق الآراء فيما بين مختلف المناطق.

وعملاً بتوصيات الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات، عُيّن الرئيس المعيّن للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات رئيساً لهذه الاجتماعات الأقاليمية الثلاثة، وعُيّن ستة نواب للرئيس بترشيح واحد من كل من المنظمات الإقليمية للاتصالات المعنية. ودُعيت كل من المنظمات الإقليمية للاتصالات أيضاً إلى تحديد الممثل (الممثلين) الذي تختاره (الذين تختارهم) للتحدث باسم المنطقة التي تمثلها.

5.4 وفي نوفمبر 2020، أُطلقت سلسلة **الطريق إلى أديس لتحقيق التنمية الرقمية** من أجل بناء الزخم استعداداً للمؤتمر ومن أجل توفير منصة شاملة لجميع أصحاب المصلحة للنهوض بالدعوة إلى توصيلية شاملة وهادفة. وقد صُممت هذه السلسلة مع وضع ثلاث غايات في الاعتبار:

 أ ) بناء زخم للمؤتمر والتوعية به؛

ب) إشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين والمجتمعات الرئيسية في أعماله؛

ج) توفير منصة شاملة للجميع لمناقشة بعض المواضيع الرئيسية التي سيبحثها المؤتمر.

وركز الفصل الأول من سلسلة الطريق إلى أديس، الذي استمر من نوفمبر 2020 إلى سبتمبر 2021، على العوامل التمكينية الستة للتوصيلية من أجل التنمية المستدامة، وأسّس سلسلة شاملة وذات طابع عملي لتحديد برنامج التنمية الرقمية مع المشاركة النشطة للحكومات والقطاع الخاص وواضعي السياسات وممثلي منظومة الأمم المتحدة والشباب، وكذلك ممثلي الأقليات والهيئات الأكاديمية والمجتمع المدني والمجتمعات المهمشة. وترد أدناه قائمة بأحداث الطريق إلى أديس التي عُقدت:

º [الطريق إلى أديس، بداية الحدث، 9 نوفمبر 2020](https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/WTDC/WTDC21/Pages/RoadToAddis/Road-To-Addis-11-2020.aspx)

º [الطريق إلى أديس، الشراكات، 2 فبراير 2021](https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/WTDC/WTDC21/R2A/Pages/Partner2Connect.aspx)

º [الطريق إلى أديس، الشمول، 18 مارس 2021](https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/WTDC/WTDC21/R2A/Pages/Connect2Include.aspx)

º [الطريق إلى أديس، التمويل، 28 أبريل 2021](https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/WTDC/WTDC21/R2A/Pages/Finance2Connect.aspx)

º [الطريق إلى أديس، القيادة، 22 يونيو 2021](https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/WTDC/WTDC21/R2A/Pages/Lead2Connect.aspx)

º [الطريق إلى أديس، الابتكار، 21 يوليو 2021](https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/WTDC/WTDC21/R2A/Pages/Innovate2Connect.aspx)

º [الطريق إلى أديس، الشباب، 12 أغسطس 2021](https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/WTDC/WTDC21/R2A/Pages/Youth2Connect.aspx)

º [الطريق إلى أديس، الشراكة من أجل التوصيل، 20 سبتمبر 2021](https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/WTDC/WTDC21/R2A/Pages/R2A-Partner2Connect.aspx)

وأفضت السلسلة إلى فهم مشترك بأن التقدم يمكن إحرازه من خلال التعاون المتعدد أصحاب المصلحة وأن القيادة المباشرة للحكومات وواضعي السياسات ومجتمع التنظيم ضرورية لتحقيق توصيلية هادفة وشاملة. وقد أُغلق الفصل الأول من سلسلة الطريق إلى أديس، ولكننا بدأنا فصلاً جديداً بالتعاون مع التحالف الرقمي للشراكة من أجل التوصيل، والتأسيس على نتائج سلسلة الطريق إلى أديس. وسيشمل هذا الفصل الجديد أربعة أحداث للطريق إلى أديس: أحداث الشراكة من أجل التوصيل التي ستُعقد في الفترة ما بين ديسمبر 2021 وأبريل 2022. وسترتكز كل دورة على مجالات تركيز الشراكة من أجل التوصيل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ