|  |  |
| --- | --- |
| **الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات (TDAG)****الاجتماع الثلاثون، جنيف، سويسرا، 23-19 يونيو 2023** | A close up of a sign  Description automatically generated |
|  |  |
|  | **الوثيقة TDAG-23/2-A** |
|  | **22 مايو 2023** |
|  | **الأصل: بالإنكليزية** |
| مدير مكتب تنمية الاتصالات |
| تقرير عن تنفيذ خطة عمل كيغالي للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022 (بما في ذلك المبادرات الإقليمية)، والمساهمة في تنفيذ خطة عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) وأهداف التنمية المستدامة (SDG) |
|  |

|  |
| --- |
| **ملخص:**انعقد المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC-22) للاتحاد لعام 2022 في كيغالي، رواندا، في الفترة من 6 إلى 16 يونيو 2022 واعتمد خطة عمل كيغالي (KAP). وتحدد الخطة، التي تشمل أولويات قطاع تنمية الاتصالات، مجموعة من المبادرات الإقليمية والقرارات والتوصيات والمسائل الجديدة والمراجَعة للجان الدراسات، ولاية القطاع وأهدافه وأولوياته للفترة 2023‑2026. كما أنها توائم عمل القطاع مع الأهداف الاستراتيجية للاتحاد لتمكين البلدان من الاستفادة من الفوائد الكاملة التي تجلبها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.تقدم هذه الوثيقة تقريراً عن اختتام تنفيذ خطة عمل بوينس آيرس (المعتمدة في المؤتمر WTDC-17) التي شمل استكمالها عمل مكتب تنمية الاتصالات (BDT) اعتباراً من المؤتمر WTDC-22 حتى نهاية عام 2022 والعمل الذي أنجزه المكتب في الفترة من يناير إلى أبريل 2022 من أجل تنفيذ خطة عمل كيغالي على نحو فعّال.**الإجراء المطلوب:**يُدعى الفريق الاستشاري إلى القيام بما يلي:- النظر في هذا التقرير وتقديم ما يراه مناسباً من الإرشادات.- النظر في مؤشرات الأداء الرئيسية القابلة للقياس والموافقة عليها والمبينة في الإضافة 2، لتقييم النتائج التي يتعين تحقيقها في إطار خطة عمل كيغالي.**المراجع:**خطة عمل بوينس آيرس للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2017خطة عمل كيغالي للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022الوثيقة 2، المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022 |

# 1 مقدمة

1.1 انعقد المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022 (WTDC-22) للاتحاد في كيغالي، رواندا، في الفترة من 6 إلى 16 يونيو 2022 واعتمد خطة عمل كيغالي (KAP).

2.1 واستناداً إلى الأولويات المواضيعية وعروض المنتجات والخدمات والعوامل التمكينية المحددة في الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة 2024-2027، تقوم خطة عمل كيغالي بمواءمة عمل القطاع وتكييفه مع قرارات وتوصيات الاتحاد ذات الصلة بولاية قطاع تنمية الاتصالات والمبادرات الإقليمية ومسائل الدراسة. كما تحدد خطة العمل مساهمته في خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) وأهداف التنمية المستدامة (SDG) للأمم المتحدة. ويرد مخطط تفصيلي لخطة عمل كيغالي في الوثيقة 15 لاجتماع الفريق الاستشاري TDAG-23.

3.1 تقدم هذه الوثيقة تقريراً عن عمل مكتب تنمية الاتصالات منذ المؤتمر WTDC-22 لاستكمال تنفيذ خطة عمل بوينس آيرس (BAAP) التي وضعت في المؤتمر WTDC-17، والتخطيط لتنفيذ خطة عمل كيغالي.

# 2 من أبريل إلى ديسمبر 2022: التنفيذ النهائي لخطة عمل بوينس آيرس (BAAP)

في المؤتمر WTDC-22، قدّم مدير مكتب تنمية الاتصالات تقريراً عن العمل المنجز خلال الفترة من 2018 إلى أبريل 2022، لتنفيذ الأهداف المحددة في خطة عمل بوينس آيرس (الوثيقة 2 للمؤتمر WTDC-22). وواصل المكتب عمله بشأن خطة عمل بوينس آيرس حتى 31 ديسمبر 2022. وتقدم الإضافة 1 لهذه الوثيقة (انظر الإضافة 1 للوثيقة 2 للفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات) تحديثاً للتقرير المقدم إلى المؤتمر WTDC-22 بشأن تنفيذ خطة عمل بوينس آيرس، يغطي العمل المنجز خلال الفترة من مايو 2022 إلى نهاية الدورة المشمولة بخطة عمل بوينس آيرس في 31 ديسمبر 2022.

# 3 من يناير إلى مايو 2023: تنفيذ خطة عمل كيغالي (KAP)

في يناير 2023، بدأ مكتب تنمية الاتصالات تنفيذ خطة عمل كيغالي. وترد عملية التخطيط ونتائجها بالتفصيل في الإضافة 2 للوثيقة 2 للفريق الاستشاري وتتألف من تحديد المبادئ التي ترسم إطار بدء تنفيذ الخطة، تليها مشاورات ومشاركة مكثفة في معتكف تنفيذي لمكتب تنمية الاتصالات في فبراير 2023 (يحتوي الملحق 1 بالإضافة 2 للوثيقة 2 على تقرير المعتكف). ويُذكّر الفريق الاستشاري بأن المؤتمر WTDC-22 طلب من الفريق الاستشاري وضع مؤشرات أداء رئيسية قابلة للقياس للنتائج المحددة في خطة عمل كيغالي. وتماشياً مع ذلك ومراعاة لعمل فريق العمل التابع للفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات والمعني بالخطة الاستراتيجية والتشغيلية، قامت الأمانة بإعداد واقتراح مجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسية المتاحة في الإضافة 2. واستمر ذلك ببذل جهود لضمان الاتساق العام. وتمت الموافقة على الخطة التشغيلية والميزانية لعام 2023 في مارس 2023، كجزء من النتائج الإجمالية لفترة السنوات الأربع 2023-2026.

# 4 الخلاصة

4.1 يدعى الفريق الاستشاري إلى استعراض التقرير بشأن تنفيذ خطة عمل بوينس آيرس الوارد في الإضافة 1 والإحاطة علماً به.

4.2 يُذكّر الفريق الاستشاري بأن المؤتمر WTDC-22 طلب من الفريق الاستشاري وضع مؤشرات أداء رئيسية قابلة للقياس للنتائج المحددة في خطة عمل كيغالي. وبناءً على ذلك، يُطلب إلى الفريق الاستشاري استعراض مؤشرات الأداء الرئيسية المبينة في الإضافة 2، وإسداء المشورة التي يراها مناسبة وإقرار هذه المؤشرات.

4.3 سيستمر تنفيذ خطة عمل كيغالي خلال فترة السنوات الأربع من عام 2023 حتى عام 2026، وسيواصل مدير مكتب تنمية الاتصالات تقديم تقارير إلى الفريق الاستشاري عن حالة التنفيذ استناداً إلى المؤشرات المعتمدة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ