|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Консультативная группа  по развитию электросвязи (КГРЭ)  **31-е собрание, Женева, Швейцария, 20−23 мая 2024 года** | | A close up of a sign  Description automatically generated |
|  |  | |
|  | **Документ** **TDAG-2****4/7-R** | |
|  | **21 марта 2024 года** | |
|  | **Оригинал:** **английский** | |
| Директор Бюро развития электросвязи | | |
| ПРОЕКТЫ МСЭ-D | | |
|  | | |
| Резюме  Международный союз электросвязи выполняет двойственную обязанность – специализированного учреждения Организации Объединенных Наций и учреждения-исполнителя. Сектор развития электросвязи (МСЭ‑D), участвуя в выполнении этой двойственной обязанности Союза, осуществляет ключевую функцию выполнения проектов в рамках системы развития Организации Объединенных Наций или других соглашений по финансированию с целью содействия развитию и ускорения развития электросвязи путем внесения предложений, организации и координации деятельности по техническому сотрудничеству и оказанию помощи.  В настоящем документе представлен обзор работы, проделанной Бюро развития электросвязи по линии разработки и выполнения проектов в шести регионах МСЭ‑D – Африка, Северная и Южная Америка, Арабский регион, Азиатско-Тихоокеанский регион, Содружество Независимых Государств (СНГ) и Европа, а также межрегиональных проектов.  Необходимые действия  КГРЭ предлагается принять настоящий документ к сведению и в случае необходимости предоставить руководящие указания.  Справочные материалы  Резолюции 17 (Пересм. Кигали, 2022 г.) и 52 (Пересм. Дубай, 2014 г.) Всемирной конференции по развитию электросвязи (ВКРЭ), Резолюция 157 (Пересм. Будапешт, 2022 г.) Полномочной конференции и Резолюция 1418 Совета МСЭ | | |

# 1 Введение

В соответствии с Резолюциями 17 (Пересм. Кигали, 2022 г.) и 52 (Пересм. Дубай, 2014 г.) Всемирной конференции по развитию электросвязи (ВКРЭ) и Резолюцией 157 (Пересм. Будапешт, 2022 г.) Полномочной конференции, Бюро развития электросвязи (БРЭ) МСЭ обязано выполнять мандат МСЭ по реализации проектов в рамках системы развития Организации Объединенных Наций или других соглашений по финансированию в целях содействия развитию электросвязи/информационно-коммуникационных технологий и ускорения такого развития путем внесения предложений, организации и координации деятельности по техническому сотрудничеству и предоставлению помощи. В настоящем отчете представлен обзор состояния портфеля осуществляемых проектов МСЭ за 2023 год[[1]](#footnote-1).

# 2 Портфель проектов МСЭ: выполняемые проекты

## 2.1 Общая информация и распределение по регионам

В 2023 году БРЭ выполняло 87 проектов на сумму 106,4 млн. швейцарских франков. На Рисунке 1 представлена информация об общем распределении этого портфеля по регионам и обзор 1) средств, привлеченных для поддержки выполнения этих проектов; 2) начальных средств, выделенных МСЭ из Фонда развития ИКТ (ФРИКТ) или других фондов МСЭ для поддержки выполнения региональных инициатив (РИ) ВКРЭ-17 и ВКРЭ-22.

Рисунок 1

Обзор выполняемых проектов МСЭ в разбивке по регионам   
(в тыс. швейцарских франков)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Регион | Кол-во проектов | Средства от партнеров | Фонды МСЭ (ФРИКТ) | Фонды МСЭ  (РИ) | Общая сумма средств на проекты |
| АФР | 13 | 11 732,4 | 938,7 | 670,0 | **13 913,1** |
| АМР | 15 | 40 112,6 | 158,6 | 667,5 | **41 008,4** |
| АРБ | 7 | 4 311,1 | 662,2 | 88,0 | **5 061,3** |
| АТР | 14 | 6 948,8 | 345,4 | 440,0 | **7 909,2** |
| СНГ | 3 | 253,7 |  | 443,8 | **697,5** |
| ЕВР | 2 | 3 642,5 |  | 47,5 | **3 690,1** |
| Несколько регионов (\*) | 33 | 27 794,1 | 4 394,6 | 1 551,8 | **34 122,8** |
| **Всего** | **87** | **94 795,3** | **6 499,5** | **3 908,7** | **106 402,4** |
| (\*) Межрегиональные проекты, приносящие пользу всем регионам. | | | | | |

## 2.2 Проекты, по которым были подписаны соглашения в течение отчетного периода

В 2023 году МСЭ подписал соглашения в общей сложности по 23 новым проектам на сумму 20,9 млн. швейцарских франков[[2]](#footnote-2). Эти цифры подтверждают наблюдаемую с 2017 года положительную тенденцию увеличения средств, привлеченных БРЭ для поддержки проектов (см. Рисунок 2). Перечень соответствующих соглашений доступен в Документе INF/2.

Рисунок 2

Новые проекты, по которым МСЭ были подписаны соглашения (2013–2023 гг.)

Эти новые проекты носят межрегиональный, региональный и национальный характер. Что касается источников финансирования, 93 процента средств на эти новые проекты являются внебюджетными средствами, привлеченными БРЭ от третьих сторон, а остальные 7 процентов представляют собой начальные средства, выделенные Союзом. На рисунке представлена диаграмма, показывающая процентную долю внебюджетных средств и средств МСЭ в бюджетах проектов.

Рисунок 3

Источники финансирования проектов МСЭ   
(новые проекты, соглашения по которым подписаны в 2023 г.)

# 3 Обновленная информация о выделении средств для поддержки региональных инициатив ВКРЭ-22

На сессии Совета МСЭ 2023 года члены МСЭ утвердили перевод 3 млн. швейцарских франков из Оборотного выставочного фонда (ОВФ) на счет движения капитала Фонда развития информационно-коммуникационных технологий (ФРИКТ) с целью обеспечения начального капитала для финансирования региональных инициатив[[3]](#footnote-3).

Эти средства уже позволили подписать соглашения в общей сложности по семи проектам на сумму 4,3 млн. швейцарских франков (с учетом только взносов наличными от партнеров), использовав 1,0 млн. швейцарских франков из средств, выделенных Советом (см. Рисунок 4). Подробную информацию об этих проектах можно найти на Портале проектов МСЭ[[4]](#footnote-4).

Рисунок 4

Проекты, получившие финансирование в 2023 году из средств, утвержденных Советом для реализации региональных инициатив ВКРЭ-22 (цифры в швейцарских франках)

| **Номер проекта** | **Название проекта** | **Регион** | **Региональная инициатива** | **Внешние средства** | **Средства МСЭ** | **Общая сумма средств** | **Партнер** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7RAS24075 | Создание циркуляционной экономики в области электротехники и радиоэлектроники в Таиланде и Монголии | АТР | ASP2 – Цифровая экономика и инклюзивные цифровые общества | 225 280 | 52 800 | 278 080 | DITRDCA, Австралия |
| 7RAS23073 | Путь к кибербезопасности в Тихоокеанском регионе | АТР | ASP5 – Защищенность и устойчивость ИКТ | 132 000 | 33 000 | 165 000 | MIC, Япония |
| 7RAS24074 | Повышение устойчивости инфраструктуры ИКТ в Азиатско-Тихоокеанском регионе (этап 2) | АТР | ASP5 – Защищенность и устойчивость ИКТ | 132 000 | 33 000 | 165 000 | MIC, Япония |
| 7RAS24076 | Технико-экономическое обоснование: удовлетворение особых потребностей малых островных развивающихся государств Тихоокеанского региона в области электросвязи/ИКТ (СИДС Тихоокеанского региона) | АТР | ASP1 – Особые нужды НРС, СИДС и ЛЛДС | 501 526 | 166 320 | 667 846 | DITRDCA, Австралия |
| 7RAS23072 | Ускорение цифровой трансформации в Азиатско-Тихоокеанском регионе | АТР | ASP2 – Цифровая экономика и инклюзивные цифровые общества | 337 500 | 67 500 | 405 000 | DITRDCA, Австралия |
| 7GLO23132 | Программа молодых лидеров "Поколение подключений" | Несколько | Несколько | 1 104 976 | 440 000 | 1 544 976 | Huawei |
| 7GLO23133 | Содействие развитию цифровых навыков с использованием Центров цифровой трансформации (DTC), этап 2 | Несколько | Несколько | 832 000 | 268 000 | 1 100 000 | NORAD, Норвегия |
|  | **Всего** |  |  | **3 265 282** | **1 060 620** | **4 325 902** |  |

Примечание. – Все средства отображены в швейцарских франках.

Ожидается, что в 2024 году будет достигнут дальнейший прогресс, который позволит завершить выделение оставшихся средств на соответствующие критериям проекты, что принесет пользу всем регионам МСЭ. Важно отметить, что, поскольку МСЭ не является финансирующим учреждением, возможность подписания соглашений по новым проектам во многом зависит от наличия финансовых партнеров, желающих поддержать работу МСЭ.

# 4 Совершенствование методов управления проектами в БРЭ

В 2023 году БРЭ продолжало совершенствовать практику управления проектами в рамках всех проектов МСЭ. Ниже перечислены виды деятельности, осуществлявшиеся в этом году в тесной координации c другими соответствующими функциями поддержки МСЭ.

– **Работа Комитета по проектам БРЭ**. В течение 2023 года Комитет по проектам БРЭ продолжал проводить ежемесячные собрания для анализа и оценки целесообразности и актуальности предложений до их перехода в статус проектов, для рассмотрения и утверждения проектов до их согласования с партнерами и обеспечения надзора за выполнением проектов и их закрытия при возникновении проблем. Группа по поддержке проектов на регулярной основе принимала меры в соответствии с решениями Комитета и отчитывалась перед Комитетом по проектам.

– **Учреждение новой группы** "**Проекты под особым надзором**". В 2023 году Комитет по проектам БРЭ представил новый механизм для усиления надзора за проектами, с выполнением которых давно есть сложности. Этот новый механизм, предусматривающий организацию еженедельных собраний с проектными группами и более регулярное представление внутренней отчетности, оказался полезным для корректировки хода проектов при возникновении проблем.

– **Серия учебных курсов для менеджеров проектов**. В 2023 году БРЭ начало новую серию регулярных учебных курсов и сессий по обмену информацией для менеджеров проектов. Целью этих сессий является обеспечение согласованности методов управления проектами в БРЭ, укрепление сообщества руководителей проектов и дальнейшее развитие навыков руководителей проектов в областях, связанных с работой МСЭ. Эта программа продолжится в 2024 году.

– **Мониторинг проектов МСЭ**. Продолжается ежедневный мониторинг всех проектов МСЭ с представлением отчетов в конце каждого квартала. Результаты этой работы представляются руководству БРЭ и руководителям проектов в ежеквартальных отчетах об оценке, а также с использованием информационных панелей внутреннего управления, которые позволяют принимать решения по проектам на основе данных.

– **Совершенствование отчетности перед партнерами**. В конце 2023 года БРЭ ввело новую политику, гарантирующую регулярное, не реже одного раза в шесть (6) месяцев, получение всеми партнерами по проекту отчетов, включающих подробную информацию о результатах, достигнутых в ходе финансируемых проектов, а также подробные финансовые данные. Эта мера была введена после полученных в 2023 году отзывов КГРЭ. Эти отчеты донорам предоставляются не по запросу доноров, их целью является обеспечение прозрачности, а также более качественной и своевременной отчетности.

– **Новая информационная панель проектов для Государств – Членов МСЭ**. После получения отзывов от КГРЭ МСЭ представил новую интерактивную информационную панель проектов, на которой члены МСЭ могут получить более подробную информацию о состоянии портфеля проектов МСЭ-D. Новая информационная панель доступна на Портале проектов БРЭ[[5]](#footnote-5) владельцам учетных записей пользователей МСЭ с доступом TIES.

# 5 Выводы

Проекты, составляющие портфель БРЭ, по-прежнему оказывают воздействие на местах, обеспечивая для Бюро ключевой механизм оказания технической помощи Государствам – Членам МСЭ, привлечения Членов Сектора МСЭ-D, а также предоставления новых продуктов и услуг в области цифрового развития.

2023 год стал важным годом для привлечения внебюджетных ресурсов в БРЭ: были подписаны соглашения о выделении средств на сумму более 23 млн. швейцарских франков для поддержки работы МСЭ-D на местах, что подтверждает положительную тенденцию, наблюдаемую с 2017 года. Эти достижения являются результатом координации между группами по поддержке проектов, привлечения ресурсов и партнерству, а также членским составом и частным сектором в рамках Департамента партнерств в целях цифрового развития БРЭ[[6]](#footnote-6).

Важно подчеркнуть, что, хотя 90 процентов средств для финансирования проектов обеспечивается за счет внебюджетных ресурсов, выделение нового объема средств, решение о котором было принято на сессии Совета МСЭ 2023 года, стало ключевым фактором, содействующим подписанию соглашений о новых проектах во всех регионах, поскольку средства МСЭ используются в виде встречного финансирования, что для некоторых финансирующих учреждений является обязательным условием.

МСЭ продолжает совершенствовать свои методы управления проектами, чтобы обеспечить успешное выполнение всех проектов, по которым подписаны соглашения. В 2023 году портфель проектов МСЭ также увеличил уровень реализованных в течение года средств, что способствовало успешному завершению 30 проектов в течение года.

КГРЭ предлагается продолжать предоставлять БРЭ руководящие указания и советы, касающиеся совершенствования методов управления проектами, а также определять действия, которые необходимо предпринять для обеспечения успешного взаимодействия с финансирующими учреждениями, донорами и другими партнерами по развитию.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Цифры, представленные в документе, соответствуют финансовому балансу на момент закрытия счетов в 2023 году (баланс на 31 декабря 2023 г.). [↑](#footnote-ref-1)
2. Следует отметить, что эта цифра не включает другие соглашения о партнерстве, такие как соглашения о спонсорстве или соглашения о добровольных взносах, информация о которых содержится в Документе TDAG-24/4. [↑](#footnote-ref-2)
3. См. дополнительную информацию в Резолюции 1418: <https://www.itu.int/md/S23-CL-C-0116/>. [↑](#footnote-ref-3)
4. См. <https://www.itu.int/en/ITU-D/Projects>. [↑](#footnote-ref-4)
5. См. <https://www.itu.int/en/ITU-D/Projects>. [↑](#footnote-ref-5)
6. Дополнительная информация о партнерствах МСЭ-D и привлечении ресурсов содержится в Документах TDAG-24/4 и INF/1, а также TDAG-24/8 о Членах Сектора, Ассоциированных членах и Академических организациях – Членах МСЭ-D. [↑](#footnote-ref-6)