|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Консультативная группа  по развитию электросвязи (КГРЭ)**  **32-е собрание, Женева, Швейцария, 12–16 мая 2025 года** | | A close up of a sign  Description automatically generated |
|  | |  | |
|  | | **Документ** **TDAG-25/****12(Rev.1)-R** | |
|  | | **29 апреля 2025 года** | |
|  | | **Оригинал: английский** | |
| Директор Бюро развития электросвязи | | | |
| Подготовка к Всемирной конференции по развитию электросвязи | | | |
|  | | | |
| Резюме  В настоящем документе содержится информация о проделанной подготовительной работе по организации Всемирной конференции по развитию электросвязи 2025 года (ВКРЭ), которую планируется провести в Баку, Азербайджан, с 17 по 28 ноября 2025 года.  Необходимые действия  КГРЭ предлагается принять настоящий документ к сведению и предоставить руководящие указания, которые она сочтет необходимыми.  **Справочные материалы**  Отсутствуют. | | | |

# 1 Базовая информация

1.1 В п. 141 Устава МСЭ указано, что между двумя Полномочными конференциями проводится одна Всемирная конференция по развитию электросвязи (ВКРЭ).

1.2 В Резолюции 111 (Пересм. Пусан, 2014 г.) содержится призыв к Союзу и его Государствам-Членам приложить все возможные усилия к тому, чтобы запланированный период проведения любой конференции МСЭ не приходился на какой-либо период, считающийся важным религиозным периодом в каком-либо Государстве-Члене.

1.3 15 марта 2024 года Генеральный секретарь МСЭ получила приглашение от правительства Азербайджанской Республики. После обмена письмами с Директором БРЭ министр цифрового развития и транспорта подтвердил в письме от 3 апреля 2024 года намерение провести Конференцию в Баку в конце ноября 2025 года. В последующем письме от 26 апреля 2024 года был предложен период с 17 по 28 ноября 2025 года (см. Приложение 1 к Документу [C24/30](https://www.itu.int/md/S24-CL-C-0030/en)).

1.4 Проект повестки дня предстоящей ВКРЭ-25 был представлен в Приложении 3 к Документу [C24/30](https://www.itu.int/md/S24-CL-C-0030/en) для утверждения Советом при условии согласия большинства Государств – Членов Союза.

1.5 Проект повестки дня представляется для обсуждения и одобрения Консультативной группе по развитию электросвязи (КГРЭ) (12−16 мая 2025 г.). Пересмотренная версия может быть представлена Совету после КГРЭ.

# 2 Место проведения, продолжительность и даты ВКРЭ

2.1 Совет МСЭ принял на своей сессии 2024 года с согласия большинства Государств – Членов Союза Решение [637](https://www.itu.int/md/S24-CL-C-0124/en) о конкретном месте и точных датах проведения Всемирной конференции по развитию электросвязи (ВКРЭ-25), в котором указано, что ВКРЭ-25 пройдет в Баку, Азербайджанская Республика, с 17 по 28 ноября 2025 года (см. [Приложение B](https://www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/24/sg/cir/S24-SG-CIR-0038!!PDF-r.pdf)), и об утверждении проекта повестки дня ВКРЭ-25 (см. [Приложение C](https://www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/24/sg/cir/S24-SG-CIR-0038!!PDF-r.pdf)).

2.2 В сентябре 2024 года после консультаций по переписке, проведенных посредством Циркулярного письма [24/38](https://www.itu.int/md/S24-SG-CIR-0038/en) от 24 июня 2024 года, в отношении конкретного места проведения, точных дат и проекта повестки дня ВКРЭ-25, было получено согласие требуемого большинства Государств – Членов МСЭ в соответствии с п. 47 Конвенции МСЭ.

2.3 Предусматривается, что праздничное мероприятие, посвященное молодежи, состоится 16 ноября 2025 года, непосредственно перед ВКРЭ, также в Баку. Празднование будет включать диалог между поколениями, вдохновляющие выступления и мероприятия, призванные подчеркнуть роль молодежи в цифровом развитии. Представители молодежи будут напрямую взаимодействовать с представителями директивных органов и заинтересованными сторонами, которые примут участие в работе ВКРЭ-25, что будет способствовать сотрудничеству и обратит особое внимание на молодежь как партнеров в области цифровой трансформации.

# 3 Подготовка к Конференции

3.1 Все необходимые подготовительные мероприятия проводятся в ходе консультаций с принимающей страной и в сотрудничестве с ней. Эта подготовка включает обширное и многоплановое планирование и координацию мероприятий, включая материально-техническое обеспечение, организацию мест проведения, транспорт, проезд и проживание делегатов, а также безопасность и обслуживание гостей.

3.2 Первое посещение места проведения было осуществлено 10−14 февраля 2025 года группой МСЭ для осмотра потенциальных мест проведения мероприятий и гостиниц, в которых могут быть размещены участники.

3.3 Группы МСЭ и принимающей страны усердно работают над всеми аспектами, связанными с успешной организацией Конференции. В настоящее время завершается процесс подписания соглашения с принимающей страной.

# 4 Процесс подготовки

4.1 В соответствии с Резолюцией 31 (Пересм. Кигали, 2022 г.) было организовано шесть **региональных подготовительных собраний (РПС)**, по одному в каждом из шести Регионов:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Регион | Даты | Город и принимающая страна | Заключительный отчет РПС | Ссылка на видеоролик о выполнении Кигалийского плана действий |
| РПС-АРБ | 4−5 февраля 2025 г. | Амман, Иордания | [Отчет](https://www.itu.int/md/D22-RPMARB-C-0020/en) | [Видео](https://youtu.be/_TmRrANEy9Y?feature=shared) о выполнении Кигалийского плана действий в Арабском регионе |
| РПС-ЕВР | 25−26 февраля 2025 г. | Будапешт, Венгрия | [Отчет](https://www.itu.int/md/D22-RPMEUR-C-0030/en) | [Видео](https://youtu.be/KbGUKDoOwoU?feature=shared) о выполнении Кигалийского плана действий в Европейском регионе |
| РПС-АТР | 20−21 марта 2025 г. | Бангкок, Таиланд | [Отчет](https://www.itu.int/md/D22-RPMASP-C-0018/en) | [Видео](https://youtu.be/n-9xwzs0i9I?feature=shared) о выполнении Кигалийского плана действий в Азиатско-Тихоокеанском регионе |
| РПС-АМР | 1−2 апреля 2025 г. | Асунсьон, Парагвай | [Отчет](https://www.itu.int/md/D22-RPMAMS-C-0021/en) | [Видео](https://youtu.be/0Q1A-_uFb2U?feature=shared) о выполнении Кигалийского плана действий в Регионе Северной и Южной Америки |
| РПС-АФР | 8−9 апреля 2025 г. | Найроби,  Кения | [Отчет](https://www.itu.int/md/D22-RPMAFR-C-0019/en) | [Видео](https://youtu.be/TQMlkFoVHQ4?feature=shared) о выполнении Кигалийского плана действий в Африканском регионе |
| РПС-СНГ | 24−25 апреля 2025 г. | Бишкек, Кыргызстан | [Отчет](https://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D22-RPMCIS-C-0018) | [Видео](https://youtu.be/lWymn4RNG0I?feature=shared) о выполнении Кигалийского плана действий в Регионе СНГ |

С тем чтобы содействовать региональной координации в преддверии Конференции, РПС привлекли членов в каждом Регионе к процессу ВКРЭ. Помимо этого, в рамках РПС предполагалось выявить темы, представляющие интерес для Регионов, и стоящие перед ними проблемы, которые необходимо решить для содействия развитию электросвязи/ИКТ, а также оказать помощь Государствам-Членам и Членам Сектора в определении общих приоритетов.

4.2 Для рассмотрения отчетов шести РПС и представления КГРЭ сводного отчета в соответствии с Резолюцией 31 (Пересм. Кигали, 2022 г.) ВКРЭ12 мая 2025 года будет проведено **Координационное собрание РПС** в очном формате.

4.3 На основании сложившейся практики, ожидается, что КГРЭ-25 одобрит проведение двух **межрегиональных собраний (МРС)**, которые планируется провести для подготовки к ВКРЭ в следующем порядке:

|  |  |
| --- | --- |
| МРС-1 | 14−15 июля 2025 г. (виртуальный формат) |
| МРС-2 | 29−30 сентября 2025 г. (виртуальный формат) |

В работе МРС могут принять участие все члены МСЭ-D. Государствам-Членам также рекомендуется включать в свои делегации представителей регуляторных и директивных органов, гражданского общества, академических организаций, сообщества технических экспертов по вопросам интернета, молодежи, организаций по проблематике гендерного равенства и других.

Повестки дня МРС составляются на основе важнейших обсуждений, проходящих в рамках РПС, и могут включать предложения от Государств-Членов, Членов Сектора, региональных организаций электросвязи (РОЭ), БРЭ и других заинтересованных сторон. Обсуждения сосредоточены на основных темах, которые требуют координации и формирования консенсуса между различными Регионами.

В соответствии с рекомендациями КГРЭ будет назначен Председатель ВКРЭ для руководства двумя МРС, а также будет назначено шесть заместителей Председателя, кандидатуры которых будут представлены от каждой из соответствующих РОЭ. Каждой РОЭ будет также предложено определить представителя (представителей) по своему выбору, которые будут выступать от имени Региона.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_