|  | 2025年世界电信发展大会（WTDC-25） 2025年11月17-28日，阿塞拜疆共和国巴库 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 全体会议 |  | 文件 WTDC-25/2(Ann.1)-C |  |
|  |  | 2025年10月13日 |  |
|  |  | 原文：英文 |  |
| 电信发展局主任 |  |  |  |
| 2号文件附件1 ITU-D项目对实施WTDC-22区域性举措 所做贡献的对照 |  |  |  |

# 引言

2022年6月6日至16日于卢旺达基加利举行的世界电信发展大会（WTDC-22）通过了《基加利宣言》和《基加利行动计划》（KAP），其中包含28项区域性举措（RI）。

本情况通报文件第1部分介绍了2023至2025年间实施的项目的对照情况，其中包括在全球、区域或国家层面所开展的支持WTDC-22区域性举措的活动。在本次对照中，项目按照区域和区域性举措（RI）进行呈现，简要概述了每个项目的预期结果与成就。为方便获取信息，对于为多项区域性举措做出贡献的项目，均在其有所贡献的各区域性举措中分别介绍。

第2部分补充展示了2023至2025年间实施的ITU-D项目与各区域性举措项下预期结果的
对照。

本文件中提及的各项目的进一步信息，可在ITU-D项目门户网站或在国际电联成员国专属的ITU-D项目信息概览中按项目编号检索获取。

本文件是对WTDC-25/02号文件及其附件2中所载信息的补充。

目录

引言	2

第1部分 – WTDC-22各项区域性举措的项目对照	4

区域：非洲	4

区域：美洲	18

区域：阿拉伯国家	38

区域：亚洲及太平洋	46

区域：独联体国家	68

区域：欧洲	74

区域：跨区域	80

第2部分 – WTDC-22各项区域性举措预期结果的项目对照	81

区域：非洲	81

区域：美洲	88

区域：阿拉伯国家	94

区域：亚太	101

区域：独联体国家	109

区域：欧洲	113

# 第1部分 – WTDC-22各项区域性举措的项目对照

# 区域：非洲

## 区域性举措：AFR 1 – 支持数字化转型，引领非洲快速向数字经济转型，同时加速创新

| 项目编号 |  | 名称 |  | 开始日期 | 结束日期 | 状况 | 资金总额 （瑞士法郎） | 合作机构 | 已落实的 WTDC决议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2NER21005 |  | 尼日尔智慧乡村助力农村发展项目 |  | 2021年2月1日 | 2023年8月14日 | 已实施 | 602 000 | 国家信息社会局（ANSI） | WTDC第37号决议 WTDC第89号决议 |
| 受益国 |  | 尼日尔共和国 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 |  | 智慧乡村方法采用了一种全新的、以需求为导向、以用户为中心、灵活的设计与实施框架，重点关注可持续性、可扩展性及多部门协作。该方法特别强调通过建立一个单一的综合平台来实现相同解决方案的重复使用性，以同时满足不同用户的需求。该平台通过使用少量可互操作的基础设施要素，为不同行业提供一系列服务，从而大幅降低成本。 该项目为助力发展数字普惠服务和干预措施提供了范例，这些服务和措施具体旨在通过提升数字素养和接入，实现社会经济发展与包容性。因此，该项目旨在尼日尔建立可复制的模式，通过借鉴经验教训推广至该区域其他国家乃至全球。该项目一共连通了12个村庄，包括初始概念验证阶段的两个试点村庄。 该项目还为实施WTDC-17非洲区域性举措“在非洲建设数字经济并促进创新”（AFR-1）做出贡献，该举措着眼于解决非洲国家向数字经济转型并在非洲经济的各领域采用面向可持续发展的电子应用程序方面所需的干预措施。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2RER20008-03 |  | 全球项目数字化转型 – 非洲之角数字政府举措（HoAI） |  | 2023年1月1日 | 2025年2月28日 | 进行中 | 1 535 413 | 德国国际合作机构（GIZ） | WTDC第89号决议 |  |  |
| 受益国 （包括其他 区域国家） |  | 吉布提共和国、肯尼亚共和国、索马里联邦共和国 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 |  | 自2023年以来，国际电联一直与非洲之角数字政府举措（HoAI）及其国家联络中心，以及HoAI主要合作伙伴爱沙尼亚和数字影响力联盟（DIAL）开展合作，牵头实施以下活动： – 举办讲习班以确定战略、技术和监管方面的先决条件，并确定政府服务数字化的优先级。根据各国数字化就绪度研究及讲习班成果，该工作确定了5项具有区域协调潜力的电子政务服务。 – 针对将实现数字化的政府服务，确定3-5个优先用例，与战略、技术和监管先决条件保持一致，并确定5项具有区域协调潜力的电子政务服务优先级标准。 – 确定全政府政务服务平台（GovStack）构建模块的本地化适配需求，并根据各国具体情况（流程、图表、文件）调整构建模块规范（BB Specs）。 通过该项目，国际电联还向受益国提供了GovStack沙箱环境中的选定构建模块，并举办关于用例准备、建立和开展用例试点的讲习班。此项工作预计将于2025年完成，并将在区域内其他国家推广复制。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9GLO23135 |  | 支持莱索托的未来活动 |  | 2023年9月11日 | 2024年12月31日 | 已实施 | 64 220 | 莱索托王国信息、通信、科学、 技术和创新部 | WTDC第13号建议 |  |
| 受益国 |  | 莱索托王国 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 |  | 该项目协助莱索托主管部门开展利益攸关方磋商，就GovStack原则举行深入探讨会议，并开展计算机事件响应团队（CIRT）就绪度评估。这些工作为该国提供了坚实的评估基础，以明确未来为弥合数字鸿沟、加速数字化转型以及赋能个人、企业和社区充分利用技术潜力所需付出的努力。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9GLO24149 |  | 国际电联学院课程更新 – 高通 |  | 2024年11月1日 | 2025年10月31日 | 进行中 | 51 420 | 高通 | WTDC第76号建议 |  |
| 受益国 （包括其他 区域国家） |  | 惠及该区域国家的区域性或跨区域性项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 |  | 本项目聚焦于更新并翻译国际电联学院与EQUALS“女性享用终生的数字技能”及“数字技能促进非洲年轻女性和青年数字包容性”项目相关的现有课程。课程更新将使在线课程更具互动性与吸引力。本项目支持的翻译工作将涵盖法语，并视资源可用情况增加葡萄牙语等其他区域语言。已在国际电联学院EQUALS课程中确定了重点课程。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9MOZ23005 |  | 为VaMoz Digital奠定基础 |  | 2023年7月1日 | 2027年4月1日 | 进行中 | 2 244 820 | 欧盟委员会 | WTDC第40号决议 WTDC第89号决议 |  |
| 受益国 |  | 莫桑比克共和国 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 |  | 该项目旨在助力莫桑比克实现以人为本的数字化转型，推动可持续发展与包容性增长。具体而言，该项目已在以下领域取得进展： – 强化并优化数字赋能环境，加速各领域数字化转型进程。 – 加强并完善政策法规框架，以及政府数字化转型主管部门及其他相关利益攸关方的机构能力。 – 发展数字创新生态系统方法的能力，强化莫桑比克重点领域的数字创新生态系统。 活动实施的核心要素包括：国家主导权、以人为本的包容性设计、与广泛国家利益攸关方及合作伙伴的机构协作、跨领域协同创新。同时，促进国家政府机构间以及发展中国家间的同行学习与发达国家的知识转移同等重要。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9RAF23104 |  | 数字技能促进非洲年轻女性和青年数字包容性 |  | 2023年7月6日 | 2027年1月5日 | 进行中 | 246 125 | 高通 | WTDC第76号决议 |  |
| 受益国 （包括其他 区域国家） |  | 惠及该区域国家的区域性或跨区域性项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 |  | 在第一阶段，该项目对以下活动做出贡献：(1) 审查“非洲年轻女性编码能力培训举措”活动及其他相关项目中使用的现有培训和材料，确定在举措后续阶段可以解决的课程材料缺口。(2) 开发新的内容和课程，并在培训营及国际电联学院测试其使用情况，以覆盖更多年轻女性和青年群体。(3) 在部分“非洲年轻女性编码能力培训举措”活动中提供已开发完成的培训课程。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9SWZ24001 |  | 运用GovStack原则加速斯威士兰数字政府服务发展 |  | 2024年9月15日 | 2025年9月30日 | 进行中 | 108 813 | 斯威士兰信息、通信和技术部 （MICT） | WTDC第89号决议 |  |
| 受益国 |  | 斯威士兰王国 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 |  | 本项目致力于实现以下结果： – 1) 制定符合国情且以行动为导向的GovStack采用及国家数字公共基础设施（DPI）发展路线图，包括确定优先构建模块、服务及用例，快速原型设计、测试实施与规模化，以及政府服务可持续数字化转型的长期步骤。 – 2) 斯威士兰数字化转型团队成员掌握新技能与知识，能够运用国际最佳做法、GovStack方法论及资源，并与全球从业者社区协作，参与数字政府服务及DPI的设计与实施。 – 3) 斯威士兰利益攸关方基于情况分析和相关用例，通过设计开发优先服务原型，获得实操经验与知识，利用GovStack构建模块、线框图及定制化GovStack规范和API以适应本地要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9UGA21008 |  | 乌干达国家信息通信发展战略技术援助及培训 |  | 2021年1月1日 | 2025年3月30日 | 已实施 | 1 691 000 | 中华人民共和国工业和信息化部 （MIIT） | WTDC第13号建议 WTDC第89号决议 |  |
| 受益国 |  | 乌干达共和国 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 |  | 该项目推动了《第三个国家发展规划》（NDPIII）和《数字乌干达愿景》（DUV）框架的实施。具体而言，该项目为以下交付成果提供了支持： – 国家ICT发展政策与战略审查：该项目向乌干达提供了ICT政策和发展战略方面的技术援助。这包括制定一系列与DUV中的基础设施与互联互通、数字服务以及创新与创业支柱相契合的建议。 – 加强政策制定者、业界及关键利益攸关方的机构与人力能力，以实现和推动数字化转型。通过这部分内容，该项目支持政府及附属机构的政策制定与执行能力建设，助力提升本土ICT产业及全民技能水平，推进该国数字化转型议程。 – 实施并试点用例和服务（如合作伙伴平台），为政策建议及能力开发项目的规模化提供参考。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2GLO21115 |  | 数字技能徽章 |  | 2021年2月1日 | 2024年5月31日 | 已实施 | 388 056 | 女性万维网（W4） | WTDC第76号决议 |  |
| 受益国 （包括其他 区域国家） |  | 埃塞俄比亚联邦民主共和国、牙买加、肯尼亚共和国、尼泊尔联邦民主共和国、菲律宾共和国 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 |  | 该项目为以下交付成果提供了支持：1) 在埃塞俄比亚、牙买加、肯尼亚、尼泊尔和菲律宾，共有3 178名女孩/年轻女性通过该项目接受了直接培训，共实施了49个讲习班和在线辅导周期（2 697人参加讲习班，350人参加在线辅导）。在EY STEAM应用中托管的EQUALS HDS频道覆盖超过5 000名女孩；2) 编制并发布一份题为《女性数字技能：迈向性别变革方法》的综合报告，为数字技能徽章 – 自定进度模块的内容创作提供指导；3) 开发为女孩和年轻女性量身定制以用户为中心的平台，并开发基础数字技能徽章，包含八门数字技能课程。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7GLO20106 |  | 加强数字生态系统和数字技能以实现对最不发达国家（LDC）女性的经济赋权 |  | 2020年7月1日 | 2023年9月29日 | 已实施 | 1 165 703 | 强化综合框架（EIF）、 联合国项目事务署（UNOPS） | WTDC第76号决议 |  |
| 受益国 （包括其他 区域国家） |  | 布隆迪共和国、埃塞俄比亚、海地共和国 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 |  | 该项目通过培育跨越地理边界、强大而活跃的网络社区，对受益国女性产生影响。在地方层面，该项目活动促进了参与者之间的紧密联系，例如增强了埃塞俄比亚纺织和服装行业女性的网络。此外，通过区域性及国际性活动与贸易展览会，还建立了跨国网络，尤其惠及布隆迪和埃塞俄比亚纺织和服装行业的女性企业家。 此外，该项目对社区建设的重视促成了参与者社群的创建与完善，培育了与正式辅导框架相辅相成的有机辅导环境。事实证明，这种动态辅导方法在应对新冠肺炎疫情挑战时尤为关键，因为它向女性企业家灌输了自力更生和复原能力，使她们能够后疫情时代环境中顺利前行并蓬勃发展。 最后，通过针对性的培训，女性获得了宝贵的技术知识和精进的技术技能，并运用这些工具推动创业成功。该项目在培育扶持性网络方面发挥了作用，激励女性扩大影响力并为社区作出有意义的贡献。这些被赋能的女性不仅成长为技术娴熟的企业家，更成为性别平等的倡导者，利用她们提升的知名度，倡导促进更具包容性的数字经济的进步政策。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7GLO20108 |  | 通过数字化转型中心（DTC）提升数字技能 |  | 2021年1月1日 | 2024年9月30日 | 已实施 | 3 767 492 | 挪威开发合作署（NORAD） | WTDC第37号决议 |  |
| 受益国 （包括其他 区域国家） |  | 科特迪瓦共和国、刚果民主共和国、多米尼加共和国、加纳、印度尼西亚共和国、摩洛哥王国、巴基斯坦伊斯兰共和国、巴布亚新几内亚、菲律宾、卢旺达共和国、乌干达共和国、赞比亚共和国 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 |  | 这个项目包括三组活动。第一批活动在加纳国家层面实施，第二批活动旨在扩展DTC网络，第三个领域则支持DTC总体举措。对于每个领域，该项目实现了以下结果： – 加纳DTC：(1) 提升数字技能培训：三年内培训了14 200人，重点强调包括至少8 000名女性参与；(2) 提升培训能力：额外培训了186名培训大师，强化远程教学能力；(3) 举办年度国家利益攸关方参与讲习班，加强DTC活动的协调与参与；(4) 扩展DTC社区中心：所有200个偏远地区社区中心投入运营并完善配备；(5) 开发本地化培训内容：开发并部署5门本地语言培训课程；(6) 建立编程俱乐部：成立并实现10个本地编程俱乐部的功能性运营。 – 支持DTC网络的配套活动：(1) 新增10个DTC，重点开展基础及中级数字技能培训；(2) 培训师与教师能力提升：增加这些DTC中经过培训的培训师和教师的数量，重点关注远程教学能力；(3) 在每个DTC参与国举办一次国家利益攸关方讲习班，促进国家级协调与参与。 – DTC总体举措：(1) 全球网络运作：该举措在大多数国家启动并运作，80%的DTC按计划全面实施活动；(2) 区域网络与培训材料：建立区域DTC网络，增加高质量、针对性培训材料的供应；(3) 新合作伙伴参与：至少吸引5个新合作伙伴支持该举措，完成第1阶段评估，为启动第2阶段奠定基础，吸引至少10个新的DTC加入。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7GLO23133 |  | 通过数字化转型中心（DTC）提升数字技能 – 第2阶段 |  | 2024年1月1日 | 2025年12月31日 | 进行中 | 1 068 767 | 挪威开发合作署（NORAD） | WTDC第89号决议 |  |
| 受益国 （包括其他 区域国家） |  | 科特迪瓦、刚果民主共和国、多米尼加共和国、加纳、印度尼西亚、摩洛哥、巴基斯坦、巴布亚新几内亚、菲律宾、卢旺达、塞内加尔、乌干达、赞比亚 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 |  | 该项目是“通过数字化转型中心（DTC）提升数字技能”项目（7GLO20108）的第二阶段。在第二阶段，该项目预计将实现以下结果：1) 为服务欠缺社区的受益群体（女性、青年及学龄儿童）提供培训；2) 为培训师和学校教师提供培训；3) 在目标社区内推广本地层面的DTC服务；4) 评估当地中心准备情况并确定需求；5) 为中心配备必要基础设施与设备；6) 为中心管理者提供培训；7) 组织DTC全球会议，支持和加强社区发展；8) 开展外联活动，扩大网络中DTC的数量；9) 联合新老合作伙伴支持DTC举措（DTCI）；10) 制定DTCI宣传材料；11) 对提出与其核心活动有关的临时请求的选定DTC提供支持；12) 支持DTC开展影响评估。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9GLO21116 |  | 国际电联区域性创新举措加速器（MIIT） |  | 2024年1月1日 | 2026年12月31日 | 进行中 | 221 000 | 中国信息通信研究院（CAICT）； 金砖国家未来网络研究院 中国分院 | WTDC第90号决议 |  |
| 受益国 （包括其他 区域国家） |  | 惠及该区域国家的区域性或跨区域性项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 |  | 区域性举措（RI）加速器的主要目标是运用生态系统性思维方法，设计并加速推进国家、区域及跨区域性的项目。这包括敏捷开发、意义构建、系统性思维及以人为本的设计等公认方法，旨在解决亟待满足的需求，扩大区域努力，并为实施区域性举措数字化发展项目提供支持。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9GLO21116 |  | 推动扶持性政策与监管 |  | 2021年3月1日 | 2026年3月31日 | 进行中 | 2 695 051 | FCDO | WTDC第20号决议 WTDC第40号决议 |  |
| 受益国 （包括其他 区域国家） |  | 巴西联邦共和国、印度尼西亚共和国、肯尼亚、尼日利亚联邦共和国、南非共和国 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 |  | 该项目旨在扩大目标受益国的连通性，重点关注学校及数字技能，并为5个DAP国家（巴西、印度尼西亚、肯尼亚、尼日利亚和南非）提供技术援助。具体而言，本项目正在推进以下工作领域： – 监管分析、框架和工具开发，以支持选定伙伴国家的数字包容性目标 – 推广可持续模式，扩大服务欠缺社区的学校连通性 – 为（私人和公共）数字包容性投资创造更有利的环境 – 提升数字技能，作为获得体面工作的手段，特别是对年轻人而言。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7GLO25152 |  | 有关电子废弃物监管和技术公司参与的国际交流举措 – 打造电子产品循环经济 | 2025年7月1日 | 2026年12月31日 | 进行中 | 246 000 | 哥伦比亚总统府国际合作署 | WTDC第13号建议 |  |
| 受益国 |  | 哥伦比亚共和国、多米尼加共和国、印度共和国、尼日利亚、菲律宾、南非 |  |  |  |  |  |  |
| 成就 |  | 该项目旨在增强受益主管部门的能力并提供可用工具，以改进监管措施，解决电子废弃物问题，并支持各国向电子产品循环经济过渡。这将通过以下活动实现： • 考察前组织电子产品消费后管理系统的国家技术概况调研。 • 考察后举办参与国电子产品消费后管理最佳做法网络研讨会。 • 组织技术与知识合作伙伴赴南非比勒陀利亚及印度新德里考察。 • 在哥伦比亚总统府国际合作署（APC Colombia）和国际电联网站发布政策制定者工具包，提供英语、西班牙语、法语和葡萄牙语版本，供国际电联所有区域成员使用。 |  |  |  |  |  |  |
| 9RAF25152 |  | 冈比亚非洲数字化转型/西非区域 数字一体化项目（DfTA/WARDIP） |  | 2025年5月15日 | 2026年1月30日 | 进行中 | 89 357 | 冈比亚信息通信技术局（GICTA） | WTDC第89号决议 |  |
| 受益国 |  | 冈比亚共和国 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成就 |  | 该项目旨在为冈比亚数字化转型团队提供将构建模块方法与企业架构（EA）实践相结合的实操经验。一个关键的目标是基于TOGAF等国际最佳做法，开发一套标准化、覆盖全政府的EA框架，同时根据冈比亚独特的政府环境进行调整。这包括使框架与该国的组织结构、监管环境及战略目标保持一致。该项目还将定义数字架构的现状与未来状态，确定两者间的差距，以指导转型工作。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 区域性举措：AFR 2 – 实施和扩大宽带基础设施、互联互通和新兴技术

| 项目编号 | 名称 | 开始日期 | 结束日期 | 状况 | 资金总额 （瑞士法郎） | 合作机构 |  |  | 已落实的 WTDC决议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2CAF23002 | 在中非共和国建立光纤培训中心 | 2023年2月1日 | 2025年12月31日 | 进行中 | 300 000 | 中非共和国 – 数字经济、邮政和 电信部 |  |  | WTDC第13号决议 |
| 受益国 | 中非共和国 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 该项目结束时的预期结果包括建立一个运作良好且配备完善的培训结构，拥有一家长期可行且自主的培训中心。该项目还旨在提供适当且合格的培训课程，包括培训师培训计划以及针对合格技术人员和维护人员的培训计划的实施，目标是开设5-10门适配培训课程，培训10-20名技术人员。这些成果将增强受益国加速在城乡地区部署宽带的能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9RAF24107 | 欧盟对非洲国家宽带对照系统（AfricaBBMaps）的支持 | 2024年11月1日 | 2028年9月30日 | 进行中 | 14 045 999 | 欧盟委员会 |  |  | WTDC第35号决议 |
| 受益国 | 贝宁共和国、博茨瓦纳共和国、布隆迪共和国、科特迪瓦共和国、埃塞俄比亚、肯尼亚、马拉维、尼日利亚、乌干达、赞比亚、津巴布韦共和国 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 该项目旨在支持撒哈拉以南非洲地区的11个国家建立并实施统一的宽带对照系统，以促进基于证据、数据驱动的数字基础设施投资。 该项目旨在提升该地区决策机构（包括监管机构、政府部门及其他公共机构）有效部署宽带基础设施与服务的能力。特别是，它为整个区域对照系统的协调统一和互操作性提供了机会，支持跨区域最佳做法与专业知识的转移。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9STP24004 | 圣多美和普林西比Giga学校连通性 项目 | 2024年4月18日 | 2024年12月31日 | 已实施 | 19 495 | 联合国儿童基金会（UNICEF） |  |  | WTDC第87号决议 |
| 受益国 | 圣多美和普林西比民主共和国 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 该项目对将圣多美和普林西比所有学校连接到互联网的不同连接解决方案进行了可行性评估和分析。该评估将为相关利益攸关方提供有关下一步扩大该国学校连通性的信息。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7RAF21102 | 确定中部非洲ICT基准 | 2021年6月25日 | 2024年12月31日 | 已实施 | 1 300 000 | 欧盟委员会、欧盟驻刚果民主共和国代表团（COFED） |  | WTDC第13号决议 |  |
| 受益国 | 安哥拉共和国、布隆迪、喀麦隆共和国、中非共和国、乍得共和国、刚果共和国、刚果民主共和国、赤道几内亚共和国、加蓬共和国、卢旺达、圣多美和普林西比 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 该项目聚焦于实现以下结果：(1) 针对参与该项目的11个国家的国情，开展协调性研究与分析/基准评估准备工作；(2) 加强中部非洲区域各利益攸关方在基准评估工作中的协调；(3) 强化基准评估最佳做法的交流与推广。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9GLO19099 | 协助建立国家频谱管理基本框架 系统 | 2019年1月1日 | 2025年3月31日 | 已实施 | 521 251 | 大韩民国科学技术信息通信部 （MSIT，原MSIP） | WTDC第09号决议 WTDC第48号决议 |  |  |
| 受益国 （包括其他 区域国家） | 惠及该区域国家的区域性或跨区域性项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 该项目协助受益国分析其现有的频谱管理机制，并为国家频谱管理系统建立基础性的法律、行政和机构框架。此外，该项目的重点是在这些国家建立有关国家频谱管理系统的人力能力。通过人力能力建设，该项目使参与者具备了在各自国家有效管理频谱所需的知识和技能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9GLO24140 | 与Giga举措协作开展能力建设，加速学校连通性 | 2024年4月1日 | 2026年8月31日 | 进行中 | 832 828 | 联合国儿童基金会（UNICEF） | WTDC第87号决议 |  |  |
| 受益国 （包括其他 区域国家） | 惠及该区域国家的区域性或跨区域性项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 该项目旨在通过完善电信和ICT政策框架，显著提升国际电联成员国及利益攸关方的能力，从而加速学校连通性。将制定一项全面的互联网校校通（Giga）培训与学习战略，依托国际电联学院学习平台编写新的培训材料和课程。该举措还将在整个项目期间举办一系列讲习班，重点提升成员国及其他利益攸关方在学校连通性方面的技能水平。 此外，该项目将建立一个用于存储学习材料、案例研究及最佳做法的数字资源库，以确保学员能够持续访问。将建立一个反馈机制，根据全球趋势和参与者的反馈定期更新内容。通过促进Giga利益攸关方的协作与领导力，该项目旨在将每所学校接入互联网，为年轻人提供获取基本数字技术与服务的机会。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9RAF18089 | PRIDA-国际电联代表团行动协议 | 2018年12月1日 | 2025年3月12日 | 已实施 | 5 233 000 | 欧盟委员会 | WTDC第35号决议 |  |  |
| 受益国 （包括其他 区域国家） | 惠及该区域国家的区域性或跨区域性项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 该项目的主要成果是在整个非洲大陆实现高效且协调的频谱利用。具体而言，该项目支持制定整个区域无线电频率频谱管理的新政策，并促进建立可预测且稳定的市场环境，以刺激投资。该项目的工作聚焦以下输出成果： 1) 改进基于国际最佳做法的频谱划分：旨在完善频谱管理框架及做法的法律体系与体制建设。 2) 频谱许可的条款和条件及定价的可预测性，并与国际最佳做法保持一致，确保指配时间与技术可用性及市场就绪度提升之间的一致性：旨在鼓励投资和新技术/应用引入，推动支持宽带业务发展的全新频谱成本核算方法，避免频谱囤积现象。 3) 通过跨境频率协调协议加强有害干扰处理相关合作。 4) 提升物联网（IoT）概念及经济模式的认知度与接受度。 5) 能力建设：为各国监管机构和/或频率管理机构人员提供培训。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 区域性举措：AFR 3 – 在使用电信/信息通信技术和保护个人数据方面建立信任并提高安全性和保障性

| 项目编号 | 名称 |  | 开始日期 | 结束日期 |  |  | 状况 | 资金总额 （瑞士法郎） | 合作机构 | 已落实的 WTDC决议 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7RAF24106 | 提高网络复原力，促进最不发达 国家的数字化发展（CRDD-LDC） |  | 2024年10月1日 | 2025年8月31日 |  |  | 进行中 | 147 005 | 捷克共和国外交部司局 | WTDC第45号决议 WTDC第69号决议 |  |
| 受益国 | 莫桑比克、卢旺达、赞比亚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 该项目旨在为最不发达国家（LDC）提供事件响应、开展CIRT评估和提供专业培训课程方面的技术援助，这些都是有效应对网络威胁、有效保护各国国家关键基础设施的必要工具。 该项目实施成果预计将体现在成员国在全球网络安全指数（GCI）的得分提升上，体现在技术措施强化、组织方面、能力发展以及对区域和国际合作更大开放方面所取得的切实成果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7GLO24142 | 加强网络安全伙伴关系 – 第2阶段（妇女网络足迹计划） | 2024年4月1日 |  |  | 2025年1月31日 | 已实施 |  | 493 894 | 德国国际合作机构（GIZ） | WTDC第45号决议 WTDC第69号决议 |  |
| 受益国 （包括其他 区域国家） | 阿尔巴尼亚共和国、亚美尼亚共和国、贝宁、波斯尼亚和黑塞哥维那、布基纳法索、佛得角共和国、科特迪瓦、冈比亚、格鲁吉亚、加纳、几内亚、几内亚比绍、利比里亚共和国、马里共和国、摩尔多瓦共和国、黑山、尼日尔、尼日利亚、北马其顿共和国、塞内加尔共和国、塞尔维亚共和国、塞拉利昂、多哥共和国、乌克兰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 该项目实现了以下结果： – 输出成果1：量身定制的培训课程及线上线下培训模块：(1) 100名女性完成行业专项课程；(2) 结合交流活动，在现场开展3场政策演练与事件响应模拟；(3) 提供2节软技能发展培训； – 输出成果2：展示女性榜样和社交机会：组织3场交流活动，包含励志主题演讲及导览参观。 – 输出成果3：为计划参与者提供指导性辅导与职业发展支持，强化所实施活动的长期影响力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7GLO24146 | 网络造福人类项目第二阶段（MSIT） | 2025年1月1日 |  |  | 2026年12月31日 | 进行中 |  | 265 200 | 大韩民国科学技术信息通信部 （MSIT） | WTDC第16号决议 WTDC第45号决议 WTDC第69号决议 |  |
| 受益国 （包括其他 区域国家） | 阿富汗、安哥拉、安提瓜和巴布达、巴哈马联邦、孟加拉人民共和国、巴巴多斯、伯利兹、贝宁、布基纳法索、布隆迪、柬埔寨王国、佛得角、中非共和国、乍得、科摩罗联盟、古巴、刚果民主共和国、吉布提、多米尼克联邦、多米尼加共和国、厄立特里亚、埃塞俄比亚、斐济共和国、冈比亚、格林纳达、几内亚共和国、几内亚比绍共和国、圭亚那、海地、牙买加、基里巴斯共和国、老挝人民民主共和国、莱索托、利比里亚、马达加斯加共和国、马尔代夫共和国、马里、马绍尔群岛共和国、毛里塔尼亚伊斯兰共和国、毛里求斯共和国、密克罗尼西亚联邦、莫桑比克、缅甸联邦、瑙鲁共和国、尼泊尔、尼日尔、帕劳共和国、巴布亚新几内亚、卢旺达、圣基茨和尼维斯联邦、圣卢西亚、圣文森特和格林纳丁斯、萨摩亚独立国、圣多美和普林西比、塞内加尔、塞舌尔共和国、塞拉利昂、新加坡共和国、所罗门群岛、索马里、南苏丹共和国、苏丹共和国、坦桑尼亚联合共和国、东帝汶民主共和国、多哥、汤加王国、特立尼达和多巴哥、图瓦卢、乌干达、瓦努阿图共和国、也门共和国、赞比亚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 目前正在实施的项目力求通过有效交付国际电联ITU-D部门成员提供的网络安全工具与服务，覆盖来自最不发达国家（LDC）和小岛屿发展中国家（SIDS）的新受益国。此外，该项目将提供至少20份全球网络安全指数（GCI）评估报告，并在事件响应、网络安全治理、国家网络安全战略及技能发展等领域开展至少三场培训活动。此外，该项目将组织至少一次面向LDC具体威胁态势的网络演练，并为来自LDC的网络安全专业人员及政府代表提供至少十份与会补贴。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9GLO21112 | 为儿童打造安全繁荣的网络空间 | 2021年8月1日 |  |  | 2025年12月31日 | 进行中 |  | 1 825 338 | 沙特阿拉伯王国国家网络安全局（NCA） | WTDC第45号决议 WTDC第69号决议 |  |
| 受益国 （包括其他 区域国家） | 阿尔巴尼亚、亚美尼亚、布隆迪、埃塞俄比亚、马拉维、马耳他、摩洛哥、乌兹别克斯坦共和国 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 保护上网儿童（COP）导则的传播与本地化：a) 将《保护上网儿童导则》及相关资源翻译成各国语言；b) 以各国语言开展《保护上网儿童导则》宣传活动并提供支持；c) 由第三方组织并提供以各国语言进行的线下及线上培训，为当地利益攸关方提供技术援助。 综合培训计划：a) 开发可适配的线下与线上培训课程，引导儿童及青少年参与COP相关流程的磋商与共创；b) 实施“培训师培训”计划，使家长、监护人、教育工作者及ICT专业人员能够基于翻译内容通过创新平台获取数字安全技能工具；c) 培训计划的实施、监测及评估。 数字工具的开发与支持：基于《保护上网儿童导则》研发面向13岁以下儿童的开源游戏及面向18岁以下青少年的移动应用，以保护上网儿童吉祥物桑哥为主题。 采用国家框架：a) 支持根据现有框架、政策和法规的审查，制定国家框架草案或确定国家保护上网儿童框架内的重点组成部分；b) 与国际专家磋商，协调国家框架；c) 根据每项战略进展进行监测和评估；d) 制定关于COP的10项全球原则，扩展和考虑现有框架。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9GLO23124 | 加强网络安全伙伴关系 – 第1阶段 | 2023年3月1日 |  |  | 2023年12月31日 | 已实施 |  | 426 869 | 德国国际合作机构（GIZ） | WTDC第45号决议 WTDC第69号决议 |  |
| 受益国 （包括其他 区域国家） | 惠及该区域国家的区域性或跨区域性项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 该项目通过各种活动，包括自定进度课程、在线网络外交课程和现场培训课程，成功培训了101名女性，90%的参与者表示高度满意。该项目共开展12项实操练习、五场励志主题演讲及三场交流活动，均获得积极反馈。导师辅导计划超额完成目标，共指导67名女性，平均满意度达9/10分。总体而言，该项目保持了很高的参与度，95名学员保持活跃状态，并报告称自信、对国际网络安全问题的认识以及对网络安全政策制定的知识均有所提升。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 区域性举措：AFR 4 – 培育新兴技术和创新生态系统

| 项目编号 | 名称 | 开始日期 | 结束日期 |  | 状况 |  | 资金总额 （瑞士法郎） | 合作机构 | 已落实的 WTDC决议 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2BEN20004 | 发展和培育可持续的数字化创新生态系统，以强有力的性别平等方法加快贝宁青年的复原力和赋权 | 2021年1月1日 | 2026年3月31日 |  | 进行中 |  | 249 150 | 联合国人口基金（UNFPA） | WTDC第90号决议 |  |
| 受益国 | 贝宁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 该项目当前正在实施中，其重点是赋能贝宁至少100个创新利益攸关方网络，以实现以下结果：1) 强化#Tech4Youth次区域性举措，拓展其活动范围，提升由青年驱动的动态数字内容商业模式的可持续性和效率，促进教育、赋权和女童保护；(2) 加强贝宁本土创新与数字生态系统治理，为国家利益攸关方提供创新数字解决方案的平台；(3) #Tech4Youth开放创新生态系统落地运行，包括开发商业模式，支持青年驱动的动态数字内容，促进教育、赋权及女童保护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9UGA21008 | 乌干达国家信息通信发展战略技术援助及培训 | 2021年1月1日 | 2025年3月30日 |  | 进行中 |  | 1 691 000 | 中华人民共和国工业和信息化部（MIIT） | WTDC第13号建议 WTDC第89号决议 |  |
| 受益国 | 乌干达 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 该项目推动了《第三个国家发展规划》（NDPIII）和《数字乌干达愿景》（DUV）框架的实施。具体而言，该项目为以下交付成果提供了支持： – 国家ICT发展政策与战略审查：该项目向乌干达提供了ICT政策和发展战略方面的技术援助。这包括制定一系列与DUV中的基础设施与互联互通、数字服务以及创新与创业支柱相契合的建议。 – 加强政策制定者、业界及关键利益攸关方的机构与人力能力，以实现和推动数字化转型。通过这部分内容，该项目支持政府及附属机构的政策制定与执行能力建设，助力提升本土ICT产业及全民技能水平，推进该国数字化转型议程。 – 实施并试点用例和服务（如合作伙伴平台），为政策建议及能力开发项目的规模化提供参考。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9GLO23129 | 促进公共服务创新的开源生态系统 | 2023年9月1日 | 2027年2月11日 |  | 进行中 |  | 1 764 616 | 欧盟委员会 | WTDC第89号决议 WTDC第90号决议 |  |
| 受益国 （包括其他 区域国家） | 惠及该区域国家的区域性或跨区域性项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 该项目的总体目标是增强地方和区域公共及私营参与方采用开源技术提供数字政府服务的能力。它旨在帮助各国加强其数字生态系统，成为数字公共产品的积极贡献者和用户，通过可复用性实现成本最小化与效率最大化。为此，需要在供给侧和需求侧均采取干预措施，帮助各国特别是政府重新构想数字创新方法，推动政府数字化。这将通过与全球、区域及国家层面的领先开源和开发组织协作，推动形成包容性、以公民为中心的公共服务体系。本项目与UNDP协作共同实施。 在实施期间，项目计划形成以下输出成果：(1) 开源生态系统赋能框架，促进结构性变革以加速开源软件与数据的采用；(2) 在选定国家建立促进公共服务创新的开源生态系统设施（开源技术设施）；(3) 建立并持续运营全球公共服务开源知识中心，实现规模化与可持续性，确保从经验收集及两个试点国家获得的知识与经验教训得到充分记录和全球共享，同时以可持续方式维护和传播相关资源。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9GLO23134 | 协助鼓励使用创新技术，建设数字共享繁荣社会 | 2024年1月1日 | 2025年12月31日 |  | 进行中 |  | 271 560 | 大韩民国科学技术信息通信部 （MSIT） | WTDC第89号决议 |  |
| 受益国 （包括其他 区域国家） | 惠及该区域国家的区域性或跨区域性项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 该项目旨在实现以下目标：(1) 通过至少2场全球性活动，每场活动约有100名参与者，协助至少10个受益国提高对创新技术的认知和理解；(2) 通过本地化培训，使至少3个国家，且每场培训至少有20名参与者受益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9GLO24147 | 国际电联区域性创新举措加速器（MIIT） | 2024年1月1日 |  | 2026年12月31日 |  | 进行中 | 221 000 | 中国信息通信研究院（CAICT）； 金砖国家未来网络研究院中国分院 | WTDC第90号决议 |  |
| 受益国 （包括其他 区域国家） | 惠及该区域国家的区域性或跨区域性项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 区域性举措（RI）加速器的主要目标是运用生态系统性思维方法，设计并加速推进国家、区域及跨区域性的项目。这包括敏捷开发、意义构建、系统性思维及以人为本的设计等公认方法，旨在解决亟待满足的需求，扩大区域努力，并为实施区域性举措数字化发展项目提供支持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 区域：美洲

## 区域性举措：AMS 1 – 部署现代化、有复原力、安全且可持续的电信/信息通信技术基础设施

| 项目编号 |  | 名称 | 开始日期 | 结束日期 | 状况 | 资金总额 （瑞士法郎） | 合作机构 | 已落实的 WTDC决议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7SUR23017 |  | 国家计算机事件响应团队（CIRT）的实施 – 苏里南 | 2024年6月29日 | 2027年7月28日 | 进行中 | 354 780 | 苏里南共和国总统内阁电子政务局 | WTDC第17号决议 WTDC第45号决议 |
| 受益国 |  | 苏里南 |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 |  | 该项目成功在苏里南建立了运作良好的国家计算机应急响应团队（CIRT），能够为其成员提供一套基本的网络安全服务。这一成就通过实现网络威胁的识别、响应和管理，显著提升了该国的网络安全态势。 项目迄今取得的主要成果包括：1) 完成了一份全面的国家CIRT就绪度评估报告，包括现场能力建设；2) 在国家利益攸关方积极参与下制定并实施《国家网络安全战略及其行动计划》；3) 建立一个全面运作的国家CIRT，向服务对象提供一套初步的网络安全服务。 |  |  |  |  |  |  |
| 9BAR21003 |  | 巴巴多斯固定宽带业务的服务质量审查 | 2021年4月1日 | 2024年6月30日 | 已实施 | 173 842 | 巴巴多斯创新科学与智能技术部（MIST） |  |
| 受益国 |  | 巴巴多斯 |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 |  | 该项目通过对当前宽带服务质量（QoS）进行全面审查和技术审计，提升了巴巴多斯固定宽带业务的质量。具体包括评估供应商之间的服务水平，确定差距，并确保所有采样和测试活动如期完成。 该项目开发了一个QoS框架，以指导监管监督和服务改进。具体包括创建固定宽带QoS工具包，并编制国际最佳做法对比基准报告。最后的结果是通过技术评估报告完成现有瓶颈评估并提出建议。举办了一次核查讲习班，以确保后续措施有效落实。这些成果有助于巴巴多斯加强其宽带基础设施，确保为其用户提供更可靠和高质量的服务。 |  |  |  |  |  |  |
| 9BHA20005 |  | 在巴哈马国家建立计算机事件响应团队（CIRT） | 2020年10月1日 | 2025年4月30日 | 已实施 | 336 260 | 巴哈马政府 | WTDC第45号决议 WTDC第69号决议 |
| 受益国 |  | 巴哈马 |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 |  | (1) 制定国家网络安全战略；(2) 交付CMM成熟度评估；(3) 组建国家计算机事件响应团队（BS-CIRT）；(4) 部署蜜网；(5) 技术能力建设和部署及相关培训；(5) 提高国家网络安全能力，推进国际协作；(6) 为数字取证实验室部署工具。 |  |  |  |  |  |  |
| 9CHI24013 |  | 确保智利农村落后地区数字连接的覆盖、接入和使用 | 2024年6月1日 | 2027年6月30日 | 进行中 | 53 460 | 智利政府 | WTDC第11号决议 WTDC第17号决议 |
| 受益国 |  | 智利 |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 |  | 该联合计划将加强农村地区的数字互联互通和私人投资，目标覆盖至少50个农村社区，惠及8 500多名居民，同时测试公私合作伙伴关系的宽带接入机制，有望覆盖数字落后地区440 000多人。 该计划将从性别平等视角出发，推广可持续的数字工具和技能，在农业部和美洲开发银行（IDB）的支持下，培训至少1 000名小农户掌握数字化农业实践、营销和金融服务技能，同时建立同伴培训网络。 该计划将通过培训1 100名女性使用数字工具，并在城市实施远程卫生和远程医疗解决方案，加强服务欠缺的农村地区的社会保障和卫生服务，可能使25 000多名居民受益。 |  |  |  |  |  |  |
| 9COL19040 |  | 为核实、规划和执行IMT频谱使用许可证的分配提供技术援助，以及使用最佳做法提高哥伦比亚互联网的普及率 | 2019年5月1日 | 2024年12月31日 | 已实施 | 218 472 | 哥伦比亚信息通信技术部（MINTIC） |  |
| 受益国 |  | 哥伦比亚 |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与成就 |  | (1) 开展诊断并绘制利益攸关方地图，评估数字连接状况与农村需求；(2) 制定性别包容性战略，促进女性参与数字化与农业举措；(3) 选定至少50个农村社区实施数字连接与发展干预；(4) 与公共和私营实体合作，支持农村宽带投资；(5) 为1 000名小农户开展数字工具、可持续做法及营销方面的培训；(6) 与各部委组成委员会，协调和加强数字服务的获取；(7) 启动数字金融服务试点，支持农村地区小农户发展；(8) 为1 100名女性提供社会保障数字工具培训，包括远程卫生和远程医疗；(9) 建立项目进展与成果监测和评估框架；(10) 推动同伴培训网络：启动数字与农业技能同伴培训网络。 |  |  |  |  |  |  |
| 9COL24042 |  | 哥伦比亚模拟信号停播总体规划（GPCAE）更新及电视普遍接入和服务的最佳做法 | 2024年6月1日 | 2026年5月1日 | 进行中 | 157 727 | 哥伦比亚信息通信技术部（MinTIC） | WTDC第17号决议 |
| 受益国 |  | 哥伦比亚 |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与成就 |  | 该项目有助于实现以下目标：(1) 最大限度减轻数字信号中断期间对哥伦比亚弱势群体的影响。 (2) 加强电视服务的接入和普遍服务。 |  |  |  |  |  |  |
| 9HON24024 |  | 洪都拉斯国家计算机事件响应团队（CIRT）的实施 | 2024年12月13日 | 2027年12月13日 | 进行中 | 176 400 | CONATEL | WTDC第45号决议 WTDC第69号决议 |
| 受益国 |  | 洪都拉斯共和国 |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 |  | 该项目旨在实现以下目标：a) 开展CIRT就绪度和GCI评估以及现场网络安全演练；b) 制定国家网络安全战略及行动计划；c) 部署国家CIRT以应对网络威胁并提供数字取证服务；d) 为CIRT团队提供现场网络安全培训，以处理和应对网络安全事件；e) 制定保护国家关键基础设施的网络安全培训。 |  |  |  |  |  |  |
| 9RLA23022 |  | 支持美洲区域性举措的实施 | 2023年8月17日 | 2025年10月31日 | 进行中 | 131 700 | 华为 | WTDC第17号决议 |
| 受益国 |  | 古巴、洪都拉斯、墨西哥、巴拿马共和国、巴拉圭共和国、乌拉圭东岸共和国 |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 |  | – 树立使用ICT的信心并提高安全性，包括能力建设及制定跨国网络安全战略。 – 通过培训计划或讲习班等国家、区域及次区域能力建设项目，支持开展人力建设，开展技术专长、知识以及国家和国际经验交流，提供弥合数字鸿沟（包括性别数字鸿沟）的实用技能与工具，推动可持续电信及ICT的发展，促进竞争、投资和创新。 – 协助规划和实施基础性基础设施和专用电子服务。 – 支持建立有利的政策和监管环境；促进投资和创新，将未连接者连接起来并实现SDG。 – 支持数字金融普惠，推动实施电子交易。 |  |  |  |  |  |  |
| 7GLO24144 |  | 全民早期预警举措（EW4All）– 国际电联为举措的实施提供资金 | 2024年10月1日 | 2027年9月30日 | 进行中 | 514 200 | 世界气象组织（WMO）、联合国减少灾害风险办公室（UNDRR）、红十字会与红新月会国际联合会（IFRC） | WTDC第34号决议 |
| 受益国 （包括其他 区域国家） |  | 阿尔巴尼亚、佛得角、吉布提、圭亚那、黑山、北马其顿、圣多美和普林西比 |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 |  | 该项目当前正在实施中，其主要预期结果与成就包括： – 加强预警系统：该项目旨在提升圣多美和普林西比、佛得角、圭亚那、吉布提、北马其顿、阿尔巴尼亚和黑山七国的预警发布与传播系统。这将确保预警系统警报及时送达风险人群，以便采取行动，从而挽救生命并减轻自然灾害影响。 – 技术支持与协调：国际电联将提供技术投入和支持，以加强预警、风险传播和发布渠道。这包括对现有的传播渠道进行评估，确定差距，并提升各国预警发布和传播能力。 – 能力建设和讲习班：该项目将根据确定的优先事项和差距开展讲习班和能力建设活动。这将有助于提升预警发布和传播路线图中所列各项行动的协调与执行。 – 制定国家核对清单与路线图：国际电联将制定国家核对清单、路线图并开展国家层面的评估，以确定差距、优先事项和需求。这将有助于战略性地提升传播与发布机制。 – 推广通用警报协议（CAP）的使用：该项目将推动各预警系统使用和实施CAP，确保所有警报信息以协调一致的方式发送。 总体而言，该项目旨在通过利用成熟和创新的传播渠道和技术，使各国更好地应对自然灾害，挽救生命，并减轻此类灾害的影响。 |  |  |  |  |  |  |
| 7GLO24146 |  | 网络造福人类项目第二阶段（MSIT） | 2025年1月1日 | 2026年12月31日 | 进行中 | 265 200 | 大韩民国科学技术信息通信部（MSIT） | WTDC第16号决议 WTDC第45号决议 WTDC第69号决议 |
| 受益国 （包括其他 区域国家） |  | 阿富汗、安哥拉、安提瓜和巴布达、巴哈马、孟加拉国、巴巴多斯、伯利兹、贝宁、布基纳法索、布隆迪、柬埔寨、佛得角、中非共和国、乍得、科摩罗、古巴、刚果民主共和国、吉布提、多米尼克、多米尼加共和国、厄立特里亚、埃塞俄比亚、斐济、冈比亚、格林纳达、几内亚、几内亚比绍、圭亚那、海地、牙买加、基里巴斯、老挝人民民主共和国、莱索托、利比里亚、马达加斯加、马尔代夫、马里、马绍尔群岛、毛里塔尼亚、毛里求斯、密克罗尼西亚、莫桑比克、缅甸、瑙鲁、尼泊尔、尼日尔、帕劳、巴布亚新几内亚、卢旺达、圣基茨和尼维斯、圣卢西亚、圣文森特和格林纳丁斯、萨摩亚、圣多美和普林西比、塞内加尔、塞舌尔、塞拉利昂、新加坡、所罗门群岛、索马里、南苏丹、苏丹、坦桑尼亚、东帝汶、多哥、汤加、特立尼达和多巴哥、图瓦卢、乌干达、瓦努阿图、也门、赞比亚 |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 |  | 目前正在实施的项目旨在实现若干重要结果。该项目力求通过有效交付国际电联ITU-D私营部门成员提供的网络安全工具与服务，覆盖来自最不发达国家和小岛屿发展中国家的新受益国。此外，该项目将提供至少20份全球网络安全指数（GCI）评估报告，并在事件响应、网络安全治理、国家网络安全战略及技能发展等领域开展至少三场培训活动。此外，该项目将组织至少一次面向LDC具体威胁态势的网络演练，并为来自LDC的网络安全专业人员及政府代表提供至少十份与会补贴。 此外，该项目将与国际电联私营部门成员协作开展至少15场宣传活动，并力争至少有一个新的ITU-D私营部门成员加入第二阶段，以提供工具、解决方案及服务。该项目还将确保成员国至少提供一笔用于定向支持的现金捐款，并力争至少有一家国际组织、非政府组织或学术机构加入，以发挥其专业技能。最后，该项目将为未来“网络安全能力发展计划”建立至少一项可持续机制。 |  |  |  |  |  |  |
| 9GLO21111 |  | 连通促进恢复（Connect2Recover）– 应对新冠肺炎疫情的数字基础设施与生态系统强化 | 2021年2月1日 | 2024年6月30日 | 已实施 | 508 500 | 萨勒曼国王人道主义援助和 救济中心（KS Relief） | WTDC第34号决议 |
| 受益国 （包括其他 区域国家） |  | 惠及该区域国家的区域性或跨区域性项目 |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 |  | 该项目的主要结果是普及宽带网络（和数字服务），以更好地应对COVID-19疫情（以及未来可能出现的卫生风险），减轻其影响并适应COVID-19带来的新的社会和经济条件，例如：a) 面向受COVID-19危机影响的国家的居民，特别是农村和交通不便地区的人们；b) 面向COVID-19影响的地区的医疗机构提供远程医疗、学校提供远程学习；c) 面向政府和应急响应部门协调与COVID-19紧急情况有关的应对工作和活动。 该项目的其他好处：(1) 扩大互联互通；(2) 增强网络复原力；(3) 提高宽带速度；(4) 利用远程学习和远程医疗；(5) 加强数字生态系统。 |  |  |  |  |  |  |
| 9GLO21112 |  | 为儿童打造安全繁荣的网络空间 | 2021年8月1日 | 2025年12月31日 | 进行中 | 1 825 338 | 沙特阿拉伯王国国家网络安全局（NCA） | WTDC第45号决议 WTDC第69号决议 |
| 受益国 （包括其他 区域国家） |  | 阿尔巴尼亚、亚美尼亚、布隆迪、埃塞俄比亚、马拉维、马耳他、摩洛哥、乌兹别克斯坦 |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 |  | 保护上网儿童（COP）导则的传播与本地化：a) 将《保护上网儿童导则》及相关资源翻译成各国语言；b) 以各国语言开展《保护上网儿童导则》宣传活动并提供支持；c) 由第三方组织并提供以各国语言进行的线下及线上培训，为当地利益攸关方提供技术援助。 综合培训计划：a) 开发可适配的线下与线上培训课程，引导儿童及青少年参与COP相关流程的磋商与共创；b) 实施“培训师培训”计划，使家长、监护人、教育工作者及ICT专业人员能够基于翻译内容通过创新平台获取数字安全技能工具；c) 培训计划的实施、监测及评估。 数字工具的开发与支持：基于《保护上网儿童导则》研发面向13岁以下儿童的开源游戏及面向18岁以下青少年的移动应用，以保护上网儿童吉祥物桑哥为主题。 采用国家框架：a) 支持根据现有框架、政策和法规的审查，制定国家框架草案或确定国家保护上网儿童框架内的重点组成部分；b) 与国际专家磋商，协调国家框架；c) 根据每项战略进展进行监测和评估；d) 制定关于COP的10项全球原则，扩展和考虑现有框架。 |  |  |  |  |  |  |
| 9GLO23124 |  | 加强网络安全伙伴关系 – 第1阶段 | 2023年3月1日 | 2023年12月31日 | 已实施 | 426 869 | 德国国际合作机构（GIZ） | WTDC第45号决议 WTDC第69号决议 |
| 受益国 （包括其他 区域国家） |  | 惠及该区域国家的区域性或跨区域性项目 |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 |  | 该项目通过各种活动，包括自定进度课程、在线网络外交课程和现场培训课程，成功培训了101名女性，90%的参与者表示高度满意。该项目共开展12项实操练习、五场励志主题演讲及三场交流活动，均获得积极反馈。导师辅导计划超额完成目标，共指导67名女性，平均满意度达9/10分。 总体而言，该项目保持了很高的参与度，95名学员保持活跃状态，并报告称自信、对国际网络安全问题的认识以及对网络安全政策制定的知识均有所提升。 |  |  |  |  |  |  |
| 9GLO23126 |  | 制定和实施电子废弃物政策和法规实现循环经济 | 2023年7月1日 | 2025年12月31日 | 进行中 | 452 000 | 沙特阿拉伯王国通信空间和 技术委员会（CST） | WTDC第66号决议 |
| 受益国 （包括其他 区域国家） |  | 巴拉圭、卢旺达、赞比亚 |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 |  | 国家废弃电气电子设备（WEEE）政策与法规：a) 制定和/或实施3项国家WEEE政策或法规，可能包括对现有框架的修订或补充；b) 组织电气电子设备生产商参与3场关于生产者延伸责任制（EPR）和污染者付费原则的会议。 宣传与参与：a) 开展3场宣传活动，鼓励回收老旧和报废设备，利用“回收您的设备”等举措；b) 构思和/或实施3个私营部门机构框架，实现WEEE的可持续管理。 可持续融资与报告：a) 针对WEEE管理的可持续融资制定3份报告和/或体制机制；b) 制作三份宣传材料，以宣传项目活动及其影响以及利益攸关方之间的协作。 |  |  |  |  |  |  |
| 9GLO24137 |  | 最不发达国家（LDC）和小岛屿发展中国家（SIDS）EW4All利益攸关多方加速器（联合国减少灾害风险办公室（UNDRR）– 瑞典基金） | 2024年2月26日 | 2025年6月30日 | 进行中 | 796 504 | 联合国减少灾害风险办公室 | WTDC第34号决议& WTDC第16号决议 |
| 受益国 （包括其他 区域国家） |  | 孟加拉、海地、利比里亚、莫桑比克、索马里 |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 |  | 1) 审查并记录预警发布和传播系统的现状，包括差距、优先事项、需求和现有体制安排；2) 就如何实施路线图中确定的预警发布和传播后续步骤提供技术建议；3) 加强国家协调和实施预警发布和传播路线图行动的能力；4) 提升国家预警发布和传播能力。 |  |  |  |  |  |  |
| 7GLO25152 | 有关电子废弃物监管和技术公司参与的国际交流举措 – 打造电子产品循环经济 | 2025年7月1日 | 2026年12月31日 | 进行中 | 246 000 | 哥伦比亚总统府国际合作署 | WTDC第37号决议 WTDC第58号决议 |
| 受益国 | 哥伦比亚、多米尼加共和国、印度、尼日利亚、菲律宾、南非 |  |  |  |  |  |  |
| 成就 | 该项目旨在增强受益主管部门的能力并提供可用工具，以改进监管措施，解决电子废弃物问题，并支持各国向电子产品循环经济过渡。这将通过以下活动实现： • 考察前组织电子产品消费后管理系统的国家技术概况调研。 • 考察后举办参与国电子产品消费后管理最佳做法网络研讨会。 • 组织技术与知识合作伙伴赴南非比勒陀利亚及印度新德里考察。 • 在哥伦比亚总统府国际合作署（APC Colombia）和国际电联网站发布政策制定者工具包，提供英语、西班牙语、法语和葡萄牙语版本，供国际电联所有区域成员使用。 |  |  |  |  |  |  |

## 区域性举措：AMS 2 – 强化并拓展数字素养、技能和包容性项目，特别是针对弱势群体

| 项目编号 | 名称 | 开始日期 | 结束日期 | 状况 | 资金总额 （瑞士法郎） | 合作机构 | 已落实的 WTDC决议 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2RLA21018 | 克服数字包容性障碍：美洲年轻女性编码能力培训 | 2021年1月1日 | 2023年12月31日 | 已实施 | 355 200 | Facebook |  |  |
| 受益国 | 阿根廷、巴西、厄瓜多尔、墨西哥 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | (1) 编制4份评估/政策报告；(2) 以当地语言开展培训，推出5个项目（3个西班牙语项目、2个葡萄牙语项目）；(3) 为2 000名女孩提供STEM培训，其中巴西活动培训110人；(4) 支持残疾人无障碍获取，惠及1个国家并培训100名残疾人；(5) 开展数字意识宣传活动：启动3项STEM机遇推广活动；(6) 制定连通性战略，为每个国家编制1份国家连通性报告；(7) 通过国际电联活动在区域层面及额外1个国家推广成果；(8) 提交1份最后报告，包含10个影响力故事。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9COS24019 | ICE专家技术知识发展计划 – 第2阶段 | 2024年3月1日 | 2027年3月31日 | 进行中 | 211 034 | 哥斯达黎加电力研究所（ICE） | WTDC第08号决议 WTDC第17号决议 |  |
| 受益国 | 哥斯达黎加 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 迄今为止，该项目已实现以下结果： (1) 每次面授课程至少培训20名官员；(2) 每次课程参与者不少于20人，累计参与人数达520人。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9ELS24008 | MERIAN – 加强CENTA和ENA在 研究、推广和数字农业教育方面的能力建设 | 2024年2月1日 | 2027年1月31日 | 进行中 | 1 074 118 | 欧盟委员会 | WTDC第17号决议 |  |
| 受益国 | 萨尔瓦多共和国 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | (1) 扩大技术援助，采用现场和虚拟混合模式覆盖50名数字推广员和农业生产者；(2) 为农业生产者创建虚拟与混合技术援助模式；(3) 设计农业推广模式，提出以权利为基础、以性别平等和代际为重点的推广模式；(4) 开发数字平台，在粮农组织（FAO）和国际电联的协调下，构建一个包含人工智能、农艺数据与GIS的移动及网络平台；(5) 设立面向数字推广员和生产者的联络中心，重点关注中小型生产者；(6) 采购7辆四驱（4x4）车辆用于农村地区实地活动及数字推广； (7) 加强数字教育，利用虚拟与混合模式培训40名数字教育推广员；(8) 加强微生物实验室建设，提升CENTA针对生物投入品（如有害生物防制微生物）的微生物实验室；(9) 建设生物技术实验室，为CENTA建立用于遗传改良和生物投入品开发的生物技术实验室；(10) 在CENTA实验室生产用于作物增肥和有害生物防制的生物投入品，以女性生产者为对象；(11) 记录创新技术成果，保护CENTA的知识产权；(12) 与CENTA、ENA、MAG及创新秘书处形成机构联盟，确保可持续性。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9RLA23022 | 支持美洲区域性举措的实施 | 2023年8月17日 | 2025年10月31日 | 进行中 | 131 700 | 华为 | WTDC第17号决议 |  |
| 受益国 | 古巴、洪都拉斯、墨西哥、巴拿马、巴拉圭、乌拉圭 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | – 树立使用ICT的信心并提高安全性，包括能力建设及制定跨国网络安全战略。 – 通过培训计划或讲习班等国家、区域及次区域能力建设项目，支持开展人力建设，开展技术专长、知识以及国家和国际经验交流，提供弥合数字鸿沟（包括性别数字鸿沟）的实用技能与工具，推动可持续电信及ICT的发展，促进竞争、投资和创新。 – 协助规划和实施基础性基础设施和专用电子服务。 – 支持建立有利的政策和监管环境；促进投资和创新，将未连接者连接起来并实现可持续发展目标（SDG）。 – 支持数字金融普惠，推动实施电子交易。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2GLO20104-02 | Giga巴巴多斯和东加勒比国家组织（OECS）社区连通性计划：确保上网儿童安全和社区连通性 | 2021年4月1日 | 2023年12月31日 | 已实施 | 164 828 | 联合国儿童基金会（UNICEF） |  |  |
| 受益国 | 巴巴多斯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 该项目是国际电联与联合国儿童基金会（UNICEF）通过联合国机构间协议（UN2UN）在加勒比地区开展协作的成果，重点关注以下结果： 1) 提升巴巴多斯选定学校的在线学校互联网带宽；2) 在巴巴多斯农村社区开展试点研究；3) 为OECS国家制定保护上网儿童（COP）战略。 感谢在项目期间开展的各项活动，该举措取得了以下交付成果： – 全国27所试点学校完成宽带升级 – 巴巴多斯全国18 057多名学生和1 382名教师从该计划中受益 – 安装监控工具，实时监控网速和网络质量 – 升级该国两个试点社区中心的宽带：Sion Hill社区中心与圣伦纳德（St. Leonards）男子中学 – 招聘4名本地数字技能导师，200多个社区注册课程，55人从培训计划中受益 – 制定东加勒比国家组织（OECS）COP政策与战略框架 – 该框架获OECS成员国教育部批准。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2GLO21115 | 数字技能徽章 | 2021年2月1日 | 2024年5月31日 | 已实施 | 388 056 | 女性万维网（W4） | WTDC第76号决议 |  |
| 受益国 （包括其他 区域国家） | 埃塞俄比亚、牙买加、肯尼亚、尼泊尔、菲律宾 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 该项目为以下交付成果提供了支持：1) 在埃塞俄比亚、牙买加、肯尼亚、尼泊尔和菲律宾，共有3 178名女孩/年轻女性通过该项目接受了直接培训，共实施了49个讲习班和在线辅导周期（2 697人参加讲习班，350人参加在线辅导）。在EY STEAM应用中托管的EQUALS HDS频道覆盖超过5 000名女孩；2) 编制并发布一份题为《女性数字技能：迈向性别变革方法》的综合报告，为数字技能徽章 – 自定进度模块的内容创作提供指导；3) 开发为女孩和年轻女性量身定制以用户为中心的平台，并开发基础数字技能徽章，包含八门数字技能课程。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7GLO20106 | 加强数字生态系统和数字技能以实现对最不发达国家（LDC）女性的经济赋权 | 2020年7月1日 | 2023年9月29日 | 已实施 | 1 165 703 | 强化综合框架（EIF）、 联合国项目事务署（UNOPS） | WTDC第76号决议 |  |
| 受益国 （包括其他 区域国家） | 布隆迪、埃塞俄比亚、海地 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 该项目通过培育跨越地理边界、强大而活跃的网络社区，对受益国女性产生影响。在地方层面，该项目活动促进了参与者之间的紧密联系，例如增强了埃塞俄比亚纺织和服装行业女性的网络。此外，通过区域性及国际性活动与贸易展览会，还建立了跨国网络，尤其惠及布隆迪和埃塞俄比亚纺织和服装行业的女性企业家。 此外，该项目对社区建设的重视促成了参与者社群的创建与完善，培育了与正式辅导框架相辅相成的有机辅导环境。事实证明，这种动态辅导方法在应对新冠肺炎疫情挑战时尤为关键，因为它向女性企业家灌输了自力更生和复原能力，使她们能够后疫情时代环境中顺利前行并蓬勃发展。 最后，通过针对性的培训，女性获得了宝贵的技术知识和精进的技术技能，并运用这些工具推动创业成功。该项目在培育扶持性网络方面发挥了作用，激励女性扩大影响力并为社区作出有意义的贡献。这些被赋能的女性不仅成长为技术娴熟的企业家，更成为性别平等的倡导者，利用她们提升的知名度，倡导促进更具包容性的数字经济的进步政策。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7GLO20108 | 通过数字化转型中心（DTC）提升数字技能 | 2021年1月1日 | 2024年9月30日 | 已实施 | 3 767 492 | 挪威开发合作署（NORAD） |  |  |
| 受益国 （包括其他 区域国家） | 科特迪瓦、刚果民主共和国、多米尼加、加纳、印度尼西亚、摩洛哥、巴基斯坦、巴布亚新几内亚、菲律宾、卢旺达、乌干达、赞比亚 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 这个项目包括三组活动。第一批活动在加纳国家层面实施，第二批活动旨在扩展DTC网络，第三个领域则支持DTC总体举措。对于每个领域，该项目实现了以下结果： – 加纳DTC：(1) 提升数字技能培训：三年内培训了14 200人，重点强调包括至少8 000名女性参与；(2) 提升培训能力：额外培训了186名培训大师，强化远程教学能力；(3) 举办年度国家利益攸关方参与讲习班，加强DTC活动的协调与参与；(4) 扩展DTC社区中心：所有200个偏远地区社区中心投入运营并完善配备；(5) 开发本地化培训内容：开发并部署5门本地语言培训课程；(6) 建立编程俱乐部：成立并实现10个本地编程俱乐部的功能性运营。 – 支持DTC网络的配套活动：(1) 新增10个DTC，重点开展基础及中级数字技能培训；(2) 培训师与教师能力提升：增加这些DTC中经过培训的培训师和教师的数量，重点关注远程教学能力；(3) 在每个DTC参与国举办一次国家利益攸关方讲习班，促进国家级协调与参与。 – DTC总体举措：(1) 全球网络运作：该举措在大多数国家启动并运作，80%的DTC按计划全面实施活动；(2) 区域网络与培训材料：建立区域DTC网络，增加高质量、针对性培训材料的供应；(3) 新合作伙伴参与：至少吸引5个新合作伙伴支持该举措，完成第1阶段评估，为启动第2阶段奠定基础，吸引至少10个新的DTC加入。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7GLO23133 | 通过数字化转型中心（DTC）提升数字技能 – 第2阶段 | 2024年1月1日 | 2025年12月31日 | 进行中 | 1 068 767 | 挪威开发合作署（NORAD） | WTDC第89号决议 |  |
| 受益国 （包括其他 区域国家） | 科特迪瓦、刚果民主共和国、多米尼加共和国、加纳、印度尼西亚、摩洛哥、巴基斯坦、巴布亚新几内亚、菲律宾、卢旺达、塞内加尔、乌干达、赞比亚 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 该项目是“通过数字化转型中心（DTC）提升数字技能”项目（7GLO20108）的第二阶段。在第二阶段，该项目预计将实现以下结果：1) 为服务欠缺社区的受益群体（女性、青年及学龄儿童）提供培训；2) 为培训师和学校教师提供培训；3) 在目标社区内推广本地层面的DTC服务；4) 评估当地中心准备情况并确定需求；5) 为中心配备必要基础设施与设备；6) 为中心管理者提供培训；7) 组织DTC全球会议，支持和加强社区发展；8) 开展外联活动，扩大网络中DTC的数量；9) 联合新老合作伙伴支持DTC举措（DTCI）；10) 制定DTCI宣传材料；11) 对提出与其核心活动有关的临时请求的选定DTC提供支持；12) 支持DTC开展影响评估。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9GLO23128 | 数字化转型能力开发 | 2023年9月1日 | 2027年8月31日 | 进行中 | 3 828 194 | 欧盟委员会 | WTDC第89号决议 |  |
| 受益国 （包括其他 区域国家） | 惠及该区域国家的区域性或跨区域性项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | – 确定并评估培训需求：利用向政府联络人发放调查问卷开展全面培训需求评估，以确定差距、对新的定制内容的需求以及培训要求，最后就调查结果形成详细报告。 – 提升受益方的技能与能力：针对至少20个发展中国家的政府官员，通过面授、在线导师辅导、自主学习及暑期学校等混合模式，开展各种数字化转型议题的培训，确保对数字治理能力产生广泛影响。 – 提供培训资料：利用国际电联、联合国开发计划署及合作伙伴的现有材料，针对资源匮乏的具体议题开发新内容，确保全面覆盖数字化转型议题。 – 强化国际电联学院平台：升级国际电联学院在线学习平台，以更好地满足政策制定者的学习需求，包括升级内容与学习管理系统、整合绩效跟踪，以及优化无障碍获取及用户体验。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 区域性举措：AMS 3 – 凭借可扩展、有资金且可持续的互连互通项目，为数字化转型及创新生态系统提供有效支持

| 项目编号 | 名称 | 开始日期 |  |  | 结束日期 |  |  | 状况 |  |  | 资金总额 （瑞士法郎） |  |  | 合作机构 |  | 已落实的 WTDC决议 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9ELS24008 | MERIAN – 加强CENTA和ENA在研究、推广和数字农业教育方面的能力建设 | 2024年2月1日 |  |  | 2027年1月31日 |  |  | 进行中 |  |  | 1 074 118 |  |  | 欧盟委员会 |  | WTDC第17号决议 |  |  |  |
| 受益国 | 萨尔瓦多 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | (1) 扩大技术援助，采用现场和虚拟混合模式覆盖50名数字推广员和农业生产者；(2) 为农业生产者创建虚拟与混合技术援助模式；(3) 设计农业推广模式，提出以权利为基础、以性别平等和代际为重点的推广模式；(4) 开发数字平台，在粮农组织（FAO）和国际电联的协调下，构建一个包含人工智能、农艺数据与GIS的移动及网络平台；(5) 设立面向数字推广员和生产者的联络中心，重点关注中小型生产者；(6) 采购7辆四驱（4x4）车辆用于农村地区实地活动及数字推广；(7) 加强数字教育，利用虚拟与混合模式培训40名数字教育推广员；(8) 加强微生物实验室建设，提升CENTA针对生物投入品（如有害生物防制微生物）的微生物实验室；(9) 建设生物技术实验室，为CENTA建立用于遗传改良和生物投入品开发的生物技术实验室；(10) 在CENTA实验室生产用于作物增肥和有害生物防制的生物投入品，以女性生产者为对象；(11) 记录创新技术成果，保护CENTA的知识产权；(12) 与CENTA、ENA、MAG及创新秘书处形成机构联盟，确保可持续性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9RCA24004 | 优化面向服务不足群体的创新金融，建立复原力，加速实现安提瓜和巴布达和圣卢西亚的可持续发展目标（SDG） | 2024年1月1日 |  |  | 2025年12月31日 |  |  | 进行中 |  |  | 213 153 |  |  | 联合国开发计划署、 联合国妇女署和驻地协调员 |  | WTDC第17号决议 WTDC第54号决议 |  |  |  |
| 受益国 | 安提瓜和巴布达、圣卢西亚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 国际电联将：(1) 举办能力建设讲习班，加强女性和青年企业家、金融机构和利益攸关方的能力，确保试点成功实施；(2) 帮助审查试点成效，传播经验教训，并探索扩大规模的机会；(3) 助力利益攸关方建立商业创新金融对话平台；(4) 评估有关数字金融服务的法律、监管和政策工具，提出改进建议；(5) 评估数字金融服务（DFS）的安全性，实施知识转移计划，并与国际标准保持一致；(6) 为女性和青年中小微企业主提供电子货币和数字支付领域的技能培养与培训支持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9RLA23022 | 支持美洲区域性举措的实施 | 2023年8月17日 |  |  | 2025年10月31日 |  |  | 进行中 |  |  | 131 700 |  |  | 华为 |  | WTDC第17号决议 |  |  |  |
| 受益国 | 古巴、洪都拉斯、墨西哥、巴拿马、巴拉圭、乌拉圭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | – 树立使用ICT的信心并提高安全性，包括能力建设及制定跨国网络安全战略。 – 通过培训计划或讲习班等国家、区域及次区域能力建设项目，支持开展人力建设，开展技术专长、知识以及国家和国际经验交流，提供弥合数字鸿沟（包括性别数字鸿沟）的实用技能与工具，推动可持续电信及ICT的发展，促进竞争、投资和创新。 – 协助规划和实施基础性基础设施和专用电子服务。 – 支持建立有利的政策和监管环境；促进投资和创新，将未连接者连接起来并实现可持续发展目标（SDG）。 – 支持数字金融普惠，推动实施电子交易。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2GLO21119 | 发起Cyber4Good（网络造福人类）举措 | 2022年1月1日 |  | 2024年12月31日 |  |  |  | 已实施 |  | 464 350 |  |  | 大韩民国科学技术信息通信部 （MSIT） |  |  |  |  | WTDC第45号决议 WTDC第69号决议 |  |  |
| 受益国 （包括其他 区域国家） | 利比里亚、马拉维、毛里塔尼亚、卢旺达、坦桑尼亚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 该项目成功地创建并维护了一个展示工具、服务和培训的网络平台。通过有影响力和有针对性的方式提供培训、工具和服务，该项目惠及了大量最不发达国家（LDC）的受益国。具体而言，该项目覆盖美洲区域的1个国家，非洲区域的15个国家，阿拉伯国家区域的4个国家，亚太区域的5个国家。该项目还使受益国在GCI技术与能力建设措施支柱方面提升5%，并推动所有参与国在GCI干预领域内落实相关措施的整体承诺度提升5%。 此外，受益国对该项目所提供服务的最低满意度评分为7.0分（满分10分）。该项目为这一举措制定了可持续发展路线图，并在第一年吸引了五个新的合作伙伴加入“Cyber4Good”举措。此外，该项目制定了未来网络安全能力发展基金的框架，继续推动LDC获取平台提供的相关工具与服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7GLO23132 | 连通的一代青年领袖计划 | 2023年11月1日 |  |  |  |  | 2027年4月30日 |  | 进行中 |  |  | 1 587 111 |  |  | 华为 |  | WTDC第37号决议 WTDC第45号决议 WTDC第64号决议 WTDC第76号决议 |  |  |  |
| 受益国 （包括其他 区域国家） | 惠及该区域国家的区域性或跨区域性项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | “连通的一代 x 华为资助计划”通过为青年梦想家提供培训、导师辅导和资金，赋能青年梦想家开展社区数字发展举措。在实施的第一年，该项目支持了30名研究员，每人获得5 000美元的赠款，表现优异者可获额外的资助。这些青年领袖目前正在全球实施30个社区项目，应对各种数字挑战并促进可持续发展。 该计划将再持续两年，共培养90名研究员。该计划非常强调确保参与者的区域代表性和性别平衡，重点吸纳来自代表性不足群体的青年，例如残疾人或偏远地区的青年。 该计划为年轻人提供了学习、引领和推动全球数字发展议程的机会。到2026年底，“连通的一代 x 华为资助计划”旨在对年轻人的生活及其社区产生重大影响，为构建更具包容性、惠及全民的数字未来贡献力量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9GLO19099 | 协助建立国家频谱管理基本框架系统 | 2019年1月1日 |  |  |  |  | 2025年3月31日 | 已实施 |  |  | 521 251 |  |  | 大韩民国科学技术信息通信部 （MSIT，原MSIP） |  |  |  | WTDC第9号决议 WTDC第48号决议 |  |  |
| 受益国 （包括其他 区域国家） | 惠及该区域国家的区域性或跨区域性项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 该项目协助受益国分析其现有的频谱管理机制，并为国家频谱管理系统建立基础性的法律、行政和机构框架。此外，该项目的重点是在这些国家建立有关国家频谱管理系统的人力能力。通过人力能力建设，该项目使参与者具备了在各自国家有效管理频谱所需的知识和技能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9GLO23129 | 促进公共服务创新的开源生态系统 | 2023年9月1日 |  |  |  |  | 2027年2月11日 | 进行中 |  |  | 1 764 616 |  |  | 欧盟委员会 |  |  |  | WTDC第89号决议 WTDC第90号决议 |  |  |
| 受益国 （包括其他 区域国家） | 惠及该区域国家的区域性或跨区域性项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 该项目的总体目标是增强地方和区域公共及私营参与方采用开源技术提供数字政府服务的能力。它旨在帮助各国加强其数字生态系统，成为数字公共产品的积极贡献者和用户，通过可复用性实现成本最小化与效率最大化。为此，需要在供给侧和需求侧均采取干预措施，帮助各国特别是政府重新构想数字创新方法，推动政府数字化。这将通过与全球、区域及国家层面的领先开源和开发组织协作，推动形成包容性、以公民为中心的公共服务体系。本项目与UNDP协作共同实施。 在实施期间，项目计划形成以下输出成果：(1) 开源生态系统赋能框架，促进结构性变革以加速开源软件与数据的采用；(2) 在选定国家建立促进公共服务创新的开源生态系统设施（开源技术设施）；(3) 建立并持续运营全球公共服务开源知识中心，实现规模化与可持续性，确保从经验收集及两个试点国家获得的知识与经验教训得到充分记录和全球共享，同时以可持续方式维护和传播相关资源。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9GLO23134 | 协助鼓励使用创新技术，建设数字共享繁荣社会 | 2024年1月1日 |  |  |  |  | 2025年12月31日 | 进行中 |  |  | 271 560 |  |  | 大韩民国科学技术信息通信部（MSIT） |  |  |  | WTDC第89号决议 |  |  |
| 受益国 （包括其他 区域国家） | 惠及该区域国家的区域性或跨区域性项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 该项目旨在实现以下目标：(1) 通过至少2场全球性活动，每场活动约有100名参与者，协助至少10个受益国提高对创新技术的认知和理解；(2) 通过本地化培训，使至少3个国家，且每场培训至少有20名参与者受益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9GLO24140 | 与Giga举措协作开展能力建设，加速学校连通性 | 2024年4月1日 |  |  |  |  | 2026年8月31日 | 进行中 |  |  | 832 828 |  |  |  |  |  |  | WTDC第87号决议 |  |  |
| 受益国 （包括其他 区域国家） | 惠及该区域国家的区域性或跨区域性项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 该项目旨在通过完善电信和ICT政策框架，显著提升国际电联成员国及利益攸关方的能力，从而加速学校连通性。将制定一项全面的互联网校校通（Giga）培训与学习战略，依托国际电联学院学习平台编写新的培训材料和课程。该举措还将在整个项目期间举办一系列讲习班，重点提升成员国及其他利益攸关方在学校连通性方面的技能水平。 此外，该项目将建立一个用于存储学习材料、案例研究及最佳做法的数字资源库，以确保学员能够持续访问。将建立一个反馈机制，根据全球趋势和参与者的反馈定期更新内容。通过促进Giga利益攸关方的协作与领导力，该项目旨在将每所学校接入互联网，为年轻人提供获取基本数字技术与服务的机会。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 国际电联区域性创新举措加速器（MIIT） | 2024年1月1日 |  |  |  | 2026年12月31日 |  | 进行中 |  |  |  | 221 000 |  | 中国信息通信研究院（CAICT）； 金砖国家未来网络研究院中国分院 |  |  |  | WTDC第90号决议 |  |  |
| 受益国 （包括其他 区域国家） | 惠及该区域国家的区域性或跨区域性项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 区域性举措（RI）加速器的主要目标是运用生态系统性思维方法，设计并加速推进国家、区域及跨区域性的项目。这包括敏捷开发、意义构建、系统性思维及以人为本的设计等公认方法，旨在解决亟待满足的需求，扩大区域努力，并为实施区域性举措数字化发展项目提供支持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9GLO21116 | 推动扶持性政策与监管 |  | 2021年3月1日 |  |  |  | 2026年3月31日 | 进行中 |  |  | 2 695 051 |  |  | FCDO |  | WTDC第20号决议 WTDC第40号决议 |  |  |  |  |
| 受益国 （包括其他 区域国家） | 巴西、印度尼西亚、肯尼亚、尼日利亚、南非 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 该项目旨在扩大目标受益国的连通性，重点关注学校及数字技能，并为5个DAP国家（巴西、印度尼西亚、肯尼亚、尼日利亚和南非）提供技术援助。具体而言，本项目正在推进以下工作领域： – 监管分析、框架和工具开发，以支持选定伙伴国家的数字包容性目标 – 推广可持续模式，扩大服务欠缺社区的学校连通性 – 为（私人和公共）数字包容性投资创造更有利的环境 – 提升数字技能，作为获得体面工作的手段，特别是对年轻人而言。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 区域性举措：AMS 4 – 制定扶持性政策并打造监管环境，通过可无障碍获取和价格可承受的电信/信息通信技术让未连接者连接起来，支持实现可持续发展目标并向数字经济迈进

| 项目编号 | 名称 | 开始日期 | 结束日期 | 状况 | 资金总额 （瑞士法郎） | 合作机构 | 已落实的 WTDC决议 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2RLA21018 | 克服数字包容性障碍：美洲年轻女性编码能力培训 | 2021年1月1日 | 2023年12月31日 | 已实施 | 355 200 | Facebook |  |  |
| 受益国 | 阿根廷、巴西、厄瓜多尔、墨西哥 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | (1) 编制4份评估/政策报告；(2) 以当地语言开展培训，推出5个项目（3个西班牙语项目、2个葡萄牙语项目）；(3) 为2 000名女孩提供STEM培训，其中巴西活动培训110人；(4) 支持残疾人无障碍获取，惠及1个国家并培训100名残疾人；(5) 开展数字意识宣传活动：启动3项STEM机遇推广活动；(6) 制定连通性战略，为每个国家编制1份国家连通性报告；(7) 通过国际电联活动在区域层面及额外1个国家推广成果；(8) 提交1份最后报告，包含10个影响力故事。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9BRA19008 | 为巴西提供有助于实现数字化变革的监管环境 | 2019年3月1日 | 2024年12月31日 | 已实施 | 7 063 000 | 国家电信管理局（ANATEL） |  |  |
| 受益国 | 巴西 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | (1) 通过增强对巴西数字生态系统的信任，提升对巴西数字环境的信心；(2) 与现有体制机制协调，使ANATEL能够对公共权力优先事项作出敏捷响应；(3) 优先实施聚焦执行、监测与结果评价的监管；(4) 推动促进研究、发展和创新（RDI）价值转化和激励的生产和技术政策；(5) 制定宽带部署的新指标、公式和参数，扩大服务不足地区和服务地区的覆盖和容量；(6) 现代化的法规，涵盖普遍服务和互联网应用，确保竞争、新投资和技术创新；(7) 扩大宽带网络接入；(8) 提升巴西的监管表现，提高巴西应对数字数据处理方面的短期、中期和长期挑战的能力，重点关注消费者关系中的数据和行为分析；(9) 提升监管机构的表现和管理，使其更好地履行职责。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9COL24043 | “.co”域名注册运营合同模板 | 2024年8月1日 | 2026年8月1日 | 进行中 | 210 513 | 哥伦比亚信息通信技术部（MinTIC） | WTDC第13号建议 |  |
| 受益国 | 哥伦比亚 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 该项目成功实现了其目标，包括分析和描述美洲和全球国家代码顶级域名（ccTLD）注册的国际市场趋势和商业模式。它对符合ICANN/IANA要求的国际最佳做法进行了比较分析，涵盖政策、子域授权、DNS、机构、归属、国家代码顶级域（ccTLD）功能、管理、运营和维护模式、商业实践和服务水平。 该项目对哥伦比亚国家代码顶级域名“.co”的组织、管理、维护和运营政策战略进行了审查、分析与更新。它描述了管理“.co”国家代码顶级域名所需的最低限度的基础设施，包括硬件、软件、人员资质、数据安全和关键个人信息的保护。 构建了经济模型，为经营合同遴选过程中的经济补偿提供了估值建议和有效的供应模型。这包括财务分析、经营现金流模型、估算模型、迭代、敏感性和目标时间段的前瞻预测。 该项目还确定了哥伦比亚国家顶级域名“.co”运营合同招标的初步文件和规范。最后，基于哥伦比亚现行法规，它提供了结论和建议。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9COS24019 | ICE专家技术知识发展计划 – 第2阶段 | 2024年3月1日 | 2027年3月31日 | 进行中 | 211 034 | 哥斯达黎加电力研究所（ICE） | WTDC第08号决议 WTDC第17号决议 |  |
| 受益国 | 哥斯达黎加 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 迄今为止，该项目已实现以下结果： (1) 每次面授课程至少培训20名官员；(2) 每次课程参与者不少于20人，累计参与人数达520人。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9DOM23004 | 向多米尼加电信研究所提供机构支持 | 2023年3月13日 | 2025年2月28日 | 已实施 | 74 097 | 多米尼加共和国，多米尼加 电信研究（INDOTEL） | WTDC第13号建议 |  |
| 受益国 | 多米尼加共和国 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 根据最近的国际监管趋势，完善了多米尼加共和国电信行业的监管制度； 在最高效的电信监管框架内实施了简化的监管程序。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9HON23023 | 更新洪都拉斯共和国电信法律和法规的提案 | 2024年1月1日 | 2025年12月31日 | 进行中 | 175 400 | 洪都拉斯国家电信委员会 （CONATEL） | WTDC第13号建议 WTDC第20号建议 WTDC第17号决议 |  |
| 受益国 | 洪都拉斯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 该项目旨在实现以下结果： – 一份关于行业法规现状的报告。 – 与CONATEL技术人员举行至少一次讲习班，与代表有关行业的机构举行至少一次讲习班。 – 对主要因素进行诊断，包括改进方案及须考虑的优势与劣势。 – 电信行业改革的国际最佳做法和趋势，至少涵盖六个与洪都拉斯特征相似的国家。 – 至少涵盖六个国家，其中至少四个国家必须来自美洲区域，包括巴西、哥斯达黎加、智利和墨西哥，另外两个国家来自电信/ICT行业实现显著发展的其他地区。 – 一份载有电信/ICT行业改革基准制定和最佳做法识别结果的报告。 – 一份汇编法律框架修改建议、提案及输入意见的文件。一份关于修改洪都拉斯法律框架的提案。 – 一份载有法律框架拟议修改草案的文件。 – 一份载有拟议纳入监管议程磋商议题的提案草案的文件。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9PAR24003 | 向巴拉圭国家电信委员会提供监管领域的技术援助 | 2024年11月1日 | 2025年12月31日 | 进行中 | 73 289 | CONATEL | WTDC第13号建议 WTDC第20号建议 WTDC第17号决议 |  |
| 受益国 | 巴拉圭 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 该项目迄今已实现以下结果：(1) 建议采用监管影响分析方法的法规；(2) 采用监管影响分析方法的方法论指南；(3) 监管影响分析试点建议；(4) 方法论培训。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9RCA24005 | 中美洲区域监管创新 – 沙箱 | 2024年11月1日 | 2027年10月31日 | 进行中 | 2 817 073 | 欧盟委员会 | WTDC第17号决议 WTDC第32号决议 WTDC第89号决议 |  |
| 受益国 | 伯利兹、哥斯达黎加、多米尼加共和国、萨尔瓦多、危地马拉共和国、洪都拉斯、巴拿马 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 该项目的总体影响目标是通过建立有利于创新的监管框架，推动加大对数字化转型的投资，加速数字化进程，并推动中美洲区域数字一体化。 预期结果是，具体而言，通过诊断、设计和实施创新监管工具（如监管沙箱和创新中心），加强中美洲数字化转型和信息通信技术（ICT）区域一体化的监管和体制框架，根据国际性别议题标准、人权和环境可持续性，推动国家及区域层面的政策制定。 该项目的成果是通过诊断、设计和实施创新监管工具（如监管沙箱和创新中心），建立中美洲数字化转型和信息通信技术（ICT）区域一体化的监管和体制框架，根据国际性别标准、人权和环境可持续性，推动国家及区域层面的政策制定。这将通过提供全面技术援助实现监管现代化和纳入创新机制/工具以开展监管实验来实现。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9RLA23022 | 支持美洲区域性举措的实施 | 2023年8月17日 | 2025年10月31日 | 进行中 | 131 700 | 华为 | WTDC第17号决议 |  |
| 受益国 | 古巴、洪都拉斯、墨西哥、巴拿马、巴拉圭、乌拉圭 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | – 树立使用ICT的信心并提高安全性，包括能力建设及制定跨国网络安全战略。 – 通过培训计划或讲习班等国家、区域及次区域能力建设项目，支持开展人力建设，开展技术专长、知识以及国家和国际经验交流，提供弥合数字鸿沟（包括性别数字鸿沟）的实用技能与工具，推动可持续电信及ICT的发展，促进竞争、投资和创新。 – 协助规划和实施基础性基础设施和专用电子服务。 – 支持建立有利的政策和监管环境；促进投资和创新，将未连接者连接起来并实现可持续发展目标（SDG）。 – 支持数字金融普惠，推动实施电子交易。 – 通过培训计划或讲习班等国家、区域及次区域能力建设项目，支持开展人力建设，开展技术专长、知识以及国家和国际经验交流，推动可持续电信及ICT的发展，促进竞争、投资和创新。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2GLO21119 | 发起Cyber4Good（网络造福人类）举措 | 2022年1月1日 | 2024年12月31日 | 已实施 | 464 350 | 大韩民国科学技术信息通信部 （MSIT） | WTDC第45号决议 WTDC第69号决议 |  |
| 受益国 （包括其他 区域国家） | 利比里亚、马拉维、毛里塔尼亚、卢旺达、坦桑尼亚 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 该项目成功地创建并维护了一个展示工具、服务和培训的网络平台。通过有影响力和有针对性的方式提供培训、工具和服务，该项目惠及了大量最不发达国家（LDC）的受益国。具体而言，该项目覆盖美洲区域的1个国家，非洲区域的15个国家，阿拉伯国家区域的4个国家，亚太区域的5个国家。该项目还使受益国在GCI技术与能力建设措施支柱方面提升5%，并推动所有参与国在GCI干预领域内落实相关措施的整体承诺度提升5%。 此外，受益国对该项目所提供服务的最低满意度评分为7.0分（满分10分）。该项目为这一举措制定了可持续发展路线图，并在第一年吸引了五个新的合作伙伴加入“Cyber4Good”举措。此外，该项目制定了未来网络安全能力发展基金的框架，继续推动LDC获取平台提供的相关工具与服务。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 区域：阿拉伯国家

## 区域性举措：ARB 1 – 通过数字化转型实现可持续数字经济

| 项目编号 | 名称 | 开始日期 | 结束日期 | 状况 | 资金总额 （瑞士法郎） | 合作机构 | 已落实的 WTDC决议 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9MAU25002 | 基于GovStack原则、规范和资源，为数字政府服务开发提供技术支持 | 2024年12月1日 | 2025年10月31日 | 进行中 | 78 455 | 数字化转型与行政现代化部 （毛里塔尼亚） | WTDC第89号决议 |  |
| 受益国 | 毛里塔尼亚 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 该项目正在实施中。项目的主要目标通过采用GovStack框架，增强毛里塔尼亚政府及公共机构成功实现数字化转型的能力。该项目旨在利用GovStack方法、原则、规范和工具，实施三项数字化服务。项目还将在毛里塔尼亚为利益攸关方组织一次深入培训，重点涵盖GovStack整体架构及所有重点构建模块。最后，项目将制定采用GovStack的短期、中期及长期路线图。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9SAU20009 | 向沙特阿拉伯通信和信息技术委员会（CITC）提供咨询服务 | 2021年1月1日 | 2023年8月30日 | 已实施 | 270 486 | 通信空间和技术委员会 （CST）（原CITC） | WTDC第17号决议 |  |
| 受益国 | 沙特阿拉伯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 该项目旨在加强国家监管框架，建立技术专业技能，并提升空间通信领域的国际协调。在项目期间，成功地实施了14项关键活动，包括： • 审查和加强国家空间无线电业务规则和许可程序。 • 制定空间频谱展望和许可政策，确保高效频谱管理。 • 支持关于频率协议和对地静止卫星网络的国际协调工作。 • 分析卫星网络中潜在的干扰问题，以保护地面业务。 • 提供有关ITU-R规则的技术指导，并为全球监管会议编制沙特阿拉伯的文稿。 • 培训15名国家空间业务专家，建设满足未来监管与运营需求的本土能力。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9TUN21004 | Digital4Reforms – 突尼斯可持续发展数字化（数字中心） | 2022年1月1日 | 2024年3月31日 | 已实施 | 691 347 | 德国国际合作机构（GIZ） | WTDC第89号决议 |  |
| 受益国 | 突尼斯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 该项目通过支持突尼斯的数字能力开发和数字基础设施建设，成功推动了数字化转型的加速进程。国际电联学院为逾200名公务员提供了培训，其中融入了与影响力和可持续性相关的方法。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9GLO24137 | 最不发达国家（LDC）和小岛屿发展中国家（SIDS）EW4All利益攸关多方加速器（联合国减少灾害风险办公室（UNDRR）– 瑞典基金） | 2024年2月26日 | 2025年6月30日 | 进行中 | 796 504 | 联合国减少灾害风险办公室（UNDRR） | WTDC第34号决议& WTDC第16号决议 |  |
| 受益国 （包括其他 区域国家） | 孟加拉、海地、利比里亚、莫桑比克、索马里 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 审查并记录预警发布和传播系统的现状，包括差距、优先事项、需求和现有体制安排。 就如何实施路线图中确定的预警发布和传播后续步骤提供技术建议。 加强国家协调和实施预警发布和传播路线图行动的能力。 提升国家预警发布和传播能力。在索马里实现的关键预期结果与成就 – EW4All举措： • 成功举办了EW4All启动讲习班 – 让主要利益攸关方参与进来，制定在索马里实施预警系统的共同愿景。 • 为支柱3制定EW4All核对清单 – 建立评估与提升预警发布机制有效性的结构化框架。 • 批准NETP建议评估报告 – 对国家应急通信计划（NETP）建议开展深入评估，为实施战略提供指导。 • 预警发布渠道综合评估 – 进行技术、经济和监管分析，评估不同发布平台的可行性和有效性。 • 编制移动预警系统招标文件 – 为实施基于小区广播的预警系统制定采购文件，确保供应商遴选的结构化和透明方法。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 区域性举措：ARB 2 – 在新兴数字技术时代，增强使用电信/信息通信技术的信心、安全性和隐私

| 项目编号 | 名称 | 开始日期 | 结束日期 | 状况 | 资金总额 （瑞士法郎） | 合作机构 | 已落实的 WTDC决议 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7GLO24146 | 网络造福人类项目第二阶段（MSIT） | 2025年1月1日 | 2026年12月31日 | 进行中 | 265 200 | 大韩民国科学技术信息通信部（MSIT） | WTDC第16号决议 WTDC第45号决议 WTDC第69号决议 |  |
| 受益国 （包括其他 区域国家） | 阿富汗、安哥拉、安提瓜和巴布达、巴哈马、孟加拉国、巴巴多斯、伯利兹、贝宁、布基纳法索、布隆迪、柬埔寨、佛得角、中非共和国、乍得、科摩罗、古巴、刚果民主共和国、吉布提、多米尼克、多米尼加共和国、厄立特里亚、埃塞俄比亚、斐济、冈比亚、格林纳达、几内亚、几内亚比绍、圭亚那、海地、牙买加、基里巴斯、老挝人民民主共和国、莱索托、利比里亚、马达加斯加、马尔代夫、马里、马绍尔群岛、毛里塔尼亚、毛里求斯、密克罗尼西亚、莫桑比克、缅甸、瑙鲁、尼泊尔、尼日尔、帕劳、巴布亚新几内亚、卢旺达、圣基茨和尼维斯、圣卢西亚、圣文森特和格林纳丁斯、萨摩亚、圣多美和普林西比、塞内加尔、塞舌尔、塞拉利昂、新加坡、所罗门群岛、索马里、南苏丹、苏丹、坦桑尼亚、东帝汶、多哥、汤加、特立尼达和多巴哥、图瓦卢、乌干达、瓦努阿图、也门、赞比亚 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 目前正在实施的项目旨在实现若干重要结果。该项目力求通过有效交付国际电联ITU-D私营部门成员提供的网络安全工具与服务，覆盖来自最不发达国家和小岛屿发展中国家的新受益国。此外，该项目将提供至少20份全球网络安全指数（GCI）评估报告，并在事件响应、网络安全治理、国家网络安全战略及技能发展等领域开展至少三场培训活动。此外，该项目将组织至少一次面向LDC具体威胁态势的网络演练，并为来自LDC的网络安全专业人员及政府代表提供至少十份与会补贴。 此外，该项目将与国际电联私营部门成员协作开展至少15场宣传活动，并力争至少有一个新的ITU-D私营部门成员加入第二阶段，以提供工具、解决方案及服务。该项目还将确保成员国至少提供一笔用于定向支持的现金捐款，并力争至少有一家国际组织、非政府组织或学术机构加入，以发挥其专业技能。最后，该项目将为未来“网络安全能力发展计划”建立至少一项可持续机制。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9GLO21112 | 为儿童打造安全繁荣的网络空间 | 2021年8月1日 | 2025年12月31日 | 进行中 | 1 825 338 | 沙特阿拉伯王国国家网络安全局（NCA） | WTDC第45号决议 WTDC第69号决议 |  |
| 受益国 （包括其他 区域国家） | 阿尔巴尼亚、亚美尼亚、布隆迪、埃塞俄比亚、马拉维、马耳他、摩洛哥、乌兹别克斯坦 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 保护上网儿童（COP）导则的传播与本地化：a) 将《保护上网儿童导则》及相关资源翻译成各国语言；b) 以各国语言开展《保护上网儿童导则》宣传活动并提供支持；c) 由第三方组织并提供以各国语言进行的线下及线上培训，为当地利益攸关方提供技术援助。 综合培训计划：a) 开发可适配的线下与线上培训课程，引导儿童及青少年参与COP相关流程的磋商与共创；b) 实施“培训师培训”计划，使家长、监护人、教育工作者及ICT专业人员能够基于翻译内容通过创新平台获取数字安全技能工具；c) 培训计划的实施、监测及评估。 数字工具的开发与支持：基于《保护上网儿童导则》研发面向13岁以下儿童的开源游戏及面向18岁以下青少年的移动应用，以保护上网儿童吉祥物桑哥为主题。 采用国家框架：a) 支持根据现有框架、政策和法规的审查，制定国家框架草案或确定国家保护上网儿童框架内的重点组成部分；b) 与国际专家磋商，协调国家框架；c) 根据每项战略进展进行监测和评估；d) 制定关于COP的10项全球原则，扩展和考虑现有框架。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9GLO23124 | 加强网络安全伙伴关系 – 第1阶段 | 2023年3月1日 | 2023年12月31日 | 已实施 | 426 869 | 德国国际合作机构（GIZ） | WTDC第45号决议 WTDC第69号决议 |  |
| 受益国 （包括其他 区域国家） | 惠及该区域国家的区域性或跨区域性项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 该项目通过各种活动，包括自定进度课程、在线网络外交课程和现场培训课程，成功培训了101名女性，90%的参与者表示高度满意。该项目共开展12项实操练习、五场励志主题演讲及三场交流活动，均获得积极反馈。导师辅导计划超额完成目标，共指导67名女性，平均满意度达9/10分。总体而言，该项目保持了很高的参与度，95名学员保持活跃状态，并报告称自信、对国际网络安全问题的认识以及对网络安全政策制定的知识均有所提升。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 区域性举措：ARB 3 – 发展支持可持续智慧城市及社区的数字基础设施

| 项目编号 | 名称 | 开始日期 | 结束日期 | 状况 | 资金总额 （瑞士法郎） | 合作机构 | 已落实的 WTDC决议 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9EGY24003 | 促进埃及可持续智慧城市及社区的电信基础设施建设 | 2024年2月1日 | 2025年7月31日 | 进行中 | 85 370 | 埃及国家电信管理局（NTRA） | WTDC第85号决议 |  |
| 受益国 | 埃及 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 本项目旨在协助埃及政府推进可持续智慧城市及社区（SSC&C）的发展进程，通过设计评估框架与方法论，阐明城市及社区智能就绪基础设施的主要推动因素，为整合智能化与可持续性要素提供指导。该框架以绿色（待建）与棕色（已建成且需智能元素升级）智慧城市及社区为目标。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9GLO19099 | 协助建立国家频谱管理基本框架系统 | 2019年1月1日 | 2025年3月31日 | 已实施 | 521 251 | 大韩民国科学技术信息通信部（MSIT，原MSIP） | WTDC第9号决议 WTDC第48号决议 |  |
| 受益国 （包括其他 区域国家） | 惠及该区域国家的区域性或跨区域性项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 该项目协助受益国分析其现有的频谱管理机制，并为国家频谱管理系统建立基础性的法律、行政和机构框架。此外，该项目的重点是在这些国家建立有关国家频谱管理系统的人力能力。通过人力能力建设，该项目使参与者具备了在各自国家有效管理频谱所需的知识和技能。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9RAB20030 | 国际电联阿拉伯国家区域性IPv6和物联网专业技能中心 | 2020年5月17日 | 2023年6月30日 | 已实施 | 200 000 | 苏丹电信和邮政管理局（TPRA） | WTDC第17号决议 WTDC第63号决议 WTDC第45号决议 |  |
| 受益国 | 阿尔及利亚人民民主共和国、巴林王国、科摩罗、吉布提、埃及、伊拉克、约旦、科威特、黎巴嫩、利比亚国、毛里塔尼亚、摩洛哥、阿曼苏丹国、巴勒斯坦国、卡塔尔国、沙特阿拉伯、索马里、苏丹、阿拉伯叙利亚共和国、突尼斯、阿拉伯联合酋长国和也门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 国际电联阿拉伯国家区域IPv6和物联网项目的主要结果和成就： 1) 成立国际电联区域性IPv6和物联网专业技能中心 – 作为整个阿拉伯区域IPv6和物联网能力发展和技术专门技能中心。 2) 该中心成功启动运营，并为阿拉伯国家举办了第一次关于IPv6和物联网实施的区域培训讲习班。随后开展了多项国别活动，包括IPv6和物联网黑客马拉松，以培养技术技能和创新。 3) 提供IPv6认证网络工程师（CNE6）银级和金级培训，使参与者掌握必要的网络专业技能。 4) 制定战略框架，确保服务的长期连续性。国际电联与苏丹电信和邮政管理局（TPRA）协作，协助七名苏丹专家赴马来西亚吉隆坡参加培训师培训（TTT）计划，涵盖五门技术课程及两门培训师课程，包括： • Ipv6认证网络工程师（CNE6）– 银奖和金奖 • Ipv6认证安全工程师（CSE6）– 银奖和金奖 • Ipv6认证网络工程师（CNE6）– 培训师课程 • 物联网基础认证（CioTF）课程及培训师课程 5) 新增CNE6（银级和金级）区域性培训课程，并启动IPv6与物联网区域性黑客马拉松活动，鼓励知识共享和技术创新。 6) 通过制定IPv6过渡战略并协助建立国家IPv6工作组来指导政策和实施工作，为伊拉克、巴勒斯坦、索马里和苏丹提供直接支持。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 区域性举措：ARB 4 – 提高能力，鼓励数字化创新、创业精神和对未来的展望

| 项目编号 | 名称 | 开始日期 | 结束日期 | 状况 | 资金总额 （瑞士法郎） | 合作机构 | 已落实的 WTDC决议 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9RAB19028 | 国际电联各区域的电信/ICT援助 | 2019年6月17日 | 2024年12月30日 | 已实施 | 420 000 | 通信空间和技术委员会 （CST）（原CITC） | WTDC第17号决议 |  |
| 受益国 （包括其他 区域国家） | 惠及该区域国家的区域性或跨区域性项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 该项目加强了监管框架，培养了机构能力，并促进了国际电联各区域数字政策领域的协作。 • 启动和初始阶段（2019–2022年）：该项目于2019年启动，第一个周期于2022年结束，为数字监管进展奠定了基础。 • 首次延期（2022–2024年内）：首个附加协议将项目延期至2024年，为持续合作、政策优化及能力建设活动提供条件。 • 第二周期完成（2024年）：第二阶段在监管改革和劳动力发展方面取得重大进展。 • 新阶段（2024–2026年）：两年期延期协议即将完成最终签署，以确保对数字监管举措的持续影响和更深入的参与。 从2020年到2024年，DRA推动了创新，加强了监管框架，并赋予BDT成员驾驭数字时代的知识。 结果和成就包括： • 通过数字监管培训计划开设了12门综合课程。 • 发布了两篇文章：《监管沙箱：创新之路》和《数字化转型战略：分步实施方法》。 • 通过国际电联学院平台提供了五门自定进度的电子学习课程。 • 更新四套数字监管培训模块，现已上线数字监管平台。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7GLO23132 | 连通的一代青年领袖计划 | 2023年11月1日 | 2027年4月30日 | 进行中 | 1 587 111 | 华为 | WTDC第37号决议 WTDC第45号决议 WTDC第64号决议 WTDC第76号决议 |  |
| 受益国 （包括其他 区域国家） | 惠及该区域国家的区域性或跨区域性项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | “连通的一代 x 华为资助计划”通过为青年梦想家提供培训、导师辅导和资金，赋能青年梦想家开展社区数字发展举措。在实施的第一年，该项目支持了30名研究员，每人获得5 000美元的赠款，表现优异者可获额外的资助。这些青年领袖目前正在全球实施30个社区项目，应对各种数字挑战并促进可持续发展。 该计划将再持续两年，共培养90名研究员。该计划非常强调确保参与者的区域代表性和性别平衡，重点吸纳来自代表性不足群体的青年，例如残疾人或偏远地区的青年。 该计划为年轻人提供了学习、引领和推动全球数字发展议程的机会。到2026年底，“连通的一代 x 华为资助计划”旨在对年轻人的生活及其社区产生重大影响，为构建更具包容性、惠及全民的数字未来贡献力量。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9GLO24147 | 国际电联区域性创新举措加速器（MIIT） | 2024年1月1日 | 2026年12月31日 | 进行中 | 221 000 | 中国信息通信研究院（CAICT）； 金砖国家未来网络研究院 中国分院 | WTDC第90号决议 |  |
| 受益国 （包括其他 区域国家） | 惠及该区域国家的区域性或跨区域性项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 区域性举措（RI）加速器的主要目标是运用生态系统性思维方法，设计并加速推进国家、区域及跨区域性的项目。这包括敏捷开发、意义构建、系统性思维及以人为本的设计等公认方法，旨在解决亟待满足的需求，扩大区域努力，并为实施区域性举措数字化发展项目提供支持。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 区域性举措：ARB 5 – 制定数字监管的方法

| 项目编号 | 名称 | 开始日期 | 结束日期 | 状况 |  | 资金总额 （瑞士法郎） |  | 合作机构 | 已落实的 WTDC决议 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9RAB19028 | 国际电联各区域的电信/ICT援助 | 2019年6月17日 | 2024年12月30日 | 已实施 |  | 420 000 |  | 通信空间和技术委员会 （CST）（原CITC） | WTDC第17号决议 |  |
| 受益国 （包括其他 区域国家） | 惠及该区域国家的区域性或跨区域性项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 该项目加强了监管框架，培养了机构能力，并促进了国际电联各区域数字政策领域的协作。 • 启动和初始阶段（2019–2022年）：该项目于2019年启动，第一个周期于2022年结束，为数字监管进展奠定了基础。 • 首次延期（2022–2024年内）：首个附加协议将项目延期至2024年，为持续合作、政策优化及能力建设活动提供条件。 • 第二周期完成（2024年）：第二阶段在监管改革和劳动力发展方面取得重大进展。 • 新阶段（2024–2026年）：两年期延期协议即将完成最终签署，以确保对数字监管举措的持续影响和更深入的参与。 从2020年到2024年，DRA推动了创新，加强了监管框架，并赋予BDT成员驾驭数字时代的知识。 结果和成就包括： • 通过数字监管培训计划开设了12门综合课程。 • 发布了两篇文章：《监管沙箱：创新之路》和《数字化转型战略：分步实施方法》。 • 通过国际电联学院平台提供了五门自定进度的电子学习课程。 • 更新四套数字监管培训模块，现已上线数字监管平台。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7GLO23132 | 连通的一代青年领袖计划 | 2023年11月1日 | 2027年4月30日 |  | 进行中 |  | 1 587 111 | 华为 | WTDC第37号决议 WTDC第45号决议 WTDC第64号决议 WTDC第76号决议 |  |
| 受益国 （包括其他 区域国家） | 惠及该区域国家的区域性或跨区域性项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | “连通的一代 x 华为资助计划”通过为青年梦想家提供培训、导师辅导和资金，赋能青年梦想家开展社区数字发展举措。在实施的第一年，该项目支持了30名研究员，每人获得5 000美元的赠款，表现优异者可获额外的资助。这些青年领袖目前正在全球实施30个社区项目，应对各种数字挑战并促进可持续发展。 该计划将再持续两年，共培养90名研究员。该计划非常强调确保参与者的区域代表性和性别平衡，重点吸纳来自代表性不足群体的青年，例如残疾人或偏远地区的青年。 该计划为年轻人提供了学习、引领和推动全球数字发展议程的机会。到2026年底，“连通的一代 x 华为资助计划”旨在对年轻人的生活及其社区产生重大影响，为构建更具包容性、惠及全民的数字未来贡献力量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 区域：亚洲及太平洋

## 区域性举措：ASP 1 – 应对最不发达国家、小岛屿发展中国家（包括太平洋岛国）及内陆发展中国家的特殊需求

| 项目编号 | 名称 | 开始日期 |  | 结束日期 | 状况 | 资金总额 （瑞士法郎） | 合作机构 |  | 已落实的 WTDC决议 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2RAS22070 | 太平洋智慧岛屿 | 2022年10月1日 |  | 2025年12月31日 | 进行中 | 240 000 | 亚洲开发银行（ADB） |  | WTDC第19号建议 WTDC第17号决议 WTDC第37号决议 WTDC第54号决议 WTDC第89号决议 |  |
| 受益国 | 斐济、巴布亚新几内亚、瓦努阿图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 该项目在巴布亚新几内亚（马普里克）、瓦努阿图（南马勒库拉）和斐济（罗图马）的实施取得进展，包括对指定岛屿进行了需求评估及数字技能评估。在这三个国家推动了数字服务发展，并制定了智慧岛屿需求评估方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7RAS23072 | 加速亚太的数字化转型 | 2023年8月1日 |  | 2025年7月31日 | 进行中 | 296 325 | 澳大利亚基础设施、交通、区域发展、通信和艺术部 – DITRDCA |  | WTDC第17号决议 WTDC第89号决议 |  |
| 受益国 | 不丹、柬埔寨、老挝人民民主共和国、巴布亚新几内亚、菲律宾、瓦努阿图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 该项目正推动实现以下结果： – 通过全面磋商制定了《东盟数字政府技术框架》，并于2025年1月在东盟数字部长会议（ADGMIN 2025）上获得批准。 – 为东盟成员国举办了线下能力建设讲习班，探讨利用GovStack推进数字政府转型的全政府方法以及数字身份、支付系统和信息中介等相关议题。 – 向巴布亚新几内亚（PNG）提供GovStack方面的协助，包括数字身份以及工作流、支付等相关构建模块。GovStack构建模块正在实施中。正在为现有及新建团队开展能力建设培训以制定概念说明，以及开展能力建设练习以编制数字身份的招标书（RFP）。为不同部门的约400名利益攸关方进行能力建设；讲习班期间，巴布亚新几内亚启动试点服务。 – 协助老挝人民民主共和国开发PMO信息概览（正在进行中），并为数字政府中心（DGC）团队举办GovStack能力建设讲习班。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7RAS24074 | 加强亚太区域的数字基础设施和负担得起的ICT服务接入 – 第2阶段 | 2024年1月1日 |  | 2026年9月30日 | 进行中 | 159 938 | 日本政府总务省（MIC） |  | WTDC第17号决议 WTDC第34号决议 |  |
| 受益国 （包括其他 区域国家） | 惠及该区域国家的区域性或跨区域性项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 该项目当前正在实施中，并实现了以下结果： – 对汤加和所罗门群岛的基础设施复原力、准备情况、服务可负担性及EW4ALL进行国家差距评估；基里巴斯已完成；萨摩亚和马尔代夫正由国家利益攸关方进行验证。 – 对斐济国家应急通信计划（NETP）进行更新并提交国家应急通信组。与利益攸关方磋商制定了图瓦卢的NETP。 – 有关该项目的更多信息：https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/AsiaPacific/Pages/Projects/MIC%20Phase%202%20%287RAS24074%29/main.aspx。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7RAS24076 | 可行性研究：解决太平洋小岛屿发展中国家（PSIDS）的特殊 电信/ICT需求 | 2024年1月31日 |  | 2026年6月30日 | 进行中 | 777824 | 澳大利亚基础设施、交通、区域发展、通信和艺术部（DITRDCA） |  | WTDC第17号决议 WTDC第49号决议 WTDC第89号决议 |  |
| 受益国 | 斐济、基里巴斯、马绍尔群岛、密克罗尼西亚联邦、瑙鲁、帕劳、巴布亚新几内亚、萨摩亚、所罗门群岛、汤加、图瓦卢、瓦努阿图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 该项目正在编制一份需求评估和可行性研究报告，与国际电联太平洋地区成员分享和讨论。2025年2月12-14日在斐济苏瓦举行的“太平洋数字化转型讲习班”提高了太平洋地区对数字化转型的认识，并就可行性研究报告草案收集了进一步的输入意见。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9FSM22001 | 通过数字化转型加快实现SDG，提高密克罗尼西亚的社区复原力 | 2022年9月1日 |  | 2025年7月31日 | 进行中 | 967 121 | SDG联合基金 |  | WTDC第16号决议 WTDC第49号决议 WTDC第89号决议 |  |
| 受益国 | 基里巴斯、马绍尔群岛、密克罗尼西亚、瑙鲁、帕劳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 这是国际电联与其他联合国机构合作实施的一项联合计划。国际电联为该联合项目开发的部分已包括以下内容： – 为瑙鲁、基里巴斯和密克罗尼西亚制定数字战略草案。 – 在基里巴斯、马绍尔群岛、帕劳、瑙鲁和密克罗尼西亚实施智慧岛屿，包括在马绍尔群岛共和国（RMI）启动数字枢纽，并在所有五个国家开展数字技能培训。 – 提升密克罗尼西亚联邦五国2 200多名社区成员的意识与数字技能水平。 – 发展政府官员及利益攸关方在数字化转型与网络安全领域的能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9PNG20003 | 支持巴布亚新几内亚的农村创业、投资和贸易（STREIT PNG） | 2020年1月1日 |  | 2025年5月31日 | 进行中 | 2 747 525 | 联合国粮食及农业组织（FAO）、国际劳工组织（ILO）、联合国资本发展基金（UNCDF）、联合国开发计划署（UNDP） |  | WTDC第19号建议 WTDC第37号决议 WTDC第54号决议 WTDC第76号决议 |  |
| 受益国 | 巴布亚新几内亚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 该项目促成实现了以下结果：(1) 制定了省级电子农业战略；(2) 与粮农组织共同开发了MIS；(3) 在东塞皮克省和西塞皮克省建立了七个资源中心；(4) 培养了1 264名企业家的能力；(5) 开发了10门以上在线培训课程并上传到LMS平台；(6) 改进了服务质量政策框架。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2GLO21119 | 发起Cyber4Good（网络造福 人类）举措 | 2022年1月1日 |  | 2024年12月31日 | 已实施 | 464 350 |  | 大韩民国科学技术信息通信部（MSIT） | WTDC第45号决议 WTDC第69号决议 |  |
| 受益国 （包括其他 区域国家） | 利比里亚、马拉维、毛里塔尼亚、卢旺达、坦桑尼亚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 该项目成功地创建并维护了一个展示工具、服务和培训的网络平台。通过有影响力和有针对性的方式提供培训、工具和服务，该项目惠及了大量最不发达国家（LDC）的受益国。具体而言，该项目覆盖美洲区域的1个国家，非洲区域的15个国家，阿拉伯国家区域的4个国家，亚太区域的5个国家。该项目还使受益国在GCI技术与能力建设措施支柱方面提升5%，并推动所有参与国在GCI干预领域内落实相关措施的整体承诺度提升5%。 此外，受益国对该项目所提供服务的最低满意度评分为7.0分（满分10分）。该项目为这一举措制定了可持续发展路线图，并在第一年吸引了五个新的合作伙伴加入“Cyber4Good”举措。此外，该项目制定了未来网络安全能力发展基金的框架，继续推动LDC获取平台提供的相关工具与服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7GLO24146 | 网络造福人类项目第二阶段（MSIT） | 2025年1月1日 | 2026年12月31日 |  | 进行中 | 265 200 |  | 大韩民国科学技术信息通信部（MSIT） | WTDC第16号决议 WTDC第45号决议 WTDC第69号决议 |  |
| 受益国 （包括其他 区域国家） | 阿富汗、安哥拉、安提瓜和巴布达、巴哈马、孟加拉国、巴巴多斯、伯利兹、贝宁、布基纳法索、布隆迪、柬埔寨、佛得角、中非共和国、乍得、科摩罗、古巴、刚果民主共和国、吉布提、多米尼克、多米尼加共和国、厄立特里亚、埃塞俄比亚、斐济、冈比亚、格林纳达、几内亚、几内亚比绍、圭亚那、海地、牙买加、基里巴斯、老挝人民民主共和国、莱索托、利比里亚、马达加斯加、马尔代夫、马里、马绍尔群岛、毛里塔尼亚、毛里求斯、密克罗尼西亚、莫桑比克、缅甸、瑙鲁、尼泊尔、尼日尔、帕劳、巴布亚新几内亚、卢旺达、圣基茨和尼维斯、圣卢西亚、圣文森特和格林纳丁斯、萨摩亚、圣多美和普林西比、塞内加尔、塞舌尔、塞拉利昂、新加坡、所罗门群岛、索马里、南苏丹、苏丹、坦桑尼亚、东帝汶、多哥、汤加、特立尼达和多巴哥、图瓦卢、乌干达、瓦努阿图、也门、赞比亚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 目前正在实施的项目旨在实现若干重要结果。该项目力求通过有效交付国际电联ITU-D私营部门成员提供的网络安全工具与服务，覆盖来自最不发达国家和小岛屿发展中国家的新受益国。此外，该项目将提供至少20份全球网络安全指数（GCI）评估报告，并在事件响应、网络安全治理、国家网络安全战略及技能发展等领域开展至少三场培训活动。此外，该项目将组织至少一次面向LDC具体威胁态势的网络演练，并为来自LDC的网络安全专业人员及政府代表提供至少十份与会补贴。 此外，该项目将与国际电联私营部门成员协作开展至少15场宣传活动，并力争至少有一个新的ITU-D私营部门成员加入第二阶段，以提供工具、解决方案及服务。该项目还将确保成员国至少提供一笔用于定向支持的现金捐款，并力争至少有一家国际组织、非政府组织或学术机构加入，以发挥其专业技能。最后，该项目将为未来“网络安全能力发展计划”建立至少一项可持续机制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9GLO24137 | 最不发达国家（LDC）和小岛屿发展中国家（SIDS）EW4All利益攸关多方加速器（联合国减少灾害风险办公室（UNDRR）– 瑞典基金） | 2024年2月26日 | 2025年6月30日 |  | 进行中 | 796 504 |  | 联合国减少灾害风险办公室（UNDRR） | WTDC第34号决议& WTDC第16号决议 |  |
| 受益国 （包括其他 区域国家） | 孟加拉、海地、利比里亚、莫桑比克、索马里 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 审查并记录预警发布和传播系统的现状，包括差距、优先事项、需求和现有体制安排。 就如何实施路线图中确定的预警发布和传播后续步骤提供技术建议。 加强国家协调和实施预警发布和传播路线图行动的能力。提升国家预警发布和传播能力。 在孟加拉国的具体案例中，该项目正在推进以下结果： – 在2024年举办了专项支柱讲习班和跨支柱路线图设计讲习班。 – 2024年与与红十字会与红新月会国际联合会（IFRC）在沿海地区开展了气旋早期行动方案（EAP）实地模拟演练。 – 为孟加拉国开发了灾难连接地图，为未连接地区提供支持。 – 国家应急通信计划（NETP）及基于小区广播（CB）的预警系统（EWS）初步评估正在推进中。 – EW4All国家路线图正在制定进程中，预计将2025年5月完成验证。 – 世界气象组织（WMO）与国际电联正筹划共同预警协议（CAP）讲习班。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9GLO24143 | 气候风险和早期预警系统（CREWS）– 最不发达国家（LDC）和小岛屿发展中国家（SIDS）全民早期预警举措（EW4All）利益攸关多方加速器 | 2024年5月31日 | 2025年10月7日 |  | 进行中 | 770 400 |  | 联合国减少灾害风险办公室（UNDRR） | WTDC第34号决议 |  |
| 受益国 （包括其他 区域国家） | 科摩罗、基里巴斯、马达加斯加、毛里求斯、所罗门群岛、汤加、尼泊尔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与成就 | 该项目当前正在实施中，该项目的预期成果包括：全面审查并记录当前的预警发布和传播系统，包括差距、优先事项、需求和现有体制安排。该项目将就如何实施路线图中确定的预警发布和传播后续步骤提供技术建议。将加强国家协调和实施预警发布和传播路线图中所述行动的能力，并提升国家预警发布和传播能力。 将进行以下活动：(1) 开展国家层面的移动网络效率、连接可用性及覆盖范围评估，以确定差距和优先事项，并确定覆盖风险社区的最优传播渠道；(2) 就实施小区广播（CB）提供技术和监管支持；(3) 开展能力建设以提升国家预警发布和传播能力。 正在尼泊尔实施的活动及取得的成就： (1) 已完成支柱3差距评估。 (2) EW4All国家路线图制定工作正在进行中。 (3) 世界气象组织（WMO）与国际电联正筹划共同预警协议（CAP）讲习班。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 区域性举措：ASP 2 – 利用信息通信技术支持数字经济和包容性数字社会

| 项目编号 | 名称 |  | 开始日期 | 结束日期 |  | 状况 |  | 资金总额 （瑞士法郎） |  | 合作机构 |  | 已落实的 WTDC决议 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2PAK22002 | 巴基斯坦智慧乡村 |  | 2022年12月1日 | 2025年3月31日 |  | 进行中 |  | 285 000 |  | 巴基斯坦信息技术和电信部及普遍服务基金（USF） |  | WTDC第17号决议 WTDC第54号决议 |  |  |
| 受益国 | 巴基斯坦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 该项目聚焦于正在由巴基斯坦信息技术和电信部、国际电联和华为实施的巴基斯坦智慧乡村实施工作。目前已在戈基纳（Gokina）和桑布里亚尔（Sambrial）建立智慧乡村。除农村互联互通外，该项目旨在增强数字技能，使人们能够获得数字教育和数字卫生服务等一系列服务，以支持农村和偏远社区，重点关注弱势群体。巴基斯坦智慧乡村计划将于2025年在斯瓦比（Swabi）启动第三个村庄。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2RAS22070 | 太平洋智慧岛屿 |  | 2022年10月1日 | 2025年12月31日 |  | 进行中 |  | 240 000 |  | 亚洲开发银行（ADB） |  | WTDC第19号建议 WTDC第17号决议 WTDC第37号决议 WTDC第54号决议 WTDC第89号决议 |  |  |
| 受益国 | 斐济、巴布亚新几内亚、瓦努阿图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 该项目在巴布亚新几内亚（马普里克）、瓦努阿图（南马勒库拉）和斐济（罗图马）的实施取得进展，包括对指定岛屿进行了需求评估及数字技能评估。在这三个国家推动了数字服务发展，并制定了智慧岛屿需求评估方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7RAS23072 | 加速亚太的数字化转型 |  | 2023年8月1日 | 2025年7月31日 |  | 进行中 |  | 296 325 |  | 澳大利亚基础设施、交通、区域发展、通信和艺术部 – DITRDCA |  | WTDC第17号决议 WTDC第89号决议 |  |  |
| 受益国 | 不丹、柬埔寨、老挝人民民主共和国、巴布亚新几内亚、菲律宾、瓦努阿图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 该项目正推动实现以下结果： – 通过全面磋商制定了《东盟数字政府技术框架》，并于2025年1月在东盟数字部长会议（ADGMIN 2025）上获得批准。 – 为东盟成员国举办了线下能力建设讲习班，探讨利用GovStack推进数字政府转型的全政府方法以及数字身份、支付系统和信息中介等相关议题。 – 向巴布亚新几内亚（PNG）提供GovStack方面的协助，包括数字身份以及工作流、支付等相关构建模块。GovStack构建模块正在实施中。正在为现有及新建团队开展能力建设培训以制定概念说明，以及开展能力建设练习以编制数字身份的招标书（RFP）。为不同部门的约400名利益攸关方进行能力建设；讲习班期间，巴布亚新几内亚启动试点服务。 – 协助老挝人民民主共和国开发PMO信息概览（正在进行中），并为数字政府中心（DGC）团队举办GovStack能力建设讲习班。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9FSM22001 | 通过数字化转型加快实现SDG，提高密克罗尼西亚的社区复原力 |  | 2022年9月1日 | 2025年7月31日 |  | 进行中 |  | 967 121 |  | SDG联合基金 |  | WTDC第16号决议 WTDC第49号决议 WTDC第89号决议 |  |  |
| 受益国 | 基里巴斯、马绍尔群岛、密克罗尼西亚、瑙鲁、帕劳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 这是国际电联与其他联合国机构合作实施的一项联合计划。与国际电联部分相关的预期结果与成就包括： – 为瑙鲁、基里巴斯和密克罗尼西亚制定数字战略草案。 – 在基里巴斯、马绍尔群岛、帕劳、瑙鲁和密克罗尼西亚联邦实施智慧岛屿，包括在马绍尔群岛共和国（RMI）启动数字枢纽，并在所有五个国家开展数字技能培训。 – 提升密克罗尼西亚联邦五国2 200多名社区成员的意识与数字技能水平。 – 发展政府官员及利益攸关方在数字化转型与网络安全领域的能力。 – 在基里巴斯、马绍尔群岛、帕劳、瑙鲁和密克罗尼西亚联邦实施智慧岛屿，包括在马绍尔群岛共和国（RMI）启动数字枢纽，并在所有五个国家开展数字技能培训。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9PNG20003 | 支持巴布亚新几内亚的农村创业、投资和贸易（STREIT PNG） |  | 2020年1月1日 | 2025年5月31日 |  | 进行中 |  | 2 747 525 |  | 联合国粮食及农业组织（FAO）、 国际劳工组织（ILO）、 联合国资本发展基金（UNCDF）、 联合国开发计划署（UNDP） |  | WTDC第19号建议 WTDC第37号决议 WTDC第54号决议 WTDC第76号决议 |  |  |
| 受益国 | 巴布亚新几内亚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 该项目促成实现了以下结果：(1) 制定了省级电子农业战略；(2) 与粮农组织共同开发了MIS；(3) 在东塞皮克省和西塞皮克省建立了七个资源中心；(4) 培养了1 264名企业家的能力；(5) 开发了10门以上在线培训课程并上传到LMS平台；(6) 改进了服务质量政策框架。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9RAS21065 | 加强东南亚关键技术标准和框架的制定 |  | 2021年6月9日 | 2024年12月31日 |  | 已实施 |  | 1 392 719 |  | 澳大利亚政府，由外交贸易部（DFAT）代表 |  | WTDC第17号决议 WTDC第55号决议 WTDC第89号决议 |  |  |
| 受益国 | 印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 该项目提供了强调包容性与伦理的人工智能导则。为《东盟人工智能治理与伦理指南》提供支持，该指南为该地区提供了人工智能伦理导则。一些主要利益攸关方通过该项目提供的技术援助（如政策建议、专家咨询、交流计划、会议、活动及磋商对话）中受益，包括1 231个利益攸关方（其中线下898个，线上337个）。与联联合国大学澳门研究所（UNU Macau）联合编制了研究报告《东南亚性别敏感的人工智能政策》。 截至2024年12月，LinkedIn平台“东南亚女性人工智能政策网络”小组拥有238名成员，其中196名为女性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9RAS22071 | 通过经济多元化和数字化转型改善生计和提高复原力，推进可持续发展目标的实现 |  | 2022年9月1日 | 2025年2月28日 |  | 进行中 |  | 592 320 |  | SDG联合基金 |  | WTDC第19号建议 WTDC第20号建议 WTDC第89号决议 |  |  |
| 受益国 | 斐济、所罗门群岛、汤加、图瓦卢、瓦努阿图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 与国际电联部分相关的预期结果与成就包括： – 该联合计划在推进斐济、所罗门群岛、汤加和瓦努阿图的数字政策、基础设施和素养方面取得重大阶段性成果，助力密克罗尼西亚加速实现SDG。 – 通过援助优化政策环境，包括瓦努阿图和汤加的基础设施共享和普遍接入和服务政策、斐济的国家数字政策（斐济和所罗门群岛）。 – 在智慧岛屿部分（亚太智慧乡村和智慧岛屿），在汤加的奥瓦卡（Ovaka）和洪加（Hunga）以及斐济的罗图马（Rotuma）开展全面本地需求评估，确定了宽带连接、可负担性、数字技能和服务方面的差距，形成了可操作的报告，以指导实施工作。 – 在罗图马（斐济）、洪加（汤加）、南马勒库拉（瓦努阿图）的智慧乡村和智慧岛屿计划下，提高了1 796名社区成员（982名女性参与者）的数字素养（9RAS22071和2RAS22070项目合计）；并在舒瓦瑟尔湾村（Choiseul Bay Village）和奥基（所罗门群岛）以及努库费陶（图瓦卢）开展了数字技能培训。 – 在南马勒库拉（瓦努阿图）、洪加（汤加）和罗图马（斐济）建立智能教室，为电子学习、采用在线支付系统提供了变革性机会，并为通过远程会诊获取医疗服务创造了机会。 – 在斐济和瓦努阿图实施智慧岛屿项目时，亦利用了与亚洲开发银行的伙伴关系。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9RAS25001 | 人工智能技术和标准能力建设 |  | 2025年2月6日 | 2026年2月5日 |  | 进行中 |  | 108 720 |  | 日本总务省 |  | WTDC第40号决议 |  |  |
| 受益国 （包括其他 区域国家） | 惠及该区域国家的区域性或跨区域性项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 该项目当前正在实施中。该项目旨在通过在亚太区域举办区域和国家讲习班，帮助目标国家建立以下领域的能力：a) 人工智能技术（包括政策、治理、法规和法律等方面）和b) 人工智能标准及弥合标准化差距（BSG）。该项目进一步旨在通过基线研究（数据将通过案头调研和其他来源收集）了解成员国当前及未来的人工智能能力建设需求。预计到项目结束时，项目参与国家将努力将人工智能技术和标准整合到更广泛的数字化转型工作中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2GLO21115 | 数字技能徽章 |  | 2021年2月1日 | 2024年5月31日 |  | 已实施 |  | 388 056 |  | 女性万维网（W4） |  | WTDC第76号决议 |  |  |
| 受益国 （包括其他 区域国家） | 埃塞俄比亚、牙买加、肯尼亚、尼泊尔、菲律宾 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 该项目为以下交付成果提供了支持：1) 在埃塞俄比亚、牙买加、肯尼亚、尼泊尔和菲律宾，共有3 178名女孩/年轻女性通过该项目接受了直接培训，共实施了49个讲习班和在线辅导周期（2 697人参加讲习班，350人参加在线辅导）。在EY STEAM应用中托管的EQUALS HDS频道覆盖超过5 000名女孩；2) 编制并发布一份题为《女性数字技能：迈向性别变革方法》的综合报告，为数字技能徽章 – 自定进度模块的内容创作提供指导；3) 开发为女孩和年轻女性量身定制以用户为中心的平台，并开发基础数字技能徽章，包含八门数字技能课程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9GLO21116 | 推动扶持性政策与监管 | 2021年3月1日 |  |  | 2026年3月31日 |  | 进行中 |  | 2 695 051 |  | FCDO |  | WTDC第20号决议 WTDC第40号决议 |  |  |
| 受益国 （包括其他 区域国家） | 巴西、印度尼西亚、肯尼亚、尼日利亚、南非 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 该项目旨在扩大目标受益国的连通性，重点关注学校及数字技能，并为5个DAP国家（巴西、印度尼西亚、肯尼亚、尼日利亚和南非）提供技术援助。具体而言，本项目正在推进以下工作领域： – 监管分析、框架和工具开发，以支持选定伙伴国家的数字包容性目标 – 推广可持续模式，扩大服务欠缺社区的学校连通性 – 为（私人和公共）数字包容性投资创造更有利的环境 – 提升数字技能，作为获得体面工作的手段，特别是对年轻人而言。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 区域性举措：ASP 3 – 促进基础设施发展，提高数字连通性并将未连接者连接起来

| 项目编号 | 名称 | 开始日期 | 结束日期 | 状况 | 资金总额 （瑞士法郎） | 合作机构 | 已落实的 WTDC决议 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2RAS22068 | 加强亚太区域具有复原力的ICT基础设施 | 2022年1月1日 | 2023年12月31日 | 已关闭 | 240 396 | 日本政府总务省（MIC） | WTDC第17号决议 WTDC第34号决议 |  |
| 受益国 | 惠及亚太区域国家的区域性项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | • 支持汤加、伊朗、不丹和萨摩亚建立政策和监管环境，推进价格可承受的ICT连接。 • 支持基里巴斯和蒙古制定国家框架，以增强ICT基础设施的复原力。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2PAK22002 | 巴基斯坦智慧乡村 | 2022年12月1日 | 2025年9月30日 | 进行中 | 285 000 | 巴基斯坦信息技术和电信部， 华为巴基斯坦公司 | WTDC第17号决议 WTDC第54号决议 |  |
| 受益国 | Pakistan巴基斯坦 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 该项目聚焦于正在由巴基斯坦信息技术和电信部、国际电联和华为实施的巴基斯坦智慧乡村实施工作。目前已在戈基纳（Gokina）、桑布里亚尔（Sambrial）和斯瓦比（Swabi）建立了智慧乡村。除农村互联互通外，该项目旨在增强数字技能，使人们能够获得数字教育和数字卫生服务等一系列服务，以支持农村和偏远社区，重点关注弱势群体。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7RAS24074 | 加强亚太区域的数字基础设施和负担得起的ICT服务接入 – 第2阶段 | 2024年1月1日 | 2026年9月30日 | 进行中 | 159 938 | 日本政府总务省（MIC） | WTDC第17号决议 WTDC第34号决议 |  |
| 受益国 （包括其他 区域国家） | 惠及该区域国家的区域性或跨区域性项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 该项目当前正在实施中，并实现了以下结果： – 对汤加和所罗门群岛的基础设施复原力、准备情况、服务可负担性及EW4ALL进行国家差距评估；基里巴斯已完成；萨摩亚和马尔代夫正由国家利益攸关方进行验证。 – 对斐济国家应急通信计划（NETP）进行更新并提交国家应急通信组。 – 与利益攸关方磋商制定了图瓦卢的NETP。 – 有关该项目的更多信息：https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/AsiaPacific/Pages/Projects/MIC%20Phase%202%20%287RAS24074%29/main.aspx。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9RAS25002 | 加强亚太区域的数字基础设施和负担得起的ICT服务接入 – 第3阶段 | 2025年3月 | 2027年10月 | 进行中 | 154 061.00 | 日本政府总务省（MIC） | WTDC第17号决议 WTDC第34号决议 |  |
| 受益国 （包括其他 区域国家） | 惠及该区域国家的区域性项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 该项目支持国际电联亚太区域代表处与相关国家利益攸关方和联合国机构合作开展活动，以增强ICT基础设施的复原力，提高早期预警信息的发布和传播能力。进行中的活动包括： - 太平洋岛屿国家共同小区广播业务（CBS）系统的可行性评估。 - 支持尼泊尔建设面向数据的具有包容性和复原力的早期预警发布和传播基础设施。 - 通过专门网页推广项目：https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/AsiaPacific/Pages/Projects/MIC%20Phase%203%20(2RAS25002)/main.aspx。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7GLO23132 | 连通的一代青年领袖计划 | 2023年11月1日 | 2027年4月30日 | 进行中 | 1 587 111 | 华为 | WTDC第37号决议 WTDC第45号决议 WTDC第64号决议 WTDC第76号决议 |  |
| 受益国 （包括其他 区域国家） | 惠及该区域国家的区域性或跨区域性项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | “连通的一代 x 华为资助计划”通过为青年梦想家提供培训、导师辅导和资金，赋能青年梦想家开展社区数字发展举措。在实施的第一年，该项目支持了30名研究员，每人获得5 000美元的赠款，表现优异者可获额外的资助。这些青年领袖目前正在全球实施30个社区项目，应对各种数字挑战并促进可持续发展。 该计划将再持续两年，共培养90名研究员。该计划非常强调确保参与者的区域代表性和性别平衡，重点吸纳来自代表性不足群体的青年，例如残疾人或偏远地区的青年。 该计划为年轻人提供了学习、引领和推动全球数字发展议程的机会。到2026年底，“连通的一代 x 华为资助计划”旨在对年轻人的生活及其社区产生重大影响，为构建更具包容性、惠及全民的数字未来贡献力量。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9GLO19099 | 协助建立国家频谱管理基本框架系统 | 2019年1月1日 | 2025年3月31日 | 已实施 | 521 251 | 大韩民国科学技术信息通信部（MSIT，原MSIP） | WTDC第9号决议 WTDC第48号决议 |  |
| 受益国 （包括其他 区域国家） | 惠及该区域国家的区域性或跨区域性项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 该项目协助受益国分析其现有的频谱管理机制，并为国家频谱管理系统建立基础性的法律、行政和机构框架。此外，该项目的重点是在这些国家建立有关国家频谱管理系统的人力能力。通过人力能力建设，该项目使参与者具备了在各自国家有效管理频谱所需的知识和技能。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9GLO23134 | 协助鼓励使用创新技术，建设数字共享繁荣社会 | 2024年1月1日 | 2025年12月31日 | 进行中 | 271 560 | 大韩民国科学技术信息通信部（MSIT） | WTDC第89号决议 |  |
| 受益国 （包括其他 区域国家） | 惠及该区域国家的区域性或跨区域性项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 该项目旨在实现以下目标：(1) 通过至少2场全球性活动，每场活动约有100名参与者，协助至少10个受益国提高对创新技术的认知和理解；(2) 通过本地化培训，使至少3个国家，且每场培训至少有20名参与者受益。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9GLO24140 | 与Giga举措协作开展能力建设，加速学校连通性 | 2024年4月1日 | 2026年8月31日 | 进行中 | 832 828 |  | WTDC第87号决议 |  |
| 受益国 （包括其他 区域国家） | 惠及该区域国家的区域性或跨区域性项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 该项目旨在通过完善电信和ICT政策框架，显著提升国际电联成员国及利益攸关方的能力，从而加速学校连通性。将制定一项全面的互联网校校通（Giga）培训与学习战略，依托国际电联学院学习平台编写新的培训材料和课程。该举措还将在整个项目期间举办一系列讲习班，重点提升成员国及其他利益攸关方在学校连通性方面的技能水平。 此外，该项目将建立一个用于存储学习材料、案例研究及最佳做法的数字资源库，以确保学员能够持续访问。将建立一个反馈机制，根据全球趋势和参与者的反馈定期更新内容。通过促进Giga利益攸关方的协作与领导力，该项目旨在将每所学校接入互联网，为年轻人提供获取基本数字技术与服务的机会。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 区域性举措：ASP 4 – 加速数字化转型的有利政策和监管环境

| 项目编号 | 名称 | 开始日期 | 结束日期 | 状况 | 资金总额 （瑞士法郎） | 合作机构 | 已落实的 WTDC决议 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7RAS23072 | 加速亚太的数字化转型 | 2023年8月1日 | 2025年7月31日 | 进行中 | 296 325 | 澳大利亚基础设施、交通、区域发展、通信和艺术部 – DITRDCA | WTDC第17号决议 WTDC第89号决议 |  |
| 受益国 | 不丹、柬埔寨、老挝人民民主共和国、巴布亚新几内亚、菲律宾、瓦努阿图 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与成就 | 该项目正推动实现了以下结果： - 通过全面磋商制定了《东盟数字政府技术框架》，并于2025年1月在东盟数字部长会议（ADGMIN 2025）上获得批准。 - 为东盟成员国举办了线下能力建设讲习班，探讨利用GovStack推进数字政府转型的全政府方法以及数字身份、支付系统和信息中介等相关议题。 - 向巴布亚新几内亚（PNG）提供GovStack方面的协助，包括数字身份以及工作流、支付等相关构建模块。GovStack构建模块正在实施中。正在为现有及新建团队开展能力建设培训以制定概念说明，以及开展能力建设练习以编制数字身份的招标书（RFP）。为不同部门的约400名利益攸关方进行能力建设；讲习班期间，巴布亚新几内亚启动试点服务。 - 协助老挝人民民主共和国开发PMO信息概览（正在进行中），并为数字政府中心（DGC）团队举办GovStack能力建设讲习班。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7RAS24075 | 在泰国和蒙古打造电子电气产品循环 经济 | 2024年1月31日 | 2026年3月15日 | 进行中 | 270 230 | 澳大利亚基础设施、交通、区域发展、通信和艺术部 – DITRDCA | WTDC第66号决议 |  |
| 受益国 | 蒙古、泰国 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与成就 | 该项目的预期影响包括以下预期交付成果：(1) 促进经济多元化和体面工作的法律和政策框架；(2) 改善偏远和弱势社区获取数字服务和技能的机会；(3) 通过经济多元化和数字化转型增强社区复原力；(4) 实现正规经济中具有复原力和可持续的商业发展。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7RAS24076 | 可行性研究：解决太平洋小岛屿发展中国家（PSIDS）的特殊电信/ICT需求 | 2024年1月31日 | 2026年6月30日 | 进行中 | 777 824 | 澳大利亚基础设施、交通、区域发展、通信和艺术部（DITRDCA） | WTDC第17号决议 WTDC第49号决议 WTDC第89号决议 |  |
| 受益国 | 斐济、基里巴斯、马绍尔群岛、密克罗尼西亚联邦、瑙鲁、帕劳、巴布亚新几内亚、萨摩亚、所罗门群岛、汤加、图瓦卢、瓦努阿图 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与成就 | 太平洋地区成员国已完成需求评估与可行性研究报告草案的编制、分享及讨论。 2025年2月12-14日在斐济苏瓦举行的“太平洋数字化转型讲习班”，提高了太平洋地区对数字化转型的认识，并就可行性研究报告草案收集了进一步的输入 意见。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9FSM22001 | 通过数字化转型加快实现SDG，提高密克罗尼西亚的社区复原力 | 2022年9月1日 | 2025年7月31日 | 进行中 | 967 121 | SDG联合基金 | WTDC第16号决议 WTDC第49号决议 WTDC第89号决议 |  |
| 受益国 | 基里巴斯、马绍尔群岛、密克罗尼西亚、瑙鲁、帕劳 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与成就 | 国际电联部分： - 为瑙鲁、基里巴斯和密克罗尼西亚制定数字战略草案。 - 在基里巴斯、马绍尔群岛、帕劳、瑙鲁和密克罗尼西亚实施智慧岛屿，包括在马绍尔群岛共和国（RMI）启动数字枢纽，并在所有五个国家开展数字技能培训。 - 提升密克罗尼西亚联邦五国2 200多名社区成员的意识与数字技能水平。 - 发展政府官员及利益攸关方在数字化转型与网络安全领域的能力。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9RAS22071 | 通过经济多元化和数字化转型改善生计和提高复原力，推进可持续发展目标的实现 | 2022年9月1日 | 2025年2月28日 | 进行中 | 592 320 | SDG联合基金 | WTDC第19号建议 WTDC第20号建议 WTDC第89号决议 |  |
| 受益国 | 斐济、所罗门群岛、汤加、图瓦卢、瓦努阿图 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与成就 | 该联合计划有两个主要预期成果：增强能力和复原力，以及支持数字化转型。第一项成果涉及支持弱势社区的劳动者和中小微企业（MSME），尤其关注女性、青年和残疾人（PWD）。目标是促进体面工作、实现公共就业服务现代化、改善企业发展服务，并使非正规经济正规化。第二项成果包括为数字发展创造政策和监管环境，弥合数字鸿沟，并改善偏远及弱势社区获取数字服务的机会。该联合计划旨在促进具有复原力的区域数字经济，并实现个人与机构的数字赋能。该联合计划的预期影响包括：建立促进经济多元化与体面就业的法律和政策框架；推动正规经济领域实现具有复原力和可持续的商业发展；改善偏远及弱势社区获取数字服务与技能的机会；以及通过经济多元化与数字化转型增强社区复原力。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9GLO24147 | 国际电联区域性创新举措加速器（MIIT） | 2024年1月1日 | 2026年12月31日 | 进行中 | 221 000 | 中国信息通信研究院（CAICT）；金砖国家未来网络研究院中国分院 | WTDC第90号决议 |  |
| 受益国 （包括其他 区域国家） | 惠及该区域国家的区域性或跨区域性项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与成就 | 区域性举措（RI）加速器的主要目标是运用生态系统性思维方法，设计并加速推进国家、区域及跨区域性的项目。这包括敏捷开发、意义构建、系统性思维及以人为本的设计等公认方法，旨在解决亟待满足的需求，扩大区域努力，并为实施区域性举措数字化发展项目提供支持。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7GLO25152 | 有关电子废弃物监管和技术公司参与的国际交流举措 – 打造电子产品循环经济 | 2025年7月1日 | 2026年12月31日 | 进行中 | 246 000 | 哥伦比亚总统府国际合作署 | WTDC第16号决议 WTDC第45号决议 |  |
| 受益国 | 哥伦比亚、多米尼加共和国、印度、尼日利亚、菲律宾、南非 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成就 | 该项目旨在增强受益主管部门的能力并提供可用工具，以改进监管措施，解决电子废弃物问题，并支持各国向电子产品循环经济过渡。这将通过以下活动实现： • 考察前组织电子产品消费后管理系统的国家技术概况调研。 • 考察后举办参与国电子产品消费后管理最佳做法网络研讨会。 • 组织技术与知识合作伙伴赴南非比勒陀利亚及印度新德里考察。 • 在哥伦比亚总统府国际合作署（APC Colombia）和国际电联网站发布政策制定者工具包，提供英语、西班牙语、法语和葡萄牙语版本，供国际电联所有区域成员使用。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 区域性举措：ASP 5 – 为营造安全和具有复原力的信息通信技术环境做出贡献

| 项目编号 | 名称 | 开始日期 | 结束日期 | 状况 | 资金总额 （瑞士法郎） | 合作机构 | 已落实的 WTDC决议 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7RAS23073 | 太平洋地区的网络安全之路 | 2023年12月1日 | 2026年6月30日 | 进行中 | 164 438 | 日本政府总务省（MIC） | WTDC第45号决议 |  |
| 受益国 | 斐济、基里巴斯、马绍尔群岛、密克罗尼西亚联邦、帕劳、巴布亚新几内亚、萨摩亚、所罗门群岛、汤加、图瓦卢、瓦努阿图 |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与成就 | 该项目通过培训经认证的网络安全专业人员和提高IT和网络管理员的技术能力，成功地提高了太平洋岛屿成员国网络安全工作人员的能力。这是通过建立认证的网络安全能力建设计划实现的，该计划旨在培养和提高入门级专业人员的网络安全技能，并支持在该领域创造实习和职业机会。 主要活动包括：与学术机构协商建立认证培训计划伙伴关系，与APNIC、APNIC基金会和伙伴学术机构设计第1阶段和第2阶段的培训计划；以及为认证学员群体确定第3阶段的实习/工作经验机会。该项目还设计了申请人的选拔标准，发布申请人公开征集，并从申请人中遴选出学员群体。 培训分两个阶段进行：第1阶段为线上预培训，第2阶段为线下训练，训练结束后为毕业生颁发学历证书。此外，通过在线平台创建了一个认证学员社区，第3阶段涉及实习/工作体验。 |  |  |  |  |  |  |
| 7RAS24074 | 加强亚太区域的数字基础设施和负担得起的ICT服务接入 – 第2阶段 | 2024年1月1日 | 2026年9月30日 | 进行中 | 159 938 | 日本政府总务省（MIC） | WTDC第17号决议 WTDC第34号决议 |  |
| 受益国 （包括其他 区域国家） | 惠及该区域国家的区域性或跨区域性项目 |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 该项目当前正在实施中，并实现了以下结果： - 对汤加和所罗门群岛的基础设施复原力、准备情况、服务可负担性及EW4ALL进行国家差距评估；基里巴斯已完成；萨摩亚和马尔代夫正由国家利益攸关方进行验证。 - 对斐济国家应急通信计划（NETP）进行更新并提交国家应急通信组。 - 与利益攸关方磋商制定了图瓦卢的NETP。 - 有关该项目的更多信息：https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/AsiaPacific/Pages/Projects/MIC%20Phase%202%20%287RAS24074%29/main.aspx。 |  |  |  |  |  |  |
| 7RAS24075 | 在泰国和蒙古打造电子电气产品循环经济 | 2024年1月31日 | 2026年3月15日 | 进行中 | 270 230 | 澳大利亚基础设施、交通、区域发展、通信和艺术部 – DITRDCA | WTDC第66号决议 |  |
| 受益国 | 蒙古、泰国 |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 该项目的预期影响包括以下预期交付成果： 促进经济多元化和体面工作的法律和政策框架。 改善偏远和弱势社区获取数字服务和技能的机会。 通过经济多元化和数字化转型增强社区复原力。 实现正规经济中具有复原力和可持续的商业发展。 |  |  |  |  |  |  |
| 9BHU24005 | 不丹官员的网络安全能力建设 | 2025年1月6日 | 2025年10月31日 | 进行中 | 35 065 | 日本国际协力机构（JICA） 不丹代表处 | WTDC第45号决议 |  |
| 受益国 | 不丹 |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 本试点项目的目标如下： • 增进不丹皇家政府（RGOB）高层决策者对网络安全重要性的认知。 • 结合“十三五”规划草案，确定在各自机构中将网络安全纳入主流工作的后续步骤。 |  |  |  |  |  |  |
| 9RAS20063 | 亚太区域的保护上网儿童（COP） 举措 | 2019年12月1日 | 2023年12月31日 | 已实施 | 321 116 | 澳大利亚通信和艺术部（DoCA） | WTDC第67号决议 |  |
| 受益国 | 不丹、蒙古、巴基斯坦、泰国 |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 该项目取得以下结果： - 加强了六个受益国（不丹、泰国、巴基斯坦、印度尼西亚、蒙古和柬埔寨）利益攸关方在保护上网儿童方面建立安全保障的能力，包括通过家长、教育工作者、政策制定者、行业伙伴及儿童的参与实现。 - 2021年、2022年和2023年期间，在泰国、印度尼西亚、柬埔寨、巴基斯坦、孟加拉国、泰国及东帝汶举办的“国际信息通信年轻女性日”活动中，共计2 343名参与者接受线上线下培训。 - 将国际电联《保护上网儿童导则》译为三种国家语言：印尼语、蒙古语（含手语）及泰语。4份为不丹制定的本土化《保护上网儿童导则》（包括面向所有利益攸关方、政策制定者、业界、家长和教育工作者的快速参考）。 5次国家保护上网儿童大会：不丹，2022年4月7日（线上）；蒙古，2023年6月14日（现场）；印度尼西亚，2023年2月9日（现场）；泰国，2023年2月8-9日（现场）；巴基斯坦，2022年12月13日（现场）。 国际电联与联合国儿童基金会泰国办事处、不丹办事处及蒙古办事处签署3项联合国机构间协议，推动各国本地化的《保护上网儿童导则》。 与东盟、联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）以及国际终止童妓组织（ECPAT）举行磋商会议和区域讲习班。国际电联和联合国儿童基金会与教科文组织、毒品和犯罪问题办公室、亚洲开发银行以及其他联合国机构和私营部门合作，共同主持了共计13次亚太数字化转型学习与教育科技工作组（TWG）会议，保护上网儿童是这些会议的主要常规议项。 |  |  |  |  |  |  |
| 9RAS21067 | 连通促进恢复（Connect2Recover）– 应对新冠肺炎疫情的数字基础设施与生态系统强化 | 2021年12月1日 | 2024年11月30日 | 已实施 | 368 799 | 澳大利亚基础设施、交通、区域发展、通信和艺术部 – DITRDCA | WTDC第17号决议 |  |
| 受益国 （包括其他 区域国家） | 惠及该区域国家的区域性或跨区域性项目 |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与成就 | 该项目实现了以下结果： • 开展了8次国别技术援助和评估： 1 汤加（电信基础设施服务质量/体验质量评估，重点关注关键绩效指标以确保基础设施的复原力）， 2 蒙古（全国漫游就绪性评估）， 3 斯里兰卡（通过基础设施共享（IS）实现ICT可负担接入）， 4 尼泊尔（差距分析及政策建议，以提高服务可负担性以及增强电信基础设施复原力）， 5 不丹（差距分析及政策建议，以提高服务可负担性以及增强电信基础设施复原力）， 6 老挝（差距分析及政策建议，以提高服务可负担性以及增强电信基础设施复原力）， 7 菲律宾（差距分析及政策建议，以提高服务可负担性以及增强电信基础设施复原力）， 8 斐济（斐济数字电视传输模式评估）。 • 还开展了一项关于“具有复原力的国家ICT基础设施：基于亚太差距评估的考量”的研究，并基于评估结果在2024亚洲媒体峰会等区域性活动中分享关键见解。 • 6场活动提升了226余名参与者的技能与技术能力： 1 2022年亚太区域无线电通信研讨会（RRS-22-Asia-Pacific） 2 亚洲及太平洋最后一英里互联互通区域培训（LMC ASP） 3 国际电联-PITA应急通信就绪情况、ICT基础设施复原力测试 4 2023年AMS大师班 5 2024年广播和MHEWS大师班 6 2024年10月1日至2日在蒙古乌兰巴托举行的国际电联-内陆发展中国家国际智库（ITTLLDC）卫星服务、国家监管框架和伙伴关系研讨会 |  |  |  |  |  |  |
| 9RAS24078 | 2024年国际电联亚太区域网络演练 | 2024年11月19日 | 2024年11月21日 | 进行中 | 21 175 | CSB | WTDC第45号决议 |  |
| 受益国 | 文莱达鲁萨兰国 |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与成就 | 该项目围绕四个关键概念构建了活动环节：反思、分享、学习和实践。 该活动通过网络事件模拟实验室，为分析和讨论区域和国家层面的要求、行动、举措和能力建设提供了一个平台。此举旨在保护区域和国家关键基础设施，并加强国际电联亚太区域成员国在网络安全等关键跨区域领域的合作。邀请各国政府、机构和/或计算机安全响应团队（CSIRT）中专门从事网络安全的技术人员和管理代表参加。 |  |  |  |  |  |  |
| 7GLO24144 | 全民早期预警举措（EW4All）– 国际电联为举措的实施提供资金 | 2024年10月1日 | 2027年9月30日 | 进行中 | 514 200 | 世界气象组织（WMO）、联合国减少灾害风险办公室（UNDRR）、红十字会与红新月会国际联合会（IFRC） | WTDC第34号决议 |  |
| 受益国 （包括其他 区域国家） | 阿尔巴尼亚、佛得角、吉布提、圭亚那、黑山、北马其顿、圣多美和普林西比 |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与成就 | 该项目当前正在实施中，其主要预期结果与成就包括： - 加强预警系统：该项目旨在提升圣多美和普林西比、佛得角、圭亚那、吉布提、北马其顿、阿尔巴尼亚和黑山七国的预警发布与传播系统。这将确保预警系统警报及时送达风险人群，以便采取行动，从而挽救生命并减轻自然灾害影响。 - 技术支持与协调：国际电联将提供技术投入和支持，以加强预警、风险传播和发布渠道。这包括对现有的传播渠道进行评估，确定差距，并提升各国预警发布和传播能力。 - 能力建设和讲习班：该项目将根据确定的优先事项和差距开展讲习班和能力建设活动。这将有助于提升预警发布和传播路线图中所列各项行动的协调与执行。 - 制定国家核对清单与路线图：国际电联将制定国家核对清单、路线图并开展国家层面的评估，以确定差距、优先事项和需求。这将有助于战略性地提升传播与发布机制。 - 推广通用警报协议（CAP）的使用：该项目将推动各预警系统使用和实施CAP，确保所有警报信息以协调一致的方式发送。 总体而言，该项目旨在通过利用成熟和创新的传播渠道和技术，使各国更好地应对自然灾害，挽救生命，并减轻此类灾害的影响。 |  |  |  |  |  |  |
| 7GLO24146 | 网络造福人类项目第二阶段（MSIT） | 2025年1月1日 | 2026年12月31日 | 进行中 | 265 200 | 大韩民国科学技术信息通信部（MSIT） | WTDC第16号决议 WTDC第45号决议 WTDC第69号决议 |  |
| 受益国 （包括其他 区域国家） | 阿富汗、安哥拉、安提瓜和巴布达、巴哈马、孟加拉国、巴巴多斯、伯利兹、贝宁、布基纳法索、布隆迪、柬埔寨、佛得角、中非共和国、乍得、科摩罗、古巴、刚果民主共和国、吉布提、多米尼克、多米尼加共和国、厄立特里亚、埃塞俄比亚、斐济、冈比亚、格林纳达、几内亚、几内亚比绍、圭亚那、海地、牙买加、基里巴斯、老挝人民民主共和国、莱索托、利比里亚、马达加斯加、马尔代夫、马里、马绍尔群岛、毛里塔尼亚、毛里求斯、密克罗尼西亚、莫桑比克、缅甸、瑙鲁、尼泊尔、尼日尔、帕劳、巴布亚新几内亚、卢旺达、圣基茨和尼维斯、圣卢西亚、圣文森特和格林纳丁斯、萨摩亚、圣多美和普林西比、塞内加尔、塞舌尔、塞拉利昂、新加坡、所罗门群岛、索马里、南苏丹、苏丹、坦桑尼亚、东帝汶、多哥、汤加、特立尼达和多巴哥、图瓦卢、乌干达、瓦努阿图、也门、赞比亚 |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与成就 | 目前正在实施的项目旨在实现若干重要结果。该项目力求通过有效交付国际电联ITU-D私营部门成员提供的网络安全工具与服务，覆盖来自最不发达国家和小岛屿发展中国家的新受益国。此外，该项目将提供至少20份全球网络安全指数（GCI）评估报告，并在事件响应、网络安全治理、国家网络安全战略及技能发展等领域开展至少三场培训活动。此外，该项目将组织至少一次面向LDC具体威胁态势的网络演练，并为来自LDC的网络安全专业人员及政府代表提供至少十份与会补贴。 此外，该项目将与国际电联私营部门成员协作开展至少15场宣传活动，并力争至少有一个新的ITU-D私营部门成员加入第二阶段，以提供工具、解决方案及服务。该项目还将确保成员国至少提供一笔用于定向支持的现金捐款，并力争至少有一家国际组织、非政府组织或学术机构加入，以发挥其专业技能。最后，该项目将为未来“网络安全能力发展计划”建立至少一项可持续机制。 |  |  |  |  |  |  |
| 9GLO21112 | 为儿童打造安全繁荣的网络空间 | 2021年8月1日 | 2025年12月31日 | 进行中 | 1 825 338 | 沙特阿拉伯王国国家网络安全局（NCA） | WTDC第45号决议 WTDC第69号决议 |  |
| 受益国 （包括其他 区域国家） | 阿尔巴尼亚、亚美尼亚、布隆迪、埃塞俄比亚、马拉维、马耳他、摩洛哥、乌兹别克斯坦 |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与成就 | 该项目助力实现了以下结果： 保护上网儿童（COP）导则的传播与本地化：a) 将《保护上网儿童导则》及相关资源翻译成各国语言；b) 以各国语言开展《保护上网儿童导则》宣传活动并提供支持；c) 由第三方组织并提供以各国语言进行的线下及线上培训，为当地利益攸关方提供技术援助。 综合培训计划：a) 开发可适配的线下与线上培训课程，引导儿童及青少年参与COP相关流程的磋商与共创；b) 实施“培训师培训”计划，使家长、监护人、教育工作者及ICT专业人员能够基于翻译内容通过创新平台获取数字安全技能工具；c) 培训计划的实施、监测及评估。 数字工具的开发与支持：基于《保护上网儿童导则》研发面向13岁以下儿童的开源游戏及面向18岁以下青少年的移动应用，以保护上网儿童吉祥物桑哥为主题。 采用国家框架：a) 支持根据现有框架、政策和法规的审查，制定国家框架草案或确定国家保护上网儿童框架内的重点组成部分；b) 与国际专家磋商，协调国家框架；c) 根据每项战略进展进行监测和评估；d) 制定关于COP的 10 项全球原则，扩展和考虑现有框架。 |  |  |  |  |  |  |
| 9GLO23124 | 加强网络安全伙伴关系 – 第1阶段 | 2023年3月1日 | 2023年12月31日 | 已实施 | 426 869 | 德国国际合作机构（GIZ） | WTDC第45号决议 WTDC第69号决议 |  |
| 受益国 （包括其他 区域国家） | 惠及该区域国家的区域性或跨区域性项目 |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与成就 | 该项目通过各种活动，包括自定进度课程、在线网络外交课程和现场培训课程，成功培训了101名女性，90%的参与者表示高度满意。该项目共开展12项实操练习、五场励志主题演讲及三场交流活动，均获得积极反馈。导师辅导计划超额完成目标，共指导67名女性，平均满意度达9/10分。总体而言，该项目保持了很高的参与度，95名学员保持活跃状态，并报告称自信、对国际网络安全问题的认识以及对网络安全政策制定的知识均有所提升。 |  |  |  |  |  |  |
| 9GLO24137 | 最不发达国家（LDC）和小岛屿发展中国家（SIDS）EW4All利益攸关多方加速器（联合国减少灾害风险办公室（UNDRR）– 瑞典基金） | 2024年2月26日 | 2025年6月30日 | 进行中 | 796 504 | 联合国减少灾害风险办公室（UNDRR） | WTDC第34号决议& WTDC第16号决议 |  |
| 受益国 （包括其他 区域国家） | 孟加拉、海地、利比里亚、莫桑比克、索马里 |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与成就 | 审查并记录预警发布和传播系统的现状，包括差距、优先事项、需求和现有体制安排。 就如何实施路线图中确定的预警发布和传播后续步骤提供技术建议。 加强国家协调和实施预警发布和传播路线图行动的能力。 提升国家预警发布和传播能力。 |  |  |  |  |  |  |
| 9GLO24143 | 气候风险和早期预警系统（CREWS）– 最不发达国家（LDC）和小岛屿发展中国家（SIDS）全民早期预警举措（EW4All）利益攸关多方加速器 | 2024年5月31日 | 2025年10月7日 | 进行中 | 770 400 | 联合国减少灾害风险办公室（UNDRR） | WTDC第34号决议 |  |
| 受益国 （包括其他 区域国家） | 科摩罗、基里巴斯、马达加斯加、毛里求斯、所罗门群岛、汤加 |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与成就 | 该项目的预期成果包括全面审查并记录当前的预警发布和传播系统，包括差距、优先事项、需求和现有体制安排。就如何实施路线图中确定的预警发布和传播后续步骤提供技术建议。加强国家协调和实施预警发布和传播路线图中所述行动的能力。提升国家预警发布和传播能力。 将进行以下活动： 1 开展国家层面的移动网络效率、连接可用性及覆盖范围评估，以确定差距和优先事项，并确定覆盖风险社区的最优传播渠道。 2 就实施小区广播（CB）提供技术和监管支持。 3 开展能力建设以提升国家预警发布和传播能力。 |  |  |  |  |  |  |
| 9GLO24148 | 推进绿色数字行动，实现菲律宾和坦桑尼亚数字产业净零排放 | 2024年12月1日 | 2026年12月31日 | 进行中 | 182 444 | 大韩民国政府（科学技术信息 通信部，MSIT） | WTDC第21号建议 WTDC第66号决议 |  |
| 受益国 （包括其他 区域国家） | 菲律宾，坦桑尼亚 |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与成就 | - 由国际电联托管的集中式数据库和交互式可视化仪表板 - 制定数据收集导则 - 开展数据收集调查 - 将至少30个国家ICT行业的温室气体排放和能源使用情况纳入数据库 - 开发国际电联学院电子学习课程 - 至少举办一次全球讲习班，提高人们对所编制的数据指标和调查的认识 - 为菲律宾和坦桑尼亚各开展至少一次国家需求评估 - 在坦桑尼亚和菲律宾各至少举办一次国家培训讲习班 - 为菲律宾和坦桑尼亚各发布至少一份报告 - 在菲律宾和坦桑尼亚各举办至少一次磋商讲习班 - 制作展示展示两国利益攸关方参与的项目活动的主要亮点和影响的视频 - 在全球监管机构专题研讨会、世界电信指标专题研讨会、联合国气候变化大会或类似召集活动中举办至少一次宣传活动 - 发布了ArcGIS故事地图。 |  |  |  |  |  |  |

# 区域：独联体国家

## 区域性举措：CIS 1 – 发展基础设施，以促进新技术引入中的创新和伙伴关系 – 物联网（包括工业互联网）、智慧城市及社区、5G/IMT-2020和下一代NET-2030通信网络、量子技术、人工智能、数字卫生、数字技能和环境保护

| 项目编号 | 名称 | 开始日期 | 结束日期 | 状况 | 资金总额 （瑞士法郎） | 合作机构 | 已落实的 WTDC决议 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2ARM23001 | 亚美尼亚农村网络试点项目 | 2023年10月1日 | 2024年12月31日 | 进行中 | 25 228 | 亚美尼亚共和国高新技术产业部 | WTDC第19号建议 WTDC第77号决议 |  |
| 受益国 | 亚美尼亚 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与成就 | 1 500户家庭被光纤线路覆盖。 开发了试点模式，以扩大亚美尼亚农村及服务不足地区的连通性。 已确定5个社区作为未来扩大项目规模的目标。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9RER20026 | 新设备、技术及服务国际研究、开发和测试中心（IRDTC）– 第2阶段 | 2020年7月1日 | 2025年12月31日 | 进行中 | 422 825 | 由PJSC代表的俄罗斯联邦数字发展、通信和大众传媒部 | WTDC第15号决议 |  |
| 受益国 | 亚美尼亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯联邦、塔吉克斯坦共和国、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与成就 | 制定高级建议：就现代技术和电信市场运作提出建议，解决网络安全、服务质量和流量管理问题。 创建兼容性模型：开发设备兼容性和创新服务模型，助力物联网、工业互联网及智慧城市概念的实施。 测试实验室建议：围绕可持续发展目标，为物联网和智慧城市测试实验室的建立和运营提供建议。 发布测试方法：共享IRDTC测试活动的方法和结果，为行业的知识体系做出贡献。 开发培训材料和专家培训：通过补充培训材料和课程，增强研究和运营能力，拓宽物联网和相关技术的专业技能。 运行测试和设备采购：通过专家招聘、设备采购和综合研究活动，加强了IRDTC的测试业务。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9GLO19099 | 协助建立国家频谱管理基本框架系统 | 2019年1月1日 | 2025年3月31日 | 已实施 | 521 251 | 大韩民国科学技术信息通信部（MSIT，原MSIP） | WTDC第9号决议 WTDC第48号决议 |  |
| 受益国 （包括其他 区域国家） | 惠及该区域国家的区域性或跨区域性项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与成就 | 该项目协助受益国分析其现有的频谱管理机制，并为国家频谱管理系统建立基础性的法律、行政和机构框架。此外，该项目的重点是在这些国家建立有关国家频谱管理系统的人力能力。通过人力能力建设，该项目使参与者具备了在各自国家有效管理频谱所需的知识和技能。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9GLO23134 | 协助鼓励使用创新技术，建设数字共享繁荣社会 | 2024年1月1日 | 2025年12月31日 | 进行中 | 271 560 | 大韩民国科学技术信息通信部（MSIT） | WTDC第89号决议 |  |
| 受益国 （包括其他 区域国家） | 惠及该区域国家的区域性或跨区域性项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与成就 | 该项目旨在实现以下目标：(1) 通过至少2场全球性活动，每场活动约有100名参与者，协助至少10个受益国提高对创新技术的认知和理解；(2) 通过本地化培训，使至少3个国家，且每场培训至少有20名参与者受益。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9GLO24147 | 国际电联区域性创新举措加速器（MIIT） | 2024年1月1日 | 2026年12月31日 | 进行中 | 221 000 | 中国信息通信研究院（CAICT）；金砖国家未来网络研究院中国分院 | WTDC第90号决议 |  |
| 受益国 （包括其他 区域国家） | 惠及该区域国家的区域性或跨区域性项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与成就 | 区域性举措（RI）加速器的主要目标是运用生态系统性思维方法，设计并加速推进国家、区域及跨区域性的项目。这包括敏捷开发、意义构建、系统性思维及以人为本的设计等公认方法，旨在解决亟待满足的需求，扩大区域努力，并为实施区域性举措数字化发展项目提供支持。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 区域性举措：CIS 2 – 网络安全和个人数据保护

| 项目编号 | 名称 | 开始日期 | 结束日期 | 状况 | 资金总额 （瑞士法郎） | 合作机构 | 已落实的 WTDC决议 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2KYR21002 | 在吉尔吉斯共和国建立计算机事件响应团队（CIRT） | 2021年10月1日 | 2025年12月31日 | 进行中 | 250 000 | 数字发展与创新技术部（MDDIT） | WTDC第45号决议 WTDC第69号决议 |  |
| 受益国 | 吉尔吉斯斯坦 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 1 实施可功能性运行的网络安全响应团队（CIRT）：组建了全面的CIRT，提供必要的网络安全服务，如事件和事故管理、漏洞管理和态势感知。这包括对危机管理的监测、分析、协调和支持，显著提升了吉尔吉斯斯坦的网络安全能力。 2 加强网络安全专业技能：该项目提升了国家网络安全专业技能，使该国更好地识别、预防、应对和解决网络事件。它还支持制定国家培训计划和意识提升举措，以保护国家数字基础设施。 3 加强对网络事件的准备：通过该项目的努力，已建立一个能力更强、效率更高的CIRT，准备应对对关键信息基础设施的网络攻击，作为网络安全事务领域值得信赖的顾问。 4 达成关键绩效指标：该项目成功在吉尔吉斯斯坦建立了CIRT，培训了至少5名政府官员负责管理，并制定了建设国家网络安全文化的路线图。这为该国打造更安全的数字环境奠定了基础。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7GLO24146 | 网络造福人类项目第二阶段（MSIT） | 2025年1月1日 | 2026年12月31日 | 进行中 | 265 200 | 大韩民国科学技术信息通信部（MSIT） | WTDC第16号决议 WTDC第45号决议 WTDC第69号决议 |  |
| 受益国 （包括其他 区域国家） | 阿富汗、安哥拉、安提瓜和巴布达、巴哈马、孟加拉国、巴巴多斯、伯利兹、贝宁、布基纳法索、布隆迪、柬埔寨、佛得角、中非共和国、乍得、科摩罗、古巴、刚果民主共和国、吉布提、多米尼克、多米尼加共和国、厄立特里亚、埃塞俄比亚、斐济、冈比亚、格林纳达、几内亚、几内亚比绍、圭亚那、海地、牙买加、基里巴斯、老挝人民民主共和国、莱索托、利比里亚、马达加斯加、马尔代夫、马里、马绍尔群岛、毛里塔尼亚、毛里求斯、密克罗尼西亚、莫桑比克、缅甸、瑙鲁、尼泊尔、尼日尔、帕劳、巴布亚新几内亚、卢旺达、圣基茨和尼维斯、圣卢西亚、圣文森特和格林纳丁斯、萨摩亚、圣多美和普林西比、塞内加尔、塞舌尔、塞拉利昂、新加坡、所罗门群岛、索马里、南苏丹、苏丹、坦桑尼亚、东帝汶、多哥、汤加、特立尼达和多巴哥、图瓦卢、乌干达、瓦努阿图、也门、赞比亚 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与成就 | 目前正在实施的项目旨在实现若干重要结果。该项目力求通过有效交付国际电联ITU-D私营部门成员提供的网络安全工具与服务，覆盖来自最不发达国家和小岛屿发展中国家的新受益国。此外，该项目将提供至少20份全球网络安全指数（GCI）评估报告，并在事件响应、网络安全治理、国家网络安全战略及技能发展等领域开展至少三场培训活动。此外，该项目将组织至少一次面向LDC具体威胁态势的网络演练，并为来自LDC的网络安全专业人员及政府代表提供至少十份与会补贴。 此外，该项目将与国际电联私营部门成员协作开展至少15场宣传活动，并力争至少有一个新的ITU-D私营部门成员加入第二阶段，以提供工具、解决方案及服务。该项目还将确保成员国至少提供一笔用于定向支持的现金捐款，并力争至少有一家国际组织、非政府组织或学术机构加入，以发挥其专业技能。最后，该项目将为未来“网络安全能力发展计划”建立至少一项可持续机制。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9GLO21112 | 为儿童打造安全繁荣的网络空间 | 2021年8月1日 | 2025年12月31日 | 进行中 | 1 825 338 | 沙特阿拉伯王国国家网络 安全局（NCA） | WTDC第45号决议 WTDC第69号决议 |  |
| 受益国 （包括其他 区域国家） | 阿尔巴尼亚、亚美尼亚、布隆迪、埃塞俄比亚、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、马拉维、马耳他、摩洛哥、乌兹别克斯坦 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 保护上网儿童（COP）导则的传播与本地化：a) 将《保护上网儿童导则》及相关资源翻译成各国语言；b) 以各国语言开展《保护上网儿童导则》宣传活动并提供支持；c) 由第三方组织并提供以各国语言进行的线下及线上培训，为当地利益攸关方提供技术援助。 综合培训计划：a) 开发可适配的线下与线上培训课程，引导儿童及青少年参与COP相关流程的磋商与共创；b) 实施“培训师培训”计划，使家长、监护人、教育工作者及ICT专业人员能够基于翻译内容通过创新平台获取数字安全技能工具；c) 培训计划的实施、监测及评估。 数字工具的开发与支持：基于《保护上网儿童导则》研发面向13岁以下儿童的开源游戏及面向18岁以下青少年的移动应用，以保护上网儿童吉祥物桑哥为主题。 采用国家框架：a) 支持根据现有框架、政策和法规的审查，制定国家框架草案或确定国家保护上网儿童框架内的重点组成部分；b) 与国际专家磋商，协调国家框架；c) 根据每项战略进展进行监测和评估；d) 制定关于COP的10项全球原则，扩展和考虑现有框架。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9GLO23124 | 加强网络安全伙伴关系 – 第1阶段 | 2023年3月1日 | 2023年12月31日 | 已实施 | 426 869 | 德国国际合作机构（GIZ） | WTDC第45号决议 WTDC第69号决议 |  |
| 受益国 （包括其他 区域国家） | 惠及该区域国家的区域性或跨区域性项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 该项目通过各种活动，包括自定进度课程、在线网络外交课程和现场培训课程，成功培训了101名女性，90%的参与者表示高度满意。该项目共开展12项实操练习、五场励志主题演讲及三场交流活动，均获得积极反馈。导师辅导计划超额完成目标，共指导67名女性，平均满意度达9/10分。总体而言，该项目保持了很高的参与度，95名学员保持活跃状态，并报告称自信、对国际网络安全问题的认识以及对网络安全政策制定的知识均有所提升。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 区域性举措：CIS 3 – 创造有利的法律和监管环境，以加快实现数字化转型

| 项目编号 | 名称 | 开始日期 | 结束日期 | 状况 | 资金总额 （瑞士法郎） | 合作机构 | 已落实的 WTDC决议 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7CIS25001 | 中亚和高加索国家的数字政府合作 | 2025年1月1日 | 2026年12月31日 | 进行中 | 180 800 |  | WTDC第89号决议 |  |
| 受益国 | 亚美尼亚、阿塞拜疆、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与成就 | 该项目当前正在实施中。预计将取得的成果包括：促进国际电联、哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部（MDDIAI）和国家信息技术股份公司（NITEC）之间在加速中亚和高加索地区社会服务数字化转型方面的合作，并寻求启动一项区域合作，作为区域中心和促进协作、交流知识、分享最佳做法以及数字公共产品的平台。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 区域性举措：CIS 4 – 公众，特别是残疾人对数字技能和信息通信技术的无障碍获取

| 项目编号 | 名称 | 开始日期 | 结束日期 | 状况 | 资金总额 （瑞士法郎） | 合作机构 | 已落实的 WTDC决议 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2GLO24138 | 加强传播与伙伴关系参与以支持WTDC区域性举措 | 2024年6月1日 | 2025年12月31日 | 进行中 | 182 740 |  | WTDC第17号决议 WTDC第32号决议 |  |
| 受益国 （包括其他 区域国家） | 惠及该区域国家的区域性或跨区域性项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 该项目旨在实现以下目标：(1) 通过增加BDT就这些举措的实施及影响编写的故事数量，促进伙伴关系，支持WTDC区域性举措；(2) 助力增加为支持《基加利行动计划》的实施而筹措的资金；(3) 通过让相关利益攸关方参与实施与区域性举措相关的项目，助力推进WTDC-22所有区域性举措的实施；(4) 开发支持确定和建立新的资助工具的内容，以加强BDT在2026-2029周期内的工作。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 区域性举措：CIS 5 – 智慧城市及社区的发展

| 项目编号 | 名称 | 开始日期 | 结束日期 | 状况 | 资金总额 （瑞士法郎） | 合作机构 | 已落实的 WTDC决议 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9RER20026 | 新设备、技术及服务国际研究、开发和测试中心（IRDTC）– 第2阶段 | 2020年7月1日 | 2025年12月31日 | 进行中 | 422 825 | 由PJSC代表的俄罗斯联邦数字发展、通信和大众传媒部 | WTDC第15号决议 |  |
| 受益国 | 亚美尼亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯联邦、塔吉克斯坦共和国、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 制定高级建议：就现代技术和电信市场运作提出建议，解决网络安全、服务质量和流量管理问题。 创建兼容性模型：开发设备兼容性和创新服务模型，助力物联网、工业互联网及智慧城市概念的实施。 测试实验室建议：围绕可持续发展目标，为物联网和智慧城市测试实验室的建立和运营提供建议。 发布测试方法：共享IRDTC测试活动的方法和结果，为行业的知识体系做出贡献。 开发培训材料和专家培训：通过补充培训材料和课程，增强研究和运营能力，拓宽物联网和相关技术的专业技能。 运行测试和设备采购：通过专家招聘、设备采购和综合研究活动，加强了IRDTC的测试业务。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 区域：欧洲

## 区域性举措：EUR 1 – 数字基础设施发展

| 项目编号 | 名称 | 开始日期 | 结束日期 | 状况 | 资金总额 （瑞士法郎） | 合作机构 | 已落实的 WTDC决议 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9GLO19099 | 协助建立国家频谱管理基本框架系统 | 2019年1月1日 | 2025年3月31日 | 已实施 | 521 251 | 大韩民国科学技术信息通信部（MSIT，原MSIP） | WTDC第9号决议 WTDC第48号决议 |  |
| 受益国 （包括其他 区域国家） | 惠及该区域国家的区域性或跨区域性项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与成就 | 该项目协助受益国分析其现有的频谱管理机制，并为国家频谱管理系统建立基础性的法律、行政和机构框架。此外，该项目的重点是在这些国家建立有关国家频谱管理系统的人力能力。通过人力能力建设，该项目使参与者具备了在各自国家有效管理频谱所需的知识和技能。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 区域性举措：EUR 2 – 数字化转型促进复原力

| 项目编号 | 名称 | 开始日期 | 结束日期 |  | 状况 | 资金总额 （瑞士法郎） |  | 合作机构 | 已落实的 WTDC决议 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2ALB24003 | 阿尔巴尼亚数字农业与农村转型（DART） | 2024年5月1日 | 2027年5月1日 |  | 进行中 | 254 420 |  | SDG联合基金 | WTDC第89号决议 |  |
| 受益国 | 阿尔巴尼亚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与成就 | 该联合计划是与粮农组织（FAO）和国际劳工组织（ILO）合作实施的，旨在通过取得以下结果，提高粮食系统的农业生产力和竞争力，促进数字包容性，并增强小农生产者，特别是处于弱势地位的小农生产者的权能： - 结果1：制定阿尔巴尼亚国家数字农业战略和行动计划，为农业部门和农村地区的可持续数字化和现代化制定了以小农为中心、促进性别平等的全面路线图，使所有利益攸关方朝着共同目标保持一致，并推动阿尔巴尼亚与欧盟法律体系（欧盟累积法律框架）、性别平等和人权接轨。 - 结果2：农民门户网站的升级增强了服务、知识和市场的可用性和可及性，服务至少15 000名农民（男女平等），尤其是偏远农村地区的农民，从而扩大了机会，改善了生计，推动了阿尔巴尼亚农村地区的整体社会经济转型。 - 结果3：为至少40个国家利益攸关方、180名职业技术教育与培训（TVET）学生和400名小农户（男女平等）开展数字能力建设，使他们掌握在农业部门采用数字技术所需的技能，为阿尔巴尼亚可持续农业增长奠定坚实基础。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2RER20008-02 | 绿色全政府政务服务平台（GovStack）：加速可持续政府服务数字化和数字化转型 | 2021年12月15日 | 2024年12月31日 |  | 已实施 | 3 927 792 |  | 德国国际合作机构（GIZ） | WTDC第89号决议 |  |
| 受益国 （包括其他 区域国家） | 惠及该区域国家的区域性或跨区域性项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与成就 | 随着政府数字化和转型工作的加快，该举措为确保政府以可持续和气候友好的方式加速转型提供指导和支持，并为数字绿色经济和环境可持续性做出贡献。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2RER21029 | 西巴尔干区域性电子废弃物监测工具 | 2021年11月8日 | 2023年12月31日 |  | 已实施 |  | 99 576 | 联合国环境规划署（UNEP）– 欧洲办事处和维也纳办事处 |  |  |
| 受益国 | 阿尔巴尼亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、黑山、北马其顿、塞尔维亚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与成就 | 该项目帮助受益国制定绿色、可持续和基于证据的数字化政策，重点关注电子废弃物管理。它利用联合国“衡量ICT促发展伙伴关系”方法，为五个西巴尔干国家编制了区域和国家可比的电子废弃物统计数据，使数据具有国际可比性。 该项目还提升了数据的可用性和质量，增强了政府官员、统计人员和包括行业代表在内的利益攸关方在电子废弃物政策和统计方面的区域能力。在项目启动会议后，随后是问卷编制、案头调研和在线培训课程，以加强对电子废弃物数据的理解。通过调研、数据采集与访谈，对电子废弃物立法及管理现状进行评估，通过验证确保了准确性。历时两年成功达成目标后，该项目最终启动了西巴尔干地区的区域电子废弃物监测系统，并在合作伙伴组织领导出席并讲话的活动上正式启动。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7MNE24002 | 黑山地方自治政府的数字化转型 | 2024年1月1日 |  | 2025年12月1日 | 进行中 |  | 147 367 | 黑山SDG加速基金 | WTDC第89号决议 |  |
| 受益国 | 黑山 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与成就 | 该联合计划由国际电联和联合国项目事务署（UNOPS）实施，旨在通过提高地方自治政府（地方主管部门）的问责制、透明度、包容性以及效率和有效性，促进公民生活质量的改善。具体而言，该项目聚焦实现以下结果：(1) 加强地方自治政府的电子政务能力；(2) 完善地方自治政府电子政务ICT基础；(3) 实施GovStack举措，拓展数字化转型，为更广泛的应用铺平道路，并为黑山的数字化转型提供可扩展的模型。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 区域性举措：EUR 3 – 数字包容性和技能开发

| 项目编号 | 名称 | 开始日期 | 结束日期 | 状况 | 资金总额 （瑞士法郎） | 合作机构 | 已落实的 WTDC决议 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9MOL25002 | 摩尔多瓦成年人口数字素养评估 | 2025年2月21日 | 2025年6月20日 | 进行中 | 59 400 | ILO | WTDC第40号决议 |  |
| 受益国 | 摩尔多瓦 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与成就 | 该项目当前正在实施中。预计将实现的结果包括：评估农村地区的数字技能，确定差距，并就提高就业能力所需的数字技能提供见解。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7GLO23132 | 连通的一代青年领袖计划 | 2023年11月1日 | 2027年4月30日 | 进行中 | 1 587 111 | 华为 | WTDC第37号决议 WTDC第45号决议 WTDC第64号决议 WTDC第76号决议 |  |
| 受益国 （包括其他 区域国家） | 惠及该区域国家的区域性或跨区域性项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与成就 | “连通的一代 x 华为资助计划”通过为青年梦想家提供培训、导师辅导和资金，赋能青年梦想家开展社区数字发展举措。在实施的第一年，该项目支持了30名研究员，每人获得5 000美元的赠款，表现优异者可获额外的资助。这些青年领袖目前正在全球实施30个社区项目，应对各种数字挑战并促进可持续发展。 该计划将再持续两年，共培养90名研究员。该计划非常强调确保参与者的区域代表性和性别平衡，重点吸纳来自代表性不足群体的青年，例如残疾人或偏远地区的青年。 该计划为年轻人提供了学习、引领和推动全球数字发展议程的机会。到2026年底，“连通的一代 x 华为资助计划”旨在对年轻人的生活及其社区产生重大影响，为构建更具包容性、惠及全民的数字未来贡献力量。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 区域性举措：EUR 4 – 建立对使用电信/信息通信技术的信任和信心

| 项目编号 | 名称 | 开始日期 | 结束日期 | 状况 | 资金总额 （瑞士法郎） | 合作机构 | 已落实的 WTDC决议 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7GLO24142 | 加强网络安全伙伴关系 - 第2阶段（妇女网络足迹计划） | 2024年4月1日 | 2025年1月31日 | 进行中 | 493 894 | 德国国际合作机构（GIZ） | WTDC第45号决议 WTDC第69号决议 |  |
| 受益国 （包括其他 区域国家） | 阿尔巴尼亚共和国、亚美尼亚共和国、贝宁、波斯尼亚和黑塞哥维那、布基纳法索、佛得角共和国、科特迪瓦、冈比亚、格鲁吉亚、加纳、几内亚、几内亚比绍、利比里亚共和国、马里共和国、摩尔多瓦共和国、黑山、尼日尔、尼日利亚、北马其顿共和国、塞内加尔共和国、塞尔维亚共和国、塞拉利昂、多哥共和国、乌克兰 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 该项目实现了以下结果： - 输出成果1：量身定制的培训课程及线上线下培训模块：(1) 100名女性完成行业专项课程；(2) 结合交流活动，在现场开展3场政策演练与事件响应模拟； (3) 提供2节软技能发展培训； - 输出成果2：展示女性榜样和社交机会：组织3场交流活动，包含励志主题演讲及导览参观。 - 输出成果3：为计划参与者提供指导性辅导与职业发展支持，强化所实施活动的长期影响力。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9GLO21112 | 为儿童打造安全繁荣的网络空间 | 2021年8月1日 | 2025年12月31日 | 进行中 | 1 825 338 | 沙特阿拉伯王国国家网络 安全局（NCA） | WTDC第45号决议 WTDC第69号决议 |  |
| 受益国 （包括其他 区域国家） | 阿尔巴尼亚、亚美尼亚、布隆迪、埃塞俄比亚、马拉维、马耳他、摩洛哥、乌兹别克斯坦 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 保护上网儿童（COP）导则的传播与本地化：a) 将《保护上网儿童导则》及相关资源翻译成各国语言；b) 以各国语言开展《保护上网儿童导则》宣传活动并提供支持；c) 由第三方组织并提供以各国语言进行的线下及线上培训，为当地利益攸关方提供技术援助。 综合培训计划：a) 开发可适配的线下与线上培训课程，引导儿童及青少年参与COP相关流程的磋商与共创；b) 实施“培训师培训”计划，使家长、监护人、教育工作者及ICT专业人员能够基于翻译内容通过创新平台获取数字安全技能工具；c) 培训计划的实施、监测及评估。 数字工具的开发与支持：基于《保护上网儿童导则》研发面向13岁以下儿童的开源游戏及面向18岁以下青少年的移动应用，以保护上网儿童吉祥物桑哥为主题。 采用国家框架：a) 支持根据现有框架、政策和法规的审查，制定国家框架草案或确定国家保护上网儿童框架内的重点组成部分；b) 与国际专家磋商，协调国家框架；c) 根据每项战略进展进行监测和评估；d) 制定关于COP的10项全球原则，扩展和考虑现有框架。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9GLO23124 | 加强网络安全伙伴关系 – 第1阶段（妇女网络足迹计划） | 2023年3月1日 | 2023年12月31日 | 已实施 | 426 869 | 德国国际合作机构（GIZ） | WTDC第45号决议 WTDC第69号决议 |  |
| 受益国 （包括其他 区域国家） | 惠及该区域国家的区域性或跨区域性项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与成就 | 该项目通过各种活动，包括自定进度课程、在线网络外交课程和现场培训课程，成功培训了101名女性，90%的参与者表示高度满意。该项目共开展12项实操练习、五场励志主题演讲及三场交流活动，均获得积极反馈。导师辅导计划超额完成目标，共指导67名女性，平均满意度达9/10分。总体而言，该项目保持了很高的参与度，95名学员保持活跃状态，并报告称自信、对国际网络安全问题的认识以及对网络安全政策制定的知识均有所提升。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 区域性举措：EUR 5 – 数字创新生态系统

| 项目编号 | 名称 | 开始日期 | 结束日期 | 状况 | 资金总额 （瑞士法郎） | 合作机构 | 已落实的 WTDC决议 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7GLO23132 | 连通的一代青年领袖计划 | 2023年11月1日 | 2027年4月30日 | 进行中 | 1 587 111 | 华为 | WTDC第37号决议 WTDC第45号决议 WTDC第64号决议 WTDC第76号决议 |  |
| 受益国 （包括其他 区域国家） | 惠及该区域国家的区域性或跨区域性项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | “连通的一代 x 华为资助计划”通过为青年梦想家提供培训、导师辅导和资金，赋能青年梦想家开展社区数字发展举措。在实施的第一年，该项目支持了30名研究员，每人获得5 000美元的赠款，表现优异者可获额外的资助。这些青年领袖目前正在全球实施30个社区项目，应对各种数字挑战并促进可持续发展。 该计划将再持续两年，共培养90名研究员。该计划非常强调确保参与者的区域代表性和性别平衡，重点吸纳来自代表性不足群体的青年，例如残疾人或偏远地区的青年。 该计划为年轻人提供了学习、引领和推动全球数字发展议程的机会。到2026年底，“连通的一代 x 华为资助计划”旨在对年轻人的生活及其社区产生重大影响，为构建更具包容性、惠及全民的数字未来贡献力量。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9GLO23134 | 协助鼓励使用创新技术，建设数字共享繁荣社会 | 2024年1月1日 | 2025年12月31日 | 进行中 | 271 560 | 大韩民国科学技术信息通信部（MSIT） | WTDC第89号决议 |  |
| 受益国 （包括其他 区域国家） | 惠及该区域国家的区域性或跨区域性项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 该项目旨在实现以下目标：(1) 通过至少2场全球性活动，每场活动约有100名参与者，协助至少10个受益国提高对创新技术的认知和理解；(2) 通过本地化培训，使至少3个国家，且每场培训至少有20名参与者受益。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9GLO24147 | 国际电联区域性创新举措 加速器（MIIT） | 2024年1月1日 | 2026年12月31日 | 进行中 | 221 000 | 中国信息通信研究院（CAICT）；金砖国家未来网络研究院中国分院 | WTDC第90号决议 |  |
| 受益国 （包括其他 区域国家） | 惠及该区域国家的区域性或跨区域性项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与 成就 | 区域性举措（RI）加速器的主要目标是运用生态系统性思维方法，设计并加速推进国家、区域及跨区域性的项目。这包括敏捷开发、意义构建、系统性思维及以人为本的设计等公认方法，旨在解决亟待满足的需求，扩大区域努力，并为实施区域性举措数字化发展项目提供支持。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 区域：跨区域

## 有助于所有区域性举措实施的跨领域项目

| 项目编号 | 名称 | 开始日期 | 结束日期 | 状况 | 资金总额 （瑞士法郎） | 合作机构 | 已落实的 WTDC决议 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2GLO24138 | 加强传播与伙伴关系参与以支持WTDC区域性举措 | 2024年6月1日 | 2025年12月31日 | 进行中 | 182 740 |  | WTDC第17号决议 WTDC第32号决议 |  |
| 受益国 （包括其他 区域国家） | 惠及该区域国家的区域性或跨区域性项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期结果与成就 | 该项目旨在实现以下目标：(1) 通过增加BDT就这些举措的实施及影响编写的故事数量，促进伙伴关系，支持WTDC区域性举措；(2) 助力增加为支持《基加利行动计划》的实施而筹措的资金；(3) 通过让相关利益攸关方参与实施与区域性举措相关的项目，助力推进WTDC-22所有区域性举措的实施；(4) 开发支持确定和建立新的资助工具的内容，以加强BDT在2026-2029周期内的工作。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 第2部分 – WTDC-22各项区域性举措预期结果的项目对照

# 区域：非洲

## 区域性举措：AFR 1 – 支持数字化转型，引领非洲快速向数字经济转型，同时加速创新

| 预期结果（完整） | 预期结果（简短） | 促成此结果的项目 |
| --- | --- | --- |
| 协助制定国家数字化转型战略，侧重于扶持性政策与法规，以加强数字技术在经济中的使用。 | 数字化转型战略 | • 2NER21005 - 尼日尔智慧乡村助力农村发展项目 • 2RER20008-03 - 全球项目数字化转型 – 非洲之角数字政府举措（HoAI） • 9GLO23135 - 支持莱索托的未来活动 • 9MOZ23005 - 为VaMoz Digital奠定基础 • 9SWZ24001 - 运用GovStack原则加速斯威士兰数字政府服务发展 • 9UGA21008 - 乌干达国家ICT发展战略援助及培训 • 9GLO21116 - 推动扶持性政策与监管 |
| 在制定含有数字关键绩效指标（KPI）的行动计划方面提供帮助，包括在非洲经济和电子政务服务的各个方面采用旨在实现可持续发展的电子 应用。 | 采用电子应用的行动计划 | • 2NER21005 - 尼日尔智慧乡村助力农村发展项目 • 2RER20008-03 - 全球项目数字化转型 – 非洲之角数字政府举措（HoAI） • 9GLO23135 - 支持莱索托的未来活动 • 9MOZ23005 - 为VaMoz Digital奠定基础 • 9SWZ24001 - 运用GovStack原则加速斯威士兰数字政府服务发展 • 9UGA21008 - 乌干达国家ICT发展战略援助及培训 • 9GLO21116 - 推动扶持性政策与监管 |
| 在区域层面协助开展关于非洲行业数字化现状、趋势和需求的研究。 | 非洲行业数字化现状的研究 | 未实施任何促成此预期结果的项目 |
| 在国际电联成员之间建立伙伴关系，以鼓励在实施数字化转型项目的过程中交流最佳做法和进行知识共享。 | 交流最佳做法和共享知识的伙伴关系 | • 2RER20008-03 - 全球项目数字化转型 – 非洲之角数字政府举措（HoAI） • 7GLO20108 - 通过数字化转型中心（DTC）提升数字技能 • 7GLO23133 - 通过数字化转型中心（DTC）提升数字技能 – 第2阶段 • 9GLO21116 - 国际电联区域性创新举措加速器（MIIT） • 9GLO21116 - 推动扶持性政策与监管 |
| 在通过和实施旨在应对因数字创新的颠覆性和变革性普及而导致的互操作性挑战的相关标准方面提供帮助。 | 标准采用及互操作性 | • 2RER20008-03 - 全球项目数字化转型 – 非洲之角数字政府举措（HoAI） • 9SWZ24001 - 运用GovStack原则加速斯威士兰数字政府服务发展 |
| 协助设计非洲经济的数字化转型模式，为非洲经济的数字化转型融资提供便利，并确定建立可持续创新框架的伙伴关系机遇。 | 确定建立可持续创新框架的伙伴关系机遇 | • 2RER20008-03 - 全球数字化转型计划 – 非洲之角数字政府举措（HoAI） • 9GLO21116 - 国际电联区域性创新举措加速器（MIIT） |
| 支持设计和实施一项全面且包容的人力和机构能力建设长期规划，以此作为一个基本支柱，对经济进行数字为导向的转型，并保证其有效运作，同时考虑到公民在新兴技术相关方面的技能提升和技能重塑。 | 支持设计全面的能力建设计划 | • 2RER20008-03 - 全球数字化转型计划 – 非洲之角数字政府举措（HoAI） • 9GLO23135 - 支持莱索托的未来活动 • 9GLO24149 - 国际电联学院课程更新 – 高通公司 • 9MOZ23005 - 为VaMoz Digital奠定基础 • 9RAF23104 - 数字技能促进非洲年轻女性和青年数字包容性 • 9SWZ24001 - 运用GovStack原则加速斯威士兰数字政府服务发展 • 9UGA21008 - 乌干达国家ICT发展战略援助及培训 • 2GLO21115 - 数字技能徽章 • 7GLO20106 - 加强数字生态系统和数字技能以实现对最不发达国家（LDC）女性的经济赋权 • 7GLO20108 - 通过数字化转型中心（DTC）提升数字技能 • 7GLO23133 - 通过数字化转型中心（DTC）提升数字技能 – 第2阶段 |
| 支持建立高级培训中心和孵化机构，以帮助培育和发展非洲的创新理念和初创企业。 | 支持建立高级培训中心和孵化机构 | • 9GLO21116 - 国际电联区域性创新举措加速器（MIIT） |
| 提高成员国在推进无障碍获取方面的能力，提升专业技能的发展，满足残疾人的ICT需求，从而促进他们对数字应用的使用。 | 提高成员国在推进残疾人无障碍获取方面的能力 | • 7GLO20108 - 通过数字化转型中心（DTC）提升数字技能 |

## 区域性举措：AFR 2 – 实现和扩大宽带基础设施、互联互通和新兴技术

| 预期结果（完整） | 预期结果（简短） | 促成此结果的项目 |
| --- | --- | --- |
| 在制定国家和区域性战略规划方面提供帮助，侧重于针对区域高质量高速宽带网络的扶持性政策和法规。 | 在制定宽带规划方面提供帮助 | • 2CAF23002：在中非共和国建立光纤培训中心 • 9STP24004：圣多美和普林西比Giga学校连通性项目 • 9GLO19099：协助建立国家频谱管理基本框架系统 |
| 提供支持并分享各国宽带战略方面的最佳做法，加强能力建设；实施和监测各国宽带计划以有效利用普遍服务基金；以及发展财务和运作上可持续的商业模式，以便向无服务和服务不足的地区提供负担得起的宽带接入。 | 支持全球宽带战略、能力建设及可负担的连接 | • 2CAF23002：在中非共和国建立光纤培训中心 • 9GLO24140：与Giga举措协作开展能力建设，加速学校连通性 • 7RAF21102：确定中部非洲ICT基准 • 9RAF18089：数字非洲政策和监管举措（PRIDA） |
| 制定扩大中小企业（SME）和公司互联互通的发展计划，以支持就业、商业发展和经济增长。 | 扩大互联互通以促进中小企业经济增长 | 未实施任何促成此预期结果的项目 |
| 制定扩大教育和卫生相关实体、SME和公司以及家庭和社区互联互通的发展计划，以支持相关数字内容的获取。 | 扩大互联互通，接入数字内容 | • 2CAF23002：在中非共和国建立光纤培训中心 • 9STP24004：圣多美和普林西比Giga学校连通性项目 • 9GLO24140：与Giga举措协作开展能力建设，加速学校连通性 |
| 在实现有关融资模式的最佳做法共享和确定发展高速、高质量宽带服务的伙伴关系机会方面提供支持。 | 在宽带融资和伙伴关系的最佳做法共享方面提供支持 | 未实施任何促成此预期结果的项目 |
| 在促进次区域宽带规划的协调统一方面提供帮助，以确保所有人均能平等接入高速、高质量的宽带服务。 | 促进次区域宽带的协调统一，确保平等 接入 | • 2CAF23002：在中非共和国建立光纤培训中心 • 9RAF24107：欧盟对非洲国家宽带对照系统（AfricaBBMaps）的支持 • 7RAF21102：确定中部非洲ICT基准 |
| 帮助开发人员能力建设资源，通过培训项目、讲习班等进行专业技能交流，并且向残疾人提供一个参与并从不断出现的新宽带技术中受益的 平台。 | 通过培训、讲习班和专业技能交流，为残疾人提供宽带技术方面的支持 | • 2CAF23002：在中非共和国建立光纤培训中心 • 9GLO24140：与Giga举措协作开展能力建设，加速学校连通性 |
| 在拓展区域型和非洲大陆骨干网举措方面提供帮助，以确保海底电缆的复原力。 | 在海底电缆复原力方面提供帮助 | 未实施任何促成此预期结果的项目 |
| 根据国际电联的决定，提高对与频谱管理问题有关的政策和监管框架的认识，包括无线电频率规划、交易、重整、共用以及涉及竞争、义务和定价的频谱许可框架。 | 对频谱管理政策和监管框架的认识 | • 9RAF24107：欧盟对非洲国家宽带对照系统（AfricaBBMaps）的支持 • 7RAF21102：确定中部非洲ICT基准 • 9GLO19099：协助建立国家频谱管理基本框架系统 • 9RAF18089：PRIDA-国际电联代表团行动协议 |
| 制定、实施和审查政策以及法律和监管框架，包括网络基础设施保护方面，建筑规范、光纤到户基础设施、土木工程协同施工、下一代普遍服务义务、基础设施共享以及促进路权和站址购置的法规、条例和技术 标准。 | 制定宽带基础设施的政策、法律和监管 框架 | • 9RAF24107：欧盟对非洲国家宽带对照系统（AfricaBBMaps）的支持 • 9RAF18089：PRIDA-国际电联代表团行动协议 |
| 进行必要的可行性研究，并在国家和区域层面制定路线图，以部署高速连接的新兴技术（如5G相关技术）以及支持5G使用的能力建设和生态系统发展。 | 5G部署和生态系统发展的路线图和可行性研究 | • 9RAF24107：欧盟对非洲国家宽带对照系统（AfricaBBMaps）的支持 • 9STP24004：圣多美和普林西比Giga学校连通性项目 • 9RAF18089：PRIDA-国际电联代表团行动协议 |
| 设计和实施关于暴露于电磁场和安全以及科学和医学建议支持的无线技术的益处的宣传和测量活动。 | 有关电磁安全和无线技术益处的宣传活动 | 未实施任何促成此预期结果的项目 |

## 区域性举措：AFR 3 – 在使用电信/信息通信技术和保护个人数据方面建立信任并提高安全性和保障性

| 预期结果（完整） | 预期结果（简短） | 促成此结果的项目 |
| --- | --- | --- |
| 根据国际电联全球网络安全指数支柱和《连通2030年议程》的目标，协助协助成员国提升其网络安全就绪度。 | 协助成员国提升其网络安全就绪度 | • 7RAF24106：提高网络复原力，促进最不发达国家的数字化发展（CRDD-LDC） • 7GLO24146：网络造福人类项目第二阶段（MSIT） |
| 支持成员国评估在国家和区域层面通过、制定和实施与网络安全相关的监管和立法框架。 | 支持成员国实施网络安全监管和法律框架 | • 7RAF24106：提高网络复原力，促进最不发达国家的数字化发展（CRDD-LDC） • 7GLO24146：网络造福人类项目第二阶段（MSIT） • 9GLO21112：为儿童打造安全繁荣的网络空间 |
| 在区域和次区域层面制定开展协作和提高认识的全球框架，从而培育全球网络安全文化，并且帮助消费者更好地了解和规避风险。 | 提高网络安全认识和保护消费者的全球 协作 | • 7RAF24106：提高网络复原力，促进最不发达国家的数字化发展（CRDD-LDC） • 9GLO21112：为儿童打造安全繁荣的网络空间 |
| 协助开发宣传教育内容，使消费者了解在进行电子和实体交易时，他们在数据保护方面的权利和责任，并开展宣传活动，提高对网络威胁、网络安全措施和使用ICT的服务质量的认识。 | 网络安全与数据保护消费者教育和宣传 活动 | • 7GLO24142：加强网络安全伙伴关系 – 第2阶段 • 9GLO21112：为儿童打造安全繁荣的网络空间 • 9GLO23124：加强网络安全伙伴关系 – 第1阶段 |
| 鼓励成员国就打击网络犯罪和网络威胁的机制分享最佳做法和交流 知识。 | 分享成员国应对网络威胁的最佳做法 | • 7RAF24106：提高网络复原力，促进最不发达国家的数字化发展（CRDD-LDC） • 7GLO24142：加强网络安全伙伴关系 – 第2阶段 • 7GLO24146：网络造福人类项目第二阶段（MSIT） • 9GLO21112：为儿童打造安全繁荣的网络空间 • 9GLO23124：加强网络安全伙伴关系 – 第1阶段 |
| 支持成员国建立和发展国家计算机事件响应团队（CIRT），并在区域和次区域层面加强它们之间的合作机制。 | 支持成员国发展CIRT | • 7RAF24106：提高网络复原力，促进最不发达国家的数字化发展（CRDD-LDC） • 7GLO24146：网络造福人类项目第二阶段（MSIT） |

## 区域性举措：AFR 4 – 培育新兴技术和创新生态系统

| 预期结果（完整） | 预期结果（简短） | 促成此结果的项目 |
| --- | --- | --- |
| 协助对国家和区域层面与数字创新、新兴技术和中小微企业（SMME）有关的人力和机构能力及监管环境进行全面评估。 | 数字创新和监管的能力评估 | • 9UGA21008：乌干达国家ICT发展战略援助及培训 • 9GLO23129：促进公共服务创新的开源生态系统 • 9GLO23134：协助鼓励使用创新技术，建设数字共享繁荣社会 |
| 支持成员国制定必要的立法和监管框架，以鼓励数字产业和创新发展以及建立中小微企业（SMME）。 | 支持成员国制定促进数字产业和中小微企业（SMME）创新的框架 | • 9UGA21008：乌干达国家ICT发展战略援助及培训 • 9GLO23129：促进公共服务创新的开源生态系统 |
| 协助设计和采用国家战略和基础设施，如创新和研究实验室，以引导新兴技术在不同经济领域的应用。 | 设计和采用国家战略，将新兴技术融入各个经济领域 | • 2BEN20004：发展和培育可持续的数字化创新生态系统，以强有力的性别平等方法加快贝宁青年的复原力和赋权 • 9UGA21008：乌干达国家ICT发展战略援助及培训 • 9GLO23129：促进公共服务创新的开源生态系统 |
| 通过聚焦国家发展优先事项的全球合作伙伴关系支持数字创业并SMME的规模化发展，同时支持设计融资模式，以确保对新兴技术的持续开发和部署进行必要的投资。 | 通过全球伙伴关系和融资模式支持数字创业和SMME | • 2BEN20004：发展和培育可持续的数字化创新生态系统，以强有力的性别平等方法加快贝宁青年的复原力和赋权 |
| 设计一个全面的人力能力建设框架，利用与新兴技术和数字创新有关的材料对人力资源进行提升和再培训。 | 新兴技术和数字创新的人力能力建设框架 | • 2BEN20004：发展和培育可持续的数字化创新生态系统，以强有力的性别平等方法加快贝宁青年的复原力和赋权 • 9UGA21008：乌干达国家信息通信发展战略技术援助及培训 • 9GLO23129：促进公共服务创新的开源生态系统 • 9GLO23134：协助鼓励使用创新技术，建设数字共享繁荣社会 |
| 提高对保护知识产权和制定相关监管框架重要性的认识。 | 保护知识产权的认识 | 未实施任何促成此预期结果的项目 |

# 区域：美洲

## 区域性举措：AMS 1 – 部署现代化、有复原力、安全且可持续的电信/信息通信技术基础设施

| 预期结果（完整） | 预期结果（简短） | 促成此结果的项目 |
| --- | --- | --- |
| 协助设计、资助和实施国家、区域和次区域宽带规划和具有复原力的网络，包括支持社区网络，特别关注原住民社区、服务不足和无服务地区、关键环境领域和弱势群体，同时考虑到可在当地部署和管理的创新型连接解决方案，包括获取频谱和接入高速网络。 | 支持服务不足社区和地区的宽带规划和 网络 | • 9BAR21003 - 巴巴多斯固定宽带业务的服务质量审查 • 9CHI24013 - 确保智利农村落后地区数字连接的覆盖、接入和使用 • 9COL24042 - 哥伦比亚模拟信号停播总体规划（GPCAE）更新及电视普遍接入和服务的最佳做法 • 7GLO24146 - 网络造福人类项目（MSIT）第二阶段 • 9GLO21111 - 连通促进恢复（Connect2Recover）– 应对新冠肺炎疫情的数字基础设施与生态系统强化 |
| 协助制定、资助和实施国家应急通信计划和网络基础设施。 | 协助制定和资助国家应急通信计划 | • 7GLO24144 - 全民早期预警举措（EW4All）– 国际电联为举措的实施提供资金 • 9GLO21111 - 连通促进恢复（Connect2Recover）– 应对新冠肺炎疫情的数字基础设施与生态系统强化 • 9GLO24137 - 最不发达国家（LDC）和小岛屿发展中国家（SIDS）EW4All利益攸关多方加速器（UNDRR-瑞典基金） |
| 巩固和增强对使用信息通信技术（ICT）的信心并提高安全性，包括能力建设和支持制定国家网络安全战略。 | 加强ICT安全、增强信心、提升能力建设，并制定国家网络安全战略 | • 7SUR23017 - 国家计算机事件响应团队（CIRT）的实施 – 苏里南 • 9BHA20005 - 在巴哈马国家建立计算机事件响应团队（CIRT） • 9HON24024 - 国家计算机事件响应团队（CIRT）的实施 – 洪都拉斯 • 9RLA23022 - 支持美洲区域性举措的实施 • 7GLO24146 - 网络造福人类项目第二阶段（MSIT） • 9GLO21112 - 为儿童打造安全繁荣的网络空间 • 9GLO23124 - 加强网络安全伙伴关系 – 第1阶段 |
| 有效利用可持续的电信/ICT缓解气候变化并增强环境可持续性。 | 运用可持续ICT应对气候变化并促进环境可持续性 | • 7GLO24144 - 全民早期预警举措（EW4All） – 国际电联为举措的实施提供资金 • 9GLO23126 - 制定和实施电子废弃物政策和法规实现循环经济 |
| 协助设计有效的频谱管理计划，使人们能够以可承受的价格计入骨干设施，开发互联网交互点，并适当使用普遍服务基金。 | 频谱规划、接入、IXP及服务基金使用方面的支持 | • 9CHI24013 - 确保智利农村落后地区数字连接的覆盖、接入和使用 • 9COL19040 - 为核实、规划和执行IMT频谱使用许可证的分配提供技术援助，以及使用最佳做法提高哥伦比亚互联网的普及率 • 9HON23023 - 更新洪都拉斯共和国电信法律和法规的提案 |

## 区域性举措：AMS 2 – 强化并拓展数字素养、技能和包容性项目，特别是针对弱势群体

| 预期结果（完整） | 预期结果（简短） | 促成此结果的项目 |
| --- | --- | --- |
| 通过国家、区域和次区域能力建设项目，如培训计划或讲习班，支持发展人员的能力，交流专门技能和知识以及国家和国际经验，提供实用技能和工具，弥合数字鸿沟，包括性别数字鸿沟，以促进可持续电信/信息通信技术的发展，加强竞争、投资和创新。 | 支持能力建设举措、培训计划和研讨会，以交流专业知识和实用技能，弥合数字鸿沟与性别鸿沟，并在国家、区域和次区域层面促进可持续电信、竞争、投资和 创新 | • 2RLA21018 - 克服数字包容性障碍：美洲年轻女性编码能力培训 • 9ELS24008 - MERIAN - 加强CENTA和ENA在农业研究、推广和数字教育方面的能力建设 • 2GLO20104-02 - Giga巴巴多斯和东加勒比国家组织（OECS）社区连通性计划：确保上网儿童安全和社区连通性 • 2GLO21115 - 数字技能徽章 • 7GLO20106 - 加强数字生态系统和数字技能以实现对最不发达国家（LDC）女性的经济赋权 • 9GLO23128 - 数字化转型能力开发 |
| 在规划、实施和评估关于数字素养、数字技能和数字包容的项目和计划方面提供积极协助。 | 在数字素养、技能和包容性项目的规划、实施和评估方面提供专业支持 | • 2RLA21018 - 克服数字包容性障碍：美洲年轻女性编码能力培训 • 9COS24019 - ICE专家技术知识发展计划 – 第2阶段 • 9ELS24008 - MERIAN - 加强CENTA和ENA在研究、推广和数字农业教育方面的能力建设 • 9RLA23022 - 支持美洲区域性举措的实施 • 7GLO20106 - 加强数字生态系统和数字技能以实现对最不发达国家（LDC）女性的经济赋权 • 7GLO20108 - 通过数字化转型中心（DTC）提升数字技能 • 7GLO23133 - 通过数字化转型中心（DTC）提升数字技能 – 第2阶段 |

## 区域性举措：AMS 3 – 凭借可扩展、有资金且可持续的互连互通项目，为数字化转型及创新生态系统提供有效支持

| 预期结果（完整） | 预期结果（简短） | 促成此结果的项目 |
| --- | --- | --- |
| 协助规划和实施基础性基础设施及专用电子服务。 | 为基础设施及专用电子服务的规划和实施提供支持 | • 9ELS24008 - MERIAN - 加强CENTA和ENA在研究、推广和数字农业教育方面的能力建设 • 9RCA24004 - 优化面向服务不足群体的创新金融，建立复原力，加速实现安提瓜和巴布达和圣卢西亚的可持续发展目标（SDG） • 9RLA23022 - 支持美洲区域性举措的实施 • 2GLO21119 - 发起Cyber4Good（网络造福人类）举措 • 9GLO23129 - 促进公共服务创新的开源生态系统 • 9GLO19099 - 协助建立国家频谱管理基本框架系统 • 无编号 - 国际电联区域性创新举措加速器（MIIT） |
| 加强能力建设和利益攸关多方合作，以促进和加强电信/信息通信技术创新，支持本区域的数字化转型，特别关注本区域所有发展中国家，包括最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家、原住民社区，特别是农村、偏远、无服务或服务不足的地区和社区的青年和女性。 | 加强能力建设与利益攸关多方协作，促进电信和ICT创新 | • 9ELS24008 - MERIAN - 加强CENTA和ENA在研究、推广和数字农业教育方面的能力建设 • 9RCA24004 - 优化面向服务不足群体的创新金融，建立复原力，加速实现安提瓜和巴布达和圣卢西亚的可持续发展目标（SDG） • 9RLA23022 - 支持美洲区域性举措的实施 • 2GLO21119 - 发起Cyber4Good（网络造福人类）举措 • 9GLO19099 - 协助建立国家频谱管理基本框架系统 • 9GLO21116 - 国际电联区域性创新举措加速器（MIIT） • 9GLO21116 - 推动扶持性政策与监管 |
| 促进民间团体、国际金融机构、行业合作伙伴、学术界和其他相关利益攸关方的积极参与。 | 促进民间团体、产业、学术界和利益攸关方积极参与 | • 9ELS24008 - MERIAN - 加强CENTA和ENA在研究、推广和数字农业教育方面的能力建设 • 7GLO23132 - 连通的一代青年领袖计划 • 9GLO23134 - 协助鼓励使用创新技术，建设数字共享繁荣社会 • 9GLO24140 - 与Giga举措协作开展能力建设，加速学校连通性 • 9GLO21116 - 推动扶持性政策与监管 |

## 区域性举措：AMS 4 – 制定扶持性政策并打造监管环境，通过可无障碍获取和价格可承受的电信/信息通信技术让未连接者连接起来，支持实现可持续发展目标并向数字经济迈进

| 预期结果（完整） | 预期结果（简短） | 促成此结果的项目 |
| --- | --- | --- |
| 支持并促进本区域所有发展中国家（包括最不发达国家（LDC）、内陆发展中国家（LLDC）和小岛屿发展中国家（SIDS）内电信/信息通信技术的可持续发展，以及保护区用于应急通信以及对陆地生态系统的可持续利用的保护、恢复和促进。 | 促进发展中国家、应急和生态系统保护领域ICT的可持续发展 | • 2RLA21018 - 克服数字包容性障碍：美洲年轻女性编码能力培训 • 9BRA19008 - 为巴西提供有助于实现数字化变革的监管环境 • 9COS24019 - ICE专家技术知识发展计划 – 第2阶段 • 9HON23023 - 更新洪都拉斯共和国电信法律和法规的提案 • 9PAR24003 - 向巴拉圭国家电信委员会提供监管领域的技术援助 • 9RCA24005 - 中美洲区域监管创新 – 沙箱 • 9RLA23022 - 支持美洲区域性举措的实施 • 2GLO21119 - 发起Cyber4Good（网络造福人类）举措 |
| 支持发展有利的政策和监管环境，并支持促进投资和创新，以连接未连接者并实现可持续发展目标（SDG）。 | 支持政策、投资和创新，将未连接者连接起来，实现SDG。 | • 2RLA21018 - 克服数字包容性障碍：美洲年轻女性编码能力培训 • 9BRA19008 - 为巴西提供有助于实现数字化变革的监管环境 • 9RCA24005 - 中美洲区域监管创新 – 沙箱 • 9RLA23022 - 支持美洲区域性举措的实施 |
| 支持成员国实施政策和监管战略，以可负担性为重点，将未连接者连接起来，包括支持小型运营商和社区网络。 | 支持将未连接者连接起来的政策，重点关注可负担性和社区 | • 2RLA21018 - 克服数字包容性障碍：美洲年轻女性编码能力培训 • 9COL24043 - “.co”域名注册运营合同模板 • 9DOM23004 - 向多米尼加电信研究所提供机构支持 • 9HON23023 - 更新洪都拉斯共和国电信法律和法规的提案 • 9PAR24003 - 向巴拉圭国家电信委员会提供监管领域的技术援助 |
| 加强与该区域所有发展中国家的联系，包括LDC、LLDC和SIDS，以便更多地参与国际电联的进程，更好地获得资金和专业技能。 | 加强与发展中国家的联系，以便其参与国际电联的进程，获得资金和专业技能 | • 9BRA19008 - 为巴西提供有助于实现数字化变革的监管环境 • 9DOM23004 - 向多米尼加电信研究所提供机构支持 • 9PAR24003 - 向巴拉圭国家电信委员会提供监管领域的技术援助 • 9RLA23022 - 支持美洲区域性举措的实施 • 2GLO21119 - 发起Cyber4Good（网络造福人类）举措 |
| 支持数字金融普惠并促进电子交易的实施。 | 支持数字金融普惠，推动电子交易实施 工作 | • 9COL24043 - “.co”域名注册运营合同模板 |

# 区域：阿拉伯国家

## 区域性举措：ARB 1 – 通过数字化转型实现可持续数字经济

| 预期结果（完整） | 预期结果（简短） | 促成此结果的项目 |
| --- | --- | --- |
| 借鉴国际和区域最佳做法，利用最有效的流行病和应急技术，制定国家和区域性机制和战略，以推动阿拉伯国家电信/ICT的数字化转型和数字经济 机会。 | 运用最佳做法和有效技术推动阿拉伯国家数字化转型 | • 9MAU25002 - 基于GovStack原则、规范和资源，为数字政府服务开发提供技术支持 • 9TUN21004 - Digital4Reforms - 突尼斯可持续发展数字化（数字中心） • 9GLO24137 - 最不发达国家（LDC）和小岛屿发展中国家（SIDS）EW4All利益攸关多方加速器（UNDRR-瑞典基金） |
| 发布政策导则、监管和技术框架以及必要措施，包括向各国提供信息，以帮助满足各国与此项举措相关的需求，特别是在利用ICT进行数字化转型和向数字经济过渡的机制领域，以及确保紧急情况下更具复原力的通信网络。 | 发布ICT政策，推动数字化转型和构建具有复原力的应急通信 | • 9SAU20009 - 向沙特阿拉伯通信和信息技术委员会（CITC）提供咨询服务 • 9TUN21004 - Digital4Reforms - 突尼斯可持续发展数字化（数字中心） • 9GLO24137 - 最不发达国家（LDC）和小岛屿发展中国家（SIDS）EW4All利益攸关多方加速器（UNDRR-瑞典基金） |
| 改善数字行业内外所有群体中的性别平等，为这一领域的合作提供机会，支持根据世界电信发展大会妇女联谊会举措创建新项目和扩大现有项目，提升女性能力并为提高数字素养做出贡献。 | 通过协作、赋能、数字素养改善性别平等 | 未实施任何促成此预期结果的项目 |
| 将有具体需求人士的数字无障碍获取作为优先事项，支持各国根据区域性和全球标准起草和更新国家战略和政策，加强建设能力，促进创新，监控数字无障碍获取的实施情况，并建立新的伙伴关系或加强现有的伙伴关系。 | 利用数字无障碍，支持政策起草和鼓励建立伙伴关系 | 未实施任何促成此预期结果的项目 |
| 赋能青年，以增加他们在数字行业及其他领域的参与，并通过鼓励青年和学生追求数字应用和服务的开发，特别是阿拉伯语的数字应用和服务的开发，创造新的青年就业机会并制定计划。 | 赋能青年，尤其是阿拉伯语和数字行业，提升就业，加强创新 | • 7GLO23132 - 连通的一代青年领袖计划 |
| 评估开发数字技能的国家和区域性方法，制定国家及区域性战略和行动计划，制定必要的数字技能、知识和数字素养计划以及大学数字培训课程，并为目标群体，特别是教师和公共部门的官员提供支持。 | 评估国家及区域性机制，以制定数字技能战略、培训及支持重要群体 | • 9MAU25002 - 基于GovStack原则、规范和资源，为数字政府服务开发提供技术支持 • 9SAU20009 - 向沙特阿拉伯通信和信息技术委员会（CITC）提供咨询服务 • 9TUN21004 - Digital4Reforms - 突尼斯可持续发展数字化（数字中心） • 9GLO24137 - 最不发达国家（LDC）和小岛屿发展中国家（SIDS）EW4All利益攸关多方加速器（UNDRR-瑞典基金） |
| 建立和/或加强与私营部门、区域和次区域性组织、联合国系统组织、学术界、机构、中小企业和其他可能的利益攸关方的伙伴关系，以确保阿拉伯国家能够利用全面数字包容性的好处，特别是通过建立致力于数字化转型的国家数字中心。这些数字中心能够满足阿拉伯国家在应对流行病方面的需求。 | 通过国家数字化转型中心加强与私营部门的伙伴关系，增强数字包容性 | • 9GLO24137 - 最不发达国家（LDC）和小岛屿发展中国家（SIDS）EW4All利益攸关多方加速器（UNDRR-瑞典基金） |
| 吸引捐助者和融资机构以及区域和国际利益攸关方的资金和技术支持，以促进实现该举措的目标和成果。 | 吸引资金和技术支持，实现举措目标 | • 9GLO24137 - 最不发达国家（LDC）和小岛屿发展中国家（SIDS）EW4All利益攸关多方加速器（UNDRR-瑞典基金） |
| 制定监管和法律参考框架，推动数字金融普惠。 | 制定法律框架，推动数字金融普惠 | 未实施任何促成此预期结果的项目 |
| 组织关于数字化转型的影响和重要性、数字经济和流行病和紧急情况下的电信/ICT方面的培训课程和研讨会。 | 组织关于数字化转型、经济和紧急情况下的ICT方面的 培训 | 未实施任何促成此预期结果的项目 |

## 区域性举措：ARB 2 – 在新兴数字技术时代，增强使用电信/信息通信技术的信心、安全性和隐私

| 预期结果（完整） | 预期结果（简短） | 促成此结果的项目 |
| --- | --- | --- |
| 根据国际电联和全球其他机构的导则，制定和更新国家网络安全战略，特别是关于保护上网儿童以及隐私和数据保护的研究、法规和立法。 | 制定和更新国家网络安全战略，以儿童保护和数据隐私为重点 | • 9GLO21112 - 为儿童打造安全繁荣的网络空间 |
| 发展国家能力，以提高阿拉伯国家在国际电联全球网络安全指数（GCI）中的排名，方法是评估变量、威胁、机遇和弱点，确定建议和提案，并通过举办关于GCI及其机制的提高认识讲习班来分享国际最佳做法，举办会议以分享阿拉伯国家努力提高其在GCI排名的经验和专业知识，并为此建立阿拉伯数字平台。 | 发展国家能力，提高阿拉伯国家在国际电联网络安全方面的排名 | • 7GLO24146 - 网络造福人类项目第二阶段（MSIT） • 9GLO21112 - 为儿童打造安全繁荣的网络空间 |
| 除其他外，特别利用基于保护上网儿童导则的提高认识材料，在阿拉伯国家提高社会对安全使用技术，特别是新的和新兴技术的认识，并了解与保护上网儿童（COP）和隐私有关的挑战。 | 提高对安全技术使用、保护上网儿童和隐私的认识 | • 9GLO21112 - 为儿童打造安全繁荣的网络空间 • 9GLO23124 - 加强网络安全伙伴关系 – 第1阶段 |
| 与国际和区域性组织合作，在国家和区域层面开展模拟或教育活动，如电子培训课程、专门培训课程或其他活动，并通过协同作用和资源优化协助各国开发工具。 | 开展模拟、培训及其他活动，通过协作开发 工具 | • 7GLO24146 - 网络造福人类项目第二阶段（MSIT） • 9GLO21112 - 为儿童打造安全繁荣的网络空间 • 9GLO23124 - 加强网络安全伙伴关系 - 第1阶段 |
| 借鉴全球层面的努力，研究与新的和新兴技术的信心和安全性相关的挑战以及监管措施，并制定政策和相关导则。 | 研究新兴技术的挑战，制定政策和全球导则 | • 9GLO21112 - 为儿童打造安全繁荣的网络空间 |
| 支持在没有计算机事故响应团队（CIRT）的阿拉伯国家建立CIRT，并通过采用最佳组织做法、利用全球伙伴关系提供支持性技术工具和系统以及专家能力建设提升现有CIRT的能力。 | 通过全球伙伴关系和能力建设，支持和提升CIRT | 未实施任何促成此预期结果的项目 |

## 区域性举措：ARB 3 – 发展支持可持续智慧城市及社区的数字基础设施

| 预期结果（完整） | 预期结果（简短） | 促成此结果的项目 |
| --- | --- | --- |
| 为向智慧城市及社区（SSC&C）过渡设计、制定和修订战略规划和有利框架，并为部署无处不在的、具有复原力的高速连接的各个方面进行可行性研究，包括立法、标准、组织结构、能力建设和合作机制，以支持向SSC&C的过渡。 | 制定战略规划和框架及进行可行性研究以实现具有复原力的连通性转型 | • 9EGY24003 - 促进埃及可持续智慧城市及社区的电信基础设施建设 |
| 通过组织区域性讲习班、大会或网络研讨会，对部署SSC&C的变量、挑战和机遇进行评估，并就上述各种可能性分享最佳做法和案例 研究。 | 评估SSC&C部署方面的挑战，通过区域性活动分享最佳做法 | • 9EGY24003 - 促进埃及可持续智慧城市及社区的电信基础设施建设 |
| 绘制无处不在的基础设施和服务的地图，促进协调阿拉伯国家的方法，并遵循各国所采用的基础设施共享方法，包括开发用于宽带网络和相关设施的宽带对照系统以及实现有意义的连接的创新解决 方案。 | 绘制基础设施的地图，协调方法，推动创新解决方案以促进连通性 | • 9RAB20030 - 国际电联阿拉伯国家区域性IPv6和物联网专业技能中心 |
| 为部署宽带ICT服务制定计划并实施项目，为连接偏远和服务不足的地区做出贡献。 | 开发并实施宽带项目，以连接偏远、服务不足的地区 | • 9RAB20030 - 国际电联阿拉伯国家区域性IPv6和物联网专业技能中心 |
| 为支持向SSC&C过渡，组织线上或到场的区域性讲习班、大会或研讨会，讨论机遇和挑战，并分享经验。 | 组织区域性活动，讨论SSC&C过渡机遇 | • 9EGY24003 - 促进埃及可持续智慧城市及社区的电信基础设施建设 |
| 通过发展提供宽带服务的电信基础设施，以支持各种相关的应用和服务，为阿拉伯国家制定向SSC&C过渡的导则。 | 通过发展宽带基础设施，制定SSC&C过渡的导则 | • 9EGY24003 - 促进埃及可持续智慧城市及社区的电信基础设施建设 • 9RAB20030 - 国际电联阿拉伯国家区域性IPv6和物联网专业技能中心 |
| 促进阿拉伯国家在SSC&C方面的技术合作和经验共享，借鉴智慧城市及社区面临的经验和挑战，研究积极和消极影响，并借鉴世界各地的经验。 | 促进SSC&C方面的技术合作和经验共享 | • 9EGY24003 - 促进埃及可持续智慧城市及社区的电信基础设施建设 |
| 通过与国际电联电信标准化部门密切合作组织讲习班，实施SSC&C的关键绩效指标，并鼓励各国加入国际电联的SSC&C计划。 | 通过与国际电联合作实施SSC&C绩效指标，鼓励参与国际电联的SSC&C计划 | 未实施任何促成此预期结果的项目 |
| 根据需要，发展和增强宽带基础设施各方面的复原力，包括立法、标准、组织结构、能力建设和合作机制。 | 通过立法、标准和能力建设增强宽带基础设施的复原力 | • 9EGY24003 - 促进埃及可持续智慧城市及社区的电信基础设施建设 • 9GLO19099 - 协助建立国家频谱管理基本框架系统 |

## 区域性举措：ARB 4 – 提高能力，鼓励数字化创新、创业精神和对未来的展望

| 预期结果（完整） | 预期结果（简短） | 促成此结果的项目 |
| --- | --- | --- |
| 制定国家和区域性机制及战略，以促进和增强阿拉伯国家在电信/ICT领域的创新文化和未来展望，包括相关最佳做法。 | 制定机制，促进阿拉伯语ICT的创新和展望 | • 9RAB19028 - 国际电联各区域的电信/ICT援助 • 7GLO23132 - 连通的一代青年领袖计划 • 9GLO24147 - 国际电联区域性创新举措加速器（MIIT） |
| 促进和发展现有机构和孵化器项目的作用，并建立新的创新中心和机构，致力于支持电信/ICT领域的中小微企业，包括通过赋能青年创造自己的项目和借鉴该领域的最佳做法。 | 促进创新中心的建立，支持ICT企业和赋能青年进行ICT创业 | • 7GLO23132 - 连通的一代青年领袖计划 • 9GLO24147 - 国际电联区域性创新举措加速器（MIIT） |
| 为男女青年提供学习机会和培训课程，以便最大限度地发挥电信/ICT在加强创新文化、创业精神和未来展望方面的作用，特别是通过利用电信/ICT增强妇女启动经济项目和活动的权能。 | 为青年提供培训，赋能女性进行ICT驱动的创业 | • 9RAB19028 - 国际电联各区域的电信/ICT援助 • 7GLO23132 - 连通的一代青年领袖计划 |
| 激发男女学生和青年在开发应用程序，包括阿拉伯语应用程序和应用程序内容方面的创造力和创新性，以丰富阿拉伯语数字内容。 | 激发青年开发具有创新性的应用和数字 内容 | • 7GLO23132 - 连通的一代青年领袖计划 |
| 开发举办区域性会议、讲习班和大会的电子平台。 | 开发电子平台 | • 9GLO24147 - 国际电联区域性创新举措加速器（MIIT） |
| 制定国家计划，致力于开发人力资源和数字技能，加强创新文化、创业精神和未来展望，促进培训和研究中心、孵化器、机构和研究所之间的协调，同时促进区域和国际层面的经验交流。 | 制定国家计划，加强数字技能、创新、创业以及通过分享经验促进协调 | 未实施任何促成此预期结果的项目 |
| 应各国要求，为数字创新、创业精神和未来展望制定基于需求的监管、政策和立法框架，特别是面向最不发达国家。 | 为数字创新和创业专门制定监管框架，对最不发达国家提供 支持 | • 9RAB19028 - 国际电联各区域的电信/ICT援助 |

## 区域性举措：ARB 5 – 制定数字监管的方法

| 预期结果（完整） | 预期结果（简短） | 促成此结果的项目 |
| --- | --- | --- |
| 分享关于协作监管的导则和最佳做法，并建立各个行业不同监管机构之间的协作监管框架，例如为阿拉伯国家创建一个互动平台，其中包括针对阿拉伯国家具有重要意义的不同问题的监管、政策和立法工具，确保分享监管经验和最佳做法，并为电信/ICT不同领域的专家提供沟通 渠道。 | 分享导则，为协作监管和经验分享创建 平台 | 未实施任何促成此预期结果的项目 |
| 开展研究，评估阿拉伯国家数字战略的现状，制定国家和区域性数字战略以及这方面的相关立法。 | 评估和制定数字战略及立法 | • 9RAB19028 - 国际电联各区域的电信/ICT援助 |
| 制定和统一数字监管的国家监管框架，通过改进关于为ICT行业和数字经济建立有效的政策、法律和监管框架生态系统的决策，以确保一个更具包容性的信息社会。 | 统一数字监管框架，以促进建立包容性信息社会 | • 9RAB19028 - 国际电联各区域的电信/ICT援助 |
| 提供培训和能力建设，并分享在制定和实施协作监管战略和特定技术数字路线图和计划方面的经验，以制定国家和区域性政策。 | 就协作监管提供培训和分享经验，制定 政策 | • 9RAB19028 - 国际电联各区域的电信/ICT援助 • 7GLO23132 - 连通的一代青年领袖计划 |
| 组织区域性大会、讲习班和研讨会，包括线上会议，通过促进包容性对话和加强国家和区域电信/ICT行业监管机构和决策者的合作，确保就电信/ICT行业新出现的政策、法律和监管问题分享经验。 | 组织活动，就ICT监管分享经验和促进对话 | 未实施任何促成此预期结果的项目 |
| 分享有关电信行业和其它跨行业领域（如金融、媒体、能源、铁路、交通和邮政）之间开展协作监管的导则。 | 就行业间协作监管分享导则 | 未实施任何促成此预期结果的项目 |
| 发布导则，指导如何跟上电信/ICT行业的快速发展，并在协作监管的基础上对市场需求做出快速监管反应，以确保产生最佳的积极影响，并对创新的新监管工具和解决方案保持开放态度，促进有利于平衡和中立部署新的和新兴技术的有利环境。 | 发布关于协作监管支持技术创新的导则 | • 9RAB19028 - 国际电联各区域的电信/ICT援助 |

# 区域：亚太

## 区域性举措：ASP 1 – 应对最不发达国家、小岛屿发展中国家（包括太平洋岛国）及内陆发展中国家的特殊需求

| 预期结果（完整） | 预期结果（简短） | 促成此结果的项目 |
| --- | --- | --- |
| 考虑到LDC、SIDS（包括太平洋岛国）和LLDC的特殊需求，制定宽带基础设施、ICT应用和网络安全政策和监管框架，并加强人力资源能力，以应对未来的政策和监管挑战。 | 制定包容性ICT政策框架，并建设应对未来挑战的能力 | • 2RAS22070 - 太平洋智慧岛屿 • 7RAS23072 - 加速亚太的数字化转型 • 7RAS24074 - 加强亚太区域的数字基础设施和负担得起的ICT服务接入 – 第2阶段 • 7RAS24076 - 可行性研究：解决太平洋小岛屿发展中国家（PSIDS）的特殊电信/ICT需求 • 9FSM22001 - 通过数字化转型加快实现SDG，提高密克罗尼西亚的社区复原力 • 9PNG20003 - 支持巴布亚新几内亚的农村创业、投资和贸易（STREIT PNG） • 9RAS22071 - 通过经济多元化和数字化转型改善生计和提高复原力，推进可持续发展目标的实现 • 2GLO21119 - 发起Cyber4Good（网络造福人类）举措 |
| 在LDC、SIDS（包括太平洋岛国）和LLDC推广价格可承受且有意义的宽带普遍接入。 | 在LDC、SIDS（包括太平洋岛国）和LLDC推广价格可承受且有意义的宽带接入 | • 2RAS22070 - 太平洋智慧岛屿 • 9FSM22001 - 通过数字化转型加快实现SDG，提高密克罗尼西亚的社区复原力 • 9RAS22071 - 通过经济多元化和数字化转型改善生计和提高复原力，推进可持续发展目标的实现 • 9PNG20003 - 支持巴布亚新几内亚的农村创业、投资和贸易（STREIT PNG） • 9GLO24137 - 最不发达国家（LDC）和小岛屿发展中国家（SIDS）EW4All利益攸关多方加速器（UNDRR-瑞典基金） • 9GLO24143 - 气候风险和早期预警系统（CREWS）– 最不发达国家（LDC）和小岛屿发展中国家（SIDS）全民早期预警举措（EW4All）利益攸关多方加速器 • 2GLO21119 - 发起Cyber4Good（网络造福人类）举措 • 7GLO24146 - 网络造福人类项目第二阶段（MSIT） |
| 协助LDC、SIDS（包括太平洋岛国）和LLDC，根据自身的优先需求，在与灾害预测、备灾、适应、监测、减缓、响应、复原和恢复有关的灾害管理领域采用电信/ICT应用。 | 支持LDC、SIDS（包括太平洋岛国）和LLDC开展基于ICT的灾害管理工作 | • 9GLO24137 - 最不发达国家（LDC）和小岛屿发展中国家（SIDS）EW4All利益攸关多方加速器（UNDRR-瑞典基金） • 9GLO24143 - 气候风险和早期预警系统（CREWS）– 最不发达国家（LDC）和小岛屿发展中国家（SIDS）全民早期预警举措（EW4All）利益攸关多方加速器 |
| 协助LDC、SIDS（包括太平洋岛国）和LLDC努力实现各项国际商定的目标，如《2030年可持续发展议程》、《仙台减灾风险框架》、针对LDC的《伊斯坦布尔行动计划》、针对SIDS的《萨摩亚途径》和针对LLDC的《维也纳行动纲领》。 | 协助LDC、SIDS（包括太平洋岛国）和LLDC实现全球发展目标 | • 7RAS23072 - 加速亚太的数字化转型 • 9PNG20003 - 支持巴布亚新几内亚的农村创业、投资和贸易（STREIT PNG） • 9FSM22001 - 通过数字化转型加快实现SDG，提高密克罗尼西亚的社区复原力 • 9RAS22071 - 通过经济多元化和数字化转型改善生计和提高复原力，推进可持续发展目标的实现 |

## 区域性举措：ASP 2 – 利用信息通信技术支持数字经济和包容性数字社会

| 预期结果（完整） | 预期结果（简短） | 促成此结果的项目 |
| --- | --- | --- |
| 规划和制定有关数字经济的国家战略框架以及所选ICT应用和服务的相关工具包。 | 制定国家数字经济战略框架 | • 7RAS23072 - 加速亚太的数字化转型 • 9FSM22001 - 通过数字化转型加快实现SDG，提高密克罗尼西亚的社区复原力 • 9PNG20003 - 支持巴布亚新几内亚的农村创业、投资和贸易（STREIT PNG） • 9RAS22071 - 通过经济多元化和数字化转型改善生计和提高复原力，推进可持续发展目标的实现 • 9RAS25001 - 人工智能技术和标准能力建设 |
| 建立资料库，将自世界电信发展大会（2017年，布宜诺斯艾利斯）以来国际电联所开展的所有数字经济相关的工作存档，并每年更新。 | 建立并更新国际电联自2017年以来的数字经济工作资料库 | 未实施任何促成此预期结果的项目 |
| 制定高效及时实施数字经济的政策、战略和导则，包括使用物联网、以ICT为中心的应用和平台、人工智能、5G以及大数据。 | 制定高效实施数字经济的政策和战略 | • 7RAS23072 - 加速亚太的数字化转型 • 9FSM22001 - 通过数字化转型加快实现SDG，提高密克罗尼西亚的社区复原力 • 9PNG20003 - 支持巴布亚新几内亚的农村创业、投资和贸易（STREIT PNG） • 9RAS21065 - 加强东南亚关键技术标准和框架的制定 • 9RAS22071 - 通过经济多元化和数字化转型改善生计和提高复原力，推进可持续发展目标的实现 • 9RAS25001 - 人工智能技术和标准能力建设 • 9GLO21116 - 推动扶持性政策与监管 |
| 通过及时部署光纤、4G和5G技术以及ICT/移动应用，加速实现数字基础设施就绪，从而改善卫生、教育、环境、农业、治理、能源、金融服务和电子商务等行业增值服务的交付。在此过程中，亦可利用经济恢复基金以及开发银行的资源。 | 通过4G、5G和ICT加速数字基础设施，改善 服务 | • 2PAK22002 - 巴基斯坦智慧乡村 • 2RAS22070 - 太平洋智慧岛屿 • 7RAS23072 - 加速亚太的数字化转型 • 9RAS22071 - 通过经济多元化和数字化转型改善生计和提高复原力，推进可持续发展目标的实现 • 9GLO21116 - 推动扶持性政策与监管 |
| 确定、整理和分享各种电信/ICT应用的知识、最佳做法和案例研究。 | 分享ICT应用的知识、最佳做法和案例研究 | • 9RAS25001 - 人工智能技术和标准能力建设 • 2GLO21115 - 数字技能徽章 |
| 制定促进包容性（尤其是面向女性、青年、年长者和有具体需求人士）的跨部门国家/区域性数字素养和技能计划。 | 制定促进包容性的跨部门数字素养计划，聚焦弱势群体 | • 2PAK22002 - 巴基斯坦智慧乡村 • 2RAS22070 - 太平洋智慧岛屿 • 7RAS23072 - 加速亚太的数字化转型 • 9FSM22001 - 通过数字化转型加快实现SDG，提高密克罗尼西亚的社区复原力 • 9PNG20003 - 支持巴布亚新几内亚的农村创业、投资和贸易（STREIT PNG） • 9RAS21065 - 加强东南亚关键技术标准和框架的制定 • 9RAS22071 - 通过经济多元化和数字化转型改善生计和提高复原力，推进可持续发展目标的实现 • 2GLO21115 - 数字技能徽章 • 9GLO21116 - 推动扶持性政策与监管 |
| 加强与电信/ICT相关的新的和新兴技术领域的国际合作，确保全球价值链中的所有国家都能从数字化转型中受益。 | 加强新兴ICT技术的国际合作，推动全球数字化转型 | • 9FSM22001 - 通过数字化转型加快实现SDG，提高密克罗尼西亚的社区复原力 • 2GLO21115 - 数字技能徽章 • 9GLO21116 - 推动扶持性政策与监管 |

## 区域性举措：ASP 3 – 促进基础设施发展，提高数字连通性并将未连接者连接起来

| 预期结果（完整） | 预期结果（简短） | 促成此结果的项目 |
| --- | --- | --- |
| 从模拟网络向合适的数字网络的迁移/过渡，应用价格可承受的有线和无线技术（包括ICT基础设施的互操作性），以及优化数字红利的使用。 | 模拟网络向数字网络的过渡，确保价格可承受的、互操作的ICT基础设施 | 未实施任何促成此预期结果的项目 |
| 最大限度地利用新技术和新兴技术发展通信网络，包括5G和智能电网基础设施和服务。 | 最大限度地利用新兴技术 | • 9GLO24134 - 协助鼓励使用创新技术，建设数字共享繁荣社会 • 2RAS22068 - 加强亚太区域具有复原力的ICT基础设施 – 第1阶段 • 7RAS24074 - 加强亚太区域的数字基础设施和负担得起的ICT服务接入 – 第2阶段 • 9RAS25002 - 加强亚太区域的数字基础设施和负担得起的ICT服务接入 – 第3阶段 |
| 审查并酌情修订现有的国家宽带目标，增强制定和实施国家宽带计划的能力（包括支持研究国家宽带网络状况和国际互联情况），以便为无服务和服务欠缺地区提供宽带接入；促进可负担的接入，特别是为青年、妇女、土著人民和儿童提供接入；选择适当的技术；有效开发和使用普遍服务基金；制定在财务和运营上可持续的商业模式。 | 审查并完善国家宽带计划，确保可负担和具有包容性的接入 | • 7GLO23132 – 连通的一代青年领袖计划 |
| 推广互联网交换点（IXP），将其作为长期解决方案来推进互连互通和基于IPv6的网络和应用的部署，推动从IPv4向IPv6的过渡。 | 推广IXP以及推动从IPv4向IPv6网络的 过渡 | 未实施任何促成此预期结果的项目 |
| 加强实施一致性和互操作性（C&I）程序的能力，并推动建立统一的区域/次区域C&I制度（包括采用和实施相互认可协议）。 | 加强C&I能力，建立区域/次区域一致性制度并实现相互认可 | 未实施任何促成此预期结果的项目 |
| 解决频谱管理问题，包括无线电频率规划、统一使用为国际移动通信（IMT）划分并确定的频谱，改进频谱监测系统，促进落实各届世界无线电通信大会的决定。 | 聚焦频谱管理、协调、监测及实施无线电通信决策 | • 9GLO19099 - 协助建立国家频谱管理基本框架系统 |
| 培养开发利用地面和空间业务的技能。 | 利用地面和空间业务的技能 | • 9GLO19099 - 协助建立国家频谱管理基本框架系统 • 9GLO24134 - 协助鼓励使用创新技术，建设数字共享繁荣社会 |
| 强化区域ICT连通性并加强与国际/区域性组织的合作，例如参与亚太信息高速公路（AP-IS）等项目。 | 强化区域ICT连通性并加强与国际组织的合作 | • 9GLO24134 - 协助鼓励使用创新技术，建设数字共享繁荣社会 • 9GLO24140 - 与Giga举措协作开展能力建设，加速学校连通性 |

## 区域性举措：ASP 4 – 加速数字化转型的有利政策和监管环境

| 预期结果（完整） | 预期结果（简短） | 促成此结果的项目 |
| --- | --- | --- |
| 分享有关信息通信技术（ICT）行业及其促成的数字经济的政策、法律和监管框架以及市场发展状况的信息。 | 分享关于政策、法律、监管框架和ICT市场发展状况的信息 | • 7RAS24075 - 在泰国和蒙古打造电子电气产品循环经济 • 9FSM22001 - 通过数字化转型加快实现SDG，提高密克罗尼西亚的社区复原力 |
| 制定、实施和审查下一代普遍服务义务（USO）、消费者保护、中小企业（SME）向数字化企业的转型以及创新和创业方面的战略、政策、法律和监管框架。 | 制定和审查USO、SME和创新方面的战略、政策及框架 | • 9RAS22071 - 通过经济多元化和数字化转型改善生计和提高复原力，推进可持续发展目标的实现 |
| 鼓励国家和区域性监管机构、政策制定者及其他电信/ICT利益攸关方以及其他经济部门就热点政策、法律、监管和市场问题开展包容性对话，并加强各方之间的合作。 | 鼓励监管机构、政策制定者及利益攸关方开展包容性对话和 合作 | • 7RAS23072 - 加速亚太的数字化转型 • 7RAS24075 - 在泰国和蒙古打造电子电气产品循环经济 • 7RAS24076 - 可行性研究：解决太平洋小岛屿发展中国家（PSIDS）的特殊电信/ICT需求 • 9FSM22001 - 通过数字化转型加快实现SDG，提高密克罗尼西亚的社区复原力 • 9GLO24147 - 国际电联区域性创新举措加速器（MIIT） |
| 加强热点政策、法律、监管问题、经济和资金问题以及市场发展方面的机构、人员和技术能力建设。 | 加强在政策、法律、监管、经济和市场问题方面的能力假设 | • 7RAS23072 - 加速亚太的数字化转型 • 9RAS22071 - 通过经济多元化和数字化转型改善生计和提高复原力，推进可持续发展目标的实现 • 9GLO24147 - 国际电联区域性创新举措加速器（MIIT） |
| 提高对数据隐私和跨境数据相关的政策和监管框架的认识。 | 加强对数据隐私和跨境数据监管的了解 | • 7RAS23072 - 加速亚太的数字化转型 • 9FSM22001 - 通过数字化转型加快实现SDG，提高密克罗尼西亚的社区复原力 |
| 制定战略框架，以支持发展中国家的ICT研发活动。 | 制定战略框架，支持发展中国家的ICT研发 | • 7RAS23072 - 加速亚太的数字化转型 • 7RAS24075 - 在泰国和蒙古打造电子电气产品循环经济 |

## 区域性举措：ASP 5 – 为营造安全和具有复原力的信息通信技术环境做出贡献

| 预期结果（完整） | 预期结果（简短） | 促成此结果的项目 |
| --- | --- | --- |
| 汇编国家/区域性网络安全战略，增强国家/区域网络安全能力（例如成立计算机事故响应团队（CIRT）），并分享最佳做法，以培育网络安全文化。 | 汇编网络安全战略，成立CIRT，分享网络安全最佳做法 | • 9RAS24078 - 2024年国际电联亚太区域网络演练 • 2GLO21119 - 发起Cyber4Good（网络造福人类）举措 |
| 加强关键参与方和利益攸关方在国家、区域和全球层面的机构合作与协调，其中包括通过组织网络演练，同时增强处理网络安全相关问题的能力。 | 加强利益攸关方之间的合作与协调，增强网路安全能力 | • 7RAS23073 - 太平洋地区的网络安全之路 • 9BHU24005 - 不丹官员的网络安全能力建设 • 9RAS20063 - 亚太区域的保护上网儿童（COP）举措 • 9RAS21067 - 连通促进恢复（Connect2Recover）– 数字基础设施和生态系统强化对抗亚洲的新冠肺炎疫情 • 9RAS24078 - 2024年国际电联亚太区域网络演练 • 7GLO24146 - 网络造福人类项目第二阶段（MSIT） • 9GLO21112 - 为儿童打造安全繁荣的网络空间 • 9GLO23124 - 加强网络安全伙伴关系 – 第1阶段 |
| 制定灾害和紧急情况下提供医疗（电子卫生）和人道主义援助的国家应急通信计划和基于ICT的举措。 | 制定应对灾害的国家应急通信计划和基于ICT的电子卫生举措 | • 9RAS21067 - 连通促进恢复（Connect2Recover）– 数字基础设施和生态系统强化对抗亚洲的新冠肺炎疫情 • 7GLO24144 - 全民早期预警举措（EW4All）– 国际电联为举措的实施提供资金 |
| 将抗灾功能纳入电信网络和基础设施，并开发基于ICT的解决方案（包括使用无线和卫星技术），以提高网络复原力。 | 将抗灾功能纳入电信网络，开发基于ICT的解决方案 | • 9RAS21067 - 连通促进恢复（Connect2Recover）– 数字基础设施和生态系统强化对抗亚洲的新冠肺炎疫情 • 7GLO24144 - 全民早期预警举措（EW4All）– 国际电联为举措的实施提供资金 • 7RAS24074 - 加强亚太区域的数字基础设施和负担得起的ICT服务接入 – 第2阶段 |
| 开发与国家和区域网络相连的标准化监测和早期预警系统，并加强使用有源和无源的陆基/天基传感系统，进行灾害预测、发现和减灾。 | 制定监测系统，加强灾害管理的陆基/天基传感系统 | • 9RAS21067 - 连通促进恢复（Connect2Recover）– 数字基础设施和生态系统强化对抗亚洲的新冠肺炎疫情 • 7GLO24144 - 全民早期预警举措（EW4All）– 国际电联为举措的实施提供资金 • 9GLO24137 - 最不发达国家（LDC）和小岛屿发展中国家（SIDS）EW4All利益攸关多方加速器（UNDRR-瑞典基金） • 9GLO24143 - 气候风险和早期预警系统（CREWS）– 最不发达国家（LDC）和小岛屿发展中国家（SIDS）全民早期预警举措（EW4All）利益攸关多方加速器 |
| 制定综合性战略和措施（包括电子废弃物政策），以帮助缓解和应对气候变化带来的毁灭性影响。 | 制定缓解气候变化影响的战略，包括电子废弃物政策 | • 7RAS24075 - 在泰国和蒙古打造电子电气产品循环经济 • 9GLO24148 - 推进绿色数字行动，实现菲律宾和坦桑尼亚数字产业净零排放 |

# 区域：独联体国家

## 区域性举措：CIS 1 – 发展基础设施，以促进新技术引入中的创新和伙伴关系 – 物联网（包括工业互联网）、智慧城市及社区、5G/IMT-2020和下一代NET-2030通信网络、量子技术、人工智能、数字卫生、数字技能和环境保护

| 预期结果（完整） | 预期结果（简短） | 促成此结果的项目 |
| --- | --- | --- |
| 就新技术提出建议，包括物联网（包括工业互联网）、智慧城市及社区、5G/IMT-2020和NET-2030下一代通信网络、量子技术、人工智能（AI）、数字卫生、数字技能、环境保护。 | 制定新技术建议 | • 9RER20026：新设备、技术及服务国际研究、开发和测试中心（IRDTC）– 第2阶段 • 9GLO23134：协助鼓励使用创新技术，建设数字共享繁荣社会 |
| 建设电信/ICT基础设施，以促进在新技术引入方面的创新和伙伴关系，如物联网（包括工业互联网）、智慧城市及社区、5G/IMT-2020和NET-2030下一代网络、量子技术、AI、数字卫生、数字技能和环境保护。 | 建设ICT基础设施，促进新技术的创新和伙伴关系 | • 2ARM23001：亚美尼亚农村网络试点项目 • 9RER20026：新设备、技术及服务国际研究、开发和测试中心（IRDTC）– 第2阶段 • 9GLO19099：协助建立国家频谱管理基本框架系统 |
| 提高该区域开发解决方案的组织的技术水平和民众的总体福祉水平。 | 惠及民众福祉的技术开发 | 未实施任何促成此预期结果的项目 |
| 弥合独联体区域国家的数字鸿沟。 提升独联体区域国家人民的数字技能。 | 提升CIS的数字技能和弥合该区域的数字 鸿沟 | • 2ARM23001：亚美尼亚农村网络试点项目 • 9RER20026：新设备、技术及服务国际研究、开发和测试中心（IRDTC）– 第2阶段 • 9GLO23134：协助鼓励使用创新技术，建设数字共享繁荣社会 |

## 区域性举措：CIS 2 – 网络安全和个人数据保护

| 预期结果（完整） | 预期结果（简短） | 促成此结果的项目 |
| --- | --- | --- |
| 建立和加强国家计算机事件响应团队（CIRT）。 | 建立CIRT | • 2KYR21002：在吉尔吉斯共和国建立计算机事件响应团队（CIRT） |
| 通过全球、跨区域、区域层面和国家网络安全演练，建设能力，加强宣传和事件响应能力，确保本区域各国家计算机事件响应团队继续在区域层面集体努力，打击网络威胁。 | 开展区域性协作，加强网络安全能力 | • 2KYR21002：在吉尔吉斯共和国建立计算机事件响应团队（CIRT） • 7GLO24146：网络造福人类项目第二阶段（MSIT） |
| 通过有针对性的区域和国家培训计划，对具有技术和管理背景的专家进行培训和再培训。 | 专家培训 | • 2KYR21002：在吉尔吉斯共和国建立计算机事件响应团队（CIRT） • 7GLO24146：网络造福人类项目第二阶段（MSIT） • 9GLO21112：为儿童打造安全繁荣的网络空间 • 9GLO23124：加强网络安全伙伴关系 – 第1阶段 |
| 协调收集和分享国家战略制定和网络安全方面的最佳做法，衡量各国对网络安全的承诺。 | 分享各国在网络安全方面的最佳做法 | • 2KYR21002：在吉尔吉斯共和国建立计算机事件响应团队（CIRT） • 7GLO24146：网络造福人类项目第二阶段（MSIT） • 9GLO21112：为儿童打造安全繁荣的网络空间 |

## 区域性举措：CIS 3 – 创造有利的法律和监管环境，以加快实现数字化转型

| 预期结果（完整） | 预期结果（简短） | 促成此结果的项目 |
| --- | --- | --- |
| 打造互联互通的创新生态系统，促进本区域各国初创企业的发展和数字化转型。 | 促进初创企业和数字化转型的创新生态 系统 | • 7CIS25001：中亚和高加索国家的数字政府合作 |
| 专家协助构建基于开放创新的数字公共服务。 | 构建数字公共服务 | • 7CIS25001：中亚和高加索国家的数字政府合作 |
| 专家协助建立促进金融和教育行业（金融科技和教育科技）创新发展的监管和法律框架及协调机制。 | 金融科技和教育科技的监管框架和协调 机制 | 未实施任何促成此预期结果的项目 |
| 分享关于信息通信技术（ICT）行业和数字经济的法律和监管框架变革以及市场动态的信息。 | 关于ICT和数字经济的信息分享 | • 7CIS25001：中亚和高加索国家的数字政府合作 |
| 在具体行业立法、监管事项、经济和金融问题以及市场发展等相关问题上开展机构、人力和技术能力建设工作。 | 在立法、监管和市场发展方面建设能力 | 未实施任何促成此预期结果的项目 |

## 区域性举措：CIS 4 – 公众，特别是残疾人对数字技能和信息通信技术的无障碍获取

| 预期结果（完整） | 预期结果（简短） | 促成此结果的项目 |
| --- | --- | --- |
| 对残疾人在数字技能培训方法方面的需求的详细研究。 | 残疾人的数字技能培训需求 | 未实施任何促成此预期结果的项目 |
| 关于发展和提高残疾人数字素养的建议。 | 残疾人的数字素养 | 未实施任何促成此预期结果的项目 |
| 建立残疾人培训中心网络，包括在各国的偏远地区。 | 残疾人农村培训中心 | 未实施任何促成此预期结果的项目 |
| 针对残疾人培训中心教师的方法支持和培训。 | 针对残疾人的教师 培训 | 未实施任何促成此预期结果的项目 |
| 关于培养公众艺术和文化方面数字技能以及减少公众参观博物馆藏品的障碍的建议。 | 培养艺术的数字技能和减少参观博物馆的障碍 | 未实施任何促成此预期结果的项目 |
| 与博物馆合作，制定公众参观博物馆展品的特别计划。 | 与博物馆合作，提高公众参观 | 未实施任何促成此预期结果的项目 |
| 围绕公众艺术和文化方面数字技能培养相关事宜的职业发展课程、论坛、培训及研讨会。 | 艺术和文化方面数字技能的培训 | 未实施任何促成此预期结果的项目 |

## 区域性举措：CIS 5 – 智慧城市及社区的发展

| 预期结果（完整） | 预期结果（简短） | 促成此结果的项目 |
| --- | --- | --- |
| 就制定智慧城市及社区（SC&C）建设的所有架构层面的法律和监管框架以及在SC&C发展的组织方面提出建议。 | 建立和组织SC&C监管框架建议 | 未实施任何促成此预期结果的项目 |
| 关于发展必要基础设施的建议，包括使用电信和其他连接媒体，支持发展中国家可持续地发展和创建SC&C。 | 发展基础设施支持建SC&C发展的建议 | • 9RER20026：新设备、技术及服务国际研究、开发和测试中心（IRDTC）– 第2阶段 |
| SC&C不同方面（教育、医疗、旅游、交通、能源、安全、环境等）的试点项目。 | SC&C的试点项目 | • 9RER20026：新设备、技术及服务国际研究、开发和测试中心（IRDTC）– 第2阶段 |
| SC&C评级和关键绩效指标系统。 | SC&C评级指标系统 | 未实施任何促成此预期结果的项目 |
| 有关SC&C发展相关问题的职业发展课程、论坛、培训班和研讨会，提高民众、企业和管理机构的数字素养。 | SC&C发展和数字素养培训 | • 9RER20026：新设备、技术及服务国际研究、开发和测试中心（IRDTC）– 第2阶段 |

# 区域：欧洲

## 区域性举措：EUR 1 – 数字基础设施发展

| 预期结果（完整） | 预期结果（简短） | 促成此结果的项目 |
| --- | --- | --- |
| 根据需要，为部署无处不在、具有复原力的高速连接，制定和更新计划与可行性研究，包括立法、标准、组织设立、能力建设和合作机制等所有相关组成部分。 | 制定高速连接计划 | • 9GLO19099 - 协助建立国家频谱管理基本框架系统 |
| 围绕这类连接的部署，评估动态、挑战和机遇，通过组织区域讲习班、大会或网络研讨会，分享上述各个方面的最佳做法和案例研究。 | 对连接部署、挑战、机遇进行评估，分享各区域的最佳做法 | • 9GLO19099 - 协助建立国家频谱管理基本框架系统 |
| 分享有关电信行业和其它协同行业（如能源、铁路、交通）之间开展协作监管的导则。 | 分享关于电信和协同行业之间开展协作监管的导则 | 未实施任何促成此预期结果的项目 |
| 绘制无处不在的基础设施和服务地图，促进整个区域方法的统一，并考虑到各国采用的基础设施共享方法，包括为宽带网络和相关设施开发宽带对照系统，以及推广创新解决方案实现有意义的连接。 | 绘制基础设施地图，统一各区域的方法以及促进创新宽带连接的解决方案 | 未实施任何促成此预期结果的项目 |
| 有关更广泛地部署宽带ICT服务和促进环境可持续发展的举措。 | 促进宽带ICT的部署，同时支持环境可持续发展的举措 | 未实施任何促成此预期结果的项目 |
| 提高公民对新的和新兴电信/ICT以及诸如人体暴露于无线电系统产生的电磁场等议题的认知和教育水平的举措 | 提高公民对新兴ICT和暴露于电磁场的认知 | 未实施任何促成此预期结果的项目 |

## 区域性举措：EUR 2 – 数字化转型促进复原力

| 预期结果（完整） | 预期结果（简短） | 促成此结果的项目 |
| --- | --- | --- |
| 创建一个各国进行经验和知识交流的平台。 | 创建各国进行经验和知识交流的平台 | • 2RER21029 - 西巴尔干区域性电子废弃物监测工具 |
| 在各国主管部门和机构内，发展技术和服务基础设施（数据中心、网络、安全网关、认证、互操作性、标准和元数据），并开展能力建设。 | 在各国主管部门和机构内，发展基础设施和建设能力 | • 2ALB24003 - 阿尔巴尼亚数字农业与农村转型（DART） • 2RER20008-02 - 绿色全政府政务服务平台（GovStack）：加速可持续政府服务数字化和数字化转型 • 2RER21029 - 西巴尔干区域性电子废弃物监测工具 • 7MNE24002 - 黑山地方自治政府的数字化转型 |
| 促进开发并增加在线交易服务类别，包括面向主管部门对主管部门和主管部门对客户服务的应用。 | 促进政府与居民在线交易服务的增长 | • 2ALB24003 - 阿尔巴尼亚数字农业与农村转型（DART） |
| 通过制定国家战略和专项计划，为加速国家和区域数字化进程开展所需的能力建设。 | 通过国家战略和专项计划开展数字化能力建设 | • 2ALB24003 - 阿尔巴尼亚数字农业与农村转型（DART） • 2RER20008-02 - 绿色全政府政务服务平台（GovStack）：加速可持续政府服务数字化和数字化转型 • 2RER21029 - 西巴尔干区域性电子废弃物监测工具 • 7MNE24002 - 黑山地方自治政府的数字化转型 |
| 通过加强电子政务服务的安全性、数字化进程和提高认识的宣传活动（包括由国家主管部门及其它机构推广这些基于应用的电子政务解决方案）提高公众信任度。 | 通过安全的数字化电子政务和宣传活动，提高信任度 | • 7MNE24002 - 黑山地方自治政府的数字化转型 |
| 确定需要改进的领域和成功实施电子政务服务和数字化的关键横向因素，如安全和易于访问的数字身份、数据分析工具、综合工作流解决方案、数据重复使用方式及促进其发展。 | 确定改进的领域和成功实施电子政务服务的关键因素 | • 2RER20008-02 - 绿色全政府政务服务平台（GovStack）：加速可持续政府服务数字化和数字化转型 |

## 区域性举措：EUR 3 – 数字包容性和技能开发

| 预期结果（完整） | 预期结果（简短） | 促成此结果的项目 |
| --- | --- | --- |
| 将残疾人和有具体需求人士的数字无障碍获取作为国家的优先工作予以开展，并通过制定和更新战略和政策为其提供支持，同时考虑到区域性或全球标准、能力建设、促进创新、监督数字无障碍获取的实施情况，并建立新的或加强现有的伙伴关系，如“无障碍欧洲 – ICT惠及全民”。 | 通过政策、创新、伙伴关系以及监督工作优先推进数字无障碍获取。 | • 7GLO23132 - 连通的一代青年领袖计划 |
| 通过提供协作机会、扩大影响、支持新项目的设立和在顺利开展的项目升级，提高电信/ICT行业内外所有群体的性别平等水平。 | 通过协作和项目支持促进ICT的性别平等 | 未实施任何促成此预期结果的项目 |
| 在电信/ICT行业及其他部门对青年进行有意义的赋能并使他们参与和参加其中，同时创造新的职业计划和机会。 | 通过鼓励青年参与和加入以及创造就业机会赋能ICT领域的青年 | • 7GLO23132 - 连通的一代青年领袖计划 |
| 评估国家和区域数字技能开发方法，制定国家和区域战略或行动计划，制定必要的数字技能、知识和素养计划，并向教育工作者提供支持。 | 通过战略、教育计划和支持教育工作者，发展数字技能 | • 9MOL25002 - 摩尔多瓦成年人口数字素养评估 • 7GLO23132 - 连通的一代青年领袖计划 |
| 与私营部门、区域性和次区域性组织、联合国系统组织、学术界和其他可能的利益攸关方建立和/或加强伙伴关系，以提高欧洲区域和全球的数字包容性。 | 加强伙伴关系，以促进区域和全球的数字包容性 | • 7GLO23132 - 连通的一代青年领袖计划 |

## 区域性举措：EUR 4 – 建立对使用电信/信息通信技术的信任和信心

| 预期结果（完整） | 预期结果（简短） | 促成此结果的项目 |
| --- | --- | --- |
| 为开展人力建设提供区域平台和手段，以增强对使用电信/ICT的信任和信心，包括通过跨部门网络安全技能课程为欧洲国家确立网络安全能力建设的共同方式，制定促进与多个领域相关的技能导则，例如法律、心理学、社会科学、经济学、安全和风险管理、外交和跨学科技能。 | 通过区域性ICT工具、网络安全培训、跨学科技能，建立信任 | • 7GLO24142 - 加强网络安全伙伴关系 – 第2阶段（妇女网络足迹计划） • 9GLO23124 - 加强网络安全伙伴关系 – 第1阶段（妇女网络足迹计划） |
| 分享国家和区域的最佳做法、案例研究，开展针对增强对使用ICT的信心和信任的调查（包括培训），并创造其他分享知识和经验的机会。 | 分享ICT最佳做法、调查、培训和知识交流机会 | • 7GLO24142 - 加强网络安全伙伴关系 – 第2阶段（妇女网络足迹计划） • 9GLO21112 - 为儿童打造安全繁荣的网络空间 • 9GLO23124 - 加强网络安全伙伴关系 – 第1阶段（妇女网络足迹计划） |
| 制定或审议国家网络安全战略，包括促进上网安全，确保利益攸关多方的参与（政府、儿童和青年、父母、监护人和教育工作者、业界和连接提供商、研究和学术界、非政府组织、执法、卫生和社会服务部门） | 制定网络安全战略，开展包容性利益攸关多方参与的上网安全促进工作 | • 9GLO21112 - 为儿童打造安全繁荣的网络空间 |
| 建立或提升国家计算机安全事件响应团队（CSIRT）的能力，并构建相应的网络以支持这些CSIRT之间的合作。 | 通过改善网络，增强国家CSIRT的能力和 合作 | 未实施任何促成此预期结果的项目 |
| 与国际和区域性组织合作，在国家和区域层面开展模拟演习或教育活动，如网络演练或其他活动，通过协同和资源优化帮助各国开发工具。 | 开展网络演练和活动，增强合作和资源优化 | • 7GLO24142 - 加强网络安全伙伴关系 – 第2阶段（妇女网络足迹计划） • 9GLO23124 - 加强网络安全伙伴关系 – 第1阶段（妇女网络足迹计划） |
| 通过提高对网络安全的认识和教育、实施和推广现行的《保护上网儿童导则》和其他教育资源，鼓励各国政府查明儿童在网络空间中面临的风险和脆弱性、提高媒体关于网络安全的素养，为儿童和青年创造更安全的上网环境。 | 通过网络安全意识教育为儿童营造更安全的网络环境 | • 7GLO24142 - 加强网络安全伙伴关系 – 第2阶段（妇女网络足迹计划） • 9GLO21112 - 为儿童打造安全繁荣的网络空间 |

## 区域性举措：EUR 5 – 数字化创新生态系统

| 预期结果（完整） | 预期结果（简短） | 促成此结果的项目 |
| --- | --- | --- |
| 国家数字创新战略和政策、国家概况和国别审查以及行业创新评估，以提供对数字创新差距的准确评估。 | 通过战略、审查和行业评估衡量数字创新差距 | • 9GLO23134 - 协助鼓励使用创新技术，建设数字共享繁荣社会 |
| 能力建设和知识共享平台，如区域创新论坛、开放创新竞赛和生态系统发展培训，以赋能利益攸关方。 | 通过区域论坛和竞赛建设能力和分享知识 | • 7GLO23132 - 连通的一代青年领袖计划 • 9GLO23134 - 协助鼓励使用创新技术，建设数字共享繁荣社会 • 9GLO24147 - 国际电联区域性创新举措加速器（MIIT） |
| 生态系统建设举措和项目，如技术沙箱，以及支持技术初创企业和创业的项目，以产生具体影响。 | 通过技术沙箱和支持初创企业的计划建设生态系统 | • 7GLO23132 - 连通的一代青年领袖计划 • 9GLO24147 - 国际电联区域性创新举措加速器（MIIT） |
| 在不同生态系统之间和内部，推动建立利益攸关多方伙伴关系和跨行业伙伴关系，以实现可持续发展并扩大规模。 | 促进跨行业与跨生态系统的伙伴关系，实现可持续发展并扩大规模 | • 9GLO24147 - 国际电联区域性创新举措加速器（MIIT） |
| 通过分享、结合最佳做法和连接不同的生态系统来提高包容性，特别关注性别平等和青年问题。 | 通过最佳做法、连接、关注性别与青年提高包容性 | • 7GLO23132 - 连通的一代青年领袖计划 |

______________

_______________

有关这些区域性举措的更多信息，请访问：https://www.itu.int/zh/ITU-D/Pages/regional-initiatives-2023-2025.aspx。

请注意，与WTDC-22任何区域性举措无直接关联的项目未纳入本次对照范围。

“加强传播与伙伴关系参与以支持WTDC区域性举措”项目（2GLO24138）例外，该项目对所有区域性举措的实施均有贡献，其详情见文末介绍。

请访问：https://www.itu.int/zh/ITU-D/Pages/default.aspx。

请访问：https://www.itu.int/zh/ITU-D/Projects/Pages/reports/default.aspx（需登录TIES
账户）。