| Консультативная группа по развитию электросвязи (КГРЭ) 33-е собрание, Женева, Швейцария, 7–10 апреля 2026 года |  |
| --- | --- |
|  | Документ TDAG-26/2(Add.1)-R |
|  | 3 марта 2026 года |
|  | Оригинал: английский |
| Директор Бюро развития электросвязи |  |
| Обновленная информация к отчету о выполнении Кигалийского плана действий (КПД) за 2023–2025 годы |  |
| Резюме Настоящий документ содержит обновленную информацию к Документу 2 ВКРЭ-25 о выполнении Кигалийского плана действий (КПД) и охватывает период с сентября по декабрь 2025 года. Помимо деятельности, осуществляемой в рамках Оперативного плана Бюро развития электросвязи (БРЭ) и внебюджетных проектов, особое внимание уделяется результатам, достигнутым в ходе реализации приоритетов МСЭ-D, конечным и намеченным результатам деятельности Сектора. Необходимые действия КГРЭ предлагается принять настоящий документ к сведению. Справочные материалы Документ 2 КГРЭ-26 Документ 2 ВКРЭ-25 Кигалийский план действий ВКРЭ-22 |  |

Введение

С 6 по 16 июня 2022 года в Кигали (Руанда) состоялась Всемирная конференция по развитию электросвязи МСЭ 2022 года (ВКРЭ-22), на которой был принят Кигалийский план действий (КПД). Этот план, который включает приоритеты, средства достижения целей, региональные инициативы, новые и пересмотренные резолюции, рекомендации и Вопросы исследовательских комиссий, определяет мандат Сектора развития электросвязи МСЭ (МСЭ D) на период с 2023 по 2025 год.

Эти приоритеты тесно связаны и согласованы с приоритетами и задачами, определенными в более широкой рамочной основе развития Целей в области устойчивого развития (ЦУР), Стратегическом плане МСЭ и Плане действий Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВУИО). Они основаны на общей идее достижения устойчивого развития путем использования возможностей цифровых инструментов и ИКТ.

Настоящий документ содержит обновленную информацию к Документу 2 ВКРЭ-25 о выполнении Кигалийского плана действий (КПД) и охватывает период с сентября по декабрь 2025 года. Помимо деятельности, осуществляемой в рамках Оперативного плана Бюро развития электросвязи (БРЭ) и внебюджетных проектов, особое внимание уделяется результатам, достигнутым в ходе реализации приоритетов МСЭ-D, конечным и намеченным результатам деятельности Сектора.

Отчет

Сентябрь-декабрь 2025 года

| ## Приоритет 1 МСЭ-D: Возможность установления приемлемых в ценовом отношении соединений Содействие развитию защищенной, современной и приемлемой в ценовом отношении инфраструктуры и услуг с помощью электросвязи/ИКТ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### Электросвязь в чрезвычайных ситуациях Конечный результат: укрепление потенциала Государств-Членов для использования электросвязи/ИКТ с целью снижения рисков бедствий и управления операциями при бедствиях, для обеспечения доступности электросвязи в чрезвычайных ситуациях и поддержки сотрудничества в этой области |  |  |
| Намеченные результаты деятельности |  | Основные моменты |
| С сентября 2025 года БРЭ продолжало свои усилия по укреплению потенциала Государств-Членов в области использования ИКТ для снижения риска бедствий и управления операциями в случае бедствий. Эти усилия были сосредоточены на повышении готовности, обеспечении доступности систем электросвязи в чрезвычайных ситуациях и их способности к восстановлению, а также на содействии реализации инициативы "Раннее предупреждение для всех" (EW4All), причем особое внимание уделялось реализации направления 3 ("Предупреждение о бедствиях и связь в случае бедствий") инициативы EW4All, в отношении которой МСЭ выступает в качестве глобального ведущего учреждения. На глобальном уровне БРЭ внесло свой вклад в политический диалог, координацию и разработку информационных продуктов, содействуя внедрению систем раннего предупреждения на основе ИКТ. С 10 по 14 октября 2025 года БРЭ участвовало в собрании Рабочей группы по снижению риска бедствий в составе Группы двадцати на уровне министров, состоявшемся в Кейптауне, Южная Африка, внеся свой вклад в обсуждение вопросов, касающихся глобальной устойчивости, совершенствования систем раннего предупреждения и разработки стратегий обеспечения готовности и восстановления. В Заключительной декларации министров была подчеркнута важность сотового вещания и признано значение технологий и искусственного интеллекта для систем раннего предупреждения. Это совещание предоставило Южной Африке платформу для начала реализации своей национальной дорожной карты EW4All. 13 октября, в Международный день снижения риска бедствий, БРЭ обнародовало документ "Расширение масштабов сотового вещания для обеспечения раннего оповещения "последней мили": прогресс, барьеры и механизмы осуществления", подготовленный в сотрудничестве с УСРБ ООН, GSMA, ВМО, МФКК/Партнерством по ранним действиям с учетом рисков и ВПП и поддержанный председательствующей в Группе двадцати Южной Африкой. В этой публикации были рассмотрены регуляторные, технические и операционные факторы, препятствующие масштабированию систем раннего предупреждения на основе подвижной связи, и факторы, способствующие их масштабированию, что послужило глобальной базой фактических данных для принятия обоснованных политических и инвестиционных решений. Кроме того, БРЭ продолжило реализацию инициативы EW4All, организуя технические учебные занятия, обмениваясь знаниями и обеспечивая глобальную координацию. Мероприятия включали обучение персонала методам оценки разрыва в возможностях установления соединений, участие в глобальных вебинарах по вопросам управления и многоканального распространения информации, взаимодействие с гуманитарными организациями-партнерами по вопросам использования спутниковых технологий, участие в Глобальном координационном собрании EW4All и организованном совместно с GSMA координационном собрании для согласования поддержки, оказываемой Пакистану, Уганде, Кении, Шри-Ланке и Эквадору. В Африканском регионе БРЭ оказало поддержку в реализации инициативы EW4All и обеспечении электросвязи в чрезвычайных ситуациях во всем регионе, консультируя страны и проводя семинары-практикумы по созданию потенциала. В Замбии БРЭ содействовало началу реализации инициативы, вместе с заинтересованными сторонами приняв участие в разработке и утверждении дорожной карты реализации направления 3, что заложило основу для финансирования реализации инициативы. В Сенегале БРЭ в сотрудничестве с регуляторным органом электросвязи и почтовой связи организовало онлайн-сессию по внедрению EW4All с целью содействия многоканальному распространению предупреждений и планирования последующего взаимодействия с операторами подвижной связи и средствами массовой информации. В Чаде БРЭ оказало содействие в проведении многостороннего семинара-практикума, с тем чтобы улучшить координацию, завершить оценку и анализ недостатков в работе по направлению 3, составить проект дорожной карты и наметить приоритетные действия, а также создать проект механизма координации ключевых действий, предпринимаемых в рамках различных направлений. Дальнейшему развитию потенциала способствовало также дистанционное обучение методам использования ГИС и QGIS на Мадагаскаре, что позволило укрепить национальный потенциал в области картирования возможностей установления соединений в случае бедствий. В Мозамбике БРЭ оказало содействие совершенствованию национальных процедур мониторинга и оценки и интеграции приоритетов распространения предупреждений, включая сотовое вещание, в процесс национального планирования и составления бюджета. БРЭ также приняло участие в организованном в Кении региональном семинаре-практикуме, посвященном раннему предупреждению и своевременным действиям в наименее развитых и уязвимых странах. Во всем регионе был достигнут прогресс в области планирования электросвязи в чрезвычайных ситуациях. БРЭ участвовало в семинарах-практикумах по обеспечению готовности в Бурунди, поддержало официальное обнародование и принятие Национального плана электросвязи в чрезвычайных ситуациях (NETP) в Руанде и продолжало оказывать поддержку в завершении разработки NETP на Мадагаскаре, в Либерии, Сенегале и Гвинее. Кроме того, БРЭ совместно с УВКБ ООН, GSMA и правительством Люксембурга организовало круглый стол с участием заинтересованных сторон в рамках инициативы "Связь для беженцев", чтобы проинформировать международное сообщество о совместной миссии в Чаде. В регионе Северной и Южной Америки БРЭ оказало содействие в реализации инициативы EW4All, планировании электросвязи в чрезвычайных ситуациях и реагировании на бедствия в Белизе, Эквадоре, Гватемале, Гайане, Гаити, Ямайке и Гренаде. В октябре 2025 года БРЭ приняло участие в организованном GSMA семинаре-практикуме по EW4All в Эквадоре, внеся свой вклад в обсуждение нормативно-правовых основ, внедрение CAP и решение приоритетных задач деятельности по направлению 3, а также оказало поддержку в проведении национального мероприятия по настольному моделированию. Кроме того, БРЭ оказало поддержку Гватемале, разработав технические спецификации для приобретения и внедрения системы сотового вещания, что позволило властям страны приступить к ее развертыванию. В сотрудничестве с УСРБ ООН, ВМО и МФКК БРЭ провело анализ пробелов в EW4All и разработало планы реализации инициативы для Белиза и Гайаны. На Гаити БРЭ оказало содействие в проведении семинара-практикума для органов местного самоуправления в Кап-Аитьене, посвященного системе раннего предупреждения о различных видах бедствий, в рамках инициативы "Обеспечение устойчивости городов к 2030 году". В рамках программы NETP БРЭ продолжало содействовать разработке NETP на Гаити и Ямайке и провело учебные занятия по развитию потенциала в области связи в чрезвычайных ситуациях, посвященные системе WINLINK, в Гренаде. После урагана "Мелисса" 5-й категории, обрушившегося на Ямайку 28 октября 2025 года, БРЭ развернуло 17 спутниковых телефонов Iridium для поддержки гуманитарных операций и координации. В регионе арабских государств БРЭ поддержало реализацию инициативы EW4All и внедрению электросвязи в чрезвычайных ситуациях в Джибути, Египте, Мавритании, Сомали и Судане. В Мавритании БРЭ организовало национальный семинар-практикум в Нуакшоте для укрепления систем электросвязи в чрезвычайных ситуациях, проверки эффективности NETP и содействия внедрению систем раннего предупреждения на основе CAP и сотового вещания. В Сомали БРЭ провело дистанционное обучение по ГИС и оказало техническую помощь в картировании возможностей установления соединений в случае бедствий и внедрении методологии EW4All, укрепив национальный потенциал в области планирования раннего предупреждения на основе данных. На региональном уровне БРЭ поддержало участие Джибути, Сомали и Судана в семинаре-практикуме по раннему предупреждению и оперативным действиям в наименее развитых и уязвимых странах. БРЭ также выступило одним из организаторов Первого регионального форума арабских государств по системам раннего предупреждения и обеспечению готовности к стихийным бедствиям в Египте, в котором приняли участие более 200 заинтересованных сторон и который способствовал укреплению политического диалога, координации и обмену знаниями во всем регионе. В Азиатско-Тихоокеанском регионе БРЭ оказало содействие реализации инициативы EW4All посредством регионального обмена знаниями, национальных консультаций, укрепления партнерских отношений и проведения мероприятий по созданию потенциала с участием Бангладеш, Камбоджи, Фиджи, Кирибати, Лаосской Народно-Демократической Республики, Непала, Самоа, Соломоновых Островов и Тонги. Основные мероприятия включали серию региональных вебинаров по EW4All, посвященных институционализации, инклюзивности и использованию достижений науки, техники и инноваций в системах раннего предупреждения. В сентябре 2025 года БРЭ выступило одним из организаторов состоявшегося в Японии регионального семинара-практикума по устойчивой инфраструктуре для систем раннего предупреждения, в котором приняли участие представители Бангладеш, Бутана, Камбоджи, Китая, Фиджи, Кирибати, Лаосской Народно-Демократической Республики, Мальдивских Островов, Монголии, Непала, Папуа-Новой Гвинеи, Самоа, Таиланда и Тонги. В Бангладеш БРЭ оказало содействие в проведении мероприятия по случаю начала осуществления национальной дорожной карты EW4All и утверждении плана внедрения CAP в рамках национальных семинаров-практикумов с участием широкого круга заинтересованных сторон. БРЭ также взаимодействовало со средствами массовой информации и заинтересованными сторонами, участвующими в управлении операциями в случае бедствий, приняв участие в Саммите СМИ АТРС в Шри-Ланке и в работе Комитета по снижению риска бедствий в составе Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН) в Таиланде, подчеркнув роль инфраструктуры ИКТ, вещательных СМИ и сотового вещания. Кроме того, БРЭ совместно с ведущими организациями по направлениям EW4All (Управлением Организации Объединенных Наций по снижению риска бедствий, Всемирной метеорологической организацией и Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца) и ЭСКАТО ООН провело три вебинара по EW4All в Азиатско-Тихоокеанском регионе, посвященных институционализации систем раннего предупреждения; инклюзивности; науке, технике и инновациям. Дальнейшему укреплению национального потенциала способствовало проведение GSMA семинара-практикума по обеспечению готовности систем сотового вещания в Непале. В рамках второго этапа проекта MIC Японии была оказана техническая помощь Республике Маршалловы Острова в разработке NETP и обновлен проект NETP для Кирибати, что позволило лучше согласовать эти планы с национальными системами раннего предупреждения, внедрением CAP и сотового вещания. БРЭ приняло участие в 1-м семинаре-практикуме Сети электросвязи в чрезвычайных ситуациях Ассоциации государств АСЕАН (ETN) на Бали, Индонезия, и предоставило техническую информацию о распространении ранних предупреждений (по таким каналам, как сотовое вещание и спутниковая связь, а также CAP) и реагировании на бедствия (NETP, согласование радиочастот, Конвенция Тампере) в соответствии с Генеральным планом ETN. В рамках проекта третьего этапа проекта MIC Японии БРЭ провело оценку общей системы сотового вещания (CBS) для 12 Государств-Членов из числа СИДС в Тихоокеанском регионе. В регионе СНГ БРЭ приняло участие в состоявшемся в Армении междисциплинарном семинаре-практикуме, организованном в сотрудничестве с Управлением Организации Объединенных Наций по снижению риска бедствий (УСРБ ООН), Всемирной метеорологической организацией (ВМО), Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК), Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и правительством Армении и посвященном началу реализации инициативы EW4All. Этот семинар-практикум позволил национальным учреждениям, учреждениям Организации Объединенных Наций и партнерам провести анализ пробелов по четырем направлениям EW4All и приступить к разработке Национальной дорожной карты. БРЭ организовало сессии по направлению 3, уделив особое внимание многоканальным системам распространения предупреждений и связи. В Европейском регионе была оказана техническая помощь Северной Македонии и Черногории в совершенствовании и внедрении систем раннего предупреждения с особым упором на развертывании системы сотового вещания. В результате директивные органы Северной Македонии и Черногории получили результаты анализа технических, экономических и регуляторных аспектов для внедрения национальной системы предупреждения населения, соответствующей стандартам Европейского союза и международным стандартам. В ходе проведения технико-экономических обоснований также были составлены точные сметы затрат, проанализированы риски и определены пути реализации для продолжения развертывания системы на национальном уровне. В рамках технико-экономического обоснования системы сотового вещания в Северной Македонии и Черногории в Скопье и Подгорице были организованы национальные семинары-практикумы по подтверждению результатов, достигнутых в процессе создания национальной системы предупреждения населения (PWS). Эти семинары-практикумы повысили осведомленность ключевых заинтересованных сторон и подтвердили технические, нормативные и институциональные аспекты многоканальной системы предупреждения на основе CAP, а также инициировали процесс разработки и утверждения согласованной дорожной карты внедрения системы, в том числе в ходе сессий, посвященных CAP 1.2, многоканальным стратегиям и согласованию со стандартами Европейского союза и международными системами. В целом БРЭ сотрудничало с более чем 40 странами Африки, Северной и Южной Америки, Арабского региона, Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы и СНГ. Благодаря информационно-разъяснительной работе по вопросам политики, технической помощи, развитию потенциала и оперативной поддержке БРЭ укрепило национальный и региональный потенциал в области разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии ориентированных на людей систем раннего предупреждения о различных видах бедствий и устойчивых систем электросвязи в чрезвычайных ситуациях. Разработка национальных дорожных карт, анализ пробелов, разработка NETP, проведение технико-экономических обоснований и разработка технических спецификаций повысили готовность стран, особенно наименее развитых и малых островных развивающихся государств, к своевременному предупреждению о бедствиях. В совокупности работа БРЭ в последнем квартале 2025 года укрепила роль ИКТ как важнейшего фактора снижения риска бедствий и обеспечения готовности к бедствиям, способствуя глобальным усилиям, направленным на то, чтобы никто не был забыт в случае бедствий. |  | NETP • Африка: 4 NETP – для Сенегала, Гвинеи, Либерии и Мадагаскара • Арабские государства: 2 NETP – для Ливии и Мавритании • Азиатско-Тихоокеанский регион: Кирибати, Маршалловы Острова • Северная и Южная Америка: Гаити, Ямайка • Европа: Базовые исследования в области СВ • Арабские государства: Сомали • Азиатско-Тихоокеанский регион: Бангладеш, Непал • Европа: Черногория, Северная Македония EW4ALL: поддержка более 30 стран, начиная с 2022 года • Африка: Ботсвана, Гана, Либерия, Мадагаскар, Мозамбик, Намибия, Нигер, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сейшельские Острова, Танзания, Уганда • Северная и Южная Америка: Антигуа и Барбуда, Барбадос, Белиз, Эквадор, Гватемала, Гайана, Гаити • Азиатско-Тихоокеанский регион: Бангладеш, Бутан, Камбоджа, Китай, Фиджи, Индонезия, Кирибати, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Мальдивские Острова, Непал, Филиппины, Самоа, Таиланд, Шри-Ланка • Арабские государства: Коморские Острова, Джибути, Ирак, Сомали, Судан • Европа: Черногория, Северная Македония • СНГ: Армения, Таджикистан 1-я Исследовательская комиссия МСЭ-D • Опубликован Заключительный отчет по Вопросу 3/1 (2022–2025 гг.) |
| ### Сеть и цифровая инфраструктура Конечный результат: совершенствование инфраструктуры и услуг электросвязи/ИКТ, в частности охвата широкополосной связью |  |  |
| Намеченные результаты деятельности |  | Основные моменты |
| БРЭ продолжило способствовать развитию сетевой и цифровой инфраструктуры в качестве основы для установления соединений и справедливой цифровой трансформации. Основываясь на результатах анализа разрыва в возможностях установления соединений, БРЭ расширило сферу своей деятельности, уделяя особое внимание устойчивости, инклюзивности и рациональному использованию ресурсов систем, лежащих в основе цифровой экономики. Применяемый им комплексный подход сочетал в себе глобальные инструменты, адресную техническую помощь и партнерские отношения со странами регионов, увязывая картирование инфраструктуры и управление использованием спектра с внедрением технологий спутниковой связи, обеспечением готовности к внедрению 5G и установлением соединений в школах. В Африке в рамках проекта картирования широкополосной связи БРЭ внесло свой вклад в повышение эффективности сети и цифровой инфраструктуры, создав институциональную и техническую основу для национальных систем картирования широкополосной связи в разных странах региона. С сентября по декабрь 2025 года в Бенине, Уганде, Зимбабве, Малави, Эфиопии, Бурунди и Замбии были проведены мероприятия по созданию основы для картирования национальных систем широкополосной связи. Эти мероприятия объединили усилия национальных регуляторных органов и ключевых заинтересованных сторон для внедрения программы картирования широкополосной связи, оценки потребностей конкретных стран и согласования вопросов управления данными и их объема, а также механизмов распределения ответственности и обязанностей между различными учреждениями. Главная цель мероприятий заключалась в том, чтобы подготовить страны к разработке собственных систем картирования широкополосной связи, которые объединяют данные об инфраструктуре, покрытии и доступности услуг в единую базу достоверных фактических данных. Эта работа позволила укрепить национальный потенциал для выявления пробелов в охвате широкополосной связью, приоритизировать инвестиции в инфраструктуру и обеспечить реализацию стратегий универсального обслуживания, обеспечив при этом согласованность с региональными и глобальными инициативами по установлению соединений. Совместно с БСЭ и GSMA БРЭ провело семинар-практикум по качеству обслуживания (QoS) в Бенине, в ходе которого была подчеркнута общая ответственность регуляторных органов и операторов за обеспечение высокого качества обслуживания. Кроме того, 20 октября 2025 года БРЭ в сотрудничестве с GSMA, Восточноафриканским сообществом (ВАС) и Межправительственным органом по вопросам развития (МОВР) провело семинар-практикум по управлению использованием спектра в Кигали, Руанда, на котором обсуждались вопросы согласования на региональном уровне для расширения возможностей для трансграничных соединений в Восточной Африке. В ходе учебного мероприятия по управлению использованием спектра, в котором приняли участие 36 специалистов из Бурунди, Демократической Республики Конго, Джибути, Эфиопии, Кении, Руанды, Сомали, Судана, Южного Судана, Танзании и Уганды, особое внимание было уделено региональной интеграции и приграничной координации в Восточной Африке, а также предоставлению регуляторным и директивным органам возможностей для внедрения функционально совместимых, устойчивых и ориентированных на будущее моделей управления использованием спектра, не ограничивающихся рамками национальных границ. В Северной и Южной Америке в Коста-Рике БРЭ провело в общей сложности восемь учебных курсов по связанным с сетями 5G темам, в которых приняли участие 182 специалиста. Кроме того, во время IPEC-25 состоялся организованный БРЭ семинар-практикум по политическим, экономическим и техническим аспектам появляющихся технологий для инновационных решений в области установления соединений. В декабре БРЭ представило Колумбии (Министерству информационно-коммуникационных технологий) Генеральный план прекращения аналогового телевизионного вещания (PGCEA, версия 3). Этот продукт был разработан в рамках проекта технического сотрудничества между МСЭ и этим министерством в области цифрового наземного телевидения и обеспечения всеобщего доступа. Генеральный план был полностью утвержден. В Арабских государствах продолжалась работа по подготовке практического аналитического исследования, призванного оказать поддержку 22 арабским государствам в решении национальных приоритетных задач в области установления соединений. В исследовании были представлены основанные на фактических данных рекомендации по управлению использованием спектра, реформе системы регулирования и инвестированию в инфраструктуру, а также содержались результаты углубленных исследований некоторых стран региона. Это исследование способствовало обсуждению с администрациями и регуляторными органами путей скорейшего достижения цифровой зрелости и сокращения разрывов в возможностях установления соединений с учетом конкретных условий каждой страны. В Азиатско-Тихоокеанском регионе БРЭ способствовало повышению эффективности управления использованием спектра, внедрению спутниковой связи и IMT-2020 (5G), оказывая техническую помощь и сотрудничая со странами региона. С 20 по 29 октября 2025 года Региональное отделение МСЭ для Азиатско-Тихоокеанского региона организовало Региональный семинар МСЭ по радиосвязи и семинар-практикум по современным методам управления использованием спектра в Чэнду, Китай, и приняло в них участие. В ходе этих мероприятий была обсуждена выполняемая в регионе работа по управлению использованием спектра и мониторингу радиочастот, а также внедрены инструменты БРЭ, такие как Система управления использованием спектра для развивающихся стран (SMS4DC). БРЭ оказало техническую помощь Палау в разработке проекта Национальной таблицы распределения частот, приведенной в соответствие с Регламентом радиосвязи МСЭ 2024 года. В декабре 2025 года БРЭ в сотрудничестве с Бюро радиосвязи организовало семинар по научным службам в рамках подготовки к ВКР-27, проведенный в Куала-Лумпуре, Малайзия, по просьбе Малазийской комиссии по коммуникациям и мультимедиа (MCMC). БРЭ также участвовало в региональном диалоге по появляющимся технологиям. В сентябре 2025 года в рамках учебной программы MCMC-АТСЭ по спутникам на низкой околоземной орбите (LEO) БРЭ приняло участие в вебинаре по Программе подготовки квалифицированных кадров в области 5G в странах АСЕАН, посвященном безопасности 5G и архитектурам с нулевым уровнем доверия, и выступило с основным докладом о преобразующем воздействии спутников LEO на возможность установления соединений в глобальном масштабе и преодоление цифрового разрыва. В рамках проекта Giga БРЭ сотрудничало с Камбоджей и Шри-Ланкой в сборе данных о возможности установления соединений в школах, а также запустило бета-версию Платформы планирования подключения, которая применяется во всех регионах, выявив и нанеся на карту примерно 36 000 точек, представляющих интерес, и определив приоритетные волоконно-оптические соединения. Кроме того, заинтересованность в участии в этой инициативе выразили Пакистан и Фиджи. В регионе СНГ, после официального присоединения Таджикистана к инициативе Giga в ноябре 2025 года, БРЭ совместно с национальными партнерами приступило к сбору данных об инфраструктуре ИКТ, включая данные о вышках сотовой связи, покрытии подвижной связью, оптоволоконных узлах и расходах на строительство и обслуживание инфраструктуры в стране. Эта информация помогает моделировать инфраструктуру ИКТ на национальном уровне и составлять потенциальные сценарии установления соединений, а также оценивать затраты на внедрение для устранения пробелов в установлении соединений в школах в Таджикистане. БРЭ предоставляет рекомендации по устойчивым бизнес-моделям, чтобы обеспечить жизнеспособность этих сценариев установления соединений и привлекательность соответствующих инвестиционных проектов для партнеров по развитию. БРЭ также оказало экспертную помощь Кыргызской Республике в разработке надлежащей методологии для проведения предварительной оценки возможностей для подключения национальных сетей электросвязи Кыргызстана к международной инфраструктуре магистральных каналов связи, включая подводные кабельные системы. Предлагаемая методология описывает, как выбрать наиболее подходящие сценарии установления соединений и технологию для обеспечения требуемой пропускной способности, необходимых показателей качества обслуживания и сохранения экономической целесообразности. Кроме того, были подготовлены обзор соответствующих политических и регуляторных мер, а также рекомендации в отношении более эффективного развития широкополосной магистральной сети и сектора ИКТ в Кыргызстане. В декабре 2025 года БРЭ завершило разработку плана мероприятий по оказанию помощи странам Южного Кавказа в порядке содействия координации и перепланированию для цифрового звукового радиовещания (DAB). Благодаря этой помощи национальные регуляторные органы получили необходимые инструменты для дальнейшего согласования планов использования спектра в целях содействия приграничной координации, повышения эффективности использования спектра и создания основы для развертывания DAB в регионе. Эти усилия призваны способствовать повышению доступности и качества услуг цифрового звукового радиовещания во всех странах Южного Кавказа, что поможет устранить пробелы в покрытии вещанием и расширить доступ к культуре и информации, особенно в сельских и обслуживаемых в недостаточной степени сообществах. Наконец, БРЭ оказало всестороннюю регуляторную и техническую помощь Узбекистану, организовав специальный семинар-практикум по процедурам координации, заявления и регистрации наземных и спутниковых частотных присвоений в соответствии с Регламентом радиосвязи. Эта помощь включала практическое обучение методам использования инструментов и программного обеспечения МСЭ, таких как ИФИК БР, SpaceCom и GIMS, рекомендации по внедрению и защите национальных частотных присвоений и выделений, а также адресную поддержку для решения поднятых администрацией Узбекистана конкретных вопросов координации и соблюдения требований. В Европейском регионе БРЭ сосредоточило усилия на обеспечении готовности нормативно-правовой базы, устойчивости инфраструктуры и развитии потенциала. С 14 по 15 октября 2025 года в Никосии, Кипр, был проведен семинар-практикум для представителей регуляторных органов, посвященный качеству обслуживания и способности инфраструктуры подвижной связи к восстановлению, в котором приняли участие 60 участников из 18 стран. Главной темой этого семинара-практикума, организованного в рамках трехстороннего сотрудничества между МСЭ, EMERG и EaPeReg, было укрепление доверия посредством обеспечения готовности регуляторных органов и способности сетей к восстановлению. Молдове была оказана техническая помощь в области беспроводной цифровой инфраструктуры, оказана поддержка в разработке дорожной карты развертывания высокоскоростных сетей на 2026–2030 годы, а также предоставлены научно обоснованные рекомендации по управлению использованием спектра и ценообразованию для обеспечения эффективного регулирования и содействия дальнейшему внедрению широкополосной связи. Кроме того, для укрепления кадрового потенциала в области ЭМП в Молдове 23 сентября 2025 года был проведен Национальный семинар-практикум, предоставивший возможность обменяться передовым опытом с экспертами из Молдовы и Румынии, Польши, Швейцарии и Соединенного Королевства. Одновременно с этим семь европейских стран – Хорватия, Италия, Нидерланды, Румыния, Польша, Словения и Литва – приняли участие в обмене знаниями и передовым опытом с африканскими партнерами в рамках проекта Africa-BB-Maps, который способствует передаче европейского опыта регуляторной и технической работы для поддержки систем картирования широкополосной связи в странах Африки к югу от Сахары. В целом, работа, проведенная БРЭ, укрепила основы для устойчивого, инклюзивного и рационального создания возможностей для установления цифровых соединений, позволив странам перейти от выявления пробелов в возможности установления соединений к принятию мер политики, основанной на фактических данных, и реализации стратегий привлечения инвестиций. Благодаря внедрению инструментов глобального планирования, адресной технической помощи и партнерским отношениям с регионами БРЭ укрепило национальный и региональный потенциал в области картирования широкополосной связи, управления использованием спектра, устойчивости инфраструктуры, интеграции спутниковой связи и внедрения появляющихся технологий, таких как 5G. Эта поддержка также позволила регуляторным органам приобрести необходимые навыки для оптимизации использования спектра, приоритизации инвестиций в инфраструктуру, повышения качества обслуживания и содействия приграничной координации. |  | • Африка: Бенин, Бурунди, Эфиопия, Руанда, Уганда, Замбия, Зимбабве • Северная и Южная Америка: Колумбия, Коста-Рика • Азиатско-Тихоокеанский регион: Камбоджа, Малайзия, Палау, Шри-Ланка • СНГ: Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан • Европа: Хорватия, Кипр, Италия, Литва, Молдова, Нидерланды, Польша, Румыния, Словения 1-я Исследовательская комиссия МСЭ-D • Опубликован Заключительный отчет по Вопросу 1/1 (2022–2025 гг.) • Опубликован Заключительный отчет по Вопросу 2/1 (2022–2025 гг.) • Опубликован Заключительный отчет по Вопросу 5/1 (2022–2025 гг.) 2-я Исследовательская комиссия МСЭ-D • Опубликованы Заключительный отчет по Вопросу 4/2 и Заключительный отчет по Вопросу 7/2 (за исследовательский период 2022−2025 гг.) |
| Вклад в выполнение задач ЦУР | ЦУР 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17 |  |
| Направление деятельности ВВУИО | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C11 |  |
| Резолюции | 136 ПК; 9, 10, 11, 34, 43, 66 ВКРЭ; 646, 647 ВКР |  |
| Вопросы исследовательских комиссий МСЭ-D | Вопросы 1/1 (Широкополосная связь), 2/1 (Радиовещание), 3/1 (Снижение риска бедствий), 5/1 (Электросвязь в сельских районах) 1‑й Исследовательской комиссии, касающиеся благоприятной среды для обеспечения реальной возможности установления соединений, и Вопросы 4/2 (Проверка на соответствие и функциональную совместимость) и 7/2 (ЭМП) 2‑й Исследовательской комиссии, касающиеся цифровой трансформации. |  |

| ## Приоритет 2 МСЭ-D: Цифровая трансформация Ускорение цифровой трансформации благодаря предпринимательству на базе ИКТ и увеличению объема инноваций на базе ИКТ в экосистеме ИКТ |  |
| --- | --- |
| ### Экосистема цифровых инноваций Конечные результаты: укрепление потенциала членов МСЭ для интеграции инноваций в области электросвязи/ИКТ и цифровизации в свои национальные повестки дня в сфере развития и для разработки стратегий содействия осуществлению ориентированных на инновации инициатив, в том числе путем формирования государственных, частных и государственно-частных партнерств. Укрепление человеческого и институционального потенциала членов МСЭ в области электросвязи/ИКТ для содействия цифровой трансформации |  |
| Намеченные результаты деятельности | Основные моменты |
| БРЭ продолжало оказывать поддержку Государствам-Членам в укреплении национальных инновационных экосистем и ускорении цифровой трансформации. Продолжались мероприятия с участием многих заинтересованных сторон и налаживались партнерские отношения для создания эффективных моделей, которые формируют устойчивые цифровые экосистемы, увязывая оказываемую странам поддержку с национальными приоритетами и региональными инициативами. Совместно с INDOTEL БРЭ организовало третье собрание Совета по цифровым инновациям Альянса инноваций и предпринимательства для целей цифрового развития, которое состоялось 1–2 октября 2025 года в Санто-Доминго, Доминиканская Республика. В этом мероприятии приняли участие члены Совета и партнеры, чтобы обсудить прогресс в ключевых областях деятельности Альянса, включая центры ускорения, сеть экспертов и Ускоритель региональных инициатив. Кроме того, в период с сентября по декабрь БРЭ выпустило три отчета о стратегическом прогнозировании "Формирование системы образования завтрашнего дня", "Формирование будущего стартапов и МСП" и "Формирование будущего венчурного капитала в Африке"), в которых было проанализировано то, как образование, предпринимательство и венчурный капитал могут способствовать формированию инклюзивного цифрового будущего. Еще два отчета о стратегическом прогнозировании об "умных городах" и здравоохранении были рассмотрены и одобрены Советом по цифровым инновациям, и ожидается, что они будут опубликованы в первом квартале 2026 года. В ноябре 2025 года в рамках состоявшейся в Баку, Азербайджан, ВКРЭ-25 БРЭ объявило о создании Регионального центра ускорения. Этот национальный центр, находящийся в собственности государства и финансируемый государством, является частью сети центров ускорения созданного МСЭ Альянса инноваций и предпринимательства для целей цифрового развития и обслуживает стартапы, другие компании и государственные органы, способствуя цифровой трансформации в регионе СНГ. Кроме того, БРЭ организовало для центров ускорения МСЭ новый курс углубленного обучения на тему разработки инициатив в отношении экосистем (Ecosystem initiative development 201). В декабре 2025 года БРЭ завершило работу над первоначальным проектом инструментария для Ускорителя региональных инициатив, который будет дополнительно доработан и использоваться для реализации недавно утвержденных региональных инициатив ВКРЭ-25. БРЭ продолжает оказывать поддержку центрам ускорения МСЭ, проводя целевые мероприятия по созданию потенциала, в том числе в рамках курсовых проектов, с которых начинается работа центров. Следует отметить, что два центра ускорения представили свои первые отчеты о стратегическом прогнозировании на ВКРЭ-25. Во всех регионах БРЭ продолжает оказывать поддержку Государствам-Членам в решении стоящих перед ними приоритетных задач в области цифрового развития, предоставляя им различные продукты и услуги. В Африке был реализован ряд инициатив по развитию потенциала. В декабре 2025 года БРЭ провело учебный курс по предпринимательству и семинар-практикум по валидации чат-ботов в Котону, Бенин, в рамках совместного проекта с ЮНФПА, направленного на повышение жизнестойкости и расширение прав и возможностей молодежи. Кроме того, в Мапуту, Мозамбик, был проведен семинар-практикум по стратегическому прогнозированию для подготовки материалов для разработки национальной стратегии цифровой трансформации в рамках проекта VaMoz Digital! В Азиатско-Тихоокеанском регионе в ходе различных субрегиональных и национальных семинаров-практикумов, посвященных таким темам, как ИИ и стандарты, ИИ для применения общегосударственного подхода и цифровое здравоохранение, проведенных в Малайзии, Камбодже, Вьетнаме и Таиланде, в очном или виртуальном формате были организованы четыре инновационных кафе. В рамках проекта "Создание потенциала в области технологий и стандартов искусственного интеллекта" в Малайзии, Бутане и Камбодже были проведены четыре дополнительных семинара-практикума, в ходе которых государственные служащие, специалисты отрасли и представители академических организаций прошли обучение стандартам и технологическим аспектам ИИ. Эти занятия, организованные Академией МСЭ, проводились как в очном формате, так и в онлайновом режиме. Непал и Бангладеш были привлечены к планированию профиля цифровых инноваций в четвертом квартале 2025 года. В регионе СНГ 23–24 октября 2025 года в Беларуси при поддержке Белорусской государственной академии связи были проведены заключительный круглый стол и учебное занятие по "умным" и устойчивым городам для государственных служащих, что ознаменовало завершение четырехлетнего сотрудничества в области развития "умных" городов в Беларуси. В заключительном круглом столе приняли участие руководители регионов и специалисты по городскому планированию, обсудившие внедрение цифровых решений в соответствии с национальной программой "Умный город". Целью этих мероприятий было укрепление местного самоуправления путем создания потенциала, содействия внедрению интеллектуальных технологий и устойчивому развитию городов, а также повышения качества жизни граждан. Эта инициатива подчеркивает неизменную приверженность МСЭ поддержке цифровой трансформации в регионе СНГ. Цифровые инновации и предпринимательская деятельность стартапов продолжали служить платформой для цифровых министерств, представителей академических организаций и партнеров из числа университетов, помогая молодежи приобретать цифровые навыки в области цифрового предпринимательства и стартапов с помощью серии хакатонов. С 26 по 30 сентября 2025 года в Минске было проведено посвященное ИИ мероприятие для молодых специалистов "The Hackathon: AI ERA", в котором приняли участие команды со всей Беларуси, разрабатывавшие прикладные решения задач, поставленных партнерами. С 27 по 29 октября 2025 года в Гомеле, Беларусь, прошло мероприятие "The Hackathon: Gomel", в котором приняли участие более 60 студентов университетов и школ со всей Беларуси. Участники применяли навыки в области разработки программного обеспечения, бизнес-аналитики, управления продукцией и дизайна взаимодействия с пользователем/интерфейса пользователя (UX/UI), разрабатывая свои решения в течение двух дней и представив результаты жюри на третий день. Участники получили рекомендации и наставничество от экспертов БСЭ, Zborka Labs и организаций-партнеров, предоставивших примеры решения сложных задач. В ноябре 2025 года БРЭ провело два учебных занятия в онлайн-режиме по созданию потенциала в сотрудничестве с образовательной программой "Навыки стартапа", организованной Гомельским государственным университетом в Гомеле, Беларусь, для студентов и начинающих предпринимателей. Темами учебных занятий были цифровые инструменты для определения целевой аудитории, оценка размера рынка, а также экономика единицы бизнеса. Также были даны рекомендации по созданию и тестированию экономических моделей и оценке соответствия показателям устойчивости бизнеса. В Казахстане в целях поддержки молодежного инновационного предпринимательства с 1 по 3 ноября 2025 года в Костанае был проведен отраслевой хакатон "Qostanai AI-Sana Industry Hackathon: Allur Challenge", мероприятие для молодых новаторов и предпринимателей, в котором приняли участие представители академических организаций и компаний отрасли и были использованы примеры применения технологий в производстве. Этот хакатон, организованный БРЭ в сотрудничестве с Костанайским центром и Костанайским инженерно-экономическим университетом им. М. Дулатова (КИнЭУ), предоставил студентам возможность разработать прототипы уровня MVP с использованием машинного обучения и компьютерного зрения. В Европейском регионе в рамках мероприятия "Доступная Европа 2025" был организован конкурс инновационных решений в области цифровых технологий с целью укрепления инновационной экосистемы для обеспечения доступности цифровых технологий. В целом, работа БРЭ укрепила национальные и региональные инновационные экосистемы, превратив политический диалог, инструменты прогнозирования и развития потенциала в платформы для цифровой трансформации. Благодаря созданию центров ускорения, использованию инструментов прогнозирования, поддержке региональных инициатив и практическим мероприятиям, таким как учебные курсы, семинары-практикумы и хакатоны, БРЭ дало возможность государственным органам, академическим организациям, стартапам и молодежи сотрудничать в области инноваций в соответствии с национальными приоритетами. Эти усилия укрепили институциональный потенциал, дали молодым предпринимателям возможность приобрести навыки работы с цифровыми технологиями, необходимые для будущего, и способствовали созданию на местах моделей, которые поддерживают инклюзивные и устойчивые цифровые экосистемы во всех регионах. | • Организованы два семинара-практикума по стратегическому прогнозированию для Южной Африки • Представлены два отчета о стратегическом прогнозировании для Совета по цифровым инновациям • Разработка стратегий, политики, дорожных карт и профилей цифровых инноваций • Африка: Бенин, Мозамбик • Азиатско-Тихоокеанский регион: Бангладеш, Бутан, Камбоджа, Малайзия, Непал, Таиланд, Вьетнам • СНГ: Беларусь, Казахстан |
| ### Цифровые услуги и приложения Конечный результат: повышение способности членов МСЭ ускорять цифровую трансформацию и устойчивое социально-экономическое развитие путем использования и применения новых и появляющихся технологий и услуг электросвязи/ИКТ |  |
| БРЭ продолжало свою работу в области цифровой инфраструктуры общего пользования (DPI), сочетая участие в глобальной политике с конкретной поддержкой в реализации программ и проектов. С сентября по декабрь БРЭ предоставило техническую помощь и координационную поддержку в рамках повестки дня в области DPI в странах Группы двадцати, внеся свой вклад в обсуждение масштабируемой, функционально совместимой и открытой для всех DPI как основы для цифровой трансформации. БРЭ также приняло участие в Саммите по DPI в Кейптауне, Южная Африка, и внесло свой вклад в укрепление взаимодействия с правительствами, партнерами по развитию и более широкой экосистемой DPI. Одновременно с этим БРЭ тесно сотрудничало со Всемирным банком в деятельности, связанной с DPI, и успешно завершило проект GovStack в странах Африканского Рога, обеспечив согласованность с компонентами GovStack и укрепив потенциал стран в области внедрения DPI. Благодаря этой работе укрепилась роль БРЭ как координатора оказания технической помощи, увязывающего глобальные политические процессы с практической деятельностью по развитию DPI в странах. Работая в регионах, БРЭ способствовало реализации различных инициатив, имеющих глобальный охват. В сотрудничестве с ВОЗ инициатива Be He@lthy Be Mobile ("Будь здоровым, будь мобильным") была преобразована в более открытую, масштабируемую и адаптируемую модель для развивающихся стран, в которой используются искусственный интеллект, большие языковые модели и генерация, дополненная результатами поиска, для повышения эффективности мер в области цифрового здравоохранения. Параллельно с этим в рамках программы "Женщины в GovStack" укреплялась лидирующая роль женщин в цифровой инфраструктуре общего пользования. Для 180 участниц программы были организованы наставничество, техническое обучение и практическая работа по созданию прототипов в тестовой среде GovStack. БРЭ также подготовило несколько отчетов о стратегическом прогнозировании по образованию, предпринимательству и венчурному капиталу, а в начале 2026 года планируется опубликовать также утвержденные обзоры по "умным" городам и здравоохранению. В Африканском регионе БРЭ продолжало уделять особое внимание укреплению цифровой инфраструктуры общего пользования и повышению эффективности управления посредством согласованных с правительством мероприятий и стратегических консультаций. При поддержке в рамках проектов, финансируемых Всемирным банком, БРЭ провело консультации высокого уровня в Гвинее-Бисау, Гамбии, Гвинее, Нигерии и Сенегале, объединив усилия государственных заинтересованных сторон для согласования национальных действий по цифровой трансформации с GovStack и эталонной архитектурой экосистемы государственного управления (PAERA). Благодаря этому сотрудничеству были внедрены такие важнейшие компоненты, как технические структуры функционального взаимодействия, корпоративная архитектура, спецификации для сервисных шин и развитие потенциала, что способствовало ощутимому прогрессу в модернизации систем государственного управления. В регионе Арабских государств БРЭ реализовало целевые инициативы по преодолению структурных цифровых разрывов и внедрению появляющихся технологий. В Мавритании проект GovStack, реализованный под руководством БРЭ, способствовал переходу цифровых систем к единой, состоящей из структурных элементов государственной архитектуре. В рамках этой инициативы было оказано содействие созданию потенциала, была разработана дорожная карта в области цифровых услуг и представлены три практических примера использования, что позволило правительству Мавритании самостоятельно масштабировать цифровые услуги более гибким, экономически эффективным и ориентированным на интересы граждан образом. В Иордании БРЭ оказало содействие в разработке национальной стратегии в области иммерсивных технологий, основываясь на результатах оценки, проведенной в 2024 году. В ходе семинаров-практикумов высокого уровня и благодаря активному взаимодействию с правительством, частным сектором и академическими организациями были определены приоритетные области применения в здравоохранении, образовании, туризме и игорном бизнесе, что позволило Иордании стать региональным испытательным полигоном для иммерсивных технологий, соответствующих ее концепции модернизации экономики. В Египте в сотрудничестве с Национальным регуляторным органом электросвязи БРЭ завершило разработку системы оценки "умных" устойчивых городов и сообществ и запустило процесс закупки инструментария для оценки с использованием программного обеспечения, соответствующего стандартам МСЭ-Т, ЦУР и передовому международному опыту. В регионе Северной и Южной Америки БРЭ способствовало внедрению открытых для всех цифровых услуг и безопасных цифровых финансовых услуг. В Антигуа и Барбуде и Сент-Люсии БРЭ в сотрудничестве со структурой "ООН-женщины" и ПРООН реализовало проект "Оптимизация инновационного финансирования для недостаточно обслуживаемых групп населения с целью повышения устойчивости и ускорения достижения ЦУР". В рамках проекта в обеих странах была укреплена экосистема цифровых финансовых услуг с помощью мер политики, регулирования и обеспечения кибербезопасности, включая создание полностью оборудованных лабораторий безопасности ЦФУ. Эта инициатива позволила более чем 20 участникам межведомственных технических групп приобрести навыки проведения независимых аудитов безопасности мобильных платежных приложений на платформах Android, iOS и USSD, обеспечив соответствие международным рекомендациям МСЭ-T по безопасности. Помимо технического обучения, проект способствовал укреплению регуляторного потенциала более чем 60 участников, задействовав национальные целевые группы по обеспечению безопасности ЦФУ и интегрировав соответствующие функции в постоянно действующие национальные структуры управления для обеспечения долгосрочного надзора и отказоустойчивости. Более 80 специалистов в области законодательства, политики и регулирования в области ЦФУ приняли участие в этой инициативе и внесли свой вклад в разработку проекта рекомендаций. В Тринидаде и Тобаго БРЭ оказало содействие в создании Министерства государственного управления и цифровой трансформации в рамках инициативы "Глобальный центр цифровой трансформации". Это позволило утвердить сеть центров доступа к ИКТ в Тринидаде и Тобаго в качестве сертифицированного национальной структуры, приведя местные услуги в соответствие с международными стандартами и расширив доступ к программам повышения цифровой грамотности для молодежи, пожилых людей, инвалидов и мигрантов, при этом минимальный целевой показатель доли участвующих в проекте женщин составил 30 процентов. В Азиатско-Тихоокеанском регионе в четвертом квартале 2025 года БРЭ продолжило оказывать помощь странам, включая Мальдивские Острова и Монголию, в области цифровой трансформации и внедрения общегосударственного подхода с использованием GovStack. БРЭ оказало содействие организации Межрегионального форума ФАО по цифровым решениям в сельском хозяйстве (IDASF), который прошел с 3 по 5 сентября 2025 года, в сотрудничестве с АБР, МФСР и ИИТА. В этом мероприятии приняли участие около 400 специалистов, и оно повысило осведомленность и уровень знаний о цифровой трансформации и новых технологиях в сельскохозяйственном секторе. В четвертом квартале 2025 года активизировалась работа в рамках программ "Умные деревни" и "Умные острова" на Фиджи, в Кирибати, Пакистане, Папуа-Новой Гвинее, Тонге и Вануату благодаря привлечению общественности и проведению мероприятий по развитию цифровых навыков. В ноябре 2025 года также было подписано соглашение с DITRDCSA о новом проекте, направленном на повышение устойчивости "умных" деревень и "умных" островов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В регионе СНГ БРЭ продолжило способствовать цифровой трансформации государственного управления в рамках регионального проекта по поддержке цифровых государственных услуг. В период с сентября по декабрь 2025 года для стран Центральной Азии и Южного Кавказа была проведена серия технических вебинаров, в которых приняли участие 40 экспертов из семи стран. Занятия способствовали взаимному обучению методам внедрения компонентов цифрового правительства и GovStack, благодаря использованию международного опыта. Кроме того, 14 ноября 2025 года в Туркменистане были проведены специализированный национальный учебный семинар-практикум, в котором приняли участие около 100 государственных служащих и студентов, а также конференция Turkmentel. В Европе БРЭ содействовало цифровой трансформации на местном и отраслевом уровнях. В Черногории был успешно завершен проект "Цифровая трансформация органов местного самоуправления", основанный на ряде мероприятий по созданию потенциала, начатых в мае 2025 года. В рамках проекта было налажено взаимодействие с заинтересованными сторонами, осуществлялась практическая разработка услуг и методологии GovStack, в результате чего были созданы три прототипа цифровых услуг, разработанных с использованием платформ малокодовой/бескодовой разработки приложений. В Албании БРЭ организовало семинар GovStack, который состоялся с 21 по 23 октября 2025 года в рамках проекта "Цифровая трансформация сельского хозяйства и сельских районов", направленного на укрепление национального потенциала в области разработки функционально совместимых цифровых услуг для сельскохозяйственного сектора. Внеся свой вклад в укрепление цифровой инфраструктуры общего пользования, БРЭ дало правительствам и сообществам возможность внедрить функционально совместимые, открытые для всех и готовые к будущему цифровые системы. Эта работа способствовала повышению устойчивости государственного управления, расширению доступа к цифровым услугам и навыкам, расширению прав и возможностей женщин и молодежи, а также укреплению потенциала Государств-Членов для использования цифровой трансформации в качестве движущей силы устойчивого развития во всех регионах. | Основные моменты |
|  | − Группа двадцати − Саммит по DPI − GovStack − "Умные" деревни и "умные" острова • Африка: Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Нигерия, Сенегал • Северная и Южная Америка: Антигуа и Барбуда, Сент-Люсия, Тринидад и Тобаго • Азиатско-Тихоокеанский регион: Фиджи, Кирибати, Мальдивские Острова, Монголия, Пакистан, Папуа-Новая Гвинея, Тонга, Вануату • СНГ: Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан • Европа: Албания, Черногория 2-я Исследовательская комиссия МСЭ-D • Опубликованы Заключительный отчет по Вопросу 1/2 и Заключительный отчет по Вопросу 2/2 (за исследовательский период 2022−2025 гг.) |

| ## Приоритет 3 МСЭ-D: Благоприятная политическая и регуляторная среда Содействие благоприятной политической и регуляторной среде, способствующей устойчивому развитию электросвязи/ИКТ |  |
| --- | --- |
| ### Развитие потенциала Конечный результат: укрепление человеческого и институционального потенциала членов МСЭ в области электросвязи/ИКТ для использования всех возможностей цифровой экономики и цифрового общества |  |
| Намеченные результаты деятельности |  |
| За отчетный период (1 сентября – 31 декабря 2025 г.) Академия МСЭ приняла 9649 новых пользователей, в результате чего общее число пользователей достигло 83 306 по состоянию на 31 декабря 2025 года, причем пользователи из развивающихся стран составили 71 процент от общего числа. За тот же период на платформе академии было проведено 74 курса, обработано 11 900 регистраций, принято 8354 заявки от 5476 уникальных учащихся и выдано 2124 сертификата. Кроме того, в рамках программы центров профессиональной подготовки Академии МСЭ (ATC) было проведено в общей сложности 27 курсов, что составило более трети всего объема обучения на этой платформе. Было сертифицировано более 200 участников, почти 90 процентов из которых представляют развивающиеся страны, в основном из Африки, Северной и Южной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона. Что касается принадлежности, то среди участников есть представители различных профессий, в том числе сотрудники министерств, регуляторных органов, учреждений электросвязи, предприятий частного сектора и научных учреждений. В рамках проекта "Развитие потенциала для цифровой трансформации", финансируемого Европейским союзом, было проведено дополнительно 11 учебных курсов. Они включали в себя 5 очных курсов обучения, а также 6 онлайн-курсов, в которых приняли участие 399 специалистов. Общее количество курсов, проведенных в рамках проекта, достигло 63, включая три летние школы, 26 очных учебных курсов и 34 онлайн-курса, и в общей сложности обучение прошли 3 454 сотрудника государственных, в том числе директивных органов. Уровень удовлетворенности курсами, проведенными в рамках проекта, оставался на уровне 96%. В сотрудничестве с Cisco БРЭ продолжает увеличение масштабов деятельности в рамках инициативы "Центры цифровой трансформации" (DTC), что обеспечивает постоянную поддержку DTC. С начала реализации программы и до конца 2025 года более 758 000 слушателей курсов прошли обучение цифровым навыкам базового и среднего уровней, при этом женщины составили 51 процент участников. За отчетный период учебными мероприятиями DTC было охвачено более 101 000 слушателей курсов, при этом среди учащихся был обеспечен гендерный паритет. Кроме того, к инициативе DTC присоединились два новых центра в Тринидаде и Тобаго и Нигерии, в результате чего общее число центров цифровой трансформации достигло 16. В рамках инициативы также был привлечен новый партнер, фонд Airtel Africa, который начал оказывать поддержку DTC в установлении соединений в Руанде в 2026 году. Благодаря проекту "Развитие цифровых навыков с помощью центров цифровой трансформации" БРЭ в партнерстве с правительством Норвегии продолжало поддерживать мероприятия, осуществляемые в рамках инициативы DTC, уделяя особое внимание расширению масштабов обучения населения, в том числе маргинализированных групп, цифровым навыкам и повышению их цифровой грамотности. В рамках этого проекта и в течение отчетного периода МСЭ и партнеры DTCI оказали поддержку пяти центрам DTC в Гане, Руанде, Сенегале, Сьерра-Леоне и Уганде в проведении мероприятий по обучению граждан. Кроме того, была оказана поддержка трем DTC в Гане, Пакистане и Уганде в проведении информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на вовлечение населения и повышение осведомленности о цифровой грамотности. На базе центра обучения Giga, общей платформы для развития потенциала и обучения в рамках реализуемой МСЭ-ЮНИСЕФ инициативы Giga, было организовано два онлайн-курса и один очный учебный курс, которые были проведены в Женеве в течение отчетного периода. В общей сложности обучение прошли 74 государственных служащих, в том числе сотрудники директивных и регуляторных органов. Центр обучения начал свой первый учебный курс в феврале 2025 года. В настоящее время инициатива с участием центров обучения Giga охватывает 48 стран во всех регионах. После выпуска в 2024 году комплекта материалов по цифровым навыкам в течение отчетного периода был разработан курс электронного обучения. Курс включает структурированную дорожную карту, исследования конкретных ситуаций на международном уровне и практические упражнения, призванные помочь членам МСЭ формулировать и разрабатывать национальные стратегии и политику в области цифровых навыков. В Африке в рамках Смешанной программы обучения для администраторов сетей ИКТ в общинах коренных народов и сельских сообществах в период с сентября по декабрь было успешно проведено пять курсов обучения. Эта программа, реализация которой в виртуальном режиме была начата 18 июня 2025 года, осуществлялась в партнерстве с APC, Rhizomatica, AFRALTI и другими партнерами. В общей сложности в программе приняли участие 99 человек из 23 стран. Из них 49 участников, представляющие 20 стран, были предварительно отобраны для участия в очном учебном курсе в 2026 году, и 30 из них будут отобраны для участия в первом африканском региональном мероприятии. В целом в рамках программы был достигнут 51-процентный показатель завершения обучения на всех пяти курсах, и 77,6 процента участников составили мужчины, а остальные 22,4 процента – женщины. В октябре 2025 года МСЭ в сотрудничестве с Deutsche Internationale Schule (Немецкой международной школой) в Йоханнесбурге, Южная Африка, организовал курс онлайн-обучения AGCCI на платформе Reach360 для 62 учащихся 9‑х классов. Из них 52 участника успешно завершили обучение по крайней мере по одному подмодулю. Это онлайн-обучение было частью подготовки учащихся к учебному курсу и хакатону по ИКТ, организованным школой. В декабре 2025 года МСЭ в партнерстве с отделением организации Women's World Wide Web (W4) в Кении и Управлением связи Кении организовал обучение 71 девушки в рамках инициативы "Африканские девушки могут писать коды" (AGCCI). В общей сложности 67 участниц успешно завершили пятидневный курс очного обучения. Кроме того, МСЭ в сотрудничестве с организацией "ООН-женщины", Управлением связи Кении и отделением организации Women's World Wide Web (W4) в Кении организовал обучение для 48 инструкторов из 14 африканских стран в рамках инициативы AGCCI. Целью обучения было повышение квалификации инструкторов для эффективного использования курса AGCCI Академии МСЭ в ходе очных учебных мероприятий. Семинар-практикум также предоставил возможность инструкторам высказать замечания и предложения в отношении совершенствования курса и стратегий расширения деятельности в рамках инициативы AGCCI по всей Африке с целью увеличения ее охвата и усиления ее воздействия. В Азиатско-Тихоокеанском регионе в декабре 2025 года в Таиланде в сотрудничестве с Управлением Национальной комиссии по радиовещанию и электросвязи (NBTC) Таиланда в рамках инициативы "Глобальный портал ЕС" был проведен недельный курс очного обучения на тему "Управление ИИ на практике: разработка безопасных и инновационных систем". Этот курс обучения был разработан специально для сотрудников директивных и регуляторных органов, лидеров гражданского общества и специалистов с целью повышения их навыков управления ИИ, а в ходе упражнений, основанных на сценариях, решались отраслевые задачи, картировались риски и обсуждались вопросы трансграничного регулирования. В Индии, Малайзии, Бутане и Камбодже семинары-практикумы по ИИ и стандартам также были включены в учебную программу Академии МСЭ. | Основные моменты Академия МСЭ: Более 86 тыс. пользователей, 71% из развивающихся стран, 40% – женщины. Проведено более 400 курсов и выдано более 15 тыс. сертификатов. ATC: 14 участвующих учреждений, 159 курсов, с начала реализации программы сертифицировано 4 048 специалистов DTC: 16 DTC, 758 000 участников курсов (51% – женщины) обучены с начала реализации инициативы. Развитие цифровых навыков для: − специалистов по ИКТ − коренных народов и отдаленных сообществ − женщин и девушек − молодежи − лиц с ограниченными возможностями − предпринимателей и владельцев ММСП • Африка: Гана, Кения, Нигерия, Руанда, Сенегал, Сьерра-Леоне, Южная Африка, Уганда • Северная и Южная Америка: Тринидад и Тобаго • Азиатско-Тихоокеанский регион: Бутан, Камбоджа, Индия, Малайзия, Пакистан, Таиланд 2-я Исследовательская комиссия МСЭ-D • Опубликован Заключительный отчет по Вопросу 5/2 (за исследовательский период 2022–2025 гг.) |

| ### Политика и регулирование Конечный результат: укрепление потенциала Государств-Членов для совершенствования политики и нормативно-правовой базы в области электросвязи/ИКТ, способствующих устойчивому развитию и цифровой трансформации |  |  |
| --- | --- | --- |
| С 31 августа по 3 сентября 2025 года в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоялся 25-й Глобальный симпозиум для регуляторных органов (ГСР-25) на тему "Регулирование для устойчивого цифрового развития". В рамках ГСР-25 состоялись тематические сессии, в которых приняли участие представители регуляторных и директивных органов и заинтересованных сторон в сфере цифровых технологий со всего мира, что обеспечило глобальную платформу для обмена знаниями по теме "Регулирование для устойчивого цифрового развития". В этом мероприятии приняли участие 1 200 специалистов из более чем 80 стран. Одним из главных результатов ГСР-25 стало принятие Руководящих указаний на основе примеров передового опыта "Расширение возможностей регуляторных органов как создателей цифровой экосистемы", разработанных на базе более чем 50 вкладов, представленных в ходе ежегодных консультаций с заинтересованными сторонами. 31 августа и 1 сентября состоялись ряд специальных мероприятий, в том числе мастер-класс для руководителей по стратегическому прогнозированию для систем совместного управления ИИ, а также собрания Региональных ассоциаций регуляторных органов (RA), Сети цифрового регулирования (DRN) и Круглый стол исполнительных руководителей регуляторных органов. 1 сентября состоялось собрание Отраслевой консультативной группы по вопросам развития и старших сотрудников по регуляторным вопросам из частного сектора (IAGDI-CRO) (Итоговое заявление IAGDI_CRO), а 2 сентября состоялось собрание Сети женщин (NoW). 1 сентября 2025 года региональные ассоциации регуляторных органов и Сеть цифрового регулирования (DRN) провели свое ежегодное собрание в рамках Глобального симпозиума для регуляторных органов (ГСР-25). В собрании приняли участие 12 региональных ассоциаций регуляторных органов. Это мероприятие высокого уровня позволило региональным ассоциациям регуляторных органов и их членам обменяться опытом и практическими знаниями (отчет). Основными темами обсуждений стали универсальный широкополосный доступ, конкуренция, кибербезопасность, регуляторные инструменты и стратегии, способствующие инновациям, а также региональные подходы к решению трансграничных задач, таких как искусственный интеллект, спутниковая связь и защита данных. В новый базовый контент, размещенный на онлайновой Платформе по цифровому регулированию МСЭ и Всемирного банка, вошли "Руководство по системам совместного управления ИИ" и "Указатель содержательных общественных консультаций" (разработан в сотрудничестве с Ofcom, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии). В число новых статей вошли "Мониторинг устойчивости: интеграция ESG в разработку политики и регулирование в области ИКТ", а также другие статьи, посвященные управлению на основе сотрудничества и научно обоснованным подходам в цифровой политике, регулированию и управлению. Кроме того, был обновлен раздел "Доступ для всех". На ГСР-25 был представлен обзор совместного цифрового регулирования в Омане как часть серии национальных обзоров совместного цифрового регулирования, в рамках которых проводится целевая оценка нормативно-правовой базы, политики и практики управления в секторах ИКТ и цифровых технологий. Обзор в Омане был проведен с участием органов государственного управления, заинтересованных сторон в разных странах и признанных экспертов с использованием научно обоснованных инструментов МСЭ и контрольных показателей регуляторной деятельности. Продолжалось отслеживание глобальных и региональных тенденций в 194 странах с помощью показателей политической и регуляторной деятельности МСЭ. Инструмент отслеживания нормативно-правовой базы в области ИКТ за 2024 год и опорный показатель G5 за 2025 год выявляют глобальные и региональные тенденции, определяющие развитие ИКТ и более широкую цифровую среду В совокупности эти инструменты предлагают практический план реформ, поддерживая принятие решений на основе фактических данных и позволяя проводить глобальную оценку возможностей и готовности стран к цифровой трансформации. На платформе "Ускоритель G5" была запущена модель готовности цифровой политики, первоначально созданная в качестве Единой рамочной основы, для оценки готовности национальных правовых, политических и управленческих структур к цифровой трансформации. На посвященных этим инструментам веб-страницах представлены справочная информация по странам, интерактивная аналитика и карты. В сентябре в Джакарте, Индонезия, для Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Тимора-Лешти было проведено учебное занятие на тему регулирования в области цифровой трансформации в регионе. Это учебное занятие было организовано Министерством по вопросам связи и цифровых технологий Индонезии благодаря поддержке со стороны МСЭ и Министерства иностранных дел и по делам Содружества и развития Соединенного Королевства (FCDO), а также Министерства науки и ИКТ Республики Корея (MSIT). В учебном занятии приняли участие более 40 специалистов из 10 стран АСЕАН и Тимора-Лешти. В октябре в Лусаке, Замбия, было проведено учебное занятие на тему регулирования в области спутниковой связи для стран Африки к югу от Сахары, организованное Управлением информационно-коммуникационных технологий Замбии (ZICTA) и Smart Zambia при поддержке со стороны Всемирного банка, МСЭ и FCDO. В учебном занятии принял участие 31 специалист из шести стран. В Африканском регионе в рамках проекта "Создание основы для VaMoz Digital!", финансируемого Европейской комиссией в порядке содействия цифровой трансформации под руководством правительства Мозамбика, было продолжено оказание поддержки Министерству связи и цифровой трансформации в планировании совместной работы над первой стратегией цифровой трансформации для Мозамбика. Официальное представление национального процесса консультаций состоится в начале 2026 года. В Уганде в конце 2025 года была официально завершена реализация проекта МСЭ, правительства Уганды и китайского Фонда глобального развития "Техническая помощь и профессиональная подготовка для Уганды по национальной стратегии развития ИКТ". В рамках проекта было подготовлено 10 основных программных документов и проведены национальная оценка цифровых навыков и комплексное обучение цифровым навыкам и новым технологиям, в котором приняли участие более 6000 человек, включая государственных служащих, студентов и специалистов в области ИКТ. Было также реализовано четыре пилотных проекта, по которым были представлены отчеты об оценке для дальнейшего масштабирования по всей территории страны. В последнем квартале 2025 года в рамках проекта Africa-BB-Maps в Нигерии, Кении, Кот-д'Ивуаре и Ботсване были проведены оценки национальной политики в области картирования широкополосной связи с целью укрепления основанных на данных систем регулирования и политики в области широкополосной связи. В ходе анализа были оценены существующие правовые, регуляторные и институциональные механизмы сбора, обмена и использования широкополосных данных, а также выявлены пробелы и вынесены рекомендации по созданию устойчивых национальных систем картирования широкополосных данных. Эта работа способствовала регулированию на основе данных и разработке политики, основанной на фактических данных, что содействует цифровой трансформации и универсальной возможности установления соединений. В период с сентября по декабрь 2025 года в рамках финансируемого Европейским союзом проекта "Рейтинговое тестирование ИКТ в Центральной Африке" БРЭ завершило разработку 23 ключевых документов по вопросам политики: по два документа для каждой страны-бенефициара и один документ регионального уровня для Экономического сообщества Центральноафриканских государств (ЭСЦАГ). Основываясь на этих результатах, БРЭ 9 декабря организовало заключительный онлайновый семинар-практикум, в котором приняли участие более 50 специалистов из 11 стран и субрегиональных организаций, включая ЭСЦАГ, Центральноафриканское экономическое и валютное сообщество (ЦАЭВС) и Африканский региональный центр технической помощи (ARTAC). На семинаре-практикуме происходил обмен передовым опытом и были представлены основные выводы и национальные и региональные дорожные карты, что стало ключевым событием и заложило основу для дальнейших действий в процессе реализации проекта. В регионе Северной и Южной Америки в Монтевидео, Уругвай, с 6 по 10 октября 2025 года состоялся Коллоквиум МСЭ по вопросам политики и экономики (IPEC-25) для стран Северной и Южной Америки, организованный БРЭ в сотрудничестве с Национальным управлением электросвязи Уругвая (Dinatel). Программа включала Региональный экономический диалог МСЭ-D, который состоялся 6–7 октября и включал собрание, посвященное Вопросу 4/1 1‑й Исследовательской комиссии МСЭ-D (Экономические аспекты электросвязи/ИКТ на национальном уровне), и собрание высокого уровня Сети цифрового регулирования (DRN) МСЭ, посвященное созданию инновационной экосистемы для решения региональных и глобальных задач. При поддержке Министерства науки и информационно-коммуникационных технологий (MSIT) Республики Корея в рамках IPEC-25 были также проведены семинар-практикум по новым технологиям для инновационных решений в области установления соединений, в ходе которого были рассмотрены политические, экономические и технические аспекты новых технологий, а также собрание Региональной группы 3-й Исследовательской комиссии МСЭ-Т для Латинской Америки и Карибского бассейна (РегГр-ЛАК ИК3) и собрание Региональной группы 2-й Исследовательской комиссии МСЭ-Т для Северной и Южной Америки (РегГр‑АМР ИК2). Дальнейший прогресс был достигнут благодаря проекту технической помощи во внедрении регуляторных инновационных механизмов в Панаме, Доминиканской Республике, Гондурасе, Сальвадоре, Коста-Рике, Белизе и Гватемале. В течение последнего квартала года были проведены два национальных курса обучения на тему инноваций в области регулирования – один в Доминиканской Республике, а второй – в -Рике, а консультативный комитет по проекту технической помощи провел собрание в Доминиканской Республике, в котором приняли участие представители всех семи стран. Кроме того, при координации с Региональным отделением для арабских государств в Манагуа, Никарагуа, было проведено мероприятие в рамках Программы цифрового регулирования для Северной и Южной Америки, в котором приняли участие представители Колумбии, Никарагуа, Гондураса, Коста-Рики, Эквадора, Сальвадора и Доминиканской Республики, 48 из которых были сертифицированы Академией МСЭ. В рамках Проекта по внедрению методологий анализа регуляторного воздействия (RIA) был завершен первый этап оказания технической помощи Парагваю. На этом этапе было оказано содействие интеграции RIA в процессы разработки процедур регулирования, применяемых Национальной комиссией по электросвязи (CONATEL). После успешного завершения проект был продлен еще на один год для реализации пилотного проекта по анализу регуляторного воздействия и упрощению регулирования в Парагвае. БРЭ оказало техническую помощь правительству Перу, в частности Министерству транспорта и связи в обновлении Закона об электросвязи. Вклад МСЭ учитывается при обсуждении в специальной рабочей группе, созданной для этой цели. Первый проект отчета был представлен правительству Перу в декабре 2025 года, что положило начало процессу обмена технической информацией и комментариями, которые будут использованы для подготовки окончательной версии, работу над которой планируется завершить в начале 2026 года. В регионе Арабских государств был достигнут значительный прогресс в развитии нормативно-правовой базы в области цифровых технологий и реализации инициатив в области цифровой трансформации. БРЭ успешно завершило страновые обзоры по совместному цифровому регулированию в Омане и Катаре, в ходе которых были оценены степень регуляторной зрелости, структуры управления и соответствие передовой международной практике, а также даны практические рекомендации по укреплению экосистем регулирования. Кроме того, БРЭ оказало Коморским Островам техническую помощь на страновом уровне для улучшения процесса принятия регуляторных решений на основе данных. Благодаря этой помощи были расширены аналитические возможности регуляторных органов и укреплен институциональный потенциал для внедрения механизмов надзора на основе фактических данных. Наконец, БРЭ успешно оказало содействие Сомали в разработке национальной стратегии цифровой трансформации. Эта помощь способствовала решению приоритетных задач в области реформирования политики, повышению институциональной готовности и заложила основу для инклюзивного и устойчивого цифрового развития. В Азиатско-Тихоокеанском регионе в рамках усилий по укреплению и гармонизации политики интеграции Тимора-Лешти в блок АСЕАН Тимору-Лешти была оказана техническая помощь в проведении анализа политики в области цифровой трансформации и приведении ее в соответствие с принципами АСЕАН. Это дополнило усилия Тимора-Лешти по обеспечению цифровой интеграции в качестве 11-го полноправного члена АСЕАН. В продолжение технической помощи, оказанной Регуляторному органу электросвязи Лаоса в разработке стратегии развития электросвязи и интернета, Указом № 825/PM премьер-министра страны от 24 декабря 2025 года была официально утверждена Национальная стратегия развития электросвязи и интернета (на 2026–2040 гг.), которая представляет собой важный шаг на пути к модернизации нормативно-правовой базы Лаосской Народно-Демократической Республики. БРЭ также оказало поддержку Кирибати в ускорении разработки политики в области цифровой трансформации, работа над которой находилась на продвинутой стадии в четвертом квартале 2025 года. В сентябре Комиссия по регулированию в области связи (CRC) и 125 участников в Монголии были ознакомлены с передовым опытом регулирования в области создания цифровой экосистемы в соответствии с руководящими принципами ГСР-25. В партнерстве с FCDO Отделение в Азиатско-Тихоокеанском регионе активизировало сотрудничество с Индонезией и другими странами Юго-Восточной Азии. В сентябре при поддержке FCDO (Соединенное Королевство), MSIT (Корея) и Министерства по вопросам связи и цифровых технологий Индонезии в Джакарте было проведено региональное учебное занятие по цифровому регулированию для стран АСЕАН и Тимора‑Лешти. В рамках партнерских отношений между МСЭ и FCDO продолжалась работа по созданию благоприятных условий в Индонезии в нескольких областях, включая регулирование электронных отходов, рекомендации и исследование в области использованию фондов сельского развития для установления цифровых соединений в сельских и отдаленных районах, а также контрольный перечень вопросов политики и регулирования в области спутниковой связи. Кроме того, для Министерства по вопросам связи и цифровых технологий и индонезийских групп аудиторов был организован брифинг по вопросам политики, посвященный управлению использованием спектра и соответствующим процедурам. В регионе СНГ адресную помощь получили две страны. В Кыргызстане БРЭ оказало содействие в проведении оценки приемлемости подвижной и фиксированной связи в ценовом отношении, чтобы поддержать национальные усилия по обеспечению того, чтобы интернет оставался доступным и приемлемым в ценовом отношении для населения, а также меры по поддержке модернизации инфраструктуры операторами. БРЭ также тесно сотрудничало с правительством Таджикистана в работе над данными Инструмента отслеживания нормативной базы МСЭ, чтобы обеспечить надлежащее отражение и анализ данных и добиться прогресса в развитии интернет-соединений. В Европейском регионе в Будве, Черногория, в сентябре 2025 года состоялся Региональный форум регуляторных органов МСЭ-EKIP для Европы, посвященный теме "Построение устойчивого и ориентированного на человека цифрового мира". Форум собрал более 180 участников и позволил подробно обсудить вопросы, касающиеся установления гигабитных соединений, устойчивой инфраструктуры и создания благоприятных условий для обеспечения повсеместного покрытия. В целях укрепления потенциала девяти стран в области цифрового регулирования, картирования инфраструктуры и повышения устойчивости, а также в порядке содействия работе в рамках Сети цифрового регулирования МСЭ, EMERG и EaPeReg организовали серию семинаров-практикумов. Организованный МСЭ Форум Techritory-2025, состоявшийся в октябре в Риге, Латвия, собрал более 1600 участников высокого уровня и стал динамичной платформой для цифровых инноваций и сотрудничества между отраслями, регуляторными органами и академическими организациями. |  | Совершенствование национальной политики и регулирования: • ГСР • Более 1200 участников • Более 100 стран • Более 50 вкладов в процессе консультаций по Руководящим указаниям на основе примеров передового опыта ГСР • Ресурсы знаний, опубликованные на платформе цифрового регулирования • Страновые обзоры по совместному цифровому регулированию для Омана и Катара Африка: • Ботсвана, Кот-д'Ивуар, Кения, Мозамбик, Нигерия, Уганда • Проект МСЭ и ЕС "Рейтинговое тестирование ИКТ в Центральной Африке" • МСЭ, EUDEL и правительство Мозамбика закладывают основу проекта VaMoz Digital! • МСЭ, Китайское отделение GDF и правительство Уганды оказывают техническую помощь и проводят обучение в рамках проекта Национальной стратегии развития ИКТ для Уганды Северная и Южная Америка: • Белиз, Коста-Рика, Доминиканская Республика, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Никарагуа, Панама, Парагвай. В Уругвае проведен IPEC-25 • Проект внедрения инновационных регуляторных механизмов реализован в Панаме, Доминиканской Республике, Гондурасе, Сальвадоре, Коста-Рике, Белизе и Гватемале Арабские государства: • Коморские Острова, Оман, Катар, Сомали • Страновые обзоры по совместному цифровому регулированию для Омана и Катара • Техническая помощь Коморским Островам по вопросу регулирования на основе данных и Сомали по стратегии цифровой трансформации Азиатско-Тихоокеанский регион: • Индонезия, Кирибати, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Монголия, Тимор-Лешти • Национальная стратегия развития электросвязи и интернета для Лаосской Народно-Демократической Республики (на 2026-2040 гг.) • Анализ цифровой трансформации для Тимор-Лешти • Рекомендации по вопросам политики для Монголии • Укрепление благоприятной среды для управления электронными отходами в Индонезии, финансирование установления соединений в сельских районах СНГ: • Кыргызстан, Таджикистан 1-я Исследовательская комиссия МСЭ-D • Опубликован Заключительный отчет по Вопросу 1/1 (2022–2025 гг.) • Опубликован Заключительный отчет по Вопросу 4/1 (2022–2025 гг.) • Опубликовано пересмотренное издание Заключительного отчета по Вопросу 4/1 (2018–2021 гг.) • Опубликован Заключительный отчет по Вопросу 5/1 (2022–2025 гг.) |
| ### Статистические данные Конечный результат: укрепление потенциала Государств-Членов для создания и сбора высококачественных и сопоставимых на международном уровне статистических данных, в которых отражены достижения и тенденции в области электросвязи/ИКТ, ставшие возможными благодаря новым и появляющимся технологиям и услугам, на основе согласованных стандартов и методик |  |  |
| БРЭ продолжало прилагать усилия к разработке ключевых показателей, испытало инновационные методики и модернизировало статистические платформы, расширив спектр проверенных данных, доступных для общего пользования. В сентябре 2025 года Неделя данных МСЭ по ИКТ собрала более 270 участников из 85 стран. Состоялся 20-й симпозиум по всемирным показателям в области электросвязи/ИКТ, посвященный теме "WTIS@20: прошлое, настоящее и будущее статистики цифрового развития". Впервые в рамках ежегодных собраний Групп экспертов по показателям электросвязи/ИКТ (EGTI) и по показателям ИКТ в домашних хозяйствах (EGH) был проведен семинар-практикум для специалистов в области статистики ИКТ. В ноябре на Всемирной конференции по развитию электросвязи 2025 года (ВКРЭ-25) было представлено издание 2025 года публикации "Измерение цифрового развития: факты и цифры". В этой ежегодной публикации МСЭ о состоянии глобальной цифровой связи отмечено, что в 2025 году интернетом пользовались около трех четвертей населения планеты: 6 миллиардов человек по сравнению со скорректированным показателем за 2024 год – 5,8 миллиарда. В опубликованном в день закрытия ВКРЭ "Отчете о глобальной возможности установления соединений" за 2025 год оценивается прогресс в создании универсальной и реальной возможности установления соединений (UMC) и подчеркиваются как преимущества цифровой трансформации, так и сохраняющийся цифровой разрыв, а также возникающие онлайновые и экологические риски. В отчете представлена основанная на фактических данных информация о том, как устранить недостатки в плане приемлемости в ценовом отношении, пробелы в навыках и недостатки устройств, повысить устойчивость инфраструктуры и укрепить национальные экосистемы данных, необходимых для разработки политики. В декабре были опубликованы статистические данные по корзине цен на услуги ИКТ за 2025 год, которые дают представление о приемлемости фиксированной и подвижной широкополосной связи в ценовом отношении почти в 200 странах. Это первый набор статистических данных, основанный на пересмотренной методологии, согласованной членами Группы экспертов по показателям электросвязи/ИКТ (EGTI) в предыдущем году. В октябре, в рамках реализации проекта "Стимулирование и измерение реальной возможности установления соединений (UMC)", БРЭ провело хакатон данных "Преодоление цифрового разрыва путем выявления цифровых пустынь", призванный мобилизовать творческий потенциал и анализ данных для выявления пробелов в установлении соединений и групп населения, оставленных без внимания в процессе достижения UMC. В ноябре БРЭ провело региональный семинар-практикум для португалоязычных африканских стран в Сан-Томе и Принсипи в рамках серии из 11 семинаров-практикумов, начатой в 2024 году в рамках этого проекта. В декабре 2025 года был запущен новый микросайт "Наука о данных как основа для официальной статистики", на котором публикуются информация о возможностях, результаты тематических исследований, практические руководства и инструменты. В ноябре на Мальдивских Островах состоялся трехдневный семинар-практикум, в котором приняли участие заинтересованные стороны, представляющие национальные статистические управления, регуляторные органы электросвязи, операторов подвижной связи, а также государственные служащие и международные эксперты. Для участников было организовано практическое обучение использованию программы МСЭ Jupyter Notebooks, позволяющей собирать официальные статистические данные при помощи мобильных телефонов. В октябре Отдел обработки и анализа данных в области ИКТ (IDA) опубликовал первый выпуск издания "Обновленные статистические данные МСЭ", нового информационного бюллетеня для глобального сообщества координаторов по статистике ИКТ. Второй выпуск был опубликован в декабре. Кроме того, IDA участвовал в собраниях Комитета главных статистиков системы Организации Объединенных Наций и Комитета по координации статистической деятельности (ККСД) ООН, состоявшихся в октябре, представляя организацию на обоих форумах, на которых присутствовали руководители статистических подразделений системы Организации Объединенных Наций. Участие в этих собраниях позволяет МСЭ оставаться признанным мировым лидером в области статистики ИКТ и получать информацию об обсуждении сквозных статистических вопросов, имеющих непосредственное отношение к работе отдела. В регионе СНГ, в Кыргызстане, совместно с Государственным агентством по делам государственной службы и местного самоуправления была организована оценка цифровых навыков сотрудников государственных учреждений и муниципальных органов власти. Результаты обследования и анализа данных были представлены на состоявшемся в декабре круглом столе, в котором приняли участие представители 17 министерств и ведомств Кыргызстана. Сотрудничество и оказание помощи будут продолжены в 2026 году путем разработки методологий, критериев оценки и планов обучения, направленных на выполнение требований национального законодательства. На состоявшейся в Баку ВКРЭ-25 был принят пересмотренный текст Резолюции 8 ВКРЭ о сборе и распространении информации и статистических данных. |  | • WTIS • EGTH и EGH • Измерение цифрового развития: факты и цифры − Африка: Сан-Томе и Принсипи − Азиатско-Тихоокеанский регион: Мальдивские Острова − СНГ: Кыргызстан |
| Вклад в выполнение задач ЦУР | ЦУР 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17 |  |
| Направление деятельности ВВУИО | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C1 |  |
| Резолюции | 2, 8, 10, 18, 21, 22, 131, 135, 138, 139, 174, 191, 195, 196, 201 ПК / 8, 16, 17, 22, 23, 25, 30, 37, 48, 64, 71, 77, 78, 79, 80, 84, 85 ВКРЭ |  |

| ## Приоритет 4 МСЭ-D: Мобилизация ресурсов, партнерские отношения и международное сотрудничество Укрепление стратегии мобилизации ресурсов благодаря международному сотрудничеству |  |  |
| --- | --- | --- |
| Конечный результат: укрепление сотрудничества и координации с Организацией Объединенных Наций, ее учреждениями и другими международными организациями, региональными организациями электросвязи, региональными и глобальными институтами развития при реализации приоритетов МСЭ-D |  |  |
| Намеченные результаты деятельности |  | Основные моменты |
| БРЭ продолжало укреплять партнерские отношения и мобилизовывать ресурсы, служащие основными движущими силами цифровой трансформации. С сентября по декабрь 2025 года БРЭ подписало 35 новых соглашений о партнерстве с широким кругом партнеров, в результате чего в 2005 году общее количество таких соглашений достигло 76. Эти соглашения предусматривают обязательства по финансированию в размере 7,6 млн. долл. США. В течение последнего квартала 2025 года было подписано 8 соглашений о новых проектах в области цифрового развития на сумму 1,2 млн. долл. США, в результате чего общее количество таких соглашений, подписанных в 2025 году, достигло 26, а общая сумма средств, выделенных на финансирование этих проектов – 5,5 млн. долл. США. В целях дальнейшего укрепления сотрудничества и координации с Организацией Объединенных Наций БРЭ в сотрудничестве с ООН‑Хабитат организовало вебинар для страновых групп Организации Объединенных Наций на тему "Использование возможностей для инноваций и появляющихся технологий для ускорения внедрения "умных" устойчивых городов и сообществ в Африке". В целом, вебинар укрепил общее понимание страновыми группами Организации Объединенных Наций того, как инновации и появляющиеся технологии могут стратегически использоваться в качестве движущих сил цифрового развития, причем особое внимание уделялось согласованию с Рамочной программой Организации Объединенных Наций по сотрудничеству в области устойчивого развития (РПООНСУР). Кроме того, это укрепило межведомственное сотрудничество на страновом уровне и способствовало ускорению совместной реализации РПООНСУР в поддержку инклюзивного, устойчивого развития. |  | • 76 новых соглашений о партнерстве на общую сумму 7,6 млн. долл. США • Подписано 20 РПООНСУР • 8 новых проектов в области цифрового развития общей стоимостью 1,2 млн. долл. США |
| Рисунок 1: Соглашения о Рамочной программе Организации Объединенных Наций по сотрудничеству в области устойчивого развития (РПООНСУР), подписанные в 2025 году Регион; Страна-бенефициар РПООНУР; РПООНУР/временные рамки. Африка; Эсватини; 2026−2030. Эфиопия; 2025−2030. Намибия; 2025−2029. Руанда; 2025−2029. Уганда; 2026−2030. Северная и Южная Америка; Куба; 2026−2030. Гватемала; 2026−2030. Панама; 2026−2030. Арабские государства; Бахрейн; 2025−2029. Джибути; 2025−2030. Азиатско-Тихоокеанский регион; Индонезия; 2026−2030. СНГ; Армения; 2026−2029. Азербайджан; 2026−2030. Беларусь; 2026−2030. Казахстан; 2026−2030. Туркменистан; 2026−2030. Узбекистан; 2026−2030. Европа; Грузия; 2026−2030. Северная Македония; 2026−2030. Сербия; 2026−2030. |  |
| Вклад в выполнение задач ЦУР | ЦУР 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17 |  |
| Направление деятельности ВВУИО | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C11 |  |
| Резолюции | 1, 2, 24, 25, 52, 58 ВКРЭ |  |

| ## Приоритет 5 МСЭ-D: Инклюзивная и защищенная электросвязь/ИКТ для устойчивого развития Содействие созданию национальных стратегий кибербезопасности и развитию цифровых навыков |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### Кибербезопасность Конечный результат: поддержка Государств-Членов в разработке национальных стратегий кибербезопасности и создании CIRT. Повышение уровня защищенности онлайновых услуг, включая защиту ребенка в онлайновой среде, и мобилизация ресурсов для маргинализированных групп и лиц с особыми потребностями. |  |  |
| Намеченные результаты деятельности |  | Основные моменты |
| В рамках проекта "Кибертехнологии во благо" продолжается оказание целенаправленной помощи уязвимым странам, оказывается содействие созданию групп реагирования на компьютерные инциденты (CIRT) и их совершенствованию и закладывается основа для разработки национальных стратегий кибербезопасности. БРЭ пропагандирует подход, согласно которому кибербезопасность рассматривается как непрерывный и итерационный процесс, изначально встраиваемый в продукты и сохраняющийся на протяжении всего срока их службы, и который также является доступным и понятным для пользователей. Две новые страны-бенефициара из Азиатско-Тихоокеанского региона, Тонга и Самоа, были включены в проект "Кибертехнологии во благо". Благодаря этому проекту обе страны получили доступ к инструментам и решениям, предоставляемым членами МСЭ-D, представляющими частный сектор. В рамках программы МСЭ "Защита ребенка в онлайновой среде" (СОР) основное внимание по-прежнему уделяется консолидации глобальных нормативных рекомендаций, повышению эффективности управления с участием многих заинтересованных сторон и организации образовательно-профилактических мероприятий в соответствии с Резолюцией 67 (Пересм. Кигали) ВКРЭ. Одной из важнейших вех было завершение подготовки Совместного заявления о правах ребенка в контексте искусственного интеллекта, подготовленного МСЭ в сотрудничестве с Комитетом Организации Объединенных Наций по правам ребенка и ЮНИСЕФ, а также совместно с десятью другими структурами Организации Объединенных Наций, включая Международную организацию труда (МОТ), ЮНЕСКО и Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ). Это заявление, подготовленное в конце 2025 года и обнародованное в январе 2026 года, содержит не имеющие обязательной силы рекомендации высокого уровня в отношении защиты прав детей при проектировании, разработке и внедрении ИИ, что призвано обеспечить согласованность в системе ООН и ведущую роль МСЭ в области защиты ребенка в онлайновой среде. В декабре 2025 года БРЭ и партнеры представили Глобальные принципы "Защита через онлайновое участие" (PoP). Основанные на глобальном картировании, консультациях с участием детей и молодежи и широком участии многих заинтересованных сторон, принципы PoP содержат практические, основанные на фактических данных рекомендации для правительств и отрасли ИКТ в отношении телефонов доверия, укрепления систем поддержки ребенка в онлайновой среде и усиления защиты детей и оказания им помощи в цифровой среде. Также был достигнут прогресс в создании Глобального альянса по обеспечению безопасности онлайновых образовательных ресурсов (GO-SAFER), в частности, были учреждены руководящий комитет и консультативный совет этого альянса. Под руководством МСЭ, в сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения и Университетом Нью-Гэмпшира и при поддержке Safe Online в рамках инициативы были усовершенствованы структуры управления и проведена техническая подготовка к созданию централизованного глобального ресурсного центра для масштабирования основанной на фактических данных просветительской работы по профилактике сексуальной эксплуатации детей и ненадлежащего обращения с ними в онлайновой среде. В Африканском регионе по меньшей мере в десяти странах были проведены практикумы по безопасности цифровых финансовых услуг (ЦФУ), что позволило нескольким национальным лабораториям ЦФУ выйти на более высокий уровень развития. В Чаде при активном участии регуляторных органов, Центрального банка государств Центральной Африки (BEAC) и операторов Ассамблеей африканских регуляторных органов в области электросвязи (ARTAC) был организован практикум по ЦФУ. Это мероприятие было приурочено к семинару по геопространственной информации для планирования волоконно-оптической инфраструктуры, что позволило обеспечить полезный синергетический эффект. Кроме того, в период с июля по декабрь 2025 года были проведены три вебинара по безопасности ЦФУ, в которых приняли участие около 300 специалистов из разных стран Африки, что позволило повысить осведомленность об угрозах, таких как социальная инженерия, слабое шифрование и устойчивые к фишингу учетные данные. В регионе Северной и Южной Америки БРЭ внедрило систему оценки готовности CIRT для Гватемалы и Гондураса. По результатам технической оценки готовности GCI и CIRT были разработаны рекомендации, а также проведено техническое обучение на местах, необходимое для дальнейшего развертывания национальной системы CIRT. Во время обучения на местах готовность оценивалась на основе эффективности планов и процедур реагирования на инциденты, в том числе национальной группы реагирования на компьютерные инциденты (CIRT). С целью улучшения координации и взаимодействия между заинтересованными сторонами, такими как правительственные учреждения, частный сектор и гражданское общество, при реагировании на киберугрозы и инциденты были организованы интерактивные сессии. В рамках технического обучения были организованы несколько двусторонних встреч с представителями регуляторных органов и национальных заинтересованных сторон, чтобы помочь Государствам-Членам укрепить национальный потенциал в области кибербезопасности. В регионе Арабских государств БРЭ продолжало содействовать созданию потенциала в области кибербезопасности по всему региону в рамках целого ряда целенаправленных технических и управленческих инициатив, охватив и обучив более 130 участников, представляющих основные группы заинтересованных сторон. В Мавритании и Джибути были организованы учебные занятия по управлению рисками в соответствии со стандартом ИСО/МЭК 27005, в ходе которых заинтересованные стороны на национальном уровне ознакомились со структурированными методологиями оценки киберрисков и повысили свою готовность к планированию и защите критической информационной инфраструктуры (CII). Джибути также было оказано содействие в разработке системы обеспечения кибербезопасности, что привело к созданию адаптированной к национальным условиям системы защиты критической информационной инфраструктуры (CIIP), усилению межведомственной координации и развертыванию цифровой платформы для сбора данных и надзора в рамках CII. В Кувейте было организовано обучение для ведущих специалистов по внедрению стандарта ИСО/МЭК 27001, что позволило повысить квалификацию соответствующих учреждений для внедрения систем обеспечения безопасности, соответствующих международным стандартам, и управления ими. В рамках Глобального проекта по защите ребенка в онлайновой среде БРЭ прилагает усилия к внедрению Руководящих указаний по защите ребенка в онлайновой среде (COP) в Марокко, сотрудничая с Агентством по развитию цифровой среды (ADD). В качестве одного из ключевых компонентов этого сотрудничества с мая по ноябрь 2025 года была организована серия семинаров-практикумов по созданию потенциала и повышению осведомленности для педагогов, защитников прав детей, родителей, детей и молодежи. Эти занятия были организованы с целью укрепления национального потенциала для противодействия рискам в онлайновой среде и предоставления молодым людям важнейших навыков обеспечения цифровой безопасности. Стараясь обеспечить устойчивость и широкий охват этих инициатив, БРЭ оказало всестороннюю поддержку в разработке важнейших информационно-просветительских материалов. В тесном сотрудничестве с ADD БРЭ руководило разработкой концепции и выпуском набора материалов, включая четыре многоцветные брошюры для детей и родителей, каждая из которых доступна на арабском и французском языках. Кроме того, были созданы два интерактивных обучающих видеоролика, один из которых предназначен для родителей и воспитателей, а другой – для детей и молодежи. Каждый из этих видеоматериалов продолжительностью от трех до пяти минут был снят на арабском языке с французскими субтитрами, чтобы обеспечить максимальную доступность и эффективность. На региональном уровне БРЭ провело целый ряд оперативных учений, в том числе Арабскую международную конференцию и выставку по кибербезопасности (AICS 2025), благодаря которым был укреплен потенциал для управления в условиях киберкризиса, обнаружения угроз и защиты критической инфраструктуры, а также занятия по кибербезопасности в рамках 15-го собрания Рабочей группы БВСА по киберпреступности, позволившие расширить возможности для реагирования на программы-вымогатели и проведения расследований. В совокупности эти мероприятия способствовали повышению устойчивости, укреплению институциональной основы и повышению оперативной готовности национальных систем кибербезопасности во всех арабских государствах. В Египте совместная инициатива МСЭ, структуры "ООН-женщины" и УНП ООН способствует усилиям по искоренению кибер-насилия в отношении женщин путем укрепления национальных механизмов координации и реагирования. Благодаря применению подхода, основанного на безопасности человека, программа способствует более эффективной разработке политики, основанной на фактических данных, укрепляет потенциал правоохранительных органов, технологических компаний и гражданского общества, а также содействует более безопасному использованию цифровых технологий. Решая проблему насилия, совершаемого с помощью технологий, и одновременно укрепляя потенциал цифровизации, проект способствует созданию более безопасной, инклюзивной и устойчивой онлайн-среды для женщин и девушек. В Азиатско-Тихоокеанском регионе БРЭ в сотрудничестве с Министерством цифрового развития, инноваций и связи (MDDIC) и при поддержке Совета по кибербезопасности Монголии МСЭ провело тренировочные занятия по кибербезопасности для Азиатско-Тихоокеанского региона в Улан-Баторе, Монголия, в сентябре 2025 года. В этих тренировочных занятиях приняли участие более 2 000 человек. Кроме того, более 80 человек приняли участие в учебных сессиях и практических занятиях на основе сценариев, которые помогли им укрепить свой потенциал в области кибербезопасности и реагирования на киберинциденты. Действуя через Министерство внутренних дел и связи (MIC), Япония оказала содействие реализации проекта "Пути к кибербезопасности в Тихоокеанском регионе". БРЭ занимается укреплением потенциала в области кибербезопасности путем разработки сертифицированной программы создания потенциала кибербезопасности для специалистов начального уровня в Государствах-Членах Тихоокеанского региона. Проект реализуется в сотрудничестве с Азиатско-Тихоокеанского сетевым информационным центром (APNIC) и Национальным университетом Вануату (NUV). С июля по декабрь 2025 года был проведен пилотный учебный курс продолжительностью 230 часов, который включал как виртуальный контент, так и организованные в декабре недельные практические упражнения. БРЭ продолжало прилагать усилия в области кибербезопасности и защиты ребенка в онлайновой среде, реализуя инициативы в области создания потенциала. Что касается технической помощи в области кибербезопасности, то МСЭ провел оценки CIRT в Монголии и на Мальдивских Островах в сентябре и декабре 2025 года соответственно, предоставив рекомендации заинтересованным сторонам в области кибербезопасности в обеих странах. В сентябре 2025 года МСЭ также оказал Палау содействие в разработке Национальной стратегии кибербезопасности. В соответствии с глобальной программой МСЭ по защите ребенка в онлайновой среде БРЭ оказало помощь в разработке политики в области защиты ребенка в онлайновой среде (COP) на Палау в сентябре 2025 года. Кроме того, в декабре 2025 года БРЭ организовало подготовку инструкторов для обучения работников образования на Мальдивских Островах. В регионе СНГ в декабре был завершен проект МСЭ и Всемирного банка по созданию CIRT в Кыргызстане. В рамках этого проекта по всей стране была развернута сеть датчиков и создан централизованный центр мониторинга при Министерстве цифрового развития и инновационных технологий. Эти важные достижения расширили возможности Кыргызстана в области обнаружения и предотвращения киберугроз и реагирования на них, а также заложили основу для постоянного сотрудничества в области кибербезопасности с региональными и международными партнерами. БРЭ способствует укреплению потенциала на национальном уровне. В этой связи был проведен ряд мероприятий, включая национальные тренировочные занятия по кибербезопасности в Кыргызстане (24−26 сентября) и Армении (22−24 октября 2025 г.), а также курс профессиональной подготовки по кибербезопасности для операторов связи в Беларуси (13−17 октября). Тренировочные занятия по кибербезопасности в Кыргызстане были организованы совместно с Программным офисом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Министерством цифрового развития и инновационных технологий Кыргызстана, а в Армении – совместно с Управлением информационной безопасности Армении (ISAA). В ходе этих тренировочных занятий были представлены практические сценарии, имитирующие реальные киберинциденты, что повысило оперативную готовность национальных центров кибербезопасности и соответствующих ведомств. Они укрепили сотрудничество на национальном и региональном уровнях, усовершенствовали процедуры реагирования на инциденты и способствовали обмену знаниями о возникающих угрозах кибербезопасности. Целями специализированного курса профессиональной подготовки по кибербезопасности для белорусских операторов электросвязи, организованного совместно с Белорусским государственным университетом информатики и радиоэлектроники (БГУИР), были повышение эффективности обнаружения инцидентов, разработка стратегий смягчения последствий и расширение возможностей для оперативного реагирования, что призвано способствовать повышению устойчивости критической национальной инфраструктуры и созданию более безопасной цифровой экосистемы в Беларуси и регионе СНГ. БРЭ продолжало содействовать реализации программ в области защиты ребенка в онлайновой среде в регионе СНГ. Во время конференции "KazHackStan 2025", состоявшейся в сентябре в Алматы, Казахстан, и организованной совместно с компанией TSARKA, которая является членом Сектора МСЭ-D, и страновым отделением ЮНИСЕФ, была проведена специальная групповая дискуссия на тему "Защита детей в онлайновой среде: роль сектора ИКТ", в которой приняли участие представители государственных органов, компаний отрасли и международных организаций и в ходе которой участники обменивались информацией о достижениях, примерами передового опыта и рекомендациями по созданию цифрового пространства, безопасного для детей и способствующего их развитию. В сентябре в Европейском регионе БРЭ в партнерстве с Центром кибернетического потенциала Западных Балкан (WB3C) организовало в Черногории четырехдневный курс обучения по защите критической инфраструктуры и платформе обмена информацией о вредоносных программах (MISP). В мероприятии приняли участие эксперты из стран Западных Балкан, Грузии и Украины, которые обсудили вопросы укрепления киберустойчивости в странах и механизмы обмена информацией. В Андорре была проведена оценка эффективности защиты ребенка в онлайновой среде, по результатам которой были разработаны национальная стратегия и план ее реализации. Специальная сессия по защите ребенка в онлайновой среде (СОР), которая состоялась в рамках Цифрового форума Андорры (30 октября) и в которой приняли участие более 120 человек, была посвящена защите пользователей младшего возраста и созданию безопасной цифровой среды для детей. Кроме того, Руководящие указания МСЭ по СОР были переведены на каталанский, национальный язык Андорры, что позволило стране провести общенациональную кампанию по распространению информации и повысить осведомленность общественности о безопасности ребенка в онлайновой среде. Наконец, в ноябре в Кракове, Польша, состоялась Международная научно-практическая конференция на тему "Цифровая трансформация: укрепление потенциала в области кибербезопасности в современном мире". В ней приняли участие более 100 заинтересованных сторон, включая представителей Государств-Членов, частного сектора и академических организаций. |  | • Африка: Чад • Северная и Южная Америка: Гватемала, Гондурас, Никарагуа • Арабские государства: Джибути, Египет, Кувейт, Мавритания, Марокко, Сомали • Азиатско-Тихоокеанский регион: Мальдивские Острова, Монголия, Палау, Самоа, Тонга, Вануату • СНГ: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан 2-я Исследовательская комиссия МСЭ-D: • Опубликован Заключительный отчет по Вопросу 3/2 (за исследовательский период 2022−2025 гг.) |
| Вклад в выполнение задач ЦУР | ЦУР 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17 |  |
| Направление деятельности ВВУИО | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C11 |  |
| Резолюции: | 130, 174, 179 ПК; 45, 69 ВКРЭ; 52, 58 ВАСЭ |  |
| Вопросы исследовательских комиссий МСЭ-D | Вопрос 3/2 (Кибербезопасность) 2-й Исследовательской комиссии по цифровой трансформации |  |

| ## Средство достижения целей 1 МСЭ-D: Ориентация на интересы членов Активизация реализации решений ВКРЭ и диалога между членами МСЭ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Конечный результат: более эффективное выполнение Резолюций ВКРЭ. Совершенствование совместного использования знаний, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, диалога и партнерств между членами МСЭ по вопросам электросвязи/ИКТ |  |  |
| Намеченные результаты деятельности |  | Основные моменты |
| БРЭ продолжало активно участвовать в инклюзивном диалоге с регуляторными органами, компаниями отрасли, академическими организациями, гражданским обществом и партнерами по развитию с целью формирования цифровой повестки дня. В течение этого периода членский состав становился все более разнообразным, а новые платформы превратились в эффективные механизмы коллективных действий. Членский состав МСЭ-D консолидировал и расширил свою членскую базу посредством целенаправленного сочетания информационно-просветительской деятельности, взаимодействия и налаженных партнерских отношений в экосистеме ИКТ. С сентября по декабрь 2025 года БРЭ привлекло 16 новых Членов Сектора, Ассоциированных членов и академических организаций, достигнув самой высокой общей численности за последние пять лет. К концу декабря 2025 года МСЭ-D насчитывал в общей сложности 550 членов, в том числе 345 Членов Сектора, 24 Ассоциированных члена и 181 академическую организацию. Бюро сохранило свою приверженность информационно-разъяснительной работе, проведя более 50 брифингов с членами в различных форматах, включая очные собрания, виртуальные консультации и встречи высокого уровня. Эти встречи продемонстрировали, как мероприятия по взаимодействию, в которых лично приняли участие более 200 делегатов, способствовали более активному участию Членов Сектора МСЭ-D и академических организаций в подготовке к ВКРЭ-25. Исследовательские комиссии МСЭ-D На всех официальных языках Союза опубликованы 15 (14 новых и 1 пересмотренный) заключительных отчетов за исследовательский период 2022−2025 годов. Они общедоступны для бесплатной загрузки на этой веб-странице. После ВКРЭ-25 работа в течение исследовательского периода 2026−2029 годов будет организована в рамках двух исследовательских комиссий: 1-й Исследовательской комиссии (ИК1, "Универсальная и реальная возможность установления соединений для преодоления цифрового разрыва") и 2-й Исследовательской комиссии (ИК, "Цифровая трансформация"). Количество исследуемых Вопросов было сокращено с семи до пяти в результате объединения предыдущих тем в новые Вопросы и создания некоторых новых тем. Круг ведения двух исследовательских комиссий МСЭ-D и Вопросы, порученные им ВКРЭ-25, приведены в приложениях 1 и 2 к Резолюции 2 (Пересм. Баку, 2025 г.) ВКРЭ соответственно. ИК1 будет работать под председательством г-на Роберту Мицуаке Хираямы (Бразилия), которому будут помогать 16 заместителей председателя, а Председателем ИК2 будет г-н Фадель Дигхам (Египет), которому будут помогать 13 заместителей председателя. Список назначенных председателей и заместителей председателей содержится в Приложении 3 к Резолюции 2 (Пересм. Баку, 2025 г.) ВКРЭ В рамках подготовки к следующим собраниям исследовательских комиссий была завершена работа над веб-сайтом с информацией о работе исследовательских комиссий на протяжении исследовательского периода 2026−2029 годов. 16 декабря 2025 года было разослано циркулярное письмо (BDT/PPS/CSTG-1) с предложением назначить Докладчиков и ассоциированных Докладчиков по новым исследуемым Вопросам. Решение об их назначении будет принято на первых собраниях ИК, которые запланированы на период с 13 по 17 апреля 2026 года для ИК1 и с 20 по 24 апреля 2026 года для ИК2 в Женеве (Швейцария). Более подробная информация о следующих собраниях содержится в Циркулярном письме BDT/PPS/CSTG-2. Выполнение решений ВВУИО и последующие действия Как указано в Резолюции 30 ВКРЭ и Резолюции 140 ПК, все мероприятия БРЭ способствуют продолжению работы по направлениям деятельности, определенным на Всемирной встрече на высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВУИО), и достижению Целей в области устойчивого развития. В этом контексте БРЭ продолжало выполнять все возложенные на него функции и обязанности в отношении процессов ВВУИО и ЦУР, как указано в настоящем документе (см. ссылки на направления деятельности ВВУИО и ЦУР, чтобы узнать, как они связаны с каждым из разделов документа). ВКРЭ-25 согласовала Бакинский план действий и утвердила ряд новых вопросов для исследовательских комиссий, а также ряд региональных инициатив, которые были непосредственно увязаны с направлениями деятельности ВВУИО и ЦУР. На конференции были также обновлены резолюции, включая Резолюцию 30 "Роль Сектора развития электросвязи МСЭ в выполнении решений Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества и Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года", что подтвердило важность вклада МСЭ-D. Кроме того, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ГА ООН) завершила свой 20-летний обзор выполнения решений ВВУИО, а следующий такой обзор будет завершен в 2035 году. В соответствии с обзором ГА ООН и пересмотренной Резолюцией 30 ВКРЭ-25 БРЭ будет продолжать действовать в качестве ведущей организации, содействующей осуществлению направлений деятельности ВВУИО С2, С4, С6, и оказывать поддержку Генеральному секретариату, руководя работой по направлению С5 ВВУИО. БРЭ также продолжит вносить вклад в работу по направлениям деятельности С1, С3, С7, и C11 ВВУИО, по которым МСЭ теперь определен в качестве одной из содействующих организаций, а также по направлениям деятельности C8 и C9, по которым МСЭ определен в качестве одного из партнеров. БРЭ также возглавит Партнерство по измерению ИКТ в целях развития. На региональном уровне в целях укрепления координации и налаживания партнерских отношений для ускорения реализации региональных инициатив на 2026 год запланировано проведение шести региональных форумов по вопросам развития. Кроме того, БРЭ внесет свой вклад в работу пяти региональных форумов Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию, чтобы обеспечить согласованность процессов ВВУИО и ЦУР, подчеркивая при этом значение цифровых технологий в качестве стимула к устойчивому развитию. Коалиция МСЭ "Партнерства для подключения" (P2C) Инициатива P2C, запущенная МСЭ в тесном сотрудничестве с Канцелярией посланника Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по вопросам технологий и в соответствии с Дорожной картой Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по цифровому сотрудничеству, представляет собой многосторонний альянс по мобилизации ресурсов и укреплению партнерских отношений для достижения универсальной и реальной возможности установления соединений и устойчивой цифровой трансформации. Руководствуясь своей Рамочной программой действий, Коалиция объединяет правительства, предприятия частного сектора, организации гражданского общества и международные организации в целях согласования обязательств с национальными приоритетами и Планом действий ВКРЭ. Глобальный охват Коалиции был дополнен сессиями по поиску партнеров, организованными БРЭ в рамках региональных форумов по вопросам развития (РФР), на которых страны формулировали конкретные потребности, а партнеры отвечали адресными предложениями поддержки, гарантируя, что мобилизация ресурсов выльется в измеримые результаты. В этом (2026) году БРЭ организует несколько РФР в разных регионах, в ходе которых будут определены конкретные задачи и возможности в каждом регионе: от устранения недостатков инфраструктуры и барьеров, ограничивающих ценовую доступность цифровых навыков, обеспечения кибербезопасности и внедрения новых технологий, и в связи с этим будут проведены сессии по поиску партнеров. |  | Членский состав: • В период с сентября по декабрь 2025 года в МСЭ-D вступили 16 новых членов • Более 200 представителей Членов Сектора МСЭ-D и Академических организаций приняли участие в ВКРЭ‑25 • К декабрю 2025 года общее количество членов достигло 550 Исследовательские комиссии: • Опубликовано 15 заключительных отчетов (за исследовательский период 2022−2025 гг.). • На ВКРЭ-25 утверждены 2 исследовательских комиссии и 10 новых исследуемых Вопросов • Для руководства работой ИК назначены 2 председателя и 29 заместителей председателей • Разослано предложение о выдвижении кандидатур на должности докладчиков и заместителей докладчиков • Первые собрания ИК1 и ИК2 назначены на апрель 2026 года Выполнение решений ВВУИО: • 7 направлений деятельности, осуществляемой при поддержке МСЭ • 5 показателей ЦУР, связанных с ИКТ, находятся под контролем МСЭ • Мероприятие высокого уровня ВВУИО+20 и последующая деятельность подтвердили лидерство МСЭ-D в сфере глобального цифрового развития |
| Вклад в выполнение задач ЦУР | ЦУР 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17 Вклад в достижение задач ЦУР и направления деятельности ВВУИО: см. Сопоставление |  |
| Направление деятельности ВВУИО | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C11 |  |
| Резолюции | В основном Резолюции 1, 2 и 36 ВКРЭ; Резолюции 208, 21, 70, 71, 77, 102, 123, 130, 131, 136, 139, 154, 167, 175, 177, 179, 180, 182, 188, 196, 197, 203, 204, 205, 209 ПК. |  |
| Вопросы исследовательских комиссий МСЭ-D | Все Вопросы ИК1, касающиеся благоприятной среды для достижения реальной возможности установления соединений, и ИК2, касающиеся цифровой трансформации |  |

| ## Средство достижения целей 2 МСЭ-D: Региональное присутствие Повышение общей глобальной эффективности и влияния МСЭ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Конечный результат: укрепление совместной работы и взаимодействия на региональном уровне, а также с Организацией Объединенных Наций и ее учреждениями, региональными организациями электросвязи, а также институтами, занимающимися вопросами финансирования и развития для достижения ЦУР на период до 2030 года, связанных с вопросами развития цифровой экономики |  |  |  |
| Намеченные результаты деятельности |  | Основные моменты |  |
| БРЭ продолжало тесно сотрудничать с Бюро радиосвязи (БР), Бюро стандартизации электросвязи (БСЭ) МСЭ и Генеральным секретариатом МСЭ в целях укрепления регионального присутствия, стараясь повысить эффективность оказания услуг Государствам-Членам, в том числе в процессе реализации проектов и проведения других мероприятий, предусмотренных оперативным планом, своевременно, эффективно и результативно. Региональные отделения МСЭ продолжали координировать свою деятельность с Организацией Объединенных Наций, сотрудничая с координаторами-резидентами, внося вклад в реализацию Рамочной программы Организации Объединенных Наций по сотрудничеству в области устойчивого развития (РПООНСУР), и прилагая усилия к тому, чтобы цифровые технологии становились неотъемлемой частью национальных стратегий. Благодаря сотрудничеству с учреждениями Организации Объединенных Наций, региональными организациями, правительствами и заинтересованными сторонами они содействуют согласованности и добиваются максимального положительного эффекта. Стараясь обеспечить более эффективное оказание услуг членам МСЭ, БРЭ реализует финансируемый Австралией проект усиления регионального присутствия в Тихоокеанском регионе. В рамках проекта был проведены анализ ситуации в Тихоокеанском регионе и оценка потребностей, краткое изложение которых приведено в Приложении 1 к Дополнительному документу 1 к Документу 2 КГРЭ. |  | • Усилена межсекторальная координация в рамках МСЭ • Повышена эффективность оказания услуг Членам МСЭ |
| Вклад в выполнение задач ЦУР | ЦУР 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17 |  |
| Направление деятельности ВВУИО | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C11 |  |  |
| Резолюции | 16 ВКРЭ |  |  |
| Вопросы исследовательских комиссий МСЭ-D | Все Вопросы ИК1, касающиеся благоприятной среды для достижения реальной возможности установления соединений, и ИК2, касающиеся цифровой трансформации |  |  |

| ## Средство достижения целей 3 МСЭ-D: Разнообразие и интеграция Разработка стратегий и решений по обеспечению охвата цифровыми технологиями |  |  |
| --- | --- | --- |
| Конечный результат: укрепление потенциала членов МСЭ для разработки стратегий, политики и практики охвата цифровыми технологиями и равенства, в частности с целью расширения прав и возможностей женщин и девушек, лиц с ограниченными возможностями и лиц с особыми потребностями, а также домашних хозяйств с низким уровнем доходов |  |  |
| Намеченные результаты деятельности |  | Основные моменты |
| В период с сентября по декабрь 2025 года работа БРЭ по обеспечению разнообразия и интеграции сыграла важную роль в выполнении глобальных обязательств по обеспечению того, чтобы никто не был забыт в цифровую эпоху. БРЭ продолжало осуществлять целенаправленные действия, направленные на удовлетворение потребностей женщин и девушек, молодежи, лиц с ограниченными возможностями, пожилых людей, а также представителей коренных народов и жителей сельских и отдаленных районов. Одной из главных задач деятельности остается обеспечение доступности ИКТ. БРЭ поддержало проведение серии круглых столов в рамках инициативы "Широкое использование знаний о старении", в ходе которых 10 сентября были представлены доклады экспертов о содействии расширению охвата пожилых людей цифровыми технологиями с помощью адаптированных для пожилых людей ИКТ, а 16 октября – о роли ИКТ в обеспечении доступа пожилых людей к правосудию. Благодаря этим вкладам был увеличен объем знаний и повысилась осведомленность директивных органов и заинтересованных сторон о комплексных и универсальных подходах к цифровой политике и разработке услуг/продуктов для содействия охвату пожилых людей цифровыми технологиями. Мероприятия "Доступные ИКТ для всех" принесли конкретные результаты в плане обеспечения цифровой доступности и внедрения общедоступных ИКТ, укрепив роль МСЭ как глобального организатора, учреждения, содействующего созданию потенциала, и технического партнера в области внедрения цифровых технологий. С помощью этих флагманских региональных платформ БРЭ воплотило универсальные принципы проектирования в практические рекомендации, политический диалог и действенные инструменты, способствуя обеспечению равноправного доступа к цифровым технологиям независимо от возраста, пола, способностей или местонахождения. Кроме того, БРЭ принимает целенаправленные меры по обеспечению доступности, включая использование субтитров в режиме реального времени, международный сурдоперевод, применение доступных цифровых инструментов и создание обеспечивающих доступность физических условий, что обеспечивает полное и эффективное участие. Обеспечение гендерного равенства остается одним из главных направлений деятельности, где достигнут ощутимый прогресс благодаря усилению лидерства, развитию навыков и механизмам, обеспечивающим инклюзивное участие. Инициатива "Сеть женщин в МСЭ-D" расширила возможности женщин-делегатов ВКРЭ-25 в качестве лидеров благодаря целенаправленному наставничеству и мероприятиям по созданию потенциала. • 2 сентября в рамках конференции ГСР-25 состоялась интерактивная сессия "Сеть женщин в МСЭ-D" с участием женщин-делегатов, представителей регуляторных и директивных органов, в ходе которой обсуждалось то, как регулирование, учитывающее гендерные аспекты, может ускорить инклюзивное и устойчивое цифровое развитие по трем основным направлениям: регулирование для инклюзивного цифрового будущего, ИИ для зеленых технологий и укрепление доверия к цифровым технологиям, а также расширение прав и возможностей женщин-лидеров в области устойчивой цифровой политики. • 6 октября состоялась заключительная сессия в рамках Программы наставничества по расширению прав и возможностей женщин-руководителей, в которой приняли участие 48 делегатов, как мужчины, так и женщины, из 27 Государств-Членов. Программа наставничества была примечательна тем, что был применен более инклюзивный подход к ее реализации: впервые к участию в программе наставничества были привлечены мужчины, доля которых составила 30 процентов. • 8 октября было организовано и проведено учебное занятие в виртуальном режиме в порядке подготовки к ВКРЭ, в котором приняли участие 143 делегата из 64 стран. В период с октября по ноябрь в Академии МСЭ также проводилась серия мероприятий "Суперженщины: усилить присутствие, влияние и повысить результативность". В учебном занятии приняли участие более 107 женщин-делегатов, представляющих более 42 Государств-Членов. • Состоявшееся в рамках ВКРЭ-25 мероприятие "Сеть женщин в МСЭ-D", посвященное расширению прав и возможностей женщин, подтвердило приверженность организации всестороннему и значимому участию женщин в развитии цифровых технологий, и был представлен содержательный видеоматериал, в котором был показан прогресс, достигнутый в деятельности Сети с 2023 года. Сессия способствовала укреплению приверженности должностных лиц МСЭ и более 150 делегатов из 80 стран приоритетам цифрового развития, учитывающим гендерные аспекты, на период 2026−2029 годов. Двухлетняя глобальная программа "Ускорение развития навыков в области ИИ для девушек", реализованная БРЭ совместно с компанией Ernst & Young (EY), способствовала формированию международной группы молодых женщин, обладающих необходимыми полномочиями, навыками и уверенностью, необходимыми для того, чтобы внедрять инновации и играть ведущую роль в области искусственного интеллекта, усиливая свое региональное присутствие. За отчетный период этой программой воспользовались более 400 молодых женщин в трех странах (Индии, Египте и Узбекистане). Одним из стратегических приоритетов оставалось вовлечение молодежи, и БРЭ способствовало созданию возможностей для участия молодежи в диалоге по цифровой политике. В Глобальном праздничном мероприятии МСЭ, посвященном молодежи, которое состоялось 16 ноября 2025 года в Баку, Азербайджан, в рамках Глобального молодежного саммита МСЭ под девизом "Голоса молодежи, формирующие цифровое будущее", приняли участие более 400 молодых лидеров из 45 стран, в том числе посланники молодежи в рамках инициативы "Поколение подключений", а также представители директивных органов в области ИКТ и те, кто принимал глобальные решения на ВКРЭ-25. В процессе диалога между поколениями и обмена мнениями по различным вопросам участники высказали свои мнения о приоритетах цифрового развития. Ознакомительные поездки в Азеркосмос, STEAM Azerbaijan и Национальную авиационную академию позволили участникам ознакомиться с применением космических, авиационных и STEAM-технологий, что способствовало лучшему пониманию инновационных экосистем, важных для цифровой трансформации. В рамках программы были использованы результаты работы Неофициальной координационной группы КГРЭ по Глобальному молодежному саммиту и Глобальному праздничному мероприятию, посвященному молодежи (КГРЭ-ICG-GYS), а также структурированных консультаций с молодежью и разработки продуктов знаний, основанных на фактических данных, по инициативе молодежи, а БРЭ оказало содействие в процессе совместной творческой работы с участием представителей из всех шести регионов МСЭ. Этот процесс способствовал обеспечению прозрачности, согласованности и координации совместной деятельности представителей молодежи и структур МСЭ, принимающих решения, благодаря более систематическому и последовательному институциональному подходу к конструктивному взаимодействию с молодежью. См. информацию об основных событиях Глобального праздничного мероприятия, посвященного молодежи, 2025 года. В Африканском регионе БРЭ на политическом уровне оказало поддержку правительству Бурунди в разработке Национальной стратегии внедрения цифровых технологий на основе многостороннего подхода, предусматривающего широкое участие и сочетающего в себе консультации и создание потенциала. В период с сентября по декабрь 2025 года БРЭ оказывало техническую помощь, содействуя вовлечению заинтересованных сторон в процесс разработки политики. В трехдневном семинаре-практикуме по обучению и оценке стратегии, проведенном в Бужумбуре с 3 по 5 сентября 2025 года, приняли участие представители более 50 заинтересованных сторон из числа государственных учреждений, компаний частного сектора, гражданского общества и партнеров по развитию. Стратегия была утверждена, что укрепило национальную основу для внедрения цифровых технологий и позволило продолжить сотрудничество с партнерами, в том числе с Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Европейским союзом. В рамках реализуемого МСЭ, правительством Мозамбика и Европейским союзом проекта "Создание основы для VaMoz Digital!" БРЭ оказало содействие национальному диалогу и разработке политики, основанной на фактических данных, организовав вебинар по доступности цифровых технологий и ИКТ для людей с ограниченными возможностями. В мероприятии приняли участие более 80 представителей государственных органов, частного сектора, академических организаций и гражданского общества, что позволило укрепить общее понимание основных концепций доступности и подтвердить предварительные выводы, сделанные в ходе национальной оценки политики в области доступности цифровых технологий и ИКТ. Это взаимодействие поддержало национальные усилия по интеграции мер по обеспечению доступности в более широкие программы охвата цифровыми технологиями. В рамках инициативы "Ее цифровые навыки для жизни" продолжается обучение девушек и молодых женщин цифровым навыкам, необходимым для трудоустройства и предпринимательской деятельности. В октябре в штатах Кано и Йобе, Нигерия, прошли очные семинары-практикумы, в которых приняли участие 96 молодых женщин, получившие новые цифровые навыки. Дополнительная стратегическая и техническая поддержка таких инициатив, курс ускоренного обучения в рамках инициативы по установлению соединений с учетом проблем экологии и изменения климата (AGCCI) и программа подготовки инструкторов в Кении, укрепили местный потенциал в области оказания услуг и способствовали устойчивости и масштабируемости мероприятий по развитию цифровых навыков. В регионе Северной и Южной Америки БРЭ расширило возможности для установления соединений на местном уровне в странах Латинской Америке путем целенаправленного создания потенциала и организации мероприятий по привлечению многих заинтересованных сторон, причем особое внимание уделялось коренным народам и жителям сельских и отдаленных районов. В Мексике с 23 июня по 15 декабря 2025 года БРЭ провело семинар-практикум в рамках Программы обучения для администраторов сетей ИКТ в сельских и отдаленных районах и общинах коренных народов, опираясь на результаты онлайн-обучения на более раннем этапе. Благодаря семинару-практикуму был укреплен технический и организационный потенциал его 160 участников для развертывания сетей, управления и обеспечения устойчивости, связанный с развертыванием сети, управлением и устойчивостью, что позволило получить больше информации для реализации инициатив по установлению соединений при активном участии местного населения. В Парагвае БРЭ в сотрудничестве с Национальной комиссией по электросвязи (CONATEL) с 3 по 7 ноября 2025 года были проведены очные семинары-практикумы в регионе Чако, способствовавшие многостороннему диалогу в Асунсьоне. В этих мероприятиях приняли участие 50 лидеров коренных народов, представителей местных сообществ, общественных радиостанций и государственных учреждений, что позволило наладить обмен знаниями и структурированный диалог между населением и регуляторными органами. Результатом этого процесса стала разработка практических рекомендаций в отношении развития национальной экосистемы, способствующей установлению соединений на местном уровне. Мероприятие "Доступная Северная и Южная Америка", организованное БРЭ в столице Гватемалы 28−30 октября 2025 года, послужило всеобъемлющей, полностью доступной региональной платформой, в работе которой приняли участие 150 заинтересованных сторон из 15 стран, представляющих государственные органы, академические организации, гражданское общество и частный сектор. Мероприятие укрепило региональный потенциал, позиционировав доступность ИКТ как одно из необходимых и важнейших условий инклюзивной цифровой трансформации, а также благодаря целенаправленному обсуждению появляющихся технологий, включая ИИ, и того, как эти технологии могут способствовать расширению прав и возможностей представителей коренных народов, лиц с ограниченными возможностями, жителей сельских и отдаленных районов, женщин, молодежи и пожилых людей. Было также организовано учебное занятие для руководителей по вопросам доступности ИКТ, в ходе которого представители директивных органов и специалисты-практики получили практические инструменты для интеграции мер по обеспечению доступности в национальные стратегии цифрового развития и программы расширения охвата цифровыми технологиями. В регионе Арабских государств был укреплен национальный потенциал в области обеспечения доступности ИКТ. В Объединенных Арабских Эмиратах в ходе Второго форума по доступности цифровых технологий и всеобъемлющей цифровой трансформации, который состоялся в сентябре 2025 года в Дубае, были организованы учебные мероприятия для руководителей, в которых приняли участие более 100 представителей директивных органов и лиц, принимающих решения. В рамках проекта "Ускорение развития навыков в области ИИ для девушек" в Египетском университете информатики в Каире, Египет, был проведен очный семинар-практикум, участники которого расширили свои знания о больших языковых моделях, этике ИИ и кибербезопасности, что способствовало укреплению регионального потенциала в области появляющихся технологий. В Азиатско-Тихоокеанском регионе был подготовлен отчет о результатах работы МСЭ, направленной на усиление взаимодействия с молодежью в процессе цифровой трансформации в регионе, с тем чтобы на его основе разработать научно обоснованные рекомендации в отношении более активного участия молодежи и обоснованного стратегического планирования региональных инициатив. Этот отчет также призван помочь Государствам-Членам учитывать молодежную проблематику при разработке цифровой политики и программ. 29 сентября 2025 года БРЭ выступило с экспертной речью по вопросам охвата цифровыми технологиями, безопасной цифровой среды и инклюзивной политики на Форуме по цифровой безопасности, организованном Сеульским фондом помощи женщинам и семьям при муниципалитете Сеула, Корея, в рамках усилий, направленных на укрепление потенциала представителей местных, национальных и глобальных заинтересованных сторон, принявших участие в Форуме. Поделившись информацией о важнейших приоритетных задачах внедрения цифровых технологий и защиты молодежи в онлайновой среде, а также о реализации стратегий профилактики в более широком контексте, МСЭ укрепил свою роль лидера в процессе безопасной и инклюзивной цифровой трансформации. В рамках проекта "Ускорение развития навыков в области ИИ для девушек" в Индии (в Хайдарабаде и Бангалоре) были организованы четыре очных семинара-практикума, благодаря которым была повышена квалификация и укреплены практические навыки участников в области ИИ, что усилило их творческий потенциал, уверенность в себе и понимание того, как ответственно использовать ИИ. В регионе СНГ в октябре и ноябре 2025 года в Армении, Беларуси и Кыргызстане были проведены учебные занятия по доступности цифровых технологий для людей с ограниченными возможностями. БРЭ совместно с армянской НПО "Белая трость" провели двухдневное очное учебное мероприятие для лиц с нарушениями зрения, посвященное цифровой доступности и оценке доступности веб-сайтов и мобильных приложений. После очного обучения участники разработали рекомендации по улучшению доступности общедоступных веб-сайтов, которые будут представлены правительствам трех стран. Совместно с Белорусской государственной академией связи БРЭ организовало учебное занятие для детей с нарушениями слуха по использованию искусственного интеллекта в образовании. Юные участники узнали о тенденциях в области ИИ и о том, как использовать специализированные инструменты на базе ИИ для удовлетворения своих потребностей в образовании. В Кыргызстане совместно с Академией цифровых инноваций, являющейся членом Академии МСЭ, БРЭ провело очные учебные занятия на тему "Роль цифровой доступности и инклюзивности в реализации образовательных программ" для учителей из сельских районов, в частности, из Нарынской, Иссык-Кульской, Таласской, Джалал-Абадской и Чуйской областей. Главным компонентом учебных занятий была оценка доступности ИКТ и образовательного контента, используемого для обучения лиц с ограниченными возможностями, а также возможностей для организации инклюзивного образования в средних школах. В Узбекистане, совместно с Ташкентским университетом информационных технологий (ТУИТ), членом Академии МСЭ, БРЭ оказало содействие в реализации проекта "Платформа развития узбекского языка жестов" ("Сахия"), направленного на внедрение решения на базе ИИ для обеспечения доступности, которое сочетает в себе приложение для перевода на язык жестов и плагин для браузера для улучшения доступа к цифровому контенту и услугам для лиц с нарушениями слуха и зрения. В рамках проекта "Ускорение развития навыков в области ИИ для девушек" в Ташкенте, Узбекистан, в Университете ИНХА был проведен семинар-практикум по основам ИИ, который помог участникам лучше понять основные концепции ИИ, этику использования и практическое применение ИИ. В Европейском регионе была оказана поддержка Молдове в совершенствовании политики и нормативно-правовой базы в области цифровой доступности путем проведения комплексной национальной оценки. Это мероприятие способствовало разработке политики, основанной на фактических данных, координации действий заинтересованных сторон и повышению готовности страны обеспечивать всеобщий доступ к цифровым технологиям. Мероприятие "Доступная Европа", организованное БРЭ в Брюсселе 2−3 декабря 2025 года, послужило региональной платформой, укрепившей потенциал европейских стран для проведения политики, направленной на обеспечение цифровой доступности в соответствии с Европейским законом о доступности (EAA). В этом форуме приняли участие 90 представителей государственных органов, частного сектора, академических организаций и гражданского общества из 26 стран. Он способствовал структурированному политическому диалогу и обмену передовым опытом в области обеспечения доступности, по мере того как Государства-Члены продвигались в процессе внедрения норм европейского законодательства, который необходимо было завершить к июню 2025 года. Обсуждения также углубили общее понимание проблем, препятствующих доступности, и возможностей в новых областях, включая "умные города", виртуальные миры и искусственный интеллект. |  | • Африка: Бурунди, Кения, Мозамбик, Нигерия • Северная и Южная Америка: Гватемала, Мексика, Парагвай • Арабские государства: Египет, Объединенные Арабские Эмираты • Азиатско-Тихоокеанский регион: Индия, Республика Корея • СНГ: Армения, Беларусь, Кыргызстан, Узбекистан Девушки в ИКТ − Тысячи девушек занимаются программированием, наставничеством и деятельностью в области STEM − Побуждение девушек и молодых женщин к выбору карьеры в сфере ИКТ Поколение подключений − Посланники молодежи в регионах участвуют в процессах, консультациях и форумах МСЭ − Более 230 человек прошли курс обучения по обслуживанию ИКТ-сетей коренных народов − Консультации для молодежи способствовали выполнению решений ВКРЭ и Глобального молодежного саммита Доступные ИКТ для всех (AICTA) − Принята и внесена в нормативную базу новая редакция руководящих принципов AICTA (2024 года) − Более 130 делегатов (Северная и Южная Америка) и более 400 заинтересованных сторон (Европа) пропагандировали методы расширения охвата ИКТ − На региональных семинарах-практикумах особое внимание уделялось доступности, что перевело ее из категории дополнительных возможностей в категорию стандартных функций − В школах и сфере услуг проходят испытания ассистивных технологий 1-я Исследовательская комиссия МСЭ-D • Опубликован Заключительный отчет по Вопросу 7/1 (2022−2025 гг.) |
| Вклад в выполнение задач ЦУР | ЦУР 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17 |  |
| Направление деятельности ВВУИО | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C11 |  |
| Резолюции | 70, 175, 179, 184, 198 ПК; 46, 55, 58, 67, 76 ВКРЭ |  |
| Вопросы исследовательских комиссий МСЭ-D | Вопрос 7/1 "Доступ к услугам электросвязи/ИКТ для обеспечения связи для всех, в особенности для лиц с ограниченными возможностями и других лиц с особыми потребностями" |  |

| ## Средство достижения целей 4 МСЭ-D: Приверженность экологической устойчивости Разработка стратегий и решений по адаптации к изменению климата |  |  |
| --- | --- | --- |
| Конечный результат: укрепление потенциала членов МСЭ для разработки стратегий и решений в области электросвязи/ИКТ по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий, а также использования "зеленой"/возобновляемой энергии |  |  |
| Намеченные результаты деятельности |  | Основные моменты |
| БРЭ продолжало реализацию комплексных программ, направленных на укрепление потенциала Государств-Членов в сфере устойчивого управления электронными отходами, внедрение принципов циркуляционной экономики и мониторинга воздействия сектора ИКТ на климат. БРЭ увеличило объем технической помощи Государствам-Членам в различных регионах. В октябре 2025 года в Боготе, Колумбия, была начата реализация нового проекта под названием "Международный обмен мнениями о регулировании электронных отходов и привлечении производителей электротехники". В рамках этой инициативы, реализуемой МСЭ в сотрудничестве с правительством Колумбии через Агентство международного сотрудничества при администрации президента Колумбии, 6−10 октября была организована ознакомительная поездка в Боготу. В пятидневной технической программе приняли участие 74 человека, в том числе представители стран-участниц (Колумбии, Доминиканской Республики, Индии, Нигерии, Малайзии и Южной Африки). В рамках программы были организованы семинары-практикумы и практические занятия в порядке содействия обмену знаниями и технической информацией о политике и регулировании в области управления электронными отходами. При активном участии местных заинтересованных сторон на очном мероприятии были представлены 37 организаций. Результаты мероприятия были затем представлены на вебинаре "Ознакомительная поездка в Колумбию", который состоялся 30 октября и в котором приняли участие 233 человека очно и 71 человек в виртуальном формате. БРЭ также опубликовало второе издание своего отчета "Практическая политика в области управления электронными отходами: инструменты для сбалансированной и справедливой циркуляционной экономики". На основе опыта МСЭ и извлеченных уроков в области управления электронными отходами и циркуляционной экономики был разработан инструментарий для директивных органов и других участников отрасли. Он служит практическим пошаговым руководством по созданию инклюзивной и справедливой системы управления электронными отходами, основанной на принципе расширенной ответственности производителя (EPR). В Африканском регионе была оказана помощь Руанде в расширении участия частного сектора и вовлечении национальных лидеров в процесс укрепления национальной системы EPR в области электроники. Были разработаны руководящие документы в поддержку создания добровольной организации по обеспечению ответственности производителей за управление электронными отходами, и в октябре 2025 года в Кигали были проведены соответствующие консультации. БРЭ также разработало практическое руководство по внедрению добровольных механизмов ответственности производителей за управление электронными отходами в Замбии. Кроме того, в октябре 2025 года в Лусаке была проведена серия подробных консультаций по развитию циркуляционной экономики в секторе ИКТ. В регионе Северной и Южной Америки БРЭ поддержало инициативы "Международный обмен мнениями о регулировании электронных отходов", организовав комплексную пятидневную ознакомительную поездку в Боготу (6−10 октября 2025 г.) в сотрудничестве с правительством Колумбии. В рамках этой инициативы БРЭ оказало содействие в проведении программы по обмену передовым опытом и техническими знаниями о политике и регулировании в области управления электронными отходами для 74 участников из шести стран – Колумбии, Доминиканской Республики, Индии, Нигерии, Малайзии и Южной Африки. БРЭ еще больше расширило масштабы программы обмена знаниями, задействовав для этого 37 местных организаций для организации очного мероприятия и проведя 30 октября вебинар в виртуальном режим для 115 международных организаций и более 70 участников. В Азиатско-Тихоокеанском регионе в октябре 2025 года БРЭ помогло Монголии организовать консультации с заинтересованными сторонами из государственного и частного секторов по вопросам управления электронными отходами, за которыми последовал семинар-практикум по созданию потенциала, организованный в декабре 2025 года. В октябре 2025 года в Таиланде в сотрудничестве с Почтовой службой Таиланда и Всемирным почтовым союзом было проведено мероприятие по совместной разработке проектов. В ходе этого мероприятия было рассмотрено экономическое обоснование обратной логистики, которая будет осуществляться Почтовой службой Таиланда для укрепления механизмов возврата электронных отходов. Затем, в декабре 2025 года, был проведен семинар-практикум по подтверждению результатов с участием представителей правительства, чтобы утвердить предлагаемые способы перехода к циркуляционной экономике в области электроники в Таиланде. В Индонезии БРЭ укрепило потенциал заинтересованных сторон в государственном секторе, организовав учебное занятие по созданию потенциала в области EPR и управления электронными отходами, которое было проведено в Джакарте в сентябре 2025 года. Параллельно БРЭ продолжало свою работу по мониторингу выбросов в отрасли ИКТ, энергопотребления и климатических обязательств цифровых компаний в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В сентябре 2025 года БРЭ продолжило руководить пересмотром методологии оценки, используемой в рамках ежегодной инициативы "Экологизация цифровых компаний". В том же месяце директор БРЭ представил цифровую информационную панель по экологизации, которая служит для МСЭ и партнеров интерактивным инструментом для мониторинга воздействия сектора ИКТ на климат. Платформа позволяет пользователям изучать и сравнивать данные о выбросах, потреблении энергии и климатических целевых показателях по различным компаниям, а также загружать открытые наборы данных. В ходе 16-го собрания Группы экспертов по показателям электросвязи/ИКТ (EGTI), состоявшегося в сентябре 2025 года в рамках сессии под названием "Разработка новых показателей: измерение воздействия ключевых участников сектора ИКТ на окружающую среду", был официально представлен Отчет подгруппы EGTI по национальным показателям мониторинга выбросов парниковых газов в секторе ИКТ. Кроме того, БРЭ продолжило реализацию проекта "Зеленая цифровая кампания: на пути к цифровому сектору с чистым нулевым уровнем выбросов на Филиппинах и в Танзании". Этот рассчитанный на два года проект направлен на согласование методов сбора данных о выбросах парниковых газов (ПГ) и энергопотреблении в цифровом секторе и одновременно с этим предусматривает оказание поддержки регуляторным органам в области ИКТ в Танзании и на Филиппинах путем создания потенциала и разработки стратегий декарбонизации и перехода к цифровым технологиям с нулевым уровнем выбросов. Была разработана наглядная схема StoryMap, показывающая, как БРЭ способствует реализации инициативы "Зеленая цифровая кампания: на пути к цифровому сектору с чистым нулевым уровнем выбросов". Также был достигнут прогресс в разработке контента для курса электронного обучения Академии МСЭ на тему влияния национального сектора ИКТ на окружающую среду. Проект перешел в стадию реализации в странах, и сбор климатических данных и оценка потребностей национального сектора ИКТ были проведены как на Филиппинах, так и в Танзании, наряду с укреплением взаимодействия с национальными заинтересованными сторонами. К числу других результатов относятся разработка плана адаптации цифрового сектора к изменению климата с учетом условий каждой из стран, и проведение обследования на тему сбора данных, согласованного с показателями EGTI, для обеспечения гармонизации методов сбора данных о выбросах парниковых газов и энергопотреблении и создания потенциала для перехода к цифровым технологиям с нулевым уровнем выбросов. Мероприятия, проведенные в рамках партнерства МСЭ-FCDO по содействию эффективному регулированию, расширению масштабов инвестиций и инновационным моделям для установления соединений в недостаточно обслуживаемых районах в странах, участвующих в Программе цифрового доступа (DAP), имели целью внедрения на пилотной основе разработанных МСЭ-EGTI национальных показателей мониторинга выбросов парниковых газов в секторе ИКТ в Бразилии и Южной Африке. В частности, в обеих странах были проведены стартовые собрания, посвященные началу реализации проектов, составлен вопросник по показателям по ключевым подсекторам ИКТ, операторам электросвязи, центрам обработки данных и поставщикам облачных услуг, а также производителям оборудования, и обеспечена координация усилий по сбору исходных данных. На раннем этапе были проведены консультации с заинтересованными сторонами для усиления взаимодействия и оценки потенциала регуляторных органов и отрасли для представления экологических данных. Усилия также были сосредоточены на обеспечении согласования двух национальных пилотных проектов и на получении предварительной информации для дальнейшего совершенствования системы глобальных показателей, разработанной EGTI для мониторинга выбросов парниковых газов в странах. В статье "Контроль устойчивости: интеграция анализа природоохранных, социальных и управленческих (ESG) вопросов в процессы разработки и регулирования политики в области ИКТ", подготовленной МСЭ и опубликованной в сентябре на Глобальном симпозиуме для регуляторных органов 2025 года (ГСР-25) на Платформе цифрового регулирования, содержатся рекомендации для регуляторных органов в области ИКТ по разработке и интеграции экологических, социальных и управленческих вопросов (ESG) в процесс разработки и проведения политики. Хотя многие регуляторные и директивные органы в области ИКТ уже собирают оперативные и финансовые данные по сектору ИКТ, а также контролируют процесс принятия нормативных актов, касающихся таких вопросов ESG, как электронные отходы, универсальное обслуживание, конфиденциальность данных и защита ребенка в онлайновой среде, принятие официально оформленной основы ESG позволит более четко увязать деятельность регуляторных органов в области ИКТ с усилиями по обеспечению устойчивого развития сектора, что повысит эффективность анализа данных и сделает их более сопоставимыми. В течение отчетного периода БРЭ внесло свой вклад в реализацию "зеленой" цифровой и климатической повестки дня, продолжая сотрудничество по техническим и политическим вопросам на высоком уровне. В частности, оно выступило в качестве докладчика и соорганизатора сессии на 16-м собрании EGTI в Женеве в сентябре 2025 года, а также приняла активное участие в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ГА ООН) и Неделе климата в Нью-Йорке (19−25 сентября 2025 г.). Среди прочего БРЭ участвовало в многочисленных важнейших диалогах на такие темы, как "зеленая" цифровая инфраструктура, цифровая инфраструктура общего пользования для борьбы с изменением климата, ИИ и экологическая устойчивость, а также адаптация к изменению климата. БРЭ также участвовало в основных мероприятиях Организации Объединенных Наций и проводило двусторонние встречи с ключевыми государственными и частными заинтересованными сторонами. Кроме того, БРЭ выступило на собрании сети Fratel по устойчивым цифровым технологиям в Люксембурге. Эти мероприятия укрепили партнерские отношения и лидерство, способствующие экологически чистому и устойчивому к изменению климата цифровому развитию. БРЭ также внесло свой вклад в работу над публикацией ВОИС "Книга о зеленых технологиях" (4-е издание), которая была представлена на КС-30 в ноябре 2025 года. |  | − Расширено участие производителей электроники в разработке правил − Улучшен сбор данных о выбросах парниковых газов и энергопотреблении − Усовершенствован мониторинг климатического следа сектора ИКТ • Африка: Руанда, Южная Африка, Танзания, Замбия • Северная и Южная Америка: Бразилия, Колумбия • Азиатско-Тихоокеанский регион: Индонезия, Монголия, Филиппины, Таиланд 2-я Исследовательская комиссия МСЭ-D • Опубликован Заключительный отчет по Вопросу 6/2 (за исследовательский период 2022−2025 гг.) |
| Вклад в выполнение задач ЦУР | ЦУР 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17 |  |
| Направление деятельности ВВУИО | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C11 |  |
| Резолюции | 66 ВКРЭ |  |
| Вопросы исследовательских комиссий МСЭ-D | Вопрос 6/2 (Окружающая среда) 2-й Исследовательской комиссии МСЭ-D по цифровой трансформации |  |

| ## Средство достижения целей 5 МСЭ-D: Развитие людских ресурсов и организационные инновации |  |
| --- | --- |
| Намеченные результаты деятельности | Основные моменты |
| БРЭ продолжало обеспечивать подотчетность, прозрачность и постоянное совершенствование своей деятельности, проводя в конце года обзоры проектов МСЭ-D и мероприятий, предусмотренных Оперативным планом МСЭ-D, применяя подход к управлению, ориентированному на результаты. В этих обзорах представлены результаты работы штаб‑квартиры и региональных отделений организации, подтверждающие, что реализация проектов продолжает осуществляться в соответствии со стратегическими целями и отвечает потребностям Государств-Членов. Одной из приоритетных задач остается взаимодействие с персоналом. Регулярно проводимые собрания по взаимодействию с персоналом, в которых могут принимать участие все сотрудники, независимо от их контрактного статуса, создают безопасное пространство для открытого диалога, побуждая сотрудников делиться отзывами, обмениваться идеями и вносить вклад в формирование развивающейся организационной культуры БРЭ. БРЭ продолжало тесно сотрудничать с Генеральным секретариатом МСЭ и другими бюро в рамках различных инициатив, направленных на повышение эффективности и результативности работы. | • Собрания по взаимодействию с персоналом • Стратегическая согласованность и способность реагировать на потребности Членов. • Упрочение межсекторального взаимодействия |

_______________

_______________

Реальная возможность установления соединений – это уровень подключения, который обеспечивает для каждого пользователя возможность получить безопасную, отвечающую запросам, обогащающую, продуктивную и доступную по цене сетевую среду.