| Консультативная группа по развитию электросвязи (КГРЭ) 33-е собрание, Женева, Швейцария, 7–10 апреля 2026 года |  |
| --- | --- |
|  | Документ TDAG-26/2(Add.2)-R |
|  | 3 марта 2026 года |
|  | Оригинал: английский |
| Директор Бюро развития электросвязи |  |
| Система воздействия для выполнения Бакинского плана действий (БПД) |  |
| Резюме В документе представлена система воздействия для выполнения Бакинского плана действий (БПД); в нее включены приоритеты МСЭ-D и соответствующие ожидаемые конечные результаты, средства достижения целей, продукты и услуги, которые должны быть предоставлены, а также набор конечных результатов и показателей намеченных результатов деятельности. В нем также представлен Оперативный план МСЭ-D на 2026 год (ОП-26) и распределение средств по каждому приоритету и средству достижения целей МСЭ-D. Необходимые действия КГРЭ предлагается принять настоящий документ к сведению и дать руководящие указания, если это будет сочтено целесообразным. Справочные материалы Документ 2 КГРЭ-26 Бакинский план действий ВКРЭ-25 |  |

# 1	Новый подход к разработке Оперативного плана МСЭ-D и выполнению БПД

## 1.1	Концепция и стратегия выполнения БПД в 2026−2029 годах

Всемирная конференция по развитию электросвязи, прошедшая в Баку, Азербайджан, в 2025 году (ВКРЭ-25), приняла Бакинский план действий (БПД), определяющий направление работы Сектора развития МСЭ (МСЭ-D) до следующей ВКРЭ и намечающий путь цифрового развития, тесно увязанный с Планом действий Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВУИО), а также с Целями в области устойчивого развития (ЦУР), установленными Организацией Объединенных Наций на период до 2030 года.

Общая стратегия выполнения БПД основана на следующих аспектах:

−	согласованность и интеграция предусмотренных в Оперативном плане действий и намеченных результатов деятельности, конечных результатов по приоритетам МСЭ-D, проектов и региональных инициатив, Резолюций МСЭ-D, а также стратегических целей МСЭ;

−	укрепление межфункционального и ориентированного на результаты сотрудничества между группами, включая региональные и зональные отделения, в целях повышения эффективности продуктов и услуг МСЭ-D и их воздействия для стран-бенефициаров, правительственных органов, национальных заинтересованных сторон и сообществ;

−	тесная синергия в процессе выполнения с Бюро радиосвязи (БР) МСЭ, Бюро стандартизации электросвязи (БСЭ) МСЭ и Генеральным секретариатом;

−	обеспечение в текущем цикле выполнения более тесной интеграции между реализацией проектов, мероприятиями в рамках ОП, региональными инициативами и усилиями партнеров, с тем чтобы обеспечить своевременное и эффективное достижение качественных намеченных результатов деятельности.

## 1.2	Разработка основы для Оперативного плана МСЭ-D на 2026 год (ОП-26)

Оперативный план МСЭ-D на 2026 год соответствует структуре БПД и Стратегического плана Союза на 2024−2027 годы. В структуре БПД изложены приоритеты и средства достижения целей МСЭ-D, соответствующие конечные результаты, продукты и услуги МСЭ-D, а также показатели для измерения прогресса. После утверждения Советом бюджета МСЭ на 2027−2030 годы система воздействия для выполнения БПД и ОП-26 послужит основой для Оперативного плана МСЭ-D на 2026−2029 годы.

Процесс планирования ОП-26 заключался в определении рамочных принципов для начала действий, обеспечении согласованности с БПД и общей внутренней согласованности (Рисунок 1). По предложенным действиям были проведены подробные консультации с Государствами-Членами, и они согласованы с приоритетами каждого региона.

Рисунок 1

Составление оперативного плана на 2026 год: конечные результаты, 
намеченные результаты деятельности и действия

Согласно БПД, с учетом опыта выполнения Кигалийского плана действий и для обеспечения непрерывности предоставления услуг членам МСЭ, в рамках ОП-26 разрабатываются действия для достижения намеченных результатов деятельности и соответствующие поддающиеся измерению показатели, согласованные с конечными результатами по приоритетам МСЭ-D. Новые рамки выполнения, основанные на принципах управления, ориентированного на результаты (УОР), позволят осуществлять надлежащий мониторинг и оценку достижения конечных результатов по приоритетам МСЭ-D и средств достижения целей.

# 2	Цикл выполнения 2026−2029 годов: распределение ресурсов в рамках ОП-26

## 2.1	Общее распределение средств для выполнения ОП-26

С учетом новой структуры БПД и уроков, извлеченных из выполнения Кигалийского плана действий, распределение средств в рамках ОП-26 (Таблица 1) было определено в ходе внутренних консультаций между штаб-квартирой и региональными и зональными отделениями и консультаций с Государствами-Членами, а также согласовано с приоритетами каждого региона.

Важно отметить, что приведенные ниже цифры представляют собой исключительно средства, имеющиеся в распоряжении для действий в рамках ОП-26 и внешних услуг. Некоторые продукты и услуги МСЭ-D предоставляются внутренним персоналом без дополнительных затрат и поэтому не отражены в Таблице 1.

Таблица 1

Распределение средств, выделенных в рамках ОП-26, по приоритетам МСЭ-D

| Приоритеты и средства достижения целей МСЭ-D | Бюджет на 2026 г. (шв. фр.) | Процент от бюджета |
| --- | --- | --- |
| P1 − Возможность установления приемлемых в ценовом отношении соединений (в т. ч. сети и цифровая инфраструктура, электросвязь в чрезвычайных ситуациях) | 523 000 | 13,7% |
| P2 – Цифровая трансформация (в т. ч. цифровые услуги и приложения, экосистема цифровых инноваций, развитие потенциала, приверженность экологической устойчивости) | 943 885 | 24,8% |
| P3 − Благоприятная политическая и регуляторная среда (в т. ч. политика и регулирование, предоставление информации и статистических данных) | 690 500 | 18,1% |
| P4 − Мобилизация ресурсов, партнерские отношения и международное сотрудничество (сквозной, в т. ч. партнерства) | 236 000 | 6,2% |
| P5 − Инклюзивная, безопасная и защищенная электросвязь/ИКТ для устойчивого развития (в т. ч. кибербезопасность, охват цифровыми технологиями) | 736 500 | 19,3% |
| E − Организационная эффективность (сквозной, в т. ч. ориентация на интересы членов, региональное присутствие, управление проектами, вспомогательные услуги) | 683 115 | 17,9% |
| Общий итог | 3 813 000 |  |

Примечание. − Данные цифры носят предварительный характер. "Р" означает приоритет МСЭ-D; "E" означает средство достижения целей

## 2.2	Распределение средств в рамках ОП-26 по регионам-бенефициарам

На основании опыта выполнения Кигалийского плана действий и потребностей, выявленных в ходе консультаций с Государствами-Членами, чуть более половины бюджета ОП-26 (56 процентов) было выделено на достижение намеченных результатов деятельности, имеющих глобальную направленность, и межрегиональные действия, что, как ожидается, окажет широкое воздействие и позволит повысить оперативную эффективность.

Приблизительно 7 процентов финансирования было выделено каждому региону для поддержки достижения намеченных результатов деятельности в соответствии с региональными приоритетами; таким образом, обеспечивается справедливое распределение ресурсов. Будут прилагаться усилия по укреплению эффекта синергии между региональными намеченными результатами деятельности, между региональными и глобальными намеченными результатами деятельности, а также с намеченными результатами деятельности других Бюро МСЭ и Генерального секретариата. Дальнейшему усилению воздействия выполнения БПД в регионах и на глобальном уровне будут способствовать партнерские отношения с национальными, региональными и глобальными организациями и проектами, реализуемыми БРЭ.

Рисунок 2

Намеченные результаты деятельности ОП-26 в разбивке по регионам-бенефициарам 
(совокупно по всем приоритетам и средствам достижения целей МСЭ-D)

* в процентах от бюджета ОП-26

## 2.3	Взаимосвязь между приоритетами МСЭ-D и тематическими приоритетами МСЭ

БПД составляет основу для разработки Оперативного плана МСЭ-D в целях мониторинга и достижения приоритетов, определенных Государствами-Членами на ВКРЭ-25, в течение цикла выполнения 2026−2029 годов. Он ориентирован на результаты и определяет направление реализации этих приоритетов в соответствии с тематическими приоритетами, предлагаемыми продуктами и услугами и средствами достижения целей, определенными в Стратегическом плане МСЭ на 2024−2027 годы, в пределах, установленных в финансовых планах на соответствующие сроки.

Существует тесная взаимосвязь между приоритетами МСЭ-D, определенными в БПД, и тематическими приоритетами, установленными в Стратегическом плане МСЭ на 2024−2027 годы; сопоставление приведено в таблице ниже.

Таблица 2

Взаимосвязь между приоритетами и средствами достижения целей МСЭ-D 
и тематическими приоритетами МСЭ

| Тематические приоритеты МСЭ → Приоритеты и средства достижения целей МСЭ-D ↓ | TP1 − Использование спектра для космических и наземных служб | TP2 − Ресурсы нумерации международной электросвязи | TP3 − Инклюзивные и защищенные инфраструктура и услуги электросвязи/ИКТ | TP4 − Цифровые приложения | TP5 − Благоприятная среда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 − Возможность установления приемлемых в ценовом отношении соединений (в т. ч. сети и цифровая инфраструктура, электросвязь в чрезвычайных ситуациях) | ü | ü | ü | ü | ü |
| P2 – Цифровая трансформация (в т. ч. цифровые услуги и приложения, экосистема цифровых инноваций, развитие потенциала, приверженность экологической устойчивости) | ü |  | ü | ü | ü |
| P3 − Благоприятная политическая и регуляторная среда (в т. ч. политика и регулирование, предоставление информации и статистических данных) | ü | ü | ü | ü | ü |
| P4 − Мобилизация ресурсов, партнерские отношения и международное сотрудничество (сквозной) | ü | ü | ü | ü | ü |
| P5 − Инклюзивная, безопасная и защищенная электросвязь/ИКТ для устойчивого развития (в т. ч. кибербезопасность, охват цифровыми технологиями) |  |  | ü | ü | ü |
| E − Организационная эффективность (сквозной, в т. ч. ориентация на интересы членов, региональное присутствие, управление проектами, вспомогательные услуги) | ü | ü | ü | ü | ü |

Примечание. − В скобках рядом с каждым приоритетом/средством достижения целей МСЭ-D перечислены соответствующие темы/программы, в рамках которых предпринимаются действия и достигаются результаты.

## 2.4	Выполнение ОП-26: разделение обязанностей и отчетность

Достижение намеченных результатов деятельности, определенных в Оперативном плане на 2026 год, будет осуществляться ответственными департаментами Бюро развития электросвязи (БРЭ) и региональными отделениями. Вспомогательные услуги предоставляются БРЭ и Генеральным секретариатом в соответствии с согласованными ежегодными соглашениями об уровне обслуживания (для предоставления внутренних услуг). Описание вспомогательных услуг, предоставляемых Генеральным секретариатом, содержится в Оперативном плане Генерального секретариата.

Достижение намеченных результатов деятельности (продуктов и услуг МСЭ-D) и предоставление соответствующих вспомогательных услуг планирует, контролирует и оценивает руководство МСЭ на основе конечных результатов по приоритетам и средствам достижения целей МСЭ-D, определенных в БПД и согласованных с задачами Стратегического плана МСЭ. Помимо этого:

−	в ежегодном отчете КГРЭ о выполнении БПД будет содержаться информация о продуктах и услугах, предоставленных БРЭ, а также о прогрессе в достижении конечных результатов, установленных в БПД Государствами-Членами;

−	в ежегодном отчете Совету о выполнении Стратегического плана МСЭ будет содержаться отчет о прогрессе, достигнутом по тематическим приоритетным областям и по стратегическим целям МСЭ;

−	выполнение БПД было начато в январе 2026 года и продолжится до конца 2029 года. Отчет о выполнении текущей работы будет представлен КГРЭ-27.

## 2.5	Анализ рисков

Что касается управления рисками, помимо включенных в Оперативный план на 2026 год операционных рисков, которые будут периодически пересматриваться высшим руководством, все департаменты и региональные отделения будут выявлять и оценивать риски, связанные с достижением соответствующих намеченных результатов деятельности и предоставлением вспомогательных услуг, а также управлять такими рисками, используя подход на основе многоуровневого управления рисками.

В приведенной ниже таблице отображены основные операционные риски на период 2026−2029 годов. Эти риски будут пересматриваться на регулярной основе для учета изменений во внутренней и внешней среде, которые могут оказать влияние на выполнение оперативных планов МСЭ-D.

| Перспектива | Описание риска | Вероятность | Уровень воздействия | Меры смягчения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансирование | Нехватка ресурсов/ недостаточное финансирование | Средняя | Высокий | • Подготовка соответствующего бюджетного прогноза • Разработка соответствующих стратегий реализации для сокращения затрат и повышения эффективности • Мобилизация дополнительных/ внебюджетных ресурсов по мере необходимости • Развитие новых партнерских отношений |
| Людские ресурсы | Нехватка квалифицированных специалистов в конкретной области деятельности | Высокая | Высокий | • Прогнозирование потребностей в ресурсах и своевременное начало набора персонала и закупок • Создание, постоянное обновление и дальнейшая разработка реестра специалистов • Укрепление внутренней компетенции в важнейших областях |
| Заинтересованные стороны/партнеры | Недостаточная поддержка/ приверженность со стороны партнеров и стран | Средняя | Средний | • Обеспечение и укрепление сотрудничества с Государствами-Членами с целью гарантировать соответствующий уровень участия стран • Координация с канцеляриями координаторов-резидентов ООН и ДОБ ООН для оценки и анализа рисков, характерных для конкретной страны • Разработка новых механизмов реализации и развития потенциала для усиления ответственности стран и устойчивости принимаемых мер |
| Окружающая среда | Задержки в осуществлении странами деятельности в связи с непредвиденными местными событиями | Средняя | Высокий | • Эффективное общение с партнерами и донорами • Разработка адаптивных и оперативных механизмов реализации • Включение управления рисками в планирование проектов и мероприятий |

# 3	Система воздействия для выполнения БПД в 2026−2029 годах

Система воздействия для выполнения БПД следует цепочке результатов, как показано в нижеследующих таблицах, увязывая приоритеты МСЭ-D с конечными результатами и соответствующими показателями и намеченными результатами деятельности. Действия в рамках ОП-26 были запланированы на основе уточненных конечных результатов и показателей, принятых на ВКРЭ-25, что обеспечивает согласованность между оперативным планированием, мониторингом и отчетностью.

Отчет о прогрессе по показателям конечных результатов, по которым отслеживаются изменения и воздействие на уровне стран, в которые вносит вклад БРЭ, будет представлен в конце периода БПД в 2029 году. Отчет о прогрессе в отношении показателей результатов деятельности, с помощью которых измеряются достижения, связанные с разработкой продуктов или услуг, разработанных БРЭ, будет ежегодно представляться КГРЭ. Базовые и целевые значения для показателей конечных результатов будут доступны на соответствующих информационных панелях.

## 3.1	Приоритет 1 МСЭ-D: Возможность установления приемлемых в ценовом отношении соединений

| Приоритет/Тема | Конечные результаты | Показатели конечных результатов | Намеченные результаты деятельности (продукты и услуги МСЭ-D) | Бюджет на 2026 г. (шв. фр.) | Процент от общего объема приоритетов/ средств достижения целей | Процент от общего бюджета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Возможность установления приемлемых в ценовом отношении соединений в целом |  |  |  | 523 000 |  | 13,25 |
| Электросвязь в чрезвычайных ситуациях | • Укрепление потенциала Государств-Членов для использования электросвязи/ИКТ с целью снижения рисков бедствий и управления операциями при бедствиях, для обеспечения наличия электросвязи в чрезвычайных ситуациях | • Количество Государств-Членов, имеющих национальный план электросвязи в чрезвычайных ситуациях в рамках своей национальной стратегии снижения риска бедствий | • Типовая политика и стратегия, комплекты материалов • Технические меры • Платформы для созыва мероприятий • Системы обучения | 205 000 | 39,2 | 5,2 |
| Сети и цифровая инфраструктура | • Расширение возможности установления широкополосных соединений в развивающихся странах, в том числе наименее развитых странах (НРС), малых островных развивающихся государствах (СИДС) и развивающихся странах, не имеющих выхода к морю (ЛЛДС), странах с переходной экономикой и странах, находящихся в особо трудном положении • Совершенствование инфраструктуры и услуг электросвязи/ИКТ, в частности охвата широкополосной связью, повышение качества обслуживания и приемлемости устройств и услуг в ценовом отношении применительно к сельским и обслуживаемым в недостаточной степени районам | • Количество Государств-Членов, имеющих план развития широкополосной связи • Процентная доля лиц, пользующихся интернетом • Процентная доля сокращения затрат на широкополосную связь (фиксированную и подвижную) относительно дохода домохозяйства • Процентная доля лиц, имеющих мобильный телефон • Процентная доля сельского населения в НРС, ЛЛДС и СИДС, охваченного сетями IMT-2000 (3G) или последующих поколений • Процентная доля Государств-Членов с доступными данными, в которых не менее 90 процентов населения в сельских районах охвачено сетями IMT-Advanced (4G) или последующих поколений • Процентная доля Государств-Членов, в которых стоимость базового набора услуг подвижного широкополосного доступа не превышает двух процентов ВНД на душу населения • Процентная доля Государств-Членов, в которых стоимость базового набора услуг фиксированного широкополосного доступа не превышает двух процентов ВНД на душу населения | • Технические меры • Платформы для созыва мероприятий • Системы обучения • Платформы для созыва мероприятий • Типовые направления политики и стратегии, комплекты материалов | 318 000 | 60,8 | 8,1 |

## 3.2	Приоритет 2 МСЭ-D: Цифровая трансформация

| Приоритет/Тема | Конечные результаты | Показатели конечных результатов | Намеченные результаты деятельности (продукты и услуги МСЭ-D) | Бюджет на 2026 г. (шв. фр.) | Процент от общего объема приоритетов/ средств достижения целей | Процент от общего бюджета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цифровая трансформация в целом |  |  |  | 943 885 |  | 24,75 |
| Экосистема цифровых инноваций | • Укрепление национального потенциала в области разработки и внедрения электросвязи/ИКТ на местном уровне • Укрепление потенциала для разработки и интеграции инноваций в области электросвязи/ИКТ и цифровизации в национальные повестки дня в сфере развития | • Количество Государств-Членов, принявших стратегии и инициативы по внедрению инноваций в области электросвязи/ИКТ • Количество Государств-Членов, принявших на национальном уровне межсекторальную политику в области цифровой трансформации/развития | • Системы обучения • Типовые направления политики и стратегии, комплекты материалов • Технические меры | 269 500 | 28,6 | 7,1 |
| Цифровые услуги и приложения | • Повышение способности ускорять цифровую трансформацию и устойчивое развитие путем использования и применения новых и появляющихся технологий и услуг электросвязи/ИКТ | • Количество Государств-Членов, принявших стратегию для цифровой отрасли на национальном уровне | • Системы обучения • Платформы для созыва мероприятий • Типовые направления политики и стратегии, комплекты материалов • Технические меры | 163 385 | 17,3 | 4,3 |
| Развитие потенциала | • Укрепление человеческого и институционального потенциала Членов МСЭ в области электросвязи/ИКТ для содействия цифровой трансформации • Укрепление цифровых навыков и расширение возможностей для обеспечения цифровой трансформации | • Количество Государств-Членов, имеющих стратегии развития цифровых навыков на национальном уровне • Процентная доля лиц, владеющих базовыми цифровыми навыками | • Типовая политика и стратегия, комплекты материалов • Технические меры • Системы обучения | 357 000 | 37,8 | 9,4 |
| Приверженность экологической устойчивости | • Укрепление потенциала для разработки стратегий и решений в области электросвязи/ИКТ, обеспечивающих экологическую устойчивость | • Количество Государств-Членов, принявших на национальном уровне политику, законодательство или регламент в области электронных отходов • Количество Государств-Членов, осуществляющих сбор данных по мониторингу и образованию электронных отходов • Количество Государств-Членов, принявших стратегии и решения в области электросвязи/ИКТ, обеспечивающие экологическую устойчивость | • Системы обучения • Платформы для созыва мероприятий • Типовые направления политики и стратегии, комплекты материалов • Статистические данные | 154 000 | 16,3 | 4,0 |

## 3.3	Приоритет 3 МСЭ-D: Благоприятная политическая и регуляторная среда

| Приоритет/Тема | Итоговый документ | Показатели конечных результатов | Намеченные результаты деятельности (продукты и услуги МСЭ-D) | Бюджет на 2026 г. (шв. фр.) | Процент от общего объема приоритетов/ средств достижения целей | Процент от общего бюджета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Благоприятная политическая и регуляторная среда в целом |  |  |  | 690 500 |  | 18,11 |
| Политика и регулирование | • Укрепление потенциала Государств-Членов для совершенствования своей политической, нормативно-правовой и регуляторной основы в области электросвязи/ИКТ, способствующих устойчивому развитию и цифровой трансформации • Укрепление потенциала Государств-Членов для обновления нормативно-правовой базы в области космических технологий электросвязи/ИКТ | • Количество стран, переходящих на систему регулирования нового поколения (G1–G4) и/или на более высокий уровень готовности к цифровой трансформации (G5) • Количество Государств-Членов, создавших нормативно-правовую базу для космических технологий электросвязи/ИКТ | • Системы обучения • Платформы для созыва мероприятий • Типовые направления политики и стратегии, комплекты материалов • Технические меры | 384 000 | 55,6 | 10,1 |
| Предоставление данных и статистических показателей | • Укрепление потенциала Государств-Членов для создания и сбора высококачественных и сопоставимых на международном уровне статистических данных, в которых отражены достижения и тенденции в области электросвязи/ИКТ, возможные благодаря новым и появляющимся технологиям и услугам, на основе согласованных стандартов и методик | • Процентная доля Государств-Членов, представивших достоверные данные не старше двух лет по крайней мере по 80 процентам показателей краткого вопросника МСЭ по всемирным показателям в области электросвязи • Процентная доля Государств-Членов, представивших достоверные данные не старше трех лет по крайней мере по 80 процентам показателей вопросника МСЭ для домашних хозяйств • Процентная доля Государств-Членов, представивших достоверные данные с разбивкой по полу не старше трех лет по показателю "Доля лиц, использующих интернет" • Процентная доля Государств-Членов, представивших достоверные данные с разбивкой по местоположению (сельские/городские районы) не старше трех лет по показателю "Доля лиц, использующих интернет" • Процентная доля Государств-Членов, представивших достоверные данные не старше трех лет не менее чем по пяти навыкам в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), перечисленным в вопроснике | • Системы обучения • Платформы для созыва мероприятий • Статистические данные | 306 500 | 44,4 | 8,0 |

## 3.4	Приоритет 4 МСЭ-D: Мобилизация ресурсов, партнерские отношения и международное сотрудничество

| Приоритет/Тема | Конечный результат | Показатели намеченных результатов деятельности | Намеченные результаты деятельности (продукты и услуги МСЭ-D) | Бюджет на 2026 г. (шв. фр.) | Процент от общего объема приоритетов/ средств достижения целей | Процент от общего бюджета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мобилизация ресурсов, партнерские отношения и международное сотрудничество в целом |  |  |  | 236 000 |  | 6,19 |
| Сквозные вопросы | • Укрепление стратегии мобилизации ресурсов благодаря сотрудничеству, в том числе с международными и региональными институтами, занимающимися вопросами финансирования и развития • Укрепление совместного планирования, сотрудничества и взаимодействия на уровне системы Организации Объединенных Наций и с институтами, занимающимися вопросами финансирования и развития, на международном и региональном уровнях • Увеличение объемов поддержки НРС, ЛЛДС и СИДС | • Общий объем средств по проектам, привлеченных БРЭ • Соотношение внутренних и внешних источников финансирования проектов • Общее количество партнеров, участвующих в проектах МСЭ-D • Количество соглашений о развитии ИКТ, подписанных между МСЭ и партнерами для поддержки выполнения Плана действий МСЭ-D • Количество отчетов об оценке воздействия, подготовленных БРЭ • Количество проектов в НРС, ЛЛДС и СИДС, осуществленных при финансовой поддержке МСЭ-D • Объем финансирования проектов для НРС, ЛЛДС и СИДС | • Платформы для созыва мероприятий | 236 000 | 100 | 6,2 |

## 3.5	Приоритет 5 МСЭ-D: Инклюзивная и защищенная электросвязь/ИКТ для устойчивого развития

| Приоритет/Тема | Конечный результат | Показатели конечных результатов | Намеченные результаты деятельности (продукты и услуги МСЭ-D) | Бюджет на 2026 г. (шв. фр.) | Процент от общего объема приоритетов/ средств достижения целей | Процент от общего бюджета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инклюзивная и защищенная электросвязь/ИКТ для устойчивого развития в целом |  |  |  | 736 500 |  | 19,32 |
| Кибербезопасность | • Повышение уровня грамотности и осведомленности по вопросам кибербезопасности • Укрепление потенциала для реагирования на киберинциденты и кибератаки • Повышение уровня защиты ребенка в онлайновой среде | • Количество Государств-Членов, включивших стратегии кибербезопасности в свои национальные программы развития • Количество Государств-Членов, в которых созданы и усилены группы реагирования на компьютерные инциденты (CIRT) • Процентная доля Государств-Членов, национальные CIRT которых (или их эквиваленты) являются членами или участниками соответствующих региональных или глобальных совместных инициатив • Количество Государств-Членов, имеющих политику/стратегию защиты ребенка в онлайновой среде • Количество Государств-Членов, в которых имеются системы поддержки ребенка в онлайновой среде (например, телефоны доверия, системы направлений к специалистам) | • Платформы для созыва мероприятий • Системы обучения • Типовые направления политики и стратегии, комплекты материалов • Технические меры • Статистические данные | 465 000 | 63,1 | 12,2 |
| Охват цифровыми технологиями | • Укрепление потенциала Членов МСЭ для разработки стратегий, политики и практики охвата цифровыми технологиями и равенства, в частности с целью расширения прав и возможностей женщин и девушек, лиц с ограниченными возможностями | • Количество Государств-Членов, разработавших политику и стратегию охвата цифровыми технологиями на национальном уровне • Количество Государств-Членов, осуществивших инициативы по охвату цифровыми технологиями за последние два года | • Системы обучения • Платформы для созыва мероприятий • Типовые направления политики и стратегии, комплекты материалов • Технические меры | 271 500 | 36,9 | 7,1 |

# 4	Намеченные результаты деятельности

Для достижения конечных результатов, установленных ВКРЭ-25 по каждому приоритетному направлению МСЭ-D, БРЭ продолжит разрабатывать продукты и услуги для поддержки выполнения на национальном, региональном и международном уровнях. Эти продукты и услуги (намеченные результаты деятельности) носят межотраслевой характер и в совокупности способствуют достижению всех приоритетов.

Основные категории результатов деятельности МСЭ-D включают:

−	Типовые направления политики и стратегии
БРЭ разрабатывает руководящие указания и политические основы для оказания поддержки Государствам-Членам в разработке адаптированных национальных структур и стратегических планов в области электросвязи/ИКТ. Примеры включают, среди прочего, национальные планы электросвязи в чрезвычайных ситуациях (NETP), инновационные сценарии, руководящие указания и стратегии в области радиовещания, национальные стратегии кибербезопасности, руководящие указания и национальные стратегии по политике охвата цифровыми технологиями, руководящие указания по политике регулирования, рекомендации по вопросам политики, поддерживающие цифровую трансформацию и цифровые инвестиции, и пр.

−	Комплекты материалов и аналитические инструменты
БРЭ предоставляет практические инструменты и цифровые платформы для поддержки планирования, развертывания инфраструктуры, оценки политики и принятия решений. Примеры включают платформу планирования подключений (CPP) и карты широкополосной связи, которые предоставляют геопространственные данные, комплекты материалов по инновациям, визуализацию инфраструктуры, моделирование соединений и статистические данные для планирования инфраструктуры и принятия инвестиционных решений, комплекты материалов по цифровой доступности для содействия инклюзивному охвату цифровыми технологиями, а также другие комплекты материалов по планированию и регулированию цифровой экосистемы.

−	Платформы для созыва мероприятий
БРЭ организует глобальные и региональные форумы, в том числе с участием многих заинтересованных сторон, а также диалоги, которые способствуют обмену знаниями, развитию партнерств и координации между правительственными органами, компаниями отрасли и партнерами в области развития. Примеры включают Глобальный симпозиум для регуляторных органов (ГСР), Всемирный форум по инновациям (GIF), Форум по цифровым навыкам (DSF), Региональные форумы по вопросам развития (РФР), Симпозиум по всемирным показателям в области электросвязи/ИКТ (WTIS), региональные мероприятия "Доступные ИКТ для ВСЕХ" и пр.

−	Системы обучения и ресурсы для развития потенциала
БРЭ в рамках своих инициатив по созданию потенциала организует очные мероприятия по профессиональной подготовке, онлайновые структурированные программы и курсы для самостоятельного изучения или под руководством преподавателя, а также разрабатывает ресурсы знаний, включая тематические отчеты и комплекты материалов, помогая директивным и регуляторным органам и специалистам-практикам укреплять индивидуальные и институциональные навыки. К ним относятся системы обучения, разработанные Лабораторией цифровой трансформации, курсы Академии МСЭ и другие механизмы обучения, семинары-практикумы, подготовительные курсы для старших должностных лиц и пр.

−	Статистические данные, исследования и информационные продукты
БРЭ выпускает данные, показатели и аналитические публикации, которые поддерживают принятие решений на основе фактических данных. Примеры включают показатели ИКТ, профили цифровых инноваций, отчеты о стратегическом прогнозировании, страновые обзоры по совместному регулированию, платформу цифрового регулирования, глобальный мониторинг электронных отходов и другие различные тематические исследования, в которых оцениваются национальные цифровые экосистемы и инновационный потенциал.

−	Технические меры и поддержка реализации
БРЭ предоставляет прямую техническую помощь, консультативные услуги и осуществляет пилотные инициативы для поддержки стран в реализации национальной политики и стратегий в области ИКТ. Эти мероприятия помогают Государствам-Членам развертывать инфраструктуру, расширять охват цифровыми технологиями, формировать среду цифровых инноваций, укреплять кибербезопасность и предоставлять цифровые услуги для продвижения открытой для всех цифровой трансформации.

БРЭ будет осуществлять мониторинг достижения намеченных результатов деятельности и их вклада в достижение конечных результатов по приоритетам МСЭ-D с помощью межотраслевых показателей результатов деятельности, включая:

| Продукты/услуги МСЭ-D | Показатели |
| --- | --- |
| Технические меры | Количество подписанных проектов МСЭ-D |
|  | Количество Государств-Членов, получивших техническую помощь |
|  | Количество выполненных резолюций/рекомендаций/решений |
|  | Количество внедренных программных средств |
| Статистические данные | Количество элементов данных в опубликованных наборах данных |
|  | Количество цифровых компаний, отслеживающих выбросы, энергопользование и обязательства в области климата |
|  | Количество лиц, участвующих в мероприятиях по развитию потенциала под руководством БРЭ |
|  | Количество участвующих Государств-Членов |
|  | Количество участников мероприятий, проводимых под руководством БРЭ (включая РФР, ГСР, GIF, DSF, WTIS, EGTI, День "Девушки в ИКТ", Глобальный молодежный форум и пр.) |
|  | Количество еженедельных пользователей портала "Центр данных МСЭ" |
| Типовые направления политики и стратегии, комплекты материалов | Количество Государств-Членов, получивших помощь |
|  | Количество разработанных инструментов/систем/ресурсов (включая политику, стратегии, страновые профили, карты, руководящие принципы, комплекты материалов, публикации и пр.) |
| Системы обучения | Количество лиц, участвующих в мероприятиях по развитию потенциала под руководством БРЭ |
|  | Количество лиц, прошедших обучение цифровым навыкам базового и среднего уровней |
|  | Количество пользователей Академии МСЭ |
|  | Количество специалистов, прошедших обучение и получивших сертификат по темам, связанным с электросвязью/информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ) |
| Платформы для созыва мероприятий | Объем финансирования проектов для НРС, ЛЛДС и СИДС |
|  | Количество разработанных примеров передового опыта/руководящих указаний |
|  | Количество проектов в НРС, ЛЛДС и СИДС, осуществленных при финансовой поддержке МСЭ-D |
|  | Количество соглашений о развитии ИКТ, подписанных между МСЭ и партнерами для поддержки выполнения Плана действий МСЭ-D |
|  | Количество отчетов об оценке воздействия, подготовленных БРЭ |
|  | Количество участвующих Государств-Членов |
|  | Количество новых Членов МСЭ-D |
|  | Количество участников мероприятий, проводимых под руководством БРЭ (включая РФР, ГСР, GIF, DSF, WTIS, EGTI, День "Девушки в ИКТ", Глобальный молодежный форум и пр.) |
|  | Количество заключенных соглашений о партнерстве |
|  | Соотношение внутренних и внешних источников финансирования проектов |
|  | Общее количество партнеров, участвующих в проектах МСЭ-D |
|  | Общий объем средств по проектам, привлеченных БРЭ |

# 5	Средство достижения целей: организационная эффективность

ВКРЭ-25 определила "организационную эффективность" как механизм, способствующий реализации и поддержке достижения конечных результатов по приоритетам МСЭ-D. Основное внимание в нем уделяется оптимизации и повышению оперативной эффективности и результативности, с тем чтобы БРЭ могло оперативно реагировать на изменения в среде электросвязи/ИКТ и лучше удовлетворять потребности стран и членов. Это включает укрепление внутренних процессов, ускорение принятия решений, содействие межфункциональному сотрудничеству, поощрение инноваций, а также повышение производительности и управление перспективными кадрами с помощью плана трансформации культуры и навыков. Основные сферы применения:

•	Подход, ориентированный на членов: установление приоритетности потребностей всех членов, в особенности развивающихся стран, и укрепление взаимодействия с отраслью и новыми членами.

•	Региональное присутствие: расширение возможностей региональных и зональных отделений для повышения оперативности реагирования на местном уровне, реализации программ, партнерских отношений и отчетности о достигнутом прогрессе, использовании ресурсов и результативности.

•	Управление проектами: наращивание потенциала, инструментов и практики для обеспечения эффективного, подотчетного планирования, исполнения, мониторинга и своевременного завершения проектов в области развития.

•	Вспомогательные услуги: укрепление административных и оперативных функций, таких как связь, предоставление стипендий, проведение мероприятий, ведение документации, мониторинг показателей деятельности, людские ресурсы, бюджетная поддержка и координация между Секторами МСЭ.

Для этих областей был выделен специальный бюджет для обеспечения результативного выполнения программ и стратегических результатов МСЭ-D.

| Средство достижения целей | Бюджет на 2026 г. (шв. фр.) | Процент от общего средства достижения целей | Процент от общего бюджета |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационная эффективность | 683 115 |  | 17,92 |
| Ориентация на интересы членов | 15 000 | 2,2 | 0,4 |
| Региональное присутствие | 82 500 | 12,1 | 2,2 |
| Вспомогательные услуги | 535 615 | 78,4 | 14,0 |
| Управление проектами | 50 000 | 7,3 | 1,3 |

В рамках текущих усилий БРЭ по повышению оперативной эффективности, прозрачности и подотчетности осуществляется инициатива по структурированному картированию внутренних процессов по основным функциям Бюро. Инициатива осуществляется на основе поэтапного и основанного на фактических данных подхода и гарантирует, что предлагаемые усовершенствования основаны на глубоком понимании существующей практики. Ожидается, что в дополнение к реорганизации 2024 года эта работа повысит качество, укрепит координацию и приведет оперативную деятельность в соответствие со стратегическими целями БРЭ.

______________

_______________

См. показатели результатов деятельности на стр. 17 настоящего документа.

В настоящее время показатели конечных результатов совершенствуются в соответствии со стратегическим планом МСЭ, с тем чтобы лучше отражать результаты, которые должны быть достигнуты

Этот приоритет достигается благодаря усилиям БРЭ по мобилизации ресурсов, привлечению новых партнеров и поддержанию существующих партнерств. Таким образом, прогресс измеряется с помощью показателей намеченных результатов деятельности.

Базовые и целевые величины показателей будут размещены на интерактивных информационных панелях Оперативного плана (ОП) МСЭ-D.