| الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات (TDAG) الاجتماع الثالث والثلاثون، جنيف، سويسرا، 10-7 أبريل 2026 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | الوثيقة TDAG-26/16-A |  |
|  | 3 مارس 2026 |  |
|  | الأصل: بالإنكليزية |  |
| مدير مكتب تنمية الاتصالات |  |  |
| تقرير مؤقت عن استعراض الحضور الإقليمي للاتحاد |  |  |

ملخص: تبلغ هذه الوثيقة الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات (TDAG) بالتقرير المؤقت عن استعراض الحضور الإقليمي للاتحاد (الوثيقة CWG-FHR-22/4) الذي قُدم في الاجتماع الثاني والعشرين لفريق العمل التابع للمجلس والمعني بالموارد المالية والبشرية في 16 يناير 2026. الإجراء المطلوب: يُدعى الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات إلى الإحاطة علماً بهذه الوثيقة وتقديم التوجيهات التي يراها مناسبة. المراجع: لا تنطبق

عُرضت الوثيقة CWG-FHR-22/4 في الاجتماع الثاني والعشرين لفريق العمل التابع للمجلس والمعني بالموارد المالية والبشرية في 16 يناير 2026، وهي تقدم تقريراً عن التقدم المحرز في استعراض الحضور الإقليمي للاتحاد الذي يُضطلع به وفقاً لتوصيات المجلس في دورته لعام 2025 (تقرير رئيس اللجنة الدائمة للتنظيم والإدارة، الوثيقة C25/105، الفقرة 26، الملحق H والملحق A والملحق 1).

ويُجري مكتب تنمية الاتصالات منذ يوليو 2025 استعراضاً للحضور الإقليمي للاتحاد منظماً في أربع مراحل على مدى عشرة أشهر، على النحو المبين في الوثيقة C25/69(Rev.1). وبناء على ذلك، تُعرض الوثيقة CWG-FHR-22/4 على الفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية لجمع مزيد من المدخلات، والتحقق من صحة النتائج، وضمان تضمين الاستعراض وجهات نظر متنوعة.

وعُرضت في الوثيقة CWG-FHR-22/4 الأنشطة الرئيسية لإعداد التقارير (سواء جرى تنفيذها أو لازالت قيد التخطيط)، إلى جانب الجداول الزمنية، في حين يقدم الملحق 1 تحليلاً أولياً لنتائج الاستقصاء الواردة من الأعضاء.

ويجري تجميع وتحليل البيانات المستمدة من استقصاء الأعضاء، والاستقصاء المتعلق بالتقييم الداخلي، وتحليل الوثائق، والمقابَلات مع المنظمات الإقليمية للاتصالات، والتعليقات الواردة من الأعضاء، واللجنة الاستشارية المستقلة للإدارة (IMAC)، والمراجعين الداخليين والخارجيين، استناداً إلى نطاق العمل ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPI) المقدمة من الدول الأعضاء. ومن المخطط عقد جلسة إعلامية بشأن الحضور الإقليمي قبل دورة المجلس لعام 2026، في 5 مارس 2026.

وستتوج هذه الجهود بالتقرير النهائي بشأن استعراض الحضور الإقليمي للاتحاد الذي سيقدم في دورة المجلس لعام 2026، المقرر عقده في الفترة من 28 أبريل إلى 8 مايو 2026.

ويُدعى الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات إلى الإحاطة علماً بهذه الوثيقة وتقديم التوجيهات التي يراها مناسبة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ