| Консультативная группа по развитию электросвязи (КГРЭ) 33-е собрание, Женева, Швейцария, 7–10 апреля 2026 года |  |
| --- | --- |
|  | Документ TDAG-26/17(Rev.1)-R |
|  | 1 апреля 2026 года |
|  | Оригинал: английский |
| Директор Бюро развития электросвязи |  |
| Оперативный план МСЭ-D на 2026 год |  |
| Резюме В настоящем документе представлен обзор действий, осуществляемых в рамках Оперативного плана, видов деятельности и программ МСЭ-D на 2026 год на региональном и глобальном уровнях в соответствии с Бакинским планом действий (БПД). В нем описывается распределение средств для достижения намеченных результатов деятельности в каждом регионе МСЭ и на межрегиональном уровне, а также в разбивке по приоритетам и средствам достижения целей МСЭ-D. Проект Оперативного плана Союза на 2027–2030 годы, охватывающий все три Сектора, будет представлен на предстоящей сессии Совета в Документе C26/28. Проект Оперативного плана МСЭ-D на 2027−2030 годы будет подготовлен после утверждения Документа C26/28. Необходимые действия КГРЭ предлагается принять настоящий документ к сведению. Справочные материалы Бакинский план действий ВКРЭ-25 |  |

# 1	Введение

Оперативный план (ОП) МСЭ-D на 2026 год соответствует структуре Стратегического плана Союза на 2024−2027 годы. Структура плана соответствует Бакинскому плану действий (БПД), в котором определены приоритеты МСЭ-D и соответствующие средства достижения целей, соответствующие конечные результаты, продукты и услуги, а также показатели, используемые для измерения уровня достижения результатов деятельности Сектора.

В процессе планирования действий ОП-26 основное внимание уделяется определению согласованной основы для такого планирования, обеспечению полного соответствия БПД и общей стратегической согласованности. Предложенные действия были разработаны на основе подробных консультаций с Государствами-Членами и согласованы с приоритетами каждого региона.

# 2	Распределение средств по регионам-бенефициарам

В настоящее время на глобальном уровне и в разных регионах осуществляется в общей сложности 131 действие. Немногим более половины бюджета ОП-26 (56 процентов) направлено на достижение намеченных результатов деятельности глобального характера и на действия, ориентированные сразу на несколько регионов, что отражает потенциал широкого воздействия и оперативной эффективности. Около 7 процентов бюджета выделяется каждому региону в целях поддержки достижения намеченных результатов деятельности, которые полезны всем шести регионам МСЭ.

В сотрудничестве с Бюро радиосвязи, Бюро стандартизации и Генеральным секретариатом для повышения эффективности будет обеспечиваться синергия между региональными намеченными результатами деятельности и между региональными и глобальными инициативами. Кроме того, приоритет будет по-прежнему отдаваться партнерским отношениям с национальными, региональными и глобальными структурами, а также с проектами, осуществляемыми БРЭ, в целях усиления эффекта от реализации БПД как на региональном, так и на глобальном уровнях.

Рисунок 1

Обзор распределения средств ОП-26 по регионам-бенефициарам

ТАБЛИЦА 1

Обзор выделенных средств ОП-26 в разбивке по приоритетам 
и средствам достижения целей МСЭ-D (в шв. фр.)

| Приоритеты и средства достижения целей МСЭ-D | Бюджет на 2026 г. (шв. фр.) | Доля бюджета, % |
| --- | --- | --- |
| P1 − Возможность установления приемлемых в ценовом отношении соединений (в том числе сети и цифровая инфраструктура, электросвязь в чрезвычайных ситуациях) | 552 000 | 14,48% |
| P2 – Цифровая трансформация (в том числе цифровые услуги и приложения, экосистемы цифровых инноваций, приверженность экологической устойчивости) | 899 500 | 23,59% |
| P3 – Благоприятная политическая и регуляторная среда (в том числе развитие потенциала, предоставление данных и статистических показателей, политика и регулирование) | 725 000 | 19,01% |
| P4 – Мобилизация ресурсов, партнерства и международное сотрудничество (сквозного характера) | 319 385 | 8,38% |
| P4 − Инклюзивная, безопасная и защищенная электросвязь/ИКТ для устойчивого развития (в том числе кибербезопасность, охват цифровыми технологиями) | 736 500 | 19,32% |
| Е – Организационная эффективность (сквозного характера, в том числе ориентация на интересы членов, региональное присутствие, вспомогательные услуги) | 580 615 | 15,23% |
| Итого | 3 813 000 |  |

# 3	Заключение

КГРЭ предлагается принять к сведению настоящий документ и предоставить рекомендации по тому, как именно продолжать оказывать воздействие на глобальном уровне и в различных регионах, обеспечивая при этом согласование с конечными результатами, установленными в Бакинском плане действий.

______________

_______________