| 电信发展顾问组（TDAG） 第33次会议，2026年4月7-10日，瑞士日内瓦 |  |
| --- | --- |
|  | 文件 TDAG-26/20-C |
|  | 2026年3月3日 |
|  | 原文：英文 |
| 电信发展局主任 |  |
| 将地区办事处从特古西加尔巴迁至巴拿马城的状况更新 |  |
| 摘要： 本文稿介绍了将地区办事处从特古西加尔巴迁至巴拿马城的状况。 需采取的行动： 请电信发展顾问组（TDAG）将本文件记录在案。 参考文件： 于2023年7月12日举行的理事会2023年会议第一次全体会议（C23/106-C号文件）。 |  |

关于将地区办事处从特古西加尔巴迁至巴拿马城的报告

背景

在2023年7月12日举行的第一次全体会议上，国际电联理事会责成总秘书处将地区办事处从特古西加尔巴迁至巴拿马城（见C23/106-E号文件）。该决定由巴拿马（C23/64-E）和洪都拉斯（C23/65-E）提交的文稿通报。

进展

地区办事处从特古西加尔巴迁至巴拿马城的进展情况如下：

根据巴拿马提交理事会的文稿（C23/64-E），成功完成东道国协议（HCA）的谈判，并于2025年12月签署。

与巴拿马上届政府的谈判于2023年9月正式启动。于2024年7月1日就职的José Raúl Mulino阁下政府重申了巴拿马承接国际电联地区办事处的承诺，推动了谈判的继续进行并圆满结束。

巴拿马政府指定机构综合体“Ciudad del Saber”（知识城）作为国际电联新地区办事处所在地，与HCA保持一致。国家公共服务管理局（ASEP）在落实该办公场所方面发挥了关键作用。该场所与多个联合国机构、基金和各署共用。特别感谢领导此项进程的外交部和国家公共服务管理局（ASEP）。

国际电联法律处、安保与复原力处、运作风险和信息服务部门、美洲区域代表处主任和国际电联驻地职员积极参与了谈判和协调进程。

最后，根据国际电联和巴拿马政府的流程和程序，为实现地区办事处的有效搬迁，接下来的步骤如下：

–	巴拿马国民议会对《东道国协议》的核准流程。

–	根据《东道国协议》完成国际电联办公场所的设置。

–	在电信发展局和国际电联内部实施所需的人力资源程序，以确保新地区办事处的人员配备。

–	完成关闭国际电联驻洪都拉斯地区办事处的行政程序。

–	就国际电联撤离一事向洪都拉斯政府发出正式通知。

–	国际电联驻巴拿马城地区办事处正式落成启用。

_______________

_______________