| Groupe consultatif pour le développement des télécommunications (GCDT) 33ème réunion, Genève, Suisse, 7-10 avril 2026 |  |
| --- | --- |
|  | Document TDAG-26/20-F |
|  | 3 mars 2026 |
|  | Original: anglais |
| Directeur du Bureau de développement des télécommunications |  |
| État des lieux sur le transfert du Bureau de zone de Tegucigalpa à Panama |  |
| Résumé: Le présent document vise à faire le point sur le transfert du Bureau de zone de Tegucigalpa à Panama. Suite à donner: Le GCDT est invité à prendre note du présent document. Références: Première séance plénière de la session de 2023 du Conseil, tenue le 12 juillet 2023 (Document C23/106) |  |

État des lieux sur le transfert du Bureau de zone de Tegucigalpa à Panama

Considérations générales

À sa première séance plénière tenue le 12 juillet 2023, le Conseil de l'UIT a chargé le Secrétariat général de transférer le Bureau de zone de Tegucigalpa à Panama (Document C23/106). Cette décision a été prise sur la base des contributions soumises par le Panama (C23/64) et le Honduras (C23/65).

État d'avancement

On trouvera l'état d'avancement concernant le transfert du Bureau de zone de Tegucigalpa à Panama ci-après.

Les négociations concernant l'accord de pays hôte ont été menées à bien, comme le préconise la contribution du Panama soumise au Conseil (C23/64), et ont abouti à sa signature en décembre 2025. Les négociations ont officiellement commencé en septembre 2023 avec le précédent Gouvernement du Panama. Le Gouvernement de S. E. M. José Raúl Mulino, instauré le 1er juillet 2024, a réaffirmé l'engagement du Panama à accueillir le Bureau de zone de l'UIT, afin de faciliter la poursuite des négociations et de les mener à bonne fin.

Le complexe institutionnel "Ciudad del Saber" (Ville du savoir) a été choisi par le Gouvernement du Panama comme lieu d'implantation du nouveau Bureau de zone de l'UIT, conformément à l'accord de pays hôte. L'Autorité nationale chargée des Services publics (ASEP) a joué un rôle essentiel dans la mise à disposition de ces locaux, qui sont partagés avec plusieurs organisations, fonds et programmes des Nations Unies. Des remerciements sont adressés tout particulièrement au Ministère des affaires étrangères et à l'ASEP pour avoir dirigé ce processus.

L'Unité des affaires juridiques de l'UIT, la Division de la sûreté, de la sécurité et de la résilience, les départements chargés des services informatiques et des risques opérationnels, le Directeur régional pour les Amériques et le personnel hors siège de l'UIT ont participé activement au processus de négociation et de coordination.

Enfin, conformément aux processus et procédures de l'UIT et du Gouvernement du Panama, les mesures ci-après ont été prises pour assurer le transfert effectif du bureau de zone:

–	Processus de ratification de l'accord de pays hôte par l'Assemblée nationale du Panama.

–	Achèvement de l'aménagement des locaux de l'UIT conformément à l'accord de pays hôte.

–	Mise en œuvre des procédures requises en matière de ressources humaines au sein du BDT et de l'UIT pour assurer la dotation en personnel du nouveau bureau de zone.

–	Conclusion des procédures administratives concernant la fermeture du Bureau de zone de l'UIT au Honduras.

–	Envoi d'une notification officielle au Gouvernement du Honduras concernant le transfert effectif.

–	Inauguration officielle du Bureau de zone de l'UIT à Panama.

______________

____________________