| Консультативная группа по развитию электросвязи (КГРЭ) 33-е собрание, Женева, Швейцария, 7–10 апреля 2026 года |  |
| --- | --- |
|  | Документ TDAG-26/20-R |
|  | 3 марта 2026 года |
|  | Оригинал: английский |
| Директор Бюро развития электросвязи |  |
| Обновленная информация о переносе Зонального отделения из Тегусигальпы в Панаму |  |
| Резюме В настоящем документе представлена информация о ходе переноса Зонального отделения из Тегусигальпы в Панаму. Необходимые действия КГРЭ предлагается принять настоящий документ к сведению. Справочные материалы Первое пленарное заседание сессии Совета 2023 года, состоявшееся 12 июля 2023 года (Документ C23/106) |  |

Отчет о переводе Зонального отделения из Тегусигальпы в Панаму

Базовая информация

На своем первом пленарном заседании, состоявшемся 12 июля 2023 года, Совет МСЭ поручил Генеральному секретариату перевести Зональное отделение из Тегусигальпы в Панаму, как указано в Документе C23/106. Это решение было принято на основе вкладов, представленных Панамой (C23/64) и Гондурасом (C23/65).

Ход реализации

В ходе перевода Зонального отделения из Тегусигальпы в Панаму выполнены следующие шаги:

Переговоры по соглашению с принимающей страной (СПС) в соответствии с представленным Совету вкладом Панамы (C23/64) успешно завершены, и СПС подписано в декабре 2025 года. Переговоры официально начались в сентябре 2023 года с предыдущим правительством Панамы. Правительство Е.П. Хосе Рауля Мулино, начавшее работу 1 июля 2024 года, подтвердило готовность Панамы разместить у себя Зональное отделение МСЭ и содействовало продолжению и успешному завершению переговоров.

В соответствии с соглашением с принимающей страной местом расположения нового Зонального отделения МСЭ правительство Панамы назначило территорию комплекса "Сьюдад-дель-Сабер" ("Город знаний"). Национальное управление общественных служб (ASEP) сыграло ключевую роль в выделении помещений, которые используются совместно несколькими учреждениями, фондами и программами ООН. Выражается особая признательность Министерству иностранных дел и Национальному управлению государственных служб (ASEP), которые возглавили этот процесс.

В переговорах и координационной деятельности активно участвовали Подразделение МСЭ по правовым вопросам, Отдел защиты, безопасности и устойчивости, Отделы операционных рисков и информационных служб, Директор Регионального отделения для Северной и Южной Америки и персонал МСЭ на местах.

Таким образом, в соответствии с процессами и процедурами МСЭ и правительства Панамы для завершения перевода Зонального отделения будут предприняты следующие шаги:

−	ратификация соглашения с принимающей страной Национальной ассамблеей Панамы;

−	завершение обустройства помещений МСЭ в соответствии с соглашением с принимающей страной;

−	проведение в БРЭ и МСЭ необходимых процедур в области людских ресурсов для обеспечения комплектования нового Зонального отделения персоналом;

−	завершение административных процедур по закрытию Зонального отделения МСЭ в Гондурасе;

−	официальное уведомление правительства Гондураса о закрытии Зонального отделения МСЭ в стране;

−	официальное открытие Зонального отделения МСЭ в г. Панама.

______________

_______________