|  |  |
| --- | --- |
| 国 际 电 信 联 盟 | sigleITU |

|  |
| --- |
| 无线电通信局  （传真：+41 22 730 57 85） |

|  |  |
| --- | --- |
| 行政通函  **CA/201补遗1** | 2013年1月15日 |

**致国际电联成员国主管部门和无线电通信部门成员**

**事由：**起草提交WRC-15的CPM报告草案

# 引言

国际电联理事会2012年会议通过了第1343号决议（见C12/85（Rev.1）号文件），其中特别包括2015年世界无线电通信大会（WRC-15）的议程。

考虑到本决议和第一次大会筹备会议（CPM15-1，见2012年3月19日CA/201号行政通函）的结果，CPM-15指导委员会于2012年12月18日召开会议，审议起草提交WRC-15的CPM报告草案的问题。ITU-R研究组和相关负责小组主席应邀参加。

# 起草提交WRC-15的CPM报告草案

考虑到第1343号决议（C12）、ITU-R第2-6号决议且日内瓦国际会议中心（CICG）可提供会议厅，因此会议同意CPM-15第二次会议（CPM15-2）将于2015年3月23日至4月2日在日内瓦召开。现进一步做出决定，相关负责小组提交的CPM案文最终草案须于**2014年8月15日**前送至相应的CPM-15章节报告人，并抄送无线电通信局。

CPM-15管理班子将于**2014年9月1-5日**在日内瓦召开会议，将相关负责小组提交的CPM案文草案纳入CPM报告草案中。应指出，特别委员会工作组会议计划于2013年12月召开，特别委员会会议将计划于2014年最后一个季度举行。

根据研究组提供的信息，CPM-15指导委员会更改了ITU-R有关WRC-15筹备工作的分配表中所列的一些小组，如本CA/201补遗1附件所示。附件还特别澄清了用于引述CPM15-1在WRC-15议项9.1下所确定问题的术语的使用。提交WRC-15的拟议CPM报告草案采用的详细结构也已进行相应修订，具体内容见国际电联网址：<http://www.itu.int/oth/R0A0A000007/en>。

根据ITU-R第2-6号决议附件1第2.5节的内容，CPM-15指导委员会和无线电通信局提醒相关的负责小组须定期编写WRC-15各项议程的内容提要。内容提要必须采用正在开展的筹备性研究进展状况报告的形式，无线电通信局将在整个WRC研究周期利用该内容提要向区域集团通报进展情况。最终内容提要将由负责小组起草并纳入CPM案文最后草案中。CPM-15指导委员会和无线电通信局还提醒相关方面注意ITU-R第2-6号决议附件2所含的CPM报告草案起草导则。

有关ITU-R开展的WRC-15议项筹备性研究的详细情况可在国际电联网页：<http://www.itu.int/ITU-R/go/rcpm-wrc-15-studies>中查询。

无线电通信局在此向所有相关组强调使用[2012年版《无线电规则》](http://www.itu.int/pub/R-REG-RR-2012)起草CPM案文草案的重要性。

CPM主席、副主席和章节报告人以及有关CPM-15活动的其它经更新的详细信息见CPM网页（<http://www.itu.int/ITU-R/go/rcpm>）。

无线电通信局主任

弗朗索瓦•朗西

附件：ITU-R有关WRC-15筹备工作分配的修正

**分发：**

– 国际电联成员国主管部门

– 无线电通信部门成员

– 无线电通信各研究组和规则/程序问题特别委员会正副主席

– 无线电通信顾问组正副主席

– 大会筹备会议正副主席

– 无线电规则委员会委员

– 国际电联秘书长、电信标准化局主任、电信发展局主任

附件  
  
对ITU-R有关WRC-15筹备工作分配的修正

附表列出了经更新的ITU-R有关WRC-15议项筹备工作的分配情况，其中明确了ITU-R有关WRC-15议项的“负责组”和“相关组”。

注1 – 特别委员会的活动由以下两类组成：

a) 由CPM15第一次会议直接分配给特别委员会的工作，特委会及其工作组可酌情启动其研究；以及

b) 由CPM15第一次会议分配给研究组及其工作组的、与规则性内容相关的任务。对  
此，特委会及其工作组根据研究组/工作组及成员的文稿启动对程序性和规则性案文的研究；特委会或其工作组有关b）类别的第一次会议将在与CPM主席和研究组及其工作组主席磋商后举行。

注2 –已按照CPM15-1/1号文件阐明的ITU-R研究组结构确定了下表中所示的ITU-R工作组。

注3 – 请负责组定期将其研究工作进展情况和成果向相关组予以通报。

| **ITU-R有关WRC‑15筹备工作的分配** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **WRC-15议程** | | **WRC决议** | **负责组** | **相关组 [[1]](#footnote-1)(1)** |
| **1.1** | | **233（WRC‑12）** | **JTG 4-5-6-7 [[2]](#footnote-2)(2)** | **WP 4A、WP 4B、WP 4C、WP 5A、WP 5B、WP 5C、WP 5D、WP 6A、WP 7B、WP 7C、WP 7D、** （WP 1A、WP 3K、WP 3M） **(2)** |
| **1.2** | | **232（WRC‑12）** | **JTG 4-5-6-7** (2) | **WP 4A、WP 5A、WP 5B、WP 5D、WP 6A、**（WP 3K、WP 3M） (2) |
| **1.3** | | **648（WRC‑12）** | **WP 5A** | **WP 5B、WP 5C、WP 5D、**（WP 1B、WP 4A、WP 4B、WP 4C、WP 6A、WP 7B、WP 7C、WP 7D） |
| **1.4** | | **649（WRC‑12）** | **WP 5A** | **WP 5B、WP 5C、**（WP 3L） |
| **1.5** | | **153（WRC‑12）** | **WP 5B** | **WP 4A、WP 4B、**（WP 3M、WP 5C、WP 7B、WP 7C、WP 7D） |
| **1.6** | | **151（WRC-12）** | **WP 4A** | **WP 4C、WP 5A、WP 5B、WP 5C、WP 7B、WP 7C、WP 7D、** （WP 3M、WP 6B） |
| **152（WRC-12）** | **WP 4C、WP 5A、WP 5B、WP 5C、WP 7B、WP 7C、WP 7D、**（WP 3M） |
| **1.7** | | **114（WRC-12， 修订版）** | **WP 4A** | **WP 4C、WP 5B、**（WP 3M、WP 5A） |
| **1.8** | | **909（WRC-12）** | **WP 4A** | **WP 4C、WP 5A、WP 5B、WP 5C、**（WP 7A、WP 7B、WP 7C、WP 7D） |
| **1.9** | **1.9.1** | **758（WRC-12）** | **WP 4A** | **WP 5A、WP 5C、WP 7B、**（WP 3M） |
| **1.9.2** | **WP 4C** | **WP 4A、WP 4B、WP 5A、WP 5B、WP 5C、WP 7B、**（WP 3M） |
| **1.10** | | **234（WRC-12）** | **WP 4C** | **WP 4A、WP 4B、WP 5A、WP 5C、WP 7A、WP 7B、WP 7C、WP 7D、**（WP 3M） |
| **1.11** | | **650（WRC-12）** | **WP 7B** | **WP 4A、WP 4C、WP 5A、WP 5C、**（WP 3M） |
| **1.12** | | **651（WRC-12）** | **WP 7C** | **WP 5A、WP 5B、WP 5C、WP 7B、WP 7D** |
| **1.13** | | **652（WRC-12）** | **WP 7B** | **WP 5A、WP 5C** |
| **1.14** | | **653（WRC-12）** | **WP 7A** | **WP 6A、**（WP 6B） |
| **1.15** | | **358（WRC-12）** | **WP 5B** | **WP 4A、WP 4C、WP 5A、WP 5C、WP 5D、SG 7** [[3]](#footnote-3)(3)**、** （WP 3K、WP 3M、WP 6A） |
| **1.16** | | **360（WRC-12）** | **WP 5B** | **WP 5A、WP 6A、**（WP 3K、WP 4A、WP 4C、WP 7B、WP 7C、WP 7D） |
| **1.17** | | **423（WRC-12）** | **WP 5B** | **WP 4A、WP 4C、WP 5A、WP 5C、WP 7B、WP 7C、WP 7D、** （WP 1B、WP 3K、WP 6A） |
| **1.18** | | **654（WRC-12）** | **WP 5B， 请i)和ii)** （以WP 5A提出的频谱要求为基础）  **WP 5A， 请iii)** | **WP 1B、WP 7B、WP 7C、WP 7D、**（WP 3M、WP 5C） |
| **2** | | **28（WRC‑03， 修订版） 27（WRC‑12， 修订版）** | **CPM15‑2** | **–** |
| **4** | | **95**（**WRC‑07， 修订版**） | **CPM15‑2** | **–** |
| **7** | | **86**（**WRC‑07， 修订版**） | **WP 4A** （技术和规则方面问题）  **SC** （规则和程序方面问题） | **WP 4C、WP 5A、WP 7B、WP 7C、**（WP 4B、WP 7A） |
| **8** | | **26（WRC-07， 修订版）** | 不属于CPM的范围 | |

除上述以外，CPM15-1还划分了以下应由无线电通信局主任酌情报告的ITU-R的WRC‑15筹备工作。

| **ITU-R有关WRC‑15筹备工作的分配** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **WRC-15议程[[4]](#footnote-4)\*** | **WRC决议** | **负责组** | **相关组 (1)** |
| **9 按照《公约》第7条，审议并批准无线电通信局主任关于下列内容的报告：** | | | |
| **9.1** | **自WRC-12以来无线电通信部门的活动；** | | |
| **9.1.1** | **205（WRC-12， 修订版）** | **WP 4C** | **WP 5A、WP 5B、WP 5C、WP 7B、WP 7C** |
| **9.1.2** | **756（WRC-12）** | **WP 4A** （技术和规则方面问题）  **SC** （规则和程序方面问题） | **–** |
| **9.1.3** | **11（WRC-12）** | **–** |
| **9.1.4** | **67（WRC-12）** | **WP 1B**  **SC** （见上述注1） | **–** |
| **9.1.5** | **154（WRC-12）** | **WP 4A** （技术和规则方面问题）  **SC** （规则和程序方面问题） | **–** |
| **9.1.6** | **957（WRC-12）** | **WP 1B** | **WP 4A、WP 4C、WP 5A、WP 5C、WP 5D、WP 7B、WP 7C、WP 7D** |
| **9.1.7** | **647（WRC-12， 修订版）** | **WP 1B** | **–** |
| **9.1.8** | **757（WRC-12）** | **WP 7B** | **WP 4A、SC、**（WP 5A、WP 6A） |
| **9.2** | **应用《无线电规则》过程中遇到的任何困难或矛盾之处；以及** | | |
| **9.3** | **为回应第80号决议（WRC-07，修订版）而采取的行动；** | | |
| **80（WRC-07， 修订版）** | [[5]](#footnote-5)(4) | **WP 4A** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. (1) ITU-R相关组或者是负责某个具体议项的主管小组（以黑体标出），亦可以是跟进某个具体问题并适当采取行动的关联小组（置于圆括号中）。 [↑](#footnote-ref-1)
2. (2) 见CPM15-1有关成立4-5-6-7联合任务组及其职责范围的决定（CA/201号行政通函附件10）。 [↑](#footnote-ref-2)
3. (3) 相关工作组将由研究组决定。 [↑](#footnote-ref-3)
4. \* 包括CPM15-1在WRC议项9.1下确定的八个问题，即，9.1.1、9.1.2、9.1.3、9.1.4、9.1.5、9.1.6、9.1.7、9.1.8。 [↑](#footnote-ref-4)
5. (4) 取决于主管部门提交的文稿。 [↑](#footnote-ref-5)