|  |  |
| --- | --- |
| **Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-15) Женева, 2–27 ноября 2015 года** |  |
| **МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ** |  |
|  |  |
| **ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ** | **Документ 110-R** |
|  | **18 октября 2015 года** |
|  | **Оригинал: испанский** |
|  | |
| Колумбия (Республика) | |
| предложения для работы конференции | |
| предложение по ПРОДЛЕНИЮ ПРЕДЕЛЬНОГО срока ввода в действие колумбийской спутниковой системы ''satcol'' 1B  в орбитальной позиции 70,9° з. д. | |

Базовая информация

В силу трудностей, с которыми столкнулась администрация Колумбии при вводе в действие частотных присвоений сети SATCOL 1B, она представила Полномочной конференции (Пусан, 2014 г.), которая проходила с 20 октября по 7 ноября 2014 года, свой Документ CLM 87 "Продление предельного срока ввода в действие колумбийской спутниковой системы "SATCOL" в орбитальных позициях 70,9° з. д., 38° з. д. и 131° з. д."*.* В ответ на эту просьбу ПК-14 занесла в протокол своего пленарного заседания следующую рекомендацию, которая содержалась в отчете председателя Комитета 5[[1]](#footnote-1):

"Рекомендация 6: Что касается спутниковой сети SATCOL 1B (ФСС), если администрация Колумбии не в состоянии обеспечить соблюдение нормативных предельных сроков, предусмотренных для ввода ее в действие, то администрации Колумбии (Республики) рекомендуется довести этот вопрос до сведения ВКР-15 с целью принятия надлежащего решения с учетом Статьи 44 Устава МСЭ и трудностей, с которыми эта развивающаяся страна сталкивается в настоящее время при вводе в действие этих частотных присвоений. В порядке исключения рекомендуется также, чтобы Бюро радиосвязи приняло любые необходимые меры для содействия рассмотрению данного вопроса Всемирной конференцией радиосвязи 2015 года".

Важно напомнить, что, в соответствии с Резолюцией 80, Радиорегламентарный комитет (РРК) отметил в своем отчете для ВКР-2000, что развивающимся странам часто может не хватать установленных временных рамок, таких как указанные в п. 11.48, для выполнения регламентарных требований, а также для проектирования, создания и запуска спутниковых систем.

В связи с этим важно отметить, что правительство Колумбии продолжает прилагать огромные усилия и на протяжении последних семи лет сталкивается с различными трудностями, пытаясь ввести в действие орбитальную позицию с надлежащим соблюдением всех процедур, предусмотренных Регламентом радиосвязи для использования этого ресурса орбиты/спектра. К числу принятых мер и возникших трудностей относятся следующие:

1 Объявление конкурса на подачу заявок на приобретение спутника в Колумбии в 2010 году. После нескольких раундов переговоров и в связи с техническими трудностями этот процесс был прекращен.

2 В результате этого и в целях удовлетворения потребностей страны в подключениях национальное правительство развивало в течение нескольких последних лет национальную волоконно-оптическую сеть, обеспечивающую широкополосное соединение для 96 процентов муниципальных центров страны.

3 При этом, несмотря на развертывание национальной волоконно-оптической сети и учитывая сложный и гористый рельеф страны, на территории Колумбии еще сохраняются области, в которых отсутствуют возможность установления соединений и доступ к интернету, что обусловлено географическим положением этих областей, и для которых единственная возможность обеспечения доступа связана с использованием спутников. В такой ситуации находятся около 30 000 государственных школ в отдаленных областях страны, в которых до сих пор отсутствует широкополосный доступ, и такая ситуация затрагивает более 2 миллионов школьников.

4 Позже спутниковой отрасли направлялись предложения принять участие в конкурсе, с тем чтобы добиться синергии, которая позволила бы разработать орбитальные позиции, использованием которых управляла бы Колумбия под эгидой МСЭ.

Несмотря на принятые меры, до сих пор не удалось преодолеть трудности, связанные с разработкой орбитальной позиции или обычно встречающиеся при реализации спутниковых проектов в диапазоне Ka в тропических зонах, таких как Колумбия. По этой причине правительство Колумбии в настоящее время разрабатывает стратегию для решения указанных проблем посредством использования спутниковой сети SATCOL 1B. Эта стратегия, которая будет включать просьбу о продлении предельного срока ввода в действие данной орбитальной позиции, будет представлена Колумбией на рассмотрении ВКР-15 в соответствии с протоколом пленарного заседания ПК-14.

Наряду с этим хотели бы сообщить Вам, что администрация Колумбии представила в Бюро радиосвязи МСЭ новую API (информацию для предварительной публикации), относящуюся к колумбийской спутниковой сети COLSAT-1A-70.9W в позиции 70,9° з. д. Эта API была опубликована в ИФИК БР от 16 июля 2014 года, что вновь подтверждает заинтересованность администрации Колумбии в доступе к указанному ресурсу орбиты/спектра в данной орбитальной позиции.

Важно отметить, что в декабре 2014 года настоящая администрация совместно с Бюро радиосвязи приступила к осуществлению мер по надлежащему исполнению в соответствии с Резолюцией 49 Регламента радиосвязи и представила заявки на сеть SATCOL 1B, выполняя таким образом в предусмотренные сроки процедурные требования по заявлению спутниковой сети.

Предложение

В соответствии с вышеизложенным убедительно прошу пленарное заседание ВКР‑15, в соответствии с решением Полномочной конференции (Пусан, 2014 г.) и положениями Статьи 44 Устава МСЭ, утвердить продление регистрации сети SATCOL 1B на период после 21 декабря 2014 года и продлить предельный срок ввода в действие колумбийской спутниковой системы SATCOL 1B в орбитальной позиции 70,9° з. д. на три года с даты окончания ВКР-15.

Настоящая администрация твердо убеждена, что принятие предложения Колумбии даст этой стране возможность довести данный спутниковый проект до успешного завершения. Хотя в процессе осуществления проекта встречаются трудности, связанные с такими проектами в развивающихся странах, он будет иметь решающее значение для ликвидации цифрового разрыва и обеспечения доступности широкополосной связи для наиболее маргинализированных и находящихся в наиболее неблагоприятном положении местных сообществ в Колумбии в соответствии с недавно принятыми ООН Целями в области устойчивого развития.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Документ S14-PP-C-0161!!MSW-R. [↑](#footnote-ref-1)