|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **无线电通信顾问组 2017年4月26-28日，日内瓦** | logo_C_ | |
|  | |  |
|  | |  |
|  | | **文件RAG17/16-C** |
| **2017年4月19日** |
| **原文：英文** |
| 法国 | | |
| 复审ITU-R第2号决议 | | |

# 1 引言

根据2015年无线电通信全会（RA-15）做出的一项指示，无线电通信顾问组（RAG）在其2016年会议中讨论了可能对WRC筹备进程予以完善的问题并审议了法国提交的一份文件。该文件支持当前的大会筹备会议（CPM）进程并建议是否可将CPM-2的会期缩短至8个工作日，即从某个星期二开至某个周四。RAG“请各成员进一步考虑该文件中包含的建议草案，以便在2017年召开的下次会议期间深入审议”。（参见CA/229行政通函中无线电通信顾问组第二十三次会议《结论摘要》第5节）。

# 2 建议

法国支持当前包含两次大会筹备会议的WRC筹备进程，即在前一届WRC结束时召开第一次会议，讨论整体筹备结构；在WRC的7-8个月前召开第二次会议，最终定稿提交下一届WRC的报告。

尽管需要召开第一次会议，为ITU-R各小组针对各WRC议项开展适当的筹备研究做出必要的安排，但法国认为第二次会议也不可或缺，它可允许各主管部门和区域组织就各议项的各种可能解决方案首次详细交换意见，此举可确保区域组织可在最终确定提交大会的共同提案时更好地了解不同的立场。

因此，法国认为，现行ITU-R第2号决议的结构应基本保持不变，但可对该决议案文中不甚清晰或与当前做法不甚一致之处进行细微修订。

但是，可建议对第二次CPM会议的时间表和实际安排进行多处改进，以便进一步提高整个流程的有效性：

– RA-15废除了涉及特委会的ITU-R第38号决议，此举可为规定负责相关议项的ITU-R工作组何时完成其CPM案文草案的工作提供更多的灵活性。假定在N年11月召开WRC并注意到CPM第二次会议的“日期安排应有利于《最后报告》在下届世界无线电通信大会召开的六个月前以国际电联的六种正式语文公布”（参见ITU-R第2-7号决议附件1第2.4段），《CPM报告》应在N年五月初公布。将第二次CPM会议安排在N年3月应可实现这一目标日期。注意到《CPM报告草案》“应翻译为六种国际电联的正式语文，并应至少在CPM第二次会议召开前三个月前发至各成员国”（参见ITU-R第2-7号决议附件1第7段），可将N-1年12月初定为以六种正式语文公布《CPM报告草案》的目标日期。因此，将N-1年8月定为ITU-R工作组完成其工作的最后截止日期似乎过于保守，如果根据以下小点对现行流程进行细微的修订，可适当地将该日期移至N-1年10月底。

– 根据ITU-R第2号决议（参见ITU-R第2-7号决议附件1第6段），CPM管理班子将召开一次会议，“将各负责组的输出文件合并成CPM报告草案，作为向CPM第二次会议提交的输入文件”。注意到CPM管理班子的绝大多数工作属于编辑性质，为确保提交WRC的CPM报告的整体一致性，建议将CPM管理班子会议安排在第二次CPM会议结束之后，以便有关CPM报告的编辑性工作在最终案文，而不是ITU-R各工作组的输出基础上进行。因此，根据这一变更，CPM报告草案将是一系列由ITU-R工作组提交的输出成果。CPM报告草案的各部分可以英文尽快在已完成其工作的ITU-R负责研究组的专门网页上公布，然后在完成翻译后立即以其他五种语文提供。因此，一旦某个ITU-R研究组完成了其工作，即可进行翻译，此举应允许在N-1年八月底至10月底期间安排最后一次集中会议。

– 现在，经常发生某些议项并不会向CPM第二次会议提供任何输入的情况下：对于此种情况，建议在CPM第二次会议介绍文稿的全体会议中通过CPM案文草案，无需在会议其他时段再进行任何讨论。

– 如果通过了前述变革，CPM第二次会议可只持续8个工作日，即从某个星期二开至某个周四。

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_