| 无线电通信顾问组 |  |
| --- | --- |
|  | 文件 RAG/62-C |
|  | 2026年2月23日 |
|  | 原文：英文 |
| 无线电通信局主任 |  |
| ITU-R 2027-2030年运作规划草案和 2025年业绩报告 |  |

本文件介绍了无线电通信部门2027-2030年四年期滚动式运作规划草案，以及2025年运作规划的实施情况。

本规划根据国际电联《公约》第11A条第160CA款和第12条第181A款公布。

请无线电通信顾问组（RAG）审议本规划，并视情向主任提出建议。

# 1	引言

1.1	第71号决议（2022年，布加勒斯特，修订版）附件1中的《国际电联2024-2027年战略规划》为国际电联和无线电通信部门确定了该时间段内的2项总体目标和5项主题重点。

国际电联无线电通信（ITU-R）部门的使命包括在国际电联《组织法》第1条定义的国际电联宗旨这一更为广泛的框架之内，其内容为：

“按照《组织法》第1条和第12条的规定，确保所有无线电通信业务，包括使用卫星轨道的业务，合理、公平、有效和经济地使用无线电频谱，并就无线电通信事宜开展研究和批准建议书。”

1.2	此外，无线电通信部门致力于制定和实现12项输出成果，即：

R1	空间通知的处理

R2	地面通知的处理

R3	世界无线电通信大会（WRC）的输出成果（《最后文件》和《无线电规则》）

R4	大会筹备会议（CPM）的输出成果（《CPM报告》）

R5	无线电规则委员会（RRB）的输出成果（《程序规则》和相关决定）

R6	软件（与通知处理无关，如《无线电规则》第5条的频率划分表软件、无线电导航工具搜索引擎等）

R7	ITU-R出版物（ITU-R研究组未涵盖的内容，如《水上手册》、列表IV、列表V）

R8	ITU-R研究组的输出成果（ITU-R建议书、报告和手册）

R9	无线电通信全会（RA）的输出成果（如ITU-R决议）

R10	无线电通信顾问组（RAG）的输出成果（向无线电通信局主任提出建议，向无线电通信全会提供输入）

R11	技术援助（如PRIDA、BR为区域性举措提供的支持）

R12	ITU-R研讨会（如WRS、RRS）

1.3	在落实上述使命和输出成果的过程中，应将下列首要制胜因素考虑在内：

•	成员明确理解并认同ITU-R的使命和输出成果。

•	落实这些输出成果所需的资源已经具备，并以经济/高效的方式对其进行监督。

•	在成员和无线电通信局之间，以合作协同的方式持续改进工作方法并完善各项活动。

1.4	2027-2030年对于ITU-R部门而言将十分繁忙。除ITU-R研究组的日常工作外，WRC-27的筹备工作已经开始，并将贯穿2027年举行的CPM27-2，直至RA-27和WRC-27开始后结束。ITU-R研究组新一周期的活动将于2028年开始。

在2027-2030年这四年期间，关键和最具挑战性的问题如下：

–	确保ITU-R会议高效且富有成效地开展，提供全面的筹备与组织工作作为支撑。

–	在国际电联日内瓦总部新办公楼项目建设期间，保证ITU-R会议和活动的业务连续性。

–	继续根据ITU-R各研究组的工作计划，为它们的研究提供帮助，重点放在WRC-23和WRC-27确定的议题上。

–	无线电通信局将为WRC-27组织筹备研究，并参与为召开WRC-27而开展的相关筹备和交付活动。

–	无线电通信局将在WRC-27筹备框架下，寻求并酌情加强对区域组织筹备活动的参与。

–	开展内部协调并与东道国合作，确保RA-27、WRC-27和CPM31-2得到有效及时的筹备与举办。

–	作为WRC-27的输出成果，无线电通信局将监督WRC-27《最后文件》和更新后的《无线电规则》（2028年版）的编制与出版。

–	完成WRC-23各项决定的落实工作，特别侧重规则程序和软件的修改。

–	及时落实WRC-27的各项决定，并考虑到卫星系统规模与复杂性的提升，以及负责软件和应用修改的职员有限的情况。

–	尽管预算限制导致卫星网络申报处理岗位目前空缺且无法填补，但仍能满足《无线电规则》中设定的处理卫星网络申报资料的规则期限要求。

–	继续根据《无线电规则》和适用的区域性协议中的各种规则程序处理地面业务通知。

–	利用无线电通信局职员高超的专业技能，加强对各主管部门以及无线电通信局客户的帮助和支持。

–	通过研讨会、讲习班和情况通报会，包括世界无线电通信研讨会和区域性无线电通信研讨会，传播无线电通信局在频率管理，特别是频率指配登记程序方面的专业技能与知识。

–	继续为规则与技术性审查以及无线电通信局的支持系统开发、改进和维护软件，以便在效率、可靠性、用户友好程度以及无线电通信局用户和主管部门的满意度等各方面更上一层楼。

1.5	运作规划的结构

按主题重点排列的国际电联运作规划已提交理事会。部门的运作规划作为国际电联运作规划的附件提交。

ITU-R 2027-2030年运作规划草案具有基于结果的结构，并对ITU-R输出成果以及预期结果、关键绩效指标和风险评估进行了详细规定。为每项输出成果提供的信息如下（第2节）：

–	对输出成果以及与输出成果相关的主要趋势/政策问题做出说明。

–	2025年业绩报告，其中包括预期结果和实际结果的比较以及关键绩效指标（KPI）。

–	有关2027年预期结果和KPI以及衡量指标（酌情）的详尽说明。

–	2027年至2030年的人力资源分配。

亦提供了无线电通信局每项输出成果的风险评估情况（第3节）。

# 2	ITU-R的输出成果

## 2.1	空间通知的处

说明

根据《公约》第172和第173款，无线电通信局根据《无线电规则》的相关规定（主要是《无线电规则》第9、11、13、14、15、21和22条，附录4、5、7、8、30、30A、30B，第4、8、32、35、40、49、55、85、552、553、609、761、769、770号决议）记录和登记空间系统的频率指配，并不断更新《国际频率登记总表》（MIFR）。无线电通信局还应一个或多个相关主管部门的要求，帮助解决有害干扰案件。

在2025年11月举行的第100次会议上，无线电规则委员会指出，“减少积压的进展缓慢，仍然超出了《无线电规则》第9.38款规定的4个月的规则时限。委员会对国际电联当前预算状况可能导致卫星网络申报资料处理工作资源不足表示关切，并强调必须为无线电通信局提供与其履行《无线电规则》规定职责相匹配的资金水平。”

2025年业绩报告

2025年取得的结果说明

| 预期结果 | 取得的结果 | 关键绩效指标 | 衡量/业绩数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| API 新的或经修改的提前公布资料（API）提交数量：400份 API预期处理时间（月数）：≤第9.2B款时限，即2个月 | API提交数量：456份 平均处理时间：2.6个月 | API处理时间≤2个月（第9.2B款时限） | BR IFIC （空间业务） |
| CR 新的或经修改的协调请求（CR）提交数量：250份 CR预期处理时间（月数）： ≤第9.38款时限，即4个月 | CR提交数量：206份 平均处理时间：14.8个月 | CR处理时间 ≤4个月（第9.38款时限） | BR IFIC （空间业务） |
| 通知 第11条空间电台（S/S）提交资料：200份，和地球站（E/S）提交资料：200份。 I-S部分预期处理时间（月数）： ≤ 第11.28款时限，即2个月。II-S和III-S部分通知的预期平均处理时间（月数）：12个月（S/S）， 6个月（E/S）。 | 第11条空间电台（S/S）提交资料：254份，和地球站（E/S）提交资料：317份 平均处理时间： I-S部分公布： 空间电台2.7个月，地球站1.7个月 II-S和III-S部分公布： 空间电台6.9个月，地球站6.8个月 | I-S部分处理时间 ≤ 2个月（第11.28款时限） II-S和III-S部分 处理时间 ≤ 12个月（S/S）， 6个月（E/S），自I-S部分公布之日起 | BR IFIC （空间业务） |
| 附录30/30A第4条 第4条A部分新提交资料：15份 第4条B部分新提交资料：5份 第4条A部分或B部分预期处理延迟时间（月数）：6 | A部分提交资料：16份 B部分提交资料：6份 平均处理时间： 第4条A部分： 5.3个月 第4条B部分： 5.4个月 | 第4条A部分处理时间≤ 6个月 第4条B部分处理时间≤ 6个月 | BR IFIC （空间业务） |
| 附录30/30A第5条 第5条新提交资料：5份 第5条预期处理延迟时间（月数）：6 | 第5条提交资料：6份 平均处理时间： 5.5 | 第5条处理时间 ≤ 6个月 | BR IFIC （空间业务） |

| 预期结果 | 取得的结果 | 关键绩效指标 | 衡量/业绩数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 附录30B第6和第7条 第6条A部分新提交资料：20份 第6条B部分新提交资料：15份 第7条新提交资料：2至7份 第6条（A部分或B部分）和第7条预期处理延迟（月数）：6 | A部分提交资料：20份 B部分提交资料： 4份 第7条提交资料： 0份 平均处理时间： 第6条A部分： 5.8个月 第6条B部分： 6.3个月 第7条：无提交资料 | 第6条（A部分或B部分）和第7条处理时间 ≤ 6个月 | BR IFIC （空间业务） |
| 附录30B第8条 第8条新提交资料：15份 第8条预期处理延迟（月数）：6 | 第8条提交资料： 3份 平均处理时间： 6.3个月 | 第8条处理时间 ≤ 6个月 | BR IFIC （空间业务） |
| 援助 根据第9和第11条提出规则/技术援助的请求数量：20份（S/S）和50份（E/S） 根据附录30/30A/30B提出规则/技术援助的请求数量：20份 | 根据第9和第11条提出关于空间电台的请求：42份 关于地球站的请求：134份 无根据附录30/30A/30B提出的请求 截至2025年底，待处理案件： 15份根据第9和第11条提出的空间电台请求 25份地球站请求 1份根据附录30/30A/30B提出的请求（因与某些主管部门的沟通问题，请求未决）。 | 根据《无线电规则》的各项规定，迅速提供协助并及时予以处理 | BR IFIC （空间业务） |

2027年预期结果的说明

2027年预期结果的说明

| 预期结果 | 关键绩效指标 |
| --- | --- |
| API 新的或经修改的提前公布资料（API）提交数量预测：450份 API预期处理时间：≤ 第9.2B款时限，即2个月 | API处理时间≤ 2个月（第9.2B款时限） |
| CR 新的或经修改的协调请求（CR）提交数量预测：200份 CR预期处理时间（月数）： ≤ 第9.38款时限，即4个月 | CR处理时间≤ 4个月（第9.38款时限） |
| 通知 第11条空间电台（S/S）提交资料预测：250份，和地球站（E/S）提交资料预测：300份。 I-S部分预期处理时间（月数）： ≤ 第11.28款时限，即2个月 II-S和III-S部分通知的预期平均处理时间（月数）：12个月（S/S），6个月（E/S）。 | I-S部分处理时间 ≤ 2个月（第11.28款时限） II-S和III-S部分处理时间 ≤ 12个月（S/S），6个月（E/S），自I-S部分公布之日起 |
| 附录30/30A第4条 第4条A部分网络预测：15 第4条A部分预期处理延迟（月数）：6 第4条B部分网络预测：10 第4条B部分预期处理延迟（月数）：6 | 第4条A部分处理时间≤ 6个月 第4条B部分处理时间≤ 6个月 |
| 附录30/30A第5条 第5条网络预测：10 第5条预期处理延迟（月数）：6 | 第5条处理时间 ≤ 6个月 |
| 附录30B第6、7条 第6条A部分提交资料预测：20份 第6条B部分提交资料预测：10份 第7条提交资料预测：2至7份 第6条（A部分或B部分）和第7条 预期处理延迟（月数）：6 | 第6条（A部分或B部分）和第7条处理时间≤ 6个月 |
| 附录30B第8条 第8条提交资料预测：10份 第8条预期处理延迟（月数）：6 | 第8条处理时间 ≤ 6个月 |
| 援助 根据第9和第11条提出规则/技术援助的请求数量预测：50份（S/S）和300份（E/S） 根据附录30/30A/30B提出规则/技术援助的请求数量预测：10个正式案件 | 根据《无线电规则》的各项规定，迅速提供协助并及时予以处理 |

2027-2030年人力资源分配

工作/月

| 职级 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| D1 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.1 |
| D2 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 1.2 |
| P5 | 35.5 | 34.4 | 34.4 | 31.4 |
| P4 | 167.6 | 177.5 | 179.1 | 133.9 |
| P3 | 79.2 | 82.3 | 83.2 | 71.0 |
| P2 | 56.8 | 57.8 | 58.2 | 43.2 |
| P1 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| G7 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| G6 | 78.7 | 79.4 | 79.4 | 71.8 |
| G5 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 90.4 |
| G4 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 17.5 |
| 总计 | 549.2 | 562.6 | 565.5 | 476.2 |

## 2.2	地面通知的处理

说明

根据《公约》第172和第173款，无线电通信局按照《无线电规则》的相关规定记录和登记地面台站的频率指配，并不断更新《国际频率登记总表》；审查总表中的条目。无线电通信局还应一个或多个相关主管部门的要求，协助解决有害干扰案件。

2025年业绩报告

2025年取得的结果说明

| 预期结果 | 取得的结果 | 关键绩效指标 | 衡量/业绩数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 处理根据《无线电规则》第11条提交的 50 100份通知 | 59 785份通知已处理 | 按照适用程序，在规定时限内处理每份提交资料 | 完全实现 |
| 处理所有与规划修改程序相关的提交资料，即： - AP25: 12 - AP26: 12 - ST61: 36 - GE75: 72 - RJ81: 0 - RJ88:0 - GE84: 2040- GE85: 12 - GE89: 36 - GE06D: 1 080 - GE06L: 60 | 已处理： - AP25: 0 - AP26: 0 - ST61: 0 - GE75: 6 - RJ81: 0 - RJ88: 0 - GE84: 9 285 - GE85:0 - GE89: 0 - GE06D: 16 954 - GE06L: 9 565 | 根据相关规划的修改程序，在规定时限内处理每一份提交资料 | 完全实现 |
| 处理15 000份高频广播业务提交资料 | 23 344份提交资料已处理 | 在《无线电规则》规定的时限内及时处理主管部门提交的资料并在高频广播业务（HFBC）计划中予以公布 | 完全实现 |
| 处理12份按照《无线电规则》第9.21款提出的与地面无线电通信业务有关的协调请求 | 622份协调请求已处理 | 在规定时限内处理每份协调请求 | 完全实现 |
| 应用其他规则程序，包括在应用规则程序方面提供协助，即： - 约7份按照《无线电规则》第13条提出的各类协助请求 - 约1 000份有害 干扰或违规报告； - 约28 000份 针对高频频段常规和特殊监测计划的监测报告 - 约600份有关第205号决议的报告 | 处理了4份涉及第13条的协助请求 处理了1 140份 有害干扰报告 处理了33 407份高频频段 监测报告 根据第205号决议处理了1 114份报告 | 及时处理所有要求协助的请求。迅速采取相应的后续行动，不得延迟 | 完全实现 |
| 行政和操作程序的应用，即： - 处理约40起需要 提供协助的案件，包括有关划分呼号序列、选择性号码和水上识别码（MID）以及ITU-R和ITU-T建议书的10份具体请求 - 根据第47和第48条提出的1份请求 - 约10起有关第647号决议的案件 - 约2起有关第25条的案件。 根据《无线电规则》第20条处理2 000份通知 | 14起需要协助的案件， 包括11份有关码号资源划分的具体请求 - 0份根据第47和第48条提出的请求 - 0起涉及第647号决议的案件 - 0起涉及第25条的案件。 根据《无线电规则》第20条处理了1 918份通知 | 及时处理所有请求。 及时向所有主管部门提供所有相关数据，包括通过MARS不间断地在线提供船舶电台数据库。 根据适用程序处理每一份通知，并在MARS和相关国际电联业务出版物中公布有关信息。 | 完全实现 完全实现 |

2027年预期结果说明

2027年预期结果说明

| 预期结果 | 关键绩效指标 |
| --- | --- |
| 处理根据《无线电规则》第11条提交的65 000份通知 | 按照适用程序在规定时限内处理每份提交资料。平均处理时间：2个月 |
| 处理所有与规划修改程序相关的提交资料，即： - AP25: 2 - AP26: 2 - ST61: 2 - GE75: 10 - RJ81: 0 - RJ88: 0 - GE84: 8 000 - GE85: 2 - GE89: 2 - GE06D: 20 000 - GE06L: 6 000 | 根据相关规划的修改程序，在规定时限内处理每一份提交资料 |
| 处理26 000份高频广播业务提交资料 | 在《无线电规则》规定的时限内及时处理主管部门提交的资料，并在HFBC计划中予以公布 |
| 根据《无线电规则》第9.21款处理200份有关地面无线电通信业务的协调请求 | 在法定时限内处理每份协调请求 |

| 应用其他规则程序，包括在应用规则程序方面提供协助，即： - 约10份根据《无线电规则》第13条提出的各类协助请求 - 约1 000份有害 干扰或违规报告； - 约20 000份针对 高频频段常规和特殊监测计划的监测报告 - 约700份针对第205号决议的报告 | 及时处理所有要求协助的请求。迅速采取相应后续行动，不得延迟 |
| --- | --- |
| 行政和操作程序的应用，即： - 处理约50起 需要提供协助的案件，包括有关划分呼号序列、选择性号码和水上识别码（MID）以及ITU-R和ITU-T建议书的10份具体请求 - 根据第47和第48条提出的2份请求 - 约3起有关第647号决议的案件 - 约2000份根据第20条提交的通知 - 约2起有关第25条的案件。 | 及时处理所有请求。 及时向所有主管部门提供所有相关数据，包括通过MARS不间断地在线提供船舶电台数据库。 |

2027-2030年人力资源分配

工作/月

| 职级 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| D1 | 4.4 | 4.9 | 5.6 | 5.6 |
| D2 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 1.2 |
| P5 | 18.7 | 28.1 | 28.1 | 18.2 |
| P4 | 115.2 | 125.5 | 125.5 | 95.5 |
| P3 | 58.3 | 73.9 | 73.9 | 28.9 |
| P2 | 22.2 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
| P1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| G7 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| G6 | 39.3 | 41.9 | 41.9 | 39.1 |
| G5 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
| G4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| 总计 | 282.8 | 321.7 | 322.4 | 235.1 |

## 2.3	WRC的输出成果（《最后文件》和《无线电规则》）

说明

原则上，世界无线电通信大会（WRC）每四年举行一次。它负责审议和在必要情况下修订《无线电规则》，该规则是规范无线电频谱以及卫星和卫星轨道使用的国际条约。无线电通信局负责WRC的总体规划和支持，包括文件处理以及向全体会议和委员会提供秘书支持。

世界无线电通信大会议程的总体范围是提前四至六年制定的，而最终议程由国际电联理事会在征得成员国同意的情况下在大会召开的两年前确定。

上一届WRC于2023年举行，下一届计划于2027年举行。

2025年业绩报告

2025年取得的结果说明

| 预期结果 | 取得的结果 | 关键绩效指标 | 衡量/业绩数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 理事会关于WRC-27议程的决定，且随后获得多数国际电联成员国的同意 | 国际电联成员国在理事会第1422号决议（C24）中批准了议程，同时在CL-24/38（2024年6月）和CL-24/49（2024年9月）中获得了多数国际电联成员国的同意。 | 在会议召开前三年确认WRC-27的议程 | 遵守国际电联《公约》相关规定，特别是第118款。 |
| 理事会关于RA-27和WRC-27举办日期与地点的决定，且随后获得多数国际电联成员国的同意 | 在C-25做出决定之后，国际电联通过CL-25/40（2025年8月）和CL-25/45（2025年10月）发布了与成员国的磋商 | 在活动召开前2年，确认准确的召开日期和地点。 | 遵守国际电联《公约》第42款。 确认具体日期，以便启动筹备工作并与东道国进行协调。 |
| 发布WRC-27网站 | 在就大会召开日期和地点与国际电联成员国进行磋商并取得结果后，发布网站 | 在大会召开前两年发布网站。 | 随着新信息的出现，向成员国提供最新信息。 |
| 召开第1次国际电联WRC-27筹备工作跨区域情况通报会（IRIS） | 第1次国际电联WRC-27筹备工作跨区域情况通报会于2025年12月3-5日在日内瓦召开。 | 提供ITU-R关于CPM27-2、RA-27和WRC-27筹备研究的最新信息。 为成员国提供机会，就WRC-27最具挑战性的议项与问题，以及初步意见草案交换看法。 | 在WRC-27召开约两年前，根据第72号决议（WRC-19修订版）组织会议 |

2027年预期结果说明

2027年预期结果说明

| 预期结果 | 关键绩效指标 |
| --- | --- |
| 筹备和举办WRC-27 | 充分规划和协调WRC-27（包括后勤、安保、签证、内部协调和与东道国的协调）。 通过理事会报告和其他适当渠道，向成员国通报WRC筹备进程的最新情况。 参加各区域性电信组织组织的会议，以协助开展详细的筹备工作和区域之间的协调以及提案的起草工作。 为WRC候任主席提供支持与培训。 及时编写并向WRC提交秘书处文件。 组织WRC-27，充分并及时交付主要产品与服务（包括注册、翻译、文件及设施管理）。 为WRC全体会议及各委员会提供秘书支持。 公布WRC-27的临时《最后文件》。 |
| 召开第2和第3次国际电联WRC-27筹备工作跨区域情况通报会（IRIS） | 根据第72号决议（WRC-19修订版），分别计划于2026年12月（CPM27-2之前）和2027年8月（CPM27-2之后）组织这两次会议，为国际电联成员国提供更多机会，就WRC-27最具挑战性的议项与问题，以及初步意见草案和立场进行交流。 |

2027-2030年人力资源分配

工作/月

| 职级 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E2 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 0.6 |
| D1 | 3.1 | 2.1 | 1.6 | 1.2 |
| D2 | 1.1 | 1.2 | 0.0 | 0.6 |
| P5 | 13.8 | 16.1 | 10.1 | 10.4 |
| P4 | 24.2 | 15.2 | 7.5 | 9.8 |
| P3 | 24.5 | 3.2 | 2.4 | 9.7 |
| P2 | 3.6 | 1.4 | 1.0 | 1.3 |
| P1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| G7 | 8.0 | 4.9 | 2.0 | 2.0 |
| G6 | 22.5 | 21.7 | 2.8 | 6.1 |
| G5 | 1.8 | 7.2 | 1.8 | 0.8 |
| G4 | 0.7 | 2.5 | 0.7 | 0.4 |
| 总计 | 106.9 | 78.9 | 32.2 | 44.5 |

## 2.4	CPM的输出成果（CPM报告）

说明

根据ITU-R第2-9号决议，大会筹备会议（CPM）须就ITU-R的筹备研究和WRC议项的可能解决方案向世界无线电通信大会（WRC）起草一份报告，用于支持WRC的工作。

2023年12月底，紧接WRC-23之后，举行了WRC-27第一次CPM会议（CPM27-1），以组织ITU-R的WRC-27筹备研究。CPM27-1的结果已于2024年初分发（见2024年1月26日的CA/270），以说明ITU-R有关WRC-27筹备工作的分配以及起草CPM提交WRC-27报告的其他重要要素。2024年6月24日举行的CPM-27指导委员会会议取得结果，将负责WRC-27议项的ITU-R工作组提交CPM案文草案的截止日期定为2026年10月23日，并在2024年7月15日CA/270号行政通函补遗1中通知了成员国。CPM-27管理班子会议计划于2026年11月11日和12日召开。作为2024年12月3日举行的CPM-27指导委员会会议的结果，对ITU-R WRC-27筹备工作的分配作了一些额外修正，同时将提交关于WRC-27筹备研究的标准、特点和方法的材料的截止日期延至2025年7月1日（见2024年12月12日CA/270号行政通函补遗1的勘误1）。

2025年业绩报告

2025年取得的结果说明

| 预期结果 | 取得的结果 | 关键绩效指标 | 衡量/业绩数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 跟进CPM27-1设定的工作计划。 组织CPM-27指导委员会会议。 提供初版WRC-27 CPI网络工具。 在国际电联网站上定期更新关于ITU-R WRC-27筹备研究和WRC-31初步研究的网页内容。 | CPM-27指导委员会于2025年7月3日和12月5日成功举行了两次会议，审查进展情况并解决潜在问题。 根据2024年版《无线电规则》，为WRC-27开发了初版CPI网络工具，并于2025年1月提供。 每次ITU-R相关工作组会议结束后，均对关于ITU-R WRC-27筹备研究和WRC-31初步研究的网页进行了更新。 | 落实CPM27-1的各项决定 进行充分规划。 | 代表团的满意度。及时行动。 |

2027年预期结果说明

2027年预期结果说明

| 预期结果 | 关键绩效指标 |
| --- | --- |
| 筹备和组织CPM27-2。 继续开展CPM27-1设定的工作计划并及时制定提交WRC-27的CPM报告草案。 分发信息。 根据ITU-R第2号决议发布CPM报告草案和提交WRC-27的CPM最后报告。 | 尽快在线提供各文件；增加CPM网页上的信息内容。 组织CPM27-2，包括筹备、后勤、内部协调和与CICG的协调。 参加各区域性电信组织组织的会议，以协助各区域开展具体的筹备工作和协调，并筹备召开第3次WRC-27筹备工作IRIS。 |
| 筹备和组织CPM31-1。 | 组织CPM31-1，包括筹备、后勤、内部协调和与东道国的协调。 |

2027-2030年人力资源分配

工作/月

| 职级 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E2 | 1.2 | 0.0 | 0.6 | 0.6 |
| D1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.9 |
| D2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| P5 | 21.6 | 6.9 | 7.3 | 5.4 |
| P4 | 4.2 | 2.1 | 2.1 | 5.1 |
| P3 | 4.9 | 2.4 | 2.4 | 5.1 |
| P2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 |
| P1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| G7 | 5.0 | 1.4 | 2.0 | 1.9 |
| G6 | 18.0 | 4.5 | 5.0 | 3.7 |
| G5 | 5.4 | 3.0 | 3.0 | 1.4 |
| G4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.0 |
| 总计 | 63.3 | 23.3 | 25.4 | 27.1 |

## 2.5	RRB的输出成果（《程序规则》和相关决定）

说明

无线电通信局为无线电规则委员会（RRB）提供支持，包括起草和分发《程序规则》草案及其他需要委员会审议的文件，落实其决定并对其会议的开展予以支持。委员会的任务包括定期审议无线电通信局在实施《无线电规则》条款时遇到的困难、主管部门提交委员会审议的文稿、转呈RRB审议的有害干扰案件以及对《程序规则》进行定期维护。

2025年业绩报告

2025年取得的结果说明

| 预期结果 | 取得的结果 | 关键绩效指标 | 衡量/业绩数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| RRB根据《无线电规则》第13条不断审议《程序规则》，审议各主管部门提交的有害干扰案件和其他问题。2025年共举行了3次会议。 | 在收到成员国提交的资料后，审议请求在可最早举行的第一次会议上得到解决。 RRB批准了《程序规则》的修订，并发布了2025年版。 | 及时审议主管部门提交的案件和问题 | 未收到主管部门的投诉，且适当审议了所提交的、需做出决定的案件/问题 |

2027年预期结果说明

2027年预期结果说明

| 预期结果 | 关键绩效指标 |
| --- | --- |
| 无线电通信局向RRB提供支持，包括起草和分发《程序规则》草案及其他需要委员会审议的文件，落实其决定并对其会议的开展予以支持。委员会的任务包括定期审议无线电通信局在实施《无线电规则》条款时遇到的困难、主管部门提交委员会审议的文稿、转呈RRB审议的有害干扰案件以及对《程序规则》进行定期维护。预计2027年将共举行3次会议。 | 审议《程序规则》并进行跟进。在收到成员国提交的文稿后，迅速解决复审请求。无线电通信局召开双边或多边会议，解决主管部门在频谱使用方面一直存在的困难。主管部门的满意度和行动及时性。 |

2027-2030年人力资源分配

工作/月

| 职级 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E2 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| D1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.9 |
| D2 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 1.2 |
| P5 | 12.5 | 12.0 | 12.0 | 8.8 |
| P4 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| P3 | 1.2 | 2.6 | 2.6 | 1.9 |
| P2 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 1.8 |
| P1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| G7 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 2.2 |
| G6 | 8.8 | 6.5 | 6.5 | 8.7 |
| G5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| G4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
| 总计 | 34.2 | 34.4 | 34.4 | 32.5 |

## 2.6	软件（与通知处理无关，如《无线电规则》第5条的频率划分表软件、无线电导航工具搜索引擎等）

说明

设计用于详细搜索和分析《无线电规则》第5条中的频率划分表的RR5 TFA软件工具，能够按频率范围、业务、业务类别、脚注、国家等进行过滤和格式重排。该工具已基于WRC-23的成果和2024年版《无线电规则》做出更新，修改了频率划分、国家脚注以及相关决议和建议书的参引。它还包括《无线电规则》第5条参引的相关ITU-R建议书链接，以及相关《程序规则》的最新版本和《无线电规则》其他相关条款。该软件包还配备了一个实用程序，用于提取特定国家的国家频率划分表，这是结合《无线电规则》第5条不同条款的结果。自2024年10月起，该软件包的最新版本可在国际电联销售网站上购买。根据WRC-27的决定，在新版本发布之前，所有软件和数据更新都将定期免费提供给订阅者。

《无线电规则》导航工具提供对《无线电规则》、《程序规则》（RoP）、引用但未包括在《无线电规则》中的ITU-R建议书、国际电联《组织法》和《公约》的一站式获取。它可以帮助用户浏览超过15 000个参考文献，包括条款、规定和附件。该工具已完成更新，符合2024年版《无线电规则》和其他相关案文（《程序规则》、基础文本）的要求。最新版软件（所有用户均免费）已于2025年8月发布。

无线电通信局最终完成了地面频率通知处理系统的现代化工作。作为该项工作的结果，并根据获取政策，自2025年3月起，可在地面BR IFIC网站上免费向成员国主管部门在线提供现行的地面BR IFIC，包括访问本年度公布的以往地面BR IFIC。网上还提供各种查询和导出工具。

地面业务部（TSD）开发并强化了eTerrestrial网络平台，向国际电联成员提供与地面业务相关的在线工具（如eMIFR、eValidation、WISFAT、eBroadcasting、eFXM（固定/移动）、ePropagation和eHFBC）。为实施无线电通信局地理空间平台而开展的地理空间活动已取得进展，无线电通信局地理门户已做好预览制作部署的准备。

地面业务部发布了新的在线平台的最终版，用于处理有关地面业务的有害干扰和违规报告（HITS）。

TSD改善了水上业务出版物用户的体验。正在制作在线销售平台、包含数字出版物的桌面应用程序，以及供船舶检查员使用的移动应用。

2025年业绩报告

2025年取得的结果说明

| 预期结果 | 取得的结果 | 关键绩效指标 | 衡量/业绩数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开发、维护和增强eTerrestrial网络平台下的网络工具及其功能。 在eFXM下开发ePubFXM，以查询FXM特节RR9.21和GE06L。 开发基于ITU-R P.452传播模型的WEB计算工具。 改善无线电通信局的地面频率指配提交网络界面（WISFAT） 开发HITS（地面业务有害干扰）网络平台 | 持续改进eBroadcasting中的eHFBC组件。新功能包括额外的计算选项、管理工具以及地图和天线图的集成。 已完成eFXM下的ePubFXM的开发，用于查询FXM特节RR9.21和GE06L。 基于ITU-R P.452传播模型（点对点）的WEB计算工具已开发完成。 在ePropagation中实施基于ITU-R P.1546传播模型的多点对点计算。 WISFAT 2.0的开发已完成。 已向成员国发布最终版HITS。 开发地图模板库，以确保无线电通信局网络应用程序中地图的外观和感觉保持一致，并加快地图开发。将此模板集成到多个屏幕中。 | 及时实施，用户满意。 | 适当考虑收到的反馈和用户满意度。 使用网络工具的用户数量和主管部门数量 |
| 改善水上业务出版物用户的体验 | 销售平台、桌面应用程序和检查员应用程序的开发已完成 |  |  |

2027年预期结果说明

2027年预期结果说明

| 预期结果 | 关键绩效指标 |
| --- | --- |
| 根据用户要求 实施软件工具。 | 及时完成和用户满意。目标日期、验收标准。 |

2027-2030年人力资源分配

工作/月

| 职级 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| D1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.7 |
| D2 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 |
| P5 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 21.2 |
| P4 | 138.9 | 142.6 | 142.6 | 205.9 |
| P3 | 67.8 | 73.8 | 73.8 | 128.2 |
| P2 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 45.8 |
| P1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| G7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| G6 | 12.5 | 17.3 | 16.7 | 23.6 |
| G5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| G4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 总计 | 273.3 | 288.3 | 287.1 | 429.8 |

## 2.7	ITU-R出版物（ITU-R研究组未涵盖的内容，如《水上手册》、列表IV、列表V）

说明

根据《无线电规则》第20条，TSD发布下列水上和与监测相关的业务出版物：列表IV（每两年）、列表V（每年）、《水上手册》（每四年）和国际监测电台表 – 列表VIII（每三年）。

2025年业绩报告

2025年取得的结果说明

| 预期结果 | 取得的结果 | 关键绩效指标 | 衡量/业绩数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制作船舶电台（列表V）及海岸电台和特殊业务电台列表（列表IV） | 列表V和列表IV已制作完成 | 及时编写这些出版物 | 按时编写和制作出版物。收入水平与预算预测一致 |

2027年预期结果说明

2027年预期结果说明

| 预期结果 | 关键绩效指标 |
| --- | --- |
| 及时编写和制作船舶电台（列表V）以及海岸电台和特殊业务电台列表（列表IV） | 按时编写和制作出版物。出版物销售收入水平与预算收入一致 |

2027-2030年人力资源分配

工作/月

| 职级 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| D1 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 |
| D2 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| P5 | 2.8 | 1.7 | 1.7 | 2.7 |
| P4 | 9.0 | 10.2 | 10.2 | 9.0 |
| P3 | 13.7 | 13.1 | 13.1 | 13.2 |
| P2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| P1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| G7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| G6 | 14.1 | 14.8 | 14.8 | 11.5 |
| G5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| G4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.9 |
| 总计 | 53.9 | 53.8 | 53.7 | 49.8 |

## 2.8	ITU-R研究组的输出成果（ITU-R建议书、报告和手册）

说明

《公约》第11条和第20条规定了无线电通信研究组的职责、职能和组织架构，而ITU-R第1-9号决议说明了各研究组的工作方法。根据RA-23的批准，共设六个研究组、词汇协调委员会（CCV）和大会筹备会议（CPM）。

无线电通信局将不仅在组织上为上述活动提供必要支持，而且将在研究工作中提供技术指导。此外，无线电通信局将在涉及研究组活动的RAG工作方面献计献策，并对需求做出响应。

2025年业绩报告

2025年取得的结果说明

| 预期结果 | 取得的结果 | 关键绩效指标 | 衡量/业绩数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 针对以下内容的工作计划： ITU-R决议； CPM分配的工作； WRC-23分配的工作（未由CPM确定）； 来自无线电通信局/研究组部的行政和后勤支持；在行政通函（和通函）中散发的必要信息；根据进展情况对会议日历进行监督和调整。 | 按计划表执行和完成工作计划，并按时完成信息发布。已在预期时间内向成员提供了可交付成果 | 根据研究组目标制定建议书草案；CPM案文草案 | 在预期时间内以所需形式向成员提供输出成果 |
| 无线电通信局/研究组部为会议提供适当的技术、行政和后勤支持 | 为会议顺利进行提供充足的支持并提供必要的文件制作服务和设施 | 会议在规定日期内实现目标。 | 会议完成，且实现目标。收到成员对会议召开工作的正面反馈 |

2027年预期结果说明

2027年预期结果说明

| 预期结果 | 关键绩效指标 |
| --- | --- |
| 继续并完成针对以下内容的工作计划： - ITU-R决议； - CPM27-1分配的工作； - WRC-23分配的工作（未由CPM27-1确定）； | 按计划表执行工作计划，并按时完成信息发布；建议书草案；按照研究组的目标起草报告和手册。在预期时间范围内向成员提供可交付成果 |
| 无线电通信局/研究组部为会议提供适当的技术、行政和后勤支持 | 为会议顺利进行提供充足支持并提供必要的文件制作服务和设施。会议在规定日期内实现目标。 |
| 按照ITU-R第1号决议和RA-23各项决定，处理会议相关的文件制作；及时处理联络声明和主席的报告。及时、高效地起草主要可交付成果 | 按要求的水平，在会议之前、期间和之后提供文件。根据RA-23的决定，有效实施通过/批准程序。在有限的可用资源范围内实施质量控制。有效实施工作程序，以便及时制作主要可交付成果 |

2027-2030年人力资源分配

工作/月

| 职级 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E2 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 1.8 |
| D1 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 6.9 |
| D2 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 1.8 |
| P5 | 20.8 | 26.6 | 30.8 | 45.2 |
| P4 | 21.2 | 20.0 | 25.8 | 30.8 |
| P3 | 9.5 | 13.4 | 13.4 | 11.3 |
| P2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| P1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| G7 | 11.0 | 15.4 | 17.6 | 19.1 |
| G6 | 24.6 | 32.7 | 49.8 | 59.8 |
| G5 | 17.4 | 14.4 | 19.8 | 30.3 |
| G4 | 6.7 | 4.9 | 6.7 | 10.2 |
| 总计 | 129.6 | 146.0 | 183.3 | 229.9 |

## 2.9	RA的输出成果（如ITU-R决议）

说明

无线电通信全会（RA）的主要责任是审议前一研究期的成果、确定各研究组的结构并制定研究组在下一届全会召开前的工作计划、审议ITU-R决议、批准建议书草案，以及提名各研究组、CCV、CPM和无线电通信顾问组（RAG）的正副主席。

无线电通信局负责全会的规划、管理和支持，包括控制文件制作以及向全体会议和委员会提供秘书支持。无线电通信局还就与各研究组相关的文件制作向各研究组主席提供适当的指导和支持。

上一届RA于2023年举行，下一届RA计划于2027年举行。

2025年业绩报告

2025年取得的结果说明

| 预期结果 | 取得的结果 | 关键绩效指标 | 衡量/业绩数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 出版RA-23批准的ITU-R决议 | 及时公布输出成果 | 进行适当的规划。 | 成员满意度。及时采取行动 |

2027年预期结果说明

2027年预期结果说明

| 预期结果 | 关键绩效指标 |
| --- | --- |
| 落实、跟进和执行RA-23各项决定 | 及时实施各项工作计划和决定。成员满意度 |
| 筹备RA-27并跟进RA-27各项决定 | 及时实施各项工作计划和决定。成员满意度 |

2027-2030年人力资源分配

工作/月

| 职级 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| D1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 |
| D2 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| P5 | 16.6 | 18.0 | 18.0 | 2.3 |
| P4 | 5.0 | 2.6 | 2.6 | 1.8 |
| P3 | 6.0 | 3.8 | 3.6 | 2.3 |
| P2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| P1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| G7 | 4.3 | 3.1 | 3.1 | 2.0 |
| G6 | 17.4 | 10.5 | 10.5 | 4.9 |
| G5 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 1.3 |
| G4 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0.6 |
| 总计 | 65.3 | 53.1 | 52.9 | 18.8 |

## 2.10	RAG的输出成果（向无线电通信局主任提出建议，向无线电通信全会提供输入）

说明

无线电通信顾问组将继续发挥其顾问职能，审议与无线电通信全会、研究组及其他组以及筹备无线电通信大会相关的重点工作、计划、运作、财务问题和战略，同时审议国际电联大会、无线电通信全会或理事会指示处理的任何具体问题。此外，RAG将审议上一周期运作规划的实施情况，以便确定无线电通信局在哪些方面未实现或未能实现该规划所制定的目标，并建议主任采取必要的纠正措施。RAG将继续就采取何种措施以推动与其他标准机构、电信标准化部门、电信发展部门和总秘书处的合作和协调提出建议。

2025年业绩报告

2025年取得的结果说明

| 预期结果 | 取得的结果 | 关键绩效指标 | 衡量/业绩数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有关召开RAG第32次会议的行政行动。 | 为会议提供充足的后勤支持和秘书处支持 | 提供后勤支持，包括更新RAG网站；至少在会议、注册三个月前发出邀请函；及时处理、翻译和发布文稿及秘书处文件；口译、字幕、远程参会等；为会议提供秘书处支持。 | 会议举办完并及时采取行动。 |
| RAG及时解决相关问题 | RAG结论摘要中列出的所有行动均已按时实施和完成。最新进展已纳入提交下一次RAG的报告。 | 结论摘要草案在会议期间获得批准；最后结论摘要（英文版）在会后出版，并翻译成国际电联的其他语文 | 及时采取行动。 |

2027年预期结果说明

2027年预期结果说明

| 预期结果 | 关键绩效指标 |
| --- | --- |
| 落实RAG第33次会议提出的建议/导则 | 及时落实RAG建议并记录在结论摘要中的行动项目。 根据需要，将在无线电通信局主任提交RAG第34次会议的报告中提供状态更新。 |
| 有关召开RAG第34次会议的行政行动 | 提供后勤支持，包括更新RAG网站；至少在会议、注册三个月前发出邀请函；及时处理、翻译和发布文件；口译、字幕、远程参会等；为会议提供秘书处支持。 |
| 编制秘书处文件 | 及时发布无线电通信局主任的报告和提交RAG的运作规划。 |

2027-2030年人力资源分配

工作/月

| 职级 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| D1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 |
| D2 | 1.0 | 1.8 | 1.8 | 0.6 |
| P5 | 7.4 | 6.1 | 6.7 | 4.8 |
| P4 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.5 |
| P3 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 4.6 |
| P2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| P1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| G7 | 3.2 | 4.4 | 4.4 | 3.8 |
| G6 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 6.6 |
| G5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.0 |
| G4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.1 |
| 总计 | 31.1 | 33.3 | 33.9 | 24.8 |

## 2.11	技术援助（如无线电通信局为区域性举措提供的支持）

说明

无线电通信局开展着大量与电信发展相关的活动。ITU-R第75号决议为ITU-D和
ITU-T的联络和支持活动提供了一个全面框架。尤其是，无线电通信局主任持续与电信发展局主任合作，提高区域代表处和地区办事处的能力，以便提供更多有关其部门活动的信息和必要的专业力量，持续加强与相关区域性组织的合作和协调，并促进所有成员国和部门成员参与国际电联三个部门的活动。

ITU-R研究组的工作计划旨在铭记发展中国家的需求，并酌情确定其工作方向。这涉及：(i) 促进制定建议书草案，为系统的开发和实施提供直接协助；(ii) 编写手册，提供辅导材料；(iii) 由研究组与会者和无线电通信局就国家频谱管理、无线接入、国际移动通信（IMT）、卫星系统（包括LEO、MEO和GEO系统）、数字广播、科学业务和无线电波传播等问题提供建议。

此计划旨在让无线电通信局的专业职类职员通过下列方式提供此类协助：(i) 参与
ITU-D/ITU-T的会议和活动，并与电信发展局/电信标准化局职员联络；(ii) 推动ITU-R内部手册的编写工作；(iii) 就一国或某一区域的具体问题，如频谱管理、主要传播条件和传播测量等提供直接协助；向数字电视过渡和数字红利；(iv) 在为发展中国家组织的研讨会/讲习班（如情况通报会）上授课。

无线电通信局专家协助电信发展局为发展中国家制定和实施频谱管理系统。最后，无线电通信局还组织一些会议，旨在设计适合发展中国家主管部门使用的频谱管理标准框架。

2025年业绩报告

2025年取得的结果说明

| 预期结果 | 取得的结果 | 关键绩效指标 | 衡量/业绩数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| ITU-R和/或无线电通信局专家参加国际电联其他部门组织的讲习班/研讨会。在频谱管理技术等共同关心的问题上向发展中国家和电信发展局提供帮助 | 在研讨会和讲习班上提供频谱管理培训。开发自定进度的培训 | 与会者表示的满意度；提高发展中国家对ITU-R工作的认识 | 与会者满意度。 |

2027年预期结果说明

2027年预期结果说明

| 预期结果 | 关键绩效指标 |
| --- | --- |
| ITU-R和/或无线电通信局专家参加其他部门和组织组织的讲习班/研讨会 | 与会者受益于ITU-R和无线电通信局的专业知识。与会者表达的满意度；提高发展中国家对ITU-R工作的认识 |
| 在频谱管理技术等共同关心的问题上向发展中国家和国际电联其他部门提供帮助 | 如上 |

2027-2030年人力资源分配

工作/月

| 职级 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| D1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.2 |
| D2 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| P5 | 11.2 | 9.8 | 10.2 | 13.9 |
| P4 | 20.2 | 14.8 | 14.8 | 24.2 |
| P3 | 19.8 | 13.2 | 13.2 | 17.0 |
| P2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 5.5 |
| P1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| G7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| G6 | 5.6 | 4.0 | 4.0 | 6.0 |
| G5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| G4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 总计 | 64.2 | 48.8 | 49.2 | 72.3 |

## 2.12	ITU-R研讨会（如WRS、RRS）

说明

无线电通信局在日内瓦为全体国际电联成员举办无线电通信问题研讨会，并在日内瓦以外由国际电联不同成员国承办区域性研讨会，其活动安排侧重于《无线电规则》条款的落实和其它频谱管理问题。这些研讨会通常包括无线电通信局职员和成员国代表的演讲以及互动讲习班，重点是频谱管理和重大频谱决策的准备工作，如向数字地面电视广播的过渡或数字红利的划分。

无线电通信局组织情况通报会议，协助各主管部门筹备无线电通信大会。

2025年业绩报告

2025年取得的结果说明

| 预期结果 | 取得的结果 | 关键绩效指标 | 衡量/业绩数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 在此期间组织3场 区域性研讨会。 | 举办了3场区域性研讨会：RRS-25非洲研讨会、RRS-25美洲研讨会和RRS-25亚太研讨会。 | 成立团队举办研讨会、及时准备文件、进行规划、后勤服务、讲演和举办讲习班 | 筹备，按时制作文件，与会者满意度 |

2027年预期结果说明

2027年预期结果说明

| 预期结果 | 关键绩效指标 |
| --- | --- |
| 在此期间组织2场区域性研讨会：RRS阿拉伯国家研讨会、RRS非洲研讨会 | 及时筹备（文件制作和后勤服务）和与会者的满意度 |

2027-2030年人力资源分配

工作/月

| 职级 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| D1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.0 |
| D2 | 1.0 | 1.8 | 1.8 | 0.6 |
| P5 | 13.8 | 14.0 | 14.1 | 17.6 |
| P4 | 31.1 | 27.5 | 27.5 | 26.2 |
| P3 | 15.9 | 18.3 | 18.3 | 12.9 |
| P2 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.7 |
| P1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| G7 | 1.9 | 3.1 | 3.1 | 2.7 |
| G6 | 6.2 | 11.3 | 11.3 | 7.3 |
| G5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 4.1 |
| G4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 |
| 总计 | 81.7 | 87.8 | 87.9 | 81.3 |

# 3	风险评估

| 目标 | 风险说明 | 影响 | 可能性 | 已制定的缓解措施 | 计划/正在开展的缓解措施 | 可能原因 | 潜在后果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空间和地面通知的处理 （OP R1、R2） | • 处理卫星和地面申报资料延迟，超过了规则时限 • 申报资料的数量和复杂性分别产生峰值工作量和瓶颈 • 记录和登记空间或地面系统的频率指配，以及发票/付款问题（错误、欺诈） • 活动成本，尤其是所有相关的卫星网络申报成本，大大高于理事会第535号决定中概述的成本分配方法。 | 7 | 8 | • 第482号决定的修订于2026年1月1日生效 • 对成本回收发票、验证软件、审查系统和监管控制进行数据完整性检查并实现支付状态的公共可访问性 • 半年度报告，含KPI • 建议和投诉的焦点与用户组 • 更新技能和新技术培训 | • 在成员国批准的情况下，通过预算流程为流程的各个步骤分配适当水平的资源。 • 确保有足够具备所需技能的人员。 | • 严重缺乏资源，尤其是缺乏具备所需技能的人员。 | • 处理延迟导致成本回收收入减少 • 一些公司要求在发布前发布IFIC出版物 • 更长的总体协调期 • 一些主管部门要求在授予许可权之前发布IFIC，这可能会延迟服务的提供 |
| 升级软件处理频率通知 （OP. R6） | • 软件现代化不足 • 软件测试和验证不足 • 在新版《无线电规则》生效之前，由于WRC的决定，软件实施出现延迟 | 7 | 8 | • 部署了一套软件和应用程序，支持SNF的登记功能步骤（如电子提交、电子通信、SNTrack、BRSIS-成本回收模块），并实现自动化 • 正在实施软件现代化路线图，但由于当前资源有限，实施受限 • 无线电通信局经理监督软件开发项目的进展 • 理事会批准每年50万瑞郎用于无线电通信局的软件现代化 | • 持续进行无线电通信局的软件现代化 • 投资更多人工和自动测试 • 投资足够的硬件（笔记本电脑、虚拟机、服务器等），无论是在本地还是在云上 | • 由于WRC的决定，缺乏资源进行所有必需的软件开发。 • 缺乏进行软件现代化的资源。 • 缺乏专门用于软件测试和验证的资源。 • 缺乏必要的物理资源（服务器）和容量。 • 缺乏明确的国际电联云战略。 | • 使用传统技术运行软件存在安全风险 • 处理卫星和地面申报资料延迟，超过了规则时限 • 主管部门不安装无线电通信局的必要软件 • 软件可用性受到损害 • 增加了运行模拟和处理申报资料的时间 • 提供“合格”审查结论 |
| MIFR的完整性、频率规划以及无线电通信局主要信息、数字资产和系统的可用性 （R1、R2、R3、R4、R7、R8） | • MIFR或任何规划全部或部分丢失，或损坏，或不可用 • 成员国提交的数据、信函和其他信息丢失、损坏、不可用 • 无意中删除了认为太旧的重要物理记录 • 实现无线电通信局的关键登记职能或成员访问主要信息所需的系统软件与应用程序中断。 • 文件系统和备份丢失，影响研究组的工作 | 9 | 3 | • 每日数据备份（由ISD负责） • 与图书馆科合作，对相关的旧文件进行系统归档活动。 • 纠正措施：已制定IAP（TAS/SAS）、TSD、SSD和SGD的活动恢复计划，可在重大中断后保持业务连续性，推动在相关的最大容许中断期（MTPD）和恢复时间目标（RTO）内完成恢复（与ISD/BR联合负责） | • 实施高数据安全性计划和程序（与ISD/BR合作） | 数据机密性、完整性和可用性问题。 | • 对主管部门使用频谱和轨道资源的权利保护不 足。 •推迟承认主管部门使用频谱和轨道资源的权利。 • 无线电通信局无法协助解决频率协调和/或有害干扰案件 • 延迟和难以举行重要的研究组会议。 |
| 支持无线电通信大会（WRC）、全会（RA）（OP R3、R9） | • 延迟签署《东道国协议》（HCA）。 • 未能预测需求；预防和应对活动组织问题。 • 会前或会中，主要产品和服务交付中断（如翻译、文件、ICT服务和设施管理） • 为RA/WRC全体会议和委员会提供有效的秘书支持。 • 未能在截止日期前发布秘书处文件或处理输入文件（文稿和提案）。 • WRC期间未能达成共识。 • 未能在大会的最后一天以国际电联六种语文发表临时最后文件。 • 未能落实WRC的决定。 | 9 | 3 | • 与东道国就《东道国协议》的条款进行谈判。 • 与东道国进行密切和深入的协调，包括实地考察。 • 在秘书处文件、口译和笔译（C&P）、信息和文件管理系统（ISD）、安全和安保（SSRD）等方面，与国际电联职能支持部门进行密切的内部协调。 • 更新《无线电规则》第4.4款的《程序规则》，与《无线电规则》框架外实施责任有关。 • 区域筹备和WRC非正式协调组。 | • 未来的预算流程分配活动和成员国批准 • 通过理事会报告和其他适当渠道向成员国提供WRC筹备进程的最新情况。 • 向国际电联秘书处和代表提供高级培训（如提案管理） | •东道国限制 •谈判的地缘政治环境 •缺乏资源 | • 在活动开始前无法获得文件会干扰成员的筹备过程。 • 决策受到不当影响，包括最后案文未能在活动中通过。 • 对《无线电规则》及其修订缺乏认识，导致行业/政策制定者不满，促使国际电联成员去寻找非《无线电规则》替代解决方案 |

| 支持会议（如CPM、RAG）和研讨会 （OP R4、R5、R10） | • 未能预测需求；预防和应对活动组织问题。 • 未能在截止日期前提交文件、处理/提供输出成果文件以及落实决定（如RRB的决定）。 • 国际电联以及在Varembé大楼拆除期间（业务连续性）会议室设施短缺。 • 关键产品和服务交付中断（如翻译、文件和设施管理）。 • 未能组织和适当关注研讨会及相关信息活动，以增加成员对《无线电规则》（RR）及其修订的了解 | 6 | 3 | • 在秘书处文件、口译和笔译（C&P）、信息和文件管理系统（ISD）、安全和安保（SSRD）等方面，与国际电联职能支持部门进行密切的内部协调。 • 定期举办世界和区域性ITU-R研讨会和宣传计划，以进一步提高对《无线电规则》的认识 • 经成员国批准，通过预算流程分配充足的资源 | 未来的预算流程分配活动和成员国的批准 | • 缺乏资源 • 新办公楼施工期间缺乏业务连续性准备。 • 国际电联活动/会议数量增加，对会议室的需求也相应增加 | • 对《无线电规则》及其修订缺乏认识，会导致行业/政策制定者不满，以及需要寻找非《无线电规则》替代解决方案。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 向无线电规则委员会、六个研究组和CCV提供组织和技术支持（OP R5、R8） | • 低质量的最后案文（如规则和程序草案、ITU-R建议书、报告、手册）以及不充足的产品和服务（如技术专长）不足以恰当支持RRB（如有害干扰案件）、研究组和CCV的工作。 | 6 | 3 | • 不断努力分配足够的资源 | 未来的预算流程分配活动和成员国的批准 | • 缺乏资源，包括未能及时留用所需的外部技术专家，加上工作量意外增加 | • 对《无线电规则》及相关文件（ITU-R案文）的修订缺乏认识，导致行业/政策制定者不满，致使国际电联成员去寻找非《无线电规则》替代解决方案。 |
| ITU-R出版物（《无线电规则》第20条《水上手册》、列表IV、V、VIII） （OP R7） | • 虽然列表V是海事部门的强制性出版物，但成员对这些出版物的兴趣降低 • WRC取消《无线电规则》对强制配备的要求 | 8 | 3 | • 预测对出版物的需求水平。监测销售情况，在销售量减少的情况下寻找原因并予以纠正 • 持续完善内容和交付支持/媒体，包括以数字格式和网络访问形式 | • 开发移动应用程序，协助港口检查员控制配备要求 | • 以具有成本效益/免费的方式，对相关信息进行替代性访问，产生非强制性出版压力 | • 成本回收收入减少 |
| 合格人员 | • 担任战略或运营关键职位的高级管理人员的离职造成干扰 • 具有强制性监管责任的关键职能部门缺少后备人员 • 关键职员因健康原因、计划冲突或其他干扰事件而长期缺勤 | 8 | 3 | • 通过临时/长期招聘获得外部专家 • 通过《特别服务协定》（SSA）招聘退休职员 | • 培训职员，作为关键职能的临时替代 • 招聘年轻、合格的职员 • 持续的再金字塔化过程 • 对没有后备人员的职能实行服务恢复计划 • 制定交接和继任计划，涵盖未来4年内可能离职的高级职员 | • 具有关键岗位所需专业知识的人力资源有限 • 退休 | • 无线电通信局关键软件的开发中断 • 难以规划和组织无线电通信局的大会 |

_______________________

____________________

2027-2029年人力资源分配表以时间调查数据为基础，并已根据先前运作规划采用的方法标准化为220个工作日；因此，这三年的投入水平（LoE）均未超过此阈值。2030年的预测基于新的运作规划方法得出，因此反映了更实际的参与水平，不再受同一标准化惯例的约束。