| Консультативная группа по радиосвязи |  |
| --- | --- |
|  | Документ RAG/62-R |
|  | 23 февраля 2026 года |
|  | Оригинал: английский |
| Директор Бюро радиосвязи |  |
| ПРОЕКТ ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНА МСЭ-R НА 2027–2030 годы и ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ за 2025 год |  |

В настоящем документе представлен проект скользящего четырехгодичного оперативного плана Сектора радиосвязи на 2027−2030 годы, а также отчет о выполнении оперативного плана в 2025 году.

Настоящий план публикуется в соответствии с пунктом 160CA Статьи 11A и пунктом 181А Статьи 12 Конвенции МСЭ.

КГР предлагается рассмотреть данный план и предоставить Директору рекомендации, если она сочтет это необходимым.

# 1	Введение

1.1	Стратегический план на 2024–2027 годы, содержащийся в Приложении 1 к Резолюции 71 (Пересм. Бухарест, 2022 г.), является юридическим инструментом, устанавливающим две цели и пять тематических приоритетов для Союза и Сектора радиосвязи на этот период.

Миссия Сектора МСЭ-R определяется более широкими рамками целей Союза, которые сформулированы в Статье 1 Устава МСЭ: "Обеспечивать, среди прочего, в соответствии с положениями Статей 1 и 12 Устава, рациональное, справедливое, эффективное и экономное использование радиочастотного спектра всеми службами радиосвязи, включая те службы, которые используют спутниковые орбиты, а также проведение исследований и утверждение Рекомендаций по вопросам радиосвязи".

1.2	Кроме того, Сектор радиосвязи продолжает работать над достижением 12 намеченных результатов деятельности, а именно:

R1	обработка заявок на космические службы;

R2	обработка заявок на наземные службы;

R3	намеченные результаты деятельности ВКР (Заключительные акты и Регламент радиосвязи);

R4	намеченные результаты деятельности ПСК (Отчет ПСК);

R5	намеченные результаты деятельности РРК (Правила процедуры и решения);

R6	программное обеспечение (не связанное с обработкой заявок, например программное обеспечение для Таблицы распределения частот Статьи 5 РР, поисковая система Инструмента для навигации в Регламенте радиосвязи и т. д.);

R7	публикации МСЭ-R (не относящиеся к деятельности исследовательских комиссий МСЭ-R, например Руководство по морской службе, Список IV и Список V);

R8	намеченные результаты деятельности исследовательских комиссий МСЭ-R (Рекомендации, Отчеты и Справочники МСЭ-R);

R9	намеченные результаты деятельности АР (например, Резолюции МСЭ-R);

R10	намеченные результаты деятельности КГР (рекомендации Директору БР, вклад для АР);

R11	техническая помощь (например, PRIDA, поддержка БР региональных инициатив);

R12	семинары МСЭ-R (например, всемирный семинар по радиосвязи (ВСР) и региональные семинары по радиосвязи (РСР)).

1.3	При выполнении указанной выше миссии и достижении намеченных результатов деятельности необходимо учитывать следующие факторы успеха:

•	миссия и намеченные результаты деятельности МСЭ-R четко поняты и разделяются нашими членами;

•	имеется необходимый уровень ресурсов для достижения этих намеченных результатов деятельности, и осуществляется контроль их экономного/эффективного использования;

•	методы работы и виды деятельности Сектора постоянно совершенствуются на основе сотрудничества и совместной деятельности членов МСЭ и Бюро радиосвязи.

1.4	В период 2027–2030 годов график Сектора МСЭ-R будет весьма напряженным. Помимо повседневной работы исследовательских комиссий МСЭ-R, уже началась подготовка к ВКР-27, которая продолжится во время ПСК27-2 в 2027 году, и завершится к началу АР-27 и собственно ВКР-27. В 2028 году начнется новый цикл деятельности исследовательских комиссий МСЭ-R.

Ниже перечислены важнейшие и наиболее сложные вопросы в четырехлетний период 2027−2030 годов:

−	обеспечение эффективного и результативного проведения собраний МСЭ-R с опорой на тщательную подготовительную и организационную работу;

−	обеспечение бесперебойной деятельности для проведения собраний и мероприятий МСЭ‑R в ходе реализации проекта строительства нового здания штаб-квартиры МСЭ в Женеве;

–	дальнейшее оказание содействия исследовательским комиссиям МСЭ-R в проводимых ими исследованиях в соответствии с их планами работы с упором на темы, определенные ВКР-23 и ВКР-27;

−	организация Бюро подготовительных исследований для ВКР-27, а также участие в соответствующей подготовительной деятельности и деятельности по реализации необходимых мероприятий в целях созыва ВКР-27;

−	продолжение и возможное расширение участия Бюро в подготовительной деятельности региональных организаций в рамках подготовки к ВКР-27;

−	осуществление внутренней координации и координации с принимающей страной в целях обеспечения эффективной и своевременной подготовки к АР-27, ВКР-27 и ПСК31-2 и их проведения;

−	в рамках подготовки к ВКР-27 осуществление Бюро надзора за подготовкой и публикацией Заключительных актов ВКР-27 и обновленного Регламента радиосвязи (издание 2028 г.);

−	завершение выполнения решений ВКР-23 с особым упором на изменение регламентарных процедур и программного обеспечения;

−	своевременное выполнение решений ВКР-27 с учетом увеличения объема и сложности спутниковых систем, а также наличия ограниченного персонала для внедрения изменений в программное обеспечение и приложения;

−	возможность соблюдать регламентарные предельные сроки, установленные в Регламенте радиосвязи для обработки заявок на регистрацию спутниковых сетей, несмотря на бюджетные ограничения, которые не позволяют заполнить должности, связанные с этой обработкой и остающиеся в настоящее время вакантными;

−	продолжение обработки заявок, относящихся к наземным службам, в рамках различных регламентарных процедур, как предусмотрено в Регламенте радиосвязи и в применимых региональных соглашениях;

−	повышение уровня помощи и поддержки администрациям и клиентам БР за счет использования преимуществ высокой квалификации персонала БР;

−	распространение ноу-хау и знаний Бюро в области управления использованием частот, в частности в отношении процедуры регистрации частотных присвоений, путем проведения семинаров, семинаров-практикумов и информационных собраний, включая всемирные семинары по радиосвязи и региональные семинары по радиосвязи;

−	дальнейшая разработка, совершенствование и сопровождение программного обеспечения для регламентарного и технического рассмотрения, а также вспомогательных систем БР с целью достижения высокого уровня эффективности, надежности, удобства в использовании и удовлетворения пользователей БР и администраций.

## 1.5	Структура Оперативного плана

На рассмотрение Совета представляется оперативный план Союза с указанием тематических приоритетов. Оперативные планы Секторов представлены в виде приложений к Оперативному плану Союза.

Проект оперативного плана МСЭ-R на 2027–2030 годы имеет структуру, ориентированную на результаты, и содержит подробную информацию о намеченных результатах деятельности МСЭ-R, ожидаемых результатах, ключевых показателях деятельности и оценках рисков. По каждому намеченному результату деятельности предоставляется следующая информация (раздел 2):

•	описание намеченного результата деятельности и главных вопросов тенденций/политики, относящихся к этому результату;

•	отчет о проделанной работе за 2025 год, включая сравнение ожидаемых и достигнутых результатов, а также ключевые показатели деятельности (KPI);

•	подробное изложение ожидаемых результатов и KPI для 2027 года, а также указания в отношении измерения, когда это применимо;

•	распределение людских ресурсов на период 2027–2030 годов.

# 2	Намеченные результаты деятельности МСЭ-R

## 2.1	Обработка заявок на космические службы

Описание

В соответствии с пп. 172 и 173 Конвенции Бюро радиосвязи производит регулярную запись и регистрацию частотных присвоений космическим системам согласно соответствующим положениям Регламента радиосвязи (в частности, Статьям 9, 11, 13, 14, 15, 21 и 22, Приложениям 4, 5, 7, 8, 30, 30A, 30B, Резолюциям 4, 8, 32, 35, 40, 49, 55, 85, 552, 553, 609, 761, 769 и 770 Регламента радиосвязи) и постоянно обновляет Международный справочный регистр частот. Бюро также помогает в разрешении случаев вредных помех по запросу одной или нескольких заинтересованных администраций.

На своем 100-м собрании, состоявшемся в ноябре 2025 года, Радиорегламентарный комитет отметил "медленный прогресс в сокращении накопившегося объема невыполненной работы и продолжающееся превышение четырехмесячного регламентарного периода, установленного в п. 9.38 Регламента радиосвязи. Комитет выразил обеспокоенность в связи с тем, что нынешнее финансовое положение МСЭ может привести к нехватке ресурсов, необходимых для обработки заявок на регистрацию спутниковых сетей, и обратил особое внимание на необходимость финансирования Бюро в том объеме, который позволит ему выполнять свои обязанности в соответствии с Регламентом радиосвязи".

Отчет о проделанной работе за 2025 год

Изложение результатов, достигнутых в 2025 году

| Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Ключевые показатели деятельности | Измерения/данные о деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| API Новые или измененные представления информации для предварительной публикации (API): 400 Ожидаемое время обработки API (мес.): не больше предельного срока согласно п. 9.2B, т. е. 2 месяцев | Представления API: 456 Среднее время обработки: 2,6 месяца | Время обработки API: не больше 2 месяцев (предельный срок согласно п. 9.2B) | ИФИК БР (Космические службы) |
| CR Представление новых или измененных запросов о координации (CR): 250 Ожидаемое время обработки CR (мес.): не больше предельного срока согласно п. 9.38, т. е. 4 месяцев | Представления CR: 206 Среднее время обработки: 14,8 месяца | Время обработки CR: не больше 4 месяцев (предельный срок согласно п. 9.38) | ИФИК БР (Космические службы) |
| Заявление Представления по Статье 11 в отношении космических станций (к‑к) – 200 и земных станций (З-к) – 200 Ожидаемое время обработки публикаций Части I-S (мес.): не больше предельного срока согласно п. 11.28, т. е. 2 месяцев Ожидаемое среднее время обработки заявлений для Частей II-S и III-S (мес.): 12 (к-к) и 6 (З-к) | Представления по Статье 11 в отношении космических станций (к-к) – 264 и земных станций (З-к) – 317 Среднее время обработки: Публикации Части I-S: 2,7 месяца для космических станций, 1,7 месяца для земных станций Публикации Частей II-S и III-S: 6,9 месяца для космических станций, 6,8 месяца для земных станций | Время обработки публикаций Части I-S: не больше 2 месяцев (предельный срок согласно п. 11.28) Время обработки публикаций Частей II-S и III-S: не больше 12 месяцев (к-к), 6 месяцев (З-к) с даты публикации Части I-S | ИФИК БР (Космические службы) |
| Статья 4 ПР30/30A Новые представления по Статье 4, Часть А: 15 Новые представления по Статье 4, Часть B: 5 Ожидаемая задержка в обработке представлений по Статье 4, Часть A или B (мес.): 6 | Представления по Части A: 16 Представления по Части B: 6 Среднее время обработки: Статья 4, Часть А: 5,3 месяца Статья 4, Часть B: 5,4 месяца | Время обработки представлений по Статье 4, Часть А: не больше 6 месяцев Время обработки представлений по Статье 4, Часть B: не больше 6 месяцев | ИФИК БР (Космические службы) |
| Статья 5 ПР30/30A Новые представления по Статье 5: 5 Ожидаемая задержка в обработке представлений по Статье 5 (мес.): 6 | Представления по Статье 5: 6 Среднее время обработки: 5,5 месяца | Время обработки представлений по Статье 5: не больше 6 месяцев | ИФИК БР (Космические службы) |
| Статьи 6 и 7 ПР30B Новые представления по Статье 6, Часть А: 20 Новые представления по Статье 6, Часть B: 15 Новые представления по Статье 7: 2–7 Ожидаемая задержка в обработке представлений по Статьям 6 (Часть A или B) и 7 (мес.): 6 | Представления по Части A: 20 Представления по Части B: 4 Представления по Статье 7: 0 Среднее время обработки: Статья 6, Часть А: 5,8 месяца Статья 6, Часть В: 6,3 месяца Статья 7: Представлений не было | Время обработки представлений по Статьям 6 (Часть A или B) и 7: не больше 6 месяцев | ИФИК БР (Космические службы) |
| Статья 8 ПР30B Новые представления по Статье 8: 15 Ожидаемая задержка в обработке представлений по Статье 8 (мес.): 6 | Представления по Статье 8: 3 Среднее время обработки: 6,3 месяца | Время обработки представлений по Статье 8: не больше 6 месяцев | ИФИК БР (Космические службы) |
| Помощь Количество запросов на регламентарную/ техническую помощь в соответствии со Статьями 9 и 11, 20 (к-к) и 50 (З-к) Количество запросов на регламентарную/ техническую помощь согласно ПР30/30A/30B: 20 | Запросы, касающиеся космических станций, согласно Статьям 9 и 11: 42 Запросы, касающиеся земных станций: 134 Запросов по линии ПР30/30A/30B не поступало Случаи, ожидающие рассмотрения, на конец 2025 года: 15 запросов по космическим станциям согласно Статьям 9 и 11 25 запросов по земным станциям 1 запрос согласно ПР30/30A/30B (запросы по-прежнему ожидают обработки из-за проблем связи с некоторыми администрациями) | Оперативное оказание помощи в соответствии с различными положениями Регламента радиосвязи и своевременная обработка | ИФИК БР (Космические службы) |

Изложение ожидаемых результатов на 2027 год

Изложение ожидаемых результатов на 2027 год

| Ожидаемые результаты | Ключевые показатели деятельности |
| --- | --- |
| API Прогнозируемое количество новых или измененных представлений информации для предварительной публикации (API): 450 Ожидаемое время обработки API: не больше предельного срока согласно п. 9.2B, т. е. 2 месяцев | Время обработки API не больше 2 месяцев (предельный срок согласно п. 9.2B) |
| CR Прогнозируемое количество новых и измененных запросов о координации (CR): 200 Ожидаемое время обработки CR (мес.): не больше предельного срока согласно п. 9.38, т. е. 4 месяцев | Время обработки CR не больше 4 месяцев (предельный срок согласно п. 9.38) |
| Заявление Прогнозируемые представления по Статье 11 в отношении космических станций (к-к) – 250 и земных станций (З-к) – 300 Ожидаемое время обработки публикаций Части I-S (мес.): не больше предельного срока согласно п. 11.28, т. е. 2 месяцев Ожидаемое среднее время обработки заявлений для Частей II-S и III-S (мес.): 12 (к-к) и 6 (З-к) | Время обработки публикаций Части I-S не больше 2 месяцев (предельный срок согласно п. 11.28) Время обработки публикаций Частей II-S и III-S не больше 12 месяцев (к-к) и 6 месяцев (З-к) с даты публикации Части I-S |
| Статья 4 ПР30/30A Прогнозируемое кол-во сетей по Статье 4, Часть А: 15 Ожидаемая задержка в обработке согласно Статье 4, Часть А (мес.): 6 Прогнозируемое кол-во сетей по Статье 4, Часть B: 10 Ожидаемая задержка в обработке согласно Статье 4, Часть B (мес.): 6 | Время обработки представлений по Статье 4, Часть А, не больше 6 месяцев Время обработки представлений по Статье 4, Часть B, не больше 6 месяцев |
| Статья 5 ПР30/30A Прогнозируемое кол-во сетей по Статье 5: 10 Ожидаемая задержка в обработке представлений по Статье 5 (мес.): 6 | Время обработки представлений по Статье 5 не больше 6 месяцев |
| Статьи 6 и 7 ПР30B Прогнозируемое кол-во представлений по Статье 6, Часть А: 20 Прогнозируемое кол-во представлений по Статье 6, Часть B: 10 Прогнозируемое кол-во представлений по Статье 7: 2–7 Ожидаемая задержка в обработке представлений по Статьям 6 (Часть A или B) и 7 (мес.): 6 | Время обработки представлений по Статьям 6 (Части A или B) и 7 не больше 6 месяцев |
| Статья 8 ПР30B Прогнозируемое кол-во представлений по Статье 8: 10 Ожидаемая задержка в обработке представлений по Статье 8 (мес.): 6 | Время обработки представлений по Статье 8 не больше 6 месяцев |
| Помощь Прогнозируемое количество запросов на регламентарную/техническую помощь в соответствии со Статьями 9 и 11: 50 (к-к) и 300 (З-к) Прогнозируемое количество запросов на регламентарную/техническую помощь согласно ПР30/30A/30B: 10 официальных случаев | Оперативно оказывать помощь в соответствии с различными положениями Регламента радиосвязи и производить своевременную обработку |

Распределение людских ресурсов на 2027–2030 годы

Трудозатраты (в человеко-месяцах)

| Класс | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| D1 | 7,6 | 7,8 | 7,8 | 7,1 |
| D2 | 1,1 | 0,6 | 0,6 | 1,2 |
| P5 | 35,5 | 34,4 | 34,4 | 31,4 |
| P4 | 167,6 | 177,5 | 179,1 | 133,9 |
| P3 | 79,2 | 82,3 | 83,2 | 71,0 |
| P2 | 56,8 | 57,8 | 58,2 | 43,2 |
| P1 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| G7 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| G6 | 78,7 | 79,4 | 79,4 | 71,8 |
| G5 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 90,4 |
| G4 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 17,5 |
| ВСЕГО | 549,2 | 562,6 | 565,5 | 476,2 |

## 2.2	Обработка заявок на наземные службы

Описание

В соответствии с пп. 172 и 173 Конвенции Бюро радиосвязи производит регулярную запись и регистрацию частотных присвоений наземным станциям согласно соответствующим положениям Регламента радиосвязи, постоянно обновляет Международный справочный регистр частот и пересматривает записи в этом Регистре. Бюро также помогает в разрешении случаев вредных помех по запросу одной или нескольких заинтересованных администраций.

Отчет о проделанной работе за 2025 год

Изложение результатов, достигнутых в 2025 году

| Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Ключевые показатели деятельности | Измерения/данные о деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| Обработка 50 100 заявлений согласно Статье 11 РР | Обработано 59 785 заявок | Обработать каждое представление в установленный предельный срок в соответствии с применимыми процедурами | Выполнено полностью |
| Обработка всех соответствующих представлений, касающихся процедур изменения плана, а именно: | Обработано: | Обработать каждое представление согласно соответствующей процедуре изменения плана в установленный предельный срок | Выполнено полностью |
| − ПР25: 12 − ПР26: 12 − ST61: 36 − GE75: 72 − RJ81: 0 − RJ88: 0 − GE84: 2 040 − GE85: 12 − GE89: 36 − GE06D: 1 080 − GE06L: 60 | − ПР25: 0 − ПР26: 0 − ST61: 0 − GE75: 6 − RJ81: 0 − RJ88: 0 − GE84: 9 285 − GE85: 0 − GE89: 0 − GE06D: 16 954 − GE06L: 9 565 |  |  |
| Обработка 15 000 представлений, касающихся работы радиовещательной службы в полосах ВЧ | Обработано 23 344 представления | Своевременно обрабатывать представления от администраций и публиковать их в расписаниях ВЧРВ в сроки, указанные в РР | Выполнено полностью |
| Обработка 12 запросов о координации согласно п. 9.21 РР, относящихся к наземным службам радиосвязи | Обработано 622 запроса о координации | Обработать каждый запрос о координации в установленный предельный срок | Выполнено полностью |
| Применение других регламентарных процедур, в том числе помощь в применении регламентарных процедур, а именно: | Обработано 4 запроса на оказание помощи в соответствии со Статьей 13 Обработано 1 140 донесений о вредных помехах Обработано 33 407 отчетов о радиоконтроле в полосах ВЧ Обработано 1 114 отчетов в соответствии с Резолюцией 205 | Рассмотреть своевременно все запросы об оказании помощи. Безотлагательно предпринять соответствующие последующие действия | Выполнено полностью |
| − примерно 7 запросов на различные виды помощи в соответствии со Статьей 13 РР − около 1 000 донесений о вредных помехах или нарушениях − около 28 000 отчетов о радиоконтроле в связи с регулярными и специальными программами радиоконтроля в полосах ВЧ − около 600 отчетов в соответствии с Резолюцией 205 |  |  |  |
| Применение административных и оперативных процедур, а именно: | 14 случаев оказания помощи, включая 11 конкретных запросов, касающихся распределения ресурсов нумерации | Рассматривать своевременно все запросы. Оперативно предоставлять всем администрациям все соответствующие данные, в том числе обеспечивать бесперебойный доступ в онлайновом режиме к базе данных судовых станций через MARS | Выполнено полностью Выполнено полностью |
| − обработка около 40 обращений за помощью, включая 10 конкретных запросов, касающихся распределения серий позывных сигналов, номеров избирательного вызова и цифр морского опознавания (MID), а также касающихся Рекомендаций МСЭ-R и МСЭ-Т; |  |  |  |
| − около 1 запроса по Статьям 47 и 48; − около 10 случаев по Резолюции 647; − около 2 случаев по Статье 25. | − 0 запросов по Статьям 47 и 48 − 0 случаев по Резолюции 647 − 0 случаев по Статье 25 |  |  |
| Обработка 2000 заявлений согласно Статье 20 РР | Обработано 1 918 заявлений согласно Статье 20 РР | Обработать каждое заявление в соответствии с применимыми процедурами и публиковать информацию о MARS и соответствующие служебные публикации МСЭ |  |

Изложение ожидаемых результатов на 2027 год

Изложение ожидаемых результатов на 2027 год

| Ожидаемые результаты | Ключевые показатели деятельности |
| --- | --- |
| Обработка 65 000 заявлений в соответствии со Статьей 11 РР | Обработать каждое представление в установленный предельный срок в соответствии с применимыми процедурами. Среднее время обработки: 2 месяца |
| Обработка всех соответствующих представлений, касающихся процедур изменения плана, а именно: − ПР25: 2 − ПР26: 2 − ST61: 2 − GE75: 10 − RJ81: 0 − RJ88: 0 − GE84: 8 000 − GE85: 2 − GE89: 2 − GE06D: 20 000 − GE06L: 6 000 | Обработать каждое представление согласно соответствующей процедуре изменения плана в установленный предельный срок |
| Обработка 26 000 представлений, касающихся работы радиовещательной службы в полосах ВЧ | Своевременно обрабатывать представления от администраций и публиковать их в расписаниях ВЧРВ в предельные сроки, указанные в РР |
| Обработка 200 запросов о координации согласно п. 9.21 РР, относящихся к наземным службам радиосвязи | Обработать каждый запрос о координации в установленный предельный срок |
| Применение других регламентарных процедур, в том числе помощь в применении регламентарных процедур, а именно: − около 10 запросов на различные виды помощи в соответствии со Статьей 13 РР − около 1000 донесений о вредных помехах или нарушениях − около 20 000 отчетов о радиоконтроле в связи с регулярными и специальными программами радиоконтроля в полосах ВЧ − около 700 отчетов в соответствии с Резолюцией 205 | Рассмотреть своевременно все запросы об оказании помощи Безотлагательно предпринять соответствующие последующие действия |
| Применение административных и оперативных процедур, а именно: − обработка около 50 обращений за помощью, включая 10 конкретных запросов, касающихся распределения серий позывных сигналов, номеров избирательного вызова и цифр морского опознавания (MID), а также касающихся Рекомендаций МСЭ-R и МСЭ-Т − около 2 запросов по Статьям 47 и 48 − около 3 случаев по Резолюции 647 − около 2 000 заявлений согласно Статье 20 − около 2 случаев по Статье 25 | Рассматривать своевременно все запросы Оперативно предоставлять всем администрациям все соответствующие данные, в том числе обеспечивать бесперебойный доступ в онлайновом режиме к базе данных судовых станций через MARS |

Распределение людских ресурсов на 2027–2030 годы

Трудозатраты (в человеко-месяцах)

| Класс | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| D1 | 4,4 | 4,9 | 5,6 | 5,6 |
| D2 | 1,1 | 0,6 | 0,6 | 1,2 |
| P5 | 18,7 | 28,1 | 28,1 | 18,2 |
| P4 | 115,2 | 125,5 | 125,5 | 95,5 |
| P3 | 58,3 | 73,9 | 73,9 | 28,9 |
| P2 | 22,2 | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
| P1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| G7 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| G6 | 39,3 | 41,9 | 41,9 | 39,1 |
| G5 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| G4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| ВСЕГО | 282,8 | 321,7 | 322,4 | 235,1 |

## 2.3	Намеченные результаты деятельности ВКР (Заключительные акты и Регламент радиосвязи)

Описание

Всемирные конференции радиосвязи (ВКР) проводятся, как правило, каждые четыре года. ВКР занимаются рассмотрением и при необходимости пересмотром Регламента радиосвязи – международного договора, которым регулируется использование радиочастотного спектра и спутниковых орбит. БР отвечает за общее планирование и обеспечение работы ВКР, в том числе за обработку документации и обеспечение секретариатской поддержки пленарных заседаний и комитетов.

Общее содержание повестки дня всемирных конференций радиосвязи устанавливается за четыре−шесть лет, а окончательная повестка дня определяется Советом МСЭ за два года до начала конференции при согласии Государств-Членов.

Последняя ВКР проходила в 2023 году, следующая запланирована на 2027 год.

Отчет о проделанной работе за 2025 год

Изложение результатов, достигнутых в 2025 году

| Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Ключевые показатели деятельности | Измерения/данные о деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| Решение Совета по повестке дня ВКР-27 и последующее согласие большинства Государств – Членов МСЭ | Утверждение повестки дня Государствами – Членами МСЭ в Резолюции 1422 Совета (C24) и согласие большинства Государств – Членов МСЭ, выраженное в Документах CL-24/38 (июнь 2024 г.) и CL‑24/49 (сентябрь 2024 г.) | Подтверждение повестки дня ВКР-27 более чем за три года до конференции | Соблюдение соответствующих положений Конвенции МСЭ, в частности п. 118 Конвенции |
| Решение Совета о датах и месте проведения АР-27 и ВКР-27 и последующее согласие большинства Государств – Членов МСЭ | Организация МСЭ в соответствии с решением Совета-25 консультаций с Государствами-Членами посредством циркулярных писем CL-25/40 (август 2025 г.) и CL-25/45 (октябрь 2025 г.) | Точные дата и место проведения подтверждены за два года до мероприятий | Соответствие пункту 42 Конвенции МСЭ. Подтверждение точной даты, позволяющей начать подготовку и координацию с принимающей страной |
| Публикация веб-сайта ВКР‑27 | Веб-сайт опубликован по результатам консультаций с Государствами – Членами МСЭ относительно сроков и места проведения конференции | Веб-сайт опубликован за два года до конференции | Членам МСЭ доступна информация, актуализируемая по мере поступления новой информации |
| Созыв первой межрегиональной информационной сессии МСЭ (МРИС) по подготовке к ВКР-27 | Проведение первой межрегиональной информационной сессии МСЭ по подготовке к ВКР-27 в Женеве 3−5 декабря 2025 года | Представлена обновленная информация о подготовительных исследованиях МСЭ-R для ПСК27-2, АР-27 и ВКР-27 Членам предоставлена возможность обмена мнениями по наиболее сложным пунктам повестки дня и вопросам ВКР-27, а также по проектам предварительных мнений | Организация мероприятия в соответствии с Резолюцией 72 (Пересм. ВКР-19) примерно за два года до ВКР-27 |

Изложение ожидаемых результатов на 2027 год

Изложение ожидаемых результатов на 2027 год

| Ожидаемые результаты | Ключевые показатели деятельности |
| --- | --- |
| Подготовка к ВКР-27 и ее проведение | Надлежащее планирование и координация ВКР‑27 (включая материально-техническое обеспечение, безопасность, визы, внутреннюю координацию и координацию с принимающей страной) Предоставление Государствам-Членам обновленной информации о процессе подготовки к ВКР в виде отчетов Совету и по другим соответствующим каналам Участие в собраниях, организуемых региональными организациями электросвязи, для содействия в реализации конкретных мер по подготовке и координации между регионами, а также по подготовке предложений Предоставление поддержки избранному Председателю ВКР и обеспечение его подготовки Своевременная подготовка и представление ВКР документов секретариата Организация ВКР-27 с надлежащим и своевременным обеспечением ключевых продуктов и услуг (включая регистрацию, письменный перевод, документацию и эксплуатацию помещений) Обеспечение секретариатской поддержки Пленарного заседания и комитетов Публикация предварительных Заключительных актов ВКР-27 |
| Созыв второй и третьей межрегиональной информационной сессии МСЭ (МРИС) по подготовке к ВКР-27 | В соответствии с Резолюцией 72 (Пересм. ВКР‑19) организация этих двух мероприятий, запланированных на декабрь 2026 года (до ПСК27-2) и в августе 2027 года (после ПСК27-2) соответственно, с тем чтобы предоставить Членам МСЭ дополнительные возможности для обмена мнениями по наиболее сложным пунктам повестки дня ВКР-27 и вопросам, а также по проектам предварительных мнений и позиций |

Распределение людских ресурсов на 2027–2030 годы

Трудозатраты (в человеко-месяцах)

| Класс | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E2 | 1,8 | 1,8 | 0,6 | 0,6 |
| D1 | 3,1 | 2,1 | 1,6 | 1,2 |
| D2 | 1,1 | 1,2 | 0,0 | 0,6 |
| P5 | 13,8 | 16,1 | 10,1 | 10,4 |
| P4 | 24,2 | 15,2 | 7,5 | 9,8 |
| P3 | 24,5 | 3,2 | 2,4 | 9,7 |
| P2 | 3,6 | 1,4 | 1,0 | 1,3 |
| P1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| G7 | 8,0 | 4,9 | 2,0 | 2,0 |
| G6 | 22,5 | 21,7 | 2,8 | 6,1 |
| G5 | 1,8 | 7,2 | 1,8 | 0,8 |
| G4 | 0,7 | 2,5 | 0,7 | 0,4 |
| ВСЕГО | 106,9 | 78,9 | 32,2 | 44,5 |

## 2.4	Намеченные результаты деятельности ПСК (Отчет ПСК)

Описание

В соответствии с Резолюцией МСЭ-R 2-9 Подготовительное собрание к конференции (ПСК) должно подготавливать отчет для всемирных конференций радиосвязи (ВКР) о подготовительных исследованиях МСЭ-R и возможных решениях по пунктам повестки дня ВКР, который предназначен для использования в качестве поддержки работы ВКР.

В конце декабря 2023 года, сразу после ВКР-23, состоялась первая сессия ПСК для ВКР-27 (ПСК27‑1), посвященная организации подготовительных исследований МСЭ-R к ВКР-27. Результаты ПСК27-1 были распространены в начале 2024 года (см. CA/270 от 26 января 2024 г.), с тем чтобы обозначить распределение подготовительной работы МСЭ-R для ВКР-27, а также позаботиться о других важных элементах для подготовки Отчета ПСК для ВКР-27. По итогам собрания Руководящего комитета ПСК-27, состоявшегося 24 июня 2024 года, 23 октября 2026 года было определено в качестве предельного срока представления рабочими группами МСЭ-R, ответственными за пункты повестки дня ВКР-27, проектов текстов ПСК, о чем Членам было сообщено в Дополнительном документе 1 к CA/270 от 15 июля 2024 года. Собрание руководящего состава ПСК-27 было запланировано на 11 и 12 ноября 2026 года. По итогам собрания Руководящего комитета ПСК-27, состоявшегося 3 декабря 2024 года, в распределение подготовительной работы МСЭ-R для ВКР-27 был внесен ряд дополнительных поправок, и предельный срок представления материалов, касающихся критериев, характеристик и методик для подготовительных исследований к ВКР-27, был продлен до 1 июля 2025 года (см. Исправление 1 к Дополнительному документу 1 к CA/270 от 12 декабря 2024 г.).

Отчет о проделанной работе за 2025 год

Изложение результатов, достигнутых в 2025 году

| Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Ключевые показатели деятельности | Измерения/данные о деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| Принятие последующих мер по программе работы, определенной ПСК27-1 Организация собраний Руководящего комитета ПСК-27 Наличие предварительной версии веб-инструмента CPI для ВКР-27 Регулярное обновление веб-страниц МСЭ, посвященных подготовительным исследованиям МСЭ-R для ВКР-27 и предварительным исследованиям для ВКР-31 | 3 июля и 5 декабря 2025 года были успешно проведены два собрания Руководящего комитета ПСК-27 для рассмотрения хода работы и возможных проблем На основе издания Регламента радиосвязи 2024 года была разработана и опубликована в январе 2025 года предварительная версия веб-инструмента CPI для ВКР-27 Веб-страницы, посвященные подготовительным исследованиям МСЭ-R для ВКР-27 и предварительным исследованиям для ВКР‑31, обновлялись после каждого собрания ответственных рабочих групп МСЭ-R | Выполнение решений ПСК27-1 Надлежащий уровень планирования | Удовлетворенность делегаций Своевременное выполнение действий |

Изложение ожидаемых результатов на 2027 год

Изложение ожидаемых результатов на 2027 год

| Ожидаемые результаты | Ключевые показатели деятельности |
| --- | --- |
| Подготовка и организация ПСК27-2 Продолжение реализации программы работы, определенной ПСК27-1, и своевременная подготовка проекта Отчета ПСК для ВКР-27 Распространение информации Публикация проекта Отчета ПСК и заключительного Отчета ПСК для ВКР-27 в соответствии с Резолюцией МСЭ-R 2 | Доступность документов в онлайновом режиме в кратчайшие сроки; увеличение объема информационного контента на веб-странице ПСК Организация ПСК27-2, включая подготовку, материально-техническое обеспечение, внутреннюю координацию и координацию с МЦКЖ Участие в собраниях, проводимых различными региональными организациями электросвязи, с целью содействия в проведении подробно разработанных подготовительных мероприятий и в координации между регионами, а также подготовки к 3-му межрегиональному семинару МРИС по подготовке к ВКР-27 |
| Подготовка и организация ПСК31-1 | Организация ПСК31-1, включая подготовку, материально-техническое обеспечение, внутреннюю координацию и координацию с принимающей страной |

Распределение людских ресурсов на 2027–2030 годы

Трудозатраты (в человеко-месяцах)

| Класс | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E2 | 1,2 | 0,0 | 0,6 | 0,6 |
| D1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,9 |
| D2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
| P5 | 21,6 | 6,9 | 7,3 | 5,4 |
| P4 | 4,2 | 2,1 | 2,1 | 5,1 |
| P3 | 4,9 | 2,4 | 2,4 | 5,1 |
| P2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,4 |
| P1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| G7 | 5,0 | 1,4 | 2,0 | 1,9 |
| G6 | 18,0 | 4,5 | 5,0 | 3,7 |
| G5 | 5,4 | 3,0 | 3,0 | 1,4 |
| G4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,0 |
| ВСЕГО | 63,3 | 23,3 | 25,4 | 27,1 |

## 2.5	Намеченные результаты деятельности РРК (Правила процедуры и решения)

Описание

Бюро радиосвязи оказывает РРК поддержку, включающую подготовку и распространение проекта Внутреннего регламента и других документов для его рассмотрения, выполнение его решений и помощь в проведении его собраний. В задачи Комитета входит регулярное рассмотрение трудностей, с которыми сталкивается Бюро в процессе применения положений Регламента радиосвязи, любых представлений в его адрес со стороны администраций, случаев вредных помех, переданных на рассмотрение в РРК, и регулярное ведение Правил процедуры.

Отчет о проделанной работе за 2025 год

Изложение результатов, достигнутых в 2025 году

| Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Ключевые показатели деятельности | Измерения/данные о деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| РРК осуществлял постоянное рассмотрение Правил процедуры в соответствии со Статьей 13 РР, рассмотрение случаев вредных помех и любых других вопросов, представленных администрациями. Всего в 2025 году проведено три собрания | Запросы о рассмотрении обрабатывались на первом доступном собрании после получения представления от Государства-Члена РРК утвердил пересмотренные ПрП, и было опубликовано издание 2025 года | Своевременное рассмотрение случаев и вопросов, представленных администрациями | Отсутствие жалоб со стороны администраций и надлежащее рассмотрение случаев/вопросов, представленных для принятия решений |

Изложение ожидаемых результатов на 2027 год

Изложение ожидаемых результатов на 2027 год

| Ожидаемые результаты | Ключевые показатели деятельности |
| --- | --- |
| Бюро радиосвязи оказывает РРК поддержку, включающую подготовку и распространение проектов Правил процедуры и других документов для их рассмотрения, выполнение его решений и помощь в проведении его собраний. В задачи Комитета входит регулярное рассмотрение трудностей, с которыми сталкивается Бюро в процессе применения положений Регламента радиосвязи, любых представлений в его адрес со стороны администраций, случаев вредных помех, переданных в РРК, и регулярное ведение Правил процедуры. Всего в 2027 году запланировано три собрания | Рассмотрение Правил процедуры и последующие меры Оперативное разрешение запросов о пересмотре после получения представлений от Государств-Членов Созыв Бюро двусторонних или многосторонних собраний в целях разрешения сохраняющихся трудностей между администрациями в отношении использования спектра Удовлетворенность администрации и своевременность действий |

Распределение людских ресурсов на 2027–2030 годы

Трудозатраты (в человеко-месяцах)

| Класс | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E2 | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| D1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 0,9 |
| D2 | 1,1 | 0,6 | 0,6 | 1,2 |
| P5 | 12,5 | 12,0 | 12,0 | 8,8 |
| P4 | 4,3 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| P3 | 1,2 | 2,6 | 2,6 | 1,9 |
| P2 | 1,5 | 1,9 | 1,9 | 1,8 |
| P1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| G7 | 1,5 | 2,1 | 2,1 | 2,2 |
| G6 | 8,8 | 6,5 | 6,5 | 8,7 |
| G5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| G4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
| ВСЕГО | 34,2 | 34,4 | 34,4 | 32,5 |

## 2.6	Программное обеспечение (не связанное с обработкой заявок, например программное обеспечение для Таблицы распределения частот Статьи 5 РР, поисковая система Инструмента для навигации в Регламенте радиосвязи и т. д.)

Описание

Программный инструмент, предназначенный для проведения подробного поиска и анализа по Таблице распределения частот Статьи 5 Регламента радиосвязи, позволяет осуществлять фильтрацию и реорганизацию по диапазонам частот, службам, категориям служб, примечаниям, странам и т. д. Инструмент был обновлен с учетом решений ВКР-23 и издания РР 2024 года с целью вносить изменения в распределения частот, страновые примечания и ссылки на соответствующие Резолюции и Рекомендации. Он также включает ссылки на соответствующие Рекомендации МСЭ-R, упоминаемые в Статье 5 РР, в том числе на соответствующую последнюю версию Правил процедуры и другие применимые статьи РР. В пакет также включена утилита, позволяющая извлечь национальную таблицу распределения частот для конкретной страны, получаемую в результате объединения различных положений Статьи 5 РР. Последняя версия этого пакета доступна для приобретения на веб-сайте продаж МСЭ с октября 2024 года. Все обновления программного обеспечения и данных будут предоставляться подписчикам регулярно и бесплатно до выхода новой версии, основанной на решениях ВКР-27.

Инструмент для навигации по РР обеспечивает единый доступ к Регламенту радиосвязи, Правилам процедуры (ПрП), Рекомендациям МСЭ-R, цитируемым в РР, но не включенным в него, Уставу и Конвенции МСЭ. Он помогает пользователям перемещаться по более чем 15 000 позиций, в том числе Статьям, положениям и Приложениям. Было завершено обновление инструмента для приведения его в соответствие с Регламентом радиосвязи издания 2024 года и другими соответствующими текстами (Правилами процедуры, основными документами).

Бюро завершило модернизацию своей системы обработки заявок на частотные присвоения наземным службам. В результате этой работы и в соответствии с политикой доступа начиная с марта 2025 года доступ к существующим ИФИК БР (наземные службы) теперь предоставляется администрациям Государств-Членов в онлайновом режиме по ссылке Terrestrial BR IFIC, включая доступ к предыдущим ИФИК БР (наземные службы), опубликованным в текущем году. Кроме того, в онлайновом режиме стали доступны различные инструменты запросов и экспорта.

Департамент наземных служб (TSD) разрабатывает и совершенствует веб-платформу eTerrestrial, которая предоставляет в распоряжение членов МСЭ веб-инструменты, связанные с наземными службами (например, eMIFR, eValidation, WISFAT, eBroadcasting, eFXM (фиксированные/подвижные службы), ePropagation и eHFBC). Деятельность по внедрению геопространственной платформы БР продвинулась вперед, и геопортал БР готов к развертыванию в предварительном производственном варианте.

TSD запустил окончательную версию онлайновой платформы для обработки сообщений о вредных помехах и нарушениях, касающихся наземных служб (HITS).

TSD улучшает опыт пользователей услуг, связанных с публикациями по морским службам. Онлайновая платформа продаж, приложение для стационарных устройств, содержащее цифровые публикации, и мобильное приложение для судовых инспекторов, находятся в разработке.

Отчет о проделанной работе за 2025 год

Изложение результатов, достигнутых в 2025 году

| Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты |  | Ключевые показатели деятельности | Измерения/данные о деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка, обслуживание и улучшение веб-инструментов и их функций на веб-платформе eTerrestrial | Постоянное совершенствование компонента eHFBC в eBroadcasting. Новые функции включают дополнительные возможности расчета, инструменты управления и интеграцию карт и диаграмм антенн |  | Своевременное внедрение и удовлетворенность пользователей | Надлежащее рассмотрение полученных отзывов и удовлетворенность пользователей Количество пользователей и администраций, использующих веб‑инструменты |
| Разработка ePubFXM в рамках eFXM для обращения к Специальным секциям FXM RR9.21 и GE06L |  | Завершена разработка ePubFXM в рамках eFXM для обращения к Специальным секциям FXM RR9.21 и GE06L |  |  |
| Разработка веб-инструмента для расчетов на основе модели распространения, изложенной в Рекомендации МСЭ-R P.452 |  | Завершена разработка веб‑инструмента для расчетов на основе модели распространения, изложенной в Рекомендации МСЭ-R P.452 (связь пункта с пунктом) Реализация в ePropagation расчетов для схемы связи многих пунктов с одним пунктом на основе модели распространения согласно Рекомендации МСЭ-R P.1546 |  |  |
| Улучшение веб-интерфейса для представления частотных присвоений наземным службам (WISFAT) в БР |  | Завершена разработка WISFAT 2.0 |  |  |
| Разработка веб-платформы HITS (вредные помехи наземным службам) |  | Окончательная версия HITS выпущена для Государств-Членов Разработка библиотеки шаблонов карт для обеспечения единообразного внешнего вида карт в веб-приложениях БР и ускорения разработки карт. Интеграция этого шаблона в несколько экранов |  |  |
| Улучшение опыта пользователей услуг, связанных с публикациями, относящимися к морским службам |  | Завершены создание платформы продаж и разработка компьютерного приложения и приложения для инспекторов |  |  |

Изложение ожидаемых результатов на 2027 год

Изложение ожидаемых результатов на 2027 год

| Ожидаемые результаты | Ключевые показатели деятельности |
| --- | --- |
| Внедрение программных инструментов на основе потребностей пользователей | Своевременное завершение и удовлетворенность пользователей/ Соблюдение установленных сроков, критерии определения готовности к эксплуатации |

Распределение людских ресурсов на 2027–2030 годы

Трудозатраты (в человеко-месяцах)

| Класс | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| D1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,7 |
| D2 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 |
| P5 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 21,2 |
| P4 | 138,9 | 142,6 | 142,6 | 205,9 |
| P3 | 67,8 | 73,8 | 73,8 | 128,2 |
| P2 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 45,8 |
| P1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| G7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| G6 | 12,5 | 17,3 | 16,7 | 23,6 |
| G5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
| G4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО | 273,3 | 288,3 | 287,1 | 429,8 |

## 2.7	Публикации МСЭ-R (не относящиеся к деятельности исследовательских комиссий МСЭ-R, например Руководство по морской службе, Список IV и Список V)

Описание

TSD в соответствии со Статьей 20 РР выпускает следующие публикации по морским службам и службам, связанным с радиоконтролем: Список IV (два раза в год), Список V (ежегодно), Руководство по морской службе (каждые четыре года) и Список станций международного радиоконтроля – Список VIII (каждые три года).

Отчет о проделанной работе за 2025 год

Изложение результатов, достигнутых в 2025 году

| Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Ключевые показатели деятельности | Измерения/данные о деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| Публикация Списка судовых станций (Список V), Списка береговых станций и станций специальных служб (Список IV) | Опубликованы Список V и Список IV | Своевременная подготовка этих публикаций | Публикации подготовлены и выпущены вовремя. Уровень доходов соответствует бюджетному прогнозу |

Изложение ожидаемых результатов на 2027 год

Изложение ожидаемых результатов на 2027 год

| Ожидаемые результаты | Ключевые показатели деятельности |
| --- | --- |
| Своевременная подготовка и публикация Списка судовых станций (Список V) и Списка береговых станций и станций специальных служб (Список IV) | Обеспечены своевременные подготовка и выпуск публикаций, подлежащих выпуску. Уровень доходов от продажи публикаций соответствует планируемым доходам |

Распределение людских ресурсов на 2027–2030 годы

Трудозатраты (в человеко-месяцах)

| Класс | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| D1 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 |
| D2 | 1,1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| P5 | 2,8 | 1,7 | 1,7 | 2,7 |
| P4 | 9,0 | 10,2 | 10,2 | 9,0 |
| P3 | 13,7 | 13,1 | 13,1 | 13,2 |
| P2 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| P1 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| G7 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| G6 | 14,1 | 14,8 | 14,8 | 11,5 |
| G5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| G4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,9 |
| ВСЕГО | 53,9 | 53,8 | 53,7 | 49,8 |

## 2.8	Намеченные результаты деятельности исследовательских комиссий МСЭ-R (Рекомендации, Отчеты и Справочники МСЭ-R)

Описание

Обязанности, функции и организация исследовательских комиссий по радиосвязи изложены в Статьях 11 и 20 Конвенции, а методы работы исследовательских комиссий – в Резолюции МСЭ-R 1-9. АР-23 утвердила структуру, включающую шесть исследовательских комиссий, Координационный комитет по терминологии (ККТ) и Подготовительное собрание к конференции (ПСК).

БР оказывает необходимую поддержку для указанных выше видов деятельности как на организационном уровне, так и путем предоставления методологического руководства в ходе исследований. Кроме того, оно участвует в работе КГР в областях, касающихся деятельности исследовательских комиссий, и оказывает содействие в этой работе.

Отчет о проделанной работе за 2025 год

Изложение результатов, достигнутых в 2025 году

| Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Ключевые показатели деятельности | Измерения/данные о деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| Программы работы в связи с: Резолюциями МСЭ-R; задачами, порученными ПСК; задачами, порученными ВКР-23 (не определены ПСК), при обеспечении административной и материально-технической поддержки со стороны БР/SGD, распространения необходимой информации в административных циркулярах (и циркулярных письмах), контроля и корректировки календарей собраний в соответствии с ходом работы | Программы работы проведены и завершены в соответствии с графиками, распространение информации осуществлялось своевременно Итоговые документы представлены членам в ожидаемые сроки | Подготовка проектов Рекомендаций в соответствии с целями исследовательских комиссий; подготовка проектов документов ПСК | Намеченные результаты деятельности доступны членам в ожидаемые сроки и в требуемой форме |
| Обеспечение надлежащего уровня поддержки собраний со стороны БР/SGD – как специализированной, так и административной и материально-технической | Достаточный уровень поддержки с необходимой документацией и оборудованием для обеспечения бесперебойного проведения собраний | Выполнение собраниями поставленных задач в установленные сроки | Собрания завершили работу, выполнив стоявшие перед ними задачи В ходе опроса по итогам собраний получены положительные отзывы о проведении собраний |

Изложение ожидаемых результатов на 2027 год

Изложение ожидаемых результатов на 2027 год

| Ожидаемые результаты | Ключевые показатели деятельности |
| --- | --- |
| Продолжение и завершение выполнения программ работы, разработанных в связи с: − Резолюциями МСЭ-R; − задачами, порученными ПСК27-1; − задачами, порученными ВКР-23 (не определены ПСК27-1) | Выполнение программ работы в соответствии с графиками, своевременное распространение информации; подготовка проектов Рекомендаций, Отчетов и Справочников в соответствии с целями исследовательских комиссий Доступность итоговых документов для членов в ожидаемые сроки |
| Обеспечение надлежащего уровня поддержки собраний со стороны БР/SGD, включая техническую, административную и материально-техническую поддержку | Достаточный уровень поддержки с необходимой документацией и оборудованием, обеспечивающими бесперебойное проведение собраний Выполнение собраниями поставленных задач в установленные сроки |
| Обработка документации, связанной с собраниями, в соответствии с Резолюцией МСЭ-R 1, а также с решениями АР-23; своевременная обработка заявлений о взаимодействии и отчетов председателей Своевременная и эффективная подготовка основных итоговых документов | Необходимый уровень доступности документов до, во время и после собраний Процессы принятия/утверждения эффективно реализуются и соответствуют решениям АР-23 Ведется контроль качества в пределах имеющихся ресурсов Эффективно выполняются рабочие процедуры, обеспечивающие своевременное получение основных итоговых документов |

Распределение людских ресурсов на 2027–2030 годы

Трудозатраты (в человеко-месяцах)

| Класс | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E2 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 1,8 |
| D1 | 4,1 | 4,0 | 4,1 | 6,9 |
| D2 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 1,8 |
| P5 | 20,8 | 26,6 | 30,8 | 45,2 |
| P4 | 21,2 | 20,0 | 25,8 | 30,8 |
| P3 | 9,5 | 13,4 | 13,4 | 11,3 |
| P2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
| P1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| G7 | 11,0 | 15,4 | 17,6 | 19,1 |
| G6 | 24,6 | 32,7 | 49,8 | 59,8 |
| G5 | 17,4 | 14,4 | 19,8 | 30,3 |
| G4 | 6,7 | 4,9 | 6,7 | 10,2 |
| ВСЕГО | 129,6 | 146,0 | 183,3 | 229,9 |

## 2.9	Намеченные результаты деятельности АР (например, Резолюции МСЭ-R)

Описание

В число основных задач Ассамблеи радиосвязи входят анализ результатов предыдущего исследовательского периода, определение структуры исследовательских комиссий и разработка программ их работы на период до следующей ассамблеи, рассмотрение Резолюций МСЭ-R, утверждение проектов рекомендаций и представление предложений о назначении председателей/заместителей председателей исследовательских комиссий, ККТ, ПСК и КГР.

Бюро радиосвязи отвечает за планирование, управление и обеспечение работы Ассамблеи, в том числе контроль за документацией и обеспечение секретариатской поддержки пленарных заседаний и комитетов. БР также обеспечивает надлежащее руководство и поддержку для председателей исследовательских комиссий в том, что касается документации, относящейся к работе их групп.

Последняя АР была проведена в 2023 году, а следующую планируется провести в 2027 году.

Отчет о проделанной работе за 2025 год

Изложение результатов, достигнутых в 2025 году

| Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Ключевые показатели деятельности | Измерения/данные о деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| Публикация Резолюций МСЭ-R, утвержденных АР-23 | Своевременная публикация документов | Надлежащий уровень планирования | Удовлетворенность членов МСЭ Своевременное выполнение действий |

Изложение ожидаемых результатов на 2027 год

Изложение ожидаемых результатов на 2027 год

| Ожидаемые результаты | Ключевые показатели деятельности |
| --- | --- |
| Реализация, принятие последующих мер и выполнение решений АР-23 | Своевременное выполнение программ работы и решений Удовлетворенность членов МСЭ |
| Подготовка к АР-27 и принятие последующих мер в связи с решениями АР-27 | Своевременное выполнение программ работы и решений Удовлетворенность членов МСЭ |

Распределение людских ресурсов на 2027–2030 годы

Трудозатраты (в человеко-месяцах)

| Класс | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E2 | 1,2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| D1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 |
| D2 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| P5 | 16,6 | 18,0 | 18,0 | 2,3 |
| P4 | 5,0 | 2,6 | 2,6 | 1,8 |
| P3 | 6,0 | 3,8 | 3,6 | 2,3 |
| P2 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| P1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| G7 | 4,3 | 3,1 | 3,1 | 2,0 |
| G6 | 17,4 | 10,5 | 10,5 | 4,9 |
| G5 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 1,3 |
| G4 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 0,6 |
| ВСЕГО | 65,3 | 53,1 | 52,9 | 18,8 |

## 2.10	Намеченные результаты деятельности КГР (рекомендации Директору БР, вклады для АР)

Описание

В своем консультативном качестве КГР продолжит рассматривать приоритеты, программы, операции, финансовые вопросы и стратегии, связанные с ассамблеями радиосвязи, исследовательскими комиссиями и другими группами и с подготовкой конференций радиосвязи, а также любые конкретные вопросы, переданные конференцией Союза, ассамблеей радиосвязи или Советом. Кроме того, КГР будет рассматривать вопросы выполнения оперативного плана предыдущего периода с целью выявления областей, где Бюро не достигло или не смогло достичь целей, сформулированных в этом плане, и рекомендовать Директору необходимые меры по исправлению положения. КГР продолжит рекомендовать меры по активизации сотрудничества и координации с другими органами по стандартам, с Сектором стандартизации электросвязи, Сектором развития электросвязи и Генеральным секретариатом.

Отчет о проделанной работе за 2025 год

Изложение результатов, достигнутых в 2025 году

| Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Ключевые показатели деятельности | Измерения/данные о деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| Административные действия, касающиеся созыва 32-го собрания КГР | Надлежащее материально-техническое обеспечение и обеспечение секретариатской поддержки собрания | Предоставление материально-технической поддержки, включая обновление веб‑сайта КГР Оформление пригласительных писем не менее чем за три месяца до собрания, регистрация Своевременная обработка, письменный перевод и публикация вкладов и документов Секретариата Обеспечение устного перевода, субтитрирования, дистанционного участия и т. д. Обеспечение секретариатской поддержки собрания | Завершение собрания Своевременное выполнение действий |
| Своевременное рассмотрение соответствующих вопросов со стороны КГР | Все действия, перечисленные в кратком обзоре выводов КГР, были предприняты и выполнены в установленные сроки Обновленная информация о ходе работы была включена в отчет для следующей КГР | На собрании был утвержден проект краткого обзора выводов Заключительное резюме выводов (на английском языке) было опубликовано после собрания и переведено на другие языки Союза | Своевременное выполнение действий |

Изложение ожидаемых результатов на 2027 год

Изложение ожидаемых результатов на 2027 год

| Ожидаемые результаты | Ключевые показатели деятельности |
| --- | --- |
| Выполнение рекомендаций/руководящих указаний, принятых на 33-м собрании КГР | Своевременное выполнение пунктов плана действий, рекомендованных КГР и зафиксированных в кратком обзоре выводов В соответствии с существующим порядком обновленная информация о ходе выполнения мероприятий представляется в отчете Директора БР 34‑му собранию КГР |
| Административные меры, касающиеся созыва 34‑го собрания КГР | Предоставление материально-технической поддержки, включая обновление веб-сайта КГР Оформление пригласительных писем не менее чем за три месяца до собрания, регистрация Своевременная обработка, письменный перевод и публикация вкладов и документов Секретариата Обеспечение устного перевода, субтитрирования, дистанционного участия и т. д. Обеспечение секретариатской поддержки собрания |
| Подготовка документов Секретариата | Своевременная публикация Отчета Директора БР и Оперативного плана для КГР |

Распределение людских ресурсов на 2027–2030 годы

Трудозатраты (в человеко-месяцах)

| Класс | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| D1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,0 |
| D2 | 1,0 | 1,8 | 1,8 | 0,6 |
| P5 | 7,4 | 6,1 | 6,7 | 4,8 |
| P4 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | 1,5 |
| P3 | 4,2 | 4,8 | 4,8 | 4,6 |
| P2 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| P1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| G7 | 3,2 | 4,4 | 4,4 | 3,8 |
| G6 | 7,0 | 9,0 | 9,0 | 6,6 |
| G5 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0,0 |
| G4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,1 |
| ВСЕГО | 31,1 | 33,3 | 33,9 | 24,8 |

## 2.11	Техническая помощь (например, поддержка БР региональных инициатив)

Описание

Бюро проводит значительное число мероприятий по развитию электросвязи. В Резолюции МСЭ-R 25 Директору Бюро поручается продолжать сотрудничество с Директором БРЭ для улучшения возможности получения региональными и зональными отделениями информации о деятельности Сектора, а также необходимого опыта и знаний для укрепления взаимодействия и координации с соответствующими региональными организациями и для содействия участию всех Государств – Членов Союза и Членов Сектора в деятельности трех Секторов Союза.

Программа работы исследовательских комиссий МСЭ-R направлена на то, чтобы учитывать потребности развивающихся стран и, если необходимо, соответствующим образом корректировать свою работу. Сюда относятся: i) стимулирование разработки проектов Рекомендаций, обеспечивающих непосредственную помощь в разработке и внедрении систем; ii) выпуск справочников, содержащих материалы учебного характера; iii) предоставление рекомендаций от участников исследовательских комиссий и БР по таким вопросам, как управление использованием спектра на национальном уровне, беспроводной доступ, Международная подвижная электросвязь (IMT), спутниковые системы (включая системы LEO, MEO и GEO), цифровое радиовещание, научные службы и распространение радиоволн.

Задача программы состоит в предоставлении сотрудниками БР категории специалистов такой помощи посредством: i) участия в собраниях и мероприятиях МСЭ-D/МСЭ-T и взаимодействия с персоналом БРЭ/БСЭ; ii) содействия разработке справочников в МСЭ-R; iii) предоставления непосредственной помощи по конкретным проблемам в стране или регионе, например по вопросам управления использованием спектра, преобладающих условий распространения радиоволн и измерения распространения; перехода к цифровому телевидению и цифрового дивиденда; iv) чтения лекций на семинарах/семинарах-практикумах, организованных для развивающихся стран, например на информационных собраниях.

Эксперты БР помогают БРЭ в разработке и внедрении системы управления использованием спектра для развивающихся стран. Наконец, Бюро организует собрания, целью которых является разработка стандартных основ управления использованием спектра, подходящих для администраций развивающихся стран.

Отчет о проделанной работе за 2025 год

Изложение результатов, достигнутых в 2025 году

| Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Ключевые показатели деятельности | Измерения/данные о деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| Участие экспертов МСЭ-R и/или БР в семинарах-практикумах/ семинарах, организованных другими Секторами МСЭ Помощь развивающимся странам и БРЭ по вопросам, представляющим взаимный интерес, таким как методы и системы управления использованием спектра | Учебные занятия по управлению использованием спектра в рамках семинаров и семинаров-практикумов Разработка программ самостоятельного обучения | Удовлетворение, выраженное участниками; повышение осведомленности развивающихся стран о работе МСЭ-R | Удовлетворенность участников |

Изложение ожидаемых результатов на 2027 год

Изложение ожидаемых результатов на 2027 год

| Ожидаемые результаты | Ключевые показатели деятельности |
| --- | --- |
| Участие экспертов МСЭ-R и/или БР в семинарах-практикумах/семинарах, проводимых другими Секторами или организациями | Обеспечение участников экспертными знаниями МСЭ-R и БР Удовлетворение, выраженное участниками Повышение осведомленности развивающихся стран о работе МСЭ-R |
| Помощь развивающимся странам и другим Секторам МСЭ по вопросам, представляющим взаимный интерес, таким как методы управления использованием спектра | См. выше |

Распределение людских ресурсов на 2027–2030 годы

Трудозатраты (в человеко-месяцах)

| Класс | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| D1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2,2 |
| D2 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| P5 | 11,2 | 9,8 | 10,2 | 13,9 |
| P4 | 20,2 | 14,8 | 14,8 | 24,2 |
| P3 | 19,8 | 13,2 | 13,2 | 17,0 |
| P2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 5,5 |
| P1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| G7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| G6 | 5,6 | 4,0 | 4,0 | 6,0 |
| G5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| G4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО | 64,2 | 48,8 | 49,2 | 72,3 |

## 2.12	Семинары МСЭ-R (например, ВСР, РСР)

Описание

Бюро радиосвязи организует в Женеве семинары по радиосвязи для всех членов МСЭ, а также региональные семинары, которые проводятся за пределами Женевы и принимаются различными Государствами – Членами МСЭ и в программе которых особое внимание уделяется выполнению положений Регламента радиосвязи и другим вопросам управления использованием спектра. В рамках этих семинаров обычно проходят презентации сотрудников БР и сотрудников структур Государств-Членов, а также интерактивные семинары-практикумы с упором на управление использованием спектра и на подготовку важных решений по использованию спектра, таких как переход на цифровое наземное телевизионное вещание или распределение цифрового дивиденда.

Бюро организует информационные сессии, чтобы помочь администрациям в подготовке к конференциям радиосвязи.

Отчет о проделанной работе за 2025 год

Изложение результатов, достигнутых в 2025 году

| Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Ключевые показатели деятельности | Измерения/данные о деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация трех региональных семинаров за этот период | Было проведено три региональных семинара: РСР-25 в Африке, РСР-25 в Северной и Южной Америке и РСР-25 в Азиатско-Тихоокеанском регионе | Создание команды специалистов для проведения семинаров, своевременная подготовка документации, планирование, материально-техническая поддержка и проведение презентаций и семинаров-практикумов | Подготовка, своевременно подготовленная документация, удовлетворенность участников |

Изложение ожидаемых результатов на 2027 год

Изложение ожидаемых результатов на 2027 год

| Ожидаемые результаты | Ключевые показатели деятельности |
| --- | --- |
| Организовать за этот период два региональных семинара: РСР в арабских государствах и РСР в Африке | Своевременная подготовка (документация и материально-техническое обеспечение) и удовлетворенность участников |

Распределение людских ресурсов на 2027–2030 годы

Трудозатраты (в человеко-месяцах)

| Класс | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| D1 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,0 |
| D2 | 1,0 | 1,8 | 1,8 | 0,6 |
| P5 | 13,8 | 14,0 | 14,1 | 17,6 |
| P4 | 31,1 | 27,5 | 27,5 | 26,2 |
| P3 | 15,9 | 18,3 | 18,3 | 12,9 |
| P2 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,7 |
| P1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| G7 | 1,9 | 3,1 | 3,1 | 2,7 |
| G6 | 6,2 | 11,3 | 11,3 | 7,3 |
| G5 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 4,1 |
| G4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,5 |
| ВСЕГО | 81,7 | 87,8 | 87,9 | 81,3 |

# 3	Оценка рисков

| Задачи | Описание риска | Воздействие | Вероятность | Принятые меры по снижению риска | Планируемые/реализуемые меры по снижению риска | Возможная причина | Возможные последствия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обработка заявок на космические и наземные службы (R1, R2 ОП) | • Задержки в обработке заявок на регистрацию спутниковых и наземных служб сверх регламентарных предельных сроков • Количество и сложность заявок приводят к пиковым нагрузкам и возникновению узких мест соответственно • Проблемы с записью и регистрацией частотных присвоений для космических или наземных систем, а также проблемы со счетами/ платежами (ошибки, мошенничество) • Затраты на деятельность, в особенности связанную со всеми соответствующими заявками на регистрацию спутниковых сетей, существенно превышают затраты, предусмотренные методикой распределения затрат, изложенной в Решении 535 Совета | 7 | 8 | • Пересмотр Решения 482 вступает в силу 1 января 2026 года • Проверка целостности данных и публичный доступ к статусу платежей по счетам на возмещение затрат, а также программное обеспечение для проверки, системы рассмотрения и регуляторный контроль • Полугодовая отчетность с использованием KPI • Оперативные группы и группы пользователей для формулирования предложений и жалоб • Обновление навыков и обучение использованию новых технологий | • Выделение надлежащего уровня ресурсов на различные этапы процессов в рамках бюджетного процесса при утверждении Государствами-Членами • Обеспечение достаточной укомплектованности персоналом с необходимыми навыками | • Критическая нехватка ресурсов, особенно персонала с необходимыми навыками | • Задержка в обработке приводит к снижению доходов по линии возмещения затрат • Некоторые компании требуют публикации в ИФИК до начала работы • Увеличение общей продолжительности координации • Некоторые администрации требуют публикации в ИФИК до предоставления лицензионных прав, что может привести к задержке в оказании услуги |
| Обновление программного обеспечения для обработки заявок на частотные присвоения (R6 ОП) | • Недостаточный уровень модернизации программного обеспечения • Недостаточное тестирование и проверка программного обеспечения • Задержки во внедрении программного обеспечения, разрабатываемого в соответствии с решениями ВКР, до даты вступления в силу соответствующего нового издания Регламента радиосвязи | 7 | 8 | • Комплекс программного обеспечения и приложений, поддерживающих и автоматизирующих этапы функций регистрации для заявок на регистрацию спутниковых сетей (например, eSubmission, eCommunication, SNTrack, модуль возмещения затрат BRSIS) • Дорожная карта по модернизации программного обеспечения реализуется, но ограничена имеющимися ресурсами • Руководство БР осуществляет надзор за ходом проектов по разработке программного обеспечения • Совет утвердил выделение средств в размере 500 тыс. шв. фр. в год на модернизацию программного обеспечения БР | • Непрерывная модернизация программного обеспечения БР • Инвестиции в дополнительное ручное и автоматизированное тестирование • Инвестиции в надлежащее аппаратное обеспечение (ноутбуки, виртуальные машины, серверы и т. д.) как в локальной среде, так и в облаке | • Недостаток ресурсов для разработки всего программного обеспечения в соответствии с решениями ВКР • Недостаток ресурсов для модернизации программного обеспечения • Недостаток ресурсов, выделенных исключительно для тестирования и проверки программного обеспечения • Недостаток необходимых физических ресурсов (серверов) и вычислительных мощностей • Отсутствие четкой стратегии МСЭ в области облачных вычислений | • Риски для безопасности при использовании программного обеспечения, опирающегося на устаревшие технологии • Задержки в обработке заявок на регистрацию спутниковых и наземных служб сверх регламентарных предельных сроков • Администрации воздерживаются от установки необходимого программного обеспечения БР • Снижение удобства использования программного обеспечения • Увеличение времени выполнения имитационного моделирования и обработки заявок • Выдача условно благоприятных заключений |
| Целостность МСРЧ, частотных планов и доступность ключевой информации БР, цифровых активов и систем (R1, R2, R3, R4, R7, R8 ОП) | • Полная или частичная утрата, повреждение или недоступность МСРЧ либо любых частотных планов • Утрата, повреждение, отсутствие данных, корреспонденции и другой информации, представленной Государствами-Членами • Непреднамеренное удаление важных физических записей, признанных устаревшими • Сбои в системном программном обеспечении и приложениях, необходимых для критически важных функций Регистра БР или доступа членов к ключевой информации • Утрата файловых систем и резервных копий, влияющая на работу исследовательских комиссий | 9 | 3 | • Ежедневное резервное копирование данных (ответственность Департамента информационных служб – ISD) • Систематическое архивирование соответствующих устаревших документов в сотрудничестве с Библиотечной секцией • Меры по восстановлению деятельности: внедрены планы восстановления деятельности для IAP (TAS/SAS), TSD, SSD и SGD, призванные обеспечивать непрерывность деятельности после значительных сбоев в целях ее восстановления в пределах максимально допустимого периода нарушения деятельности (MTPD) и целевого срока восстановления (RTO) (совместная ответственность ISD/БР) | • Обеспечение выполнения программ и процедур соблюдения высокой безопасности данных (совместные усилия ISD/БР) | • Проблемы конфиденциальности, целостности и доступности данных | • Недостаточная защита прав администраций на использование ресурсов спектра и орбиты • Задержки в признании прав администраций на использование ресурсов спектра и орбиты • Неспособность БР оказать помощь в разрешении случаев координации частот и/или вредных помех • Задержки и трудности в проведении важных собраний исследовательских комиссий |
| Поддержка Конференции радиосвязи (ВКР), Ассамблеи радиосвязи (АР) (R3, R9 ОП) | • Задержки в подписании соглашения с принимающей страной (HCA) • Недостаточное прогнозирование потребностей, а также предупреждение и реагирование на организационные проблемы в рамках проведения мероприятия • Сбои до или в ходе Конференции в предоставлении ключевых продуктов и услуг (например, перевода, документационного обслуживания, услуг ИКТ и эксплуатации помещений) • Неэффективное обеспечение секретариатской поддержки пленарных заседаний и комитетов АР/ВКР • Несоблюдение сроков публикации документов Секретариатом или невыполнение обработки входных документов (вкладов и предложений) • Неспособность достичь консенсуса на ВКР • Неспособность обеспечить публикацию в последний день работы Конференции предварительных Заключительных актов на шести языках Союза • Невыполнение решений ВКР | 9 | 3 | • Переговоры с принимающей страной о положениях, включенных в соглашение с принимающей страной • Тесная и заблаговременная координация с принимающей страной, в том числе посещение мест проведения конференции • Тесная внутренняя координация с департаментами функциональной поддержки МСЭ по вопросам документов секретариата, устного и письменного перевода (C&P), системы управления информацией и документацией (ISD), охраны и безопасности (SSRD) и т. д. • Обновление Правил процедуры по п. 4.4 РР в части ответственности при реализации вне рамок РР • Региональная подготовительная работа и неофициальная координационная группа по ВКР | • Планируемая деятельность по распределению ресурсов в рамках бюджетного процесса и утверждение Государствами-Членами • Информирование Государств-Членов о ходе подготовки к ВКР посредством отчетов Совета и по другим применимым каналам • Проведение предварительного обучения для Секретариата МСЭ и делегатов (например, по управлению предложениями) | • Ограничения принимающей страны • Геополитическая обстановка, в условиях которой происходят переговоры • Нехватка ресурсов | • Недоступность документов до начала мероприятий нарушает процесс подготовки для членов МСЭ • На процесс принятия решений оказывается необоснованное влияние, вплоть до завершения мероприятия без принятия итогового текста • Недостаточная осведомленность об РР и его пересмотрах вызывает неудовлетворенность отрасли/директивных органов, что приводит к тому, что Члены МСЭ ищут альтернативные решения вне рамок РР |
| Поддержка собраний (например, ПСК, КГР) и семинаров (R4, R5, R10 ОП) | • Недостаточное прогнозирование потребностей, предупреждение проблем в области организации мероприятия и реагирование на них • Несоблюдение предельных сроков представления документов, обработки/ представления итоговых документов, а также выполнения решений (например, исходящих от РРК) • Нехватка помещений для проведения собраний в МСЭ и во время сноса здания "Варембе" (обеспечение непрерывности деятельности) • Сбои в предоставлении ключевых продуктов и услуг (например, письменного перевода, документации и эксплуатации помещений) • Неспособность организовать семинары и соответствующие информационные мероприятия и надлежащим образом задать их тематику таким образом, чтобы повысить осведомленность членов МСЭ о Регламенте радиосвязи (РР) и его пересмотрах | 6 | 3 | • Тесная внутренняя координация с департаментами и отделами МСЭ, оказывающими функциональную поддержку, включая подготовку документов секретариата, устный и письменный перевод (C&P), системы управления информацией и документацией (ISD), охрану и безопасность (SSRD) и т. д. • Регулярное проведение всемирных и региональных семинаров и информационно-пропагандистских программ МСЭ-R для дальнейшего повышения осведомленности о РР • Выделение достаточных ресурсов в рамках бюджетного процесса с утверждением Государствами-Членами | • Планируемая деятельность по распределению ресурсов в рамках бюджетного процесса с утверждением Государствами-Членами | • Нехватка ресурсов • Отсутствие мер по обеспечению непрерывности деятельности в период строительства нового здания • Рост числа мероприятий/собраний МСЭ и, как следствие, увеличение спроса на залы заседаний | • Недостаточная осведомленность об РР и его пересмотрах может приводить к неудовлетворенности отрасли/директивных органов и поиску альтернативных решений вне рамок РР |
| Организационная и техническая поддержка Радиорегламентарного комитета, шести исследовательских комиссий и ККТ (ОП: R5, R8) | • Низкое качество заключительных текстов (например, проектов Правил процедуры, Рекомендаций МСЭ-R, отчетов, справочников), а также недостаточное качество продуктов и услуг (например, технических знаний) для обеспечения надлежащей поддержки работы РРК (например, по случаям вредных помех), исследовательских комиссий и ККТ | 6 | 3 | • Постоянные усилия по обеспечению выделения достаточных ресурсов | • Планируемая деятельность по распределению ресурсов в рамках бюджетного процесса и утверждение Государствами-Членами | • Недостаточность ресурсов, включая отсутствие возможности своевременно привлекать внешних технических экспертов, в сочетании с неожиданным ростом рабочей нагрузки | • Недостаточная осведомленность об РР и пересмотрах сопутствующей документации (текстов МСЭ-R) вызывает неудовлетворенность отрасли/директивных органов, что приводит к тому, что Члены МСЭ ищут альтернативные решения вне рамок РР |
| Публикации МСЭ-R (Руководство по морским службам согласно Статье 20 РР, Списки IV, V, VIII) (ОП: R7) | • Снижение интереса Членов к данным публикациям, несмотря на то, что Список V является обязательной публикацией для морского сектора • Отмена ВКР содержащихся в РР требований об обязательном наличии данных публикаций на борту | 8 | 3 | • Прогнозирование уровня спроса на публикации, отслеживание продаж, выявление причин в случае их снижения и принятие корректирующих мер • Постоянное совершенствование содержания и способов распространения и предоставления материалов, включая цифровые форматы и веб-доступ | • Разработка мобильного приложения для оказания помощи портовым инспекторам при контроле выполнения требований об обязательном наличии публикаций на борту судна | • Наличие альтернативного экономически эффективного/бесплатного доступа к соответствующей информации, что приводит к давлению в пользу отмены требования об обязательности публикаций | • Снижение доходов по линии возмещения затрат |
| Квалифицированный персонал | • Сбои в работе, вызванные уходом старших руководителей, занимавших ключевые стратегические или операционные должности • Отсутствие резервного персонала для выполнения критически важных функций, предполагающих обязанности по обязательному регулированию • Длительное отсутствие ключевых сотрудников по причинам, связанным со здоровьем, занятостью по другим направлениям работы или в связи с другими дестабилизирующими факторами | 8 | 3 | • Привлечение внешних специалистов путем найма на временной/постоянной основе • Привлечение сотрудников, вышедших на пенсию, на основе SSA | • Подготовка персонала для временного замещения критически важных функций • Набор молодых, квалифицированных сотрудников • Продолжающийся процесс восстановления пирамидальной кадровой структуры • Планы восстановления деятельности для функций, не обеспеченных резервным персоналом • План передачи полномочий и преемственности, учитывающий вероятный уход старших сотрудников в течение следующих четырех лет | • Ограниченные людские ресурсы с необходимыми специальными знаниями и опытом для критически важных должностей • Выход на пенсию | • Сбои в разработке критически важного программного обеспечения БР • Трудности в планировании и организации конференций БР |

______________

____________________

Таблицы распределения людских ресурсов на 2027−2029 годы основаны на данных обследования использования рабочего времени и нормированы до 220 рабочих дней в соответствии с методикой, применявшейся в предыдущих оперативных планах; поэтому для этих трех лет уровень трудозатрат (LoE) выше этого порогового значения не отражается. Прогнозные показатели на 2030 год рассчитаны с использованием методики нового оперативного плана и, следовательно, отражают более реалистичные уровни участия, на которые не распространяются те же правила нормирования.