|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A close up of a sign  Description automatically generated | **Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-23) Дубай, 20 ноября – 15 декабря 2023 года** | |  |
|  | |  | |
|  | |  | |
| **ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ** | | **Документ 49-R** | |
|  | | **7 июля 2023 года** | |
|  | | **Оригинал: английский** | |
|  | | | |
| Записка Генерального секретаря | | | |
| Отчет Радиорегламентарного комитета для ВКР-23 О ПРИМЕНЕНИИ ПУНКТА 12 РАЗДЕЛА *РЕШАЕТ* резолюции 35 (ВКР-19) | | | |
|  | | | |
|  | | | |

Имею честь представить вниманию Конференции по просьбе Директора Бюро радиосвязи отчет Радиорегламентарного комитета для ВКР-23 о применении пункта 12 раздела *решает* Резолюции **35 (ВКР-19)**.

Дорин Богдан-Мартин  
 Генеральный секретарь

Отчет Радиорегламентарного комитета для ВКР-23 О ПРИМЕНЕНИИ ПУНКТА 12 РАЗДЕЛА *РЕШАЕТ* резолюции 35 (ВКР-19)

Радиорегламентарный комитет получил 4 апреля 2023 года представление администрации Лихтенштейна (Документ RRB23-1/14) с просьбой о применении пункта 12 раздела *решает* Резолюции **35 (ВКР-19)** к частотным присвоениям спутниковым системам 3ECOM-1 и 3ECOM-3.

Комитет изучил вопрос о рассмотрении представления администрации Лихтенштейна на своем 92‑м собрании (20−24 марта 2023 г.). Однако Комитет отметил, что представление было получено в такие сроки, что у других администраций практически не было возможности своевременно представить замечания для рассмотрения на 92‑м собрании в соответствии с пунктом 12 a) раздела *решает* Резолюции **35 (ВКР-19)**. С учетом того, что ВКР-19 преследовала цель обеспечить администрациям разумную возможность для представления замечаний по таким просьбам, Комитет решил перенести рассмотрение поступившей от администрации Лихтенштейна просьбы и принятие решения по ней на свое 93‑е собрание (26 июня − 4 июля 2023 г.).

Две администрации, а именно администрации Франции и Германии, представили свои замечания в отношении просьбы администрации Лихтенштейна о применении пункта 12 раздела *решает* Резолюции **35 (ВКР-19)** к частотным присвоениям спутниковым системам 3ECOM-1 и 3ECOM-3.

На своем 93‑м собрании Комитет тщательно рассмотрел представления администрации Лихтенштейна (Документы RRB23-2/3, 5 и 7), а также замечания администраций Германии (Документ RRB23-2/6) и Франции (Документ RRB23-2/4).

В отношении замечаний администраций Франции и Германии Комитет отметил, что:

• администрация Лихтенштейна подтвердила, что новый спутниковый оператор спутниковых систем 3ECOM будет соблюдать технические условия и параметры, которые обсуждались c участием прежнего спутникового оператора Лихтенштейна и спутниковых операторов администрации Франции;

• между администрациями Лихтенштейна и Франции осуществляется координация (последнее собрание по координации было проведено 26–27 июня 2023 года);

• Комитет обладает полномочиями принять положительное или отрицательное решение относительно представлений в соответствии с пунктом 12 раздела *решает* Резолюции **35 (ВКР-19)** на любом собрании, но не позднее своего 93‑го собрания.

В отношении просьбы о применении пункта 12 раздела *решает* Резолюции **35 (ВКР-19)** к частотным присвоениям спутниковым системам 3ECOM-1 и 3ECOM-3, Комитет отметил, что:

• для частотных присвоений спутниковым системам 3ECOM-1 и 3ECOM-3 семилетний регламентарный период, установленный в п. **11.44**, закончился 28 ноября 2022 года;

• согласно пункту 2) Дополнения 2 к Резолюции **35 (ВКР-19)**:

• представлены подробные объяснения трудностей, с которыми столкнулся оператор и которые привели к невыполнению требований первого этапа в соответствии с пунктом 11a) раздела *решает* Резолюции **35 (ВКР-19)** для спутниковых систем 3ECOM-1 и 3ECOM-3;

• представлено полное описание спутникового проекта с указанием этапов разработки и предпринятых на данный момент действий;

• представлен также план-график производства и запуска всей группировки;

• согласно пункту 3) Дополнения 2 к Резолюции **35 (ВКР-19)** предприняты и продолжают предприниматься усилия по завершению координации с другими выявленными сетями;

• согласно пп. 4) и 5) Дополнения 2 к Резолюции **35 (ВКР-19)** предоставлено явное доказательство наличия имеющего обязательную силу контракта на производство или поставку достаточного числа спутников для выполнения требования этапа, предусмотренного в подпункте 7b) раздела *решает*, а также явное доказательство наличия имеющего обязательную силу контракта на запуск достаточного числа спутников для выполнения требования этапа, предусмотренного в подпункте 7b) раздела *решает*.

Комитет отметил, что график выполнения программы является сложным, однако учет непредвиденных обстоятельств позволяет снизить риски; кроме того, было обеспечено финансирование проекта со стороны материнской компании.

Таким образом, Комитет пришел к заключению, что администрация Лихтенштейна выполнила условия, предоставив всю информацию, перечисленную в Дополнении 2 к Резолюции **35 (ВКР-19)**, которая необходима для демонстрации наличия у нее заслуживающего доверия плана выполнения второго этапа, и поэтому решил удовлетворить просьбу администрации Лихтенштейна, сделав положительное заключение в соответствии с пунктом 12 раздела *решает* Резолюции **35 (ВКР-19)**.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_