(ADD RRB21/479)

ЧАСТЬ  A11

Правила, касающиеся продления регламентарного предельного срока 
ввода в действие спутниковых присвоений

ВКР-12 приняла следующее решение о продлении регламентарного предельного срока ввода в действие спутниковых присвоений, см. пункт 3.20 Протокола тринадцатого пленарного заседания, Документ CMR12/554:

"3.20	Председатель Комитета 5, представляя Документ 525, говорит, что он охватывает четыре вопроса, относящихся к пункту 7 повестки дня, и один вопрос, относящийся к пункту 8.1.2 повестки дня. Первый относящийся к пункту 7 повестки дня вопрос касается продления регламентарного предельного срока ввода в действие спутниковых присвоений из-за задержек запуска, не поддающихся контролю заявляющей администрации. Комитет 5 обсудил конкретные предложения о разработке новой резолюции ВКР, в которой разрешалось бы предоставление ограниченного и обоснованного продления в случае задержки запуска, вызванной неготовностью одного из спутников, размещаемых на той же ракете-носителе, а также расширение такого продления в случае форс-мажорных обстоятельств. Вместе с тем признавая, что разработка новой резолюции вызывает ряд вопросов, а также что такие случаи могут рассматриваться Радиорегламентарным комитетом или будущими конференциями на индивидуальной основе, Комитет принял решение не продолжать обсуждение этого вопроса".

ВКР-15 приняла следующее решение о продлении регламентарного предельного срока ввода в действие спутниковых присвоений, см. пункт 3.19 Протокола седьмого пленарного заседания, Документ CMR15/504:

"3.19	...При рассмотрении вопроса неудачного запуска спутника ВКР-15 подтверждает решение, принятое ВКР-12 (на ее тринадцатом заседании) о том, что Комитет может рассматривать запросы о продлении предельного срока либо в случае проблемы, вызванной неготовностью одного из спутников, размещаемых на той же ракете-носителе, либо в случае форс-мажорных обстоятельств, принимая во внимание применимые на международном уровне правила и практику, при условии, что любое продление является «ограниченным и обоснованным»".

ВКР-19 приняла следующее решение о ситуациях задержки, вызванных неготовностью одного из спутников, размещаемых на той же ракете-носителе, и использовании электрической силовой установки, см. пункт 3.16 Протокола восьмого пленарного заседания, Документ CMR19/569:

"3.16	…По разделу 4.3.4 "Ситуации задержки запуска в связи с неготовностью одного из спутников, размещаемых на той же ракете-носителе" ВКР-19 приняла решение, согласно которому Комитет должен по мере необходимости рассматривать предоставление следующей информации при принятии мер в отношении такой просьбы о продлении регламентарного предельного срока в связи с неготовностью одного из спутников, размещаемых на той же ракете-носителе:

–	краткое описание запускаемого спутника, в том числе полос частот;

–	наименование производителя, выбранного для построения спутника, и дата подписания контракта;

–	состояние построения спутника, включая дату его начала и сведения о том, ожидается ли его завершение до исходного окна для запуска;

–	наименование поставщика услуг запуска и дата подписания контракта;

–	исходное и измененное окно для запуска;

–	достаточно подробная информация для обоснования того, что просьба о продлении сроков связана с неготовностью одного из спутников, размещаемых на той же ракете-носителе (например, письмо от поставщика услуг запуска, в котором указано, что запуск отложен в связи с задержкой, связанной с одним из спутников, размещаемых на той же ракете-носителе);

–	достаточно подробные данные для обоснования продолжительности запрашиваемого периода продления;

–	любая другая соответствующая информация и документация.

При рассмотрении просьб, касающихся форс-мажорных обстоятельств или неготовности одного из спутников, размещаемых на той же ракете-носителе, ВКР-19 поручает РРК и далее учитывать использование электрической силовой установки в каждом отдельном случае при принятии решения о продолжительности продления на основании условий каждого отдельного случая".

______________

____________________