القواعد المتعلقة بتمديد المهل التنظيمية 
لوضع تخصيصات تردد ساتلية في الخدمة

اتخذ المؤتمر WRC-12 القرار التالي فيما يتعلق بتمديد المهلة التنظيمية لوضع تخصيصات تردد ساتلية في الخدمة، (انظر الفقرة 20.3 من محضر الجلسة العامة الثالثة عشرة، الوثيقة CMR12/554):

"20.3	وقال رئيس اللجنة 5، مقدماً الوثيقة 525، إنها تغطي أربع مسائل تتعلق بالبند 7 من جدول الأعمال ومسألة تتعلق بالبند 2.1.8 من جدول الأعمال. وتتعلق المسألة الأولى ذات الصلة بالبند 7 من جدول الأعمال بتمديدات للمهلة التنظيمية الخاصة بوضع تخصيصات تردد ساتلية في الخدمة جراء التأخر في الإطلاق الخارج عن سيطرة الإدارة المبلغة. وقد ناقشت اللجنة 5 مقترحات معينة لوضع قرار جديد للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية من أجل السماح بإتاحة تمديدات محدودة ومشروطة في حالات تأخير الإطلاق على نفس المركبة وأن تشمل هذه التمديدات حالة الظروف القاهرة. ومع ذلك، فقد قررت اللجنة عدم مواصلة النقاش إذ أدركت وجود عدد من الشواغل إزاء وضع قرار، وأنه من الممكن عرض هذه الحالات على لجنة لوائح الراديو أو المؤتمرات المستقبلية على أساس كل حالة على حدة ..."

اتخذ المؤتمر WRC-15 القرار التالي فيما يتعلق بتمديد المهلة التنظيمية لوضع تخصيصات تردد ساتلية في الخدمة، (انظر الفقرة 19.3 من محضر الجلسة العامة السابعة، الوثيقة CMR15/504):

"19.3	(...) عند النظر في مسألة فشل إطلاق ساتل، أكد المؤتمر RC-15 القرار الذي اتخذه المؤتمر WRC-12 (في جلسته العامة الثالثة عشرة) والقاضي بأن تجوز للجنة معالجة طلبات من أجل تمديد الحد الزمني استناداً إلى تأخر الإطلاق على نفس المركبة أو إلى وجود ظروف قاهرة، مع مراعاة القواعد والأعراف المتبعة دولياً في هذا الصدد، طالما كان أي تمديد "محدوداً ومشروطاً."

اتخذ المؤتمر WRC-19 القرار التالي فيما يتعلق بتمديد المهلة التنظيمية لوضع تخصيصات تردد ساتلية في الخدمة، (انظر الفقرة 16.3 من محضر الجلسة العامة الثامنة، الوثيقة CMR19/569):

"16.3	(...) في القسم 4.3.4 بشأن "حالات التأخير الناتج عن وجود ساتل آخر على متن مركبة الإطلاق نفسها"، قرّر المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2019 أن تنظر اللجنة في تقديم المعلومات التالية على النحو المطلوب عند التعامل مع طلب تمديد المهل التنظيمية بسبب التأخير الناتج عن وجود ساتل آخر على متن مركبة الإطلاق نفسها:

-	وصف موجز للساتل الذي سيتم إطلاقه، بما في ذلك نطاقات التردد؛

-	واسم المصنع المختار لبناء الساتل وتاريخ توقيع العقد؛

-	وحالة إنشاء الساتل، بما في ذلك التاريخ الذي بدأ فيه الإنشاء وما إذا كان من المتوقع استكماله قبل نافذة الإطلاق الأولية؛

-	واسم مزود خدمة الإطلاق وتاريخ توقيع العقد؛

-	ونافذة الإطلاق الأولية والمعدّلة؛

-	وتفاصيل كافية من أجل تبرير أن طلب التمديد هو بسبب تأخير مرتبط بساتل آخر محمول على متن مركبة الإطلاق نفسها (مثل رسالة من مزود خدمة الإطلاق تشير إلى أن الإطلاق قد تأخر بسبب تأخير يؤثر على الساتل المحمول على متن مركبة الإطلاق نفسها)؛

-	وتفاصيل كافية من أجل تبرير طول فترة التمديد المطلوبة؛

-	وأي معلومات ووثائق أخرى ذات صلة.

وعند النظر في الطلبات التي تستوفي شروط الظروف القاهرة أو التأخير الناتج عن وجود ساتل آخر على متن مركبة الإطلاق نفسها، يكلف المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2019 لجنة لوائح الراديو بمواصلة مراعاة استعمال الدفع الكهربائي على أساس كل حالة على حدة عند اتخاذ قرار بشأن طول التمديد، بناءً على حيثيات كل حالة على حدة."

ملاحظة: ‏اتخذ المؤتمر ‎WRC-23 ‏القرار التالي بشأن حالات الظروف القاهرة المتعلقة بتمديد المهل الزمنية لوضع تخصيص ترددات في الخدمة أو إعادة وضعه في الخدمة، انظر البند ‎4.13 ‏من محضر الجلسة العامة الثالثة عشرة، الوثيقة ‎CMR23/528:

المسائل المتعلقة بتمديد المهل الزمنية لوضع تخصيص ترددات في الخدمة أو إعادة وضعه في الخدمة

يؤكد المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2023 (WRC-23) ‏أن كل حالة يُنظر فيها على أساس استحقاقاتها، ورغم ذلك فإن تقديم المعلومات التالية يسهل نظر اللجنة في طلب تمديد المهلة التنظيمية جراء ظروف قاهرة:

‏–‏	وصف موجز للساتل الذي سيتم إطلاقه، بما في ذلك نطاقات التردد؛

‏–‏	اسم المصنع المختار لبناء الساتل وتاريخ توقيع العقد؛

‏–‏	حالة إنشاء الساتل قبل حدث الظروف القاهرة، بما في ذلك التاريخ الذي بدأ فيه الإنشاء وما إذا كان من ‏المتوقع استكماله قبل نافذة الإطلاق الأولية؛

‏–‏	اسم مزود خدمة الإطلاق وتاريخ توقيع العقد؛

‏–‏	الجهود المبذولة والتدابير المتخذة أو المتوخاة لتفادي عدم تفويت الموعد النهائي، للتغلب على الصعوبات ‏المواجهة وتقليص الجداول الزمنية للمشروع، إن أمكن، مع تقديم الأدلة الداعمة من جانب الشركة المصنعة ‏للساتل و/أو مقدم خدمة الإطلاق، حسب الاقتضاء؛

‏–‏	الأساس المنطقي المفصل والتقييم مقابل جميع الشروط الأربعة للظروف القاهرة:‏

‎1‎	يجب أن يكون الحادث خارجاً عن سيطرة الطرف الملتزم؛

‎2‎	يجب أن يكون الحادث الذي يشكل ظرفاً قاهراً غير متوقع، أو أن يكون حتمياً أو لا يقاوم إذا كان ‏متوقعاً؛

‎3‎	يجب أن يؤدي الحادث إلى استحالة أداء الطرف الملتزم التزامه؛

‎4‎	يجب وجود علاقة سببية فعلية بين الحادث الذي يشكل ظرفاً قاهراً وتخلُّف الطرف الملتزم عن ‏الإيفاء بالتزامه؛

‏–‏	المراحل الأولية والمراجعة لمشروع بناء الساتل ونافذة إطلاقه وإطلاقه ورفعه إلى المدار، وكذلك المواعيد ‏الزمنية لتغيير موقع الساتل واختباره في المدار عندما لا يُطلق مباشرة في موقعه المداري الاسمي أو في مداره ‏الساتلي غير المستقر بالنسبة إلى الأرض؛

‏–‏	أساس منطقي مفصل لطول التمديد المطلوب، بما في ذلك تفصيل طبيعة ومدى التأخير الحاصل حتى الآن ‏والتأخير الإضافي الذي تتوقعه الشركة المصنعة ومقدم خدمة الإطلاق وأي طوارئ مخطط لها؛

‏–‏	أي معلومات ووثائق أخرى ذات صلة.‏

ويؤكد المؤتمر ‏WRC-23‎‏ أيضاً على النهج الذي تتبعه اللجنة فيما يتعلق بفترات الطوارئ في تحديد طول التمديد في حالات ‏الظروف القاهرة.‏

وأشار المؤتمر ‏WRC-23‎‏ أيضاً إلى أن اللجنة تدرس حالياً كيفية الوفاء بجميع الشروط الأربعة للظروف القاهرة على أساس ‏كل حالة على حدة عند التذرع بجائحة كوفيد-19 باعتبارها حدث ظروف قاهرة.‏

ويكلف المؤتمر ‏WRC-23‎‏ لجنة لوائح الراديو بإدراج التأكيدات المذكورة أعلاه في القاعدة الإجرائية بشأن تمديد المهلة ‏التنظيمية لوضع التخصيصات الساتلية في الخدمة".‏

ملاحظة: ‏اتخذ المؤتمر ‎WRC-23 ‏القرار التالي بشأن حالات التأخير بسبب وجود ساتل آخر على متن مركبة الإطلاق نفسها فيما يتعلق بتمديد المهل الزمنية لوضع تخصيص ترددات في الخدمة أو إعادة وضعه في الخدمة، انظر البند ‎6.13 ‏من محضر الجلسة العامة الثالثة عشرة، الوثيقة ‎CMR23/528:

‏"يؤكد المؤتمر ‏WRC-23‎‏ أن قرار المؤتمر ‏WRC-19‎‏ بشأن تقديم المعلومات المطلوبة عند معالجة طلب تمديد المهل ‏التنظيمية بسبب تأخر حدث بساتل آخر محمول على متن مركبة الإطلاق نفسها ينبغي مراجعته على النحو المبين أدناه:‏

‏-‏	وصف موجز للساتل الذي سيتم إطلاقه، بما في ذلك نطاقات التردد؛

‏-‏	اسم المصنّع المختار لبناء الساتل وتاريخ توقيع العقد؛

‏-‏	حالة إنشاء الساتل، بما في ذلك التاريخ الذي بدأ فيه الإنشاء وما إذا كان من المتوقع استكماله قبل نافذة ‏الإطلاق الأولية؛

‏-‏	اسم مورّد خدمة الإطلاق وتاريخ توقيع العقد؛

‏-‏	المراحل الأولية والمراجعة لمشروع بناء الساتل ونافذة إطلاقه وإطلاقه ورفعه إلى المدار، وكذلك المواعيد ‏الزمنية لتغيير موقع الساتل واختباره في المدار عندما لا يُطلق مباشرة في موقعه المداري الاسمي أو في مداره ‏الساتلي غير المستقر بالنسبة إلى الأرض؛

‏-‏	تفاصيل كافية لتبرير أن سبب طلب التمديد هو تأخير مرتبط بساتل آخر محمول على متن مركبة الإطلاق ‏نفسها (مثل رسالة من مورّد خدمة الإطلاق تشير إلى أن الإطلاق قد تأخر بسبب تأخير يؤثر على الساتل ‏المحمول على متن مركبة الإطلاق نفسها)؛

‏-‏	أساس منطقي مفصل لطول التمديد المطلوب، بما في ذلك تفصيل طبيعة ومدى التأخير الحاصل حتى الآن ‏والتأخير الإضافي الذي يتوقعه مقدم خدمة الإطلاق وأي طوارئ مخطط لها؛

‏-‏	أي معلومات ووثائق أخرى ذات صلة.‏

ويكلف المؤتمر ‏WRC-23‎‏ لجنة لوائح الراديو إدراج التأكيد المذكور أعلاه في القاعدة الإجرائية بشأن تمديد المهلة التنظيمية ‏لوضع التخصيصات الساتلية في الخدمة".‏

___________

____________________