# 延长卫星指配投入使用规则时限的程序规则

WRC-12做出了有关延长卫星指配投入使用的规则时限的以下决定，见第13次全体会议的会议记录第3.20段，CMR12/554号文件：

“3.20	第5委员会主席介绍了525号文件，并指出，该文件涵盖了有关议项7的四个问题以及有关议项8.1.2的一个问题。有关议项7的第一个问题涉及因主管部门无法控制的原因而造成的延迟发射而需延长卫星指配启用的规定时限的问题。第5委员会已讨论过有关制定一项新的WRC决议的某些提案，以便在出现同乘发射推迟（co-passenger delay）的情况下允许有限且合格的延期，并在出现不可抗力的情况下再延长此类延期。然而，由于认识到有人对制定一项决议表示关切，且此类情况可提交无线电规则委员会或今后的大会逐案处理，委员会就没有继续这方面的讨论。…”

WRC-15做出了有关延长卫星指配投入使用的规则时限的以下决定，见第7次全体会议的会议记录第3.19段，CMR15/504号文件：

“3.19（…）在审议卫星发射失败的问题时，WRC-15确认了WRC-12（在其第十三次会议上）所做的决定，即只要延期是“有限且符合条件的”，无线电规则委员会就可以根据国际上在此方面适用的规则和惯例，视是同乘发射问题还是不可抗力问题处理延长时限的请求。”

WRC-19做出了有关共箭发射延误情况和使用电推进技术的以下决定，见第8次全体会议的会议记录第3.16段，CMR19/569号文件：

“3.16（…）针对有关“共箭发射延误情况”的第4.3.4款，WRC-19做出决定，无线电规则委员会须考虑根据需要向委员会提供以下信息，以满足因共箭发射延误而延长规则期限的要求：

–	概述所要发射的卫星及其频段；

–	所选制造卫星的制造商名称和合同签字日期；

–	卫星生产情况，包括开始日期和是否预期在初始发射窗口前完成；

–	发射服务提供商名称和合同签字日期；

–	初始和修改后的发射窗口；

–	充分详细的资料以证明因共箭发射延误而申请延期（如，发射服务提供商说明因影响共箭卫星的延误而延期发射的信函）；

–	说明要求延期的长度的详细资料；和

–	任何其他相关信息和文件。

在审议满足不可抗力或共箭发射延误条件的要求时，WRC-19责成RRB继续在确定延期长度时，根据每一个独立案件的优势具体考虑电推进技术的使用。”

注：WRC-23就与延长启用或重新启用频率指配的时限有关的不可抗力情况做出了以下决定，见第13次全体会议会议记录，即CMR23/528号文件的第13.4项：

关于延长频率指配启用或重新启用时限的问题

“WRC-23确认，虽然对每种情况都会根据其自身特点进行审议，但提供以下信息有助于委员会考虑因不可抗力而延展规则时限的请求：

–	概述所要发射的卫星及其频段；

–	所选卫星制造商的名称和合同签字日期；

–	不可抗力事件发生前的卫星建造状态，包括开始建造的日期和是否预计在初始发射窗口前完成；

–	发射业务提供商名称和合同签字日期；

–	为避免错过截止日期、克服所面临的困难并缩短项目时间表而拟开展的工作和采取的措施，如有可能，酌请卫星制造商和/或发射业务提供商提供支持证据；

–	全部四种不可抗力的详细理由和评估：

1)	该事件必须超越履约方的控制能力；

2)	构成不可抗力的事件必须不可预见，或如可预见，必须不可避免或无法抗拒；

3)	该事件必须使履约方无法履行义务；

4)	在构成不可抗力的事件和履约方无法履行义务之间必须存在因果关系。

–	卫星建造、发射窗口、发射和升轨的初始阶段及修订后的各项目阶段，以及当卫星不直接其标称轨位或非对地静止卫星轨道发射时，进行重新定位和在轨测试的时间表；

–	请求延长时限的详细理由，包括迄今为止各次延迟的性质和程度分类、制造商和发射业务提供商预计的额外延迟，以及计划已经考虑到的意外情况；

–	所有其他相关信息和文件。

WRC-23还确认，委员会在确定因不可抗力而延长期限时，针对应急期采取的方法。

WRC-23还注意到，委员会正在逐案审查当援引新冠肺炎疫情作为不可抗力事件时，不可抗力的所有四个条件是如何得到满足的。

WRC-23责成委员会在《程序规则》中反映上述对延长启用卫星指配规则时限的确认。”

注：WRC-23就与延长启用或重新启用频率指配的时限有关的共箭发射延误情况做出了以下决定，见第13次全体会议会议记录，即CMR23/528号文件的第13.6项：

“WRC-23确认，WRC-19关于在处理因共箭发射延误而延展规则时限的请求时提供所需信息的决定应修订如下：

–	概述所要发射的卫星及其频段；

–	所选制造卫星的制造商名称和合同签字日期；

–	卫星生产情况，包括开始日期和是否预期在初始发射窗口前完成；

–	发射业务提供商名称和合同签字日期；

–	卫星发射窗口、发射和升轨的初始阶段及修订后的各项目阶段，以及当卫星不直接在其标称轨位或非对地静止卫星轨道发射时，进行重新定位和在轨测试的时间表；

–	充分详细的资料以证明因共箭发射延误而申请延期（如，发射业务提供商说明因影响共箭卫星的延误而延期发射的信函）；

–	请求延展时限的详细理由，包括迄今为止各次延迟的性质和程度分类、发射业务提供商预计的额外延迟，以及计划已经考虑到的任何意外情况；

–	任何其他相关信息和文件。

WRC-23责成委员会在RoP中反映上述关于延展启用卫星指配规则时限的确认。”

_______________

_______________