| المجلس 2012 جنيف، 13-4 يوليو 2012 |  |
| --- | --- |
| بند جدول الأعمال: PL 2.5 | الوثيقة C12/27(Rev.2)-A |
|  | 13 يوليو 2012 |
|  | الأصل: بالإنكليزية |
| تقرير من الأمين العام |  |
| الأعمال التحضيرية للمنتدى العالمي الخامس لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات |  |

ملخص يُلخص هذا التقرير أنشطة الاتحاد المتعلقة بالأعمال التحضيرية للمنتدى العالمي الخامس لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (WTPF) وتنفيذ المقرر 562 (مجلس 2011). الإجراء المطلوب يرجى من المجلس التصديق على هذا التقرير والموافقة على المقرر الوارد في الملحق والذي يحدد موعد انعقاد المنتدى العالمي الخامس لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (1614 مايو 2013). ـــــــ المراجع القرار 2 (المراجع في غوادالاخارا، 2010) والقرار 101 (المراجع في غوادالاخارا، 2010) والقرار 102 (المراجع في غوادالاخارا، 2010) والقرار 133 (المراجع في غوادالاخارا، 2010) والمقرر 562 (مجلس 2011)

# 1	مقدمة

1.1	أطلق مؤتمر كيوتو للمندوبين المفوضين لعام 1994 المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي يخضع لأحكام القرار 2 (المراجع في غوادالاخارا، 2010).

2.1	والغرض من المنتدى هو توفير محفل يتسنى فيه للدول الأعضاء وأعضاء القطاعات في الاتحاد مناقشة وتبادل الآراء والمعلومات عن سياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الناشئة وما يتعلق بها من أمور تنظيمية خاصة على صعيد القضايا العالمية والمشتركة بين القطاعات.

3.1	وقد راجع مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2010 في غوادالاخارا القرارات 101 و102 و133 ويقوم الاتحاد بالأنشطة ذات الصلة في إطار خططه الاستراتيجية والتشغيلية والمالية. وتلخص الوثيقة C12/28 أنشطة الاتحاد في مجال الإنترنت والمتعلقة بتنفيذ القرار 101 (المراجَع في غوادالاخارا، 2010): "الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت"؛ والقرار 102 (المراجَع في غوادالاخارا، 2010): "دور الاتحاد الدولي للاتصالات فيما يتعلق بقضايا السياسة العامة الدولية المتصلة بالإنترنت وبإدارة موارد الإنترنت، بما في ذلك إدارة أسماء الميادين والعناوين"؛ والقرار 133 (المراجَع في غوادالاخارا، 2010). "دور إدارات الدول الأعضاء في إدارة أسماء الميادين الدولية الطابع (المتعددة اللغات)".

4.1	وسيقوم المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بإعداد تقارير واعتماد آراء وذلك بتوافق الآراء، لكي تنظر فيها الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات واجتماعات الاتحاد ذات الصلة، مع مراعاة الفقرة 3.1 أعلاه، ومن ثم ضرورة تفادي التعارض بين المواضيع والمناقشات التي تجرى في المنتدى والأنشطة المستمرة التي يضطلع بها الاتحاد كجزء من ولايته طبقاً لقرارات المندوبين المفوضين آنفة الذكر والقرارات الأخرى الصادرة عن مؤتمرات الاتحاد وجمعياته.

# 2	مكان انعقاد المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (WTPF-13) ومدته وموعد انعقاده

بموجب المقرر 562، قرر مجلس الاتحاد في دورته لعام 2011 عقد المنتدى العالمي الخامس لسياسات الاتصالات في جنيف، سويسرا، في نفس فترة انعقاد منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2013، وذلك لمدة ثلاثة أيام. وعليه، يرجى من المجلس الموافقة على المقرر الوارد في الملحق والذي يحدد موعد انعقاد المنتدى العالمي الخامس لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (16-14 مايو 2013).

# 3	مواضيع المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (WTPF-13)

بموجب المقرر 562، قرر مجلس الاتحاد في دورته لعام 2011 أن يناقش المنتدى جميع القضايا المثارة في القرارات 101 (المراجع في غوادالاخارا، 2010) و102 (المراجع في غوادالاخارا، 2010) و133 (المراجع في غوادالاخارا، 2010) مع مراعاة الفقرتين 3.1 و4.1 أعلاه.

# 4	العملية التحضيرية للمنتدى

1.4	بموجب المقرر 562، قرر مجلس الاتحاد في دورته لعام 2011 أنه طبقاً للقرار 2 (المراجع في غوادالاخارا، 2010)، يتعين الاستمرار في تحديد الموضوعات التي ستبحث استناداً إلى تقرير يعده الأمين العام ويتضمن أي مدخلات بهذا الخصوص صادرة عن أي مؤتمر أو جمعية أو اجتماع للاتحاد أو أي إسهام آخر من الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات".

2.4	أرسلت إلى الأعضاء رسالة معممة (DM-12/1003) بتاريخ 1 فبراير 2012 تتضمن الجدول الزمني للمنتدى العالمي الخامس لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويمكن الاطلاع عليها في الموقع الإلكتروني للاتحاد في العنوان: http://www.itu.int/en/membership/Pages/letters.aspx. وترد أدناه نسخة منقحة من الجدول الزمني أعدت على أساس المدخلات المقدمة من الأعضاء في الاجتماع الأول لفريق الخبراء غير الرسمي (IEG) الذي عقد في يونيو 2012:

| 9 مارس 2012 | آخر موعد لكي يقدم الأعضاء المواد التي تعتبر ذات صلة بالصيغة الأولى من مشروع تقرير الأمين العام. |
| --- | --- |
| 13 أبريل 2012 | نشر الصيغة الأولى من مشروع تقرير الأمين العام على الخط وتعميمها على الأعضاء (وهي مصوغة على أساس المواد المتاحة). |
| 15 مايو 2012 | آخر موعد لتلقّي تعليقات الأعضاء على الصيغة الأولى من مشروع التقرير وأي مواد إضافية لتدرج في الصيغة الثانية منه. آخر موعد لتقديم التسميات من أجل تكوين فريق متوازن من الخبراء لتقديم المشورة إلى الأمين العام بشأن استكمال صياغة التقرير وما يرتبط به من آراء أولية. |
| 5 يونيو 2012 | الاجتماع الأول لفريق الخبراء. الصيغة الثانية التمهيدية من مشروع تقرير الأمين العام. |
| 25 يونيو 2012 | آخر موعد لتلقي التعليقات على الصيغة الثانية من مشروع التقرير. |
| 3 يوليو 2012 | نشر الصيغة الثانية من مشروع التقرير على الخط بما فيها التعليقات التي وردت (مع بيان مصدر كل تعليق بوضوح). |
| 1 أغسطس 2012 | آخر موعد لتلقي التعليقات على النسخة الثانية من مشروع التقرير، وطلب الحصول على مساهمات من أجل إعداد المشروع الثالث، بما في ذلك الخطوط العريضة لمشاريع الآراء المحتملة. توجيه رسالة لدعوة جميع أصحاب المصلحة إلى المشاركة في فريق الخبراء. |
| 31 أغسطس 2012 | نشر الصيغة الثالثة من مشروع التقرير على الخط مع الخطوط العريضة لمشاريع الآراء المحتملة. |
| 30 سبتمبر 2012 | آخر موعد لتلقّي التعليقات على الصيغة الثالثة من مشروع التقرير. |
| من 10 إلى 12 (صباحاً) أكتوبر 2012 | الاجتماع الثاني لفريق الخبراء. |
| 10 يناير 2013 | نشر الصيغة الرابعة من مشروع التقرير على الخط مع مشاريع الآراء. |
| فبراير 2013 (خلال انعقاد مجموعة اجتماعات أفرقة العمل التابعة للمجلس) | الاجتماع الثالث لفريق الخبراء. |
| 1 مارس 2013 | إعداد الصيغة النهائية من تقرير الأمين العام، وآخر موعد لنشره. |
| 13 مايو 2013 | الموعد المقترح للحوار الاستراتيجي. |
| بالتزامن مع منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2013 (16-14 مايو (2013 | الموعد المقترح لعقد المنتدى العالمي الخامس لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (WTPF) بشأن قضايا السياسة العامة الدولية المتصلة بالإنترنت. |

3.4	وقد تشكَّل فريق داخلي مشترك بين القطاعات لتنسيق الأعمال التحضيرية للمنتدى العالمي الخامس.

4.4	وستنشر جميع المعلومات المتعلقة بالمنتدى في الموقع الإلكتروني: www.itu.int/wtpf.

5.4	وقد انعقد الاجتماع الأول لفريق الخبراء يوم 5 يونيو 2012 في مقر الاتحاد بجنيف. وتتاح المعلومات ذات الصلة (بما في ذلك تقرير الرئيس) في الموقع الإلكتروني للمنتدى: http://www.itu.int/en/wtpf-13/Pages/ieg.aspx.

6.4	وقد قامت الأمانة بحجز مركز جنيف الدولي للمؤتمرات (ICCG) في الفترة من 13 إلى 16 مايو 2013.

# 5	جدول الأعمال والنظام الداخلي للمنتدى العالمي الخامس لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (WTPF-13)

1.5	يتضمن ملحق المقرر 562 (المجلس، 2011) مشروع جدول الأعمال.

2.5	طبقاً للمقرر 562 (المجلس، 2011)، يتوقع أن يستعمل نفس النظام الداخلي الذي اتبع في المنتديين الأخيرين أيضاً في المنتدى العالمي الخامس لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

الملحـق

مشروع مقـرر

موعد انعقاد المنتدى العالمي الخامس
لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (WTPF-13)

إن المجلس،

إذ يُدرك

أن المنتدى العالمي الخامس لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي أُنشئ بموجب القرار 2 (كيوتو، 1994) لمؤتمر المندوبين المفوضين وصيغته المراجَعة في مؤتمر المندوبين المفوضين (مراكش، 2002 وغوادالاخارا، 2010)، جرى الإبقاء عليه من أجل مواصلة المناقشات بشأن مسائل السياسات العامة والمسائل التنظيمية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، خصوصاً فيما يتعلق بالقضايا العالمية والمشتركة بين القطاعات، وتبادل الآراء والمعلومات بهذا الصدد،

وإذ يلاحظ

أن المجلس قرر بموجب مقرره 562 عقد المنتدى العالمي الخامس لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جنيف، سويسرا، لمدة ثلاثة أيام بالتزامن مع منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2013،

يقـرر

عقد المنتدى العالمي الخامس لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جنيف، سويسرا، من يوم الثلاثاء 14 مايو إلى يوم الخميس 16 مايو 2013.

___________

____________________