| 理事会2012年会议 2012年7月4-13日，日内瓦 |  |
| --- | --- |
| 议项：PL 2.5 | 文件 C12/27(Rev.2)-C |
|  | 2012年7月13日 |
|  | 原文：英文 |

| 秘书长的报告 |  |
| --- | --- |
| 第五届世界电信/信息通信技术政策论坛的筹备工作 |  |

概要 本报告总结了国际电联就筹备第五届世界电信/信息通信技术政策论坛（WTPF）和落实第562号决定（理事会2011年会议）开展的活动。 需采取的行动 请理事会通过此报告并批准附件中确定第五届世界电信/信息通信技术政策论坛举办日期（2013年5月14-16日）的决定。 ____________ 参考文件 第2号决议（2010年，瓜达拉哈拉，修订版）、第101号决议（2010年，瓜达拉哈拉，修订版）、第102号决议（2010年，瓜达拉哈拉，修订版）、第133号决议（2010年，瓜达拉哈拉，修订版）、第562号决定（理事会2011年会议）

# 1	引言

1.1	国际电联世界电信/信息通信技术政策论坛是由1994年京都全权代表大会设立的，并已纳入全权代表大会的第2号决议（2010年，瓜达拉哈拉，修订版）的条款。

1.2	WTPF的宗旨是提供一个论坛，供国际电联成员国和部门成员就新兴的电信/信息通信技术政策和监管问题，尤其是全球和跨部门的问题交流意见和信息。

1.3	瓜达拉哈拉的PP-10（2010年）修订了第101、102和133号决议，国际电联已在其战略、运作和财务规划框架内采取了相关行动。C12/28号文件在总结国际电联与落实第101号决议（瓜达拉哈拉，修订版）相关的互联网行动时指出：“基于互联网协议的网络”；第102号决议（瓜达拉哈拉，修订版）：“国际电联在有关互联网和互联网资源（包括域名和地址）管理的国际公共政策问题方面的作用”；以及第133号决议（瓜达拉哈拉，修订版）：“成员国主管部门在国际化（多语文）域名管理中的作用”。

1.4	世界电信政策论坛根据上述1.3段的规定，一致通过供成员国、部门成员和相关国际电联会议审议的意见，因而必须避免论坛的主题和讨论与根据上述全权代表大会决议以及国际电联大会和全会做出的其它决议规定的国际电联职责范围开展的活动之间的矛盾。

# 2	世界电信政策论坛的会址、会期和日期

通过第562号决定，理事会2011年会议决定在瑞士日内瓦与2013年WSIS论坛同时召开第五届世界电信政策论坛。因此，请理事会批准附件中确定第5届世界电信/ICT政策论坛（2013年5月14-16日）举办日期的决定。

# 3	WTPF-13的主题

理事会2011年会议通过第562号决定确定，政策论坛将讨论第101号决议（2010年，瓜达拉哈拉，修订版）、第102号决议（2010年，瓜达拉哈拉，修订版）和第133号决议（2010年，瓜达拉哈拉，修订版）提出的所有问题（并考虑到议项1.3和1.4）。

# 4	议程

4.1	理事会2011年会议通过第562号决定确定，“按照第2号决议（2010年，瓜达拉哈拉，修订版），论坛的主题须继续以秘书长的报告，包括来自国际电联任何大会、全会或会议的输入意见，以及成员国和部门成员的文稿为基础”。

4.2	一份包括第五届世界电信政策论坛筹备程序的计划时间表的通函（DM-12/1003）已于2012年2月1日发送给成员，也可查寻国际电联网站：http://www.itu.int/en/membership/Pages/letters.aspx。根据2012年6月召开的第一次非正式专家组（IEG）会议上收到的成员输入材料，现提出修订时间表如下：

| 2012年3月9日 | 成员提交与秘书长报告第一稿有关的材料的截止日期。 |
| --- | --- |
| 2012年4月13日 | 在网上公布并向成员散发（根据现有资料起草的）秘书长报告的第一稿。 |
| 2012年5月15日 | 成员就第一稿提交意见并为第二稿提供补充材料的截止日期。 成员提名参加由各方平衡参与的专家组人选、就进一步拟定秘书长的报告及相关意见草案提出咨询意见的截止日期。 |
| 2012年6月5日 | 专家组第一次会议。 秘书长报告的第二稿初步草案。 |
| 2012年6月25日 | 接受有关第二稿初步草案的意见的截止日期。 |
| 2012年7月3日 | 在网上公布第二稿草案（纳入收到的意见并明确注明来源）。 |
| 2012年8月1日 | 接受有关第二稿草案意见的截止日期，并要求为起草第三稿草案提交文稿，包括提交可能的意见草案的宽泛大纲。 向所有利益攸关方发出出席专家组会议的邀请函 |
| 2012年8月31日 | 在网上公布第三稿草案以及为可能的意见草案制定的宽泛的大纲 |
| 2012年9月30日 | 就第三稿草案提交意见的截止日期。 |
| 2012年10月10、11和 12日（上午） | 专家组第二次会议 |
| 2013年1月10日 | 在网上公布第四稿草案，包括意见草案 |
| 2013年2月（在理事会工作组会议期间） | 专家组第三次会议 |
| 2013年3月1日 | 秘书长报告定稿，以及进行公布的截止日期。 |
| 2013年5月13日 | 战略对话的建议日期。 |
| 与2013年WSIS论坛 同时举办 （2013年5月14-16日） | 举办有关互联网相关公共政策问题的第五届WTPF的建议日期。 |

4.3	成立的内部跨部门小组旨在协调第五届WTPF的筹备工作。

4.4	所有WTPF相关信息均将发布于www.itu.int/wtpf/。

4.5	专家组首次会议于2012年6月5日在日内瓦的国际电联总部举行。相关文件（其中包括主席的报告）均见WTPF网站：http://www.itu.int/en/wtpf-13/Pages/ieg.aspx 。

4.6	秘书处已在日内瓦国际会议中心（ICCG）预订了2013年5月13-16日的会议厅。

# 5	WTPF-13的议程和程序规则

5.1	议程草案包括在第562号决定（理事会2012年会议）的附件中。

5.2	根据第562号决定（理事会2011年会议），预计第五届WTPF将采用与前两届相同的议事规则。

附件

决定草案

第五届世界电信/信息通信技术政策论坛（WTPF-13）的举办日期

理事会，

认识到

a)	全权代表大会第2号决议（1994年，京都）设立并经2002年马拉喀什和2010年瓜达拉哈拉全权代表大会修改的世界电信/信息通信技术（ICT）政策论坛应予保留，以便继续就电信/ICT的政策和监管问题，特别是全球和跨部门的问题进行讨论和意见交流；

注意到

根据第562号决定，理事会决定在瑞士日内瓦与2013年WSIS论坛同时同地，举行为期三天的第五届世界电信/信息通信技术政策论坛，

做出决定

第五届世界电信/信息通信技术政策论坛将于2013年5月14日（星期二）至5月16日（星期四）在瑞士日内瓦举行。

______________

____________________