|  |  |
| --- | --- |
| **المجلس 2017جنيف، 25-15 مايو 2017** | logo_A-[Converted] |
|  |  |
|  |  |
| **بند جدول الأعمال:** **ADM 7** | **الوثيقة C17/34-A** |
|  | **31 مارس 2017** |
|  | **الأصل: بالإنكليزية** |
| تقرير من الأمين العام |
| صندوق تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT-DF) |
|  |

|  |
| --- |
| **ملخص**تقدِّم هذه الوثيقة تقريراً عن حالة صندوق تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT-DF) واستعماله في تنفيذ مشاريع التنمية.**الإجراء المطلوب**يُدعى المجلس إلى **الإحاطة علماً** بالتقرير و**الموافقة** على نقل مليوني دولار أمريكي من صندوق رأس المال العامل للمعارض إلى حساب رأس مال صندوق تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.\_\_\_\_\_\_\_\_\_**المراجع**[*القرار 11 (المراجَع في بوسان، 2014)*](http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/opb/conf/S-CONF-ACTF-2014-PDF-E.pdf) *لمؤتمر المندوبين المفوضين؛القرارات* [*1111*](http://www.itu.int/council/index97/1997/131/131.html) *و*[*1114*](http://www.itu.int/council/index97/1997/134/134.html) *و*[*1338*](http://www.itu.int/md/S11-CL-C-0106/en) *للمجلس.* |

# 1 مقدمة

1.1 تتمثل إحدى وظائف قطاع تنمية الاتصالات، على نحو ما ينص عليه دستور الاتحاد، في النهوض بمسؤولية الاتحاد المزدوجة بوصفه وكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة ووكالة منفذة تقوم بتنفيذ المشاريع.

2.1 والصندوق [ICT-DF](http://www.itu.int/en/ITU-D/Partners/Pages/ICT-DF/default.aspx) مبادرة خاصة أُطلقت في 1997 بهدف إقامة شراكات وإنشاء التزامات (مالية وغيرها) من الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات والقطاعين العام والخاص والمنظمات متعددة الأطراف والمؤسسات المالية والوكالات الإنمائية وغيرها، لضمان تنفيذ مشاريع وطنية وإقليمية وعالمية تؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة. ويُستخدم هذا الصندوق كتمويل أولي بهدف تعبئة موارد كبيرة من الأعضاء والشركاء لتلبية الاحتياجات الإجمالية لتمويل المشاريع.

3.1 وتهدف لجنة توجيه صندوق تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT-DF SC)[[1]](#footnote-1) إلى أ) استعراض المشاريع المقدمة للحصول على تمويل من الصندوق ICT-DF والموافقة عليها، ب) الموافقة على مبلغ التمويل المقدم من الصندوق ICT-DF والذي سيخصص للمشاريع الموافق عليها، ج) مراقبة تنفيذ المشاريع التي يدعمها الصندوق ICT-DF وأداء ميزانيتها.

# 2 أنشطة الصندوق الرئيسية والتقدم المحرز فيه

1.2 اجتمع أعضاء لجنة توجيه الصندوق ICT-DF في 1 سبتمبر 2016 (الاجتماع الخمسون للجنة) وفي 14 مارس 2017 (الاجتماع الحادي والخمسون للجنة).

2.2 واستعرض الاجتماع الخمسون للجنة أمر تمويل المشروعين التاليين ووافق عليه:

- ***إنشاء مركز عربي إقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) للأشخاص ذوي الإعاقة (PwD):*** يُعنى هذا المشروع بتنفيذ المبادرة الإقليمية للدول العربية المقدمة إلى المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2014 بعنوان "ضمان النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولا سيما للأشخاص ذوي الإعاقة". ويهدف المشروع إلى إنشاء مركز إقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأشخاص ذوي الإعاقة (PwD) في المنطقة العربية من أجل تعزيز النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بغية دعم أصحاب المصلحة الإقليميين في جهودهم الرامية إلى استيعاب الأشخاص ذوي الإعاقة من المنطقة العربية وتمكينهم من خلال تصميم وتوفير أدوات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ميسورة التكلفة ومكيفة بحسب الاحتياجات. ووُقع هذا المشروع الذي يمتد على مدى ثلاثة أعوام في 27 نوفمبر 2016 بين الاتحاد ووزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر.

- ***إنشاء شبكة لاسلكية عريضة النطاق في مدغشقر***: يُؤخذ بعين الاعتبار في هذا المشروع القرار 124 لمؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2014 بشأن "دعم الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا"، وهو يهدف إلى تحسين التوصيلية من خلال إنشاء شبكة لاسلكية عريضة النطاق لتوصيل المدارس والمستشفيات والمرافق العامة عن طريق إعداد تطبيقات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبناء القدرات البشرية. وقد نُفذت مشاريع مماثلة في بلدان إفريقية أخرى مثل بوروندي، وجيبوتي، ومالي، وبوركينا فاصو، ورواندا، وليسوتو، وسوازيلاند.

3.2 واستعرض الاجتماع الحادي والخمسون للجنة أمر تمويل المشاريع الثلاثة التالية ووافق عليه:

- ***دعم تنمية جزر البهاما الذكية – البهاما الذكية:*** يهدف هذا المشروع إلى دعم جزر البهاما، بوصفها نموذجاً للدول النامية الجزرية الصغيرة لإقامة إحدى أول "الجزر الذكية" في منطقة الأمريكتين من خلال تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستفادة منها في تحسين نوعية حياة السكان، وتشجيع الشركات في هذا البلد لتكون أكثر فعالية وقدرة على المنافسة، وتوفير خدمات عامة أكثر وأفضل بصورة مستدامة. كما أن لها المقدرة على تكرار نجاحها، إذا ما تحقق، في دول جزرية أخرى في منطقة البحر الكاريبي وغيرها.

- ***رصد الطيف الراديوي في كوبا:*** يهدف هذا المشروع إلى تحديث نظام رصد الطيف القائم حالياً في محطة الرصد الثابتة في هافانا، بكوبا، وبالتالي تعزيز رصد الطيف. ويتوقع من محطة الرصد الثابتة بعد تحديثها أن تزيد من قدرة وإمكانية رصد وقياس المعلمات التقنية للمحطات الراديوية، والتحديد الراديوي لزوايا الاتجاه، والكشف عن مصادر التداخل والمحطات الراديوية غير المرخص لها، ولا سيما في الموجات المترية (VHF) والديسيمترية (UHF). وفضلاً عن ذلك، فهو يرمي إلى تدريب المهنيين المعنيين من الحكومة الكوبية وتحسين معرفتهم ومهاراتهم، ولا سيما في الجوانب المتصلة بإدارة الطيف الكهربائي الراديوي.

- ***الحصول على المكاسب الرقمية في إفريقيا:*** يهدف هذا المشروع بوصفه شراكة يتعدد فيها أصحاب المصلحة بقيادة الاتحاد، والمجلس الأوروبي، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، إلى تعزيز نطاق عريض لاسلكي يمكن الوصول إليه وميسور التكلفة وفعّال في جميع أنحاء القارة الإفريقية من خلال تحسين استعمال الطيف وتنسيقه. ويتوقع تناول مسائل الطيف على الصعد الوطنية والإقليمية وفي عموم إفريقيا حتى يمكن جني فوائد اجتماعية واقتصادية كبيرة للمستفيدين النهائيين (سكان الدول الإفريقية) وتوفير فرص للقطاع الخاص من خلال شراكات بين القطاعين الخاص والعام (PPP) للمساهمة في تنمية الخدمات وتحقيق النمو المستدام.

وقد قرر الاجتماع الحادي والخمسون للجنة توجيه الصندوق ICT-DF مراجعة حال الأموال المتصلة بالمشاريع الممولة من الصندوق ICT-DF، مثلاً ما إذا كانت الأموال الموافق عليها قد تم تنفيذها وإنفاقها كاملاً؛ وإذا لم يتم ذلك، فإن الأموال المتبقية ينبغي إعادتها إلى الصندوق ما أمكن ذلك. وستواصل لجنة التوجيه بانتظام استعراض مقترحات المشاريع ودعم مشاريع منتقاة في مختلف مجالات العمل مع إيلاء اهتمام خاص إلى المبادرات الإقليمية التي وافق عليها المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات بالاستناد إلى المعايير والمواضيع التي تحددها قواعد الصندوق ICT-DF وإجراءاته في حدود حساب رأس مال الصندوق ICT-DF.

# 3 حالة مشاريع صندوق تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

1.3 بحلول منتصف شهر مارس 2017، كانت محفظة الصندوق ICT-DF تتألف من 17 مشروعاً؛ [13 مشروعاً جارياً](http://www.itu.int/en/ITU-D/Projects/Pages/Portfolio.aspx?Status=Ongoing&Theme=&Region=&Country=&ICTDF=1&Keyword=) وأربعة مشاريع وافق عليها الاجتماعان الخمسون والحادي والخمسون للصندوق (انظر القسمين 2.2[[2]](#footnote-2) و3.2) وتتوزع هذه المشاريع بحسب المناطق ومجال العمل على النحو التالي (الشكلان 1 و2).

2.3 وخلال الفترة نفسها، يجري دعم حوالي %30,7 من محفظة الصندوق ICT-DF التي يصل مبلغها إلى حوالي 19,7 مليون فرنك سويسري بمساهمات الصندوق ICT-DF التي تبلغ تقريباً 6,1 مليون فرنك سويسري. ويبين الشكل 3 توزيع المساهمات على محفظة الصندوق بين الصندوق والمساهمات العينية والمساهمات النقدية الأخرى.

%9,5

3.3 ومع الأخذ بعين الاعتبار المشاريع التي وافق عليها الاجتماعان الخمسون والحادي والخمسون للجنة توجيه الصندوق ICT-DF، بحلول منتصف مارس 2017، يبلغ إجمالي محفظة المشاريع الإنمائية للاتحاد ([هنا](http://www.itu.int/en/ITU-D/Projects/Pages/default.aspx)) 59 مشروعاً توزع بحسب العدد والمساهمات على النحو التالي (الشكلان 4 و5).

# 4 تطور حسابات رأس مال صندوق تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

1.4 وصل مجموع الإيرادات الناشئة عن الفائدة المحقّقة في عام 2016 إلى 36 507 دولاراً أمريكياً وهي تشمل الفوائد المتأتية من رأس مال الصندوق ICT-DF (1 015 دولارات أمريكية) ومن المشاريع (35 492 دولاراً أمريكياً).

2.4 وبحلول 31 ديسمبر 2016، بعد تمويل المشاريع المعني بها الصندوق ICT-DF، ظل مبلغ حساب رأس مال الصندوق 2 587 177 دولاراً أمريكياً، بينما بلغ صندوق رأس المال العامل للمعارض في التاريخ نفسه 10 075 816,46 فرنكاً سويسرياً.

3.4 وكما هو مبيّن في الشكل 6، انخفض حساب رأس مال الصندوق ICT-DF في الفترة بين 31 ديسمبر 2012 و31 ديسمبر 2016، من 3,7 مليون إلى 2,6 مليون دولاراً أمريكياً.

4.4 وعلى إثر موافقة الاجتماع الحادي والخمسين للجنة توجيه الصندوق (مارس 2017) على المشاريع الثلاثة (انظر القسم 3.2)، يُتوقع أن يبلغ حساب الصندوق ICT-DF حوالي 1,69 مليون دولاراً أمريكياً.

# 5 سبل المضي قدماً

بالنظر إلى مطالب الأعضاء الداعية إلى دعم مختلف المشاريع، والمستوى العالي للمساهمات المقدمة من الشركاء/المانحين، ومستوى حساب رأس مال الصندوق ICT-DF الذي يبلغ حوالي 1,69 مليون دولاراً أمريكياً (بحلول مارس 2017)، يوصي الأمين العام أن يوافق المجلس في دورته لعام 2017 نقل مبلغ مليوني دولار أمريكي من صندوق رأس المال العامل للمعارض إلى حساب رأس مال الصندوق ICT-DF مع مواصلة الجهود لتعبئة الموارد.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. تتألف لجنة توجيه الصندوق ICT-DF SC من الأمين العام للاتحاد (الرئيس) ونائب الأمين العام للاتحاد ومدير مكتب تنمية الاتصالات. ويعمل مدير الصندوق بوصفه أمين لجنة توجيه الصندوق. [↑](#footnote-ref-1)
2. يعد إنشاء المركز العربي الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) للأشخاص ذوي الإعاقة (PwD) الذي وُقع في نوفمبر 2016 جزءاً لا يتجزأ من المشاريع الجارية. [↑](#footnote-ref-2)