| 理事会2017年会议 2017年5月15-25日，日内瓦 |  |
| --- | --- |
| 议项：PL 2.9 | 文件 C17/56 (Rev.2)-C |
|  | 2017年5月4日 |
|  | 原文：英文 |

秘书长的报告

电信发展局主任关于2017年世界电信发展大会筹备情况的报告

概要 本报告旨在向理事会通报2017年世界电信发展大会（WTDC-17）的筹备情况。 需采取的行动 请理事会将为筹备WTDC-17所采取的行动记录在案，并首肯结论中的建议。 ______________ 参考文件 国际电联《组织法》第141款、国际电联《公约》第42、213款及《国际电联大会、全会和会议的总规则》第一章、全权代表大会第72、77、111号决议（2014年，釜山，修订版）和WTDC第31号决议（2010年，海得拉巴，修订版）。

# 1	背景

1.1	国际电联《组织法》第141款规定，在两届全权代表大会之间召开一届世界电信发展大会（WTDC）。

1.2	第77号决议（2014年，釜山，修订版）做出决议，在2017年11-12月召开WTDC。

1.3	第72号决议（2014年，釜山，修订版）强调了将战略规划、财务规划和运作规划联系起来，作为衡量实现国际电联部门目标和总体目标进展依据的重要性。

1.4	WTDC第31号决议（2010年，海得拉巴，修订版）坚信在区域层面进行国际电联发展部门（ITU-D）六个区域的筹备协调工作对成员国极为有利。

# 2	WTDC-17的地点、会期、日期、会址、主题和议程草案

2.1	国际电联理事会在2016年会议上，赞赏地将阿根廷政府提出的2017年10月9至20日在布宜诺斯艾利斯承办WTDC-17的正式邀请记录在案，并批准了该大会的具体地点和确切日期。

2.2	根据国际电联《公约》第213款，理事会亦批准了C16/56(Rev.2)号文件列出的
WTDC-17议程草案。理事会欢迎将“信息通信技术（ICT）促进实现可持续发展目标”（ICTSDGs）作为WTDC-17的拟议主题，同时注意到此类主题可向外部世界传达出国际电联将与各国家元首和政府首脑在联合国大会上所达成的2030可持续发展议程保持一致的信息。

2.3	已于2016年5月26日通过第16/23号通函请国际电联成员国在2016年6月27日之前书面确认是否同意WTDC-17的具体举办地点、确切日期和议程草案。

2.4	已于2016年6月30日通过第16/29号通函向国际电联成员国通报，根据国际电联《公约》第42和213款，上述磋商已得到国际电联大多数成员国的同意。

2.5	已于2016年7月6日通过第16/37-SG/BDT号通函邀请国际电联成员国派遣代表团出席WTDC-17大会，并告知各成员国，此邀请函亦发送给ITU-D部门成员、国际电联学术成员以及所有相关组织、机构和实体。

2.6	2017年1月，阿根廷政府向国际电联通报，布宜诺斯艾利斯希尔顿酒店将为WTDC-17的会址。

2.7	阿根廷政府与国际电联之间有关举办、组织和资助WTDC-17的谈判顺利结束，并且于2017年4月20日签署了《东道国协议》。

# 3	区域性筹备会议

3.1	根据WTDC第31号决议（2010年，海得拉巴，修订版），电信发展局（BDT）在每个区域组织一场区域性筹备会议（RPM）。

3.2	六场区域性筹备会议的举办目标均是在区域层面明确电信和信息通信技术（ICT）发展的优先重点工作。

3.3	六场区域性筹备会议均认真审议了2014年以来《迪拜行动计划》的实施结果，同时主要围绕将要纳入《布宜诺斯艾利斯行动计划》（BaAP）的优先问题、议题和课题以及区域性举措进行讨论。

3.4	根据电信发展局和电信发展顾问组在2015年和2016年进行的早期准备，下列主要文件已提交所有六场区域性筹备会议，以征求进一步输入意见：

•	ITU-D提交《国际电联2020-2023年战略规划》的输入内容初步草案；

•	《ITU-D行动计划》初步草案；

•	《WTDC-17宣言》初步草案；

•	《ITU-D议事规则》（WTDC第1号决议）；

•	有关归纳整理WTDC决议的报告。

3.5	应吉尔吉斯共和国政府邀请，电信发展局与吉尔吉斯共和国国家信息技术和通信委员会协作，于2016年11月9至11日在吉尔吉斯共和国比什凯克举办了独联体区域筹备会议（RPM-CIS）。

3.6	独联体区域筹备会议的主要成果之一是就下列五个区域性举措草案达成了一致：

•	发展电子卫生，确保健康的生活方式并促进各年龄段人群的福祉；

•	利用电信/ICT来确保包容、平等、高质量且安全的教育的实现，其中包括增强女性对ICT和电子政务的了解；

•	发展电信和ICT基础设施并对其进行监管，以使城市和人类定居点具有包容性、安全性和复原力；

•	监督生态状况以及自然资源的存在与合理利用；

•	为助力可持续发展，推动诸如4G、IMT-2020和下一代网络等电信网络内的物联网技术实施与互动领域的创新和伙伴关系的建立。

3.7	应卢旺达共和国政府邀请，电信发展局与卢旺达共和国青年和ICT部开展协作于2016年12月6至8日在基加利举办了非洲区域筹备会议（RPM-AFR）。

3.8	非洲区域筹备会议提出了多项提案，更新现有的非洲区域举措，以便纳入新兴趋势和技术。提案主要关注下列领域和优先事项：

•	加强人员和机构的能力建设；

•	强化并统一政策与监管框架；

•	智能、可持续的宽带基础设施和互连互通，实现非洲所有人的平等接入；

•	频谱管理和向数字广播过渡；

•	增强ICT基础设施的安全，建立使用电信/ICT应用的信心；

•	为以ICT为中心的非洲创新集群提供支持；

•	为与智慧非洲相关的遴选旗舰举措提供政策、监管和技术支持，并且开办有针对性的人员能力建设培训班。

3.9	应苏丹共和国政府邀请，电信发展局与苏丹通信和信息技术部及苏丹国家电信公司开展协作，于2017年1月30日至2月1日在苏丹喀土穆举办了阿拉伯区域筹备会议（RPM-ARB）。

3.10	阿拉伯区域筹备会议的主要成果之一是就下列五个区域举措草案达成了一致：

•	环境、气候变化和应急通信；

•	树立使用ICT的信心并确保安全；

•	数字金融包容性；

•	物联网、智慧城市和大数据；

•	创新和企业家精神。

3.11	应巴拉圭共和国政府的邀请，电信发展局与巴拉圭国家电信委员会（CONATEL）开展协作，于2017年2月22至24日在巴拉圭亚松森举办了美洲区域筹备会议（RPM-AMS）。

3.12	美洲区域筹备会议的主要成果之一是批准了下列五个区域性举措草案：

•	降低灾害风险与管理通信；

•	频谱管理与向数字广播的过渡；

•	部署宽带基础设施（尤其是在农村和被忽视地区）并加强服务和应用的宽带接入；

•	实现无障碍获取和价格可承受性，建设包容、可持续的美洲区域；

•	发展数字经济、智慧城市和社区（SCC）及物联网（IoT），推动创新。

3.13	应印度尼西亚共和国政府邀请，电信发展局与印度尼西亚通信和信息技术部开展协作，于2017年3月21-23日在印尼巴厘岛举办了亚太区域筹备会议（RPM-ASP）。

3.14	亚太区域筹备会议的主要成果之一是批准了下列五个区域性举措草案：

•	满足最不发达国家、小岛屿发展中国家（包括太平洋岛国）及内陆发展中国家的特殊需求；

•	利用ICT支持发展数字经济和建设包容的数字社会；

•	促进基础设施发展，提高数字连通性；

•	有利的政策和监管环境；

•	致力于建设安全且具有复原力的环境。

3.15	应立陶宛共和国通信监管局的邀请，电信发展局于2017年4月27至28日在立陶宛维尔纽斯举办了欧洲区域筹备会议（RPM-EUR）。

3.16	RPM-EUR的一项主要成果是，批准了以下五项区域举措草案：

•	宽带基础设施、广播和频谱管理

•	以公民为中心、为各国主管部门提供服务的方式

•	面向全民的无障碍获取性、价格可承受性和技能发展，以确保数字包容性和可持续社会和经济发展

•	加强对使用ICT的信任并增强信心

•	以ICT为中心的创新生态系统。

3.17	所有六场区域性筹备会议均认识到，ITU-D区域性举措是加强落实信息社会世界峰会（WSIS）成果和2030年可持续发展议程（包括实现可持续发展目标）的有效机制。

3.18	所有六场区域性筹备会议均针对各自区域的优先重点问题形成一系列提案，这些提案将成为制定提交WTDC-17的文稿的基础。WTDC-17将审议ITU-D在未来四年期间（2018-2021年）开展的活动。

3.19	2017年5月8日将在日内瓦召开区域性筹备会议的协调会议，将各区域筹备会议的成果汇总为一份单独的报告。该汇总报告将提交2017年5月9-12日的TDAG会议。

3.20	与各区域性筹备会议和区域性发展论坛（RDF）相关的所有文件，包括邀请函、会议议程、收到的文稿和会议报告均可查阅各项活动的网站：http://www.itu.int/en/itu-d/conferences/wtdc/wtdc17/pages/rpm.aspx。

3.21	各区域性筹备会议均讨论了WTDC-17的结构草案，并且根据这些讨论，发布了一份更新版本，即TDAG17-22/12号文件。

# 4	高层对话会议的政策性发言

世界电信发展大会高层对话会议为来自各成员国的高级官员提供了一个就电信和信息通信技术行业发展新趋势和对该行业发展具有战略性意义的事宜表达看法的独特平台。建议WTDC-17的政策性发言仅面向部长、副部长或部长助理或内阁秘书，且发言时间限制在三分钟之内，完整的发言内容将在大会网站上公布。

# 5	会外活动

会外活动将围绕WTDC-17的主题“ICTSDGs”举办。将在会期临近时提供更多有关这些活动的详细信息。

# 6	ITU-D 25周年庆祝活动

TDAG在2016年3月的会议上回顾2017年对ITU-D而言是极为重要的一年，因为2017年是部门成立25周年华诞。1992年，在日内瓦增开的全权代表大会设立了国际电联电信发展部门，在过去25年中，电信和ICT网络与服务快速发展和扩大，ITU-D发挥了先锋作用。现已筹划了多项庆祝活动，并在TDAG-17-22/19号文件中列出。

# 7	赞助机遇

为支持国际电联电信发展部门25周年庆祝活动和WTDC-17会外活动，电信发展局向其成员提供了诸多赞助方案。每项赞助方案均包含各种优惠条件，并向赞助方提供了提高知名度的独特机遇。筹措的所有资源均将用于组织赞助方案活动和落实项目与举措，尤其是WTDC-17将通过的区域性举措。有关赞助优惠条件的详细内容可查阅：www.itu.int/go/en/itudsponsorships。

# 8	结论

秘书处将继续开展工作，确保筹备过程既高效又有效，以实现大会的成功举办。请理事会将WTDC-17的筹备工作记录在案，并首肯下列建议：建议WTDC-17的政策性发言仅面向部长、副部长或部长助理或内阁秘书，且发言时间限制在三分钟之内，完整的发言内容将在大会网站上发布。

______________

____________________