## Slide 1: 制定国际电联2020-2023年战略和财务 规划的流程和时间表 理事会2020-2023年战略和财务规划工作组 第2次会议
2017年9月11-12日
文件 CWG-SFP-2/7-C 2017年8月4日 原文：英文

## Slide 2: 2020-2023 年战略规划的流程
CWG-SFP
C17
C18
PP18
秘书长向理事会提供输入
（《组织法》第74A款）
理事会须启动战略规划 草案的制定工作
（如成立相关理事会 工作组（CWG））
（《公约》第62A款）
战略规划草案
CWG协调战略规划草案 制定工作
（理事会2017年会议 第1384号决议）
战略规划草案 最终稿
成员国
部门成员
顾问组
为制定战略规划草案 提供输入意见
（《公约》第62A款）
秘书长协调战略规划的实施工作 （《公约》第86A c)之二款）
2020-2023年
战略规划
通过国际电联 战略规划
（《组织法》第51款）
秘书处
秘书处
WTDC-17 文稿
公开磋商

## Slide 3: 制定2020-2023年战略和财务规划的 时间表
日期 | 阶段性成果
理事会2017年会议 | 成立理事会制定战略和财务规划工作组（CWG-SFP）
2017年5月23日 | CWG-SFP第1次会议
2017年6-8月 | 秘书处起草输入文件，其中包括： - CWG-SFP就战略重点开展的公开磋商 - 国际电联秘书处内部的战略规划讲习班
2017年9月11-12日 | CWG-SFP第2次会议
2017年10月9-20日 | WTDC-17有关国际电联战略规划的意见
2017年11月 | 就拟议战略框架草案开展的公开磋商
2018年1月15-16日 | CWG-SFP第3次会议 提交战略规划和财务规划草案/第71、72、151号决议修订草案
2018年3月 | 有关战略规划的公开磋商
2018年第1-2季度（待定） | RAG / TSAG / TDAG
2018年4月16日 | 第4次会议（理事会2018年会议之前）
2018年4月17-27日8 | 理事会2018年会议
2018年6月底 | 提交2018年全权代表大会（PP-18）的战略规划和财务规划最终稿
2018年10月29日-11月16日 | PP-18通过战略规划和财务规划