## Slide 1: Processus et calendrier pour l'élaboration du Plan stratégique et du Plan financier de l'UIT pour la période 2020-2023 Deuxième réunion du Groupe de travail du Conseil chargé d'élaborer le Plan stratégique et le Plan financier pour la période 2020-2023
11-12 septembre 2017
Document CWG-SFP-2/7-F 4 août 2017 Original: anglais

## Slide 2: Processus pour le Plan stratégique pour la période 2020-2023
Projet de plan stratégique
GTC-SFP
C17
C18
PP18
Le SG fournit des données au Conseil (numéro 74A de la Constitution)
Le Conseil commence l’élaboration d’un projet de plan stratégique (par exemple en créant un GTC) (Numéro 62A de la Convention)
Le GTC coordonne l’élaboration du projet de plan stratégique (Résolution 1384 / C17)
Projet final de plan stratégique
Etats Membres
Membres de Secteur
Groupes consultatifs
Fournissent des contributions pour l’élaboration d’un projet de plan stratégique (Numéro 62A de la Convention)
Le SG coordonne la mise en oeuvre du plan stratégique
(Numéro 86A c) bis de la Convention)
Plan stratégique
2020-2023
Adopte le Plan stratégique de l’Union (Numéro 51 de la Constitution)
Secrétariat
Secrétariat
Consultations ouvertes et publiques
Contribution à la CMDT-17

## Slide 3: Calendrier d'élaboration du Plan stratégique et du Plan financier pour la période 2020-2023
Date | Evénement
Session 2017 du Conseil | Création du Groupe de travail du Conseil chargé d'élaborer le Plan stratégique et le Plan financier pour la période 2020-2023 (GTC‑SFP)
23 mai 2017 | Première réunion du Groupe GTC-SFP
Juin-août 2017 | Préparation de la contribution du secrétariat, y compris: - Consultation publique du GTC-SFP sur les priorités stratégiques - Ateliers de planification stratégique au sein du secrétariat de l’UIT
11-12 septembre 2017 | Deuxième réunion du Groupe GTC-SFP
9-20 octobre 2017 | Contribution de la CMDT-17 au Plan stratégique de l’UIT
Novembre 2017 | Consultation publique sur le projet de cadre stratégique proposé
15-16 janvier 2018 | Troisième réunion du Groupe GTC-SFP Présentation du projet de Plan stratégique et du projet de Plan financier /projet de révision des Résolutions 71, 72, 151
Mars 2018 | Consultation publique sur le projet de plan stratégique
Premier trimestre-deuxième trimestre 2018 (à confirmer) | GCR / GCNT / GCDT
16 avril 2018 | Quatrième réunion (avant la session de 2018 du Conseil)
17-27 avril 2018 | Session de 2018 du Conseil
Fin juin 2018 | Projet de Plan stratégique et projet de Plan financier définitifs soumis à la PP-18
29 octobre - 16 novembre 2018 | Adoption du Plan stratégique et du Plan financier par la PP-18