## Slide 1: Proceso y calendario para la elaboración de los Planes Estratégico y Financiero de la UIT para 2020-2023 2ª reunión del Grupo de Trabajo del Consejo sobre los Planes Estratégico y Financiero de la Unión para 2020-2023
11-12 de septiembre de 2017
Documento CWG-SFP-2/7-S 4 de agosto de 2017 Original: inglés

## Slide 2: Proceso para el Plan Estratégico 2020-2023
GTC-PEPF
C17
C18
PP18
SG presenta contribución al Consejo (núm. 74A, Constitución)
El Consejo comenzará la preparación de un proyecto de PE (p.e. creando un GTC)
(núm. 62A, Convenio)
Proyecto PE
GTC coordina la elaboración del proyecto de PE (Res. 1384 / C17)
Proyecto final PE
Estados Miembros
Miembros de Sector
Grupos Asesores
Presenta contribución para la preparación de un proyecto de PE
(núm. 62A, Convenio)
SG coordina la implementación del PE (núm. 86A c) bis, Convenio)
Plan Estratégico 2020-2023
Adopta el Plan Estratégico para la Unión (núm. 51, Constitución)
Secretaría
Secretaría
Contribución de la CMDT-17
Consultas abiertas y públicas

## Slide 3: Calendario para la elaboración de los Planes Estratégico y Financiero 2020-2023
Fecha | Hito
Reunión de 2017 del Consejo | Creación del GTC-PEPF
23 de mayo de 2017 | 1ª reunión del GTC-PEPF
Junio – agosto de 2017 | Preparación de la contribución de la Secretaría, incluyendo: - Consulta pública del GTC-PEPF sobre las prioridades estratégicas - Talleres de planificación estratégica dentro de la Secretaría de la UIT
11-12 de septiembre de 2017 | 2ª reunión del GTC-PEPF
9-20 de octubre de 2017 | Contribución de la CMDT-17 al Plan Estratégico de la UIT
Noviembre de 2017 | Consulta pública del anteproyecto de marco estratégico
15-16 de enero de 2018 | 3ª reunión del GTC-PEPF Presentación de los proyectos de Plan Estratégico y Plan Financiero/proyecto de revisión de las Resoluciones 71, 72, 151
Marzo de 2018 | Consulta pública sobre el proyecto de Plan Estratégico
T1-T2 2018 (por confirmar) | GAR/GANT/GADT
16 de abril de 2018 | 4ª reunión (antes de la reunión de 2018 del Consejo)
17-27 de abril de 2018 | Consejo 2018
Finales de junio de 2018 | Proyectos finales del Plan Estratégico y del Plan Financiero presentados a la PP-18
29 Oct – 16 Nov 2018 | Adopción del Plan Estratégico y del Plan Financiero por la PP-18