|  |  |
| --- | --- |
| **理事会2018年会议2018年4月17-27日，日内瓦** | logo_C_ |
|  |  |
|  |  |
| **议项： PL 2.6** | **文件 C18/27-C** |
| **2018年2月8日** |
| **原文：英文** |

|  |
| --- |
| 秘书长的报告 |
| 世界无线电通信大会（WRC-19） |

|  |
| --- |
| 概要理事会第1380号决议（2017年修订版）包含2019年世界无线电通信大会（WRC-19）议程，以及WRC-19和2019年无线电通信全会（RA-19）的举办日期和地点。会议日期和地点已提交成员磋商，并且得到了大多数国际电联成员国的同意。本文件包含一份无线电通信部门（ITU-R）筹备WRC-19情况的报告。需采取的行动请理事会将本报告**记录在案**。\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_参考文件[《公约》第42、47、75、118、126](http://www.itu.int/pub/S-CONF-PLEN-2015)款；[第1380号决议（2017年修订版）](https://www.itu.int/md/S16-CL-C-0130/en)；第[CL-17/34](https://www.itu.int/md/S17-SG-CIR-0034/en)、[CL-17/39](https://www.itu.int/md/S17-SG-CIR-0039/en)、[CL-17/52](https://www.itu.int/md/S17-SG-CIR-0052/en)号通函 |

#

# 1 WRC-19的举办地点、日期和议程；RA-19的举办地点和日期

理事会在2017年会议期间通过了第1380号决议的修订案，该决议确定在（埃及）沙姆沙伊赫举办下届世界无线电通信大会（WRC-19）和无线电通信全会（RA-19），未对之前经理事会一致同意并经与成员国磋商确认的WRC-19的会期和议程做出修改。

第1380号决议（2017年修订版）责成秘书长就2019年世界无线电通信大会和无线电通信全会的具体地点与成员国进行磋商。因此，根据《公约》第42和118款，通过2017年7月18日的[CL-17/34](https://www.itu.int/md/S17-SG-CIR-0034/en)号通函和2017年9月13日的[CL-17/39](https://www.itu.int/md/S17-SG-CIR-0039/en)号通函与成员国进行了磋商。

根据国际电联《公约》第47款，2017年12月18日第[CL-17/52](https://www.itu.int/md/S17-SG-CIR-0052/en)号通函向各成员通报的、第1380号决议（2017年修订版）提出的WRC-19及RA-19的确切举办地点得到了大多数国际电联成员国的赞同。

因此，WRC-19和RA-19将在（埃及）沙姆沙伊赫举办，未对之前经理事会一致同意并经与成员国磋商确认的WRC-19的会期和议程做出修改。

# 2 WRC-19的筹备工作

2.1 在与成员国就WRC-19和RA-19地点问题开展的磋商取得积极成果后，2018年1月对拟议会址进行了实地考察。考察期间，特别关注了关乎大会能否取得成功的三个主要问题：后勤（重点关注可用会议室的大小和数量）、IT设施（重点关注ICT和音视频能力）和安全安保。

2.2 尽管当前配置下的沙姆沙伊赫国际会议中心并不具备承办RA/WRC-19的必要设施，但会议中心正在扩建，这将在会议室和ICT及音视频设施方面大幅增加现有场所的容量和设施。扩建定于2018年8月完工，距离RA/WRC-19召开还有一年多。此外，东道国已重申，承诺提供顺利举办大会所需的设施。

2.3 关于WRC-19大会自身的筹备问题，考虑到第80号决议（2002年，马拉喀什，修订版），无线电通信局（BR）已尽可能积极参与APT、ASMG、ATU、CEPT、CITEL和RCC区域组织的筹备会议，给予协助并特别根据**第72号决议（WRC-07，修订版）**提供相关信息。

2.4 此外，无线电通信局已于2017年11月21-22日在日内瓦组织了首次国际电联区域间WRC-19筹备讲习班，以审查通过ITU-R的WRC-19筹备研究取得的中期进展情况。该讲习班也为交流信息，加深对共同提案初稿、立场和/或区域组织、国际组织和其他利益攸关方等相关实体对WRC-19主要问题的观点的理解提供了机遇。无线电通信局正计划另外组织两场区域间WRC-19筹备讲习班：2018年第四季度举行第二场，侧重于2019年大会筹备会议第二次会议（CPM19-2）的筹备工作；2019年第三季度举行第三场，侧重于RA-19和WRC-19的最后筹备工作。

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_