## Slide 1: ПРОЦЕСС И ГРАФИК РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО И ФИНАНСОВОГО ПЛАНОВ МСЭ НА 2020−2023 ГОДЫ Третье собрание Рабочей группы Совета по разработке Стратегического и Финансового планов на 2020−2023 годы
15–16 января 2018 года
Документ CWG-SFP-3/8-R 5 декабря 2017 года Оригинал: английский

## Slide 2: Процесс разработки Стратегического плана на 2020–2023 годы
РГС-СФП
C17
C18
ПК-18
ГС представляет вклад Совету
(п. 74A Устава)
Совет приступает к подготовке проекта СП
(например, создавая РГС)
(п. 62A Конвенции)
Проект СП
РГС координирует разработку проекта СП
(Рез. 1384/C17)
Окончательный проект СП
Государства-Члены
Члены Секторов
Консультативные группы
Представляют вклад для подготовки проекта СП
(п. 62A Конвенции)
ГС координирует выполнение СП
(п. 86A c) bis Конвенции)
Стратегический план на 2020−2023 годы
Принимает Стратегический план Союза
(п. 51 Устава)
Секретариат
Секретариат
Вклад ВКРЭ-17
Открытые и публичные консультации
Notes: – Совет 2017 года начал процесс подготовки нового проекта Стратегического плана, создав РГС по разработке Стратегического и Финансового планов на 2020–2023 годы.
– Этот процесс аналогичен процессу, проводившемуся для разработки текущих Планов (2016–2019 гг.).
– РГС открыта для Государств-Членов, а также для Членов Секторов, и она получит вклады от консультативных групп Секторов и ВКРЭ-17, а также в ходе открытых и публичных консультаций (как в предыдущем цикле).
– Первые публичные консультации и обследование персонала уже были проведены.
– По завершении работы РГС проект Стратегического плана будет представлен сессии Совета 2018 года, которая его рассмотрит и передаст ПК-18
– Это – ориентированный на Членов, открытый и прозрачный процесс, вносить вклады в который на всех этапах предлагается Государствам-Членам, Членам Секторов, региональным организациям и т. п.

## Slide 3: График разработки Стратегического и Финансового планов на 2020–2023 годы
Дата | Стадия
Сессия Совета 2017 года | Создание РГС-СФП
23 мая 2017 года | Первое собрание РГС-СФП
Июнь–август 2017 года | Подготовка вклада Секретариата, в том числе: – открытые консультации РГС-СФП по стратегическим приоритетам; – семинары-практикумы по стратегическому планированию в рамках Секретариата МСЭ
11–12 сентября 2017 года | Второе собрание РГС-СФП
9–20 октября 2017 года | Вклад ВКРЭ-17 для Стратегического плана МСЭ
Октябрь–декабрь 2017 года | Разработка текста Стратегического плана
15–16 января 2018 года | Третье собрание РГС-СФП – Обсуждение проекта Стратегического плана – Обсуждение проектов пересмотренных Резолюций – Обсуждение проекта Финансового плана в РГС-ФЛР
Февраль–март 2018 года | Открытые консультации по проекту Стратегического плана
1-й–2-й кв. 2018 года (будет подтверждено дополнительно) | Вклады от собраний КГР/КГСЭ/КГРЭ
16 апреля 2018 года | Четвертое собрание (перед сессией Совета 2018 г.)
17–27 апреля 2018 года | Совет 2018 года
Конец июня 2018 года | Окончательные проекты Стратегического и Финансового планов представляются ПК-18
29 октября – 16 ноября 2018 года | Принятие ПК-18 Стратегического и Финансового планов