## Slide 1: Proceso y calendario para la elaboración de los Planes Estratégico y Financiero de la UIT para 2020-2023 3ª reunión del Grupo de Trabajo del Consejo sobre los Planes Estratégico y Financiero de la Unión para 2020-2023
15-16 de enero de 2018
Documento CWG-SFP-2/8-S 5 de diciembre de 2017 Original: inglés

## Slide 2: Proceso para el Plan Estratégico 2020-2023
GTC-PEPF
C17
C18
PP18
SG presenta contribución al Consejo (número 74A, Constitución)
El Consejo comenzará la preparación de un proyecto de PE (p.e., creando un GTC)
(número 62A, Convenio)
Proyecto PE
GTC coordina la elaboración del proyecto de PE (Resolución 1384/C17)
Proyecto final PE
Estados Miembros
Miembros de Sector
Grupos Asesores
Presenta contribución para la preparación de un proyecto de PE
(número 62A, Convenio)
SG coordina la implementación del PE (número 86A c) bis, Convenio)
Plan Estratégico 2020-2023
Adopta el Plan Estratégico para la Unión (número 51, Constitución)
Secretaría
Secretaría
Contribución de la CMDT-17
Consultas abiertas y públicas
Notes: La reunion de 2017 del Consejo inició el proceso de preparación del Nuevo Proyecto de Plan Estratégico estableciendo el GTC para la elaboración de los Planes Estratégico y Financiero para 2020-2023.
El proceso es similar al proceso seguido para la elaboración de los planes actuales (2016-2019).
El GTC estará abierto a los Estados Miembros y Miembros de Sector, y también recibirá contribuciones de los Grupos Asesores de los Sectores y de la CMDT-17, así como en consultas abiertas y públicas (como en el ciclo anterior).
Ya se ha llevado a cabo la primera consulta pública y la encuesta al personal.
Al cabo de los trabajos del GTC, el proyecto de Plan Estratégico se someterá a la reunión de 2018 del Consejo, que lo examinará y transmitirá la PP-18.
Es un proceso abierto y transparente dirigido por los miembros, a cuyas etapas se invita a los Estados Miembros, Miembros de Sector, organizaciones regionales, etc. a contribuir.

## Slide 3: Calendario para la elaboración de los Planes Estratégico y Financiero 2020-2023
Fecha | Hito
Reunión de 2017 del Consejo | Creación del GTC-PEPF
23 de mayo de 2017 | 1ª reunión del GTC-PEPF
Junio – agosto de 2017 | Preparación de la contribución de la Secretaría, incluyendo: - Consulta pública del GTC-PEPF sobre las prioridades estratégicas - Talleres de planificación estratégica dentro de la Secretaría de la UIT
11-12 de septiembre de 2017 | 2ª reunión del GTC-PEPF
9-20 de octubre de 2017 | Contribución de la CMDT-17 al Plan Estratégico de la UIT
Octubre – diciembre de 2017 | Consulta pública del anteproyecto de marco estratégico
15-16 de enero de 2018 | 3ª reunión del GTC-PEPF - Debate sobre el proyecto de Plan Estratégico - Debate sobre proyectos de propuestas para resoluciones revisadas - Debate sobre el proyecto de Plan Financiero en el GTC-RFH
Febrero – marzo de 2018 | Consulta pública sobre el proyecto de Plan Estratégico
T1-T2 2018 (por confirmar) | Contribución de las reunions del GAR, el GANT y el GADT
16 de abril de 2018 | 4ª reunión (antes de la reunión de 2018 del Consejo)
17-27 de abril de 2018 | Reunión de 2018 del Consejo
Finales de junio de 2018 | Proyectos finales del Plan Estratégico y del Plan Financiero presentados a la PP-18
29 Oct – 16 Nov 2018 | Adopción del Plan Estratégico y del Plan Financiero por la PP-18