| Conseil 2020 Genève, 9-19 juin 2020 |  |
| --- | --- |
| Point de l'ordre du jour: PL 1.10 | Document C20/28-F |
|  | 17 avril 2020 |
|  | Original: anglais |
| Rapport du Secrétaire général |  |
| PLAN OPÉRATIONNEL QUADRIENNAL GLISSANT de l'union POUR LA PÉRIODE 2021-2024 |  |

Résumé Le présent document contient le projet de Plan opérationnel quadriennal glissant de l'Union pour la période 2021-2024. Ce Plan est publié conformément aux numéros ci-après de la Convention de l'UIT: numéro 181A (article 12) pour l'UIT-R, numéro 205A (article 15) pour l'UIT-T, numéro 223A (article 18) pour l'UIT-D et numéro 87A (article 5) pour le Secrétariat général. Suite à donner Le Conseil est invité à examiner et à approuver le projet de Plan opérationnel quadriennal glissant de l'Union pour la période 2021-2024 et à adopter le projet de Résolution présenté à l'Annexe C du présent document. ____________ Références Résolution 71 (Rév. Dubaï, 2018) de la Conférence de plénipotentiaires

PROJET DE 
PLAN OPÉRATIONNEL 
DE L'UIT

Synthèse

Objectifs

Annexes

Projet de Plan opérationnel de l'UIT pour la période 2021-2024

Partie I – Synthèse		5

Partie II – Objectifs		14

Partie III – Annexes		70

PROJET DE 
PLAN OPÉRATIONNEL 
DE L'UIT

Synthèse

Objectifs

Annexes

Partie I – Synthèse

I – Synthèse		5

I.1	Avant-propos du Secrétaire général		6

I.2	Grandes lignes du Plan opérationnel par But, Objectif et Secteur		7

I.3	Grandes lignes du Plan opérationnel par ODD		11

I.4	Structure du document		12

# I.1	Avant-propos du Secrétaire général

I.1.1	J'ai l'honneur de présenter le projet de Plan opérationnel de l'Union pour la période 2021-2024 qui est le premier Plan opérationnel témoignant d'une UIT véritablement "unie dans l'action". Établi dans le strict respect du nouveau Plan stratégique de l'UIT pour la période 2020-2023, adopté par la Conférence de plénipotentiaires de 2018 (PP-18) (Annexe 1 de la Résolution 71), il suit la structure du Plan stratégique, du Plan financier et du budget.

I.1.2	Alors que le Plan stratégique, le Plan financier et le budget étaient déjà des instruments consolidés de l'UIT, les plans opérationnels étaient toujours fondés sur les Secteurs et contrastaient avec la vision globale que ces principaux instruments permettaient d'avoir de l'UIT.

I.1.3	Ce nouvel outil permet d'améliorer les résultats en établissant les liens qui conviennent entre les informations et les ressources et les buts stratégique, les objectifs stratégiques et les produits. Il aide à adapter les stratégies et les financements aux plans opérationnels, à suivre activement les opérations au jour le jour et à améliorer la collaboration dans l'Union tout entière.

I.1.4	Le présent Plan donne des informations sur les ressources affectées aux 17 ODD.

I.1.5	Le projet de Plan opérationnel de l'UIT pour la période 2021-2024 comprend le rapport de mise en œuvre pour l'année 2019.

I.1.6	Compte tenu du niveau limité des ressources dont dispose l'Union pour son fonctionnement, je suis convaincu que dès maintenant et dans l'avenir, les États Membres, les Membres de Secteur, les Associés et les établissements universitaires participant à nos travaux fourniront à l'UIT les moyens et l'appui nécessaires pour s'acquitter de ses engagements.

I.1.7	Par conséquent, j'ai l'honneur de présenter le projet de Plan opérationnel de l'UIT pour la période 2021-2024 à chaque Groupe consultatif pour avis, puis de le présenter au Conseil pour examen et approbation. Le projet de Résolution correspondant fait l'objet de l'Annexe C du présent document.

Houlin Zhao
Secrétaire général

# I.2	Grandes lignes du Plan opérationnel par But, par Objectif et par Secteur

I.2.1	Le projet de Plan opérationnel pour la période 2021-2024 porte sur la mise en œuvre de 5 buts stratégiques et de 18 objectifs stratégiques. Il suit la structure des Plans stratégique et financier pour la période 2020-2023 approuvés par la Conférence de plénipotentiaires de 2018.

I.2.2	La structure du projet de Plan opérationnel pour la période 2021-2024 est la suivante:

Résultat

Indicateur de résultat

Indicateur de risque

Indicateur de risque

Indicateur de résultat

Résultat

Activités

Produits

Objectifs

Buts

Ventilation des ressources par But et par Secteur pour la période 2021-2024

En milliers de CHF

Ventilation des ressources par But pour la période 2021-2024

Ventilation des ressources par But et par Objectif pour la période 2021-2024

# I.3	Grandes lignes du Plan opérationnel par ODD

I.3.1	La ventilation des ressources par Objectif de développement durable (ODD) est présentée plus en détail dans l'Annexe B du présent Document (montants en milliers CHF).

Objectif 8; 20 273; 
3,07%

Objectif 7; 19 870; 
3,01%

Objectif 6; 9 602; 
1,45%

Objectif 5; 38 972; 5,90%

Objectif 4; 26 531; 4,01%

Objectif 3; 41 793; 6,32%

Objectif 2; 11 149; 1,69%

Objectif 1; 41 652; 6,30%

Objectif 17; 47 629; 7,21%

Objectif 9; 241 055; 36,47%

Objectif 10; 37 826; 5,72%

Objectif 11; 38 831; 5,88%

Objectif 12; 12 738; 1,93%

Objectif 13; 23 819; 3,60%

Objectif 14; 12 073; 1,83%

Objectif 15; 5 719; 0,87%

Objectif 16; 31 391; 4,75%

Ventilation des ressources par Objectif de développement durable (ODD) pour la période 2021-2024

# I.4	Structure du document

I.4.1	Le document contenant le Plan opérationnel comprend 3 parties:

•	La Partie 1 est une synthèse

•	La Partie 2 contient le rapport d'activité pour 2019 et le Plan opérationnel pour la période 2021-2024 au niveau des objectifs:

Pour chaque objectif, les informations suivantes sont données:

–	Description de l'objectif

–	Résumé de l'imputation des coûts pour 2019 (réorganisé conformément à la structure des objectifs du Plan stratégique pour la période 2020-2023) et pour les exercices 2021 à 2024

–	Rapport d'activité pour 2019, avec la déclaration sur les résultats obtenus, les mesures et les facteurs de risque

–	Déclaration de 2021 sur les principaux résultats attendus, les mesures et les principaux indicateurs de risque.

•	On trouvera dans la Partie 3 des informations supplémentaires sur les produits et les ODD, ainsi que le projet de Résolution.

PROJET DE 
PLAN OPÉRATIONNEL 
DE L'UIT

Synthèse

Objectifs

Annexes

Partie II – Objectifs

Partie II – Objectifs		14

II.0	Résumé		15

II.1	Objectifs intersectoriels		16

II.1.1 – I.1 Collaboration		17

II.1.2 – I.2 Nouvelles tendances en matière de télécommunications/TIC		19

II.1.3 – I.3 Accessibilité des télécommunications/TIC		21

II.1.4 – I.4 Égalité hommes/femmes et inclusion		24

II.1.5 – I.5 Environnement durable		26

II.1.6 – I.6 Réduction des chevauchements et des doubles emplois		27

II.2	Objectifs du Secteur des radiocommunications		30

II.2.1 – R.1 Réglementation et gestion du spectre/des orbites		31

II.2.2 – R.2 Normes relatives aux radiocommunications		35

II.2.3 – R.3 Échange de connaissances		40

II.3	Objectifs du Secteur de la normalisation des télécommunications		42

II.3.1 – T.1 Élaboration de normes		43

II.3.2 – T.2 Réduire l'écart en matière de normalisation		45

II.3.3 – T.3 Ressources de télécommunications		47

II.3.4 – T.4 Échange de connaissances		49

II.3.5 – T.5 Coopération avec les organismes de normalisation		51

II.4	Objectifs du Secteur du développement des télécommunications		53

II.4.1 – D.1 Coordination		54

II.4.2 – D.2 Infrastructure moderne et sûre pour les télécommunications/TIC		58

II.4.3 – D.3 Environnement favorable		61

II.4.4 – D.4 Société de l'information inclusive		65

# II.0	Résumé

II.0.1	Le projet de Plan opérationnel de l'UIT pour la période 2021-2024 donne des informations concernant la mise en œuvre de 18 objectifs stratégiques subdivisés comme suit:

−	6 Objectifs intersectoriels;

−	3 Objectifs du Secteur des radiocommunications;

−	5 Objectifs du Secteur de la normalisation des télécommunications;

−	4 Objectifs du Secteur de développement des télécommunications.

II.0.2	Pour chaque Objectif, les informations suivantes sont données:

−	Description de l'Objectif.

−	Résumé de l'imputation de coûts pour 2019 et pour la période 2021-2024.

−	Rapport d'activité pour 2019.

−	Déclaration 2021 sur les résultats attendus, la mesure et les indicateurs de risque.

II.0.3	Le diagramme ci-dessous montre la ventilation des ressources par Objectif pour la période 2021-2024:

# II.1	Objectifs intersectoriels

Six Objectifs intersectoriels sont prévus pour la période 2021-2024, représentant 10,41% du total des ressources prévues de l'Union pour cette période.

Objectifs intersectoriels
Coûts prévus pour 2021-2024
Ventilation par composante de coût

# II.1.1 – I.1 Collaboration

Description de l'Objectif

Encourager une collaboration plus étroite entre toutes les parties prenantes de l'écosystème des télécommunications/TIC.

L'Objectif I.1 utilise 62,54% des ressources prévues pour les Objectifs intersectoriels ou 6,52% des ressources prévues de l'UIT pour 2021-2024.

Résumé de l'imputation des coûts

Rapport d'activité 2019

| Résultats obtenus | Mesure | Risque |
| --- | --- | --- |
| Renforcement de la collaboration entre les parties prenantes concernées, aboutissant à l'amélioration de l'efficacité de l'environnement des télécommunications/TIC. | Une nouvelle question a été ajoutée à l'enquête annuelle menée auprès des Membres des Secteurs de l'UIT (mesure à compter de 2019, les résultats ne sont pas encore disponibles) pour évaluer comment l'amélioration de la collaboration est perçue par la plupart des parties prenantes. | Le risque de dispersion a été maîtrisé grâce à la bonne tenue des réunions et manifestations. |
| Renforcement de la participation (sur les plans de la qualité et de la quantité) aux principales manifestations et principaux forums multi-parties prenantes organisés par l'UIT. | Un plus grand nombre de membres de l'UIT déclarent (dans le cadre de l'enquête) que les TIC/télécommunications contribuent à la mise en œuvre des ODD et du Programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies. Nombre et qualité des participants aux grandes manifestations (par ex. Forum du SMSI et Telecom). |  |

Déclaration 2021 sur les résultats attendus, la mesure et les indicateurs de risque

| Résultats | Indicateurs de résultats | Indicateurs de risque |
| --- | --- | --- |
| Renforcement de la collaboration entre les parties prenantes concernées. | Nombre de pays/parties prenantes représentés/niveau de représentation (SMSI/Telecom). | Difficulté croissante de nouer un dialogue avec le public (nouveaux acteurs, nombreuses organisations concurrentes). |
| Renforcement des synergies nées des partenariats concernant les télécommunications/TIC. | Pourcentage de Membres indiquant que les Recommandations/normes/bonnes pratiques de l'UIT sont utilisées en vue de faciliter la conclusion de partenariats. | Manque de soutien/d'engagement de la part des partenaires et des pays. |
| Meilleure reconnaissance des télécommunications/TIC, en tant que catalyseur intersectoriel pour la mise en œuvre des grandes orientations du SMSI et du Programme de développement durable à l'horizon 2030. | Pourcentage de Membres qui estiment que les télécommunications/TIC contribuent à la réalisation des ODD et du Programme 2030 des Nations Unies. | Insuffisance des ressources humaines et financières. |
| Appui accru aux membres de l'UIT dans l'élaboration et la fourniture de produits et de services TIC. | Pourcentage de Membres indiquant que les Recommandations/normes/bonnes pratiques de l'UIT sont utilisées pour concevoir de nouveaux réseaux et produits de télécommunication. Pourcentage de Membres satisfaits du service à la clientèle de l'UIT. |  |

# II.1.2 – I.2 Nouvelles tendances en matière de télécommunications/TIC

Description de l'Objectif

Améliorer l'identification, la prise en compte et l'analyse de la transformation numérique et des nouvelles tendances dans l'environnement des télécommunications/TIC.

L'Objectif I.2 utilise 18,36% des ressources prévues pour les Objectifs intersectoriels ou 1,91% des ressources prévues de l'UIT pour 2021-2024.

Résumé de l'imputation des coûts

Rapport d'activité 2019

| Résultats obtenus | Mesure | Risque |
| --- | --- | --- |
| Excellents résultats des groupes spécialisés de l'UIT-T. Augmentation de la participation aux manifestations Kaléidoscope de l'UIT. | Le nombre de nouvelles Questions, nouvelles commissions d'études, nouveaux sujets d'étude et nouveaux GT a augmenté. Le nombre de pays soumettant des contributions aux manifestations Kaléidoscope et le nombre de documents publiés dans la bibliothèque de l'IEEE sont en progression. | Tous les risques ont été maîtrisés, par exemple incapacité à identifier les grandes tendances, absence de réactivité qui se traduirait par un désengagement des membres et d'autres parties prenantes et risque d'être laissé de côté. |

Déclaration 2021 sur les résultats attendus, la mesure et les indicateurs de risque

| Résultats | Indicateurs de résultats | Indicateurs de risque |
| --- | --- | --- |
| Identification, prise en compte et analyse de la transformation numérique et des nouvelles tendances des télécommunications/TIC. | Résultats des groupes spécialisés de l'UIT-T (produits, nouvelles Questions, nouvelles commissions d'études, nouveaux sujets d'étude, nouveaux GT). Contributions aux manifestations Kaléidoscope. Indicateurs tirés du Journal de l'UIT: À la découverte des TIC. | Manque de polyvalence, de souplesse et de préparation du personnel pour s'adapter à l'évolution des besoins. Difficultés à valoriser et conserver les talents. |
|  | Nombre de nouvelles tendances identifiées et analysées par l'UIT. | Cadre institutionnel obsolète. |
|  | Pourcentage de Membres/fonctionnaires qui estiment que l'UIT effectue un travail efficace concernant l'identification et l'analyse de nouvelles tendances. |  |
|  | Travail accompli par l'UIT concernant l'identification et l'analyse de nouvelles tendance/la transformation numérique. |  |

# II.1.3 – I.3 Accessibilité des télécommunications/TIC

Description de l'Objectif

Améliorer l'accessibilité des télécommunications/TIC pour les personnes handicapées et les personnes ayant des besoins particuliers.

L'Objectif I.3 utilise 1,89% des ressources prévues pour les Objectifs intersectoriels ou 0,20% des ressources prévues de l'UIT pour 2021-2024.

Récapitulatif de l'imputation des coûts

Rapport d'activité 2019

| Résultats obtenus | Mesure | Risque |
| --- | --- | --- |
| Le nombre de pays dotés d'un cadre réglementaire afin de garantir l'accessibilité des TIC pour les personnes handicapées a augmenté. La participation des personnes handicapées/organisations de personnes handicapées aux travaux de l'UIT a augmenté. | Nombre de pays dotés d'un cadre réglementaire: 2016: 48; 2017: 59; 2018: 61; 2019: en cours de mesure. Nombre d'experts et d'organisations de personnes handicapées. Nombre de réunions offrant des services d'interprétation en langue des signes et de sous-titrage. | Tous les risques ont été maîtrisés. Niveau des ressources suffisant pour répondre à la demande. |

Déclaration 2021 sur les résultats attendus, la mesure et les indicateurs de risque

| Résultats | Indicateurs de résultats | Indicateurs de risque |
| --- | --- | --- |
| Disponibilité accrue d'équipements, de services et d'applications de télécommunication/TIC conformes aux principes de conception universelle. | Nombre de publications techniques de l'UIT-T dans lesquelles figurent des éléments essentiels pour l'accessibilité des TIC ou portant sur l'amélioration de l'accessibilité/l'intégration d'exigences ou de fonctionnalités relatives à l'accessibilité. | Manque de soutien/d'engagement de la part des partenaires et des pays. Insuffisance des ressources humaines et financières. |
| Renforcement de la participation des organisations de personnes handicapées et de personnes ayant des besoins particuliers aux travaux de l'Union. | Nombre de publications techniques de l'UIT-T dans lesquelles figurent des éléments essentiels pour l'accessibilité des TIC ou portant sur l'amélioration de l'accessibilité/l'intégration d'exigences ou de fonctionnalités relatives à l'accessibilité. |  |
| Sensibilisation accrue, y compris par une reconnaissance multilatérale et intergouvernementale, à la nécessité d'améliorer l'accès aux télécommunications/TIC pour les personnes handicapées et pour les personnes ayant des besoins particuliers. | Nombre de réunions offrant des services d'interprétation en langue des signes et de sous-titrage. Fonds UIT pour l'accessibilité (langue des signes, frais de voyage pour les experts et sous-titrage). Nombre de pays dotés de politiques en matière d'accessibilité. |  |

# II.1.4 – I.4 Égalité hommes/femmes et inclusion

Description de l'Objectif

Renforcer l'utilisation des télécommunications/TIC au service de l'égalité hommes/femmes et de l'inclusion ainsi que de l'autonomisation des femmes et des jeunes filles.

L'objectif I.4 utilise 7,47% des ressources prévues pour les Objectifs intersectoriels ou 0,78% des ressources prévues de l'UIT pour 2021-2024.

Récapitulatif de l'imputation des coûts

Rapport d'activité 2019

| Résultats obtenus | Mesure | Risque |
| --- | --- | --- |
| L'écart se creuse entre les hommes et les femmes dans le domaine du numérique (la situation concernant cet Objectif/cette cible se détériore). La parité hommes-femmes au sein du personnel et dans le cadre des manifestations n'a pas encore été atteinte. Des progrès ont été fait en 2019, mais au rythme actuel, il faudra des décennies pour parvenir à la parité. | L'écart entre les hommes et les femmes dans le domaine du numérique s'est creusé, passant de 11,6% en 2017 à 17% en 2019. Résultats tirés du tableau de bord sur l'égalité hommes/femmes. Cibles mesurées avec les résultats concernant le partenariat EQUALS, la Commission sur le large bande, les commissions d'études et les groupes d'experts. | Risque maîtrisé grâce à un bon niveau de soutien/d'engagement de la part des partenaires et des pays. Cadre institutionnel adapté. |

Déclaration 2021 sur les résultats attendus, la mesure et les indicateurs de risque

| Résultats | Indicateurs de résultats | Indicateurs de risque |
| --- | --- | --- |
| Renforcement de l'accès aux télécommunications/TIC et de leur utilisation pour promouvoir l'autonomisation des femmes. | Différence entre la proportion d'hommes et de femmes utilisant l'Internet. Différence entre la proportion d'hommes et de femmes possédant un téléphone mobile. | Manque de soutien/d'engagement de la part des partenaires et des pays. Cadre institutionnel obsolète. |
| Participation accrue des femmes à tous les niveaux du processus décisionnel dans le cadre des travaux de l'Union et du secteur des télécommunications/TIC. | Résultats tirés du tableau de bord sur l'égalité hommes/femmes (participation des femmes aux réunions de l'UIT: globale, en tant que présidentes, en tant que vice-présidentes; femmes dans les commissions statutaires; femmes dans les principales manifestations; femmes à la PP et au Conseil; femmes dans le domaine des TIC et de la connectivité). |  |
| Engagement accru auprès d'autres organisations du système des Nations Unies et parties prenantes s'occupant de l'utilisation des télécommunications/TIC pour promouvoir l'autonomisation des femmes. | Résultats concernant le partenariat EQUALS et la Commission sur le large bande. |  |
| Mise en œuvre complète, dans le cadre des attributions de l'UIT, de la stratégie sur la parité hommes/femmes applicable à l'ensemble du système des Nations Unies. | Résultats de l'UIT au regard des indicateurs de performance d'ONU-SWAP. |  |

# II.1.5 – I.5 Environnement durable

Description de l'Objectif

Mettre à profit les télécommunications/TIC pour réduire l'empreinte environnementale.

L'Objectif I.5 utilise 2,32% des ressources prévues pour les Objectifs intersectoriels ou 0,24% des ressources prévues de l'UIT pour 2021-2024.

Récapitulatif de l'imputation des coûts

Rapport d'activité 2019

| Résultats obtenus | Mesure | Risque |
| --- | --- | --- |
| Augmentation du nombre de pays dotés d'une législation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. | De 56% en 2014 à 66% en 2017; en cours de mesure pour 2019. | Capacités insuffisantes pour produire des statistiques harmonisées et élaborer des politiques nationales. |

Déclaration 2021 sur les résultats attendus, la mesure et les indicateurs de risque

| Résultats | Indicateurs de résultat | Indicateurs de risque |
| --- | --- | --- |
| Efficacité accrue des politiques et normes relatives à l'environnement. | Pourcentage de pays dotés d'une législation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. | Manque de polyvalence, de souplesse et de préparation du personnel pour s'adapter à l'évolution des besoins. |
| Réduction de la consommation d'énergie des applications de télécommunication/TIC. | Part nette de la réduction des émissions de gaz à effet de serre grâce aux télécommunications/TIC. | Capacités insuffisantes pour produire des statistiques harmonisées et élaborer des politiques nationales. |
| Augmentation du volume de déchets d'équipements électriques et électroniques recyclés. Amélioration des solutions pour les villes intelligentes et durables. | Taux de recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques dans le monde. Indicateur concernant l'amélioration des solutions pour les villes intelligentes et durables. |  |

# II.1.6 – I.6 Réduction des chevauchements et des doubles emplois

Description de l'Objectif

Réduire les chevauchements et les doubles emplois et favoriser une coordination plus étroite et transparente entre le Secrétariat général et les Secteurs de l'UIT, compte tenu des crédits budgétaires de l'Union ainsi que des compétences spécialisées et du mandat de chaque Secteur.

L'Objectif I.6 utilise 7,42% des ressources prévues pour les Objectifs intersectoriels ou 0,77% des ressources prévues de l'UIT pour 2021-2024.

Récapitulatif de l'imputation des coûts

Rapport d'activité 2019

| Résultats obtenus | Mesure | Risque |
| --- | --- | --- |
| Économies réalisées grâce aux mesures d'efficacité, dans certains cas en évitant les chevauchements. Collaboration plus étroite et transparente entre les Secteurs de l'UIT, grâce à des mécanismes comme le Groupe ISCG et le Groupe spécial ISC-TF. | En 2018-19, quelque 13 MCHF d'économies au total. Nombre de notes de liaison émanant des groupes consultatifs des Secteurs concernant la coordination intersectorielle. | Risques maîtrisés. Absence d'activités contradictoires. |

Déclaration 2021 sur les résultats attendus, la mesure et les indicateurs de risque

| Résultats | Indicateurs de résultat | Indicateurs de risque |
| --- | --- | --- |
| Collaboration plus étroite et transparente entre les Secteurs de l'UIT, le Secrétariat général et les trois Bureaux. | Pourcentage de Membres indiquant que l'UIT est unie dans l'action. | Affaiblissement de la coordination intersectorielle. Lancement de nouvelles activités entraînant des doubles emplois (aux niveaux interne et externe). |
| Réduction des chevauchements et des doubles emplois entre les Secteurs de l'UIT et les travaux du Secrétariat général et des trois Bureaux. | Nombre de manifestations coorganisées par au moins 2 Secteurs. Résultats du Groupe spécial ISC-TF. Nombre de chevauchements recensés et éliminés. | Gestion inefficace des ressources humaines (absence de contrôle, fautes, erreurs humaines). |
| Réalisation d'économies en évitant les chevauchements. | Réduction des coûts grâce aux mesures d'efficacité visant à mettre en évidence et à supprimer tous les types et tous les cas de double emploi. | Appui fourni dans le cadre d'activités contradictoires. Cadre institutionnel obsolète. |

# II.2	Objectifs du Secteur des radiocommunications

Trois Objectifs du Secteur des radiocommunications sont prévus pour la période 2021-2024, représentant 37,91% du total des ressources prévues de l'Union pour cette période.

Objectifs de l'UIT-R

Coûts prévus pour 2021-2024

Ventilation par composante de coût

# II.2.1 – R.1 Réglementation et gestion du spectre/des orbites

Description de l'Objectif

Répondre, de manière rationnelle, équitable, efficace, économique et rapide aux besoins des membres de l'UIT en ce qui concerne les ressources du spectre des fréquences radioélectriques et des orbites des satellites, tout en évitant les brouillages préjudiciables.

L'Objectif R.1 utilise 55,40% des ressources prévues pour les objectifs de l'UIT-R ou 21,00% des ressources prévues de l'UIT pour 2021-2024.

Récapitulatif de l'imputation des coûts

Rapport d'activité 2019

| Résultats obtenus | Mesure | Risque |
| --- | --- | --- |
| Préparation et organisation de la Conférence mondiale des radiocommunications de 2019 (CMR-19). | 3 420 participants représentant 163 pays et 129 autres entités. 16 points inscrits à l'ordre du jour et 20 questions supplémentaires traitées. 579 documents contenant 2 598 propositions pour les travaux de la Conférence ont été soumis via l'interface pour les propositions aux conférences (CPI). | Une coordination étroite a été assurée avec le Gouvernement de l'Égypte pour garantir le respect des exigences relatives aux installations et à la sécurité. Des réunions de coordination ont été organisées chaque semaine et plusieurs visites des lieux ont été effectuées. Une formation sur l'utilisation de l'interface CPI a été dispensée à toutes les organisations régionales. |
| Révision du Règlement des radiocommunications. | Dans l'Article 5 (Tableau d'attribution des bandes de fréquences), on compte 35 nouveaux renvois, 127 renvois révisés et 7 renvois supprimés. 51 Résolutions ont été modifiées et 52 nouvelles Résolutions ont été adoptées. | Une formation a été dispensée au Président de la Conférence ainsi qu'aux Présidents des Commissions. |
| Nombre accru de pays ayant des réseaux à satellite et des stations terriennes inscrits dans le Fichier de référence international des fréquences (Fichier de référence). | 70 pays pour lesquels des réseaux à satellite sont inscrits dans le Fichier de référence (69 en 2018). 81 pays pour lesquels des stations terriennes sont inscrites dans le Fichier de référence (inchangé par rapport à 2018). 51 pays pour lesquels des réseaux à satellite ont été inscrits dans le Fichier de référence au cours de la dernière période quadriennale (certaines notifications concernant des réseaux à satellite reçues en 2019 n'ont pas encore été publiées). 24 pays ont eu des stations terriennes inscrites dans le Fichier de référence au cours de la dernière période quadriennale (certaines notifications concernant des stations terriennes reçues en 2019 n'ont pas encore été publiées). | Tous les risques concernant l'intégrité et la sécurité des données ont été suffisamment atténués grâce à l'application de mesures fortes visant à garantir la sécurité des données. Un niveau de ressources adéquat a été mis à disposition afin de permettre le traitement des notifications de manière satisfaisante et dans les meilleurs délais. |
| Nombre accru de pays pour lesquels des assignations de fréquence à des services de Terre sont inscrites dans le Fichier de référence. | 192 pays pour lesquels des assignations de fréquence à des services de Terre sont inscrites dans le Fichier de référence (inchangé par rapport à 2018). 89 pays pour lesquels des assignations de fréquence à des services de Terre ont été inscrites dans le Fichier de référence au cours de la dernière période quadriennale (81 en 2018). |  |
| Traitement, dans les meilleurs délais, des assignations de fréquence à des services par satellite et à des services de Terre. | 0,24 mois en moyenne pour le traitement des assignations de fréquence à des services par satellite (1,34 mois en 2018). 2,9 mois en moyenne pour le traitement des assignations de fréquence à des services de Terre (2,8 mois en 2018). |  |
| Pourcentage accru de pays ayant mené à bien le passage à la télévision numérique de Terre. | 37% des pays ont mené à bien le passage à la télévision numérique de Terre (contre 30% en 2018). |  |
| Pourcentage accru de fréquences assignées à des réseaux à satellite et exemptes de brouillage préjudiciable. | 99,95% des fréquences assignées à des réseaux à satellite sont exemptes de brouillage préjudiciable (99,92 en 2018). | Promouvoir le renforcement des capacités en matière de réglementation internationale, dans le cadre de séminaires internationaux et régionaux et de toute autre manifestation appropriée. Assistance du BR pour l'application de la réglementation internationale. Encourager la coordination aux niveaux régional et sous régional pour résoudre les problèmes de brouillage, avec l'appui du BR. Établir des rapports et diffuser des informations sur les cas de brouillage préjudiciable et aider à résoudre ces cas, conformément aux instructions données au Directeur du Bureau dans la Résolution 186 (Rév. Dubaï, 2018) de la Conférence de plénipotentiaires. |
| Le pourcentage d'assignations à des services de Terre inscrites dans le Fichier de référence et exemptes de brouillage préjudiciable est resté inchangé. | 99,99% des assignations à des services de Terre inscrites dans le Fichier de référence sont exemptes de brouillage préjudiciable (sur la base du nombre de cas signalés à l'UIT). |  |

Déclaration 2021 sur les résultats attendus, la mesure et les indicateurs de risque

| Résultats | Indicateurs de résultat | Indicateurs de risque |
| --- | --- | --- |
| Nombre accru de pays ayant des réseaux à satellite et des stations terriennes inscrits dans le Fichier de référence international des fréquences (Fichier de référence). | Nombre de pays ayant des réseaux à satellite inscrits dans le Fichier de référence. Nombre de pays ayant des stations terriennes inscrites dans le Ficher de référence. Nombre de pays pour lesquels des réseaux à satellite ont été inscrits dans le Fichier de référence au cours de la dernière période quadriennale. Nombre de pays pour lesquels des stations terriennes ont été inscrites dans le Fichier de référence au cours de la dernière période quadriennale. | Perte totale ou partielle de l'intégrité des données figurant dans les bases de données de l'UIT-R ou dans les Plans, et perte totale ou partielle des opérations du traitement des fiches de notification entraînant des retards. |
| Nombre accru de pays pour lesquels des assignations de fréquence à des services de Terre sont inscrites dans le Fichier de référence. | Nombre de pays pour lesquels des assignations de fréquence à des services de Terre sont inscrites dans le Fichier de référence. Nombre de pays pour lesquels des assignations de fréquence à des services de Terre ont été inscrites dans le Fichier de référence au cours de la dernière période quadriennale. | Cas de brouillage préjudiciable. |
| Traitement, dans les meilleurs délais, des assignations à des services par satellite et à des services de Terre. | Délai moyen de traitement des assignations à des services par satellite (mois). Délai moyen de traitement des assignations à des services de Terre (mois). |  |
| Pourcentage accru de pays ayant mené à bien le passage à la télévision numérique de Terre. | Pourcentage de pays ayant mené à bien le passage à la télévision numérique de Terre. |  |
| Pourcentage accru de fréquences assignées à des réseaux à satellite et exemptes de brouillage préjudiciable. | Pourcentage de fréquences assignées à des réseaux à satellite et exemptes de brouillage préjudiciable. |  |
| Pourcentage accru d'assignations à des services de Terre inscrites dans le Fichier de référence et exemptes de brouillage préjudiciable. | Pourcentage d'assignations à des services de Terre inscrites dans le Fichier de référence et exemptes de brouillage préjudiciable (sur la base du nombre de cas signalés à l'UIT). |  |

# II.2.2 – R.2 Normes relatives aux radiocommunications

Description de l'Objectif

Assurer la connectivité et l'interopérabilité à l'échelle mondiale, l'amélioration de la qualité de fonctionnement, de la qualité, de l'accessibilité économique et de la rapidité d'exécution du service et une conception générale économique des systèmes dans le domaine des radiocommunications, notamment en élaborant des normes internationales.

L'Objectif R.2 utilise 19,36% des ressources prévues pour les Objectifs de l'UIT-R ou 7,34% des ressources prévues de l'UIT pour 2021-2024.

Récapitulatif de l'imputation des coûts

Rapport d'activité 2019

| Résultats obtenus | Mesure | Risque |
| --- | --- | --- |
| Préparation et organisation de la seconde session de la Réunion de préparation à la Conférence en vue de la CMR-19 (RPC19-2) et élaboration du Rapport de la RPC. | 204 contributions ont été reçues. Le Rapport de la RPC à la CMR-19, soit un document de 916 pages dans sa version anglaise, a été approuvé. | Pas de difficulté/risque notable rencontré(e). |
| Préparation et organisation de l'AR-19 et adoption de Résolutions, Recommandations et Questions de l'UIT-R. | 521 participants représentant 91 États Membres de l'UIT, 31 Membres du Secteur de l'UIT-R et une institution spécialisée des Nations Unies. 23 Résolutions de l'UIT-R ont été révisées. 5 Recommandations de l'UIT-R, nouvelles ou révisées, ont été adoptées. Le programme de travail et les Questions de l'UIT-R ont été approuvés. | Risques similaires à ceux rencontrés pour la CMR-19 (relatifs au pays hôte). |
| Organisation de la première session de la RPC en vue de la CMR-23 (RPC23-1). | Les études préparatoires en vue de la CMR-23 ont été confiées aux Commissions d'études, aux Groupes de travail et aux Groupes d'action de l'UIT-R. |  |
| Accès accru au large bande mobile, y compris dans les bandes de fréquences identifiées pour les Télécommunications mobiles internationales (IMT). | 8,30 milliards d'abonnements contre 7,91 en 2018. 77% d'abonnements au large bande mobile (67% en 2018). 5,73 milliards d'abonnés (5,46 en 2018). |  |
| Diminution du panier des prix du large bande mobile en pourcentage du revenu national brut (RNB) par habitant. | Les informations seront disponibles au deuxième trimestre de 2020. Panier des prix du large bande mobile en pourcentage du RNB par habitant (sur téléphone à prépaiement (500 Mo)). Monde: Pays développés: Pays en développement: Pays les moins avancés: Nombre de pays où le panier des prix est inférieur à 5%: |  |
| Nombre accru de ménages recevant la télévision numérique de Terre. | Les informations seront disponibles en juin 2020. Nombre de ménages recevant la télévision numérique de Terre (millions): Nombre de ménages recevant la télévision analogique de Terre (millions): Nombre total de ménages recevant la télévision numérique de Terre ou la télévision analogique de Terre (millions): Pourcentage des ménages recevant la télévision numérique de Terre: Pourcentage des ménages recevant la télévision analogique de Terre: Pourcentage des ménages recevant la télévision de Terre: |  |
| Nombre accru de répéteurs de satellite (équivalent 36 MHz) en service et capacité correspondante (Tbit/s); nombre de microstations, nombre de ménages recevant la télévision par satellite. | 31 206 répéteurs de satellite (équivalent 36 MHz) en service (28 765 en 2018). 2 866 Tbit/s de capacité correspondante (2 546 en 2018). 4 236 millions de microstations (4 205 en 2018). Nombre de systèmes DTH (millions): pas encore disponible. |  |
| Nombre accru de dispositifs pouvant recevoir les signaux du service de radionavigation par satellite. | 6 constellations et 603 satellites GNSS opérationnels (le nombre de satellites peut inclure plusieurs fois le même satellite opérationnel étant donné que plusieurs réseaux à satellite peuvent prendre en charge le fonctionnement d'un satellite réel) (6 constellations et 576 satellites en 2018). 6,4 milliards de dispositifs munis d'un récepteur GNSS intégré (6,5 en 2018, selon les estimations). |  |
| Nombre accru de satellites d'exploration de la Terre en service et nombre correspondant de pays exploitant des satellites d'exploration de la Terre. | 191/52/1176 pour ce qui est des satellites d'exploration de la Terre (OSG/systèmes non OSG/tous les satellites), contre 179/52/1 125 en 2018. 35 pays exploitant des satellites d'exploration de la Terre contre 34 en 2018. |  |

Déclaration 2021 sur les résultats attendus, la mesure et les indicateurs de risque

| Résultats | Indicateurs de résultat | Indicateurs de risque |
| --- | --- | --- |
| Accès accru au large bande mobile, y compris dans les bandes de fréquences identifiées pour les Télécommunications mobiles internationales (IMT) et utilisation accrue du large bande mobile. | Nombre d'abonnements (milliards). Pourcentage d'abonnements au large bande mobile. |  |
| Diminution du panier des prix du large bande mobile en pourcentage du revenu national brut (RNB) par habitant. | Panier des prix du large bande mobile en pourcentage du RNB par habitant (sur téléphone à prépaiement (500 Mo)). Monde; Pays développés; Pays en développement; Pays les moins avancés. Nombre de pays où le panier des prix est inférieur à 5%. |  |
| Nombre accru de ménages recevant la télévision numérique de Terre. | Nombre de ménages recevant la télévision numérique de Terre (millions). Nombre de ménages recevant la télévision analogique de Terre (millions). Nombre de ménages recevant la télévision numérique de Terre ou la télévision analogique de Terre (millions). Pourcentage des ménages recevant la télévision numérique de Terre, la télévision analogique de Terre et la télévision de Terre. |  |
| Nombre accru de répéteurs de satellite (équivalent 36 MHz) en service et capacité correspondante (Tbit/s); nombre de microstations, nombre de ménages recevant la télévision par satellite. | Nombre de répéteurs de satellites (équivalent 36 MHz) en service. Capacité correspondante (en Tbit/s). Nombre de microstations (millions). Nombre de systèmes DTH (millions). |  |
| Nombre accru de dispositifs pouvant recevoir les signaux du service de radionavigation par satellite. | Nombre de constellations/satellites GNSS opérationnels (le nombre de satellites peut inclure plusieurs fois le même satellite opérationnel étant donné que plusieurs réseaux à satellite peuvent prendre en charge le fonctionnement d'un satellite réel). Nombre de dispositifs munis d'un récepteur GNSS intégré (milliards). |  |
| Nombre accru de satellites d'exploration de la Terre en service et nombre correspondant de pays exploitant des satellites d'exploration de la Terre. | Nombre de satellites d'exploration de la Terre (OSG/systèmes non OSG/tous les satellites). Nombre de pays exploitant des satellites d'exploration de la Terre. |  |

# II.2.3 – R.3 Échange de connaissances

Description de l'Objectif

Encourager l'acquisition et l'échange de connaissances et de savoir-faire dans le domaine des radiocommunications.

L'Objectif R.3 utilise 25,24% des ressources prévues pour les Objectifs de l'UIT-R ou 9,57% des ressources prévues de l'UIT pour 2021-2024.

Récapitulatif de l'imputation des coûts

Rapport d'activité 2019

| Résultats obtenus | Mesure | Risque |
| --- | --- | --- |
| Augmentation du niveau de connaissances et de savoir-faire en ce qui concerne le Règlement des radiocommunications, les Règles de procédure, les accords régionaux, les recommandations et les bonnes pratiques en matière d'utilisation du spectre. | 1,56 million de téléchargements de publications de l'UIT-R accessibles en ligne gratuitement contre 1,57 en 2018. Au total, 5 manifestations et 634 participants aux séminaires, ateliers et manifestations sur le renforcement des capacités de l'UIT (séminaires mondiaux et régionaux, ainsi que colloques) organisés par le BR (11 manifestations et 815 participants en 2018). 33 activités d'assistance technique fournies pour les services de Terre, 84 pays bénéficiaires et 118 jours consacrés à ces activités. | Pas de difficulté/risque notable rencontré(e). |
| Niveau de participation pertinente, en particulier des pays en développement, aux activités de l'UIT-R (y compris par la participation à distance). | Au total, 38 manifestations et 9 679 participants aux conférences et aux assemblées de l'UIT-R, ainsi qu'aux réunions connexes des Commissions d'études de l'UIT-R (47 manifestations et 6 528 participants en 2018). |  |

Déclaration 2021 sur les résultats attendus, la mesure et les indicateurs de risque

| Résultats | Indicateurs de résultat | Indicateurs de risque |
| --- | --- | --- |
| Renforcement des connaissances et du savoir-faire en ce qui concerne le Règlement des radiocommunications, les Règles de procédure, les accords régionaux, les recommandations et les bonnes pratiques en matière d'utilisation du spectre. | Nombre de téléchargements de publications de l'UIT-R accessibles en ligne gratuitement (millions). Nombre total de manifestations/participants aux séminaires, ateliers et manifestations sur le renforcement des capacités de l'UIT (séminaires mondiaux et régionaux, ainsi que colloques) organisés par le BR. Nombre d'activités d'assistance technique fournies pour les services de Terre, de pays bénéficiaires et de jours consacrés à ces activités. | Manque de formateurs qualifiés et qualité insuffisante des formations. Manque d'engagement de la part des partenaires. Manque de capacités (y compris de ressources humaines) pour organiser un nombre suffisant de séminaires, d'ateliers et de manifestations sur le renforcement des capacités, à l'étranger. |
| Renforcement de la participation, en particulier des pays en développement, aux activités de l'UIT-R (y compris par la participation à distance). | Nombre total de manifestations/participants aux conférences et aux assemblées de l'UIT-R, ainsi qu'aux réunions connexes des Commissions d'études de l'UIT-R. | Manque de capacités pour organiser les conférences et les assemblées de l'UIT-R, ainsi que les réunions connexes des Commissions d'études de l'UIT-R, à l'étranger ou à Genève. |

# II.3	Objectifs du Secteur de la normalisation des télécommunications

Cinq Objectifs du Secteur de la normalisation des télécommunications sont prévus pour la période 2021-2024, représentant 16,53% du total des ressources prévues de l'Union pour cette période.

Objectifs de l'UIT-T

Coûts prévus pour 2021-2024

Ventilation par composante de coût

# II.3.1 – T.1 Élaboration de normes

Description de l'Objectif

Élaborer dans les meilleurs délais des normes internationales sur les télécommunications/TIC non discriminatoires (Recommandations UIT-T) et promouvoir l'interopérabilité et l'amélioration de la qualité de fonctionnement des équipements, des réseaux, des services et des applications.

L'Objectif T.1 utilise 45,30% des ressources prévues pour les Objectifs de l'UIT-T ou 7,49% des ressources prévues de l'UIT pour 2021-2024.

Récapitulatif de l'imputation des coûts

Rapport d'activité 2019

| Résultats obtenus | Mesure | Risque |
| --- | --- | --- |
| Utilisation importante des Recommandations UIT-T. | 3 816 participants aux travaux des commissions d'études (y compris les groupes régionaux) (+ 1,3% par rapport à 2018). 2 773 275 téléchargements de Recommandations UIT-T. | Tous les risques potentiels ont été maîtrisés. Progression du public et bonne réponse à la demande. |
| Conformité avérée aux Recommandations UIT-T. | 170 Recommandations décrivant des spécifications de test. | Les systèmes et le personnel a répondu aux exigences et au niveau de la demande. |
| Nombre élevé de nouveaux domaines de travail (nouveaux thèmes de travail et nouvelles Questions). | Nombre de nouvelles Questions: 2. Nombre de nouveaux thèmes de travail: 433. | Voir ci-dessus. |

Déclaration 2021 sur les résultats attendus, la mesure et les indicateurs de risque

| Résultats | Indicateurs de résultat | Indicateurs de risque |
| --- | --- | --- |
| Utilisation accrue des Recommandations UIT-T. | Nombre de visites sur le site web de l'UIT-T. Nombre de participants aux travaux des commissions d'études (y compris les groupes régionaux). Nombre de téléchargements de Recommandations UIT-T. | Difficulté croissante de nouer un dialogue avec le public (nouveaux acteurs, nombreuses organisations concurrentes cherchant à attirer l'attention du public). Manque de polyvalence, de souplesse et de préparation du personnel pour s'adapter à l'évolution des besoins. |
| Amélioration de la conformité aux Recommandations UIT-T. | Nombre de séries de test. Nombre d'entrées dans la base de données sur la conformité. Nombre de Recommandations décrivant des spécifications de test. |  |
| Amélioration des normes applicables aux nouvelles technologies et aux nouveaux services. | Nombre de nouveaux domaines d'étude (Questions confiées aux commissions d'études, thèmes de travail et normes correspondantes, au sein de l'UIT-T ou en collaboration avec d'autres groupes). |  |

# II.3.2 – T.2 Réduire l'écart en matière de normalisation

Description de l'Objectif

Encourager la participation active des membres, en particulier ceux des pays en développement, à la définition et à l'adoption de normes internationales sur les télécommunications/TIC non discriminatoires (Recommandations UIT-T) en vue de réduire l'écart en matière de normalisation.

L'Objectif T.2 utilise 22,30% des ressources prévues pour les Objectifs de l'UIT-T ou 3,69% des ressources prévues de l'UIT pour 2021-2024.

Récapitulatif de l'imputation des coûts

Rapport d'activité 2019

| Résultats obtenus | Mesure | Risque |
| --- | --- | --- |
| La participation aux travaux de normalisation de l'UIT-T a nettement augmenté en termes de nombre de réunions physiques et de réunions électroniques, ainsi que de nombre de participants. | 148 réunions (réunions de CE, GT, groupes régionaux et ateliers). +8,03 %. 235 réunions de Groupes du Rapporteur, augmentation de 10% par rapport à 2018. 1 878 réunions électroniques, +20,54% par rapport à 2018. 10 798 participants, +29,27% par rapport à 2018. | Les risques ont été correctement maîtrisés. Des moyens et un appui ont été fournis pour toutes les réunions et la participation ainsi que le niveau d'engagement de toutes les parties prenantes ont été satisfaisants. |

Déclaration 2021 sur les résultats attendus, la mesure et les indicateurs de risque

| Résultats | Indicateurs de résultat | Indicateurs de risque |
| --- | --- | --- |
| Participation accrue, en particulier des pays en développement, aux travaux de normalisation de l'UIT-T, notamment en ce qui concerne la participation aux réunions, la soumission de contributions, l'exercice de fonctions à des postes à responsabilité, et l'organisation de réunions ou d'ateliers. | Nombre de réunions des CE, des GT, des groupes régionaux et d'ateliers tenus (à Genève et en dehors de Genève). Nombre de réunions de Groupes du Rapporteur et nombre de participants. Nombre de réunions électroniques et nombre de participants. Nombre de contributions soumises par les participants des PMA, des pays en développement et des pays développés (séparément). Pourcentage de postes de direction (président/vice-président de commission d'études, président de Groupe du Rapporteur, éditeur) occupés par des participants des pays en développement et des PMA. | Manque de soutien/d'engagement de la part des partenaires et des pays. Insuffisance des ressources humaines et financières. |
| Augmentation du nombre de membres de l'UIT-T, notamment de Membres de Secteur, d'Associés et d'établissements universitaires. | Nombre de Membres de Secteur, d'Associés, d'établissements universitaires venant de pays développés et de pays en développement (séparément). |  |

# II.3.3 – T.3 Ressources de télécommunications

Description de l'Objectif

Garantir l'attribution et la gestion efficaces des ressources de numérotage, de nommage, d'adressage et d'identification utilisées dans les télécommunications internationales, conformément aux procédures et Recommandations de l'UIT-T.

L'Objectif T.3 utilise 7,00% des ressources prévues pour les Objectifs de l'UIT-T ou 1,16% des ressources prévues de l'UIT pour 2021-2024.

Récapitulatif de l'imputation des coûts

Rapport d'activité 2019

| Résultats obtenus | Mesure | Risque |
| --- | --- | --- |
| Attributions des ressources de numérotage utilisées dans les télécommunications internationales traitées rapidement conformément aux recommandations pertinentes. | Temps moyen de traitement des 416 demandes de ressources de numérotage utilisées dans les télécommunications internationales traitées en 2019 par rapport à celui pour les 532 demandes traitées en 2018. | Ressources suffisantes pour mener à bien les attributions dans les délais fixés. |

Déclaration 2021 sur les résultats attendus, la mesure et les indicateurs de risque

| Résultats | Indicateurs de résultat | Indicateurs de risque |
| --- | --- | --- |
| Attribution rapide et correcte des ressources de numérotage, de nommage, d'adressage et d'identification utilisées dans les télécommunications internationales, conformément aux recommandations pertinentes. | Nombre de tâches effectuées dans un délai donné. | Insuffisance des ressources humaines et financières. |

# II.3.4 – T.4 Échange de connaissances

Description de l'Objectif

Encourager la sensibilisation ainsi que l'acquisition et l'échange de connaissances et de savoir-faire concernant les activités de normalisation à l'UIT-T.

L'Objectif T.4 utilise 21,14% des ressources prévues pour les Objectifs de l'UIT-T ou 3,50% des ressources prévues de l'UIT pour 2021-2024.

Récapitulatif de l'imputation des coûts

Rapport d'activité 2019

| Résultats obtenus | Mesure | Risque |
| --- | --- | --- |
| Voir T.1 et T.2 ci-dessus. |  | Aucune difficulté rencontrée lors de l'organisation de manifestations en dehors de Genève. |

Déclaration 2021 sur les résultats attendus, la mesure et les indicateurs de risque

| Résultats | Indicateurs de résultat | Indicateurs de risque |
| --- | --- | --- |
| Renforcement des connaissances relatives aux normes UIT-T et aux bonnes pratiques concernant leur mise en œuvre. | Nombre de visites sur le site web de l'UIT-T; nombre de participants aux travaux des commissions d'études (y compris les groupes régionaux); nombre de téléchargements de Recommandations UIT-T. | Manque de formateurs qualifiés et qualité insuffisante des formations. Manque d'engagement de la part des partenaires. |
| Renforcement de la participation aux activités de normalisation de l'UIT-T et prise de conscience accrue de l'importance des normes UIT-T. | Voir ci-dessus. | Impossibilité physique d'organiser de grandes manifestations à l'étranger ou à Genève. |
| Visibilité accrue du Secteur. | Nombre de réunions des CE, des GT, des groupes régionaux et d'ateliers tenus (à Genève et en dehors de Genève). Nombre de réunions de Groupes du Rapporteur et nombre de participants; nombre de réunions électroniques et nombre de participants. Nombre de contributions soumises par les participants des PMA, des pays en développement et des pays développés (séparément). Pourcentage de postes de direction (président/vice-président de commission d'études, président de Groupe du Rapporteur, éditeur) occupés par des participants des pays en développement et des PMA. |  |

# II.3.5 – T.5 Coopération avec les organismes de normalisation

Description de l'Objectif

Élargir et faciliter la coopération avec les organismes internationaux, régionaux et nationaux de normalisation.

L'Objectif T.5 utilise 4,26% des ressources prévues pour les Objectifs de l'UIT-T ou 0,70% des ressources prévues de l'UIT pour 2021-2024.

Récapitulatif de l'imputation des coûts

Rapport d'activité 2019

| Résultats obtenus | Mesure | Risque |
| --- | --- | --- |
| La plupart des résultats étaient presque conformes aux attentes définies. | 42 réunions/ateliers conjoints; 1 104 notes de liaison reçues et 1 384 notes de liaison envoyées; 35 organisations habilitées conformément à la Recommandation UIT-T A.4, 48 organisations habilitées conformément à la Recommandation UIT-T A.5 et 18 organisations habilitées conformément à la Recommandation UIT-T A.6. | Tous les risques ont été correctement maîtrisés. |

Déclaration 2021 sur les résultats attendus, la mesure et les indicateurs de risque

| Résultats | Indicateurs de résultat | Indicateurs de risque |
| --- | --- | --- |
| Renforcement de la communication avec d'autres organismes de normalisation. | Nombre de réunions/ateliers organisés ou accueillis conjointement avec d'autres organisations. Nombre de notes de liaison. | Difficulté croissante de nouer un dialogue avec le public (nouveaux acteurs, nombreuses organisations concurrentes cherchant à attirer l'attention du public). |
| Diminution du nombre de normes incompatibles entre elles. | Nombre de normes élaborées conjointement avec d'autres organisations. | Difficultés à valoriser et conserver les talents. |
| Nombre accru de mémorandums d'accord/d'accords de collaboration conclus avec d'autres organisations. | Nombre d'accords conclus avec d'autres organisations. | Cadre institutionnel obsolète. |
| Nombre accru d'organisations habilitées conformément aux Recommandations UIT-T A.4, A.5 et A.6. | Nombre d'organisations habilitées conformément aux Recommandations UIT-T A.4/5/6. |  |
| Nombre accru d'ateliers ou de réunions organisés conjointement avec d'autres organisations. | Voir ci-dessus. |  |

# II.4	Objectifs du Secteur du développement des télécommunications

Quatre Objectifs du Secteur du développement des télécommunications sont prévus pour la période 2021-2024, représentant 35,15% du total des ressources prévues de l'Union pour cette période.

Objectifs de l'UIT-D

Coûts prévus pour 2021-2024

Ventilation par composante de coût

# II.4.1 – D.1 Coordination

Description de l'Objectif

Promouvoir la coopération et la conclusion d'accords à l'échelle internationale concernant les questions de développement des télécommunications/TIC.

L'Objectif D.1 utilise 30,34% des ressources prévues pour les Objectifs de l'UIT-D ou 10,67% des ressources prévues de l'UIT pour 2021-2024.

Récapitulatif de l'imputation des coûts

Rapport d'activité 2019

| Résultats obtenus | Mesure | Risque |
| --- | --- | --- |
| Bon niveau de mise en œuvre du Plan d'action de la CMDT et du Plan d'action du SMSI. | Afin de veiller à ce que le BDT travaille de la manière la plus efficace possible avec des résultats concrets et mesurables produisant des effets, le Bureau a amélioré son approche de gestion axée sur les résultats pour la planification et l'exécution des projets et a élaboré une théorie du changement pour chaque priorité thématique du BDT. Le BDT a organisé le volet annuel Innovation dans le cadre du Forum du SMSI. Trois sessions ont été consacrées à trois grands domaines: tendances des technologies pour accélérer la transformation numérique, présentation d'expériences nationales et culture de l'innovation pour atteindre plus vite les ODD. Présence de 250 participants et 25 intervenants spécialisés. | Tous les risques ont été maîtrisés. Public nombreux et ressources humaines et financières suffisantes pour répondre aux besoins. |
| Contribution pertinente au renforcement de l'échange de connaissances, du dialogue et des partenariats entre les membres de l'UIT concernant les questions de télécommunication/TIC. | Le BDT a organisé la réunion des partenaires universitaires de l'UIT, les réunions des deux commissions d'études et de leurs Groupes du Rapporteur. Plusieurs activités de partenariat ont été menées avec Cisco, Deloite Risk Advisory − Italie, l'OFCOM, l'Organisation des femmes arabes, NBTC/Thaïlande, le programme INPUT, la FAO, etc. Un grand nombre de plates-formes, d'ateliers et de manifestations ont été mis à disposition ou organisés, afin de renforcer les échanges de connaissances entre les membres, aux niveaux national, régional et mondial. | Le bon appui apporté par les parties prenantes a aidé à maîtriser les risques possibles. |
| Mise en œuvre de projets de développement des télécommunications/TIC et d'initiatives régionales. | 19 accords concernant de nouveaux projets ont été signés en 2019. Au moment où nous rédigeons le présent rapport, 68 projets et initiatives régionales étaient en cours. |  |

Déclaration 2021 sur les résultats attendus, la mesure et les indicateurs de risque

| Résultats | Indicateurs de résultat | Indicateurs de risque |
| --- | --- | --- |
| Examen plus approfondi et meilleure adhésion au projet de contribution de l'UIT-D au projet de plan stratégique de l'UIT, à la Déclaration de la CMDT et au Plan d'action de la CMDT. | Niveau de compréhension et d'adhésion des Membres en ce qui concerne les objectifs et les produits de l'UIT-D. Déclaration approuvée – Niveau d'appui/d'adhésion. | Difficulté croissante de nouer un dialogue avec le public (nouveaux acteurs, nombreuses organisations concurrentes cherchant à attirer l'attention du public). |
| Évaluation de la mise en œuvre du Plan d'action de la CMDT et du Plan d'action du SMSI. | Indicateurs de coopération régionale – Niveau de consensus. | Manque de soutien/d'engagement de la part des partenaires et des pays. |
| Renforcement de l'échange de connaissances, du dialogue et des partenariats entre les membres de l'UIT concernant les questions de télécommunication/TIC. | Programmes de travail entrepris pour donner suite: à la Résolution 2 (Rév.Buenos Aires, 2017); aux travaux assignés par la CMDT; aux Résolutions de l'UIT-D portant sur des domaines d'étude particuliers confiés aux commissions d'études de l'UIT-D. Réunions et documents de réunion traités conformément à la Résolution 1 (Rév.Buenos Aires, 2017) (et aux lignes directrices de travail) ainsi qu'aux décisions de la CMDT. | Insuffisance des ressources humaines et financières. |
| Renforcement du processus et de la mise en œuvre de projets de développement des télécommunications/TIC et d'initiatives régionales. | Utilisation accrue des outils électroniques pour faire progresser les travaux menés au titre des programmes de travail des commissions d'études. Nombre de partenariats signés et volume de ressources mobilisées. Nombre de projets de développement et de projets se rapportant à des initiatives régionales mis en œuvre par région. Nombre d'États Membres ayant bénéficié d'une assistance du BDT pour la mise en œuvre de projets se rapportant à des initiatives régionales. |  |
| Faciliter la conclusion d'accords de coopération concernant des programmes de développement des télécommunications/TIC entre les États Membres, ainsi qu'entre les États Membres et d'autres parties prenantes de l'écosystème des TIC, sur la base des demandes formulées par les États Membres concernés de l'UIT. | Nombre de partenariats signés et ressources mobilisées. Nombre de demandes soumises par des administrations à l'UIT dans le but de faciliter la conclusion d'accords. Nombre d'accords dont la conclusion a été facilitée par l'UIT. |  |

# II.4.2 – D.2 Infrastructure moderne et sûre pour les télécommunications/TIC

Description de l'Objectif

Promouvoir le développement d'infrastructures et de services, et notamment instaurer la confiance et la sécurité dans l'utilisation des télécommunications/TIC.

L'Objectif D.2 utilise 20,19% des ressources prévues pour les Objectifs de l'UIT-D ou 7,10% des ressources prévues de l'UIT pour 2021-2024.

Récapitulatif de l'imputation des coûts

Rapport d'activité 2019

| Résultats obtenus | Mesure | Risque |
| --- | --- | --- |
| Appui important au renforcement de la capacité des membres de l'UIT de fournir des infrastructures et des services de télécommunication/TIC résilients. | Des lignes directrices ont été élaborées pour la mise en place d'une infrastructure TIC résiliente en cas de catastrophe afin de réduire le nombre de victimes et le coût économique des catastrophes. | Les risques ont été correctement maîtrisés. Le niveau d'engagement de la part des parties prenantes et des partenaires était adapté. |
| Renforcement de la capacité des États Membres d'échanger efficacement des informations, de trouver des solutions et de lutter contre les menaces en matière de cybersécurité ainsi que d'élaborer et de mettre en œuvre des stratégies et des capacités au niveau national, y compris par le biais du renforcement des capacités, en encourageant la coopération aux niveaux national, régional et international en vue d'une participation accrue entre les États Membres et les acteurs concernés. | Un nouveau cycle du programme des Centres d'excellence de l'UIT a commencé et couvre des thèmes comme la cybersécurité, l'Internet des objets, la politique et la réglementation, entre autres. Le troisième indice mondial de cybersécurité de l'UIT a été publié, la quatrième itération a débuté. Trois ateliers régionaux sur les stratégies nationales de cybersécurité ont été organisés. Cinq initiatives régionales ont été lancées pour l'Afrique, les États arabes, l'Asie-Pacifique, l'Europe et au niveau interrégional (CEI et Asie-Pacifique). |  |
| Assistance efficace en vue de renforcer la capacité des États Membres d'utiliser les télécommunications/TIC pour l'atténuation et la gestion des risques de catastrophe. | Le 3ème Forum mondial sur les télécommunications d'urgence (GET-19) a mis en en évidence l'importance des systèmes d'alerte avancée et de surveillance, ainsi que les besoins et les possibilités de partenariats et de coopération. L'initiative pour la création d'un fichier de candidats pour les télécommunications d'urgence de l'UIT a été lancée. L'UIT a adhéré à la Charte de connectivité en cas de crise en tant que membre principal. Trois initiatives régionales ont été lancées dans la région Amériques, la région des États arabes et la région Asie-Pacifique. À l'occasion de la réunion de la Commission d'études 2 (Question 5/2), un atelier sur le thème "Organisation d'entraînements et d'exercices sur les communications d'urgence au niveau national: Lignes directrices à l'intention des petits États insulaires en développement (PEID) et des pays les moins avancés (PMA)" a été organisé. |  |

Déclaration 2021 sur les résultats attendus, la mesure et les indicateurs de risque

| Résultats | Indicateurs de résultat | Indicateurs de risque |
| --- | --- | --- |
| Renforcement de la capacité des membres de l'UIT de fournir des infrastructures et des services de télécommunication/TIC robustes. | Nombre de lignes directrices, de manuels, d'études d'évaluation et de publications établies dans différents pays sur les questions pertinentes, à l'élaboration desquels le BDT a contribué. Nombre d'utilisateurs/d'abonnés ayant accès aux outils sur les questions pertinentes dans différents pays, à l'élaboration desquels le BDT a contribué. Nombre d'experts participant aux formations, séminaires et aux ateliers organisés dans différents pays sur les questions pertinentes, à l'élaboration desquels le BDT a contribué, et satisfaction de ces experts. | Manque de soutien/d'engagement de la part des partenaires et des pays. 468617F Concurrents arrivant dans le domaine de la cybersécurité − tout en étant flexible dans le domaine de la mobilisation de ressources. |
| Renforcement de la capacité des États Membres d'échanger efficacement des informations, de trouver des solutions et de lutter contre les menaces en matière de cybersécurité ainsi que d'élaborer et de mettre en œuvre des stratégies et des capacités au niveau national, y compris par le biais du renforcement des capacités, en encourageant la coopération aux niveaux national, régional et international en vue d'une participation accrue entre les États Membres et les acteurs concernés. | Nombre de stratégies nationales en matière de cybersécurité mises en œuvre dans les différents pays, à l'élaboration desquelles le BDT a contribué; nombre d'équipes CERT à la création desquelles le BDT a contribué; nombre de pays pour lesquels le BDT a fourni une assistance technique et renforcé les capacités et la sensibilisation en matière de cybersécurité; nombre de cyberattaques repoussées par les équipes CERT mises en place avec l'appui du BDT. | Difficultés à valoriser et conserver les talents. |
| Renforcement de la capacité des États Membres d'utiliser les télécommunications/TIC pour l'atténuation et la gestion des risques de catastrophe, pour garantir la disponibilité des télécommunications d'urgence et appuyer la coopération dans ce domaine. | Nombre d'États Membres auxquels le BDT a prêté assistance dans le cadre d'opérations de secours immédiatement après une catastrophe, aussi bien en leur fournissant des équipements qu'en procédant à des évaluations des dégâts subis par les infrastructures; nombre d'États Membres ayant bénéficié de l'assistance du BDT pour élaborer et installer des systèmes d'alerte avancée; nombre d'États Membres ayant bénéficié de l'assistance du BDT pour élaborer et mettre en place des plans nationaux sur les télécommunications d'urgence. |  |

# II.4.3 – D.3 Environnement favorable

Description de l'Objectif

Promouvoir la mise en place d'un environnement politique et réglementaire favorable au développement durable des télécommunications/TIC.

L'Objectif D.3 utilise 27,60% des ressources prévues pour les Objectifs de l'UIT-D ou 9,93% des ressources prévues de l'UIT pour 2021-2024.

Récapitulatif de l'imputation des coûts

Rapport d'activité 2019

| Résultats obtenus | Mesure | Risque |
| --- | --- | --- |
| Résultats très positifs concernant le renforcement de la capacité des États Membres d'améliorer leurs cadres politiques, juridiques et réglementaires. | L'édition de 2019 du Colloque mondial des régulateurs (GSR-19) a réuni plus de 325 participants, notamment des ministres, des directeurs d'autorités de régulation et des dirigeants de grandes entreprises de 64 pays. Le GSR-19 a adopté les Lignes directrices relatives aux bonnes pratiques sur le thème "Accélérer la mise en place de la connectivité numérique pour tous". Ces lignes directrices appuient la généralisation des réseaux du dernier kilomètre pour permettre à chacun de participer à l'économie numérique et recueillir les fruits de la transformation numérique. L'Outil de suivi réglementaire des TIC a été lancé afin d'aider à étayer les grandes décisions de politique générale. Une série de formations a été organisée à l'intention des régulateurs sur les politiques et la réglementation dans le domaine du numérique et l'évolution de l'environnement commercial, ainsi que sur les approches réglementaires collaboratives propres à favoriser la transformation numérique. Lancés lors du GSR-19, les Critères de référence pour la réglementation collaborative (5G) sont un nouvel outil permettant de modéliser des configurations et des outils réglementaires et de proposer des solutions collaboratives intersectorielles pour accélérer la mise en place d'une réglementation efficace au service de la transformation numérique. | Risques maîtrisés. Ressources humaines et financières suffisantes. |
| Niveau d'appui satisfaisant en vue de renforcer la capacité des États Membres de produire des statistiques sur les télécommunications/TIC de qualité et comparables à l'échelle internationale. | Les réunions du Groupe d'experts sur les indicateurs de télécommunications/TIC (EGTI) et du Groupe d'experts sur les indicateurs relatifs à l'utilisation des TIC par les ménages (EGH), ainsi que deux ateliers régionaux sur les statistiques ont été organisés (CEI, Afrique) afin de renforcer la capacité des pays de ces régions de produire des statistiques et des indicateurs nationaux sur les télécommunications/TIC selon les normes internationales. |  |
| Moyens importants mis à disposition pour renforcer les capacités humaines et institutionnelles des membres de l'UIT d'exploiter pleinement le potentiel des télécommunications/TIC. | Une nouvelle version du portail de l'Académie de l'UIT a été élaborée en vue de rendre plus sûr et plus convivial, pour les utilisateurs de dispositifs mobiles, l'accès aux activités, aux cours et aux ateliers de renforcement des capacités organisés par l'UIT dans le domaine des technologies de l'information et de la communication ainsi que du développement numérique. |  |
| Contribution efficace au renforcement de la capacité des membres de l'UIT d'intégrer l'innovation dans le secteur des télécommunications/TIC et le passage au tout numérique dans leurs programmes nationaux de développement. | La cartographie du large bande a été améliorée afin de donner une image plus claire de l'infrastructure de réseau et des possibilités d'investissement et faire le point sur la situation en matière de connectivité dans le monde. Les cartes correspondantes présentent des informations communiquées par plus de 440 opérateurs et 24 000 points d'accès du monde entier. Le kit pratique sur la planification économique du déploiement de l'infrastructure TIC offre aux régulateurs et aux décideurs une méthode claire et pratique pour procéder à une évaluation économique exacte des propositions de plans d'installation et de déploiement de l'infrastructure large bande. | Soutien/engagement satisfaisant de la part des partenaires et des pays. |

Déclaration 2021 sur les résultats attendus, la mesure et les indicateurs de risque

| Résultats | Indicateurs de résultat | Indicateurs de risque |
| --- | --- | --- |
| Renforcement de la capacité des États Membres d'améliorer leurs cadres politiques, juridiques et réglementaires favorables au développement des télécommunications/TIC. | Envoi en temps voulu des questionnaires annuels aux États Membres (sur les aspects réglementaires, économiques et financiers) et des données relatives au centre d'information sur les questions de politique, de réglementation, d'économie et de financement, et base de données "L'œil sur les TIC". Nombre de publications, de lignes directrices relatives aux bonnes pratiques, de ressources et de kits pratiques en ligne élaborés et publiés sur les politiques et les réglementations relatives aux TIC, ainsi que sur les aspects économiques et financiers, et nombre de consultations du site web/de téléchargements de données réglementaires et politiques et d'informations sur la plate-forme en ligne "L'œil sur les TIC". Nombre de participants au Colloque mondial des régulateurs, aux forums et ateliers régionaux sur les questions de réglementation et d'économies, aux dialogues stratégiques sur les questions d'actualité en matière de réglementation et de politique et taux de satisfaction des participants. | Manque de soutien/d'engagement de la part des partenaires et des pays. Engagement politique limité. |
| Renforcement de la capacité des États Membres de produire des statistiques sur les télécommunications/TIC de qualité et comparables à l'échelle internationale, qui tiennent compte de l'évolution et des tendances dans le secteur des télécommunications/TIC, à partir de normes et de méthodologies convenues. | Publication dans les délais de la base de données de l'UIT sur les indicateurs des télécommunications/TIC dans le monde (WTI). Nombre de données et d'indicateurs disponibles dans la base de données WTI. |  |
| Renforcement des capacités humaines et institutionnelles des membres de l'UIT d'exploiter pleinement le potentiel des télécommunications/TIC. | Nombre et niveau des personnes formées. Nombre de participants ayant réussi l'évaluation à l'issue de la formation. Nombre de participants satisfaits de la formation. Nombre de programmes de formation de haut niveau élaborés. Nombre de formations organisées se rapportant aux initiatives régionales. |  |
| Renforcement de la capacité des membres de l'UIT d'intégrer l'innovation dans le secteur des télécommunications/TIC et le passage au tout numérique dans leurs programmes nationaux de développement et d'élaborer des stratégies visant à promouvoir les initiatives en matière d'innovation, y compris dans le cadre de partenariats publics, privés ou public-privé. | Nombre d'initiatives (par exemple lignes directrices et recommandations, kits pratiques à faire soi-même etc.) et projets locaux destinés à renforcer les écosystèmes d'innovation des États Membres. Nombre de nouveaux partenariats avec les principaux partenaires qui encouragent les écosystèmes d'innovation. Nombre de partenariats, d'initiatives et de projets qui se sont traduits par des mesures concrètes pour les membres. |  |

# II.4.4 – D.4 Société de l'information inclusive

Description de l'Objectif

Promouvoir le développement et l'utilisation des télécommunications/TIC et d'applications pour donner aux individus et aux sociétés des moyens d'agir en faveur du développement durable.

L'Objectif D.4 utilise 19,60% des ressources prévues pour les Objectifs de l'UIT-D ou 6,89% des ressources prévues de l'UIT pour 2021-2024.

Récapitulatif de l'imputation des coûts

Rapport d'activité 2019

| Résultats obtenus | Mesure | Risque |
| --- | --- | --- |
| Activités efficaces menées pour améliorer l'accès aux télécommunications/TIC et leur utilisation dans les PMA, les PEID, les PDSL et les pays dont l'économie est en transition | L'Initiative pour les politiques et la réglementation pour le numérique en Afrique (PRIDA) a été lancée en vue d'encourager la mise en place d'un réseau large bande accessible à tous et financièrement abordable sur l'ensemble du continent, pour accéder aux futures retombées des services Internet. Le projet UIT-UNICEF pour la connectivité dans les écoles, également appelé initiative GIGA, a été lancé à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre. Il a pour objectif de fournir une connectivité dans toutes les écoles du monde entier. Quelque 3,7 milliards de personnes dans le monde, dont 360 millions de jeunes, n'ont pas accès à l'Internet. | Les risques potentiels ont été maîtrisés étant donné qu'un niveau suffisant de ressources a été mis à disposition. |
| Niveau satisfaisant d'appui pour renforcer la capacité des membres de l'UIT d'exploiter et d'utiliser les nouvelles technologies. | Un atelier sur la société intelligente a été organisé afin de mieux faire comprendre les concepts, les exigences et les possibilités associés à l'exploitation des nouvelles technologies comme l'Internet des objets, l'intelligence artificielle, les mégadonnées, etc. | Le soutien/ l'engagement de la part des pays et des parties prenantes était approprié. |
| Contribution au renforcement de la capacité des membres de l'UIT d'élaborer des stratégies, des politiques et des pratiques favorisant l'inclusion numérique, en particulier pour l'autonomisation des femmes et des jeunes filles, des personnes handicapées et des autres personnes ayant des besoins particuliers. | Le portail de l'Académie de l'UIT est devenu un outil au service de l'inclusion numérique, grâce à l'élargissement de l'offre en matière de formation, qui comprend aujourd'hui l'accessibilité des TIC ainsi que des cours de formation destinés aux communautés autochtones et marginalisées. En 2019, 2 000 nouveaux utilisateurs se sont inscrits à l'Académie de l'UIT, pour un total de plus de 10 200 utilisateurs et 61 pays du monde entier utilisent déjà la plate-forme qu'offre l'Académie de l'UIT. En 2019, la Journée internationale des jeunes filles dans le secteur des TIC a été célébrée dans 102 pays. Nombre de membres connaissant l'existence de politiques, stratégies et lignes directrices relatives à l'inclusion numérique et ayant bénéficié d'une formation ou de conseils en la matière. Délégation d'entrepreneures EQUALS à ITU Telecom World 2019 et tenue des Prix EQUALS in Tech en 2019. |  |
| Renforcement de la capacité des membres de l'UIT de concevoir des stratégies et des solutions en matière de télécommunications/TIC relatives à l'adaptation aux effets des changements climatiques et à l'atténuation de ces effets ainsi qu'à l'utilisation d'énergies vertes/renouvelables. | Initiative de premier plan menée dans les Caraïbes en collaboration avec des régulateurs des ministères de l'éducation et des ONG de la région, la population a été sensibilisée aux effets néfastes des changements climatiques grâce à la plantation d'arbres dans de nombreuses écoles des îles du Caraïbes lors des célébrations de la Journée des jeunes filles dans le Secteur des TIC de 2019. Un atelier sur les TIC d'avant-garde au service de la lutte contre les changements climatiques a eu lieu dans le cadre des travaux de la Commission d'études 2 de l'UIT-D sur les TIC et l'environnement. Dans le cadre du Partenariat mondial sur les statistiques relatifs aux déchets d'équipements électriques et électroniques (GESP), un portail en ligne à code source ouvert a été créé sur le site web globalewaste.org, afin de rendre accessibles au public des données et des statistiques sur les déchets d'équipements électriques et électroniques. |  |

Déclaration 2021 sur les résultats attendus, la mesure et les indicateurs de risque

| Résultats | Indicateurs de résultat | Indicateurs de risque |
| --- | --- | --- |
| Amélioration de l'accès aux télécommunications/TIC et de leur utilisation dans les pays les moins avancés (PMA), les petits États insulaires en développement (PEID) et les pays en développement sans littoral (PDSL), ainsi que dans les pays dont l'économie est en transition. | Nombre de pays bénéficiant d'une assistance ciblée grâce à des initiatives prises par le BDT et bénéficiant ainsi d'une meilleure connectivité et d'une plus grande disponibilité de télécommunications/TIC, à un prix financièrement abordable. Nombre de pays ayant reçu une assistance grâce à des initiatives prises par le BDT, y compris nombre de bourses demandées et nombre de bourses accordées. | Manque de polyvalence, de souplesse et de préparation du personnel pour s'adapter à l'évolution des besoins. |
| Renforcement de la capacité des membres de l'UIT d'accélérer le développement économique et social en exploitant et en utilisant les nouvelles technologies et les services et applications des télécommunications/TIC. | Nombre de kits pratiques publiés et téléchargés pour l'élaboration de stratégies numériques sectorielles nationales; nombre de rapports publiés sur les bonnes pratiques en matière d'utilisation des télécommunications/TIC au service du développement; nombre de manifestations/ateliers/séminaires consacrés à l'utilisation des télécommunications/TIC au service du développement et visant à fournir une aide aux pays en développement concernant les problèmes auxquels leurs populations et sociétés sont confrontées, et nombre de participants à ces manifestations/ateliers/séminaires. | Ressources humaines et financières insuffisantes. Manque de soutien/d'engagement de la part des partenaires et des pays. |
| Renforcement de la capacité des membres de l'UIT d'élaborer des stratégies, des politiques et des pratiques favorisant l'inclusion numérique, en particulier pour l'autonomisation des femmes et des jeunes filles, des personnes handicapées et des autres personnes ayant des besoins particuliers. | Volume des ressources sur l'inclusion numérique élaborées ou mises à la disposition des membres, y compris les publications, les politiques, les stratégies, les lignes directrices, les bonnes pratiques, les études de cas, les matériels didactiques, les ressources et les kits pratiques en ligne, et nombre de consultations de sites web de l'UIT-D sur l'inclusion numérique. Nombre de membres connaissant l'existence de politiques, stratégies et lignes directrices relatives à l'inclusion numérique et ayant bénéficié d'une formation ou de conseils en la matière. |  |
| Renforcement de la capacité des membres de l'UIT de concevoir des stratégies et des solutions en matière de télécommunications/TIC relatives à l'adaptation aux effets des changements climatiques et à l'atténuation de ces effets ainsi qu'à l'utilisation d'énergies vertes/renouvelables. | Nombre d'États Membres ayant bénéficié de l'assistance du BDT pour sensibiliser davantage l'opinion aux conséquences des changements climatiques et promouvoir l'utilisation des télécommunications/TIC pour atténuer ces conséquences négatives. Nombre d'États Membres ayant bénéficié de l'assistance du BDT pour élaborer leurs stratégies et leurs cadres politiques et réglementaires relatifs aux changements climatiques. Nombre d'États Membres ayant bénéficié de l'assistance du BDT pour élaborer une stratégie et des cadres politiques et réglementaires relatifs aux déchets d'équipements électriques et électroniques. |  |

PROJET DE 
PLAN OPÉRATIONNEL 
DE L'UIT

Synthèse

Objectifs

Annexes

Partie III – Annexes

Annexe A − Attribution des ressources par produit pour 2021-2024		71

Annexe B − Attribution des ressources par Objectif  de développement durable (ODD)		75

Annexe C – Projet de Résolution		76

Annexe A − Attribution des ressources par produit pour 2021-2024

Annexe A − Attribution des ressources par produit pour 2021-2024

Annexe A − Attribution des ressources par produit pour 2021-2024

Annexe A − Attribution des ressources par produit pour 2021-2024

Annexe B − Attribution des ressources par Objectif 
de développement durable (ODD)

Annexe C

PROJET DE RÉSOLUTION

Plan opérationnel quadriennal glissant de l'Union pour la période 2021-2024

Le Conseil,

reconnaissant

les dispositions des articles 5, 11A, 12, 14A, 15 et 18 de la Convention de l'UIT,

rappelant

la Résolution 71 (Rév. Dubaï, 2018) de la Conférence de plénipotentiaires relative au Plan stratégique de l'Union pour la période 2020-2023 et la Résolution 151 (Rév. Dubaï, 2018) de la Conférence de plénipotentiaires concernant la mise en œuvre à l'UIT de la gestion axée sur les résultats,

ayant considéré

le projet de Plan opérationnel quadriennal glissant de l'Union pour la période 2021-2024 (Document C20/28),

ayant considéré en outre

la nécessité pour le Secrétaire général et les Directeurs des Bureaux de disposer d'une certaine souplesse dans la mise en œuvre des éléments du Plan opérationnel quadriennal glissant dont ils sont respectivement responsables, afin de tenir compte des changements qui pourraient avoir lieu entre deux sessions du Conseil,

décide

1	d'approuver le Plan opérationnel quadriennal glissant de l'Union pour la période 2021-2024; et

2	d'octroyer au Secrétaire général et aux Directeurs des Bureaux la souplesse nécessaire dans la mise en œuvre des éléments du Plan opérationnel quadriennal glissant dont ils sont respectivement responsables pour la période 2021-2024.

______________

____________________