|  |  |
| --- | --- |
| **ال‍مجلس 2020** |  |
|  |  |
|  |  |
| **بند جدول الأعمال: PL 2.8** | **المراجعة 1 للوثيقة C20/30-A** |
|  | **5 أكتوبر 2020** |
|  | **الأصل: بالإنكليزية** |
| تقرير من الأمين العام | |
| المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2021 | |
|  | |

|  |
| --- |
| **ملخص**  تتناول هذه الوثيقة الأعمال التحضيرية الجارية حتى الآن لتنظيم المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2021 (WTDC‑21) المقرَّر عقده في أديس أبابا، إثيوبيا، في الفترة من 8 إلى 19 نوفمبر 2021.  **الإجراء المطلوب**  يُدعى المجلس إلى **الإحاطة علماً** بهذا التقرير.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

# 1 خلفية

1.1 ينص الرقم 141 من دستور الاتحاد على عقد مؤتمر عالمي لتنمية الاتصالات (WTDC) في الفترة الفاصلة بين مؤتمرين للمندوبين المفوضين.

2.1 وينص القرار 77 (المراجَع في دبي، 2018) على عقد المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات في الربع الأخير من عام 2021.

3.1 ويعبِّر القرار 31 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC) عن اقتناع راسخ بأن تنسيق الأعمال التحضيرية على الصعيد الإقليمي للمناطق الست لقطاع تنمية الاتصالات للاتحاد (ITU‑D) يعود على الدول الأعضاء بفوائد جمّة.

# 2 مكان انعقاد المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2021 ومدته وموعد انعقاده

1.2 أحاط مجلس الاتحاد في دورته لعام 2019 علماً مع التقدير بالدعوة الرسمية من حكومة إثيوبيا لاستضافة المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2021 في أديس أبابا في الفترة من 8 إلى 19 نوفمبر 2021 وأقرّ المكان والموعد المحددين لعقده.

2.2 ودُعيت الدول الأعضاء في الاتحاد في [الرسالة المعممة 19/33](https://www.itu.int/md/S19-SG-CIR-0033/) المؤرخة 22 يوليو 2019 إلى أن تؤكد، في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2019، موافقتها كتابةً على مكان انعقاد المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2021 وموعده المحددين.

3.2 وأُبلغت الدول الأعضاء في الاتحاد في [الرسالة المعممة 19/45](https://www.itu.int/md/S19-SG-CIR-0045/) المؤرخة 3 أكتوبر 2019 بأن عملية التشاور التي أُجريت على النحو الوارد أعلاه قد حظيت بموافقة أغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد، كما هو مطلوب وفقاً للرقمين 42 و213 من اتفاقية الاتحاد.

4.2 ومن المزمع عقد قمة للشباب يومَي 6 و7 نوفمبر 2021 في أديس أبابا أيضاً، قبل عقد المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2021 مباشرةً.

5.2 وقد تسببت جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) الحالية في تأجيل موعد عقد الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2020 (WTSA-20) إلى الربع الأول من عام 2021 (23 فبراير – 5 مارس 2021)، خلال العملية التحضيرية للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2021. وتتابع الأمانة هذه التطورات لضمان ألا تؤثر تأثيراً سلبياً على العملية التحضيرية والمؤتمر.

# 3 آخر التطورات

1.3 أدى فريق من الاتحاد زيارة أولى للموقع من 30 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2019 لمعاينة الأماكن المحتملة لعقد الحدثين، ولمعاينة الفنادق المحتملة التي سيقيم فيها المشاركون وموظفو الاتحاد.

2.3 وعرض مشروع الاتفاق مع البلد المضيف على سعادة الدكتور أبراهام بيلاي، وزير الابتكار والتكنولوجيا، في 26 فبراير 2020. وتجري الآن مفاوضات بين إثيوبيا والاتحاد بشأن عقد كل من المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2021 وقمة الشباب وتنظيمهما وتمويلهما.

3.3 وشارك السيد ريبا بالشا، المدير العام لهيئة الاتصالات الإثيوبية، في الحوار الإلكتروني بشأن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات الذي أجري على الخط في 24 مارس، مؤكداً التزام إثيوبيا بعقد المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2021 في أديس أبابا. وذكر السيد بالشا أن إثيوبيا قد أنشأت بالفعل لجنة منظمة ولجان فرعية مختلفة، وبدأت الأعمال التحضيرية الداخلية. وتجري حالياً مناقشة توقيع اتفاق البلد المضيف مع حكومة إثيوبيا ومن المرجح أن يتم التوقيع في أوائل شهر نوفمبر، أي في بداية السنة التي تسبق الموعد الرسمي لعقد المؤتمر.

4.3 وبدأت المناقشات بشأن العملية التحضيرية للمؤتمر، وتحديد نتائج موجهة نحو الأثر المرجو في جلسة لتبادل الأفكار خلال [اجتماع الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات لعام 2019 (TDAG-19)](https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/TDAG/Pages/TDAG24/default.aspx). وقد عُززت هذه المناقشات [باستقصاء أُجري على مستوى الأعضاء بالكامل](https://itu-d.limequery.com/365362?newtest=Y&lang=en)، و[بحوار إلكتروني للفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات](https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/TDAG/Pages/TDAG25/default.aspx). واستمرت المشاورات التي جرت حتى اجتماع الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات في يونيو 2020، الذي قرر إنشاء ثلاثة أفرقة عمل، يرتبط فريقان منها بشكل مباشر بالمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2021، كما قرر عقد اجتماع استثنائي يوم 23 نوفمبر 2020 (TDAG-20/3) لإقرار المقترحات المقدمة من أفرقة العمل هذه:

أ ) فريق العمل التابع للفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات والمعني بالأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (TDAG-WG-Prep)، الذي سيعمل حتى موعد الاجتماع TDAG-20/3 وسيقدم مقترحاته إلى ذلك الاجتماع لإقرارها. وقد واصل الفريق المناقشات المذكورة أعلاه. ويمكن الاطلاع على اختصاصات هذا الفريق ومعلومات أخرى عن عمله في [الصفحة الإلكترونية للفريق TDAG-WG-Prep](https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/TDAG/Pages/TDAG_WG_WTDC_Prep.aspx).

ب) فريق العمل التابع للفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات والمعني بقرارات المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC) والإعلان والأولويات المواضيعية (TDAG-WG-RDTP). سيستمر عمل هذا الفريق حتى اجتماع الفريق الاستشاري في عام 2021 (TDAG-21). ويمكن الاطلاع على اختصاصات هذا الفريق ومعلومات أخرى عن عمله في [الصفحة الإلكترونية للفريق TDAG-WG-RDTP](https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/TDAG/Pages/TDAG_WG_WTDC_Prep.aspx).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ