|  |  |
| --- | --- |
| **理事会2020年会议** |  |
|  |  |
|  |  |
| **议项： PL 2.8** | **文件 C20/30(Rev.1)-C** |
| **2020年10月5日** |
| **原文：英文** |

|  |
| --- |
| 秘书长的报告 |
| 2021年世界电信发展大会 |

|  |
| --- |
| 概要  本文件载有截至目前为组织定于2021年11月8-19日在埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴召开的2021年世界电信发展大会（WTDC-21）所做的筹备工作。  需采取的行动：  请理事会将本报告**记录在案**。 |

# 1 背景

1.1 国际电联《组织法》第141款规定，须在两届全权代表大会之间召开一届世界电信发展大会（WTDC）。

1.2 第77号决议（2018年，迪拜，修订版）做出决议，在2021年最后一个季度召开WTDC。

1.3 WTDC第31号决议（2017年，布宜诺斯艾利斯，修订版）坚信在区域层面进行国际电联电信发展部门（ITU-D）六个区域的筹备协调工作对成员国极为有利。

# 2 WTDC-21的地点、会期、日期、会址

2.1 国际电联理事会在2019年会议上赞赏地注意到，埃塞俄比亚政府正式邀请于2021年11月8至19日承办WTDC-21，并且批准了具体地点和确切日期。

2.2 2019年7月22日的第[19/33号通函](https://www.itu.int/md/S19-SG-CIR-0033/)请国际电联成员国在2019年9月30日前以书面形式确认同意举办WTDC-21的具体地点和确切日期。

2.3 依据国际电联《公约》第42款和第213款，2019年10月3日的[第19/45号通函](https://www.itu.int/md/S19-SG-CIR-0045/)向国际电联成员国通报指出，经上述磋商，已获得国际电联成员国必要多数的同意。

2.4 预计青年峰会将在WTDC-21之前的2021年11月6日和7日举行，地点同样为亚的斯亚贝巴。

2.5 当前的新冠肺炎疫情（COVID-19）已致使2020年世界电信标准化全会（WTSA-20）被推迟到2021年第一季度（2021年2月23日至3月5日），即WTDC-21筹备过程中举行。秘书处正在监督这些事态发展情况，以确保筹备进程和大会不会受到不利影响。

# 3 最新情况

3.1 国际电联团队于2019年9月30日至10月3日开展了首次实地考察，到访可能举办活动的会址并参观与会者和国际电联工作人员可能入住的酒店。

3.2 2020年2月26日，与创新和技术部部长亚伯拉罕·贝莱（Abraham Belay）博士阁下分享了东道国协议草案。埃塞俄比亚与国际电联正在就WTDC-21和青年峰会的举办、组织和供资进行谈判。

3.3 埃塞俄比亚通信管理局局长里巴·巴尔查（Reba Balcha）先生参加了3月24日在网上举行的关于WTDC的网络对话，确认了埃塞俄比亚对在亚斯亚贝巴举行WTDC-21的承诺。Balcha先生表示，埃塞俄比亚已经成立了组织委员会和多个分委员会，并已开始内部筹备工作。目前正在与埃塞俄比亚政府讨论签署《东道国协议》事宜，签署时间可能在11月初，这将标志着WTDC-21正式倒计时一年的开始。

3.4 [TDAG-19](https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/TDAG/Pages/TDAG24/default.aspx)期间的集思广益会议已开始讨论关于大会的筹备进程和制定注重影响的成果事宜。这些讨论通过[成员范围的调查](https://itu-d.limequery.com/365362?newtest=Y&lang=en)以及[TDAG网络对话](https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/TDAG/Pages/TDAG25/default.aspx)得到了进一步的信息。正在进行的磋商一直持续到了TDAG 2020年6月的会议，后者决定设立三个工作组--其中两个与WTDC-21直接相关--并决定于2020年11月23日举行一次非常会议（TDAG 20/3），以批准这些工作组的提案：

a) TDAG WTDC筹备工作工作组（TDAG-WG-Prep）将一直工作到TDAG-20/3，并将向后者提交其供批准的提案。该工作组从上述讨论中吸取了相关经验。该工作组的职责范围和其他工作相关信息请见[TDAG-WG-Prep网页](https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/TDAG/Pages/TDAG_WG_WTDC_Prep.aspx)。

b) TDAG WTDC决议、宣言和专题优先事项工作组（TDAG-WG-RDTP）。该工作组的工作将持续到TDAG-21。该工作组的职责范围和其他工作相关信息请见[TDAG-WG-RDTP网页](https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/TDAG/Pages/TDAG_WG_WTDC.aspx)。

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_