|  |  |
| --- | --- |
| **理事会2021年会议理事磋商会虚拟会议，2021年6月8-18日** |  |
|  |  |
|  |  |
| **议项：PL 2.10** | **文件 C21/30-C** |
| **2021年4月22日** |
| **原文：英文** |

|  |
| --- |
| 秘书长的报告 |
| 2021年世界电信发展大会 |

|  |
| --- |
| 概要本文件载有截至目前为组织定于2021年11月8-19日在埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴召开的2021年世界电信发展大会（WTDC-21）所做的筹备工作。需采取的行动请理事会将本报告**记录在案**。\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_参考文件[*CL-19/33*](https://www.itu.int/md/S19-SG-CIR-0033/)*、[CL-19/45](https://www.itu.int/md/S19-SG-CIR-0045/)、[DM-21/1010](https://www.itu.int/md/S21-DM-CIR-01010/en)、[IRM21-1/21](https://www.itu.int/md/D18-RPMIRM-C-0021/en)、[C20/30](https://www.itu.int/md/S20-CL-C-0030/en)、[C21/76](https://www.itu.int/md/S21-CL-C-0076/en)*号文件 |

# 1 背景

1.1 国际电联《组织法》第141款规定，须在两届全权代表大会之间召开一届世界电信发展大会（WTDC）。

1.2 第77号决议（2018年，迪拜，修订版）做出决议，在2021年最后一个季度召开WTDC。

1.3 WTDC第31号决议（2017年，布宜诺斯艾利斯，修订版）坚信在区域层面进行国际电联电信发展部门（ITU-D）六个区域的筹备协调工作对成员国极为有利。

# 2 WTDC-21的地点、会期、日期、会址

2.1 国际电联理事会在2019年会议上赞赏地注意到，埃塞俄比亚政府正式邀请于2021年11月8至19日承办WTDC-21，并且批准了具体地点和确切日期。

2.2 2019年7月22日的第[19/33号通函](https://www.itu.int/md/S19-SG-CIR-0033/)请国际电联成员国在2019年9月30日前以书面形式确认同意举办WTDC-21的具体地点和确切日期。

2.3 依据国际电联《公约》第42款和第213款，2019年10月3日的[第19/45号通函](https://www.itu.int/md/S19-SG-CIR-0045/)向国际电联成员国通报指出，经上述磋商，已获得国际电联成员国必要多数的同意。

2.4 预计青年峰会将在WTDC-21之前的2021年11月6日和7日举行，地点同样为亚的斯亚贝巴。

2.5 当前的新冠肺炎大流行（COVID-19）已致使2020年世界电信标准化全会（WTSA-20）延期两次，第一次被推迟到2021年第一季度（2021年2月23日至3月5日），并最终定于2022年3月1-9日举办。

2.6 WTDC-21第一次跨区域筹备会议（IRM-1）期间埃塞俄比亚提交了一份[文稿](https://www.itu.int/md/D18-RPMIRM-C-0021/en)，概要介绍在新冠肺炎大流行的背景下，东道国为举办大会设计的四种备选方案。文稿内容包括对各种必要缓解措施的研究，以及东道国将为大会四个备选方案分别实施的措施。出席本次会议的一些成员国注意到并赞同欧洲邮电主管部门大会（CEPT）在2021年3月3日至秘书长的函中提出的请求，即关于大会形式或会期可能调整的任何决定均应于当前预定日期之前的六个月做出。现已经成立了一个由东道国和秘书处代表组成的工作组，该工作组正在与联合国驻非洲机构合作，监测全球疫情大流行病的状况并努力制定备选方案，以确保及时就大会规划做出决定。

2.7 2020年4月12日，埃塞俄比亚主管部门致函秘书长（见[理事会21/76号文件](https://www.itu.int/md/S21-CL-C-0076/en)），指出鉴于目前新冠肺炎大流行导致的卫生状况，尚不清楚旅行限制是否会在11月前取消以及所有成员国是否能够同等参与。考虑到这种不确定性，埃塞俄比亚提议将WTDC-21推迟至2022年6月6日至15日举行并请秘书长尽快就延期问题与国际电联成员国磋商。

2.8 基于2021年4月15日[DM-21/1010号函](https://www.itu.int/md/S21-DM-CIR-01010/en)，并根据理事会关于两次会议期间协商和决定的《议事规则》第3.2条和国际电联《公约》第42条，秘书长开始就埃塞俄比亚关于将2021年世界电信发展大会推迟至2022年6月6日至15日的请求与理事会成员国进行协商。理事会成员国答复的截止日期是2021年5月7日，协商后如果大多数理事会成员国同意埃塞俄比亚的提议，则将有必要与所有成员国开展磋商，以确认理事会的决定。

# 3 最新情况

3.1 国际电联团队于2019年9月30日至10月3日开展了首次实地考察，到访可能举办活动的会址并参观与会者和国际电联工作人员可能入住的酒店。

3.2 2020年11月9日，在首次举办“通往亚的斯亚贝巴之路”活动期间，埃塞俄比亚和国际电联举行了关于召开、组织和资助WTDC-21的《东道国协定》虚拟签字仪式。这标志着WTDC-21正式倒计时一年的开始。有关举办青年峰会的对话正在进行之中。

3.3 [TDAG-19](https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/TDAG/Pages/TDAG24/default.aspx)期间的集思广益会议已开始讨论关于大会的筹备进程和制定注重影响的成果事宜。这些讨论通过[成员范围的调查](https://itu-d.limequery.com/365362?newtest=Y&lang=en)以及[TDAG网络对话](https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/TDAG/Pages/TDAG25/default.aspx)获取了更多信息。正在进行的磋商一直持续到TDAG 2020年6月的会议期间，后者决定设立三个工作组 – 其中两个与WTDC-21直接相关 – 并决定于2020年11月23日举行一次非常会议（TDAG 20/3），以批准这些工作组的提案：

a) TDAG WTDC筹备工作组（TDAG-WG-Prep）的职责范围请参见[TDAG-WG-Prep网页](https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/TDAG/Pages/TDAG_WG_WTDC_Prep.aspx)。该工作组在上述网上对话的基础上一直工作到TDAG-20/3期间，并向本次会议提交了[提案](https://www.itu.int/md/D18-TDAG27-C-0005/en)，请会议批准。批准的建议可总结如下：

· 举行两或三次跨区域会议（IRM），促进为成员国搭建一个平台，就将在WTDC-21大会期间讨论的关键问题形成共同立场；

· 确定大会的主题“将未连接者连接起来，实现可持续发展”；

· 在大会期间召开一次“伙伴关系会议”，根据ITU-D的主题工作重点合并以往的高级别会议和会外活动，并向主要的非成员利益攸关方开放。

b) TDAG WTDC决议、宣言和专题优先事项工作组（TDAG-WG-RDTP）。该工作组的工作将持续到TDAG-21。该工作组的职责范围和其他工作相关信息请见[TDAG-WG-RDTP网页](https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/TDAG/Pages/TDAG_WG_WTDC.aspx)。

# 4 筹备进程

4.1 根据第31号决议（2017年，布宜诺斯艾利斯，修订版），目前正在六个区域召开**六场区域筹备会议（RPM）**如下：

| **区域** | **日期** | **虚拟东道国** | **输出成果文件** |
| --- | --- | --- | --- |
| RPM-EUR | 2021年1月18-19日（虚拟） | 虚拟东道国：捷克共和国 | [报告](https://www.itu.int/md/D18-RPMEUR-C-0034/en) |
| RPM-ASP | 2021年3月9-10日（虚拟） | -- | [报告](https://www.itu.int/md/D18-RPMASP-C-0015/en) |
| RPM-AFR | 2021年3月29-30日（虚拟） | 虚拟东道国：布基纳法索 | [结论摘要](https://www.itu.int/md/D18-RPMAFR-210329-TD-0003/en) |
| RPM-ARB | 2021年4月7-8日（虚拟） | -- | [报告草案](https://www.itu.int/md/D18-RPMARB-210407-TD-0002/en) |
| RPM-CIS | 2021年4月21-22日（虚拟） | -- | -- |
| RPM-AMS | 2021年4月26-27日（虚拟） | 虚拟东道国：秘鲁 | -- |

区域性筹备会议（RPM）旨在组织成员参与WTDC的筹备工作，鼓励在大会开幕前实现区域协调。RPM还试图在区域层面确定感兴趣的议题以及需应对的挑战，以促进电信/ICT的发展并帮助成员国和部门成员确定共同的优先事项。

4.2 在六次区域性筹备会议期间，各区域启动了**妇女联谊会**举措，建立了区域**连通的一代**小组：

a) [妇女联谊会（NoW）](https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/WTDC/WTDC21/NoW/Pages/default.aspx)是一项在WTDC-21之前鼓励开展性别平衡活动的举措。

b) [连通的一代](https://www.itu.int/generationconnect/generation-connect/)是WTDC-21以及WTDC-21连通的一代全球青年峰会前国际电联的一项总体青年战略举措。

4.3 2021年5月24日将以虚拟的方式召开一次**区域筹备会议协调会议**，会议将按照WTDC第31号决议的指示，审议六个区域筹备会议的报告，并向TDAG提交一份综合报告。

4.4 依据TDAG-WG-Prep的提议，拟为筹备WTDC-21召开三次**跨区域会议（IRM）**：

|  |  |
| --- | --- |
| [IRM-1](https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/WTDC/WTDC21/Pages/IRM/IRM-1.aspx) | 2021年3月11日，13-16时（虚拟） |
| [IRM-2](https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/WTDC/WTDC21/Pages/IRM/IRM-2.aspx) | 2021年5月12-14日，13-16时（虚拟） |
| IRM-3 | 2021年9月16-17日，日内瓦（待定） |

IRM向所有ITU-D成员开放。鼓励成员国在其代表团中加入来自监管机构、决策者、民间团体、学术界、互联网技术界、青年、两性平等组织和其他方面的代表。

IRM议程将围绕RPM期间的主要讨论制定，可能包括成员国、部门成员、区域性电信组织（RTO）、电信发展局和其他利益攸关方的提案。讨论将侧重于需要不同区域之间协调和达成共识的关键议题。

根据TDAG的建议，已邀请WTDC-21的指定主席主持三个IRM，并已任命六名副主席，每个RTO提名一名副主席。另邀请每个RTO确定其所在区域发言的代表。

4.5 **通往亚的斯亚贝巴之路**是国际电联为迎接2021年世界电信发展大会（WTDC-21）大会而举办的一系列虚拟活动。通往亚的斯亚贝巴之路的设计将铭记三个目标：

a) 为WTDC-21**造势**并建立相关**意识**

b) 让主要利益攸关方和社区**参与**进来，以及

c) 提供一个**包容性平台**，探讨将在WTDC-21期间处理一些关键主题。

“通往亚的斯亚贝巴之路”系列活动将贯穿2021年全年，利用各种机会加强全球对WTDC-21和6个促进因素的认识。通往亚的斯亚贝巴之路系列活动的最后一项活动将于2021年9月在联合国大会期间举行，届时与会代表将介绍活动得出的结论、连通性取得的成果以及WTDC-21就加速数字化转型传递出的重要信息。这最后一项活动也亦是发布全球行动号召，呼吁大家利用6个促进因素实现互连互通的起点。

• [通往亚的斯亚贝巴之路，启动活动，2020年9月9日](https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/WTDC/WTDC21/Pages/RoadToAddis/Road-To-Addis-11-2020.aspx)

• [通往亚的斯亚贝巴之路，合作伙伴关系，2021年2月2日](https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/WTDC/WTDC21/R2A/Pages/Partner2Connect.aspx)

• [通往亚的斯亚贝巴之路，包容性，2021年3月18日](https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/WTDC/WTDC21/R2A/Pages/Connect2Include.aspx)

• [通往亚的斯亚贝巴之路，资助，2021年4月28日](https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/WTDC/WTDC21/R2A/Pages/Finance2Connect.aspx)

• 通往亚的斯亚贝巴之路，领导力，2021年6月22日

• 通往亚的斯亚贝巴之路，创新，2021年7月21日

• 通往亚的斯亚贝巴之路，青年，2021年8月12日

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_