|  |  |
| --- | --- |
| **СОВЕТ 2021 Виртуальные консультации Советников, 8–18 июня 2021 года** |  |
|  |  |
|  |  |
| **Пункт повестки дня: PL 2.11** | **Документ C21/73-R** |
| **22 апреля 2021 года** |
| **Оригинал: английский** |
| Отчет Генерального секретаря | |
| подготовка к полномочной конференции 2022 года | |

|  |
| --- |
| Резюме  Совет МСЭ на своей сессии 2019 года принял решение о месте проведения следующей Полномочной конференции.  Цель настоящего документа состоит в том, чтобы представить Совету обновленную информацию о состоянии дел с подготовкой к Полномочной конференции (ПК-22).  Необходимые действия  Совету предлагается **принять к сведению** информацию о текущем состоянии дел с подготовкой к ПК-22 и **одобрить** предлагаемый график межрегиональных собраний.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Справочные материалы  [*K2*](https://www.itu.int/pub/S-CONF-PLEN-2019)*,* [*C19/55(Rev.1)*](https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0055/en)*,* [*C19/127*](https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0127/en)*,* [*CL-19/33*](https://www.itu.int/md/S19-SG-CIR-0033/en)*,* [*CL-19/45*](http://www.itu.int/md/S19-SG-CIR-0045/en) |

# 1 Введение

1.1 В настоящем документе содержится информация о состоянии дел с подготовкой к Полномочной конференции 2022 года (ПК-22).

1.2 Согласно п. 2 Конвенции, если на предшествующей ПК конкретное место и точные даты проведения ПК не установлены, то они определяются Советом при согласии большинства Государств-Членов.

# 2 Принятие решения и консультации

2.1 8 апреля 2019 года Генеральный секретарь МСЭ получил от правительства Румынии официальное предложение о проведении ПК‐22 в Бухаресте c тремя разными возможными сроками. Данное предложение было представлено сессии Совета 2019 года в Документе [C19/55(Rev.1)](https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0055/en).

2.2 По итогам обсуждения на сессии Совета 2019 года Советники дали согласие на проведение ПК-22 в предложенном месте в период с 26 сентября по 14 октября 2022 года, в результате чего было утверждено Решение 610 ([C19/127](https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0127/en)).

2.3 После утверждения Государствами – Членами Совета и в соответствии с п. 2 Конвенции Генеральный секретарь МСЭ начал 22 июля 2019 года процедуру консультаций ([CL-19/33](https://www.itu.int/md/S19-SG-CIR-0033/en)) с Государствами – Членами МСЭ, предложив им проинформировать его об их согласии с конкретным местом и точными датами проведения ПК-22.

2.4 3 октября 2019 года Генеральный секретарь объявил, что по итогам этих консультаций было получено согласие требуемого большинства Государств-Членов в соответствии с п. 2 Конвенции ([CL‑19/45](http://www.itu.int/md/S19-SG-CIR-0045/en)).

# 3 Прогресс, достигнутый к настоящему времени

3.1 Между МСЭ и правительством Румынии ведется обсуждение положений соглашения с принимающей страной, которое должно быть подписано обеими сторонами. Переговоры по соглашению с принимающей страной относительно ПК‑22 велись на базе типового соглашения с принимающей страной, утвержденного Советом на его сессии 2007 года, и с учетом заключенного соглашения по ПК‑18.

3.2 Хотя из-за санитарной ситуации Секретариат МСЭ все еще не мог совершить поездку на место, он проводит регулярные встречи с партнерами из принимающей страны, чтобы обсудить инфраструктуру центра проведения конференций и его материально-техническое обеспечение в целом, обсудить гостиницы для делегатов и персонала МСЭ, подготовить планы обеспечения безопасности, охраны здоровья, соблюдения протокола и коммуникаций и решить вопросы регистрации.

3.3 Принимающая страна выразила готовность сделать это мероприятие по возможности экологически чистым. Она также выразила заинтересованность в том, чтобы принять дополнительные меры для превращения Конференции в мероприятие, в полной мере учитывающее гендерные аспекты, имея в виду уже проводимую МСЭ работу. Наконец, принимающая страна заинтересована в более широком привлечении молодежи к участию в Конференции.

# 4 Основные вопросы

В соответствии со Статьей 8 Устава МСЭ, на основе предложений Государств-Членов и учитывая отчеты Совета, Полномочная конференция:

a) определяет общую стратегию для достижения целей Союза;

b) рассматривает отчеты Совета о деятельности Союза со времени предыдущей Полномочной конференции и об общей политике и стратегическом планировании Союза;

c) разрабатывает Стратегический план Союза, а также основы бюджета Союза и устанавливает соответствующие финансовые пределы;

d) устанавливает общее количество единиц взносов на период до следующей ПК;

е) формулирует общие директивы относительно персонала Союза;

f) рассматривает счета Союза и окончательно утверждает их;

g) избирает Государства-Члены в состав Совета;

h) избирает Генерального секретаря, заместителя Генерального секретаря и директоров Бюро Секторов;

i) избирает членов Радиорегламентарного комитета;

j) рассматривает и принимает изменения к Уставу и Конвенции;

k) заключает или пересматривает в случае необходимости соглашения с другими международными организациями;

l) принимает и вносит поправки в Общий регламент конференций, ассамблей и собраний Союза;

m) рассматривает все другие вопросы, касающиеся электросвязи, которые она считает необходимыми.

# 5 Следующие шаги

5.1 На внутреннем уровне Координационный комитет создаст Бухарестскую подготовительную группу (БПГ), в которую войдут представители от всех Бюро и Генерального секретариата.

5.2 Соглашение с принимающей страной должно быть подписано до конца сентября 2021 года.

5.3 На основании успешного опыта проведения ПК-18, для которого было организовано три неофициальных межрегиональных собрания при поддержке секретариата, предлагается усовершенствовать график проведения подготовительных собраний к ПК-22, как региональных, так и межрегиональных.

5.4 Региональным организациям электросвязи (РОЭ) настоятельно предлагается как можно скорее направить в секретариат информацию о сроках проведения региональных подготовительных собраний, если это еще не сделано. Секретариат создаст на веб-сайте ПК-22 специальную веб-страницу, посвященную региональной подготовке к ПК, и будет регулярно обновлять ее. РОЭ также предлагается направить в секретариат имя (имена) координатора(ов) по вопросам ПК, чтобы осуществлять взаимодействие с секретариатом.

5.5 Как и в случае ПК-18, предлагается организовать межрегиональные собрания в целях содействия обсуждениям и поиску консенсуса в преддверии ПК-22. Предлагается провести следующие три собрания:

• 1-е собрание, приуроченное к сессии Совета 2022 года (22 марта – 1 апреля 2022 г.);

• 2-е собрание во второй половине июня 2022 года, после предельного срока для представления вкладов Государств-Членов (согласно п. 40 ОР, данный предельный срок определяется как не позднее чем за четыре месяца до начала Конференции, т. е. 26 мая 2022 г.);

• 3-е собрание в первую неделю сентября 2022 года, после предельного срока представления кандидатур (согласно п. 170 ОР, данный предельный срок определяется как не позднее 23 час. 59 мин. 28-го дня до начала Конференции, т. е. 23 час. 59 мин. 29 августа 2022 г.);

• последнее собрание может при необходимости быть проведено в виртуальном режиме перед Конференцией для решения некоторых вопросов.

5.6 Собрания будут проводиться как неофициальные в соответствии с принципами, изложенными в Документе [C21/13](https://www.itu.int/md/S21-CL-C-0013/en).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_