|  |  |
| --- | --- |
| **理事会2021年会议2021年6月8-18日，理事磋商会虚拟会议** |  |
|  |  |
|  |  |
| **议项： PL 2.8** | **文件 C21/78-C** |
| **2021年5月24日** |
| **原文：英文** |

|  |
| --- |
| 秘书长的说明 |
| 印度提交的文稿2020年世界电信标准化全会（WTSA-20）：依据新冠肺炎形势提出的可能方案和建议 |

我荣幸地向各理事国转呈**印度共和国**提交的文稿。

秘书长
赵厚麟

印度共和国提交的文稿

2020年世界电信标准化全会：
依据新冠肺炎形势提出的可能方案和建议

|  |
| --- |
| 概要拟于2022年3月1日至9日举行的WTSA-20可能会受到新冠肺炎不确定性的影响。本文件提出了举办WTSA-20的两种可能方案以及有关推进方式的建议。需采取的行动请理事会**批准**本文件。\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_参考文件[C21/24](https://www.itu.int/md/S21-CL-C-0024/en)号文件 |

[**1 引言 3**](#_Toc72914475)

[**2 提案 3**](#_Toc72914476)

[**3 方案 3**](#_Toc72914477)

[**3.1 方案 – 1：按计划在印度海得拉巴举办WTSA-20 3**](#_Toc72914478)

[**3.2 方案 – 2：同一时段在日内瓦举办WTSA-20（后备选项） 3**](#_Toc72914479)

[**4 建议 – 推进方式（提议） 4**](#_Toc72914480)

# 1 引言

世界电信标准化全会（WTSA-20）拟于2022年3月1日至9日在印度海得拉巴举行。WTSA-20的成果很大程度上有赖于成员国的积极参与，以及大量代表的现场出席。当前新冠肺炎大流行在全球造成了不确定性。尽管印度和其他成员国付出了努力并采取了缓解措施，但新冠肺炎仍引发了旅行和人与人之间接触的限制。鉴于这些与健康和旅行相关的不确定性，成员国代表有可能无法亲自前往印度并积极参与WTSA-20的审议工作。这种低参会率的可能不利于成功举办WTSA-20。为了确保大会成功召开，本文稿描述了两种可能的推进方式。

# 2 目标

 评估可能场景的利弊，

 关于主办WTSA-20的建议和推进方式

# 3 方案

本节探讨了经评估的两种WTSA-20可能方案并列出了其利弊，请国际电联理事会审议。

## 3.1 方案 – 1：按计划在印度海得拉巴举办WTSA-20

**I 优势**

 成员们表示强烈希望举办一次实体会议。

 大会会期和会址已由国际电联成员确定，筹备工作已经启动，印度已为主办一届实体WTSA做好准备。

 现场举办会议可令精心设计的议程收到良好的效果，因此这种方式不仅能够通过与会者之间经常性的正式和非正式互动获得相对更佳的输出成果，亦与此类重要大会的精神相契合。

 为参观文化遗产和历史遗迹、社交活动、文化节目、交流聚会等提供机会。

**II 弊端**

 尽管印度和其他成员国采取了疫苗接种和其他措施，但在WTSA-20拟议会期期间和之后，新冠肺炎仍可能是一项挑战。由于新冠肺炎的原因，出席人数可能会远低于预期。

 执行社交距离规定会给会务造成影响，尤其是在会场容量、住宿和交通方面。由于各种限制，参与者可能无法完整体验印度风情。

## 3.2 方案 – 2：同一时段在日内瓦举办WTSA-20（后备选项）

**I 优势**

 第3.1.1节所述优势适用。

 如果成员国的与会者不能现场出席WTSA-20，则各成员国驻日内瓦的外交人员可以在在成员国的远程技术支持下参与决策进程。

 鉴于大会可在基础设施完备的日内瓦国际会议中心（CICG）举行，因此没有必要改变大会的会期。

 国际电联的支持人员、口译员和其他人员无需前往日内瓦以外的地点。

**II. 弊端**

 尽管接种了疫苗，但瑞士的新冠病例仍有可能会增加。日内瓦地方政府可能会根据疫情的不断变化，限制与会者人数或实施严格的隔离规定。

 根据联合国和瑞士的标准，有必要实施保持社交距离的措施。

# 4 建议 – 推进方式（提议）

 建议按照设想和最初的计划，即于2022年3月1日至9日在印度海得拉巴举办大会（方案1）。

 印度和国际电联秘书处将在大会举办前六个月（即2021年9月）对情况进行审查，如果情况不利于在印度举办WTSA-20，则可移师国际电联大会和全会的默认举办地日内瓦，会期保持不变（后备选项-方案2）。印度或可在下一周期，即2024年主办WTSA。

 请理事磋商会虚拟会议（VCC）认可此行动计划。

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_