|  |  |
| --- | --- |
| **СОВЕТ 2022Женева, 21–31 марта 2022 года** |  |
|  |  |
|  |  |
| **Пункт повестки дня: 19** | **Документ C22/25-R** |
| **10 января 2022 года** |
| **Оригинал: английский** |
| Отчет Генерального секретаря |
| УКРЕПЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРИСУТСТВИЯ |

|  |
| --- |
| РезюмеЦель настоящего документа – представить отчет о выполнении Резолюции 25 (Пересм. Дубай, 2018 г.) Полномочной конференции. В Документе [C22/INF/5](https://www.itu.int/md/S22-CL-INF-0005/en) содержатся приложения, относящиеся к настоящему документу (Приложения 1−9). Необходимые действияСовету предлагается **принять к сведению** настоящий отчет.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Справочные материалы[*Резолюция 25 (Пересм. Дубай, 2018 г.)*](https://www.itu.int/en/council/Documents/basic-texts/RES-025-R.pdf)*;* [*C22/INF/5*](https://www.itu.int/md/S22-CL-INF-0005/en) |

# 1 Базовая информация

1.1 Полномочная конференция МСЭ 2018 года (ПК-18), состоявшаяся в Дубае, пересмотрела Резолюцию 25 (Укрепление регионального присутствия). На этой конференции члены МСЭ приняли решение "укрепить функции региональных отделений, с тем чтобы они могли играть определенную роль в осуществлении Стратегического плана, программ и проектов МСЭ, а также региональных инициатив, изложенных в Резолюции 17 (Пересм. Буэнос-Айрес, 2017 г.) ВКРЭ".

1.2 В течение 2021 года продолжалась деятельность по укреплению регионального присутствия МСЭ путем принятия ряда мер, позволяющих Союзу более оперативно реагировать на конкретные потребности регионов и эффективно предоставлять своевременные и качественные продукты и услуги на уровне страны и региона.

1.3 В настоящем отчете представлена информация о выполнении плана действий и региональных инициатив. В нем также приведены данные об исполнении бюджета на 2021 год с учетом регулярных и внебюджетных источников финансирования. Кроме того, в документе содержится обновленная информация об уровне укомплектованности штатов различных региональных и зональных отделений, а также иная оперативная информация, относящаяся к стипендиям, экспертам и командировкам внутренних экспертов. Настоящий документ был дополнен Информационным документом [C22/INF/5](https://www.itu.int/md/S22-CL-INF-0005/en), который содержит следующие приложения:

• Приложение 1 – Основные достижения по регионам за 2021 год

• Приложение 2 − Вклад в работу других Секторов и Генерального секретариата

• Приложение 3 − Поддержка деятельности, направленной на расширение прав и возможностей региональных и зональных отделений

• Приложение 4 − Краткое описание расходов региональных и зональных отделений в 2021 году

• Приложение 5 − Уровень выполнения Оперативного плана и проектов в 2021 году в разбивке по регионам

• Приложение 6 − Расходы региональных и зональных отделений в 2021 году в разбивке по категориям

• Приложение 7 − Стипендии, назначенные в 2021 году, и привлеченные в 2021 году эксперты

• Приложение 8 − Краткое описание уровня укомплектованности штатов региональных и зональных отделений

• Приложение 9 − Уровень укомплектованности штатов в разбивке по региональным и зональным отделениям

# 2 Обзор регионального присутствия МСЭ

2.1 В пересмотренной Резолюции 25 (Пересм. Дубай, 2018 г.) Генеральному секретарю поручено провести общий обзор регионального присутствия МСЭ. Элементы, которые следует включить в обзор, определены в Приложении к Резолюции 25 (Пересм. Дубай, 2018 г.).

2.2 На сессии Совета 2019 года было принято Решение 616, в котором Генеральному секретарю поручается провести обзор регионального присутствия в целях повышения его эффективности и результативности. В качестве исполнителя была выбрана компания PwC; она приступила к работе в ноябре 2019 года и в июле 2020 года представила отчет с изложением подробных рекомендаций по совершенствованию регионального присутствия МСЭ и плана действий. Отчет PwC был представлен в Документе [C20/74](https://www.itu.int/dms_ties/itu-s/md/20/cl/c/S20-CL-C-0074%21%21PDF-E.pdf) и был принят Советом к сведению. Также на Совете была представлена записка в адрес Совета от Целевой группы Секретариата (Документ [C20/75](https://www.itu.int/md/S20-CL-C-0075/en)). Рекомендации PwC были переданы Рабочей группе Совета по финансовым и людским ресурсам (РГС‑ФЛР) для выработки руководящих указаний относительно дальнейших действий по выполнению рекомендаций. Затем РГС-ФЛР передала отчет PwC специальной группе для оценки и представления отчета РГС-ФЛР до следующей сессии Совета.

2.2 Специальная группа провела два собрания (в виртуальном формате) в марте и апреле 2021 года, на которых были подробно рассмотрены рекомендации, содержащиеся в отчете PwC, а несколько Государств-Членов представили на собрании вклады с замечаниями в отношении отчета. 3 июня 2021 года РГС-ФЛР одобрила заключения Специальной группы, и Секретариату было поручено реализовать отчет в соответствии с этими заключениями.

2.3 В отчете по обзору регионального присутствия МСЭ PwC рекомендовала план действий по укреплению регионального присутствия МСЭ, в котором предусмотрены четыре направления реализации, состоящие из 15 рекомендаций и 50 вспомогательных действий. Секретариат разработал план работы, предусматривающий полное выполнение тех разделов отчета PwC, которые Секретариат имеет возможность выполнить (на основании решений, принятых Специальной группой), к концу 2023 года. Предлагаемый план работы разделен на три диаграммы, в которых отражены 60 действий, вытекающих из отчета PwC, распределенные по следующим категориям:

i) действия в процессе выполнения;

ii) выполненные рекомендации;

iii) рекомендации, требующие решения Совета.

Специальная группа РГС-ФЛР по региональному присутствию МСЭ предложила Секретариату подготовить и опубликовать на веб-сайте информационную панель, с помощью которой Члены смогут ознакомиться с состоянием выполнения плана работы. РГС-ФЛР согласилась с этой рекомендацией на собрании, состоявшемся 25–26 января 2021 года, а Совет одобрил решение РГС‑ФЛР на сессии в июне 2021 года.

Доступ к информационной панели был предоставлен Членам на веб-сайте МСЭ в разделе Совета на странице регионального присутствия: <https://www.itu.int/en/council/ties/Pages/regional-presence-dashboard.aspx>.

# 3 Обследование уровня удовлетворенности Государств-Членов

3.1 В Резолюции 25 наряду с прочим содержится поручение проводить один раз в четыре года "обследование уровня удовлетворенности Государств-Членов, Членов Секторов и региональных организаций электросвязи региональным присутствием МСЭ".

3.2 Обследование было начато в ноябре 2021 года, результаты работы будут представлены Совету 2022 года.

# 4 Создание зонального отделения МСЭ для Южной Азии

4.1 Соглашение с принимающей страной, касающееся открытия Зонального отделения МСЭ в Нью-Дели, Индия, было заключено летом 2021 года. Соглашение будет представлено для утверждения на заседании кабинета министров Индии.

# 5 Достижения на региональном уровне в 2021 году (Оперативный план, региональные инициативы и проекты)

5.1 Реализация региональных инициатив и выполнение программ, проектов и видов деятельности осуществляются на местах под руководством региональных и зональных отделений. Информация об основных достигнутых результатах регулярно доводится до сведения КГРЭ и Совета.

5.2 В 2021 году, принимая во внимание необходимость цифровизации доставки продуктов и услуг для продолжения работы в условиях пандемии COVID-19, БРЭ объединило большую часть своей деятельности в несколько крупных глобальных действий, охватывающих несколько регионов (см. Таблицу 1)[[1]](#footnote-1). Уровень реализации проектов составил 5,1 млн долларов США; всего был реализован 91 проект, на который выделялись средства в течение 2021 года (Таблица 2).

Таблица 1

**Выполнение Оперативного плана БРЭ в 2021 году**

(*суммы в тыс. швейцарских франков (шв. фр.)*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача | Уровень реализации, тыс. шв. фр. | Действия в Африке | Действия в Северной и Южной Америке | Действия в регионе арабских государств | Действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе | Действия в СНГ | Действия в Европе |
| Задача 1\* | 972 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Задача 2 | 879 | 9 | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 |
| Задача 3 | 1 368 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| Задача 4 | 901 | 7 | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 |
| **Итого** | **4 120** | **19** | **21** | **21** | **18** | **18** | **13** |

\* Задача 1 не включает деятельность КГРЭ и ИК.

Таблица 2

**Затраты на проекты в 2020 году**

(*суммы в тыс. долл. США*)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Регион | **ФИТ** | **ФРИКТ** | **Оперативный план** | **ПРООН** | **ВСЕГО** |
| Число проектов | Уровень реализации (тыс. долл. США) | Число проектов | Уровень реализации (тыс. долл. США) | Число проектов | Уровень реализации (тыс. долл. США) | Число проектов | Уровень реализации (тыс. долл. США) | Число проектов | Уровень реализации (тыс. долл. США) |
| **Африка** | 9 | 363 | 3 | 131 | 2 | 130 | 0 | 0 | **14** | **624** |
| **Северная и Южная Америка** | 9 | 1 081 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | **10** | **1 100** |
| **Арабские государства** | 7 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **7** | **257** |
| **Азиатско-Тихоокеанский регион** | 12 | 578 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | **14** | **592** |
| **СНГ** | 4 | 193 | 0 | 0 | 4 | 145 | 0 | 0 | **8** | **338** |
| **Европа** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** |
| **Межрегиональные** | 22 | 1 524 | 4 | 200 | 12 | 471 | 0 | 0 | **38** | **2 195** |
| **Всего** | **63** | **3 996** | **8** | **331** | **20** | **779** | **0** | **0** | **91** | **5 105** |

Примечание. − В данной таблице количество проектов представляет собой количество источников финансирования либо из отдельных грантов, подписанных с партнерами по проекту, либо из средств, выделенных МСЭ.

5.3 Следует напомнить, что в 2018 году Совет МСЭ принял решение выделить ресурсы для финансирования проектов в рамках выполнения определенных ВКРЭ-17 региональных инициатив. На период 2018–2019 годов была утверждена сумма в 2 млн. швейцарских франков и на период 2020−2021 годов − еще 3 млн. швейцарских франков, которые включены в Финансовый план на 2020−2023 годы. Эти средства выделены как начальное финансирование, используемое для привлечения средств от партнеров. По состоянию на конец октября 2021 года было подписано в общей сложности 28 проектов по продвижению этих инициатив на общую сумму 11,7 млн. швейцарских франков (включая взносы в натуральной форме). Эти проекты охватывают все регионы МСЭ, и ряд проектов являются межрегиональными. Взнос МСЭ из средств, выделенных Советом на эти проекты, составил 3,9 млн. швейцарских франков. В настоящий момент эти проекты находятся на разных стадиях реализации. Кроме того, еще девять новых проектов сейчас находятся на заключительном этапе согласования с партнерами, и ожидается, что они будут подписаны до конца 2021 года. Директор БРЭ делает все возможное для обеспечения эффективной координации инициатив с программами, исследовательскими комиссиями и работой других Секторов, с тем чтобы не допускать фрагментации и добиться максимального воздействия и результатов.

5.4Региональные и зональные отделения участвовали в выполнении Стратегического плана МСЭ и оперативных планов МСЭ‑D. Краткая информация об основных достижениях по регионам представлена в **Приложении 1**.

# 6 Вклад в работу других Секторов и Генерального секретариата

6.1 Региональные и зональные отделения участвовали в выполнении Стратегического плана МСЭ и оперативных планов МСЭ-R, МСЭ-T и Генерального секретариата, что отражено в **Приложении** **2**.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе региональное бюро и БР в партнерстве с АТСЭ организовали Региональный семинар по радиосвязи, который проходил с 11 по 22 октября 2021 года. Для участия в семинаре МСЭ было подано более 400 заявок; в рамках работы мероприятия рассматривались новые тенденции в управлении использованием спектра, спутниковой связи и развитии инфраструктуры в регионе. Региональное отделение совместно с БСЭ оказывает содействие лаборатории безопасности ЦФУ и пропагандирует важность обеспечения безопасности в мобильных финансовых приложениях, а также организует серию вебинаров по цифровым инновациям совместно с Индийским обществом разработки стандартов электросвязи.

В регионе арабских государств региональное отделение взаимодействует с БСЭ и БР в рамках ежемесячных и ежеквартальных собраний. Региональное отделение МСЭ для арабских государств оказывает поддержку БСЭ в проведении региональных подготовительных собраний для ВАСЭ и в других вопросах, связанных с планированием деятельности региональных исследовательских комиссий БСЭ. Кроме того, Региональное отделение МСЭ для арабских государств совместно с БР при необходимости координирует вопросы, связанные с работой Арабской группы по управлению использованием спектра (ASMG), а также относящиеся к БР вопросы, связанные с PRIDA.

# 7 Структура и уровень укомплектованности штатов

7.1 В Приложениях 8 и 9 к Документу [C22/INF/5](https://www.itu.int/md/S22-CL-INF-0005/en) представлена информация об уровне укомплектованности штатов региональных и зональных отделений по состоянию на конец 2021 года в разбивке по классам, регионам и отделениям. В структуре и уровне укомплектованности штатов различных региональных и зональных отделений учитываются рекомендации Объединенной инспекционной группы Организации Объединенных Наций о путях совершенствования регионального присутствия МСЭ, а также необходимость более эффективного реагирования на ожидания членов. В конце октября 2021 года освободилась должность директора Регионального отделения для Африканского региона. В мае 2021 года был объявлен конкурс на замещение этой должности, и на пост директора была избрана и назначена г-жа Анн-Рашель Инне. Г-жа Инне приступила к исполнению своих обязанностей в начале сентября 2021 года, что позволило обеспечить период передачи дел от предыдущего Директора новому Директору.

7.2 Продолжается работа по укреплению потенциала региональных и зональных отделений в конкретных областях деятельности путем привлечения ассоциированных технических экспертов и вспомогательного персонала в рамках региональных инициатив и проектов с использованием сетей высококвалифицированных экспертов. В настоящее время изучается вопрос о найме младших сотрудников категории специалистов.

# 8 Поддержка деятельности, направленной на расширение прав и возможностей региональных и зональных отделений

8.1 Мероприятия по поддержке деятельности, направленной на расширение прав и возможностей региональных и зональных отделений, которые осуществлялись в течение 2021 года, описаны в **Приложении 3**.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе был нанят сотрудник по координации деятельности ООН для углубления и расширения координации с канцеляриями координаторов-резидентов ООН, УКР ООН и СГООН. Оказанная поддержка привела к успешной разработке проектов фонда ЦУР ООН по "умным" островам и цифровой трансформации в Тихоокеанском регионе. Имеются примеры углубления взаимодействия со СГООН в Таиланде и Индонезии, где МСЭ было предложено принять участие в руководстве деятельностью групп по результатам цифровизации и инноваций. Кроме того, МСЭ недавно было предложено оказать поддержку в разработке Рамочной программы ООН по сотрудничеству в области устойчивого развития (РПООНСУР) в Бангладеш, Малайзии, Монголии и Вьетнаме.

В Арабском регионе был нанят сотрудник по координации деятельности ООН для подготовки стратегии вовлечения с целью углубления и расширения координации с канцеляриями координаторов-резидентов ООН, УКР ООН и СГООН. Это привело к результативному участию в деятельности РПООНСУР на региональном уровне и подготовке плана дальнейшего участия в 2022 году. В настоящее время отделение подписало РПООНСУР для Бахрейна и ведет переговоры по данным программам в ОАЭ, Тунисе и Марокко.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Уровень реализации ОП = Фактические данные о расходах по состоянию на 7 декабря 2021 года. [↑](#footnote-ref-1)