| СОВЕТ 2022 Женева, 21−31 марта 2022 года |  |
| --- | --- |
| Пункт повестки дня: ADM 9 | Документ C22/34-R |
|  | 9 ноября 2021 года |
|  | Оригинал: английский |
| Отчет Генерального секретаря |  |
| ФОНД РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ФРИКТ) |  |

Резюме В настоящем документе представлен отчет о состоянии Фонда развития информационно-коммуникационных технологий (ФРИКТ) в части его использования для реализации проектов в области развития с мая 2021 года. Необходимые действия Совету предлагается принять к сведению настоящий отчет, а также сделать рекомендации, которые он сочтет необходимыми. ____________ Справочные материалы Резолюция 11 (Пересм. Дубай, 2018 г.) ПК; Резолюции 1111 и 1338 Совета; C20/34; C21/34

# 1	Введение

1.1	В соответствии с Уставом МСЭ Союз выполняет двойственную обязанность как специализированное учреждение Организации Объединенных Наций и как учреждение-исполнитель по реализации проектов. В этом отношении Сектор развития электросвязи (МСЭ-D) играет ключевую роль в реализации проектов в странах в целях содействия устойчивому развитию.

1.2	Фонд развития информационно-коммуникационных технологий (ФРИКТ) − это специальная инициатива, осуществление которой начато в 1997 году с целью оказания поддержки реализации проектов в области развития, обеспечивающих устойчивое развитие, на основе партнерств с участием многих заинтересованных сторон, заключаемых между Государствами – Членами МСЭ, Членами Секторов, структурами государственного и частного секторов, многосторонними организациями, фондами, финансовыми учреждениями и организациями в области развития.

# 2	Основные правила и процедуры ФРИКТ

2.1	В принципе, ФРИКТ должен финансировать до 25% от общего взноса денежных средств проекта. В порядке исключения ФРИКТ может профинансировать более 25% стоимости проекта. Это начальное финансирование, предоставленное Фондом, служит для привлечения внебюджетных средств, собираемых путем мобилизации ресурсов в денежной, а в некоторых случаях в натуральной форме для финансирования проектов на национальном, региональном и международном уровнях.

2.2	В соответствии с этой процедурой предложения по проектам, в том числе соответствующие предоставляемые партнерами взносы в денежной и натуральной форме, могут быть представлены в Руководящий комитет ФРИКТ (РК ФРИКТ) для рассмотрения вопроса о финансировании в любое время в течение года.

2.3	Предложения по проектам, представленные на рассмотрение Фонда, оцениваются РК ФРИКТ на соответствие следующим критериям отбора и требованиям:

•	К числу бенефициаров проекта должны относиться одна или несколько наименее развитых стран (НРС), малых островных развивающихся государств (СИДС), развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (ЛЛДС), стран с переходной экономикой и стран, находящихся в особо трудном положении.

•	Проект должен относиться к одной из следующих категорий/тем, принятых Всемирной конференцией по развитию электросвязи (ВКРЭ), или любым другим темам, которые РК ФРИКТ считает важными.

2.4	РК ФРИКТ: a) рассматривает и утверждает проекты, представляемые для получения финансирования; b) утверждает размеры финансирования, выделяемого РК ФРИКТ на утвержденные проекты; c) контролирует реализацию проектов, поддерживаемых ФРИКТ, и исполнение их бюджета.

2.5	Ежегодный отчет о состоянии ФРИКТ и финансируемых им проектов, утвержденный РК ФРИКТ, представляется Совету МСЭ для консультаций и/или утверждения, в зависимости от того, что он сочтет необходимым.

# 3	Основные виды деятельности ФРИКТ и их осуществление

В настоящем разделе освещается деятельность за отчетный период. Веб-страница с информацией об РК ФРИКТ и других проектах по странам, регионам, областям деятельности и стадиям реализации проектов (текущий и завершенный) доступна на портале "Проекты МСЭ" по адресу: https://www.itu.int/en/ITU-D/Projects.

3.1	56-е собрание Руководящего комитета ФРИКТ (июль 2021 г.)

| Утвержденные новые проекты | Внешний взнос | Взнос МСЭ | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Этап 2 Giga (2GLO20104-03) | 550 000 долл. США Партнер: ЮНИСЕФ | 137 500 долл. США (20% от общего бюджета, составляющего 687 500 долл. США) | Целью "Этапа 2 Giga" является консолидация и дальнейшее развитие достижений Этапа 1 в странах, где в настоящее время реализуется Giga. Пользу получат страны Африки, Центральной Азии и восточной/центральной части Карибского бассейна, которые были охвачены в рамках Этапа 1. Сфера действия проекта также будет расширена для охвата Азиатско-Тихоокеанского региона и Южной Америки. Деятельность охватит НРС, ЛЛДС и СИДС. |
| Giga и DAP FCDO – Распространение благоприятной политики и регулирования (9GLO21116) | 1 379 070 долл. США Партнер: Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (UK FCDO) | 276 000 долл. США (16,7% от общего бюджета, составляющего 1 655 070 долл. США) | Целью данного проекта является увеличение числа школ, имеющих соединения, благодаря поддержке, оказываемой четырем приоритетным странам Программы цифрового доступа FCDO (DAP) (Кении, Нигерии, Бразилии, Индонезии), и завершение первоначального включения пятой страны DAP (Южно-Африканская Республика). |
| Создание безопасного и процветающего киберпространства для детей (9GLO21112) | 1 612 500 долл. США Партнер: Национальное управление кибербезопасности Саудовской Аравии (NCA) | 400 000 долл. США (20% от общего бюджета, составляющего 2 012 500 долл. США) | Этот проект будет способствовать дальнейшей работе по защите ребенка в онлайновой среде и будет поддерживать глобальные усилия Государств-Членов по реализации международных стандартов в области прав ребенка в цифровой среде. |
| Ускорение цифровой трансформации Африки благодаря возможности установления соединений (9RAF21101) | 500 000 долл. США Партнер: Microsoft | 100 000 долл. США (16,7% от общего бюджета, составляющего 600 000 долл. США) | Проект "Ускорение цифровой трансформации Африки благодаря возможности установления соединений" будет способствовать созданию платформы с участием многих заинтересованных сторон для предоставления возможности участия другим предприятиям частного сектора, организациям гражданского общества и академическим организациям. |

3.2	57-е собрание Руководящего комитета ФРИКТ (сентябрь 2021 г.)

| Утвержденный новый проект | Внешний взнос | Взнос МСЭ | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Техническая помощь и профессиональная подготовка для Уганды по национальной стратегии развития (9UGA21008) | 1 800 000 долл. США Партнер: Министерство промышленности и информационных технологий Китайской Народной Республики (MIIT) при поддержке Фонда помощи по сотрудничеству Юг – Юг | 100 000 долл. США (5% от общего проекта бюджета, составляющего 1 800 000 долл. США) | Проект будет поддерживать цифровую трансформацию в Уганде, содействуя созданию располагающего цифровыми возможностями общества и экономики знаний. |

3.3	РК ФРИКТ рассмотрел также прогресс, достигнутый в реализации проектов ФРИКТ, и утвердил возврат во ФРИКТ средств, выделенных первоначально для реализации ряда проектов в области развития, в отношении которых впоследствии не удалось привлечь внешнее финансирование:

•	Проект по широкополосной связи для Мадагаскара (номер проекта: 7MAG17004);

•	Региональный центр: доступность ИКТ для лиц с ограниченными возможностями (Египет, номер проекта 7RAB16025).

3.4	По состоянию на сентябрь 2021 года в портфеле ФРИКТ было одиннадцать текущих проектов (см. Приложение). На Рисунке 1 представлены проекты в разбивке по регионам.

3.5	С 2009 года было закрыто 48 проектов ФРИКТ, в настоящее время ведется закрытие четырех проектов (см. Рисунки 2.1 и 2.2). На Рисунке 2.3 представлены проекты в разбивке по регионам.

3.6	По состоянию на сентябрь 2021 года общая стоимость текущих проектов ФРИКТ составляла 23,6 млн. швейцарских франков (денежные средства из внешних источников − 75%, ФРИКТ − 25% и денежные средства, предусмотренные в Оперативном плане − 1%) (см. Рисунок 3).

3.7	БРЭ будет и далее контролировать реализацию оставшихся проектов для их эффективного завершения. Руководящий комитет ФРИКТ продолжит рассмотрение предложений по проектам и поддержку отобранных проектов в различных областях деятельности, уделяя особое внимание региональным инициативам, утвержденным ВКРЭ-17, принимая во внимание правила и критерии, установленные "Правилами и процедурами ФРИКТ", и в рамках Счета движения капитала ФРИКТ.

3.8	Будущие собрания РК ФРИКТ состоятся по получении новых предложений по проектам, удовлетворяющим критериям отбора.

# 4	Динамика счетов движения капитала ФРИКТ

4.1	Общая сумма поступлений по линии процентов на счет движения капитала ФРИКТ в 2020 году составила 41 209,71 долл. США, по линии процентов по проектам – 18 094 долл. США.

4.2	По состоянию на октябрь 2021 года остаток средств на счете движения капитала ФРИКТ составлял 3 473 898,20 долл. США (см. Рисунок 4), а Оборотный выставочный фонд (ОВФ) составлял 6 607 613,63 швейцарского франка.

4.3	Следует отметить, что на Оборотный выставочный фонд (ОВФ) и, следовательно, на ФРИКТ могут оказать влияние следующие положения Резолюции 11 (Пересм. Дубай, 2018 г.) ПК-18 МСЭ:

•	п. 4 раздела решает: что круг ведения, определенный для найма независимого внешнего консультанта по управлению на основе вкладов членов МСЭ, следует представить на утверждение Рабочей группе Совета по финансовым и людским ресурсам и что расходы на наем такого консультанта будут покрываться из средств Оборотного выставочного фонда;

•	п. 10 раздела решает: что ОВФ должен обеспечить минимальный резерв в размере пяти миллионов швейцарских франков (5 000 000 швейцарских франков).

По состоянию на 31 декабря 2020 года размер платы за услуги консультационной компании Dalberg составил 225 915 швейцарских франков, а размер ОВФ составил 6 607 613,63 швейцарского франка.

# 5	Направления дальнейшей деятельности

5.1	Регулярно будет проводиться анализ хода осуществления финансируемых ФРИКТ проектов, и его результаты будут размещаться по адресу: https://www.itu.int/en/ITU-D/Projects/ICT-DF.aspx.

5.2	Учитывая, что ФРИКТ ориентирован на потребности и по своему характеру и в принципе служит для начального финансирования, РК ФРИКТ будет и далее рассматривать предложения по проектам на основании правил и критериев, а также в пределах счета движения капитала ФРИКТ, с тем чтобы поддерживать развитие электросвязи/ИКТ в Государствах − Членах МСЭ и содействовать достижению Целей в области устойчивого развития.

5.3	РК ФРИКТ следует должным образом учитывать соответствующие положения Резолюции 11 (Пересм. Дубай, 2018 г.), упомянутые в п 4.3, выше, прежде чем рассматривать новые проекты, которые будут финансироваться из средств ФРИКТ.

5.4	Совету предлагается принять настоящий отчет к сведению и дать рекомендации, которые он сочтет необходимыми.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Текущие проекты ФРИКТ в III квартале 2021 года

| Проект № | Название | Дата начала | Дата окончания | Регион | Дата подписания | Партнер(ы) | Подписанный бюджет | Остающийся бюджет (после обязательств) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7GLO03043 | Развитие электросвязи в сельских районах наименее развитых стран | январь 2003 г. | август 2023 г. | Несколько регионов | декабрь 2002 г. |  | ФРИКТ: Баланс (01.01.10 г.): 509 035 долл. США Дополнительные ассигнования: (15.01.10 г.): 1 000 000 долл. США Дополнительные ассигнования из ФРИКТ: (14.11.13 г.) 1 000 000 долл. США | 852 434 шв. фр. |
| 7OMA13005 | Создание инновационного центра кибербезопасности для Арабского региона | февраль 2013 г. | сентябрь 2030 г. | Арабские государства | декабрь 2012 г. | Оман | Оман: 1 966 000 шв. фр. ФРИКТ: 739 708 шв. фр. | 143 470 шв. фр. |
| 9RAF18089 | Соглашение делегаций PRIDA-МСЭ по проведению действий | декабрь 2018 г. | май 2023 г. | Африка | ноябрь 2018 г. | ЕС | ЕС: 5 000 000 евро ФРИКТ: 500 000 евро | 4 517 000 евро |
| 7GLO20106 | Укрепление цифровой экосистемы и развитие цифровых навыков для расширения экономических возможностей женщин в НРС | июль 2020 г. | июнь 2022 г. | Несколько регионов | июль 2020 г. | РКРП, ЮНОПС | РКРП: 798 104 долл. США ФРИКТ: 430 245 долл. США | 1 228 349 долл. США |
| 7GLO20108 | Содействие развитию цифровых навыков посредством центров цифровой трансформации | январь 2021 г. | декабрь 2023 г. | Несколько регионов | ноябрь 2020 г. | NORAD | NORAD: 3 008 468 шв. фр. ФРИКТ: 759 024 шв. фр. | 3 767 492 шв. фр. |
| 7RAF21102 | Сравнительный анализ ИКТ в Центральной Африке | июнь 2021 г. | декабрь 2023 г. | Африка | июнь 2021 г. | COFED | COFED (ЕС): 1 000 000 евро ICTDF : 300 000 евро | 1 300 000 евро |
| 9GLO21116 | Giga и DAP – Распространение благоприятной политики и регулирования (НРС) | март 2021 г. | март 2022 г. | Несколько регионов | март 2021 г. | Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития Соединенного Королевства (FCDO) | FCDO: 999 648 фунтов стерлингов ФРИКТ: 276 000 долл. США | 821 478 шв. фр. |
| 9GLO21112 | Создание безопасного и процветающего киберпространства для детей | август 2021 г. | декабрь 2024 г. | Несколько регионов | август 2021 г. | NCA-Саудовская Аравия | NCA-Саудовская Аравия: 1 612 500 долл. США ФРИКТ: 400 000 долл. США | 1 213 896 шв. фр. |
| 2GLO20104-03 | Этап 2 GIGA | август 2021 г. | март 2023 г. | Несколько регионов | август 2021 г. | ЮНИСЕФ | ЮНИСЕФ: 550 000 долл. США ФРИКТ: 137 500 долл. США | 506 440 шв. фр. |
| 9RAF21101 | Ускорение цифровой трансформации Африки благодаря возможности установления соединений | август 2021 г. | декабрь 2022 г. | Африка | август 2021 г. | Microsoft | Microsoft: 500 000 долл. США ФРИКТ: 100 000 долл. США | 558 600 шв. фр. |
| 9UGA21008 | Техническая помощь и профессиональная подготовка для Уганды по национальной стратегии развития | январь 2021 г. | июнь 2022 г. | Африка | февраль 2021 г. | Министерство промышленности и информационных технологий Китайской Народной Республики (MIIT) | MIIT: 1 800 000 долл. США ФРИКТ: 100 000 долл. США | 945 603 шв. фр. |

_______________

____________________

В состав РК ФРИКТ входят Генеральный секретарь (председатель) МСЭ, заместитель Генерального секретаря МСЭ и Директор БРЭ.

Окончательная информация будет доступна после закрытия финансовых счетов МСЭ.

Окончательная информация будет доступна после закрытия финансовых счетов МСЭ.