|  |  |
| --- | --- |
| **议项：PL 3** | **文件 C23/24-C** |
| **2023年5月16日** |
| **原文：英文** |
|  |  |
| 秘书长的报告 | |
| 2024年世界电信标准化全会的具体举办地点和确切举办日期以及最新筹备情况 | |
| **目的**  全权代表大会第77号决议（2022年，布加勒斯特，修订版）做出决议，世界电信标准化全会（WTSA）将于2024年第四季度在印度举办。  在收到印度政府提出的于2024年10月15日至24日在印度新德里麦丹（Pragati Maidan）国际展览和会议中心举办2024年世界电信标准化全会（WTSA-24）的请求后，国际电联理事会将根据国际电联《公约》第42款，在征得大多数成员国同意的情况下，确定WTSA-24的具体举办地点和确切举办日期。  该文件还报告了WTSA-24和2024年全球标准专题研讨会（GSS-24）的筹备情况。  **理事会需采取的行动**  请理事会将本关于WTSA-24筹备工作的报告**记录在案**，并**通过**本文件附件2所载的决定草案，以**确定**WTSA-24的具体举办地点和确切举办日期。  **《战略规划》相关链接**  召集平台。  **财务影响：**  639 000瑞士法郎。  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **参考文件**  [《组织法》第114款](https://www.itu.int/en/council/Documents/basic-texts-2023/Constitution-C.pdf)、[《公约》第23、24和42款](https://www.itu.int/en/council/Documents/basic-texts-2023/Convention-C.pdf)、[《国际电联大会、全会和会议的总规则》第一章](https://www.itu.int/en/council/Documents/basic-texts-2023/General-Rules-C.pdf)、[全权代表大会第77号决议（2022年，布加勒斯特，修订版）](https://www.itu.int/en/council/Documents/basic-texts-2023/RES-077-C.pdf)和[第111号决议（2014年，釜山，修订版）](https://www.itu.int/en/council/Documents/basic-texts-2023/RES-111-C.pdf)、<https://www.itu.int/wtsa/2024/> | |

# 1 地点和日期

1.1 国际电联《组织法》第114款规定，世界电信标准化全会（WTSA）须每四年召开一次；且国际电联《公约》第23和24款规定，WTSA一般须在两届全权代表大会之间召开。

1.2 全权代表大会第77号决议（2022年，布加勒斯特，修订版）做出决议，WTSA应于2024年第四季度在印度召开。

1.3 全权代表大会第111号决议（2014年，釜山，修订版）做出决议，国际电联及其成员国应尽一切努力，尽可能避免将国际电联的任何大会或全会的计划会期安排在成员国的主要宗教节日期间；

1.4 国际电联《公约》第42款和《国际电联大会、全会和会议的总规则》第一章要求，如果全权代表大会未做出决定，应由理事会在征得多数成员国同意后批准WTSA的具体举办地点和确切举办日期。

1.5 国际电联秘书长收到了印度政府在印度举办WTSA-24的请求，提议于2024年10月15日至24日在印度新德里麦丹（Pragati Maidan）国际展览和会议中心举办（见**[附件1](#Annex1)**）。

1.6 电信标准化局（TSB）与国际电联大会和出版部协调，计划对印度新德里国际展览和会议中心进行实地考察，为全会做进一步的后勤规划。

1.7 计划于2024年10月14日（WTSA-24召开前一天）在同一地点召开2024年全球标准专题研讨会（GSS-24）。

# 2 WTSA-24区域筹备会议

2.1 各区域电信组织正与TSB协调组织区域筹备会议。所有计划举办的区域筹备会议的最新时间安排亦公布在此[网站](https://www.itu.int/wtsa/2024/prepmeet/)上。

2.2 预计在2024年电信标准化顾问组（TSAG）最后两次会议之前，将分别举行两次区域间协调会议，以促进各区域之间的讨论，日期待定。

2.3 关于区域间协调的信息将公布在[WTSA-24网站上](https://www.itu.int/wtsa/2024/prepmeet/)。

# 3 TSAG和ITU-T研究组有关WTSA的筹备工作

3.1所有[ITU-T研究组](https://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups)已开始其WTSA-24筹备工作。

3.2 TSAG设立并在运作两个报告人组专门负责WTSA-24的筹备工作：ITU-T工作计划和研究组重组报告人组（RG-WPR）；和WTSA筹备和决议审查报告人组（RG-WTSA）。

3.3 TSAG已计划了另两场会议和一系列[报告人组会议](https://www.itu.int/net/ITU-T/lists/rgm.aspx?Group=0)以推动WTSA-24的筹备工作。

# 4 向WTSA-24提交提案的截止期限

4.1 请各代表团在WTSA-24开幕四周前（9月16日，星期一）向WTSA-24提交文稿，同时注意，根据全权代表大会第165号决议（2018年，迪拜，修订版），WTSA-24开幕前21个日历日（即，2024年9月23日，星期一，日内瓦时间23:59）是严格的提交文稿截止期限。[[1]](#footnote-1),[[2]](#footnote-2)

**5 与会补贴**

5.1 将根据可用资金情况，向每个参加WTSA-24且符合标准的成员国提供与会补贴，以便于发展中国家代表参加会议。[[3]](#footnote-3)与会补贴申请必须得到国际电联成员国相关主管部门的批准。

# 6 WTSA网站

6.1 WTSA-24网站<https://www.itu.int/wtsa/2024/>将囊括以上所有信息。

# 7 提案

7.1 请理事会审议印度政府提出的于2024年10月15日至24日在印度新德里麦丹国际展览和会议中心举办WTSA-24的请求，并通过[**附件2**](#Annex2)所载的决定草案，以确定WTSA-24的具体举办地点和确切举办日期。

在理事会做出决定后，秘书长将与所有成员国就WTSA-24的具体举办地点和确切举办日期进行磋商。

附件1

**印度政府   
承办2024年世界电信标准化全会的请求**

A picture containing text, font, design

Description automatically generated

D.O.编号：16-5/2022-IR

日期：2023年3月31日

尊敬的阁下：

印度政府通信部电信司向您致以问候。

2. 首先，请允许我借此机会感谢您接受印度政府的邀请，参加了2023年3月22日由印度总理阁下主持的国际电联地区办事处和创新中心的开幕活动。这将大大有助于加强国际电联在南亚的活动以及整个世界的创新活动。

3. 您可能还记得总理阁下曾在活动中宣布将在印度举办2024年世界电信标准化全会（WTA）。根据在罗马尼亚布加勒斯特召开的2022年全权代表大会第77号决议，该活动将于2024年10月15-24日在新德里麦丹（Pragati Maidan）国际展览和会议中心举办，在此之前，将于2024年10月14日举办全球标准专题研讨会（GSS）。该中心配备了世界一流的设施，可举办超过4000名与会者的全体会议，拥有多个同步会议大厅、分组会议室、董事会会议室、办公空间、展览场地、食品区等。

4. 值得注意的是，印度已经向理事会秘书处提交了文稿，请国际电联理事会在2023年7月的理事会会议上批准印度在上述日期和地点承办WTSA。请提供未来行动计划、国际电联的要求、详细的待办事项清单、东道国协议（HCA）草案、国际电联官员考察场馆的暂定日期以及承办2024年WTSA需要的任何其他可交付成果，以便真正启动2024年WTSA的筹备活动。

5. 印度主管部门感谢积极考虑印度政府承办2024年WTSA的提议。借此机会，我进一步邀请国际电联社区、成员国和所有利益攸关方参加将在新德里举办的2024年WTSA。

6. 请接受最崇高的敬意，并期待对2024年WTSA的支持。

顺致敬意！

谨上！

**（K.Rajaraman）**

**致：**

**日内瓦 国际电信联盟**

**秘书长**

**多琳·伯格丹-马丁女士阁下**

附件2

**[...]决定草案**

**2024年****世界电信标准化全会的召开**

国际电联理事会，

注意到

根据关于国际电联的大会、论坛、全会和理事会会议的时间安排和会期（2023-2027年）的全权代表大会第77号决议（2022年，布加勒斯特，修订版），2024年世界电信标准化全会（WTSA-24）计划于2024年最后一个季度在印度举办，

做出决定

经国际电联大多数成员国同意，WTSA-24将于2024年10月15日至24日在印度新德里麦丹（Pragati Maidan）国际展览和会议中心举办，

责成秘书长

针对WTSA-24的具体举办地点和确切举办日期，与所有成员国进行磋商。

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. 有关向国际电联大会和全会提交提案的截止期限和与会者的注册程序的全权代表大会第165号决议（2018年，迪拜，修订版）做出决议，除上述认识到a)和b)中所述的截止期限外，对所有文稿规定严格的提交截止期限，即，必须在包括全权代表大会在内的国际电联大会和全会开幕的21个日历日之前提交，以确保文稿得到及时翻译和各代表团的充分审议。（增加了着重线。） [↑](#footnote-ref-1)
2. WTSA-20第1号决议（2022年，日内瓦，修订版）：**6.1** 根据全权代表大会第165号决议（2018年，迪拜，修订版），文稿应最迟在WTSA开幕的一个月前提交，而且无论如何，所有提交WTSA的文稿的截止期限均不得晚于WTSA开幕的21个日历日之前，以便为及时翻译和代表团充分审议文稿留出时间。即使尚未将文稿译成国际电联其它正式语文，电信标准化局也须立即将所有提交WTSA的文稿以原文形式在WTSA网站发布。（增加了着重线。） [↑](#footnote-ref-2)
3. 这些国家包括最不发达国家、小岛屿发展中国家、内陆发展中国家和经济转型国家。 [↑](#footnote-ref-3)