|  |  |
| --- | --- |
| **Пункт повестки дня: ADM 1** | **Документ C24/34-R** |
| **9 апреля 2024 года** |
| **Оригинал: английский** |
|  |  |
| Отчет Генерального секретаря |
| ФОНД РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ФРИКТ) |
| **Назначение**В настоящем документе представлен отчет о состоянии Фонда развития информационно-коммуникационных технологий (ФРИКТ) в части его использования для реализации проектов в области развития. В нем также содержатся сведения о средствах, имеющихся в Оборотном выставочном фонде (ОВФ) и на счете движения капитала ФРИКТ.**Необходимые действия Совета**После аннулирования Резолюции 11 (Пересм. Дубай, 2018 г.) о мероприятиях ITU Telecom на Полномочной конференции (Бухарест, 2022 г.) Совет МСЭ 2023 г. утвердил Резолюцию [1418](https://www.itu.int/md/S23-CL-C-0116/en) о передаче 3 млн. швейцарских франков из ОВФ на счет движения капитала ФРИКТ в целях поддержки принятых на ВКРЭ-22 региональных инициатив. Совету на его сессии в 2024 году предлагается **принять к сведению** настоящий документ.**Соответствующая увязка со Стратегическим планом**Предоставление технической помощи, партнерства и международное сотрудничество.**Финансовые последствия**В Документе [C24/19](https://www.itu.int/md/S24-CL-C-0019/en) предусмотрен перевод 465 110,56 швейцарского франка из ОВФ на счет движения капитала ФРИКТ. Доступный остаток средств на счете движения капитала ФРИКТ после этого перевода составит 5 317 171 швейцарских франков.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Справочные материалы**[*Резолюция 11 (Пересм. Дубай, 2018 г.) Полномочной конференции*](https://www.itu.int/en/council/Documents/basic-texts/RES-011-R.pdf)*;* [*Заключительные акты (Часть III)*](https://www.itu.int/pub/S-CONF-ACTF-2022) *и* [*Протокол шестнадцатого пленарного заседания (разделы 2.3 и 5.2)*](https://www.itu.int/md/S22-PP-C-0206/en) *Полномочной конференции 2022 года; Резолюции* [*1111*](https://www.itu.int/itudoc/gs/council/c97/docs/res/131.html)*,* [*1338*](http://www.itu.int/md/S11-CL-C-0106/en) *и* [*1418*](https://www.itu.int/md/S23-CL-C-0116/en) *Совета; Документы*[*C23/34*](https://www.itu.int/md/S23-CL-C-0034/en)*,* [*C24/19*](https://www.itu.int/md/S24-CL-C-0019/en) *Совета* |

# 1 Введение

1.1 Созданный в 1997 году Фонд развития информационно-коммуникационных технологий ([ФРИКТ](http://www.itu.int/en/ITU-D/Partners/Pages/ICT-DF/default.aspx)) поддерживает реализацию проектов на основе партнерств с участием многих заинтересованных сторон, заключаемых между Государствами – Членами МСЭ, Членами Секторов, структурами государственного и частного секторов, многосторонними организациями, фондами, финансовыми учреждениями и организациями в области развития.

# 2 Основные правила и процедуры ФРИКТ

2.1 В принципе, ФРИКТ финансирует до 25% от общего взноса денежных средств проекта. В порядке исключения ФРИКТ может финансировать более 25 процентов стоимости проекта. Это начальное финансирование, предоставленное ФРИКТ, служит для привлечения внебюджетных средств, собираемых путем мобилизации ресурсов для финансирования проектов на национальном, региональном и межрегиональном уровнях.

2.2 Предложения по проектам представляются на рассмотрение Руководящим комитетом ФРИКТ (РК ФРИКТ)[[1]](#footnote-1) и оцениваются на соответствие, в частности, следующим критериям отбора и требованиям:

• к числу бенефициаров проекта должны относиться одна или несколько стран из числа наименее развитых стран (НРС), малых островных развивающихся государств (СИДС), развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (ЛЛДС), стран с переходной экономикой и стран, находящихся в особо трудном положении;

• проект должен относиться к одной из категорий/тем, принятых Всемирной конференцией по развитию электросвязи (ВКРЭ), или к любым другим темам, которые РК ФРИКТ считает важными;

• предложения должны поддерживаться за счет взносов партнеров наличными.

2.3 РК ФРИКТ: a) рассматривает и утверждает представляемые проекты ФРИКТ; b) утверждает размеры финансирования, выделяемого РК ФРИКТ на утвержденные проекты; c) контролирует реализацию проектов ФРИКТ и исполнение их бюджета.

2.4 После утверждения Советом-23 [Резолюции 1418](https://www.itu.int/md/S23-CL-C-0116/en) о переводе 3 млн. швейцарских франков из ОВФ на счет движения капитала ФРИКТ для поддержки региональных инициатив (РИ) ВКРЭ-22 РК ФРИКТ решил в принципе рассмотреть вопрос о финансировании предложений по проектам РИ, совместно финансируемых партнерами, в соотношении 50:50, т. е. 50% финансирования – за счет взносов от внешних партнеров и 50% финансирования выделяется из ФРИКТ.

# 3 Ход работы ФРИКТ

Веб-страница с информацией о ФРИКТ и других проектах по странам, регионам, областям деятельности и стадиям реализации проектов (текущий, закрытый и завершенный) доступна по адресу: [www.itu.int/en/ITU-D/Projects](http://www.itu.int/en/ITU-D/Projects).

3.1 По состоянию на март 2024 года ФРИКТ насчитывал 18 текущих проектов (список приведен в [Приложении 1](#Annex)). Их распределение в разбивке по регионам показано на Рисунке 1.

3.2 С 2012 года финансирование из ФРИКТ получили в общей сложности 34 проекта. На Рисунке 2.1 представлено состояние этих проектов, а на Рисунке 2.2 − механизмы финансирования. На Рисунке 2.3 представлено распределение финансирования проектов в разбивке по регионам. Эти показатели отражают значение ФРИКТ как основного инструмента поддержки усилий МСЭ по сбору средств на проекты. Внешние вклады наличными также определяются приоритетами партнеров по финансированию, и ассигнования ФРИКТ определены в соответствии с внешними средствами, предоставляемыми для совместного финансирования проектов.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

3.3 В 2023 году было утверждено распределение средств из ФРИКТ для одиннадцати (11) новых проектов. Восемь (8) из этих проектов были подписаны, как это отражено в [Приложении 1](#Annex). Ожидается, что три остальных (3) проекта будут подписаны в ближайшие месяцы.

3.4 БРЭ будет и далее контролировать реализацию осуществляемых проектов для их эффективного завершения. РК ФРИКТ продолжит рассмотрение предложений по проектам и поддержку отобранных проектов в различных областях деятельности, уделяя особое внимание РИ ВКРЭ-22 в рамках счета движения капитала ФРИКТ.

# 4 Динамика счета движения капитала ФРИКТ

4.1 Общая сумма поступлений на счет движения капитала ФРИКТ к концу 2023 года и по линии процентов по проектам составила 40 677,91 шв. фр.

4.2 По состоянию на март 2024 года остаток средств на счете движения капитала ФРИКТ составил 4 852 060,44 шв. фр. (см. Рисунок 3).

4.3 Резолюция 11 (Пересм. Дубай, 2018 г.) Полномочной конференции о мероприятиях ITU Telecom была аннулирована на Полномочной конференции (Бухарест, 2022 г.). Конференция также утвердила рекомендацию (см. [Протокол шестнадцатого пленарного заседания](https://www.itu.int/md/S22-PP-C-0206/en) (раздел 2.3)), согласно которой следует "аннулировать Резолюцию 11 (Пересм. Дубай, 2018 г.) о мероприятиях ITU Telecom и вследствие этого рекомендовать, чтобы пленарное заседание поручило Совету на его очередной сессии перевести остаток средств Оборотного выставочного фонда в Фонд развития ИКТ".

4.4 На Совете-23 было утверждено 3 миллиона шв. фр., которые впоследствии были переведены из ОВФ на счет движения капитала ФРИКТ согласно [Резолюции 1418](https://www.itu.int/md/S23-CL-C-0116/en). Доступный остаток средств ОВФ составляет 465 110,56 шв. фр. Проект резолюции о переводе 465 110,56 шв. фр. из ОВФ на счет движения капитала ФРИКТ содержится в Документе [C24/19](https://www.itu.int/md/S24-CL-C-0019/en).

# 5 Направления дальнейшей деятельности

5.1 Регулярно будет проводиться анализ хода осуществления финансируемых ФРИКТ проектов ([Приложение 1](#Annex)), и его результаты будут размещаться по адресу: [www.itu.int/en/
ITU-D/Projects/ICT-DF.aspx](http://www.itu.int/en/ITU-D/Projects/ICT-DF.aspx).

5.2 Учитывая, что ФРИКТ ориентирован на спрос и его цель заключается в обеспечении начального финансирования, РК ФРИКТ будет и далее рассматривать предложения по проектам на основании правил и критериев, а также в пределах счета движения капитала ФРИКТ, с тем чтобы поддерживать развитие электросвязи/ИКТ в Государствах − Членах МСЭ и содействовать достижению целей в области устойчивого развития.

5.3 Для устойчивости в долгосрочной перспективе и дальнейшей непрерывности деятельности ФРИКТ Членам МСЭ настоятельно рекомендуется рассмотреть возможность внесения новых добровольных взносов на счет движения капитала ФРИКТ, который доказал свою пользу для поддержки проектов в области развития.

Совету также предлагается **принять настоящий отчет к сведению** и дать рекомендации, которые он сочтет необходимыми.

**Приложение**: 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

[Текущие проекты ФРИКТ](https://www.itu.int/en/ITU-D/Projects/Pages/Portfolio.aspx?Status=Ongoing&Theme=&Region=&Country=&YearSigned=&Keyword=&ICTDF=1) (IV квартал 2023 г.) и новые подписанные проекты ФРИКТ (март 2024 г.)

| Проект № | Название | Дата начала | Дата окончания | Регион | Дата подписания | Партнер(ы) | Подписанный бюджет | Остающийся бюджет (после обязательств) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7GLO03043 | Развитие электросвязи в сельских районах наименее развитых стран | Январь 2003 г. | Август 2024 г. | Несколько регионов | Декабрь 2002 г. |  | ФРИКТ: Баланс (01.01.10 г.): 509 035 долл. СШАДополнительные ассигнования ФРИКТ: (15.01.10 г.): 1 000 000 долл. СШАДополнительные ассигнования ФРИКТ: (14.11.13 г.): 1 000 000 долл. США | 613 536 долл. США |
| 7OMA13005 | Создание инновационного центра кибербезопасности для Арабского региона | Февраль 2013 г. | Сентябрь 2030 г. | Арабские государства | Декабрь 2012 г. | Оман | Оман: 2 000 000 долл. СШАФРИКТ: 752 500 долл. США | 148 429 шв. фр. |
| 9RAF18089 | Соглашение делегаций PRIDA-МСЭ по проведению действий | Декабрь 2018 г. | Май 2024 г. | Африка | Ноябрь 2018 г. | Европейский союз (ЕС) | ЕС: 5 000 000 евроФРИКТ: 500 000 евро | 1 135 713 евро |
| 7GLO20108 | Содействие развитию цифровых навыков посредством центров цифровой трансформации | Январь 2021 г. | Сентябрь 2024 г. | Несколько регионов | Ноябрь 2020 г. | Норвежское агентство по сотрудничеству в целях развития (NORAD) | NORAD: 3 008 468 шв. фр.ФРИКТ: 759 024 шв. фр. | 1 092 317 шв. фр. |
| 7RAF21102 | Сравнительный анализ ИКТ в Центральной Африке | Январь 2021 г. | Декабрь 2024 г. | Африка | Январь 2021 г. | COFED | COFED (ЕС): 1 000 000 евроФРИКТ: 300 000 евро | 1 001 519 евро |
| 9GLO21116 | Giga и DAP – Распространение благоприятной политики и регулирования (НРС) | Март 2021 г. | Март 2025 г. | Несколько регионов | Март 2021 г. | Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития Соединенного Королевства (FCDO) | FCDO: 1 855 641 ф. ст.ФРИКТ: 276 000 долл. США | 593 540 долл. США |
| 9GLO21112 | Создание безопасного и процветающего киберпространства для детей | Август 2021 г. | Декабрь 2024 г. | Несколько регионов | Август 2021 г. | Национальный орган по кибербезопасности Саудовской Аравии (NCSA) | NCA: 1 612 500 долл. СШАФРИКТ: 400 000 долл. США | 507 677 долл. США |
| 9RAF21101 | Ускорение цифровой трансформации Африки благодаря возможности установления соединений | Август 2021 г. | Декабрь 2024 г. | Африка | Август 2021 г. | Microsoft | Microsoft: 500 000 долл. СШАФРИКТ: 100 000 долл. США | 100 602 долл. США |
| 9UGA21008 | Техническая помощь и профессиональная подготовка для Уганды по национальной стратегии развития ИКТ | Январь 2021 г. | Декабрь 2024 г. | Африка | Февраль 2021 г. | Министерство промышленности и информационных технологий Китайской Народной Республики (MIIT) | MIIT: 1 800 000 долл. СШАФРИКТ: 100 000 долл. США | 1 464 894 долл. США |
| 7GLO22121 | Преодоление цифрового гендерного разрыва для женщин-предпринимателей | Февраль 2022 г. | Апрель 2024 г. | Несколько регионов | Февраль 2022 г. | Mary Kay | Mary Kay: 220 000 долл. СШАФРИКТ: 55 000 долл. США | 30 472 долл. США |
| 7RAS23072  | Ускорение цифровой трансформации в Азиатско-Тихоокеанском регионе  | Август 2023 г. | Июль 2025 г. | Азиатско-Тихоокеанский регион | Август 2023 г. | Министерство инфраструктуры, транспорта, регионального развития, связи и искусств Австралии (DITRDCA) | DITRDCA: 270 000 долл. США ФРИКТ: 67 500 долл. США | 337 500 долл. США  |
| 7RAS24076 | Технико-экономическое обоснование: удовлетворение особых потребностей малых островных развивающихся государств Тихоокеанского региона в области электросвязи/ИКТ | Январь 2024 г. | Декабрь 2025 г. | Азиатско-Тихоокеанский регион | Январь 2024 г. | Министерство инфраструктуры, транспорта, регионального развития, связи и искусств Австралии (DITRDCA) | DITRDCA: 569 916 долл. СШАФРИКТ: 189 972 долл. США | 759 888 долл. США |
| 7RAS23073  | Путь к кибербезопасности в Тихоокеанском регионе  | Декабрь 2023 г. | Июнь 2026 г. | Азиатско-Тихоокеанский регион  | Декабрь 2023 г. | Министерство внутренних дел и связи Японии (MIC)  | MIC: 150 000 долл. США ФРИКТ: 37 500 долл. США  | 187 500 долл. США  |
| 7RAS24074  | Совершенствование цифровой инфраструктуры и приемлемого в ценовом отношении доступа к услугам ИКТ в Азиатско-Тихоокеанском регионе – этап 2 | Январь 2024 г. | Сентябрь 2026 г. | Азиатско-Тихоокеанский регион | Январь 2024 г. | Министерство внутренних дел и связи Японии (MIC) | MIC: 150 000 долл. СШАФРИКТ: 37 500 долл. США | 187 500 долл. США |
| 7GLO23133  | Содействие развитию цифровых навыков с использованием Центров цифровой трансформации (DTC) – этап 2 | Декабрь 2023 г. | Декабрь 2025 г. | Несколько регионов  | Декабрь 2023 г. | Норвежское агентство по сотрудничеству в целях развития (NORAD)  | NORAD: 834 276 шв. фр. ФРИКТ: 268 000 шв. фр.  | 1 102 276 шв. фр.  |
| 7SUR23017 | Создание национальной группы реагирования на компьютерные инциденты (CIRT) – Суринам | Февраль 2024 г. | Февраль 2026 г. | Северная и Южная Америка | Декабрь 2024 г. | Правительство Суринама | Правительство Суринама: 200 000 долл. СШАФРИКТ: 55 000 долл. США  | 255 000 долл. США |
| 7GLO23132 | Программа молодых лидеров "Поколение подключений"  | Ноябрь 2023 г. | Апрель 2027 г. | Несколько регионов | Ноябрь 2023 г. | Huawei  | Huawei: 1 255 654 долл. США ФРИКТ: 500 000 долл. США  | 1 755 654 долл. США  |
| 7RAS24075 | Создание циркуляционной экономики в области электротехники и радиоэлектроники в Таиланде и Монголии | Январь 2024 г. | Март 2026 г. | Азиатско-Тихоокеанский регион | Январь 2024 г. | Министерство инфраструктуры, транспорта, регионального развития, связи и искусств Австралии (DITRDCA) | DITRDCA: 256 800 долл. СШАФРИКТ: 60 000 долл. США | 316 800 долл. США |

*Дополнительные сведения по проектам см. на* [*www.itu.int/en/ITU-D/Projects*](http://www.itu.int/en/ITU-D/Projects)*.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. В состав РК ФРИКТ входят Генеральный секретарь (председатель) МСЭ, заместитель Генерального секретаря и Директор БРЭ. [↑](#footnote-ref-1)