| Пункт повестки дня: ADM 1 | Пересмотр 1 Документа C24/34-R |
| --- | --- |
|  | 15 мая 2024 года |
|  | Оригинал: английский |
| Отчет Генерального секретаря |  |
| ФОНД РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ФРИКТ) |  |
| Назначение В настоящем документе представлен отчет о состоянии Фонда развития информационно-коммуникационных технологий (ФРИКТ) в части его использования для реализации проектов в области развития. В нем также содержатся сведения о средствах, имеющихся в Оборотном выставочном фонде (ОВФ) и на счете движения капитала ФРИКТ. Необходимые действия Совета После аннулирования Резолюции 11 (Пересм. Дубай, 2018 г.) о мероприятиях ITU Telecom на Полномочной конференции (Бухарест, 2022 г.) Совет МСЭ 2023 г. утвердил Резолюцию 1418 о передаче 3 млн. швейцарских франков из ОВФ на счет движения капитала ФРИКТ в целях поддержки принятых на ВКРЭ-22 региональных инициатив. Совету на его сессии в 2024 году предлагается принять к сведению настоящий документ. Соответствующая увязка со Стратегическим планом Предоставление технической помощи, партнерства и международное сотрудничество. Финансовые последствия В Документе C24/19 предусмотрен перевод 465 110,56 швейцарского франка из ОВФ на счет движения капитала ФРИКТ. Доступный остаток средств на счете движения капитала ФРИКТ после этого перевода составит 5 317 171 швейцарский франк. В качестве дополнительной меры по пополнению ФРИКТ все излишки по расходам на административные и оперативные услуги (AOS), превышающие бюджетную сумму, ежегодно начиная с 2024 года будут направляться обратно на счет движения капитала ФРИКТ, при этом основной целью использования таких средств будет поддержка осуществления проектов. __________________ Справочные материалы Резолюция 11 (Пересм. Дубай, 2018 г.) Полномочной конференции; Заключительные акты (Часть III) и Протокол шестнадцатого пленарного заседания (разделы 2.3 и 5.2) Полномочной конференции 2022 года; Резолюции 1111, 1338 и 1418 Совета; Документы C23/34, C24/19 Совета |  |

# 1	Введение

1.1	Созданный в 1997 году Фонд развития информационно-коммуникационных технологий (ФРИКТ) поддерживает реализацию проектов на основе партнерств с участием многих заинтересованных сторон, заключаемых между Государствами – Членами МСЭ, Членами Секторов, структурами государственного и частного секторов, многосторонними организациями, фондами, финансовыми учреждениями и организациями в области развития.

# 2	Основные правила и процедуры ФРИКТ

2.1	В принципе, ФРИКТ финансирует до 25% от общего взноса денежных средств проекта. В порядке исключения ФРИКТ может финансировать более 25 процентов стоимости проекта. Это начальное финансирование, предоставленное ФРИКТ, служит для привлечения внебюджетных средств, собираемых путем мобилизации ресурсов для финансирования проектов на национальном, региональном и межрегиональном уровнях.

2.2	Предложения по проектам представляются на рассмотрение Руководящим комитетом ФРИКТ (РК ФРИКТ) и оцениваются на соответствие, в частности, следующим критериям отбора и требованиям:

•	к числу бенефициаров проекта должны относиться одна или несколько стран из числа наименее развитых стран (НРС), малых островных развивающихся государств (СИДС), развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (ЛЛДС), стран с переходной экономикой и стран, находящихся в особо трудном положении;

•	проект должен относиться к одной из категорий/тем, принятых Всемирной конференцией по развитию электросвязи (ВКРЭ), или к любым другим темам, которые РК ФРИКТ считает важными;

•	предложения должны поддерживаться за счет взносов партнеров наличными.

2.3	РК ФРИКТ: a) рассматривает и утверждает представляемые проекты ФРИКТ; b) утверждает размеры финансирования, выделяемого РК ФРИКТ на утвержденные проекты; c) контролирует реализацию проектов ФРИКТ и исполнение их бюджета.

2.4	После утверждения Советом-23 Резолюции 1418 о переводе 3 млн. швейцарских франков из ОВФ на счет движения капитала ФРИКТ для поддержки региональных инициатив (РИ) ВКРЭ-22 РК ФРИКТ решил в принципе рассмотреть вопрос о финансировании предложений по проектам РИ, софинансируемых ФРИКТ в соотношении до 50 процентов.

# 3	Ход работы ФРИКТ

Веб-страница с информацией о ФРИКТ и других проектах по странам, регионам, областям деятельности и стадиям реализации проектов (текущий и завершенный) доступна по адресу: www.itu.int/en/ITU-D/Projects.

3.1	По состоянию на март 2024 года ФРИКТ насчитывал 18 текущих проектов (список приведен в Приложении 1). Их распределение в разбивке по регионам показано на Рисунке 1.

3.2	С 2012 года финансирование из ФРИКТ получили в общей сложности 34 проекта. На Рисунке 2.1 представлено состояние этих проектов, а на Рисунке 2.2 − механизмы финансирования. На Рисунке 2.3 представлено распределение финансирования проектов в разбивке по регионам. Эти показатели отражают значение ФРИКТ как основного инструмента поддержки усилий МСЭ по сбору средств на проекты. Внешние вклады наличными также определяются приоритетами партнеров по финансированию, и ассигнования ФРИКТ определены в соответствии с внешними средствами, предоставляемыми для совместного финансирования проектов.

3.3	В 2023 году было утверждено распределение средств из ФРИКТ для одиннадцати (11) новых проектов. Восемь (8) из этих проектов были подписаны, как это отражено в Приложении 1. Ожидается, что три остальных (3) проекта будут подписаны в ближайшие месяцы.

3.4	На 62-м собрании РК ФРИКТ, состоявшемся 16 апреля 2024 года, были рассмотрены два крупномасштабных проекта МСЭ с объемом финансирования 23,2 миллиона евро за счет средств Европейского союза (ЕС), которые предполагают выделение средств ФРИКТ в объеме 1,81 млн. шв. фр. в рамках софинансирования в целях поддержки и укрепления потенциала МСЭ в области реализации. По предварительной оценке, по итогам осуществления компонента финансирования со стороны Европейского союза эти проекты обеспечат AOS на уровне семи процентов.

Подробная информация об этих проектах приводится ниже:

| Название | Финансирование проекта из средств ЕС | Софинансирование от ФРИКТ |
| --- | --- | --- |
| 1) Разработка согласованных национальных систем картирования широкополосной связи в странах Африки южнее Сахары (подписание ожидается в июне 2024 г.) | 15 000 000 евро | 970 000 шв. фр. |
| 2) Укрепление потенциала в области осуществления финансируемых ЕС проектов, охватывающих несколько регионов: − реализация экосистем с открытым исходным кодом для инноваций в сфере государственных услуг − развитие потенциала для цифровой трансформации − стимулирование и измерение реальной возможности установления соединений | 8 200 000 евро | 840 000 шв. фр. |

3.5	Также было решено, что одной из применяемых форм пополнения ФРИКТ будет направление обратно на счет движения капитала ФРИКТ любых излишков по AOS, которые ежегодно образуются сверх предусмотренной бюджетом суммы, и что основной целью использования этих средств будет поддержка осуществления проектов.

3.6	БРЭ будет и далее контролировать реализацию осуществляемых проектов для их эффективного завершения. РК ФРИКТ продолжит рассмотрение предложений по проектам и поддержку отобранных проектов в различных областях деятельности, уделяя особое внимание РИ ВКРЭ-22 в рамках счета движения капитала ФРИКТ.

# 4	Динамика счета движения капитала ФРИКТ

4.1	Общая сумма поступлений на счет движения капитала ФРИКТ к концу 2023 года и по линии процентов по проектам составила 40 677,91 шв. фр.

4.2	По состоянию на март 2024 года остаток средств на счете движения капитала ФРИКТ составил 4 852 060,44 шв. фр. (см. Рисунок 3).

4.3	Резолюция 11 (Пересм. Дубай, 2018 г.) Полномочной конференции о мероприятиях ITU Telecom была аннулирована на Полномочной конференции (Бухарест, 2022 г.). Конференция также утвердила рекомендацию (см. Протокол шестнадцатого пленарного заседания (раздел 2.3)), согласно которой следует "аннулировать Резолюцию 11 (Пересм. Дубай, 2018 г.) о мероприятиях ITU Telecom и вследствие этого рекомендовать, чтобы пленарное заседание поручило Совету на его очередной сессии перевести остаток средств Оборотного выставочного фонда в Фонд развития ИКТ".

4.4	На Совете-23 было утверждено 3 миллиона шв. фр., которые впоследствии были переведены из ОВФ на счет движения капитала ФРИКТ согласно Резолюции 1418. Доступный остаток средств ОВФ составляет 465 110,56 шв. фр. Проект резолюции о переводе 465 110,56 шв. фр. из ОВФ на счет движения капитала ФРИКТ содержится в Документе C24/19. Остаток средств на счете движения капитала ФРИКТ составит после этого перевода 5 317 171 шв. фр.

# 5	Направления дальнейшей деятельности

5.1	Регулярно будет проводиться анализ хода осуществления финансируемых ФРИКТ проектов (Приложение 1), и его результаты будут размещаться по адресу: 
www.itu.int/en/ITU-D/Projects/ICT-DF.aspx.

5.2	Учитывая, что ФРИКТ ориентирован на спрос и его цель заключается в обеспечении начального финансирования, РК ФРИКТ будет и далее рассматривать предложения по проектам на основании правил и критериев, а также в пределах счета движения капитала ФРИКТ, с тем чтобы поддерживать развитие электросвязи/ИКТ в Государствах − Членах МСЭ и содействовать достижению целей в области устойчивого развития.

5.3	В качестве дополнительной меры по пополнению ФРИКТ все излишки по AOS, превышающие бюджетную сумму, ежегодно начиная с 2024 года должен направляться обратно на счет движения капитала ФРИКТ, при этом основной целью использования таких средств будет поддержка осуществления проектов.

5.4	Для устойчивости в долгосрочной перспективе и дальнейшей непрерывности деятельности ФРИКТ Членам МСЭ настоятельно рекомендуется рассмотреть возможность внесения новых добровольных взносов на счет движения капитала ФРИКТ, который доказал свою пользу для поддержки проектов в области развития.

5.5	Будут также предприниматься шаги с целью получения согласия партнеров по финансированию на перевод любых оставшихся средств после осуществления проекта на счет движения капитала ФРИКТ.

Совету также предлагается принять настоящий отчет к сведению и дать рекомендации, которые он сочтет необходимыми.

Приложение: 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Текущие проекты ФРИКТ (IV квартал 2023 г.) и новые подписанные проекты ФРИКТ (март 2024 г.)

| Проект № | Название | Дата начала | Дата окончания | Регион | Дата подписания | Партнер(ы) | Подписанный бюджет | Остающийся бюджет (после обязательств) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7GLO03043 | Развитие электросвязи в сельских районах наименее развитых стран | Январь 2003 г. | Август 2024 г. | Несколько регионов | Декабрь 2002 г. |  | ФРИКТ: Баланс (01.01.10 г.): 509 035 долл. США Дополнительные ассигнования ФРИКТ: (15.01.10 г.): 1 000 000 долл. США Дополнительные ассигнования ФРИКТ: (14.11.13 г.): 1 000 000 долл. США | 613 536 долл. США |
| 7OMA13005 | Создание инновационного центра кибербезопасности для Арабского региона | Февраль 2013 г. | Сентябрь 2030 г. | Арабские государства | Декабрь 2012 г. | Оман | Оман: 2 000 000 долл. США ФРИКТ: 752 500 долл. США | 148 429 шв. фр. |
| 9RAF18089 | Соглашение делегаций PRIDA-МСЭ по проведению действий | Декабрь 2018 г. | Май 2024 г. | Африка | Ноябрь 2018 г. | Европейский союз (ЕС) | ЕС: 5 000 000 евро ФРИКТ: 500 000 евро | 1 135 713 евро |
| 7GLO20108 | Содействие развитию цифровых навыков посредством центров цифровой трансформации | Январь 2021 г. | Сентябрь 2024 г. | Несколько регионов | Ноябрь 2020 г. | Норвежское агентство по сотрудничеству в целях развития (NORAD) | NORAD: 3 008 468 шв. фр. ФРИКТ: 759 024 шв. фр. | 1 092 317 шв. фр. |
| 7RAF21102 | Сравнительный анализ ИКТ в Центральной Африке | Январь 2021 г. | Декабрь 2024 г. | Африка | Январь 2021 г. | COFED | COFED (ЕС): 1 000 000 евро ФРИКТ: 300 000 евро | 1 001 519 евро |
| 9GLO21116 | Giga и DAP – Распространение благоприятной политики и регулирования (НРС) | Март 2021 г. | Март 2025 г. | Несколько регионов | Март 2021 г. | Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития Соединенного Королевства (FCDO) | FCDO: 1 855 641 ф. ст. ФРИКТ: 276 000 долл. США | 593 540 долл. США |
| 9GLO21112 | Создание безопасного и процветающего киберпространства для детей | Август 2021 г. | Декабрь 2024 г. | Несколько регионов | Август 2021 г. | Национальный орган по кибербезопасности Саудовской Аравии (NCSA) | NCA: 1 612 500 долл. США ФРИКТ: 400 000 долл. США | 507 677 долл. США |
| 9RAF21101 | Ускорение цифровой трансформации Африки благодаря возможности установления соединений | Август 2021 г. | Декабрь 2024 г. | Африка | Август 2021 г. | Microsoft | Microsoft: 500 000 долл. США ФРИКТ: 100 000 долл. США | 100 602 долл. США |
| 9UGA21008 | Техническая помощь и профессиональная подготовка для Уганды по национальной стратегии развития ИКТ | Январь 2021 г. | Декабрь 2024 г. | Африка | Февраль 2021 г. | Министерство промышленности и информацион-ных технологий Китайской Народной Республики (MIIT) | MIIT: 1 800 000 долл. США ФРИКТ: 100 000 долл. США | 1 464 894 долл. США |
| 7GLO22121 | Преодоление цифрового гендерного разрыва для женщин-предпринимателей | Февраль 2022 г. | Апрель 2024 г. | Несколько регионов | Февраль 2022 г. | Mary Kay | Mary Kay: 220 000 долл. США ФРИКТ: 55 000 долл. США | 30 472 долл. США |
| 7RAS23072 | Ускорение цифровой трансформации в Азиатско-Тихоокеанском регионе | Август 2023 г. | Июль 2025 г. | Азиатско-Тихоокеанский регион | Август 2023 г. | Министерство инфраструктуры, транспорта, регионального развития, связи и искусств Австралии (DITRDCA) | DITRDCA: 270 000 долл. США ФРИКТ: 67 500 долл. США | 337 500 долл. США |
| 7RAS24076 | Технико-экономическое обоснование: удовлетворение особых потребностей малых островных развивающихся государств Тихоокеанского региона в области электросвязи/ИКТ | Январь 2024 г. | Декабрь 2025 г. | Азиатско-Тихоокеанский регион | Январь 2024 г. | Министерство инфраструктуры, транспорта, регионального развития, связи и искусств Австралии (DITRDCA) | DITRDCA: 569 916 долл. США ФРИКТ: 189 972 долл. США | 759 888 долл. США |
| 7RAS23073 | Путь к кибербезопасности в Тихоокеанском регионе | Декабрь 2023 г. | Июнь 2026 г. | Азиатско-Тихоокеанский регион | Декабрь 2023 г. | Министерство внутренних дел и связи Японии (MIC) | MIC: 150 000 долл. США ФРИКТ: 37 500 долл. США | 187 500 долл. США |
| 7RAS24074 | Совершенствование цифровой инфраструктуры и приемлемого в ценовом отношении доступа к услугам ИКТ в Азиатско-Тихоокеанском регионе – этап 2 | Январь 2024 г. | Сентябрь 2026 г. | Азиатско-Тихоокеанский регион | Январь 2024 г. | Министерство внутренних дел и связи Японии (MIC) | MIC: 150 000 долл. США ФРИКТ: 37 500 долл. США | 187 500 долл. США |
| 7GLO23133 | Содействие развитию цифровых навыков с использованием Центров цифровой трансформации (DTC) – этап 2 | Декабрь 2023 г. | Декабрь 2025 г. | Несколько регионов | Декабрь 2023 г. | Норвежское агентство по сотрудничеству в целях развития (NORAD) | NORAD: 834 276 шв. фр. ФРИКТ: 268 000 шв. фр. | 1 102 276 шв. фр. |
| 7SUR23017 | Создание национальной группы реагирования на компьютерные инциденты (CIRT) – Суринам | Февраль 2024 г. | Февраль 2026 г. | Северная и Южная Америка | Декабрь 2024 г. | Правительство Суринама | Правительство Суринама: 200 000 долл. США ФРИКТ: 55 000 долл. США | 255 000 долл. США |
| 7GLO23132 | Программа молодых лидеров "Поколение подключений" | Ноябрь 2023 г. | Апрель 2027 г. | Несколько регионов | Ноябрь 2023 г. | Huawei | Huawei: 1 255 654 долл. США ФРИКТ: 500 000 долл. США | 1 755 654 долл. США |
| 7RAS24075 | Создание циркуляционной экономики в области электротехники и радиоэлектроники в Таиланде и Монголии | Январь 2024 г. | Март 2026 г. | Азиатско-Тихоокеанский регион | Январь 2024 г. | Министерство инфраструктуры, транспорта, регионального развития, связи и искусств Австралии (DITRDCA) | DITRDCA: 256 800 долл. США ФРИКТ: 60 000 долл. США | 316 800 долл. США |

Дополнительные сведения по проектам см. на www.itu.int/en/ITU-D/Projects.

______________

____________________

В состав РК ФРИКТ входят Генеральный секретарь (председатель) МСЭ, заместитель Генерального секретаря и Директор БРЭ.