|  | الوثيقة C26-EXT/2-A |
| --- | --- |
|  | 14‏ أغسطس‏ 2026 |
|  | الأصل: بالإنكليزية |
| تقرير من الأمينة العامة |  |
| التحضير لمؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2026 |  |
| الغرض عقب المناقشات التي دارت بشأن التحضير لمؤتمر المندوبين لعام 2026 خلال اجتماع مجلس الاتحاد في أبريل 2026، تراقب الأمانة العامة التطورات الأمنية في المنطقة وتقيمها عن كثب، بالتعاون الوثيق مع البلد المضيف وإدارة شؤون السلامة والأمن بالأمم المتحدة (UNDSS). والتزمت الأمانة بإجراء استعراض للوضع قبل انعقاد المؤتمر بأربعة أشهر. وفي ضوء ما تقدم، وعلى إثر الأسئلة التي أُثيرت مع الأمانة من جانب عدد من الدول الأعضاء، قرر الرئيس عقد دورة استثنائية للمجلس يوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026. ويقدم هذا التقرير تقييماً للوضع ويحدد الخيارات لعقد المؤتمر المقبل للمندوبين المفوضين لعام 2026. الإجراء المطلوب من المجلس يُدعى المجلس إلى النظر في سيناريوهات التحضير للمؤتمر المقبل للمندوبين المفوضين لعام 2026، وتقديم التوجيهات، واتخاذ أي قرار يراه مناسباً، وتكليف الأمينة العامة وفقاً لذلك. الآثار المالية في حال نقل مؤتمر المندوبين المفوضين إلى جنيف في يناير 2027، فمن الممكن ترحيل ميزانية مؤتمر المندوبين المفوضين المعتمدة في إطار الميزانية العادية لعام 2026 إلى عام 2027. وإذا تبين أن المساهمات الطوعية غير كافية لتعويض النفقات الإضافية البالغة 1 510 000 فرنك سويسري، يجوز للمجلس أن يقرر منح الإذن باستعمال الحساب الاحتياطي لتغطية المبلغ المتبقي بالكامل أو جزء منه. ___________ المراجع الرقم 2 من الاتفاقية، القرار 77 (المراجَع في بوخارست، 2022) لمؤتمر المندوبين المفوضين؛ مقرر المجلس 636 (دورة المجلس لعام 2023)؛ الوثائق C23/4، وC23/84، وC23/107، وC23-ADD/4، وCL-23/44، وCL-23/53، وC24/4، وC24/86، وC24/INF/13، وC24/113، وCL-24/11، وC25/4، وCL-25/47، وCL-25/48، وC26/4، وC26/120. |  |

# 1	مقدمة

عقب المناقشات التي دارت بشأن التحضير لمؤتمر المندوبين لعام 2026 خلال اجتماع مجلس الاتحاد في أبريل 2026، تراقب الأمانة العامة التطورات الأمنية في المنطقة وتقيمها عن كثب، بالتعاون الوثيق مع البلد المضيف وإدارة شؤون السلامة والأمن بالأمم المتحدة (UNDSS).

والتزمت الأمانة بإجراء استعراض للوضع قبل انعقاد المؤتمر بأربعة أشهر. وفي ضوء ما تقدم، وعلى إثر الأسئلة التي أُثيرت مع الأمانة من جانب عدد من الدول الأعضاء، قرر الرئيس عقد دورة استثنائية للمجلس يوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026.

ويقدم هذا التقرير تقييماً للوضع استناداً إلى المعلومات المتاحة حالياً، ويحدد الخيارات المتعلقة بتحضير مؤتمر المندوبين المفوضين المقبل في عام 2026.

# 2	الوضع الراهن

تُجري الأمانة اتصالات وثيقة ومنتظمة مع إدارة شؤون السلامة والأمن بالأمم المتحدة. ويشير آخر تقييم أعدته إدارة شؤون السلامة والأمن إلى أن الحالة الأمنية في قطر لا تزال مستقرة وأن الظروف تظل مواتية لتنظيم الأحداث الدولية في أمنٍ وأمان.

كما حدد تقرير إدارة الأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن المخاطر التالية:

إصابة بسبب قذيفة أو طائرة مسيّرة أو نشاط عسكري تنفذه جهات فاعلة أجنبية.

إصابة بسبب سقوط حطام من الصواريخ المعترَضة أثناء فترة انعقاد المؤتمر.

عدم القدرة على السفر إلى الدوحة أو منها أو داخلها بسبب إغلاق المجال الجوي أو تعطل المطارات أو فرض قيود على النقل أو غير ذلك من عواقب التصعيد العسكري الإقليمي.

وعلى الرغم من انخفاض تصنيف المخاطر الحالي لكل ما سبق، فإنه لا يمكن التنبؤ على وجه اليقين باحتمال وقوع هذه التطورات ووقتها وأثرها المحتمل ما قد يكون له تداعيات على التخطيط الأمني واستمرارية الأعمال والترتيبات المتعلقة بالسفر واللوجستيات وقدرة الوفود على المشاركة الكاملة ومستوى إمكانية التنبؤ المطلوب لنجاح تنظيم مؤتمر بهذا المستوى وتنفيذه.

بالإضافة إلى ذلك، تلقت الأمانة مؤشرات تفيد بأن عدداً من الدول الأعضاء تواجه قيوداً على السفر الرسمي غير الضروري إلى المنطقة، بما فيها دولة قطر. ولذلك فهي تشعر بالقلق إزاء قدرتها على المشاركة الكاملة في المؤتمر.

وتتقدَّم الأمانة بشكل جيد، جنباً إلى جنب مع البلد المضيف، في إعداد اتفاق البلد المضيف ووضعه في صيغته النهائية. وبوابة التسجيل جاهزة لكي تُفتح.

وقد أجرى البلد المضيف تقييماً أمنياً شاملاً وأكد قدرته على ضمان سلامة وأمن المشاركين والمندوبين والموظفين طوال فترة المؤتمر. إذ اتُخذت التدابير الأمنية وتدابير الاستجابة للطوارئ وتدابير استمرارية الأعمال المناسبة، مع استمرار التنسيق بين السلطات الوطنية ذات الصلة والكيانات المشاركة. وتوجَّه عناية خاصة إلى التخفيف من المخاطر وتدابير الأمن السيبراني والتأهب الطبي وترتيبات النقل. وستستمر مراقبة الحالة الأمنية الإقليمية عن كثب، مع استعراض التدابير اللازمة وتعديلها حسب الاقتضاء لضمان سلامة وحسن سير أعمال المؤتمر.

وكتدبير طارئ، استكشفت الأمانة جميع الخيارات في جنيف لعام 2026 وأوائل عام 2027. وتبين أنه لا توجد أماكن متاحة يمكنها استضافة مؤتمر المندوبين المفوضين لمدة ثلاثة أسابيع متتالية في عام 2026. وأول مكان متاح سيكون مركز المؤتمرات الدولي في جنيف (CICG) في يناير 2027. وقد تم حجزه مؤقتاً في الفترة من 4 إلى 29 يناير 2027. وبفضل دعم السلطات السويسرية، يظل هذا الحجز سارياً دون إجراء حجز رسمي. إلا أن مثل هذا الحجز يكون سارياً عادةً إلى أن يتلقى مركز المؤتمرات الدولي في جنيف عرضاً مضاداً. وفي حالة تلقيه طلباً آخر، سيكون أمام الاتحاد الدولي للاتصالات يومي عمل لإبرام اتفاق لاستئجار المكان إذا كان يرغب في الاحتفاظ بخيار عقد المؤتمر في مركز المؤتمرات الدولي في جنيف.

# 3	سيناريوهات لينظر فيها المجلس

وفي ضوء ما سبق، تقدم الأمانة السيناريوهين التاليين لينظر فيهما المجلس:

| السيناريو | التوقيت/المكان | الوصف | المزايا الرئيسية | المخاطر/القيود الرئيسية |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| الإبقاء على مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2026 على النحو المخطط له | من 9 إلى 27 نوفمبر 2026، الدوحة، قطر | يستمر انعقاد المؤتمر في الدوحة مع استمرار المراقبة الوثيقة والتخطيط للطوارئ (رهناً بموافقة المجلس). | الاستمرارية؛ الاحتفاظ بالأعمال التحضيرية التي أجراها البلد المضيف؛ تجنب بذل جهود كبرى في إعادة التخطيط. | احتمال حدوث انخفاض في المشاركة أو في مستوى المشاركة، واحتمال التأخر في الإلغاء ما يؤدي إلى تكبد البلد المضيف والاتحاد لتكاليف إضافية، واحتمال تعطل السفر داخل البلد أو خارجه. |
| نقل المؤتمر إلى جنيف | من 11 إلى 29 يناير 2027، جنيف (مركز المؤتمرات الدولي في جنيف) | يتم تأجيل مؤتمر المندوبين المفوضين ونقله بالكامل إلى جنيف لنفس الفترة وبنفس جدول الأعمال. | إمكانية التنبؤ؛ البنية التحتية معروفة؛ انخفاض المخاطر المتعلقة باستمرارية الأعمال. | الآثار المترتبة على الميزانية بالنسبة إلى الاتحاد والبلد المضيف. |

# 4	الاعتبارات الإجرائية والمالية والتشغيلية

يعرض الجدول أدناه الاعتبارات الإجرائية والمالية والتشغيلية المرتبطة بهذين السيناريوهين المحتملين.

| الموضوع | المعلومات الأساسية والاعتبارات | المرجع |
| --- | --- | --- |
| الاعتبارات الإجرائية |  |  |
| تغيير في المكان المحدد و/أو المواعيد الدقيقة لمؤتمر المندوبين المفوضين | قرر المجلس، في دورته الإضافية لعام 2023، وبموافقة أغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد، (المقرر 636) عقد مؤتمر المندوبين المفوضين المقبل للاتحاد (PP-26) في الدوحة، قطر لمدة ثلاثة أسابيع من يوم الإثنين 9 نوفمبر إلى يوم الجمعة 27 نوفمبر 2026. ويُعقد مؤتمر المندوبين المفوضين كل أربع سنوات. ويرد جدول الأعمال في المادة 8 من الدستور. يمكن للدول الأعضاء أن تطلب أو أن يقترح المجلس تغيير في المكان المحدد لانعقاد المؤتمر أو الجمعية و/أو تاريخي بدئهما وانتهائهما بالضبط، ويتطلب ذلك تأييد أغلبية الدول الأعضاء (وفقاً للرقم 47 من الاتفاقية). | المـادة 8 من دستور الاتحاد الرقم 47 من الاتفاقية الرقم 7 من القواعد العامة مشاورة جميع الدول الأعضاء بشأن تغيير المواعيد/المكان: تستغرق من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع عادةً. |
| عقد المؤتمرات في جنيف | عند عقد مؤتمر أو جمعية بدون وجود حكومة داعية، يدعو الأمين العام إلى عقد وتنظيم المؤتمر أو الجمعية في مقر الاتحاد بعد الاتفاق مع حكومة الاتحاد السويسري. | الرقم 6 من القواعد العامة |
| نسق مؤتمر المندوبين المفوضين والمشاركة الافتراضية | مؤتمر المندوبين المفوضين هو اجتماع حضوري تتاح فيه المشاركة عن بُعد؛ ولا تنص قواعد الاتحاد على التصويت عن بُعد أو التصويت بالمراسلة. | القرار 167 لمؤتمر المندوبين المفوضين |
| الموعد النهائي لتقديم الترشيحات (المسؤولون المنتخبون وأعضاء لجنة لوائح الراديو والمجلس) | ترتبط المواعيد النهائية بمواعيد المؤتمر. وإذا تغيرت مواعيد انعقاد المؤتمر، فسيتم تمديد المواعيد النهائية ذات الصلة لتقديم الترشيحات لكي تتواءم مع المواعيد الجديدة. حالياً، يجب أن تصل الترشيحات إلى الأمينة العامة في موعد غايته الساعة 23:59 (بتوقيت جنيف) من اليوم الثامن والعشرين السابق لموعد عقد المؤتمر، أي في موعد غايته الساعة 23:59 (بتوقيت جنيف) من يوم الإثنين 12 أكتوبر 2026 (المرجع: الرقم 170 من القواعد العامة) عبر البريد الإلكتروني ppelections@itu.int. وإذا حدث تأجيل إلى يناير 2027 (بافتراض أن المواعيد ستكون من 11 إلى 29 يناير 2027)، فسيكون الموعد النهائي الجديد هو الساعة 23:59 (بتوقيت جنيف) من يوم 14 ديسمبر 2026. | الرقم 170 من القواعد العامة |
| مدة ولاية المسؤولين المنتخبين وأعضاء لجنة لوائح الراديو والمجلس | يتولى الأمين العام ونائب الأمين العام ومديرو المكاتب وظائفهم في التواريخ التي يحددها مؤتمر المندوبين المفوضين. ويظلون عادةً في وظائفهم حتى التواريخ التي يحددها مؤتمر المندوبين المفوضين التالي. يتولى أعضاء لجنة لوائح الراديو وظائفهم في التواريخ التي يحددها مؤتمر المندوبين المفوضين. ويظلون في وظائفهم حتى التواريخ التي يحددها مؤتمر المندوبين المفوضين التالي. وفيما يتعلق بالمجلس، تمارس الدول الأعضاء المنتخبة للمجلس ولايتها حتى التاريخ الذي ينتخب فيه مجلس جديد. وبالتالي، ستبقى المدة الحالية لولاية المسؤولين المنتخبين وأعضاء لجنة لوائح الراديو والدول الأعضاء في المجلس دون تغيير حتى مؤتمر المندوبين المفوضين القادم، وقتما ينعقد. | الأرقام 7 و13 و20 من الاتفاقية |
| الحدود الزمنية لتقديم المقترحات والتقارير إلى المؤتمرات وشروط تقديمها | ترتبط المواعيد النهائية لتقديم الوثائق بمواعيد المؤتمر. الوثائق المقدمة من الأمانة: يحدد القرار 165 موعداً نهائياً صارماً لتقديم وثائق أمانة الاتحاد لا يتجاوز 35 يوماً تقويمياً قبل افتتاح مؤتمرات الاتحاد وجمعياته، بما فيها مؤتمرات المندوبين المفوضين، وذلك لضمان ترجمتها في الوقت المناسب، والنظر فيها بدقة من جانب الوفود،‬ والموعد الحالي هو 8 أكتوبر 2026. المساهمات المقدمة من الدول الأعضاء: يحدد القرار 165 موعداً نهائياً صارماً لتقديم المساهمات لا يتجاوز 21 يوماً تقويمياً قبل افتتاح مؤتمرات الاتحاد وجمعياته، بما فيها مؤتمرات المندوبين المفوضين، وذلك لضمان ترجمتها في الوقت المناسب، والنظر فيها بدقة من جانب الوفود،‬ والموعد الحالي هو 19 أكتوبر 2026. وفي حالة تغيير مواعيد مؤتمر المندوبين المفوضين لتصبح من 11 إلى 29 يناير 2027، فسوف تتم مواءمة المواعيد النهائية على النحو التالي: - الوثائق المقدمة من الأمانة: 7 ديسمبر 2026 - المساهمات المقدمة من الدول الأعضاء: 21 ديسمبر 2026 | قرار مؤتمر المندوبين المفوضين 165 الأرقام 40 و44 و45 من القواعد العامة |
| دور قطر في حالة نقل المؤتمر إلى جنيف | في إطار سيناريو نقل المؤتمر المقدم في الوثيقة، يمكن لقطر أن تواصل الاضطلاع بدور مهم، أي أن ترأس المؤتمر رهناً بمزيد من التنسيق مع البلد المضيف والإجراءات النظامية المنطبقة. |  |
| العملية التحضيرية الأقاليمية | وافق المجلس على تنظيم أربعة اجتماعات تحضيرية أقاليمية. وقد عُقد اثنان منها بالفعل. ومن المقرر عقد الاجتماع الثالث أثناء المحفل العالمي للسياسات المتعلقة بالاتصالات (WTPF). وفي حالة تغيير موعد مؤتمر المندوبين المفوضين إلى الفترة من 11 إلى 29 يناير 2027، يمكن للمجلس الموافقة على تأجيل الاجتماع الرابع المقرر أصلاً في الفترة من 13 إلى 14 أكتوبر 2026 في المملكة العربية السعودية أو تنظيم اجتماع إضافي (من الممكن أن يكون افتراضياً) بعد انقضاء الموعد النهائي لتقديم الترشيحات في 14 ديسمبر 2026. |  |
| إلغاء الحدث في اللحظة الأخيرة | يتضمن المشروع الحالي لاتفاق البلد المضيف أحكاماً تتناول إلغاء المؤتمر أو تأجيله أو تغيير مكان انعقاده. واقترح الاتحاد صيغة يمكن بموجبها للأمينة العامة، إذا رأت أنه لا يمكن انعقاد المؤتمر في الدوحة بأمن أو أمان أو استمرار انعقاده هناك بسبب التطورات الجيوسياسية أو عدم الاستقرار الإقليمي أو التهديدات الأمنية أو اعتبارات السلامة أو الظروف ذات الصلة، أن تقرر إلغاء المؤتمر أو تأجيله و/أو تغيير مكانه. وطبقاً للصياغة التي يقترحها الاتحاد، ينبغي ألا يترتب على هذا القرار تحمُّل الاتحاد أي مسؤولية تجاه المضيف عن التكاليف أو المصروفات أو الخسائر أو الأضرار أو التعويضات أو غير ذلك. |  |
| الاعتبارات التشغيلية في حال نقل مؤتمر المندوبين المفوضين إلى جنيف |  |  |
| الآثار المترتبة على قطر بسبب وقف الأعمال التحضيرية ونقل الحدث إلى جنيف | بلغت الأعمال التحضيرية في قطر مرحلة متقدمة بالفعل عبر مسارات العمل التشغيلية الرئيسية، بما في ذلك تخطيط المكان، والإنتاج، واللوجستيات، والنقل، وتنسيق الإقامة، والأمن، والبروتوكول، والتسجيل، وخدمات الوفود. وتم بالفعل التعاقد مع عدد من الموردين ومقدمي الخدمات، وشراء العديد من السلع والخدمات والمتطلبات التشغيلية أو الالتزام بشرائها. وسُددت بالفعل مدفوعات مقابل عدد من هذه الالتزامات التعاقدية والتزامات المشتريات، في حين أنه قد تُستحق التزامات مالية أخرى بموجب الاتفاقات القائمة. وبالتالي، سيكون لوقف الأعمال التحضيرية أو إلغائها في هذه المرحلة آثار مالية مباشرة على البلد المضيف، بما في ذلك النفقات التي يحتمل أن تكون غير قابلة للاسترداد، ورسوم الإلغاء والإنهاء، والمسؤولية تجاه الموردين، والتكاليف المرتبطة بإنهاء العقود القائمة. بالإضافة إلى ذلك، قد لا تكون السلع والمعدات والمواد والخدمات المشتراة بالفعل خصيصاً لمؤتمر الدوحة قابلة للنقل أو إعادة الاستعمال أو الاسترداد في حال نقل المؤتمر. كما اضطلعت الكيانات الحكومية والسلطات الوطنية ذات الصلة، بما فيها تلك المعنية بالأمن والهجرة والجمارك والنقل والخدمات الطبية وغير ذلك من أصحاب المصلحة المعنيين بالجوانب التشغيلية، بقدرٍ كبير من الأعمال التحضيرية. كما أن من شأن النقل في هذه المرحلة المتقدمة أن يؤدي إلى تحمُّل تكاليف إضافية مرتبطة بوضع ترتيبات جديدة في جنيف، في حين لا تزال هناك حاجة إلى معالجة الالتزامات التعاقدية والمالية المتكبدة بالفعل في قطر. وسيتعين النظر بشكلٍ منفصل فيما بين الأطراف المعنية في توزيع أي تكاليف تنشأ عن النقل إلى جنيف والمسؤولية عنها. |  |
| الأماكن المتاحة لعقد الاجتماعات في جنيف | استكشفت الأمانة جميع الخيارات في جنيف لعام 2026 وأوائل عام 2027. وتبين أنه لا توجد أماكن متاحة يمكنها استضافة مؤتمر المندوبين المفوضين لمدة ثلاثة أسابيع متتالية في عام 2026. وأول مكان متاح سيكون مركز المؤتمرات الدولي في جنيف (CICG) في يناير 2027. وقد تم حجزه مؤقتاً في الفترة من 4 إلى 29 يناير 2027 على أن يكون مفهوماً أنه إذا تلقى مركز المؤتمرات الدولي في جنيف عرضاً مضاداً، فيجب على الاتحاد في غضون يومين توقيع عقد لاستعمال المكان إذا رغب في عقد مؤتمر المندوبين المفوضين هناك. |  |
| اعتبارات تشغيلية أخرى | بلغت الترتيبات التعاقدية التي أجراها البلد المضيف مع مكان انعقاد المؤتمر والموردين الرئيسيين الآخرين مرحلة متقدمة، إذ نُفذ عدد من العقود، واكتملت المشتريات أو في سبيلها إلى ذلك، وسُددت مدفوعات بالفعل. وبالتالي، سيكون لنقل المؤتمر في هذه المرحلة آثار مالية مباشرة، من بينها نفقات يحتمل أن تكون غير قابلة للاسترداد ورسوم الإلغاء أو الإنهاء ومسؤوليات تعاقدية أخرى. وسيتعين على الاتحاد أن يبرم عقوداً مع مترجمين شفويين ومدوني المحاضر الموجزة قبل انعقاد المؤتمر بثلاثة أشهر، أي في أغسطس إذا تم الإبقاء على المواعيد الحالية. |  |
| الاعتبارات المالية في حال نقل مؤتمر المندوبين المفوضين إلى جنيف |  |  |
| الميزانية المعتمدة في إطار الميزانية العادية لعام 2026 (القرار ‎1435 ‏للمجلس) | التكلفة المباشرة: 1 069 000,00 فرنكاً سويسرياً التكلفة غير المباشرة (تجهيز النصوص، الوثائق): 2 845 000,00 فرنكاً سويسرياً |  |
| التكلفة الإضافية لتنظيم مؤتمر المندوبين المفوضين في جنيف | تقدَّر التكلفة الإضافية بمبلغ 1 510 000 فرنك سويسري لما يلي: تكنولوجيا المعلومات والوسائل السمعية البصرية 725 000,00 استئجار المكان واللوجستيات والمرشدون 275 000,00 الأمن 386 000,00 التسجيل وإصدار الشارات 36 000,00 الاتصالات 68 000,00 البروتوكول 20 000,00 المجموع 1 510 000,00 |  |
| رسوم إلغاء تأجير مركز المؤتمرات الدولي في جنيف | لقد تم تخفيض تكاليف الإيجار. إلا أن التخفيضات لا تنطبق على رسوم الإلغاء. وعليه، في حالة توقيع عقد لاستئجار المكان، تكون رسوم الإلغاء على النحو التالي: 1 %50 من إجمالي تكلفة الإيجار حال الإلغاء خلال الفترة من 3 إلى 6 أشهر قبل الحدث (501 975,00 فرنكاً سويسرياً). 2 %100 من إجمالي تكلفة الإيجار حال الإلغاء خلال الفترة من 0 إلى 3 أشهر قبل الحدث (1 003 950,00 فرنكاً سويسرياً). |  |
| الآثار المالية الإجمالية | من الممكن ترحيل ميزانية مؤتمر المندوبين المفوضين المعتمدة في عام 2026 إلى عام 2027. وبإذن من المجلس، يمكن استعمال الحساب الاحتياطي لتغطية الإنفاق الإضافي البالغ 1 510 000 فرنك سويسري في حال عدم وجود مساهمات طوعية لتعويض هذا المبلغ الإضافي. والمستوى الحالي للحساب الاحتياطي كافٍ لتغطية هذه المصروفات. | اللوائح المالية والقواعد المالية للاتحاد 12.4.أ |

# 5	الإجراء المطلوب من المجلس

يُدعى المجلس إلى النظر فيما إذا كان ينبغي الاستمرار في عقد مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2026 في الدوحة، قطر، على النحو المخطط في الوقت الحالي. وعلى وجه التحديد،

أ )	إذا قرر المجلس الإبقاء على انعقاد مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2026 في الدوحة على النحو المخطط له

يُدعى المجلس إلى أن:

-	يكلف الأمانة بمواصلة الأعمال التحضيرية لمؤتمر المندوبين المفوضين المزمع عقده في الدوحة، قطر في الفترة من يوم الإثنين 9 نوفمبر إلى يوم الجمعة 27 نوفمبر 2026.

-	يأذن للأمينة العامة بإلغاء المؤتمر في قطر، إذا رأت أنه نظراً لتطور الظروف، لم يعد من الممكن تسيير أعمال المؤتمر في الدوحة بأمنٍ وأمان وفاعلية.

-	يطلب من الأمانة وقطر وضع الصيغة النهائية لاتفاق البلد المضيف والتوقيع عليه بحلول 10 سبتمبر 2026، بما في ذلك الأحكام التي تسمح للأمينة العامة بإلغاء المؤتمر دون تحمُّل الاتحاد أي تكلفة أو أي مسؤولية، إذا رأت أنه نظراً لتطور الظروف، لم يعد من الممكن عقد المؤتمر بأمنٍ وأمان وفاعلية في الدوحة.

-	ينظر فيما إذا كان ينبغي الإبقاء على خطة طوارئ في حالة إلغاء الأمينة العامة للمؤتمر. وعلى نحو أكثر تحديداً:

‘1’	في حالة الإبقاء على خطة للطوارئ، يُدعى المجلس إلى أن:

(أ)	يوافق على استعمال الحساب الاحتياطي للاتحاد (ما لم تتوفر مصادر تمويل أخرى) لتغطية رسوم الإلغاء بمبلغ أقصاه 1 003 950,00 فرنكاً سويسرياً المرتبط بالحجز في مركز المؤتمرات الدولي في جنيف في الفترة من 4 إلى 29 يناير 2027 (التواريخ تتضمن وقت الإعداد).

(ب)	يتفق على عقد مؤتمر المندوبين المفوضين في جنيف في الفترة من يوم الإثنين 11 إلى الجمعة 29 يناير 2027، إذا ألغت الأمينة العامة انعقاد الحدث في قطر بسبب تدهور الحالة الأمنية، رهناً بتأييد أغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد من خلال مشاورة تستغرق أسبوعين.

-	أو

‘2’	إذا لم يتم الإبقاء على خطة الطوارئ وألغت الأمينة العامة المؤتمر في قطر، يدعى المجلس إلى أن:

يطلب من رئيس المجلس عقد دورة استثنائية للمجلس لاتخاذ قرار بشأن سبيل المضي قدماً. وإذا قررت تلك الدورة تحديد موعد ومكان جديدين، فإن هذا القرار سيتطلب تأييد أغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد عن طريق التشاور.

ب)	إذا قرر المجلس عدم الإبقاء على انعقاد مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2026 في الدوحة

يُدعى المجلس إلى البت فيما إذا كان مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد لعام 2026 سينقل إلى جنيف في الفترة من يوم الإثنين 11 إلى يوم الجمعة 29 يناير 2027. وفي هذه الحالة، يُدعى المجلس إلى أن يأذن للأمينة العامة باستعمال الحساب الاحتياطي لتغطية الإنفاق الإضافي الذي يصل إلى 1 510 000 فرنك سويسري في حال عدم وجود أو عدم كفاية المساهمات الطوعية لتعويض هذا المبلغ الإضافي.

تمشياً مع المادة 12.4.أ) من اللوائح المالية والقواعد المالية، من الممكن ترحيل ميزانية مؤتمر المندوبين المفوضين المعتمدة في إطار الميزانية العادية لعام 2026 إلى عام 2027.

وفي حال اعتمد المجلس القرار المذكور أعلاه، ستُجرى مشاورة لمدة أسبوعين مع الدول الأعضاء في الاتحاد حتى 15 سبتمبر للتأكد مما إذا كان قرار المجلس بشأن تغيير موعد انعقاد مؤتمر المندوبين المفوضين ومكانه يحظى بتأييد أغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ